## Procesos A Auditar Vs Recursos
DETERMINACION PLAN DE AUDITORIA vs RECURSOS
Fecha de Elaboración:
Cantidad días hábiles x año |  | Cantidad auditores (recurso) | Total días hábiles auditor
243 |  | 5 | 1215
Novedades Talento Humano y actividades |  | Consumo individual dias habiles x auditor | Consumo total días hábiles
Vacaciones |  | 20 | 100
Licencias |  | 2 | 10
Incapacidades |  | 1 | 5
Permisos |  | 2 | 10
Capacitaciones |  | 7 | 35
Elaboración de Informes de Ley |  | 20 | 100
Labores administrativas |  | 10 | 50
Atención peticiones extraordinarias alta dirección o Integrantes Comité Coordinación Control Interno |  | 5 | 25
Atención entes externos de control |  | 2 | 10
Otras actividades institucionales |  | 5 | 25
Tiempo para consultorías internas (roles Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención y relaciones con entes externos de control) |  | 10 | 50
TOTAL DIAS HABILES CONSUMIDOS EN NOVEDADES |  |  | 420
TOTAL DIAS HABILES DISPONIBLES EQUIPO DE AUDITORES |  |  | 795
Auditorias a realizar según Plan Anual de Auditorías Basado en Riesgos | Cantidad Auditores | Estimado dias habiles auditoría | Total días hábiles auditoría
Gestionar soluciones de tecnología de información | 2 | 25 | 50
Gestionar la información contable y financiera -Realizar seguimiento al proceso contable y financiero | 2 | 25 | 50
Administrar parametros contables | 3 | 25 | 75
Analizar y ejecutar procesamiento de transacciones y cierres contables | 3 | 30 | 90
Gestionar los informes contables y financieros | 3 | 25 | 75
Planeación proyectos de infraestructura | 2 | 20 | 40
Seguimiento a construcción y entrega proyecto | 2 | 25 | 50
Administración de activos físicos | 3 | 30 | 90
Desarrollar e implementar la estrategia de adquisición de bienes y servicios | 3 | 25 | 75
Gestionar la negociación para la adquisición de bienes y servicios | 4 | 25 | 100
Comprar bienes y servicios | 2 | 25 | 50
Monitorear y administrar contratos con proveedores | 4 | 30 | 120
Gestión del talento humano -Nómina | 3 | 30 | 90
Desarrollar seguimiento a la prestación de servicios de salud | 3 | 30 | 90
Tiempo estimado plan anual auditorías |  |  | 1045
DIFERENCIA (TIEMPO ADECUADO / TIEMPO INSUFICIENTE) |  |  | -250
Observaciones Generales:
Note on B7: Registre los días hábiles del año para el que está analizando recursos
Note on D7: Registre la cantidad de auditores con que cuenta la Oficina de Control Interno
Note on E7: Este dato se calcula automáticamente. FAVOR NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA.
Note on B10: Acá aparece una relación de las posibles novedades de personal y actividades que debe desarrollar la Oficina de control Interno y que consumen tiempo para destinar al desarrollo del Plan Anual de Auditorías.
Note on D10: Registre la cantidad de días hábiles que consume cada novedad de personal y actividad de la OCI.
Note on E10: Este dato se calcula automáticamente. FAVOR NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA.
Note on E22: Este dato se calcula automáticamente. FAVOR NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA.
Note on E23: Este dato se calcula automáticamente. FAVOR NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA.
Note on B24: Registre el título del aspecto evaluable o unidad auditable que debe ser evaluado de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías Basado en Riesgos.
Note on C24: Registre los auditores que empleará cada auditoría. Se recomienda que, a menos que solo exista un auditor en la OCI, se destinen como mínimo dos auditores por cada auditoría.
Note on D24: Registre el dato estimado de días hábiles que consumirá cada auditoría interna basada en riesgos desde su planeación, pasando por la etapa de ejecución, hasta el informe.
Note on E24: Este dato se calcula automáticamente. FAVOR NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA.
Note on E46: Este dato se calcula automáticamente. FAVOR NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA.
Note on E47: Este dato se calcula automáticamente. FAVOR NO DILIGENCIAR ESTA CASILLA.
Note on B48: En caso que el tiempo sea insuficiente, se presentará esta información al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para solicitar recursos adicionales y que esa instancia tome las decisiones que sean del caso, conforme a la dinámica de la entidad. Si requiere hacer alguna claridad o justificación sobre los datos registrados en el formato, hágalo acá.