## Plan General
Operación Estadística Medición del Desempeño Institucional Plan General Medición del Desempeño vigencia 2022 Versión 4 Enero de 2022
Control de Cambios al Documento
Fecha | Cambios Introducidos
Enero de 2022 | Versión Inicial del documento
Justificación
Es importante destacar el interés expresado por el Gobierno Nacional al subrayar la necesidad de mejoramiento en el desempeño de los sectores e instituciones en términos de eficiencia y eficacia. Por lo que cabe señalar que en el marco del “Pacto por una gestión pública efectiva” del Plan de Desarrollo 2018 – 2022 – Pacto por Colombia, Pacto por la equidad, se ha establecido una meta en la que indica su pretensión de avanzar hacia una gestión pública más efectiva con una administración pública transformada y al servicio del ciudadano. La responsabilidad del Departamento Administrativo de la Función Pública radica en el objetivo 2 de dicho pacto que establece que se deberá mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas de los sectores. Para alcanzar dicha meta, las bases para dicho Plan Nacional indican que es necesario avanzar en la evaluación institucional dentro de cada sector, con el fin de identificar los cuellos de botella que impiden una mayor sinergia intra e intersectorial. Adicionalmente, como meta del cuatrienio, el PND 2018-2022, asigna al sector Función Pública incrementar el índice de desempeño institucional para las entidades del orden nacional 10 puntos y para las entidades del orden territorial 5 puntos. Razón por la cual, anualmente las entidades públicas serán objeto de medición a través del FURAG, por medio del cual se llevará un registro año a año del avance en la implementación del MIPG y cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional. El punto de referencia o partida, será la medición llevada a cabo en la primera parte del año 2019, y que evaluó la gestión del año 2018, cuyos resultados fueron publicados en el mes de mayo de 2019 en el sitio web de Función Pública. Por tal razón, y con el fin de atender estos propósitos, los resultados de la operación estadística Medición de la Gestión y el Desempeño Institución a través del registro administrativo del FURAG, constituyen, de una parte, el insumo fundamental para que las entidades identifiquen sus fortalezas y debilidades en materia de gestión y desempeño, emprendan acciones de mejora y lleven el registro anual de sus avances; y de otra, para que las 11 entidades líderes evalúen y analicen el desempeño de sus políticas y ajusten los lineamientos y herramientas que brindan para el fortalecimiento institucional. Bajo este marco, anualmente la Función Pública es la entidad encargada según las disposiciones del Consejo de Gestión y Desempeño Institucional, de coordinar y disponer los medios para realizar la Medición del Desempeño Institucional MDI.
Objetivos
General: medir la gestión y desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial de la vigencia 2022, en el marco de los criterios y estructura temática tanto de MIPG como de MECI, con el fin de que las entidades públicas reconozcan fortalezas o debilidades en materia de gestión y emprendan acciones de mejora. Específicos: Medir el nivel de avance de las políticas de gestión y desempeño institucional, por parte de las entidades públicas. Medir el nivel de avance en la implementación del MIPG en las entidades públicas. Medir el nivel de avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en las entidades objeto de aplicación de la LEY 87 DE 1993. Proporcionar información mediante la cual las entidades públicas reconozcan fortalezas o debilidades en materia de gestión, desempeño institucional y control interno.
Flujograma de Trabajo
Las etapas generales de este proceso, se presentan en el siguiente gráfico:
Riesgos *
Los riesgos asociados a la operación estadísitca se encuentran registrados en el Sistema de Gestión Institucional SGI
Plan de actividades y cronograma
En la hoja "Cronograma MDI 2022" de este archivo se desagregan las actividades para la puesta en marcha de cada una de las fases de la Operación Estadística, los principales productos, los responsables y los plazos establecidos para su cumplimiento; y en las hojas "Estrategia sensibilización" y "Estrategia difusión" se detallan dos de las estrategias más importantes en el marco de la Operación.
Presupuesto y equipo de trabajo
La Operación Estadística se financia casi en su totalidad con los recursos de funcionamiento del Departamento, sobre todo para financiar los gastos de personal de los servidores que laboran en la Dirección de Gestión y Desempeño, la cual tiene asignado un equipo de trabajo integrado por servidores públicos cuyas funciones se encuentran documentadas en el respectivo Manual de Funciones del Departamento. El equipo de trabajo está integrado por 14 servidores de planta global y 5 contratistas, distribuidos en dos grupos, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 375 de 2017, • Análisis y Política, a cargo de la orientación conceptual de los temas a cargo de la Dirección. • Asesoría y Gestión, a cargo de brindar orientación y asistencia técnica a las entidades públicas de los órdenes nacional y territorial. De igual manera, en la Oficina de Tecnologías de la información se dispone de un equipo de ingenieros que soportan técnicamente el funcionamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG, también financiados con recursos de inversión y de funcionamiento. En el Plan Anual de Adquisiciones se prevé que con recursos de inversión se financiarán tres contratistas que apoyan el desarrollo de la operación estadística, especialmente involucrados en las Fases de Diseño y Ejecución, Análisis y Procesamiento y Difusión de Resultados.
Roles y Responsabilidades
La Operación Estadística cuenta con una Matriz de Roles y Responsabilidades, donde se describen las principales acciones que adelantan los diferencies actores involucrados en la misma. \\Yaksa\11300dgdi\2022\MIPG\MEDICION_DESEMPENO_INSTITUCIONAL\REQUISITOS_GENERALES_CAP_4\DOCUMENTOS_GENERALES
En el Cronograma de trabajo se definen, los recursos y principales responsabilidades (previstas en la Matriz de Roles y Responsabilidades) por Fase de la Operación.

## Cronograma MDI 2022
Operación Estadística Medición del Desempeño Institucional Plan General Medición del Desempeño vigencia 2022 Versión 4 Enero de 2022
No | Actividades cronograma | Insumos | Productos asociados | Rol / Responsable | Recursos | Fecha Inicio | Fecha Fin | Nombre del indicador
0 | Revisión y actualización de documentos que soportan la operación estadística, acorde con la Norma NTCPE 1000 |  | Documento metodológico <WORD> <PDF> | Analistas de Información | Actividad financiada con recursos de funcionamiento - planta global | Enero | Diciembre | Porcentaje de avance revisión y actualización de documentos
0.1 | Elaborar el Plan General de la Operación Estadística | Formato Plan General y directrices de planeación institucional y de la Coordinadora de la Operación Estadística | Plan y Cronograma de trabajo <XLS> | Coordinador AyP |  | Enero | Enero
0.2 | Actualizar el documento de seguimiento a las evidencias de la operación estadísitica | Formato Documentación Evidencias | Formato <XLS> | Coordinador AyP |  | Julio | Septiembre
0.3 | Diseñar e implementar el proyecto de aprendizaje en equipo para la vigencia 2022 | Documento Metodológico V2 | Proyecto de Aprendizaje en Equipo Implementado <XLS> | Equipo de trabajo DGDI |  | Marzo | Diciembre
1 | Detección y análisis de requerimientos |  | Documento metodológico <WORD> <PDF> - Capítulo 2 | Analistas de Información / Asesoría y Acompañamiento | Actividad financiada con recursos de funcionamiento - planta global y ** contratista*financiado* con recursos de inversión | Enero | Abril | Porcentaje de avance en la fase de detección y análisis de requerimientos de la OE.
1.1 | Consolidar los datos de contacto de los servidores responsables del diligenciamiento de la información en las entidades objeto de medición | Información recolectada por correo electrónico desde tercer trimestre año 2021 | Base de datos usuarios y entidades actualizada FURAG.<XLS> | Profesionales AyP |  | Enero | Abril
1.2 | Revisar bases de datos de entidades en SIGEP y armonizar información con la requerida en el FURAG Validar el último archivo enviado con la base de entidades de SIGEP II | Base de datos entidades Sigep Revisar correos e información enviada a DDO | Base de datos usuarios y entidades actualizada FURAG.<XLS> | Profesionales AyP |  | Enero | Febrero
1.3 | Atender los requerimientos presentados por las entidades objeto de medición, a través de los distintos canales previstos por el Departamento | Requerimientos presentados por las entidades | 100% de requerimientos resueltos (verbales y escritos) | Asesoría y Acompañamiento |  | Enero | Abril
2 | Diseño y pruebas (las actividades se desagregan en un cronograma detallado) |  | Documento metodológico <WORD> <PDF> | Líder Temático / Líder tecnológico FURAG | Actividad financiada con recursos de funcionamiento - planta global y tres contratistas financiados con recursos de inversión | Enero | Abril | Porcentaje de avance en la fase de diseño y pruebas de la OE
2.1 | Llevar a cabo las pruebas correspondientes en el aplicativo FURAG (Diseño de la Ejecución) | Aplicativo en ambiente de producción |  | Líder Temático |  | Enero | Febrero
2.2 | Alistar el nuevo aplicativo FURAG para su puesta en producción (Diseño de la Ejecución) | Aplicativo en ambiente de producción | Aplicativo listo para su habilitación, de acuerdo con cronograma de ejecución | Líder Temático / Líder Tecnológico |  | Enero | Febrero
2.3 | Gestionar las preguntas, usuarios y formularios para la puesta en producción del aplicativo y diseño de mensajes e imágenes a incorporar previa puesta en producción | Aplicativo en ambiente de producción | Módulo Gestión de Formularios actualizado al 100% | Líder Temático |  | Enero | Febrero
2.4 | Expedir la circular informativa sobre lineamientos para la Medición del Desempeño Institucional Vigencia 2022 | Aprobación Consejo Asesor | Circular informativa <PDF> | Coordinadora Operación Estadística |  | Enero | Enero
2.5 | Diseñar la estrategia de sensibilización y capacitación a las entidades que reportan información en el FURAG. (Circular, Banners, correos electrónicos y otras piezas de comunicación). | Documento Metodológico V2 | Documento Estrategia de sensibilización actualizado <XLS> | Líder Temático |  | Enero | Febrero
2.6 | Actualizar el material de apoyo como Instructivos - guías - videos (Estrategia de Sensibilización) | Estrategia de Sensibilización | Set de material de apoyo | Líder Temático / Líder Comunicaciones |  | Enero | Febrero
2.7 | Revisar y actualizar la metodología para procesamiento y el análisis de los datos | Documento Metodológico V2 | Diseño Estadístico revisado | Equipo Estadístico |  | Enero | Febrero
2.8 | Revisar y ajustar las visualizaciones y hacer las pruebas correspondientes para su puesta en producción una vez se cuenten con los resultados finales | Estrategia de Difusión | Visualizaciones preliminares | Equipo Estadístico |  | Marzo | Abril
2.9 | Revisar y ajustar la estructura de reportes de resultados - visualizaciones PBI | Estrategia de Difusión | Reporte interactivo definitivo en Power BI | Equipo Estadístico |  | Febrero | Junio
2.10 | Validar y aprobar los resultados previa difusión | Documento Metodológico V2 | Matriz de resultados definitiva | Coordinadora Operación Estadística |  | Abril | Junio
2.11 | Expedir la circular informativa sobre lineamientos para la Medición del Desempeño Institucional Vigencia 2022 | Aprobación Consejo Asesor | Circular informativa <PDF> | Coordinadora Operación Estadística |  | Enero | Enero
2.12 | Diseñar la estrategia para la difusión de resultados de las entidades que reportan información en el FURAG. (Charlas, videoconferencias, visualizaciones, fichas, presentaciones, entre otros). | Documento Metodológico V2 | Documento Estrategia de difusión de resultados actualizado <WORD> <PDF> <XLS> | Líder Temático |  | Enero | Febrero
3 | Ejecución de la operación estadística a través del registro administrativo |  | Documento metodológico <WORD> <PDF> - Capítulo 4 Pivote consolidado <XLS> | Coordinador Operación Estadística/ Líder de Comunicaciones / Líder tecnológico FURAG / Equipo Estadístico | Actividad financiada con recursos de funcionamiento - planta global y tres contratistas financiados con recursos de inversión. Así mismo con los recursos de inversión y funcionamiento de la OTIC | Enero | Mayo | Porcentaje de avance en la fase de ejecución de la OE
3.1 | Habilitar el Aplicativo para el reporte de información por parte de las entidades objeto de medición - Publicación de Formularios |  | Aplicativo en producción | Líder Temático / Líder tecnológico FURAG |  | Febrero | Marzo
3.2 | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de sensibilización a entidades (numeral 2.7) | Estrategia de Sensibilización | Informes de seguimiento <WORD> <PDF> | Líder Temático |  | Enero | Abril
3.3 | Atención de requerimientos presentados por las entidades objeto de medición, a través de los distintos canales dispuestos en el Departamento | Aplicativo en ambiente de producción | 100% de requerimientos resueltos (verbales y escritos) | Asesoría y Acompañamiento |  | Febrero | Abril
3.4 | Generar reportes diarios o semanales de seguimiento | Aplicativo en ambiente de producción | Reportes <xls> | Líder Temático |  | Febrero | Abril
3.5 | Consolidación y validación de los pivotes (Algoritmo para ajustar los datos a la estructura necesaria para el procesamiento de datos). | Información diligenciada por parte de las entidades | Pivote final consolidado <XLS> | Equipo Estadístico |  | Marzo | Mayo
3.6 | Implementar la metodología para el procesamiento de datos | Pivotes final consolidado Flujograma de tablas y códigos empleado para el procesamiento de datos de la vigencia 2020. | Códigos de procesamiento en R Studio Códigos de validación de tablas en R Studio Matriz de Resultados | Equipo Estadístico |  | Marzo | Mayo
3.7 | Socializar con los líderes de política el resultado del cálculo de los indicadores - Entrega de pivote y puntaje de los índices | Matriz de Resultados | Matriz de resultados socializada | Líder temático |  | Abril | Julio
3.8 | Validar los resultados a ser publicados de acuerdo con los criterios definidos para el análisis y publicación de resultados (Códigos en Python para integrar con Power BI y visualizar los resultados por entidad) | Matriz de resultados socializada Flujograma de tablas y códigos empleado para el procesamiento de datos. | C017_Tp T033_Tp T034_Tpivot T035_Tpivot_meci T039_Resultados_nacion T040_Resultados_territorio Visualizaciones interactivas en poder business inteligence BI | Equipo Estadístico |  | Abril | Julio
3.9 | Cargue de la información para su visualización a través del micrositio de MIPG, como insumo para los informes de resultados, las fichas o demás documentos previstos en la estrategia de difusión | Matriz de resultados socializada | Micrositio MIPG Visualización de resultados en PBI | Equipo Estadístico |  | Abril | Julio
4 | Difusión de resultados | Documento Metodológico V2 | Documento metodológico <WORD> <PDF> - Capítulo 6 Estrategia de difusión implementada | Coordinadora Operación Estadística / Equipo Estadístico / Asesoría y Acompañamiento / Líder Comunicaciones | Actividad financiada con recursos de funcionamiento - planta global y tres contratistas financiados con recursos de inversión. | Febrero | Diciembre | Porcentaje de avance en la fase de difusión de resultados de la OE
4.1 | Cargar los datos definitivos al reporte interactivo | Estrategia de Difusión | Reporte interactivo definitivo en Power BI | Equipo Estadístico |  | Abril | Junio
4.2 | Validar y aprobar los resultados previa difusión | Documento Metodológico V2 | Matriz de resultados definitiva | Equipo Estadístico |  | Abril | Junio
4.3 | Socializar los reportes en medios masivos | Estrategia de Difusión | Reporte interactivo en Power BI publicado para consulta | Coordinadora Operación Estadística |  | Mayo | Diciembre
4.4 | Acompañar a las entidades objeto de medición para interpretar los resultados y su uso para implementar acciones de mejora | Estrategia de Difusión | Resultados socializados | Asesoría y Acompañamiento |  | Mayo | Diciembre
5 | Seguimiento, control y autoevaluación a la operación estadística | Documento Metodológico V2 | Documento metodológico <WORD> <PDF> - Capítulo 7 Plan de mejoramiento cumplido | Coordinadora Operación Estadística | Actividad financiada con recursos de funcionamiento - planta global | Enero | Diciembre | Porcentaje de avance en la fase de seguimiento, control y autoevaluación de la OE
5.1 | Hacer seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el plan general de la operación estadística | Plan de acción de la operación estadística | Indicadores y seguimiento al plan, actualizados | Coordinadora Operación Estadística |  | Enero | Diciembre
5.2 | Hacer seguimiento a los riesgos identificados para la operación estadística | Mapa de riesgos del proceso | Riesgos del proceso / procedimiento, monitoreados | Profesionales asignados |  | Marzo | Diciembre
5.3 | Documentar oportunidades de mejora y lecciones aprendidas, en desarrollo del procedimiento de la operación estadística | Plan de acción de la operación estadística | Documento de lecciones aprendidas actualizado | Equipo de trabajo DGDI |  | Enero | Diciembre
6 | Programar y ejecutar las actividades de alistamiento de la medición vigencia 2022 |  | Plan General actualizado | Coordinadora Operación Estadística | Actividad financiada con recursos de funcionamiento - planta global | Agosto | Diciembre | Porcentaje de avance en las actividades de alistamiento de la medición del desempeño vigencia 2021
6.1 | Revisar y programar las actividades para el alistamiento del aplicativo | Aplicativo FURAG Documento compromisos AND periodo garantía | Aplicativo FURAG con ajustes | Profesionales AyP |  | Julio | Agosto
6.2 | Revisar y hacer los ajustes determinados al diseño estadísitco en coordinación con los miembros del equipo estadístico | Aplicativo FURAG Banco de preguntas preliminar Archivo de entidades preliminar | Comentarios y observaciones por parte de los participantes Ajustes al aplicativo | Personas de la DGDI Oficina de tecnología AND |  | Agosto | Diciembre
6.3 | Revisar y hacer los ajustes determinados al diseño del cuestionario en coordinación con los miembros del equipo técnico de las entidades líderes de política | Códigos Táblas Banco preguntas power bi | Archivos varios en excel, R y python | Equipo estadístico |  | Septiembre | Diciembre

## Indicadores
Operación Estadística Medición del Desempeño Institucional Inidcadores Plan General Medición del Desempeño vigencia 2022 Versión 4 Enero de 2022
| Actividades cronograma | Nombre del indicador | Descripción del Indicador | Tipología | Formula de cálculo indicador | Variable 1 | Descripción Variable 1 | Variable 2 | Descripción Variable 2 | Unidad de medida | Tendencia | Fuente de información | Herramienta de reporte | Línea Base | Meta de la vigencia
0 | Revisión y actualización de documentos que soportan la operación estadística, acorde con la Norma NTCPE 1000 | Porcentaje de avance revisión y actualización de documentos | Porcentaje de avance en la actualización de los documentos que soportan la operación estadística | Eficacia | (Suma de actividades (Empezada, Finalizada)/Total de actividades de la fase)*100 a = Actividades propuestas por fase A = Total de actividades fase |  |  |  |  | Porcentaje | Ascendente | Plan General Operación Estadística | Archivo Excel | 0 | 1 | 0
1 | Detección y análisis de requerimientos | Porcentaje de avance en la fase de detección y análisis de requerimientos | Porcentaje de avance en la fase de detección y análisis de requerimientos de la OE. | Eficacia | (Suma de actividades (Empezada, Finalizada)/Total de actividades de la fase)*100 a = Actividades propuestas por fase A = Total de actividades fase |  |  |  |  | Porcentaje | Ascendente | Plan General Operación Estadística | Archivo Excel | 0 | 100%
2 | Diseño y pruebas (las actividades se desagregan en un cronograma detallado) | Porcentaje de avance en la fase de diseño y pruebas | Porcentaje de avance en la fase de diseño y pruebas de la OE | Eficacia | (Suma de actividades (Empezada, Finalizada)/Total de actividades de la fase)*100 a = Actividades propuestas por fase A = Total de actividades fase |  |  |  |  | Porcentaje | Ascendente | Plan General Operación Estadística | Archivo Excel | 0 | 1
3 | Ejecución de la operación estadística a través del registro administrativo | Porcentaje de avance fase de ejecución | Porcentaje de avance en la fase de ejecución de la OE | Eficacia | (Suma de actividades (Empezada, Finalizada)/Total de actividades de la fase)*100 a = Actividades propuestas por fase A = Total de actividades fase |  |  |  |  | Porcentaje | Ascendente | Plan General Operación Estadística | Archivo Excel | 0 | 1
4 | Difusión de resultados | Porcentaje de avance en las actividades de seguimiento y control | Porcentaje de avance en la fase de difusión de resultados de la OE | Eficacia | (Suma de actividades (Empezada, Finalizada)/Total de actividades de la fase)*100 a = Actividades propuestas por fase A = Total de actividades fase |  |  |  |  | Porcentaje | Ascendente | Plan General Operación Estadística | Archivo Excel | 0 | 1
5 | Seguimiento, control y autoevaluación a la operación estadística | Porcentaje de avance en las actividades de seguimiento y control | Porcentaje de avance en la fase de seguimiento, control y autoevaluación de la OE | Eficacia | (Suma de actividades (Empezada, Finalizada)/Total de actividades de la fase)*100 a = Actividades propuestas por fase A = Total de actividades fase |  |  |  |  | Porcentaje | Ascendente | Plan General Operación Estadística | Archivo Excel | 0 | 1
6 | Programar y ejecutar las actividades de alistamiento de la medición vigencia 2022 | Porcentaje de avance en las actividades de alistamiento de la medición del desempeño vigencia 2021 | Porcentaje de avance en el desarrollo de las actividades de alistamiento de la medición del desempeño vigencia 2021 | Eficacia | (Suma de actividades (Empezada, Finalizada)/Total de actividades de la fase)*100 a = Actividades propuestas por fase A = Total de actividades fase |  |  |  |  | Porcentaje | Ascendente | Plan General Operación Estadística | Archivo Excel | 0 | 100%
(〖∑128▒a〗∕〖∑128▒A〗)∗100
(〖∑128▒a〗∕〖∑128▒A〗)∗100
(〖∑128▒a〗∕〖∑128▒A〗)∗100
(〖∑128▒a〗∕〖∑128▒A〗)∗100
(〖∑128▒a〗∕〖∑128▒A〗)∗100
(〖∑128▒a〗∕〖∑128▒A〗)∗100
(〖∑128▒a〗∕〖∑128▒A〗)∗100

## Estrategia sensibilización
Cronograma estrategia de sensibilización FURAG (Registro Administrativo) (Este documento desagrega el punto 2.7 del Plan de Trabajo) Versión 4 Enero de 2022
Actividades cronograma |  | Insumos | Productos asociados | Rol / Responsable | Fecha
1 | Diseñar la estrategia de sensibilización sobre diligenciamiento del FURAG | Documento Metodológico V2 | Eestrategia de sensibilización sobre diligenciamiento del FURAG | Líder Temático | 30 de Enero
2 | Llevar a cabo el alistamiento de ayudas pedagógicas para la sensibilización a grupos de valor | Estrategia de sensibilización sobre diligenciamiento del FURAG | Set de material de apoyo | Profesionales AyP/ Asesoría y Acompañamiento / Líder de Comunicaciones | Enero
2.1 | Diseñar el instructivo para el ingreso y diligenciamiento del FURAG | Actas de reunión, correos electrónicos | Documento - PDF | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento | 30 de enero
2.2 | Diseñar Infografía resumen de la operación estadistica | Actas de reunión, correos electrónicos | Documento - PDF | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento | 30 de enero
2.3 | Documento con Preguntas frecuentes | Actas de reunión, correos electrónicos | Documento - PDF | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento | 30 de enero
2.4 | Documento con Glosario | Actas de reunión, correos electrónicos | Documento - PDF | Profesionales AyP/ Asesoría y Acompañamiento | 30 de marzo
2.5 | Correo plantilla para enviar a entidades | Actas de reunión, correos electrónicos | Documento - PDF | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento | 30 de enero
2.6 | Apoyar a la Oficina de Comunicaciones en la realización de videos turoriales o informativos sobre el diligenciamiento de la infomraciòn | Actas de reunión, correos electrónicos | Documento - PDF | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento | 30 de enero
2.7 | Diseñar otras piezas informativas portal Web | Actas de reunión, correos electrónicos | Documento - PDF | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento / Líder de Comunicaciones | 30 de enero
2.8 | Diseñar capsulas informativas | Actas de reunión, correos electrónicos | Documento - PDF | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento / Líder de Comunicaciones | 30 de enero
2.9 | Diseñar comunicados y notas web a difundir | Actas de reunión, correos electrónicos | Documento - PDF | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento / Líder de Comunicaciones | 30 de enero
2.10 | Diseñar otras piezas informativas redes sociales | Actas de reunión, correos electrónicos | Documento - PDF | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento / Líder de Comunicaciones | 30 de enero
2.11 | Actualización del Micrositio MIPG | Actas de reunión, correos electrónicos | Documento - PDF Pantallazos | Profesionales AyP | 30 de enero
3 | Capacitar a servidores de Función Pública en el uso y funcionalidad del aplicativo | Set de material de apoyo | Jornadas de capacitación realizadas | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento | 30 de enero
3.1 | Capacitar a los servidores de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de la Función Pública. | Actas de reunión, correos electrónicos | Listados - fotografias | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento | 30 de enero
3.2 | Capacitar a la mesa técnica de ayuda y atención al ciudadano de la Función Pública. | Actas de reunión, correos electrónicos | Listados - fotografias | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento | 30 de enero
3.3 | Capacitar a los Líderes territoriales de la Función Pública y Grupos de Asesoría y Gestión de otras Direcciones | Actas de reunión, correos electrónicos | Listados - fotografias | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento | 30 de enero
4 | Sensibilizar, brindar Información y generar motivación a grupos de valor en medios electrónicos | Estrategia de sensibilización sobre diligenciamiento del FURAG | Set de material de apoyo | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento / Líder de Comunicaciones | 30 de marzo
4.1 | Publicar en la página oficial de la Función Pública las noticias correspondientes a las fases importantes de la MDI | Actas de reunión, correos electrónicos | Pantallazos | Líder de Comunicaciones | 30 de marzo
4.2 | Hacer las publicaciones a través de las redes oficiales de la Función Pública y de aliados estratégicos (Facebook y Twitter) | Actas de reunión, correos electrónicos | Pantallazos | Líder de Comunicaciones | 30 de marzo
4.4 | Enviar Comunicados a medios de comunicación masiva (nacionales- regionales) y entidades estratégicas. | Actas de reunión, correos electrónicos | Pantallazos | Líder de Comunicaciones | 30 de marzo
4.5 | Realizar Facebook Live para responder inquietudes y reuniones por Teams | Actas de reunión, correos electrónicos | Listados - Pantallazos | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento | 30 de marzo
4.6 | Envío de correos electrónicos recordatorios sobre fechas y responsabilidad del diligenciamiento de la información | Correos electrónicos | Correos enviados | Profesionales AyP / Asesoría y Acompañamiento | 30 de marzo

## Estrategia difusión
Cronograma estrategia de difusión de resultados FURAG (Este documento desagrega el punto 2.12 del Plan de Trabajo) Enero de 2022 Versión 4
Objetivo: dar a conocer los resultados de la medición de la gestión y el desempeño institucional a las entidades públicas nacionales y territoriales, a través de medios virtuales y presenciales, con el fin de que las mismas puedan identificar las fortalezas y debilidades y tomar las acciones de mantenimiento y mejora a que hayan lugar.
Actividades cronograma |  | Insumos | Productos asociados | Rol / Responsable | Fecha
1 | Diseñar la estrategia para la difusión de resultados de la medición y desemepeño institucional | Documento Metodológico V2 | Estrategia de Difusión | Lider temático / Asesoría y Acompañamiento | 30 de Abril
2 | Diseñar e implementar la estructura de reportes de resultados - visualizaciones PBI | Estrategia de Difusión | Reporte interactivo definitivo en Power BI | Equipo Estadístico | 15 de mayo
2.1 | Actualizar el esquema del reporte interactivo para presentar los resultados de la medición de la vigencia 2020 y el comparativo 2018-2019 - 2020 - 2021 | -Control de cambios <XLS> | Esquema de Reporte Definitivo | Equipo Estadístico / Asesoría y Acompañamiento | 30 de abril
2.2 | Definir lineamientos y consolidar la tabla de recomendaciones de mejora a partir de las preguntas de cada politica, a publicar en el reporte interactivo | Matriz de Recomendaciones | Esquema de Reporte Definitivo | Equipo Estadístico | 30 de abril
2.3 | Definir estructura de la tabla de publicaciones (TP) | -TR (Tabla de Resultados)<XLS> -TP (Tabla de Publicación) <XLS> -TC (Tabla de Caracterización)<XLS> - TH (Tabla de Históricos) <XLS> | Tabla de publicaciones | Equipo Estadístico | 30 de abril
2.4 | Actualizar la tabla de caracterización de entidades (TC) | Correo electrónico autorizando los cuadros de salida. | Tabla de caracterización de entidades | Equipo Estadístico | 30 de abril
2.5 | Actualizar piezas gráficas "mensaje de entrada al reporte" y "portada del reporte" | Piezas actualizadas | Reporte interactivo preliminar en Power BI | Equipo Estadístico | 30 de abril
2.6 | Desarrollar algoritmo en Python para identificar las recomendaciones de mejora por Política para cada entidad |  |  | Equipo Estadístico | 30 de abril
2.7 | Generar una primera versión del reporte interactivo a partir del modelo de datos definido y de simulaciones | Esquema de Reporte Definitivo |  | Equipo Estadístico | 30 de abril
2.8 | Realimentar la primera versión del reporte | Archivo con recomendaciones de mejora |  | Asesoría y Acompañamiento | 30 de abril
2.9 | Ajustar reporte a partir de la realimentación del equipo AyP | Reporte interactivo preliminar en Power BI |  | Equipo Estadístico | 30 de abril
2.10 | Definir en la Matriz XR las preguntas que se deben utilizar para generar las recomendaciones de cada política | Matriz de Recomendaciones |  | Equipo Estadístico | 30 de abril
2.11 | Ejecutar el algoritmo de recomendaciones utilizando la nueva Matriz XR | Matriz de Recomendaciones |  | Equipo Estadístico | 30 de abril
2.12 | Actualizar el reporte con la nueva tabla de recomendaciones | Reporte interactivo preliminar en Power BI |  | Equipo Estadístico | 30 de abril
2.13 | Hacer pruebas al reporte interactivo de Power BI | Resultados de las pruebas | Reporte interactivo definitivo en Power BI | Equipo Estadístico | 30 de abril
2.14 | Ajustar el reporte interactivo a partir de los resultados de la validación | Reporte interactivo preliminar en Power BI |  | Equipo Estadístico | 30 de abril
2.15 | Identificar e implementar las actualizaciones requiere el micrositio MIPG | Micrositio actualizado | Micrositio actualizado | Profesionales AyP | 30 de abril
2.16 | Generar la versión de publicacion del reporte interactivo | Reporte interactivo definitivo en Power BI | Reporte interactivo definitivo en Power BI | Equipo Estadístico | 15 de Mayo
3 | Validar y aprobar los resultados previa difusión | Documento Metodológico V2 | Matriz de resultados definitiva | Coordinadora Operación Estadística | 15 de mayo
3.1 | Validar los resultados del procesamiento de información con los equpos técnicos de las entidades líderes de política | Matriz de resultados definitiva | Documento síntesis del ejercicio de validación de resultados con líderes de política | Coordinadora Operación Estadística | 30 de abril
3.2 | Aprobar el diseño del reporte interactivo para presentar los resultados de la Medición del Desempeño vigencia 2020 y comparativo 2018 - 2019 - 2020 | Acta de reunión | Reporte interactivo definitivo en Power BI | Coordinadora Operación Estadística | 30 de abril
3.3 | Socializar los resultados con el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional | Acta Consejo | Autorización para difusión de resultados | Coordinadora Operación Estadística | 15 de mayo
4 | Socializar los reportes en medios masivos | Estrategia de Difusión | Reporte interactivo en Power BI publicado para consulta |  | 30 de noviembre
4.1 | Diseñar las piezas de comunicación para la difusión de la información: Medios electrónicos, prensa, sitio web, otros. | - Banners diseñados para la difusión de la medición 2019<PDF> - Comunicados de prensa <PDF> | Piezas de comunicación | Profesionales AyP / Líder de Comunicaciones | 15 de mayo
4.2 | Elaborar documentación que contenga las instrucciones y tips para la lectura, interpretación y uso de la información estadística | Infografia para la interpretación de resultados de la medición 2019 <PNG> | Documentos de apoyo | Profesionales AyP / Líder de Comunicaciones | 15 de mayo
4.3 | Generar los microdatos anonimizados, series históricas, macrodatos y metadatos históricos, cobertura aplicación | Publicación en micrositio de microdatos anonimizados, series históricas, macrodatos y metadatos históricos. | Mmicrositio actualizaco | Profesionales AyP | 15 de mayo
4.4 | Habilitar Reportes Interactivos para consulta de resultados | Reporte interactivo definitivo en Power BI | Reporte interactivo en Power BI publicado para consulta | Profesionales AyP | 15 de mayo
5 | Acompañar a las entidades objeto de medición para interpretar los resultados y su uso para implementar acciones de mejora | Estrategia de Difusión | Resultados socializados | Asesoría y Acompañamiento | 30 de noviembre

## Seguimientos
Operación Estadística Medición del Desempeño Institucional Seguimiento Plan General Medición del Desempeño vigencia 2022 Versión 4 Enero de 2022
| Actividades cronograma | Fecha Fin | Nombre del indicador | Estado (Finalizada=2 Empezada=1 Sin empezar=0) | Avance % | Seguimiento Enero | Seguimiento Febrero | Seguimiento …
0 | Revisión y actualización de documentos que soportan la operación estadística, acorde con la Norma NTCPE 1000 | Diciembre | Porcentaje de avance revisión y actualización de documentos |  | 0% |  |  |  | 0
0.1 | Elaborar el Plan General de la Operación Estadística | Enero |  |  | 0% |  |  |  | 1
0.2 | Actualizar el documento de seguimiento a las evidencias de la operación estadísitica | Septiembre |  |  | 0% |  |  |  | 2
0.3 | Diseñar e implementar el proyecto de aprendizaje en equipo para la vigencia 2022 | Diciembre |  |  | 0%
1 | Detección y análisis de requerimientos | Abril | Porcentaje de avance en la fase de detección y análisis de requerimientos |  | 0%
1.1 | Consolidar los datos de contacto de los servidores responsables del diligenciamiento de la información en las entidades objeto de medición | Abril |  |  | 0%
1.2 | Revisar bases de datos de entidades en SIGEP y armonizar información con la requerida en el FURAG Validar el último archivo enviado con la base de entidades de SIGEP II | Febrero |  |  | 0%
1.3 | Atender los requerimientos presentados por las entidades objeto de medición, a través de los distintos canales previstos por el Departamento | Abril |  |  | 0%
2 | Diseño y pruebas (las actividades se desagregan en un cronograma detallado) | Abril | Porcentaje de avance en la fase de diseño y pruebas |  | 0%
2.1 | Llevar a cabo las pruebas correspondientes en el aplicativo FURAG (Diseño de la Ejecución) | Febrero |  |  | 0%
2.2 | Alistar el nuevo aplicativo FURAG para su puesta en producción (Diseño de la Ejecución) | Febrero |  |  | 0%
2.3 | Gestionar las preguntas, usuarios y formularios para la puesta en producción del aplicativo y diseño de mensajes e imágenes a incorporar previa puesta en producción | Febrero |  |  | 0%
2.3 | Gestionar las preguntas, usuarios y formularios para la puesta en producción del aplicativo y diseño de mensajes e imágenes a incorporar previa puesta en producción | Febrero |  |  | 0%
2.4 | Expedir la circular informativa sobre lineamientos para la Medición del Desempeño Institucional Vigencia 2022 | Enero |  |  | 0%
2.5 | Diseñar la estrategia de sensibilización y capacitación a las entidades que reportan información en el FURAG. (Circular, Banners, correos electrónicos y otras piezas de comunicación). | Febrero |  |  | 0%
2.6 | Actualizar el material de apoyo como Instructivos - guías - videos (Estrategia de Sensibilización) | Febrero |  |  | 0%
2.7 | Revisar y actualizar la metodología para procesamiento y el análisis de los datos | Febrero |  |  | 0%
2.8 | Revisar y ajustar las visualizaciones y hacer las pruebas correspondientes para su puesta en producción una vez se cuenten con los resultados finales | Abril |  |  | 0%
2.9 | Revisar y ajustar la estructura de reportes de resultados - visualizaciones PBI | Junio |  |  | 0%
2.10 | Validar y aprobar los resultados previa difusión | Junio |  |  | 0%
2.11 | Expedir la circular informativa sobre lineamientos para la Medición del Desempeño Institucional Vigencia 2022 | Enero |  |  | 0%
2.12 | Diseñar la estrategia para la difusión de resultados de las entidades que reportan información en el FURAG. (Charlas, videoconferencias, visualizaciones, fichas, presentaciones, entre otros). | Febrero |  |  | 0%
3 | Ejecución de la operación estadística a través del registro administrativo | Mayo | Porcentaje de avance fase de ejecución |  | 0%
3.1 | Habilitar el Aplicativo para el reporte de información por parte de las entidades objeto de medición - Publicación de Formularios | Marzo |  |  | 0%
3.2 | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de sensibilización a entidades (numeral 2.7) | Abril |  |  | 0%
3.3 | Atención de requerimientos presentados por las entidades objeto de medición, a través de los distintos canales dispuestos en el Departamento | Abril |  |  | 0%
3.4 | Generar reportes diarios o semanales de seguimiento | Abril |  |  | 0%
3.5 | Consolidación y validación de los pivotes (Algoritmo para ajustar los datos a la estructura necesaria para el procesamiento de datos). | Mayo |  |  | 0%
3.6 | Implementar la metodología para el procesamiento de datos | Mayo |  |  | 0%
3.7 | Socializar con los líderes de política el resultado del cálculo de los indicadores - Entrega de pivote y puntaje de los índices | Julio |  |  | 0%
3.8 | Validar los resultados a ser publicados de acuerdo con los criterios definidos para el análisis y publicación de resultados (Códigos en Python para integrar con Power BI y visualizar los resultados por entidad) | Julio |  |  | 0%
3.9 | Cargue de la información para su visualización a través del micrositio de MIPG, como insumo para los informes de resultados, las fichas o demás documentos previstos en la estrategia de difusión | Julio |  |  | 0%
4 | Difusión de resultados | Diciembre | Porcentaje de avance en las actividades de seguimiento y control |  | 0%
4.1 | Cargar los datos definitivos al reporte interactivo | Junio |  |  | 0%
4.2 | Validar y aprobar los resultados previa difusión | Junio |  |  | 0%
4.3 | Socializar los reportes en medios masivos | Diciembre |  |  | 0%
4.4 | Acompañar a las entidades objeto de medición para interpretar los resultados y su uso para implementar acciones de mejora | Diciembre |  |  | 0%
5 | Seguimiento, control y autoevaluación a la operación estadística | Diciembre | Porcentaje de avance en las actividades de seguimiento y control |  | 0%
5.1 | Hacer seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el plan general de la operación estadística | Diciembre |  |  | 0%
5.2 | Hacer seguimiento a los riesgos identificados para la operación estadística | Diciembre |  |  | 0%
5.3 | Documentar oportunidades de mejora y lecciones aprendidas, en desarrollo del procedimiento de la operación estadística | Diciembre |  |  | 0%
6 | Programar y ejecutar las actividades de alistamiento de la medición vigencia 2022 | Diciembre | Porcentaje de avance en las actividades de alistamiento de la medición del desempeño vigencia 2022 |  | 0%
6.1 | Revisar y programar las actividades para el alistamiento del aplicativo | Agosto |  |  | 0%
6.2 | Revisar y hacer los ajustes determinados al diseño estadísitco en coordinación con los miembros del equipo estadístico | Diciembre |  |  | 0%
6.3 | Revisar y hacer los ajustes determinados al diseño del cuestionario en coordinación con los miembros del equipo técnico de las entidades líderes de política | Diciembre |  |  | 0%

## Hoja1 (hidden)
Actividades | Perfil propuesto | Ripo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6
Mesas de trabajo con cada uno de los lideres para justar y definir preguntas finales del formulario |  | Secuencial
Validación de preguntas (Duplicadas, ambiguedades, criterios) | 1 | Secuencial
Consolidar y validar matriz X | 1 | Secuencial
Construir TOP (tabla orden de puntuación) | 1 | Simultanea
Construir TNC (Ítem que no califica) | 1 | Simultanea
Tabla de ámbitos de aplicación (TA) |  | Simultanea
Definir y revisar criterios diferenciales por entidad (Tabla DNP) |  | Simultanea
Banco de preguntas y respuestas en excel |  | Secuencial
Cargue masivo en el aplicativo y pruebas |  | Secuencial
Definir y construir los formularios en excel (Pregunta de grupos) |  | Secuencial
Parametrización de los formularios en el aplicativo FURAG | 1 | Secuencial
Pruebas y ajustes funcionales de los formularios en el aplicativo | 1 | Secuencial
Parametrizar contexto y logos en el aplicativo |  | Simultanea
Elaborar manual de usuario para el diligenciamiento del FURAG por parte de las entidades | 1 | Simultanea
Definir los textos para los correos |  | Simultanea
Enviar los correos con los usuarios y contraseñas (Habilitar aplicativo para diligenciamiento) |  | Secuencial
Construcción y automatización de T0 (ítem que se despliegan a cada entidad) |  | Secuencial
Construcción y automatización de T1 (ítem de respuesta que califican a cada entidad) |  | Secuencial
Construcción de T2 (Reglas de cálculo de las nuevas variables) |  | Secuencial
Estructuración de codigo para nuevas variables |  | Secuencial
Generación de la T3 (índice escenario ítem) |  | Secuencial
Generación de la T4 (Entidad índice escenario) |  | Secuencial
Construcción de la TV1 (Evidencias no validas) |  | Simultanea
Construcción de la TV2 (ítems que les aplica TV1) |  | Secuencial
Estructuración de codigo para consolidar pivotes |  | Simultanea
Consolidación y validación de los pivotes | 1 | Secuencial
Construcción de TI (Entidad - T1 - preguntas respondidas ) |  | Secuencial
Definición de los indices por política de gestión y desempeño, asegurando la pertinencia y confiabilidad de la o las fuentes.

## Propuesta-Procesamiento (hidden)
4. Análisis de información |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6
Revisar y actualizar el documento metodológico con el análisis del contexto de la información | William Pulido
Validar y consolidar los pivotes en la estructura ordinaria | Michel Cordoba
Consolidar reportes definitivos del rendimiento del proceso de captura de información | Michel Cordoba
Construir los insumos de calificación: tablas T3, T4 y tabla de trabajo, validar y aprobar su contenido | Michel Cordoba, Lina Vasquez
Construir y aprobar el diccionario de la nueva tabla codificada | Michel Cordoba, Lina Vasquez
Construir y aprobar las nuevas variables | Michel Cordoba, Lina Vasquez
Definir, aplicar y validar los ctiterios de castigo de información por evidencias sospechosas | Michel Cordoba, Lina Vasquez
Correr el análisis de ítem: confiabilidad, validez del instrumento y entregar univariados | Michel Cordoba
Llevar a cabo reuniones con los líderes de política para la presentación de los resultados de la operación estadística - Entrega de reportes para revisión de ítem | Dolly Amaya y Lina Vasquez
Calibrar y validar los parámetros de los ítem | Michel Cordoba, Lina Vasquez
Calcular las constantes de equiparacíón | Michel Cordoba
Calcular los puntajes para cada entidad | Michel Cordoba
Analizar la coherencia de la información y de la comparabilidad con series históricas | Michel Córdoba y Arlington Fonseca
Analizar la comparabilidad de la información y de la comparabilidad con series históricas | Michel Córdoba y Arlington Fonseca
Llevar a cabo reuniones con los líderes de política para la presentación de los resultados de la operación estadística - Entrega de pivote y puntajes | Dolly Amaya y Lina Vasquez
Producir y validar las tablas de publicación | Michel Córdoba y Arlington Fonseca

## Cronograma_Detallado (hidden)
Cronograma de trabajo Aplicación Furag 2019 - Ruta Crítica
DGDI - Enero de 2019
Actividades para salir el 1° de febrero | Responsable | Enero | [10 empty] | Febrero | [19 empty] | Marzo | [20 empty] | Abril
|  | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Aplicativo FURAG | Lina | bar: Enero 17 to Febrero 1
1.1 Bases de Datos | Sergio | bar: Enero 17 to Enero 25
1.1.1 Definir procedimiento para crear de entidades pendientes en SIGEP | Alrington (DDO) | bar: Enero 17 to Enero 25
1.1.2 Actualizar datos jefes de control interno y jefes de planeación | Sergio | bar: Enero 21 to Enero 25
1.1.3 Consolidar depuración de las dos bases de datos | Sergio | bar: Enero 21 to Enero 25
1.1.4 Cargar entidades y usuarios en el aplicativo | Víctor | bar: Enero 21 to Enero 25
1.2 Parametrización de los formularios en el aplicativo | Lina - Arlington | bar: Enero 17 to Febrero 1
1.2.1 Consolidar los formularios de cada usuario en excel | Lina | bar: Enero 17 to Enero 18
1.2.2 Crear modelos de uso, formualrios y contextos en el aplicativo | Lina - Sergio - Arlington | bar: Enero 17 to Enero 18
1.2.3 Cargar las preguntas de cada formulario en el aplicativo | Lina - Sergio - Arlington | bar: Enero 17 to Enero 18
1.2.4 Hacer pruebas de diligenciamiento en el aplicativo | Todo el equipo DGDI * | bar: Enero 21 to Febrero 1
1.2.5 Ajustes | Lina - Arlington | bar: Enero 21 to Febrero 1
1.2.6 Pruebas finales | Todo el equipo DGDI | bar: Enero 31 to Febrero 1
2. Estrategia de despliegue del FURAG | Dolly Myriam | bar: Enero 17 to Marzo 11
2.1 Habilitar rutas de acceso al aplicativo FURAG | Sistemas | bar: Enero 31 to Febrero 1
2.2 Instructivos | Oscar | bar: Enero 28 to Febrero 1
2.2.1 Documentos digitales | Pasante Juan José y Oscar | bar: Enero 28 to Febrero 1
2.2.2 Videos de diligenciamiento | Pasante Juan José y Oscar | bar: Enero 28 to Febrero 1
2.3 Circular o correo con lineamientos y fechas | Dolly - Pilar - Dayana | bar: Enero 21 to Enero 25
2.4 Preguntas Frecuentes (Publicación en pag web - entrega atención al usuario - Redes sociales -etc) | Pasante Juan José y Oscar | bar: Enero 28 to Febrero 1
2.5 Capacitación al grupo de servicio al ciudadano y servidores de DGDI | Lina - Arlington - Sergio | bar: Enero 28 to Febrero 1
2.6 Correos informativos para JCI y JP | Dolly - Pilar - Sergio y Oscar | bar: Enero 17 to Febrero 4
2.7 Capacitaciones presenciales y videoconferencias | Myriam | bar: Febrero 4 to Marzo 11
3. Diligenciamiento del FURAG | bar: Febrero 4 to Marzo 11
3.1 Publicación del formulario | Lina | bar: Febrero 4
3.2 Acompañamiento y asesoria | Grupo de Asesoría y Gestión | bar: Febrero 4 to Marzo 11
3.3 Seguimiento al diligenciamiento del formulario | Grupo de Asesoría y Gestión | bar: Febrero 4 to Marzo 11
3.4 Cierre del formulario | Lina | bar: Marzo 5 to Marzo 11
3.4.1 Entidades nacionales | Lina | bar: Marzo 5
3.4.2 Entidades territoriales | Lina | bar: Marzo 11
4.Elaboración de índices (general, por dimensiones y por políticas) | bar: Enero 28 to Marzo 15
4.1 Entrega del consolidado de información con insumos trabajados con los líderes de política | Dolly | bar: Enero 28
4.2 Reunión líderes de política - equipo técnico | Pilar | bar: Enero 30
4.3 Elaboración y validación de indices por política | Grupo de Análisis y Política | bar: Enero 28 to Marzo 15
5.Diseño de informes | bar: Febrero 15 to Abril 12
5.1 Esquema de metodología para análisis de información (grupos par, por sectores, por naturalezas jurídicas) | Grupo de Análisis y Política | bar: Febrero 15 to Marzo 1
5.2 Diseño de estructura de los informes | Grupo de Análisis y Política | bar: Febrero 15 to Marzo 15
5.3 Generación y publicación de informes | Grupo de Análisis y Política | bar: Marzo 6 to Abril 12
3.4.1 Entidades nacionales | Grupo de Análisis y Política | bar: Marzo 6 to Marzo 29
3.4.2 Entidades territoriales | Grupo de Análisis y Política | bar: Marzo 13 to Abril 12
Identificación de otros tipos de análisis que se pueden hacer y priorización | Arlington
Elaboración de documentos con otros análisis | Grupo de Análisis y Política