|  | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS # OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| --- | --- |

| ## 1. FECHA: ENERO 2017 |  | ## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ## OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: La versión del año 2016 del Sistema Integrado de Gestión SGI, asoció los objetivos a proyectos, no a dependencias como se venía realizando en vigencias pasadas. |  |  |  |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |  |  |  |
|  | 5.1. Meta |  | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |
| Fomento de la cultura del control | Programar las actividades para el fomento de la cultura del control |  | 100 | La Oficina de Control Interno - OCI, programo las actividades para el Fomento de la Cultura del Control vigencia 2016. Evidencia: Sistema de Gestión (SGI) – Histórico de evidencias de la actividad. |
|  | Ejecutar las campañas programadas para el semestre |  | 100 | Se registra en el aplicativo SGI, la ejecución de campañas para fomentar la Cultura del Control, a través doce (12) notas publicadas en los boletines interno y en las pantallas de los televisores de Función Pública (Lucha contra la Corrupción). En el segundo semestre del año, la Oficina reportó campaña alusiva a compromisos y actividades que demandan gestión por parte de las áreas responsables, para el cumplimiento total de las estrategias propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. De igual manera, en el boletín No. 108 emitido por el Departamento, se publicó la pieza gráfica alusiva al día Anti Corrupción, el Crucigrama de auto control, los tips de auto control y el mensaje sobre la participación en el evento interinstitucional día anti corrupción. Evidencia: YAKSA/10001oci/2016/4_Asesoras_orientación/17_Fomento_cultura_control_ |
|  | Evaluar las campañas realizadas |  | 100 | La Oficina de Control Interno, para dar cumplimiento a esta actividad, dentro de la encuesta sobre “la percepción sobre la utilidad de los informes de la OCI”, dirigida a los líderes de proceso, se formuló una pregunta abierta sobre las campañas llevadas a cabo para Fomentar la Cultura del Control. Evidencia |
| Evaluación independiente | Programar la elaboración y presentación de informes |  | 100 | En el Sistema de Gestión Institucional – SGI, se registra el “Programa de auditorías y seguimientos vigencia 2016”, elaborado por la Oficina de Control Interno. La evidencia se encuentra en el histórico de evidencias de la actividad. |
|  | Ejecutar los seguimientos y elaborar los informes para el periodo |  | 100 | En desarrollo del Programa de Auditorías y Seguimientos, se encuentran entre otros, los siguientes: - Estrategia Anticorrupción - Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. - Seguimiento a los Riesgos de Corrupción - Seguimiento Procesos Disciplinarios - Seguimiento Financiera Evidencia enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno. Así mismo, se llevaron a cabo informes solicitados por entes externos, entre los cuales se encuentran los siguientes: - Fenecimiento cuenta - Cámara de Representantes. - Control Interno Contable - Contaduría General de la Nación. - Cuenta Anual Consolidada - Contraloría General de la Republica. - Informe Ekogui – Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Evidencias en OpenKM_2016 - Oficina de Control Interno/Informes institucionales/ informes a organismos del estado/ informes de gestión interna y página web de la Función Pública. |
|  | Planear las auditorias para el periodo |  |  | Cumplimiento 100%. Evidencias: Papeles de trabajo OCI. |
|  | Ejecutar las auditorias para el periodo |  |  | Acorde con la programación, se llevaron a cabo las siguientes auditorías: -Transversal de Servicio al Ciudadano periodo julio/15 a abril/16, la cual inicio su ejecución en el mes de abril y se concluyó en el mes de junio de 2016. -Teniendo en cuenta que se desarrolló la capacitación “auditoria basada en riesgos”, en el mes de septiembre se ajustó el programa de auditorías y se ejecutó este modelo de auditoria para el proceso de Gestión del Talento Humano, entre los meses de octubre y noviembre. Evidencia enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno |
|  | Elaborar y entregar informes de las auditorias ejecutadas durante el periodo |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad, se presentaron los siguientes informes: - Auditoria Transversal de Servicio al Ciudadano Se remitió informe preliminar a los líderes de proceso y en el mes julio se entrega a la Directora el Informe Final. -Auditoria basada en riegos. En el mes de noviembre de 2016, se entrega el informe de la auditoria basada en riesgos, al Proceso de Gestión del Talento Humano. Evidencia enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno |
| ## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Indicadores: - Logro del objetivo propuesto: Para medir el logro del objetivo propuesto, se estableció un seguimiento semestral, a través de las siguientes variables: - Ejecución del programa de auditorías El programa de auditorías se ejecutó de acuerdo a lo programado, 56 informes de seguimiento, 2 auditorías, actividades para Fomentar la Cultura del Control, coordinación de la auditoría practicada por la Contraloría General de la República. - Gestionar los cierres de hallazgos de auditorías En relación con la gestión para el cierre de acciones al Plan de Mejoramiento Institucional (2015), se adelantaron reuniones con la Oficina Asesora de Planeación para la Coordinación en el tema y se procedió con el cierre de algunas acciones. - Cumplimiento en la entrega del Producto: al igual que el indicador anterior su seguimiento semestral, con las siguientes variables: - Realizar 47 informes de ley (auditorias y seguimientos) Al mes de diciembre, la Oficina de Control Interno registra la ejecución de 56 informes y seguimientos a la gestión y 2 auditorias (Servicio al ciudadano y Gestión del Talento Humano). - 2 Campañas para Fomentar la Cultura del Autocontrol (semestral), La Oficina de Control Interno reporta la ejecución de campañas en este tema, a través de mensajes en las pantallas de televisión y los boletines internos. Riesgos: Para la vigencia 2016 se identificaron dos (2) riesgos: - Incumplimiento y no conformidad de reportes e informes. La Oficina registra en el aplicativo SGI, mensualmente, la presentación de informes de seguimiento y las auditorias programadas para la vigencia. - Información institucional poco clara y/o inoportuna. Para cada una de las auditorias, informes y seguimientos se llevó a cabo la revisión de la información antes de ser entregada al responsable del proceso. Así mismo, la Oficina de manera oportuna solicita a las dependencias la información requerida para los seguimientos y auditorías. La Oficina de Control Interno llevó a cabo el seguimiento periódico a los riesgos. |  |  |  |  |
| ## 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Continuar estableciendo acciones de mejora en el proceso. |  |  |  |  |
| 8. FIRMAS: SANDRA MILENA RAMIREZ OSORIO Auditor (es) |  |  | LUZ STELLA PATIÑO JURADO Jefe Oficina de Control Interno |  |