|  | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS # OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| --- | --- |

| ## 1. FECHA: ENERO 2018 |  | ## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ## OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos. - Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador. |  |  |  |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |  |  |  |
|  | 5.1. Meta |  | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |
| PRODUCTO 1 Auditoría a los riesgos institucionales ejecutada | Hito 1 1 auditoria a los riesgos institucionales efectuada |  |  | Ok – el Hito se cumplió. Se realizó la auditoria a la administración de la gestión de los riesgos en el Departamento, y el informe de resultados fue entregado por la Oficina de Control Interno OCI, el 02 de octubre de 2017. Este informe se puede consultar en la página web institucional, ingresando al espacio de “Informes”, por la pestaña de “La entidad”. http://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno Igualmente, el documento señalado, sobre la auditoría a los riesgos, se encuentra en los archivos electrónicos del área: Enlace: 10010OCI\2017\25_Informes\13_Auditoria_interna\AUDITORIA_GESTION_RIESGOS Nombre archivo: 2017-10-02_Informe_auditoria_riesgos |
| PRODUCTO 2 Auditoría a los sistemas de información de la Función Pública ejecutada | Hito 1 1 auditoria a los sistemas de información de la Función Pública efectuada |  |  | El hito se cumplió mediante la ejecución de siguientes auditorias, durante la vigencia 2017: FURAG, SIGEP 2, SUIT, CENTRO DE DATOS Y GESTIÓN DEL RIESGO. El último de estos reportes, se llevó a cabo en el mes de diciembre “informe de seguimiento a la seguridad física, controles medioambientales, contingencia y continuidad centro de datos – DAFP”. Las evidencias de los documentos se encuentran en la página web institucional, ingresando a la sección de “Informes”, por el botón de la “Entidad”: http://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno Igualmente se encuentran estos informes en los archivos electrónicos de la Oficina: \\Yaksa\10010oci\2017\25_Informes\13_Auditoria_interna\AUDITORIAS _SISTEMAS_INFORMACIÓN 2017-12-22_Auditoria_informe_seguimiento_centro_datos_dafp |
| PRODUCTO 3 Auditoria ejecutada | Hito 1 Ejecutar auditoria basada en riesgos |  |  | Este hito se encuentra repetido, es el mismo “1 auditoria a los riesgos institucionales efectuada”, del primer producto relacionado en el presente informe. |

| PRODUCTO 4 Campañas para fomentar la cultura del control en la Función Pública ejecutadas | Hito 1 2 campañas para fomentar la cultura del control en la Función Pública efectuadas |  | La OCI desarrolló durante la vigencia varias actividades de Fomento Cultura de Control en la Entidad: A) Participación en la Estrategia para socializar el Nuevo Modelo de Gestión, conjuntamente con la OAP y el Grupo de Cambio Cultural, mediante la adecuación y suministro a los líderes de la campaña, de material de eventos de la OCI de vigencias anteriores, y nuevo material construido, como cuestionario sobre control interno y se participó activamente en el evento, particularmente en actividades de evaluación; B) Estrategia implementada para recordación mensual, a todos los líderes de proceso, de los informes a presentar durante cada mes, mediante mensajes electrónicos y/o presentaciones; C) Fomento de Cultura de Control a través de boletines de noticias publicados en intranet. Los documentos que evidencian esta gestión se encuentran en Yaksa en los archivos electrónicos del área, entre otros el documento de memorias de la carrera de observación: Enlace: Yaksa\10010oci\2017\DOCUMENTOS_APOYO\FOMENTO_CULTURA_CONTROL Archivo: 2017-08-17_Memorias_carrera_observacion_2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 5 Informe de resultados documentado | Hito 1 Analizar la efectividad de controles de los riesgos identificados |  | La Oficina de Control Interno OCI efectuó en los meses de noviembre y diciembre el seguimiento a los riesgos de corrupción, y elaboró y presentó el informe correspondiente. Esta información se puede evidenciar en la página web de la entidad ingresando por la pestaña de “La entidad”, al espacio de “Informes” http://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno Nombre de archivo: 2017-12-22_Informe_riesgos_de_corrupción En este caso, se registró en la parte del enlace, el dato del archivo. |
| PRODUCTO 6 Informes de seguimiento 2017 publicados | Hito 1 Informes de seguimiento 2017 publicados acorde con el programa de la OCI |  | Durante el transcurso del 2017, la Oficina de Control Interno estuvo elaborando los informes que le competen conforme a la ley y lineamientos correspondientes, empezando por el seguimiento al Plan Anticorrupción, y los informes de evaluación por Dependencias de la vigencia inmediatamente anterior, hasta alcanzar un total de 56 informes, entre los cuales además de los ya mencionados, están los de: Austeridad en el Gasto; Seguimiento Plan de mejoramiento CGR; Pormenorizado Estado Control Interno; Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias; y Actualización Sistema Ekogui. Todos los informes elaborados y presentados por esta Dependencia, se encuentran publicados en la página web de Departamento, y se pueden consultar ingresando a la sección de “Informes” por la pestaña de “La Entidad”. http://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno Igualmente, se encuentran en los archivos electrónicos del área en Yaksa: \\Yaksa\10010oci\2017\TRD\INFORMES\ORGANISMOS_ESTADO\INFORMES_PORMENORIZADOS |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La Oficina de Control Interno, ejecutó la totalidad de los hitos programados, y registro la información correspondiente de avances y de cumplimento, en el Sistema SGI. Se observó un caso de hito repetido: “1 auditoria a los riesgos institucionales efectuada” vs. “Ejecutar auditoria basada en riesgos”, lo mismo que en algunos casos no se registró en el sistema SGI, en el espacio correspondiente, el enlace de Yaksa donde se encuentran los archivos soporte (en ese espacio se observa repetido el nombre del archivo). Se anota, que en todos los casos de informes del área, estos se encuentran debidamente publicados en la página web institucional. 6.1 Indicadores: La Oficina de Control Interno OCI, tiene para sus mediciones un indicador de proceso: "Ejecución Programa de Auditorías de la vigencia", con periodicidad trimestral de seguimiento, lo cual efectivamente se hizo conforme lo reportan los registros del Sistema SGI. En estos registros trimestralmente se anotaron los informes elaborados durante cada periodo. 6.2 Riesgos: En cuanto a los riesgos, dado que recientemente la Oficina de Control Interno OCI, realizó una (1) auditoría y un (1) seguimiento sobre este tema (Informe de auditoría a la Administración de la Gestión del Riesgo en Función Pública – Octubre 6/17 e Informe final y matriz de seguimiento a los Riesgos de Corrupción definidos en Función Pública – Diciembre 22/17), en el presente seguimiento, sugerimos tener en cuenta las recomendaciones dadas en su momento en cada uno de los citados informes. |  |  |  |
| ## 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: En materia de información en el Sistema SGI, tanto en la planeación, como en los avances de ejecución, fortalecer las revisiones y/o controles para evitar repeticiones, y para anotar de manera completa los registros básicos relacionados con las evidencias - específicamente registrar en el espacio dispuesto para la dirección electrónica de ubicación de archivos, los enlaces de Yaksa, donde se encuentran los documentos soporte de la gestión. |  |  |  |
| 8. FIRMAS: AURA INÉS RODRIGUEZ R. Auditor (es) |  | LUZ STELLA PATIÑO JURADO Jefe Oficina de Control Interno |  |