|  | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS # OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| --- | --- |

| ## 1. FECHA: ENERO 2018 |  |  |  | ## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA - GGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador. (3) |  |  |  |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |  |  |  |
|  | 5.1. Meta | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |  |
| PRODUCTO 1 Adecuación física para instalación de ascensores en edificio sede de la Función Pública efectuada | Hito 1 Adecuación física adelantada |  | Se observa toda la documentación para iniciar la etapa de Planeación Contractual (especificaciones técnicas, cantidades de obra, planos arquitectónicos, eléctricos, y estructurales), estudio de mercado y demás documentos esenciales para la adquisición, instalación y puesta en marcha de dos (2) ascensores -sede Función Pública. Lo anterior como soporte al Contrato de Consultoría No. 281 de 2016, suscrito con la Universidad Nacional de Colombia. Evidencia \\Yaksa\12005gga\2017\DOCUMENTOS _APOYO\GESTION_ADMINISTRATIVA\GLORIA_RUTH_MUTIS_2017\Licitación Ascensores Nuevos\Para Contratos Licitación Carpeta contrato de compraventa No. 252 de 2017 Carpeta 1 y 2 |  |
|  | Hito 2 Adecuación física adelantada |  | Se evidencia la publicación de los estudios y documentos previos en el SECOP I, posteriormente la publicación de la Resolución de Apertura del Proceso de Licitación Pública Nº 002-2017 y las evidencias de la etapa de selección. Evidencia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174704# Carpeta contrato de compraventa No. 252 de 2017 Carpeta 1 y 2 |  |
|  | Hito 3 Adecuación física adelantada |  | Se llevó a cabo la etapa de selección del contratista, el proceso se adjudicó mediante Resolución No. 848 (agosto) de 2017, como resultado de este se suscribió el contrato de compraventa No. 252 de 2017. Se evidencia acta de inicio suscrita en el mes de septiembre de 2017, conforme el cronograma se efectuó el pedido de importación de los ascensores y se inició la adecuación de la parte eléctrica. Teniendo en cuenta que el Contrato de Compraventa, requiere de conocimientos y experiencia especializada para este tipo de montajes e incluye un componente de obras civiles, se adelantó el proceso de selección mediante concurso de méritos No. 003 de 2017 (SECOP II), para la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato antes mencionado. Evidencia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174704# \\Yaksa\12005gga\2017\Documentos _apoyo\Gestión Administrativa\GLORIA RUTH MUTIS - 2017\Ascensores Carpeta contrato de compraventa No. 252 de 2017 \\Yaksa\12005gga\2017\DOCUMENTOS _APOYO\GESTION_ADMINISTRATIVA\GLORIA_RUTH_MUTIS_2017\Interventoria Ascensores Carpeta contrato de interventoría No. 322 de 2017 |  |
|  | Hito 4 Adecuación física adelantada |  | Se evidencian soportes de la adjudicación del Contrato de Interventoría (octubre 2017) e inició de las obras civiles en el mes de noviembre. En el informe de interventoría (22 de diciembre) se señala que la mayoría de las actividades programas hasta la fecha se han cumplido, quedando pendiente el desmonte de contrapeso, indicando que técnicamente es mejor posponerlo y se optó en adelantar la instalación de marcos y puertas del ascensor nuevo, así mismo se efectúo el control ambiental de los residuos sólidos generados. Evidencia \\Yaksa\12005gga\2017\Documentos _apoyo\Gestión Administrativa\GLORIA RUTH MUTIS - 2017\Ascensores Carpeta contrato de compraventa No. 252 de 2017 \\Yaksa\12005gga\2017\DOCUMENTOS _APOYO\GESTION_ADMINISTRATIVA\GLORIA_RUTH_MUTIS_2017\Interventoria Ascensores Carpeta contrato de interventoría No. 322 de 2017 |  |
| PRODUCTO 2 Resultados Austeridad y Gestión Ambiental reportados | Hito 1 Resultados Austeridad y Gestión Ambiental reportados |  | En el informe del primer trimestre 2017, se registra las siguientes acciones adelantadas: - Actualización el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental que venía siendo implementado desde el año 2012. - Elaboración de la matriz de Austeridad del Gasto y Gestión Ambiental vigencia 2017, donde se determinan los objetivos, las metas para la vigencia, las estrategias, los responsables y los indicadores para medir su ejecución. - Informe de ejecución del Plan de Austeridad del Gasto y Gestión Ambiental. Evidencia \\Yaksa\12005gga\2017\TRD\INFORMES\GESTION 2017-04-10_Informe_austeridad_gestion_ambiental_1er _trimestre 2017-04-07_Matriz_austeridad_gestion_ambiental_1_trimestre |  |
|  | Hito 2 Resultados Austeridad y Gestión Ambiental reportados |  | La Oficina de Control Interno evidencia informe de ejecución del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental, correspondiente al segundo trimestre. Se destacan los aspectos más importantes: - Ejecución de campañas de divulgación, enfocadas al ahorro de servicios públicos y papel. - Para el apoyo de las actividades inherentes al Plan de Austeridad y Gestión Ambiental, con énfasis en el manejo de los residuos peligrosos, se llevó a cabo la contratación de un (1) Ingeniero Ambiental y dos (2) pasantes. - Se efectuaron requerimientos a los contratistas (Ascensores, Vehículos, e Iluminación), para verificar el cumplimiento de la gestión externa de los residuos generados. - Se presentan las estadísticas del consumo de servicios públicos y papel, reciclaje. Evidencia \\Yaksa\12005gga\2017\TRD\INFORMES\GESTION 2017-06-10_Informe_austeridad_gestion_ambiental_2do _trimestre 2017-07-10_Matriz_austeridad_gest_ambiental_2017 |  |
|  | Hito 3 Resultados Austeridad y Gestión Ambiental reportados |  | - Se emite el informe de Austeridad correspondiente al tercer trimestre, el cual resalta la labor del Ingeniero ambiental y los pasantes, con quienes se logró avanzar en la implementación de las Políticas Ambientales. A continuación, algunas de las gestiones llevadas a cabo: - Gestión de residuos no peligrosos – aprovechables, se evidencia la implementación de nuevo código de colores para separación de residuos y entrega de material aprovechable a la Asociación de Recicladores de Oficio. - Gestión de residuos peligrosos. Se adelantaron procesos de caracterización y clasificación de los residuos peligrosos producidos; se inició la implementación de reportes de cuantificación en peso de estos residuos; adecuación del cuarto de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos; compra e instalación de instrumentos para pesaje (básculas) y la dotación del kit para contingencias en el manejo de residuos peligrosos. - Estadísticas de Austeridad del Gasto y Gestión Ambiental correspondiente al tercer trimestre de 2017. - Gestión de los Servicios Administrativos, se atendieron en el trimestre 1113 solicitudes, en su mayoría soporte técnico de primer nivel. Evidencia \\Yaksa\12005gga\2017\TRD\INFORMES\GESTION 2017-10-06_Informe_trimestre_003_gestion_ambiental 2017-10-12_Matriz_austeridad_gestion_ambiental_3er_trimestre_2017 |  |
|  | Hito 4 Resultados Austeridad y Gestión Ambiental reportados |  | Se cumple el hito con la presentación del informe de resultados del cuarto trimestre: - Gestión de residuos ordinarios y aprovechables, se reporta que solo el 38% de los residuos es material con potencial de ser recuperado o aprovechado. Por lo anterior, se efectuaron actividades de sensibilización en la entidad para la separación en la fuente. En el mes de octubre, se firmó el convenio No. 282-2017, con la Asociación de Recicladores de Oficio. - Gestión de Residuos Peligrosos: Las luminarias generan el mayor porcentaje de residuos peligrosos, seguido de los tónner y por último los balastros. Se registra la entrega de residuos peligrosos al gestor externo para tratamiento y disposición final. - Estadísticas de Austeridad del Gasto y Gestión Ambiental correspondiente al cuarto trimestre de 2017. Al finalizar la vigencia, se presentó el “Informe Anual Plan de Austeridad y Gestión Ambiental”, el cual consolida la gestión de la vigencia y se presenta información sobre la aplicación de encuesta de conocimiento del Programa de Gestión Ambiental y el avance del cumplimiento de las medidas de Ley en materia ambiental. Evidencia \\Yaksa\12005gga\2017\TRD\INFORMES\GESTION 2018-01-19_Informe_austeridad_gestion_ambiental_4_trimestre_2017 2018-01-10_Matriz_austeridad_gestion_ambiental_4er_trimestre_2017 |  |

| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El Grupo de Gestión Administrativa, presenta el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la planeación de la vigencia 2017, adelantando de manera oportuna las gestiones necesarias para contratar la “Adecuación física para instalación de ascensores en edificio sede de Función Pública”; de acuerdo con lo informado por la Supervisora del Contrato de Interventoría estas adecuaciones se están realizando conforme lo establecido. El área cumplió con la presentación de los Resultados de Austeridad y Gestión Ambiental, detallando los avances en esta materia tendientes a dar cumplimiento a las disposiciones legales y de acuerdo con las observaciones efectuadas por la Secretaría Distrital de Ambiente, en sus diferentes visitas a la entidad. Así mismo, en la implementación de las Políticas Ambientales en Función Pública, a través de diversas campañas de sensibilización a los servidores públicos, en lo pertinente a la separación y aprovechamiento de residuos en la fuente, ahorro en el consumo de agua, energía, combustibles fósiles y papel. Se observa un avance significativo en la Gestión de Residuos Peligrosos, en relación con la recolección, clasificación y manipulación de conformidad con la normativa ambiental. En estos resultados, también se destaca la atención oportuna de los requerimientos a la Dependencia a través de la plataforma Proactivanet, (soporte técnico de primer nivel, mantenimiento general, organización de eventos, entre otros). 6.1 Indicadores: Cumplimiento de productos - Gestión Administrativa: Mide el porcentaje de cumplimiento en la ejecución por parte de la Gestión Administrativa, respecto a los compromisos conciliados durante la planeación. Frecuencia de la medición: Trimestral. Meta 100%. (IE+SP+APC) - IE: Informes Ejecución Presentados: la Dependencia reporta que en cada trimestre se presentaron los informes de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones; Cuentas reintegro Caja Menor y el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental, el resultado del indicador alcanzó in nivel sobresaliente. - SP: Servicios Prestados Oportunamente: Se reporta el cumplimiento de las solicitudes acorde con disponibilidad de recursos, en cada uno de los trimestres, el sistema arroja un nivel sobresaliente del indicador. - APC: Ajustes PAA Consolidados: El Grupo de Gestión Administrativa señala que las áreas solicitaron ajustes al PAA 2017, las cuales fueron atendidas, aprobadas y publicadas. Por lo anterior el nivel de indicador es sobresaliente. De acuerdo a lo arrojado por el indicador, se evidencia el cumplimiento de los compromisos. 6.2 Riesgos: En cuanto a los riesgos, dado que recientemente la Oficina de Control Interno OCI, realizó una (1) auditoría y un (1) seguimiento sobre este tema (Informe de auditoría a la Administración de la Gestión del Riesgo en Función Pública – Octubre 6/17 e Informe final y matriz de seguimiento a los Riesgos de Corrupción definidos en Función Pública – Diciembre 22/17), en el presente seguimiento, sugerimos tener en cuenta las recomendaciones dadas en su momento en cada uno de los citados informes. |  |
| --- | --- |
| ## 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Continuar fortaleciendo las gestiones que ha venido llevando a cabo el Grupo de Gestión Administrativa durante la vigencia 2017. |  |
| 8. FIRMAS: SANDRA MILENA RAMIREZ OSORIO Auditor (es) | LUZ STELLA PATIÑO JURADO Jefe Oficina de Control Interno |