## Estado en gestión
Plan de Mejoramiento Institucional Departamento Administrativo de la Función Pública Corte a 29 de Abril de 2021
# | DEPENDENCIA | NO. HALLAZGO | FECHA HALLAZGO | PROCESO | DESCRIPCION | ORIGEN | ESTADO HALLAZGO | TIPO | CAUSA | META | ACTIVIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
1 | Dirección de Desarrollo Organizacional | 335 | 2019-07-23 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Se ha materializado el riesgo “Atención extemporánea o imprecisa a los grupos de valor”. Según Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno Periodo Marzo a Junio 2019 se evidencio el registro de cinco (5) peticiones que fueron resueltas de manera extemporánea. | Seguimientos OCI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Se encuentra que son varias las causas que producen la materialización del riesgo tales como: • Falta de compromiso por parte de los profesionales • Falta de seguimiento y liderazgo por parte de los Directores Técnicos y Coordinadores • Falta de planeación del profesional a cargo • Carga laboral alta • Comisiones programadas sin anticipación • Falta de tutoría y acompañamiento • Errores en la distribución desde el grupo de correspondencia y al interior de las dependencias cuando se trata de traslados por competencia entre áreas • Perfiles inadecuados al interior de las dependencias (selección de personal) • Falta de aplicación o desconocimiento de conceptos marco | Actividades implementadas | El líder del Proceso de Acción Integral, solicitará a los Directores Técnicos (DJ, DGDI, DEP y DPTSC) concertar dentro de las evaluaciones de desempeño de los servidores que encargados de responder PQRSD un compromiso para las respuesta oportunas. | 2019-12-16 | 2019-12-20
2 | Dirección de Desarrollo Organizacional | 335 | 2019-07-23 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Se ha materializado el riesgo “Atención extemporánea o imprecisa a los grupos de valor”. Según Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno Periodo Marzo a Junio 2019 se evidencio el registro de cinco (5) peticiones que fueron resueltas de manera extemporánea. | Seguimientos OCI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Se encuentra que son varias las causas que producen la materialización del riesgo tales como: • Falta de compromiso por parte de los profesionales • Falta de seguimiento y liderazgo por parte de los Directores Técnicos y Coordinadores • Falta de planeación del profesional a cargo • Carga laboral alta • Comisiones programadas sin anticipación • Falta de tutoría y acompañamiento • Errores en la distribución desde el grupo de correspondencia y al interior de las dependencias cuando se trata de traslados por competencia entre áreas • Perfiles inadecuados al interior de las dependencias (selección de personal) • Falta de aplicación o desconocimiento de conceptos marco | Actividades implementadas | Definir lineamientos específicos y transversales por parte de la Alta Dirección (Subdirección, Direcciones Técnicas, Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación), en cuanto a: oportunidad en los tiempos de respuesta, incentivos, redistribución de las PQRS en caso de alguna novedad (vacaciones, licencias, comisión de servicios, entre otros), disminución de tiempos, seguimiento. | 2020-02-03 | 2020-02-28
3 | Dirección de Desarrollo Organizacional | 335 | 2019-07-23 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Se ha materializado el riesgo “Atención extemporánea o imprecisa a los grupos de valor”. Según Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno Periodo Marzo a Junio 2019 se evidencio el registro de cinco (5) peticiones que fueron resueltas de manera extemporánea. | Seguimientos OCI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Se encuentra que son varias las causas que producen la materialización del riesgo tales como: • Falta de compromiso por parte de los profesionales • Falta de seguimiento y liderazgo por parte de los Directores Técnicos y Coordinadores • Falta de planeación del profesional a cargo • Carga laboral alta • Comisiones programadas sin anticipación • Falta de tutoría y acompañamiento • Errores en la distribución desde el grupo de correspondencia y al interior de las dependencias cuando se trata de traslados por competencia entre áreas • Perfiles inadecuados al interior de las dependencias (selección de personal) • Falta de aplicación o desconocimiento de conceptos marco | Actividades implementadas | El líder del Proceso de Acción Integral, solicitará a la Dirección de Gestión del Conocimiento elaborar una estrategia con los Grupos de Análisis y Política de las Direcciones Técnicas que contribuya a la calidad y oportunidad en las respuestas. (Conceptos tipo, motor de búsqueda del Gestor Normativo). | 2020-03-02 | 2020-04-30
4 | Dirección de Desarrollo Organizacional | 359 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Limitaciones en el recurso humano asignado para la gestión de creación y mantenimiento de estructura y organización de las Entidades en el SIGEP-. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | La DDO como líder del Proceso de Acción Integral estableció una estrategia al interior de la dependencia, cuyo propósito está orientado a atender las diferentes necesidades de los grupo de valor, para lo que se distribuyeron las diferentes tareas entre el número de profesionales asignados a la dependencia, razón por la cual DDO solo cuenta con un profesional encargado de realizar el mantenimiento, la creación y actualización de la estructura organizacional de las entidades en el SIGEP. | Procedimiento actualizado y análisis de cargas elaborado para toma de decisiones | Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación acompañamiento para el análisis de cargas de trabajo asociado a los roles de SIGEP, para presentar propuesta a la alta dirección para toma de decisiones. | 2019-12-18 | 2020-02-28
5 | Dirección de Desarrollo Organizacional | 359 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Limitaciones en el recurso humano asignado para la gestión de creación y mantenimiento de estructura y organización de las Entidades en el SIGEP-. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | La DDO como líder del Proceso de Acción Integral estableció una estrategia al interior de la dependencia, cuyo propósito está orientado a atender las diferentes necesidades de los grupo de valor, para lo que se distribuyeron las diferentes tareas entre el número de profesionales asignados a la dependencia, razón por la cual DDO solo cuenta con un profesional encargado de realizar el mantenimiento, la creación y actualización de la estructura organizacional de las entidades en el SIGEP. | Procedimiento actualizado y análisis de cargas elaborado para toma de decisiones | Socializar el procedimiento de Implementación SIGEP una vez se actualice. | 2020-02-01 | 2020-04-30
6 | Dirección de Desarrollo Organizacional | 359 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Limitaciones en el recurso humano asignado para la gestión de creación y mantenimiento de estructura y organización de las Entidades en el SIGEP-. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | La DDO como líder del Proceso de Acción Integral estableció una estrategia al interior de la dependencia, cuyo propósito está orientado a atender las diferentes necesidades de los grupo de valor, para lo que se distribuyeron las diferentes tareas entre el número de profesionales asignados a la dependencia, razón por la cual DDO solo cuenta con un profesional encargado de realizar el mantenimiento, la creación y actualización de la estructura organizacional de las entidades en el SIGEP. | Procedimiento actualizado y análisis de cargas elaborado para toma de decisiones | Actualizar el procedimiento denominado “Implementación SIGEP”, frente a los niveles de responsabilidad y autoridad para la creación de entidades en el marco del Decreto 430 de 2015. | 2020-02-03 | 2020-04-30
7 | Dirección de Desarrollo Organizacional | 363 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidad en la evaluación de la implementación de la Estrategia territorial de la vigencia 2018. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Como consecuencia de la Directiva Presidencial 009 de 2018, se restringe la contratación de expertos que realicen la evaluación de la implementación de la estrategia territorial para la vigencia 2018. Así mismo, en el marco del convenio con la Universidad Nacional no fue posible realizar la evaluación debido al corto tiempo y al sobrecosto que esto generaría. | Evaluación de la implementación de la estrategia territorial 2019. | Presentar un informe al Director de la DDO que dé cuenta de la gestión de estrategia territorial para la vigencia 2019, en el cual deberán incluirse una serie de recomendaciones para la formulación de la estrategia territorial de la vigencia 2020. | 2019-12-03 | 2020-04-30
8 | Dirección de Desarrollo Organizacional | 363 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidad en la evaluación de la implementación de la Estrategia territorial de la vigencia 2018. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Como consecuencia de la Directiva Presidencial 009 de 2018, se restringe la contratación de expertos que realicen la evaluación de la implementación de la estrategia territorial para la vigencia 2018. Así mismo, en el marco del convenio con la Universidad Nacional no fue posible realizar la evaluación debido al corto tiempo y al sobrecosto que esto generaría. | Evaluación de la implementación de la estrategia territorial 2019. | Socializar a las Direcciones Técnicas el informe de la estrategia territorial de la vigencia 2019. | 2019-12-03 | 2020-04-30
9 | Dirección de Desarrollo Organizacional | 363 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidad en la evaluación de la implementación de la Estrategia territorial de la vigencia 2018. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Como consecuencia de la Directiva Presidencial 009 de 2018, se restringe la contratación de expertos que realicen la evaluación de la implementación de la estrategia territorial para la vigencia 2018. Así mismo, en el marco del convenio con la Universidad Nacional no fue posible realizar la evaluación debido al corto tiempo y al sobrecosto que esto generaría. | Evaluación de la implementación de la estrategia territorial 2019. | Incluir dentro del plan de necesidades para la vigencia 2020, la contratación de la evaluación de la estrategia territorial. | 2019-12-03 | 2020-04-30
10 | Dirección de Desarrollo Organizacional | 363 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidad en la evaluación de la implementación de la Estrategia territorial de la vigencia 2018. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Como consecuencia de la Directiva Presidencial 009 de 2018, se restringe la contratación de expertos que realicen la evaluación de la implementación de la estrategia territorial para la vigencia 2018. Así mismo, en el marco del convenio con la Universidad Nacional no fue posible realizar la evaluación debido al corto tiempo y al sobrecosto que esto generaría. | Evaluación de la implementación de la estrategia territorial 2019. | Realizar una evaluación externa de la estrategia territorial para la vigencia 2020. | 2019-12-03 | 2021-01-10
11 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público | 365 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Deficiencias en la implementación de la "Ficha Técnica de Identificación y Control de Producto", fecha actualización: 2018-09-03, asociada al proceso "Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial" en el producto "Servidores públicos y Ciudadanos Formados y Capacitados". Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Desconocimiento del contenido y utilidad de la ficha. | Revisar la pertinencia del contenido y utilidad de la ficha para el proceso. | Revisar la pertinencia de la ficha técnica de identificación y control del producto. | 2020-02-03 | 2020-02-28
12 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público | 365 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Deficiencias en la implementación de la "Ficha Técnica de Identificación y Control de Producto", fecha actualización: 2018-09-03, asociada al proceso "Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial" en el producto "Servidores públicos y Ciudadanos Formados y Capacitados". Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Desconocimiento del contenido y utilidad de la ficha. | Revisar la pertinencia del contenido y utilidad de la ficha para el proceso. | Verificar que las encuestas de percepción (orientación, servicios y asesoría integral) cuenten con requisitos de calidad (claridad, oportunidad, confiabilidad y cumplimiento). | 2020-03-02 | 2020-03-31
13 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público | 365 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Deficiencias en la implementación de la "Ficha Técnica de Identificación y Control de Producto", fecha actualización: 2018-09-03, asociada al proceso "Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial" en el producto "Servidores públicos y Ciudadanos Formados y Capacitados". Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Desconocimiento del contenido y utilidad de la ficha. | Revisar la pertinencia del contenido y utilidad de la ficha para el proceso. | Ajustar el procedimiento con controles que permitan la verificación de los requisitos de calidad. | 2020-04-01 | 2020-04-30
14 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 366 | 2019-11-08 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Inadecuada ejecución de las actividades de control establecidas en el procedimiento “Formación y Capacitación versión 3 - 2019-03-11”. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Falta de periodicidad de revisión de los procedimientos Falta de criterios para la revisión de procedimientos En algunos casos se encuentra regulado por la ley Las actividades desarrolladas al interior de las dependencias no siguen el procedimiento Falta de participación de todas las dependencias involucradas en el proceso de acción integral para la revisión y actualización de los procedimientos. | Procedimiento actualizado y socializado | Solicitar a los Coordinadores de Asesoría y Gestión el seguimiento mensual de los resultados de las encuestas de percepción, en términos de calidad (contenido de las presentaciones, habilidades del expositor, dominio del tema), los cuales deberán ser dados a conocer al Director Técnico inmediato y al Director de la DDO como líder del proceso. | 2020-02-03 | 2020-11-30
15 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 366 | 2019-11-08 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Inadecuada ejecución de las actividades de control establecidas en el procedimiento “Formación y Capacitación versión 3 - 2019-03-11”. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Falta de periodicidad de revisión de los procedimientos Falta de criterios para la revisión de procedimientos En algunos casos se encuentra regulado por la ley Las actividades desarrolladas al interior de las dependencias no siguen el procedimiento Falta de participación de todas las dependencias involucradas en el proceso de acción integral para la revisión y actualización de los procedimientos. | Procedimiento actualizado y socializado | Solicitar a la OAP acompañamiento para la revisión del procedimiento con los criterios y periodicidad que esta oficina defina. | 2020-02-04 | 2020-02-28
16 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 366 | 2019-11-08 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Inadecuada ejecución de las actividades de control establecidas en el procedimiento “Formación y Capacitación versión 3 - 2019-03-11”. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Falta de periodicidad de revisión de los procedimientos Falta de criterios para la revisión de procedimientos En algunos casos se encuentra regulado por la ley Las actividades desarrolladas al interior de las dependencias no siguen el procedimiento Falta de participación de todas las dependencias involucradas en el proceso de acción integral para la revisión y actualización de los procedimientos. | Procedimiento actualizado y socializado | Actualizar y socializar el procedimiento con base en los criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación. | 2020-02-04 | 2020-04-30
17 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Estructurar conjuntamente con la OAP y DEP los riesgos asociados a SIGEP. | 2018-02-01 | 2018-09-30
18 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Identificar las prioridades del negocio (SIGEP) y validarlas para el desarrollo del plan de continuidad. | 2018-04-02 | 2018-09-30
19 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Elaborar el BIA para SIGEP. | 2018-06-01 | 2018-10-31
20 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Actualizar el documento técnico de continuidad con los requerimientos legales, definición de responsables y construcción de escenarios de emergencia | 2020-05-01 | 2020-07-30
21 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Elaborar las fichas de análisis de impactos (BIA) de los escenarios posibles de contingencia: tecnológicos e infraestructura | 2020-05-01 | 2020-08-30
22 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Documentar el plan de continuidad, articulando las acciones del 2020 al plan de acción anual si es necesario: Recursos Humanos | 2020-05-01 | 2020-08-30
23 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Elaborar las fichas de análisis de impactos (BIA) de los escenarios posibles de contingencia: SUIT | 2020-05-01 | 2020-08-30
24 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Elaborar las fichas de análisis de impactos (BIA) de los escenarios posibles de contingencia: FURAG | 2020-05-01 | 2020-08-30
25 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Documentar el plan de continuidad, articulando las acciones del 2020 al plan de acción anual si es necesario: SUIT | 2020-05-01 | 2020-08-30
26 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Documentar el plan de continuidad, articulando las acciones del 2020 al plan de acción anual si es necesario: FURAG | 2020-05-01 | 2020-08-30
27 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Documentar el plan de continuidad, articulando las acciones del 2020 al plan de acción anual si es necesario: SIGEP | 2020-05-01 | 2020-08-30
28 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Documentar el plan de continuidad, articulando las acciones del 2020 al plan de acción anual si es necesario: Infraestructura, servicios | 2020-05-01 | 2020-08-30
29 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Documentar el plan de continuidad, articulando las acciones del 2020 al plan de acción anual si es necesario: tecnológicos, infraestructura | 2020-05-01 | 2020-08-30
30 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Elaborar las fichas de análisis de impactos (BIA) de los escenarios posibles de contingencia: SIGEP | 2020-05-01 | 2020-08-30
31 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Elaborar las fichas de análisis de impactos (BIA) de los escenarios posibles de contingencia: Recursos Humanos | 2020-05-01 | 2020-08-30
32 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 261 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Elaborar las fichas de análisis de impactos (BIA) de los escenarios posibles de contingencia: infraestructura, servicios | 2020-05-01 | 2020-08-30
33 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 269 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | Basados en las mejores prácticas soportadas por la norma ISO 22301:2012 para la Gestión de la Continuidad del Negocio. Esta auditoria evidenció los siguientes aspectos susceptibles de mejora, que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad del Negocio del Sistema de información FURAG: • No hay evidencia de la participación del área misional - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI, quienes soportan la operación funcional del sistema de información FURAG. En el desarrollo de la auditoría se observó que la Dirección en mención no tiene conocimiento sobre el plan de continuidad del negocio, y por ende no se ha desarrollado nada al respecto. • No se ha programado la ejecución de pruebas al plan de continuidad generado por la OTIC. Origen: 2017-09-15_Informe-definitivo-auditoria-Sistema-FURAG Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del Plan de Continuidad de FURAG | Establecer el Plan de Continuidad de FURAG | Estructurar conjuntamente con la OAP y DEP los riesgos asociados a FURAG. | 2018-02-01 | 2018-08-30
34 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 269 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | Basados en las mejores prácticas soportadas por la norma ISO 22301:2012 para la Gestión de la Continuidad del Negocio. Esta auditoria evidenció los siguientes aspectos susceptibles de mejora, que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad del Negocio del Sistema de información FURAG: • No hay evidencia de la participación del área misional - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI, quienes soportan la operación funcional del sistema de información FURAG. En el desarrollo de la auditoría se observó que la Dirección en mención no tiene conocimiento sobre el plan de continuidad del negocio, y por ende no se ha desarrollado nada al respecto. • No se ha programado la ejecución de pruebas al plan de continuidad generado por la OTIC. Origen: 2017-09-15_Informe-definitivo-auditoria-Sistema-FURAG Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del Plan de Continuidad de FURAG | Establecer el Plan de Continuidad de FURAG | Identificar las prioridades del negocio (FURAG) y validarlas para el desarrollo del plan de continuidad. | 2018-03-01 | 2018-08-30
35 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 269 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | Basados en las mejores prácticas soportadas por la norma ISO 22301:2012 para la Gestión de la Continuidad del Negocio. Esta auditoria evidenció los siguientes aspectos susceptibles de mejora, que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad del Negocio del Sistema de información FURAG: • No hay evidencia de la participación del área misional - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI, quienes soportan la operación funcional del sistema de información FURAG. En el desarrollo de la auditoría se observó que la Dirección en mención no tiene conocimiento sobre el plan de continuidad del negocio, y por ende no se ha desarrollado nada al respecto. • No se ha programado la ejecución de pruebas al plan de continuidad generado por la OTIC. Origen: 2017-09-15_Informe-definitivo-auditoria-Sistema-FURAG Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del Plan de Continuidad de FURAG | Establecer el Plan de Continuidad de FURAG | Elaborar el BIA para FURAG. | 2018-06-01 | 2018-09-28
36 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 269 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | Basados en las mejores prácticas soportadas por la norma ISO 22301:2012 para la Gestión de la Continuidad del Negocio. Esta auditoria evidenció los siguientes aspectos susceptibles de mejora, que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad del Negocio del Sistema de información FURAG: • No hay evidencia de la participación del área misional - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI, quienes soportan la operación funcional del sistema de información FURAG. En el desarrollo de la auditoría se observó que la Dirección en mención no tiene conocimiento sobre el plan de continuidad del negocio, y por ende no se ha desarrollado nada al respecto. • No se ha programado la ejecución de pruebas al plan de continuidad generado por la OTIC. Origen: 2017-09-15_Informe-definitivo-auditoria-Sistema-FURAG Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del Plan de Continuidad de FURAG | Establecer el Plan de Continuidad de FURAG | Adelantar campaña de socialización y entendimiento sobre continuidad del negocio | 2020-05-01 | 2020-07-30
37 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 269 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | Basados en las mejores prácticas soportadas por la norma ISO 22301:2012 para la Gestión de la Continuidad del Negocio. Esta auditoria evidenció los siguientes aspectos susceptibles de mejora, que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad del Negocio del Sistema de información FURAG: • No hay evidencia de la participación del área misional - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI, quienes soportan la operación funcional del sistema de información FURAG. En el desarrollo de la auditoría se observó que la Dirección en mención no tiene conocimiento sobre el plan de continuidad del negocio, y por ende no se ha desarrollado nada al respecto. • No se ha programado la ejecución de pruebas al plan de continuidad generado por la OTIC. Origen: 2017-09-15_Informe-definitivo-auditoria-Sistema-FURAG Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del Plan de Continuidad de FURAG | Establecer el Plan de Continuidad de FURAG | Articular el plan de continuidad del negocio con el mapa de riesgos, asegurando en la identificación de los nuevos riesgos la marcación de los controles previos, durante y reactivación ante una contingencia: Infraestructura, servicios | 2020-05-01 | 2020-08-30
38 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 269 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | Basados en las mejores prácticas soportadas por la norma ISO 22301:2012 para la Gestión de la Continuidad del Negocio. Esta auditoria evidenció los siguientes aspectos susceptibles de mejora, que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad del Negocio del Sistema de información FURAG: • No hay evidencia de la participación del área misional - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI, quienes soportan la operación funcional del sistema de información FURAG. En el desarrollo de la auditoría se observó que la Dirección en mención no tiene conocimiento sobre el plan de continuidad del negocio, y por ende no se ha desarrollado nada al respecto. • No se ha programado la ejecución de pruebas al plan de continuidad generado por la OTIC. Origen: 2017-09-15_Informe-definitivo-auditoria-Sistema-FURAG Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del Plan de Continuidad de FURAG | Establecer el Plan de Continuidad de FURAG | Articular el plan de continuidad del negocio con el mapa de riesgos, asegurando en la identificación de los nuevos riesgos la marcación de los controles previos, durante y reactivación ante una contingencia: Recursos Humanos | 2020-05-01 | 2020-08-30
39 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 269 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | Basados en las mejores prácticas soportadas por la norma ISO 22301:2012 para la Gestión de la Continuidad del Negocio. Esta auditoria evidenció los siguientes aspectos susceptibles de mejora, que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad del Negocio del Sistema de información FURAG: • No hay evidencia de la participación del área misional - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI, quienes soportan la operación funcional del sistema de información FURAG. En el desarrollo de la auditoría se observó que la Dirección en mención no tiene conocimiento sobre el plan de continuidad del negocio, y por ende no se ha desarrollado nada al respecto. • No se ha programado la ejecución de pruebas al plan de continuidad generado por la OTIC. Origen: 2017-09-15_Informe-definitivo-auditoria-Sistema-FURAG Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del Plan de Continuidad de FURAG | Establecer el Plan de Continuidad de FURAG | Realizar prueba documental del Plan de continuidad | 2020-05-01 | 2020-08-30
40 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 269 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | Basados en las mejores prácticas soportadas por la norma ISO 22301:2012 para la Gestión de la Continuidad del Negocio. Esta auditoria evidenció los siguientes aspectos susceptibles de mejora, que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad del Negocio del Sistema de información FURAG: • No hay evidencia de la participación del área misional - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI, quienes soportan la operación funcional del sistema de información FURAG. En el desarrollo de la auditoría se observó que la Dirección en mención no tiene conocimiento sobre el plan de continuidad del negocio, y por ende no se ha desarrollado nada al respecto. • No se ha programado la ejecución de pruebas al plan de continuidad generado por la OTIC. Origen: 2017-09-15_Informe-definitivo-auditoria-Sistema-FURAG Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del Plan de Continuidad de FURAG | Establecer el Plan de Continuidad de FURAG | Articular el plan de continuidad del negocio con el mapa de riesgos, asegurando en la identificación de los nuevos riesgos la marcación de los controles previos, durante y reactivación ante una contingencia: tecnológicos, infraestructura | 2020-05-01 | 2020-08-30
41 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 269 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | Basados en las mejores prácticas soportadas por la norma ISO 22301:2012 para la Gestión de la Continuidad del Negocio. Esta auditoria evidenció los siguientes aspectos susceptibles de mejora, que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad del Negocio del Sistema de información FURAG: • No hay evidencia de la participación del área misional - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI, quienes soportan la operación funcional del sistema de información FURAG. En el desarrollo de la auditoría se observó que la Dirección en mención no tiene conocimiento sobre el plan de continuidad del negocio, y por ende no se ha desarrollado nada al respecto. • No se ha programado la ejecución de pruebas al plan de continuidad generado por la OTIC. Origen: 2017-09-15_Informe-definitivo-auditoria-Sistema-FURAG Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del Plan de Continuidad de FURAG | Establecer el Plan de Continuidad de FURAG | Articular el plan de continuidad del negocio con el mapa de riesgos, asegurando en la identificación de los nuevos riesgos la marcación de los controles previos, durante y reactivación ante una contingencia: Infraestructura, servicios: SUIT | 2020-05-01 | 2020-08-30
42 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 269 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | Basados en las mejores prácticas soportadas por la norma ISO 22301:2012 para la Gestión de la Continuidad del Negocio. Esta auditoria evidenció los siguientes aspectos susceptibles de mejora, que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad del Negocio del Sistema de información FURAG: • No hay evidencia de la participación del área misional - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI, quienes soportan la operación funcional del sistema de información FURAG. En el desarrollo de la auditoría se observó que la Dirección en mención no tiene conocimiento sobre el plan de continuidad del negocio, y por ende no se ha desarrollado nada al respecto. • No se ha programado la ejecución de pruebas al plan de continuidad generado por la OTIC. Origen: 2017-09-15_Informe-definitivo-auditoria-Sistema-FURAG Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del Plan de Continuidad de FURAG | Establecer el Plan de Continuidad de FURAG | Articular el plan de continuidad del negocio con el mapa de riesgos, asegurando en la identificación de los nuevos riesgos la marcación de los controles previos, durante y reactivación ante una contingencia: Infraestructura, servicios: FURAG | 2020-05-01 | 2020-08-30
43 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General, Subdirección | 269 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | Basados en las mejores prácticas soportadas por la norma ISO 22301:2012 para la Gestión de la Continuidad del Negocio. Esta auditoria evidenció los siguientes aspectos susceptibles de mejora, que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad del Negocio del Sistema de información FURAG: • No hay evidencia de la participación del área misional - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI, quienes soportan la operación funcional del sistema de información FURAG. En el desarrollo de la auditoría se observó que la Dirección en mención no tiene conocimiento sobre el plan de continuidad del negocio, y por ende no se ha desarrollado nada al respecto. • No se ha programado la ejecución de pruebas al plan de continuidad generado por la OTIC. Origen: 2017-09-15_Informe-definitivo-auditoria-Sistema-FURAG Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta del Plan de Continuidad de FURAG | Establecer el Plan de Continuidad de FURAG | Articular el plan de continuidad del negocio con el mapa de riesgos, asegurando en la identificación de los nuevos riesgos la marcación de los controles previos, durante y reactivación ante una contingencia: Infraestructura, servicios: SIGEP | 2020-05-01 | 2020-08-30
44 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Gestión del Conocimiento, Dirección Jurídica, Oficina Asesora de Planeación | 362 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidad en el diligenciamiento de las encuestas de percepción del servicio, por parte de los expertos temáticos de las Direcciones Técnicas, en cumplimiento de las asesorías. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Se presenta una debilidad en el diligenciamiento de las encuestas de percepción asociadas a los siguientes factores: - Falta de verificación por parte del asesor del diligenciamiento de la encuesta. - Falta de sensibilización adecuada a los encuestados, por lo que pueden considerar que la encuesta es un desgaste o trámite adicional. - La persona que hace la capacitación, no tiene claridad de la importancia y del impacto de la aplicación de la encuesta. | Acciones implementadas para obtener encuestas diligenciadas | Elaborar lista de chequeo de entrega y recepción de documentos en la que se incorpore la entrega de las encuestas diligenciadas. | 2019-01-02 | 2020-04-30
45 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Gestión del Conocimiento, Dirección Jurídica, Oficina Asesora de Planeación | 362 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidad en el diligenciamiento de las encuestas de percepción del servicio, por parte de los expertos temáticos de las Direcciones Técnicas, en cumplimiento de las asesorías. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Se presenta una debilidad en el diligenciamiento de las encuestas de percepción asociadas a los siguientes factores: - Falta de verificación por parte del asesor del diligenciamiento de la encuesta. - Falta de sensibilización adecuada a los encuestados, por lo que pueden considerar que la encuesta es un desgaste o trámite adicional. - La persona que hace la capacitación, no tiene claridad de la importancia y del impacto de la aplicación de la encuesta. | Acciones implementadas para obtener encuestas diligenciadas | El líder del proceso enviara correo electrónico solicitando a los Directores Técnicos la designación de una persona encargada de realizar el seguimiento bimestral a los resultados de las encuestas de “Orientación y Servicios”. | 2019-12-04 | 2019-12-20
46 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Gestión del Conocimiento, Dirección Jurídica, Oficina Asesora de Planeación | 362 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidad en el diligenciamiento de las encuestas de percepción del servicio, por parte de los expertos temáticos de las Direcciones Técnicas, en cumplimiento de las asesorías. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Se presenta una debilidad en el diligenciamiento de las encuestas de percepción asociadas a los siguientes factores: - Falta de verificación por parte del asesor del diligenciamiento de la encuesta. - Falta de sensibilización adecuada a los encuestados, por lo que pueden considerar que la encuesta es un desgaste o trámite adicional. - La persona que hace la capacitación, no tiene claridad de la importancia y del impacto de la aplicación de la encuesta. | Acciones implementadas para obtener encuestas diligenciadas | Generar un reporte Bimestral por parte de la DDO a los Directores Técnicos, en el que se den a conocer los resultados de ese periodo, producto de la aplicación de las encuestas de la Asesoría Integral. | 2020-01-02 | 2020-11-30
47 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Gestión del Conocimiento, Dirección Jurídica, Oficina Asesora de Planeación | 362 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidad en el diligenciamiento de las encuestas de percepción del servicio, por parte de los expertos temáticos de las Direcciones Técnicas, en cumplimiento de las asesorías. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Se presenta una debilidad en el diligenciamiento de las encuestas de percepción asociadas a los siguientes factores: - Falta de verificación por parte del asesor del diligenciamiento de la encuesta. - Falta de sensibilización adecuada a los encuestados, por lo que pueden considerar que la encuesta es un desgaste o trámite adicional. - La persona que hace la capacitación, no tiene claridad de la importancia y del impacto de la aplicación de la encuesta. | Acciones implementadas para obtener encuestas diligenciadas | Elaborar un documento que dé cuenta de la estrategia para uso de las encuestas el cual deberá contener los siguientes elementos: Código QR dispuesto en todas las Salas de Reunión de la Función Pública, Campaña de sensibilización al interior de cada Dirección Técnica y Designación de una persona que se encargue de realizar un seguimiento bimestral. | 2020-02-03 | 2020-02-28
48 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección Jurídica | 211 | 2016-08-16 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | En varios casos se observó que las dependencias solicitan al ciudadano prórroga del plazo para resolver la petición, sin embargo no se evidenció respuesta de fondo a las respectivas peticiones. De acuerdo con lo anterior, es importante efectuar ajustes en ORFEO que permitan adicionar el tiempo que se solicita en la prórroga, a fin de que no se detengan los términos y se entregue respuesta al peticionario. (Informe de Auditoria Transversal de servicio al Ciudadano - Periodo Julio 2015/ Abril 15 /16 - Entregado en el mes de Julio 2016) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Ausencia de controles automáticos en ORFEO que permitan identificar los documentos radicados que presentan novedad de prorroga en términos de respuesta. Falta de seguimiento y monitoreo por parte de la dependencia que solicita la prórroga, con el fin de emitir la respuesta definitiva al usuario. | Emitir los conceptos dentro de los términos de Ley. | Generar lineamientos por parte de la Directora Jurídica para para dar respuesta dentro de los términos de Ley, sin que se solicte al usuario prórroga para resolver la PQRD. | 2016-12-01 | 2016-12-09
49 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección Jurídica | 211 | 2016-08-16 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | En varios casos se observó que las dependencias solicitan al ciudadano prórroga del plazo para resolver la petición, sin embargo no se evidenció respuesta de fondo a las respectivas peticiones. De acuerdo con lo anterior, es importante efectuar ajustes en ORFEO que permitan adicionar el tiempo que se solicita en la prórroga, a fin de que no se detengan los términos y se entregue respuesta al peticionario. (Informe de Auditoria Transversal de servicio al Ciudadano - Periodo Julio 2015/ Abril 15 /16 - Entregado en el mes de Julio 2016) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Ausencia de controles automáticos en ORFEO que permitan identificar los documentos radicados que presentan novedad de prorroga en términos de respuesta. Falta de seguimiento y monitoreo por parte de la dependencia que solicita la prórroga, con el fin de emitir la respuesta definitiva al usuario. | Emitir los conceptos dentro de los términos de Ley. | No aplica | 2016-12-01 | 2016-12-09
50 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección Jurídica | 211 | 2016-08-16 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | En varios casos se observó que las dependencias solicitan al ciudadano prórroga del plazo para resolver la petición, sin embargo no se evidenció respuesta de fondo a las respectivas peticiones. De acuerdo con lo anterior, es importante efectuar ajustes en ORFEO que permitan adicionar el tiempo que se solicita en la prórroga, a fin de que no se detengan los términos y se entregue respuesta al peticionario. (Informe de Auditoria Transversal de servicio al Ciudadano - Periodo Julio 2015/ Abril 15 /16 - Entregado en el mes de Julio 2016) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Ausencia de controles automáticos en ORFEO que permitan identificar los documentos radicados que presentan novedad de prorroga en términos de respuesta. Falta de seguimiento y monitoreo por parte de la dependencia que solicita la prórroga, con el fin de emitir la respuesta definitiva al usuario. | Emitir los conceptos dentro de los términos de Ley. | Revisar la estructura de los esquemas de los conceptos jurídicos. | 2016-12-01 | 2016-12-09
51 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección Jurídica, Subdirección | 352 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Diferencias en la ejecución de las actividades frente a las establecidas en el procedimiento de Reformas Administrativas. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Como consecuencia de los cambios en la alta dirección el procedimiento tuvo varias modificaciones que no han sido documentadas ni socializadas a las dependencias que participan dentro del mismo, razón por la cual se encuentran desactualizados los roles, formatos, distribución, criterios de priorización, controles y herramientas a través de las cuales se hace el seguimiento y monitoreo a las reformas, lo que conlleva a que no haya unidad de criterio, ni lineamientos claramente definidos. | Procedimiento de reformas administrativas actualizado y socializado | Actualizar el procedimiento de reformas administrativas, de acuerdo con la normatividad vigente, y las herramientas que contribuyan a la operación de mismo (flujograma, formato de distribución, controles y Acuerdos de Niveles de Servicio). | 2020-01-02 | 2020-04-30
52 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección Jurídica, Subdirección | 352 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Diferencias en la ejecución de las actividades frente a las establecidas en el procedimiento de Reformas Administrativas. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Como consecuencia de los cambios en la alta dirección el procedimiento tuvo varias modificaciones que no han sido documentadas ni socializadas a las dependencias que participan dentro del mismo, razón por la cual se encuentran desactualizados los roles, formatos, distribución, criterios de priorización, controles y herramientas a través de las cuales se hace el seguimiento y monitoreo a las reformas, lo que conlleva a que no haya unidad de criterio, ni lineamientos claramente definidos. | Procedimiento de reformas administrativas actualizado y socializado | Elaborar una propuesta en la que se analice la responsabilidad de la Dirección Jurídica o de la Subdirección en el marco del Decreto 430 de 2015, la cual se presentará ante el Comité Directivo, quien deberá determinar cuál es la dependencia que desarrollará tales disposiciones. | 2020-01-02 | 2020-04-30
53 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección Jurídica, Subdirección | 352 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Diferencias en la ejecución de las actividades frente a las establecidas en el procedimiento de Reformas Administrativas. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Como consecuencia de los cambios en la alta dirección el procedimiento tuvo varias modificaciones que no han sido documentadas ni socializadas a las dependencias que participan dentro del mismo, razón por la cual se encuentran desactualizados los roles, formatos, distribución, criterios de priorización, controles y herramientas a través de las cuales se hace el seguimiento y monitoreo a las reformas, lo que conlleva a que no haya unidad de criterio, ni lineamientos claramente definidos. | Procedimiento de reformas administrativas actualizado y socializado | Socializar el nuevo procedimiento con las partes involucradas y/o interesados. | 2020-01-02 | 2020-04-30
54 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección Jurídica, Subdirección | 352 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Diferencias en la ejecución de las actividades frente a las establecidas en el procedimiento de Reformas Administrativas. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Como consecuencia de los cambios en la alta dirección el procedimiento tuvo varias modificaciones que no han sido documentadas ni socializadas a las dependencias que participan dentro del mismo, razón por la cual se encuentran desactualizados los roles, formatos, distribución, criterios de priorización, controles y herramientas a través de las cuales se hace el seguimiento y monitoreo a las reformas, lo que conlleva a que no haya unidad de criterio, ni lineamientos claramente definidos. | Procedimiento de reformas administrativas actualizado y socializado | Validar y socializar los roles y responsabilidades dentro del procedimiento, con base en el grado de participación de las diferentes áreas involucradas. | 2020-01-02 | 2020-04-30
55 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Oficina Asesora de Planeación | 368 | 2019-11-08 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Los diez (10) procedimientos documentados que hacen parte del proceso de Acción integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, están desactualizados, debido a que no describen claramente lo que en realidad se está ejecutando, así como los controles implementados en cada uno de ellos. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Falta de periodicidad de revisión de los procedimientos Falta de criterios para la revisión de procedimientos En algunos casos se encuentra regulado por la ley Las actividades desarrolladas al interior de las dependencias no siguen el procedimiento Falta de participación de todas las dependencias involucradas en el proceso de acción integral para la revisión y actualización de los procedimientos. | Procedimientos actualizados y socializados | Solicitar a la OAP acompañamiento para la revisión de los procedimientos con los criterios y periodicidad que esta oficina defina y elaborar un cronograma para la actualización de los mismos que deberá ser aprobada por la Alta Dirección. | 2020-02-04 | 2020-02-28
56 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Oficina Asesora de Planeación | 368 | 2019-11-08 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Los diez (10) procedimientos documentados que hacen parte del proceso de Acción integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, están desactualizados, debido a que no describen claramente lo que en realidad se está ejecutando, así como los controles implementados en cada uno de ellos. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Falta de periodicidad de revisión de los procedimientos Falta de criterios para la revisión de procedimientos En algunos casos se encuentra regulado por la ley Las actividades desarrolladas al interior de las dependencias no siguen el procedimiento Falta de participación de todas las dependencias involucradas en el proceso de acción integral para la revisión y actualización de los procedimientos. | Procedimientos actualizados y socializados | Realizar de manera articulada con la OAP la revisión con cada una de las dependencias involucradas en el proceso, frente a la pertinencia de las actividades y controles, que se están desarrollando y si son necesarias para dar cumplimiento al objetivo del proceso. | 2020-02-04 | 2020-04-30
57 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Oficina Asesora de Planeación | 368 | 2019-11-08 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Los diez (10) procedimientos documentados que hacen parte del proceso de Acción integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, están desactualizados, debido a que no describen claramente lo que en realidad se está ejecutando, así como los controles implementados en cada uno de ellos. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Falta de periodicidad de revisión de los procedimientos Falta de criterios para la revisión de procedimientos En algunos casos se encuentra regulado por la ley Las actividades desarrolladas al interior de las dependencias no siguen el procedimiento Falta de participación de todas las dependencias involucradas en el proceso de acción integral para la revisión y actualización de los procedimientos. | Procedimientos actualizados y socializados | Actualizar y socializar los procedimientos del proceso de Acción Integral. | 2020-02-04 | 2020-04-30
58 | Dirección de Empleo Público | 402 | 2020-10-08 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | "Divulgación de datos personales semiprivados, posibilidad de ver los correos personales y cédula de los usuarios registrados del SIGEP II" | Queja, Reclamo o Denuncia | ABIERTO NOTIFICADO
59 | Dirección de Empleo Público, Dirección de Desarrollo Organizacional | 358 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidades en la segregación de funciones de las Direcciones que intervienen en la creación de entidades en el SIGEP. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | El rol de creación de entidades debe estar solo en cabeza de la DDO y no de DEP ni GSCI | Procedimiento SIGEP para creación de entidades actualizado | El líder del proceso de acción integral, a través de correo electrónico, solicitará a la OTIC la revisión de permisos y roles asignados a la DDO, DEP y GSCI, para asegurar que el permiso de creación de entidades solo quede a cargo de la DDO. | 2019-12-04 | 2019-12-20
60 | Dirección de Empleo Público, Dirección de Desarrollo Organizacional | 358 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidades en la segregación de funciones de las Direcciones que intervienen en la creación de entidades en el SIGEP. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | El rol de creación de entidades debe estar solo en cabeza de la DDO y no de DEP ni GSCI | Procedimiento SIGEP para creación de entidades actualizado | Actualizar el procedimiento denominado “Implementación SIGEP”, frente a los niveles de responsabilidad y autoridad para la creación de entidades en el marco del Decreto 430 de 2015. | 2020-02-03 | 2020-04-30
61 | Dirección de Empleo Público, Dirección de Desarrollo Organizacional | 358 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidades en la segregación de funciones de las Direcciones que intervienen en la creación de entidades en el SIGEP. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | El rol de creación de entidades debe estar solo en cabeza de la DDO y no de DEP ni GSCI | Procedimiento SIGEP para creación de entidades actualizado | Socializar el procedimiento de Implementación SIGEP una vez se actualice. | 2020-02-03 | 2020-04-30
62 | Dirección de Empleo Público, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 257 | 2017-08-01 | Servicio al Ciudadano | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información SIGEP, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (GSCI, DEP, DDO y OTIC). Otro aspecto importante evidenciado por la auditoria, es la inexistencia de OLA internos entre las áreas de soporte. Si bien, se tienen unos ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, publicado en la página WEB de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/protocolos-y-niveles-de-servicio), estos no tienen en cuenta la integración de los tiempos que realmente dura el escalamiento al interior de cada una de las áreas de soporte.(Informe 2017-07-31_Auditoria_sigep) | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Ausencia de procedimientos que definan tiempos y responsables. Ausencia de OLA internos entre las áreas de soporte. | OLAS definidos en el aplicativo proactivanet. | Participar en la estructuración del procedimiento identificando responsables, tiempos y niveles de autoridad y responsabilidad para OLAS en el aplicativo SIGEP, de acuerdo a la intervención de cada dependencia. | 2017-09-11 | 2017-10-06
63 | Dirección de Empleo Público, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 257 | 2017-08-01 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información SIGEP, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (GSCI, DEP, DDO y OTIC). Otro aspecto importante evidenciado por la auditoria, es la inexistencia de OLA internos entre las áreas de soporte. Si bien, se tienen unos ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, publicado en la página WEB de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/protocolos-y-niveles-de-servicio), estos no tienen en cuenta la integración de los tiempos que realmente dura el escalamiento al interior de cada una de las áreas de soporte.(Informe 2017-07-31_Auditoria_sigep) | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Ausencia de procedimientos que definan tiempos y responsables. Ausencia de Acuerdos de Niveles de Servicio | OLAS definidos en el aplicativo PROACTIVANET. | Participar en la estructuración del procedimiento en donde se definan los responsables, tiempos, niveles de autoridad y responsabilidad para OLAS en el aplicativo SIGEP, de acuerdo a la intervención de cada dependencia. | 2017-09-11 | 2017-10-06
64 | Dirección de Empleo Público, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 257 | 2017-08-01 | Tecnologías de la Información | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información SIGEP, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (GSCI, DEP, DDO y OTIC). Otro aspecto importante evidenciado por la auditoria, es la inexistencia de OLA internos entre las áreas de soporte. Si bien, se tienen unos ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, publicado en la página WEB de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/protocolos-y-niveles-de-servicio), estos no tienen en cuenta la integración de los tiempos que realmente dura el escalamiento al interior de cada una de las áreas de soporte.(Informe 2017-07-31_Auditoria_sigep) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Corrección | Ausencia de procedimientos que definan tiempos y responsables. Ausencia de Acuerdos de Niveles de Servicio. | OLAS definidos en el aplicativo proactivanet. | Elaborar procedimiento en donde se definan los responsables, tiempos, niveles de autoridad y responsabilidad para OLAS en el aplicativo SIGEP, de acuerdo a la intervención de cada dependencia. | 2017-09-11 | 2017-10-15
65 | Dirección de Empleo Público, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 257 | 2017-08-01 | Servicio al Ciudadano | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información SIGEP, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (GSCI, DEP, DDO y OTIC). Otro aspecto importante evidenciado por la auditoria, es la inexistencia de OLA internos entre las áreas de soporte. Si bien, se tienen unos ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, publicado en la página WEB de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/protocolos-y-niveles-de-servicio), estos no tienen en cuenta la integración de los tiempos que realmente dura el escalamiento al interior de cada una de las áreas de soporte.(Informe 2017-07-31_Auditoria_sigep) | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Ausencia de procedimientos que definan tiempos y responsables. Ausencia de OLA internos entre las áreas de soporte. | OLAS definidos en el aplicativo proactivanet. | Validar procedimiento para definición de olas en el aplicativo SIGEP. | 2017-10-06 | 2017-11-30
66 | Dirección de Empleo Público, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 257 | 2017-08-01 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información SIGEP, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (GSCI, DEP, DDO y OTIC). Otro aspecto importante evidenciado por la auditoria, es la inexistencia de OLA internos entre las áreas de soporte. Si bien, se tienen unos ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, publicado en la página WEB de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/protocolos-y-niveles-de-servicio), estos no tienen en cuenta la integración de los tiempos que realmente dura el escalamiento al interior de cada una de las áreas de soporte.(Informe 2017-07-31_Auditoria_sigep) | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Ausencia de procedimientos que definan tiempos y responsables. Ausencia de Acuerdos de Niveles de Servicio | OLAS definidos en el aplicativo PROACTIVANET. | Validar procedimiento para definición de OLAS en el aplicativo SIGEP. | 2017-10-06 | 2018-02-15
67 | Dirección de Empleo Público, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 257 | 2017-08-01 | Tecnologías de la Información | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información SIGEP, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (GSCI, DEP, DDO y OTIC). Otro aspecto importante evidenciado por la auditoria, es la inexistencia de OLA internos entre las áreas de soporte. Si bien, se tienen unos ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, publicado en la página WEB de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/protocolos-y-niveles-de-servicio), estos no tienen en cuenta la integración de los tiempos que realmente dura el escalamiento al interior de cada una de las áreas de soporte.(Informe 2017-07-31_Auditoria_sigep) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Corrección | Ausencia de procedimientos que definan tiempos y responsables. Ausencia de Acuerdos de Niveles de Servicio. | OLAS definidos en el aplicativo proactivanet. | Validar procedimiento para definición de OLAS en el aplicativo SIGEP. | 2017-10-15 | 2018-02-15
68 | Dirección de Empleo Público, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 257 | 2017-08-01 | Tecnologías de la Información | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información SIGEP, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (GSCI, DEP, DDO y OTIC). Otro aspecto importante evidenciado por la auditoria, es la inexistencia de OLA internos entre las áreas de soporte. Si bien, se tienen unos ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, publicado en la página WEB de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/protocolos-y-niveles-de-servicio), estos no tienen en cuenta la integración de los tiempos que realmente dura el escalamiento al interior de cada una de las áreas de soporte.(Informe 2017-07-31_Auditoria_sigep) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Corrección | Ausencia de procedimientos que definan tiempos y responsables. Ausencia de Acuerdos de Niveles de Servicio. | OLAS definidos en el aplicativo proactivanet. | Verificar la incorporación la de ajustes definidos en las OLAS en el aplicativo PROACTIVANET. | 2017-11-30 | 2018-03-15
69 | Dirección de Empleo Público, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 257 | 2017-08-01 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información SIGEP, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (GSCI, DEP, DDO y OTIC). Otro aspecto importante evidenciado por la auditoria, es la inexistencia de OLA internos entre las áreas de soporte. Si bien, se tienen unos ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, publicado en la página WEB de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/protocolos-y-niveles-de-servicio), estos no tienen en cuenta la integración de los tiempos que realmente dura el escalamiento al interior de cada una de las áreas de soporte.(Informe 2017-07-31_Auditoria_sigep) | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Ausencia de procedimientos que definan tiempos y responsables. Ausencia de Acuerdos de Niveles de Servicio | OLAS definidos en el aplicativo PROACTIVANET. | Socializar el procedimiento que define los OLA para incidentes y peticiones en el SIGEP y el desarrollo en el aplicativo PROACTIVANET para uso de las dependencias involucradas. | 2017-12-01 | 2020-04-30
70 | Dirección de Empleo Público, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 257 | 2017-08-01 | Servicio al Ciudadano | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información SIGEP, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (GSCI, DEP, DDO y OTIC). Otro aspecto importante evidenciado por la auditoria, es la inexistencia de OLA internos entre las áreas de soporte. Si bien, se tienen unos ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, publicado en la página WEB de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/protocolos-y-niveles-de-servicio), estos no tienen en cuenta la integración de los tiempos que realmente dura el escalamiento al interior de cada una de las áreas de soporte.(Informe 2017-07-31_Auditoria_sigep) | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Ausencia de procedimientos que definan tiempos y responsables. Ausencia de OLA internos entre las áreas de soporte. | OLAS definidos en el aplicativo proactivanet. | Socializar al grupo de servicio al ciudadano el procedimiento para definición de olas en el aplicativo SIGEP. | 2017-12-01 | 2020-04-30
71 | Dirección de Empleo Público, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 257 | 2017-08-01 | Tecnologías de la Información | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información SIGEP, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (GSCI, DEP, DDO y OTIC). Otro aspecto importante evidenciado por la auditoria, es la inexistencia de OLA internos entre las áreas de soporte. Si bien, se tienen unos ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, publicado en la página WEB de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/protocolos-y-niveles-de-servicio), estos no tienen en cuenta la integración de los tiempos que realmente dura el escalamiento al interior de cada una de las áreas de soporte.(Informe 2017-07-31_Auditoria_sigep) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Corrección | Ausencia de procedimientos que definan tiempos y responsables. Ausencia de Acuerdos de Niveles de Servicio. | OLAS definidos en el aplicativo proactivanet. | Socializar el procedimiento que define los OLA para incidentes y peticiones en el SIGEP y el desarrollo en el aplicativo proactivanet a las dependencias involucradas. | 2017-12-15 | 2019-05-31
72 | Dirección de Empleo Público, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 341 | 2019-08-16 | Tecnologías de la Información | Deficiencias en la aprobación de perfiles del equipo de trabajo - ADA S.A. e INGENIAN SOFTWARE Para el contrato de prestación de servicios No.254 de 2017 - ADA S.A, se evidenció lo siguiente: Frente a la obligación contractual No. 19 que establece: "Presentar al interventor para su aprobación, cualquier novedad o cambio que se presente durante la ejecución del contrato, en el equipo de trabajo propuesto. Para sustituir cualquier miembro del equipo de trabajo, debe presentarse para aprobación un perfil igual o superior al presentado con la propuesta"; en los documentos que reposan en el expediente contractual hasta el mes de mayo de 2018, se pudo establecer aproximadamente once (11) solicitudes de cambio en el equipo de trabajo, de los cuales siete (7) se evidenciaron formalizados plenamente; en los cuatro (4) casos restantes, se encontró lo siguiente: • Arquitecto de soluciones inteligencia de negocios, se realizó la solicitud de cambio en octubre de 2017 y DBA Senior Migración de Datos, presentó solicitud de cambio en mayo 2018. En estos perfiles no se observó soporte que demuestre la aprobación por parte del supervisor o el Interventor, respectivamente. • Gerente del Proyecto ADA, se evidenció que en el mes de abril se solicitó el cambio, pero no se observó la fecha exacta. • Arquitecto Líder de Software, en memorando del 24 de mayo el contratista ADA, informó que no cuenta con este profesional y no presentó nuevo candidato. A partir de la finalización del contrato de Interventoría (31 de julio de 2018), en el expediente del contrato de ADA S.A, en el momento de la revisión de la carpeta por parte de la Oficina de Control Interno, no se observó documentación relacionada con los perfiles. En la prueba de recorrido, el profesional especializado de OTIC que ejerció la supervisión (Período 3 de septiembre 2018 a 8 de enero de 2019), indicó que las solicitudes y aprobaciones de los perfiles se encontraban en la carpeta compartida en Yaksa (\\Yaksa\10031gsi\2017\DOCUMENTO_APOYO\SIGEPII\IMPLEMENTACIÓN\COMUNICADOS\2019\COMUNICADOS ENTRADA), una vez revisada la ruta, se evidenciaron: 1. Algunas solicitudes de perfiles: Ingeniera Analista Tester, Líder de Calidad de Pruebas, Arquitecto Líder de Software y Analista Funcional, no se pudo observar los documentos que evidencian la aprobación de estos perfiles. Para el Contrato de Interventoría No.349 de 2017 – INGENIAN SOFTWARE, se evidenció lo siguiente: En la carpeta contractual, se observaron seis (6) solicitudes de cambios en el equipo de trabajo durante la ejecución del contrato, cinco (5) de estas se encontraron debidamente formalizadas, para el perfil de Líder de Calidad y Pruebas, no se pudo evidenciar la fecha en la cual se solicitó el cambio (aprobado en el mes de enero de 2019) ni se logró establecer el tiempo de ausencia de este perfil. Adicional a lo anterior, se observó que para el Experto Legal se presentaron dos (2) perfiles y se tardó aproximadamente 63 días para reemplazar y aprobar el nuevo candidato. A nivel general, no se evidenció en los dos (2) contratos, la totalidad de documentos o información suficiente que sustente el control establecido en las obligaciones contractuales, relacionadas con los cambios en los equipos de trabajo. Informe de Auditoría Proyecto de Implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP II, vigencia 2019. Ver recomendaciones (Hallazgo H10) , informe enviado por correo electrónico el día 2 de agosto de 2019. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Rotación de los apoyos a la supervisión del contrato 254 de 2017 y de los gerentes del contratista ADA | Repositorio y expediente del contrato actualizados del contrato 254 de 2017 | Recopilar las evidencias de la gestión asociada a los cambios en el equipo de trabajo | 2019-06-01 | 2019-10-30
73 | Dirección de Empleo Público, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 341 | 2019-08-16 | Tecnologías de la Información | Deficiencias en la aprobación de perfiles del equipo de trabajo - ADA S.A. e INGENIAN SOFTWARE Para el contrato de prestación de servicios No.254 de 2017 - ADA S.A, se evidenció lo siguiente: Frente a la obligación contractual No. 19 que establece: "Presentar al interventor para su aprobación, cualquier novedad o cambio que se presente durante la ejecución del contrato, en el equipo de trabajo propuesto. Para sustituir cualquier miembro del equipo de trabajo, debe presentarse para aprobación un perfil igual o superior al presentado con la propuesta"; en los documentos que reposan en el expediente contractual hasta el mes de mayo de 2018, se pudo establecer aproximadamente once (11) solicitudes de cambio en el equipo de trabajo, de los cuales siete (7) se evidenciaron formalizados plenamente; en los cuatro (4) casos restantes, se encontró lo siguiente: • Arquitecto de soluciones inteligencia de negocios, se realizó la solicitud de cambio en octubre de 2017 y DBA Senior Migración de Datos, presentó solicitud de cambio en mayo 2018. En estos perfiles no se observó soporte que demuestre la aprobación por parte del supervisor o el Interventor, respectivamente. • Gerente del Proyecto ADA, se evidenció que en el mes de abril se solicitó el cambio, pero no se observó la fecha exacta. • Arquitecto Líder de Software, en memorando del 24 de mayo el contratista ADA, informó que no cuenta con este profesional y no presentó nuevo candidato. A partir de la finalización del contrato de Interventoría (31 de julio de 2018), en el expediente del contrato de ADA S.A, en el momento de la revisión de la carpeta por parte de la Oficina de Control Interno, no se observó documentación relacionada con los perfiles. En la prueba de recorrido, el profesional especializado de OTIC que ejerció la supervisión (Período 3 de septiembre 2018 a 8 de enero de 2019), indicó que las solicitudes y aprobaciones de los perfiles se encontraban en la carpeta compartida en Yaksa (\\Yaksa\10031gsi\2017\DOCUMENTO_APOYO\SIGEPII\IMPLEMENTACIÓN\COMUNICADOS\2019\COMUNICADOS ENTRADA), una vez revisada la ruta, se evidenciaron: 1. Algunas solicitudes de perfiles: Ingeniera Analista Tester, Líder de Calidad de Pruebas, Arquitecto Líder de Software y Analista Funcional, no se pudo observar los documentos que evidencian la aprobación de estos perfiles. Para el Contrato de Interventoría No.349 de 2017 – INGENIAN SOFTWARE, se evidenció lo siguiente: En la carpeta contractual, se observaron seis (6) solicitudes de cambios en el equipo de trabajo durante la ejecución del contrato, cinco (5) de estas se encontraron debidamente formalizadas, para el perfil de Líder de Calidad y Pruebas, no se pudo evidenciar la fecha en la cual se solicitó el cambio (aprobado en el mes de enero de 2019) ni se logró establecer el tiempo de ausencia de este perfil. Adicional a lo anterior, se observó que para el Experto Legal se presentaron dos (2) perfiles y se tardó aproximadamente 63 días para reemplazar y aprobar el nuevo candidato. A nivel general, no se evidenció en los dos (2) contratos, la totalidad de documentos o información suficiente que sustente el control establecido en las obligaciones contractuales, relacionadas con los cambios en los equipos de trabajo. Informe de Auditoría Proyecto de Implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP II, vigencia 2019. Ver recomendaciones (Hallazgo H10) , informe enviado por correo electrónico el día 2 de agosto de 2019. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Rotación de los apoyos a la supervisión del contrato 254 de 2017 y de los gerentes del contratista ADA | Repositorio y expediente del contrato actualizados del contrato 254 de 2017 | Actualizar el expediente fìsico | 2019-06-01 | 2019-10-30
74 | Dirección de Empleo Público, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 341 | 2019-08-16 | Tecnologías de la Información | Deficiencias en la aprobación de perfiles del equipo de trabajo - ADA S.A. e INGENIAN SOFTWARE Para el contrato de prestación de servicios No.254 de 2017 - ADA S.A, se evidenció lo siguiente: Frente a la obligación contractual No. 19 que establece: "Presentar al interventor para su aprobación, cualquier novedad o cambio que se presente durante la ejecución del contrato, en el equipo de trabajo propuesto. Para sustituir cualquier miembro del equipo de trabajo, debe presentarse para aprobación un perfil igual o superior al presentado con la propuesta"; en los documentos que reposan en el expediente contractual hasta el mes de mayo de 2018, se pudo establecer aproximadamente once (11) solicitudes de cambio en el equipo de trabajo, de los cuales siete (7) se evidenciaron formalizados plenamente; en los cuatro (4) casos restantes, se encontró lo siguiente: • Arquitecto de soluciones inteligencia de negocios, se realizó la solicitud de cambio en octubre de 2017 y DBA Senior Migración de Datos, presentó solicitud de cambio en mayo 2018. En estos perfiles no se observó soporte que demuestre la aprobación por parte del supervisor o el Interventor, respectivamente. • Gerente del Proyecto ADA, se evidenció que en el mes de abril se solicitó el cambio, pero no se observó la fecha exacta. • Arquitecto Líder de Software, en memorando del 24 de mayo el contratista ADA, informó que no cuenta con este profesional y no presentó nuevo candidato. A partir de la finalización del contrato de Interventoría (31 de julio de 2018), en el expediente del contrato de ADA S.A, en el momento de la revisión de la carpeta por parte de la Oficina de Control Interno, no se observó documentación relacionada con los perfiles. En la prueba de recorrido, el profesional especializado de OTIC que ejerció la supervisión (Período 3 de septiembre 2018 a 8 de enero de 2019), indicó que las solicitudes y aprobaciones de los perfiles se encontraban en la carpeta compartida en Yaksa (\\Yaksa\10031gsi\2017\DOCUMENTO_APOYO\SIGEPII\IMPLEMENTACIÓN\COMUNICADOS\2019\COMUNICADOS ENTRADA), una vez revisada la ruta, se evidenciaron: 1. Algunas solicitudes de perfiles: Ingeniera Analista Tester, Líder de Calidad de Pruebas, Arquitecto Líder de Software y Analista Funcional, no se pudo observar los documentos que evidencian la aprobación de estos perfiles. Para el Contrato de Interventoría No.349 de 2017 – INGENIAN SOFTWARE, se evidenció lo siguiente: En la carpeta contractual, se observaron seis (6) solicitudes de cambios en el equipo de trabajo durante la ejecución del contrato, cinco (5) de estas se encontraron debidamente formalizadas, para el perfil de Líder de Calidad y Pruebas, no se pudo evidenciar la fecha en la cual se solicitó el cambio (aprobado en el mes de enero de 2019) ni se logró establecer el tiempo de ausencia de este perfil. Adicional a lo anterior, se observó que para el Experto Legal se presentaron dos (2) perfiles y se tardó aproximadamente 63 días para reemplazar y aprobar el nuevo candidato. A nivel general, no se evidenció en los dos (2) contratos, la totalidad de documentos o información suficiente que sustente el control establecido en las obligaciones contractuales, relacionadas con los cambios en los equipos de trabajo. Informe de Auditoría Proyecto de Implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP II, vigencia 2019. Ver recomendaciones (Hallazgo H10) , informe enviado por correo electrónico el día 2 de agosto de 2019. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Rotación de los apoyos a la supervisión del contrato 254 de 2017 y de los gerentes del contratista ADA | Repositorio y expediente del contrato actualizados del contrato 254 de 2017 | Actualizar el repositorio digital | 2019-06-01 | 2019-10-30
75 | Dirección de Empleo Público, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 342 | 2019-08-16 | Tecnologías de la Información | Insuficiente seguimiento en la evaluación, aprobación y/o rechazo de los informes de cumplimiento de las obligaciones contractuales (ADA S.A. e INGENIAN SOFTWARE) Verificados los controles de cumplimiento de las obligaciones contractuales, se observó lo siguiente: • El contratista ADA S.A. inició la ejecución del contrato el día 4 de octubre de 2017, evidenciándose los informes correspondientes a: octubre y diciembre 2017, enero a abril 2018; en éstos no se observó reporte detallado acorde con las obligaciones contractuales; a partir del mes de mayo de 2018 y hasta la fecha, una vez impuesta la multa por incumplimiento, el contratista ADA S.A. ha entregado los informes debidamente estructurados conforme cada una de las obligaciones contractuales. No se logró establecer, si durante la ejecución de la Interventoría (noviembre 2017- julio 2018) se efectuaron observaciones a los informes mencionados. Terminado el contrato de Interventoría, Función Pública decidió que la vigilancia y control del contrato con ADA S.A., se llevara a cabo a través de la supervisión del Jefe de la OTIC, quien un mes después renunció al cargo. Presentada esta coyuntura, se designó a un profesional de la misma área y a partir del mes de enero de 2019, la supervisión quedó a cargo del nuevo Jefe de la OTIC. De acuerdo con lo manifestado por los dos (2) últimos supervisores, las observaciones a los informes se vienen efectuando mediante comunicados electrónicos o a través de las reuniones de seguimiento semanal; no obstante, la totalidad de los soportes no reposan en la carpeta del contrato o no se evidencia información suficiente que sustente este control. Con relación al contrato de Interventoría INGENIAN SOFTWARE, se evidenciaron los informes periódicos presentados por el contratista; sin embargo, el expediente contractual contiene las observaciones por parte de los supervisores, una vez culminado el plazo de ejecución del contrato. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de lineamientos para organizar la documentación asociada al proyecto SIGEP II | Trazabilidad de los documentos asociados al proyecto SIGEP II | Consolidar documentación SIGEP II la TRD establecida | 2019-06-04 | 2019-12-07
76 | Dirección de Empleo Público, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 342 | 2019-08-16 | Tecnologías de la Información | Insuficiente seguimiento en la evaluación, aprobación y/o rechazo de los informes de cumplimiento de las obligaciones contractuales (ADA S.A. e INGENIAN SOFTWARE) Verificados los controles de cumplimiento de las obligaciones contractuales, se observó lo siguiente: • El contratista ADA S.A. inició la ejecución del contrato el día 4 de octubre de 2017, evidenciándose los informes correspondientes a: octubre y diciembre 2017, enero a abril 2018; en éstos no se observó reporte detallado acorde con las obligaciones contractuales; a partir del mes de mayo de 2018 y hasta la fecha, una vez impuesta la multa por incumplimiento, el contratista ADA S.A. ha entregado los informes debidamente estructurados conforme cada una de las obligaciones contractuales. No se logró establecer, si durante la ejecución de la Interventoría (noviembre 2017- julio 2018) se efectuaron observaciones a los informes mencionados. Terminado el contrato de Interventoría, Función Pública decidió que la vigilancia y control del contrato con ADA S.A., se llevara a cabo a través de la supervisión del Jefe de la OTIC, quien un mes después renunció al cargo. Presentada esta coyuntura, se designó a un profesional de la misma área y a partir del mes de enero de 2019, la supervisión quedó a cargo del nuevo Jefe de la OTIC. De acuerdo con lo manifestado por los dos (2) últimos supervisores, las observaciones a los informes se vienen efectuando mediante comunicados electrónicos o a través de las reuniones de seguimiento semanal; no obstante, la totalidad de los soportes no reposan en la carpeta del contrato o no se evidencia información suficiente que sustente este control. Con relación al contrato de Interventoría INGENIAN SOFTWARE, se evidenciaron los informes periódicos presentados por el contratista; sin embargo, el expediente contractual contiene las observaciones por parte de los supervisores, una vez culminado el plazo de ejecución del contrato. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de lineamientos para organizar la documentación asociada al proyecto SIGEP II | Trazabilidad de los documentos asociados al proyecto SIGEP II | Solicitar al lexperiente físico la documentación asociada al contrato 254 de 2017 | 2019-06-04 | 2019-12-07
77 | Dirección de Empleo Público, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 342 | 2019-08-16 | Tecnologías de la Información | Insuficiente seguimiento en la evaluación, aprobación y/o rechazo de los informes de cumplimiento de las obligaciones contractuales (ADA S.A. e INGENIAN SOFTWARE) Verificados los controles de cumplimiento de las obligaciones contractuales, se observó lo siguiente: • El contratista ADA S.A. inició la ejecución del contrato el día 4 de octubre de 2017, evidenciándose los informes correspondientes a: octubre y diciembre 2017, enero a abril 2018; en éstos no se observó reporte detallado acorde con las obligaciones contractuales; a partir del mes de mayo de 2018 y hasta la fecha, una vez impuesta la multa por incumplimiento, el contratista ADA S.A. ha entregado los informes debidamente estructurados conforme cada una de las obligaciones contractuales. No se logró establecer, si durante la ejecución de la Interventoría (noviembre 2017- julio 2018) se efectuaron observaciones a los informes mencionados. Terminado el contrato de Interventoría, Función Pública decidió que la vigilancia y control del contrato con ADA S.A., se llevara a cabo a través de la supervisión del Jefe de la OTIC, quien un mes después renunció al cargo. Presentada esta coyuntura, se designó a un profesional de la misma área y a partir del mes de enero de 2019, la supervisión quedó a cargo del nuevo Jefe de la OTIC. De acuerdo con lo manifestado por los dos (2) últimos supervisores, las observaciones a los informes se vienen efectuando mediante comunicados electrónicos o a través de las reuniones de seguimiento semanal; no obstante, la totalidad de los soportes no reposan en la carpeta del contrato o no se evidencia información suficiente que sustente este control. Con relación al contrato de Interventoría INGENIAN SOFTWARE, se evidenciaron los informes periódicos presentados por el contratista; sin embargo, el expediente contractual contiene las observaciones por parte de los supervisores, una vez culminado el plazo de ejecución del contrato. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de lineamientos para organizar la documentación asociada al proyecto SIGEP II | Trazabilidad de los documentos asociados al proyecto SIGEP II | Verificar entregables asociados al proyecto SIGEP II - ADA - Vigencia 2019 | 2019-06-04 | 2019-12-14
78 | Dirección de Empleo Público, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 343 | 2019-08-16 | Tecnologías de la Información | Deficiencia en la entrega de los informes ante cambios de supervisión presentados en los contratos suscritos con ADA S.A. e INGENIAN SOFTWARE Contrato de prestación de servicios No.254 de 2017 ADA S.A.: Presentada la renuncia del Jefe de la OTIC a finales de agosto de 2018, se designó temporalmente como supervisor a un profesional del área y a partir de enero de 2019 se nombró al nuevo Jefe de la OTIC; en este último cambio al revisar la carpeta se observó que no hay evidencia de la entrega del informe detallado de ejecución del contrato del supervisor saliente (artículo 5° Resolución No. 251/15). En desarrollo de la auditoria por parte de la Oficina de Control Interno, se observó la entrega del informe en mención. Contrato de Interventoría No. 349 de 2017 INGENIAN SOFTWARE:. En el mes de mayo de 2018, el Asesor es reemplazado por el Director de Empleo Público, frente a este cambio se evidenció la entrega del informe de supervisión dos (2) meses después. Es de anotar, que este contrato presentó algunas remociones de supervisión de carácter temporal, situaciones en las cuales no se observaron entregas de informes de supervisión, que dieran cuenta del estado de ejecución del contrato y su cumplimiento. Informe de Auditoría Proyecto de Implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP II, vigencia 2019. Ver recomendaciones (Hallazgo H12), en el informe enviado por correo electrónico el día 2 de agosto de 2019. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Corrección | Falta de entrega oportuna del informe de ejecución del contrato al nuevo supervisor - Segun resolución 251 de 2015 artículo 5 | Informe detallado del supervisor saliente en repositorio digital y físico | Formalizar la entrega del informe de supervisión | 2019-06-03 | 2019-12-07
79 | Dirección de Empleo Público, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 343 | 2019-08-16 | Tecnologías de la Información | Deficiencia en la entrega de los informes ante cambios de supervisión presentados en los contratos suscritos con ADA S.A. e INGENIAN SOFTWARE Contrato de prestación de servicios No.254 de 2017 ADA S.A.: Presentada la renuncia del Jefe de la OTIC a finales de agosto de 2018, se designó temporalmente como supervisor a un profesional del área y a partir de enero de 2019 se nombró al nuevo Jefe de la OTIC; en este último cambio al revisar la carpeta se observó que no hay evidencia de la entrega del informe detallado de ejecución del contrato del supervisor saliente (artículo 5° Resolución No. 251/15). En desarrollo de la auditoria por parte de la Oficina de Control Interno, se observó la entrega del informe en mención. Contrato de Interventoría No. 349 de 2017 INGENIAN SOFTWARE:. En el mes de mayo de 2018, el Asesor es reemplazado por el Director de Empleo Público, frente a este cambio se evidenció la entrega del informe de supervisión dos (2) meses después. Es de anotar, que este contrato presentó algunas remociones de supervisión de carácter temporal, situaciones en las cuales no se observaron entregas de informes de supervisión, que dieran cuenta del estado de ejecución del contrato y su cumplimiento. Informe de Auditoría Proyecto de Implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP II, vigencia 2019. Ver recomendaciones (Hallazgo H12), en el informe enviado por correo electrónico el día 2 de agosto de 2019. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Corrección | Falta de entrega oportuna del informe de ejecución del contrato al nuevo supervisor - Segun resolución 251 de 2015 artículo 5 | Informe detallado del supervisor saliente en repositorio digital y físico | Actualizar expediente contractual | 2019-06-03 | 2019-12-07
80 | Dirección de Empleo Público, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 343 | 2019-08-16 | Tecnologías de la Información | Deficiencia en la entrega de los informes ante cambios de supervisión presentados en los contratos suscritos con ADA S.A. e INGENIAN SOFTWARE Contrato de prestación de servicios No.254 de 2017 ADA S.A.: Presentada la renuncia del Jefe de la OTIC a finales de agosto de 2018, se designó temporalmente como supervisor a un profesional del área y a partir de enero de 2019 se nombró al nuevo Jefe de la OTIC; en este último cambio al revisar la carpeta se observó que no hay evidencia de la entrega del informe detallado de ejecución del contrato del supervisor saliente (artículo 5° Resolución No. 251/15). En desarrollo de la auditoria por parte de la Oficina de Control Interno, se observó la entrega del informe en mención. Contrato de Interventoría No. 349 de 2017 INGENIAN SOFTWARE:. En el mes de mayo de 2018, el Asesor es reemplazado por el Director de Empleo Público, frente a este cambio se evidenció la entrega del informe de supervisión dos (2) meses después. Es de anotar, que este contrato presentó algunas remociones de supervisión de carácter temporal, situaciones en las cuales no se observaron entregas de informes de supervisión, que dieran cuenta del estado de ejecución del contrato y su cumplimiento. Informe de Auditoría Proyecto de Implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP II, vigencia 2019. Ver recomendaciones (Hallazgo H12), en el informe enviado por correo electrónico el día 2 de agosto de 2019. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Corrección | Falta de entrega oportuna del informe de ejecución del contrato al nuevo supervisor - Segun resolución 251 de 2015 artículo 5 | Informe detallado del supervisor saliente en repositorio digital y físico | Actualizar repositorio digital | 2019-06-03 | 2019-12-07
81 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 367 | 2019-11-08 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Falta de formalización y documentación del procedimiento de “Evaluación aspirantes a cargos de jefe de control interno o quien haga sus veces”, en lo referente a las actividades que ejecuta la DGDI . Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Se utilizó la técnica Lluvia de ideas encontrándose las siguientes causas: 1. Lineamientos poco flexibles en la estructuración y diagramación del SIG, que no permite especificar con mayor detalle las actividades y controles que se llevan a cabo. 2. Se han registrado algunas mejoras que no se ven reflejadas en el procedimiento que se encuentra en el SGI 3. Falta de seguimiento por parte de los responsables (OAP – DGDI) frente a la actualización del procedimiento y su seguimiento. | Procedimiento actualizado y socializado | Revisar el procedimiento, las actividades, controles y responsables una vez se apruebe el cronograma de actualización de procedimientos por parte de la Alta Dirección. | 2020-02-02 | 2020-04-30
82 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 367 | 2019-11-08 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Falta de formalización y documentación del procedimiento de “Evaluación aspirantes a cargos de jefe de control interno o quien haga sus veces”, en lo referente a las actividades que ejecuta la DGDI . Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Se utilizó la técnica Lluvia de ideas encontrándose las siguientes causas: 1. Lineamientos poco flexibles en la estructuración y diagramación del SIG, que no permite especificar con mayor detalle las actividades y controles que se llevan a cabo. 2. Se han registrado algunas mejoras que no se ven reflejadas en el procedimiento que se encuentra en el SGI 3. Falta de seguimiento por parte de los responsables (OAP – DGDI) frente a la actualización del procedimiento y su seguimiento. | Procedimiento actualizado y socializado | Verificar los controles teniendo en cuenta el diseño y la ejecución del mismo como primera línea de defensa. | 2020-02-02 | 2020-04-30
83 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 367 | 2019-11-08 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Falta de formalización y documentación del procedimiento de “Evaluación aspirantes a cargos de jefe de control interno o quien haga sus veces”, en lo referente a las actividades que ejecuta la DGDI . Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Se utilizó la técnica Lluvia de ideas encontrándose las siguientes causas: 1. Lineamientos poco flexibles en la estructuración y diagramación del SIG, que no permite especificar con mayor detalle las actividades y controles que se llevan a cabo. 2. Se han registrado algunas mejoras que no se ven reflejadas en el procedimiento que se encuentra en el SGI 3. Falta de seguimiento por parte de los responsables (OAP – DGDI) frente a la actualización del procedimiento y su seguimiento. | Procedimiento actualizado y socializado | Actualizar y socializar el procedimiento de acuerdo con los lineamientos que imparta la Presidencia de la República o por cambio en políticas internas. | 2020-02-02 | 2020-04-30
84 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 437 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Se identificaron diferencias en los documentos que soportan la asignación y comunicación de los roles y responsabilidades del proceso estadístico de la Medición del Desempeño Institucional, generando incumplimiento al numeral 4.1.1 de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2017. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
85 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 438 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Se evidenció que la gestión del riesgo no contempló la identificación y análisis de riesgos, y la valoración e implementación de controles para las situaciones que pueden afectar el cumplimiento del objetivo de la operación estadística Medición del Desempeño Institucional en el marco de la aplicación de las fases del proceso estadístico Diseño y Pruebas, Ejecución (Aprovechamiento del Registro Administrativo), Análisis y Difusión, generando incumplimiento al numeral 4.7 de la NTC PE 1000:2017. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
86 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 439 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | No se encontró evidencia objetiva del establecimiento de mecanismos de monitoreo y seguimiento para las cinco fases del proceso estadístico que permitan validar la eficacia de las actividades y por ende el cumplimiento del objetivo de la operación estadística Medición del Desempeño Institucional, generando incumplimiento a los numerales 4.9 y 4.9.2 de la NTC PE 1000:2017. De acuerdo con lo anterior, la entidad no contaría con los insumos necesarios para analizar e identificar las dificultades que se presentaron durante la ejecución del proceso estadístico y de esta manera establecer acciones para enfrentarlas. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
87 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 440 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | No se encontró evidencia objetiva de la documentación de la metodología y/o procedimiento utilizado para el análisis de necesidades de información de la operación estadística Medición del Desempeño Institucional. Lo anterior, evidencia un incumplimiento al numeral 5.3 de la NTC PE 1000:2017. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
88 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 441 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Se encontró que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) estableció y documentó un plan de trabajo para la operación estadística Medición del Desempeño Institucional (MDI), considerando actividades, los tiempos y los productos asociados a las fases del proceso estadístico, sin embargo, el plan no define los roles y recursos para cada una de las fases del proceso estadístico, generando un incumplimiento al numeral 5.6.1 de la NTC PE 1000:2017. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
89 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 442 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Se evidenció que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) estableció un marco conceptual conforme al objetivo y tipo de operación estadística definidos para la Medición del Desempeño Institucional (MDI). Sin embargo, se identificaron las siguientes situaciones con respecto a la documentación de este: 1. No se documentan los referentes internacionales adoptados y/o adaptados para algunos conceptos relacionados al alcance temático de la operación estadística. Ejemplo: Documento “Indicadores de Desempeño en el Sector Público” de la CEPAL para el concepto de “Desempeño”. 2. Se identificaron diferencias en el concepto del Índice de Desempeño Institucional en la ficha metodológica con respecto al Glosario MIPG usado como complemento del marco conceptual en la Guía Metodológica, es decir, no se encuentra estandarizado el concepto. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
90 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 443 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Se evidenció que para la operación estadística Medición del Desempeño Institucional se aplican y usan la División Político-Administrativa de Colombia (DIVIPOLA) y el Código SIGEP, no obstante, en los documentos técnicos y metodológicos no se documenta la versión y fecha utilizadas en la operación estadística, generando incumplimiento al numeral 6.3.4.2 de la NTC PE 1000:2017. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
91 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 444 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | No se encontró evidencia de la documentación de un procedimiento para la construcción, revisión y rediseño del instrumento de recolección de la operación estadística de Medición de Desempeño Institucional (MDI), generando incumplimiento al numeral 6.3.10.1 de la NTC PE 1000:2017. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
92 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 445 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | No se encontraron documentadas las metodologías y procedimientos utilizados para el análisis de coherencia, ni el procedimiento para llevar a cabo el análisis de contexto de la información estadística obtenida en la operación estadística Medición del Desempeño Institucional (MDI) generando incumplimiento a los numerales 6.7.2 y 6.7.3 de la NTC PE 1000:2017. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
93 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 446 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | No se encontraron documentadas las metodologías y procedimientos utilizados para el análisis de coherencia, ni el procedimiento para llevar a cabo el análisis de contexto de la información estadística obtenida en la operación estadística Medición del Desempeño Institucional (MDI) generando incumplimiento a los numerales 6.7.2 y 6.7.3 de la NTC PE 1000:2017. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
94 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 447 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | No se evidenció la elaboración y publicación del calendario de difusión mediante el cual se disponga de manera anticipada a los usuarios las fechas en las que podrán acceder a los resultados de la operación estadística Medición del Desempeño Institucional (MDI), generando incumplimiento al numeral 6.9 de la NTC PE 1000:2017. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
95 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 448 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | No se encontró evidencia objetiva de la documentación de uno o más procedimientos para el desarrollo de pruebas; cuando se formulen, cambien o actualicen aspectos metodológicos u operativos de la operación estadística Medición del Desempeño Institucional (MDI). Así mismo, se encontró que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) Plan de Pruebas, sin embargo, este no considera las pruebas de las actividades realizadas para el procesamiento de la información. Lo anterior, evidencia un incumplimiento a los numerales 6.10 y 6.10.1 de la NTC PE 1000:2017. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
96 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 449 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | No se encontró evidencia del desarrollo del análisis de contexto de la información estadística obtenida para la medición del desempeño institucional, previo a su difusión, con el fin de garantizar la correspondencia entre el comportamiento del fenómeno de estudio y los resultados, y el conocimiento de los fenómenos (internos y/o externos) que influyeron en la información. Lo anterior evidencia un incumplimiento al numeral 8.1 de la NTC PE 1000:2017. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
97 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 450 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Se evidenció que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) dispone la información estadística obtenida en la operación estadística Medición del Desempeño Institucional (MDI) a través del micrositio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), específicamente en la sección “Resultados de la Medición” en el cual publica resultados históricos para los cuales de acuerdo a lo notificado por los responsables de la operación estadística, la información de los años 2013 a 2016 corresponden al registro administrativo Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), es decir, no corresponden a series históricas de la operación estadística (aprovechamiento del registro administrativo. Considerando el atributo de la calidad estadística “Interpretabilidad” que considera la “Facilidad con la que el usuario puede entender, utilizar y analizar los datos, teniendo en cuenta el alcance de los mismos”, se identifica un incumplimiento al numeral 9 de la NTC PE 1000:2017. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
98 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 451 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Se observó que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) difunde información estadística incluyendo cuadros de salida, series históricas (vigencia 2018), macrodatos históricos (Página web y Datos Abiertos) y documentos de referencia, dando cumplimiento al objetivo de la operación estadística Medición del Desempeño Institucional, sin embargo, no se encontró evidencia objetiva de la publicación de los microdatos, generando incumplimiento al numeral 9 de la NTC PE 1000:2017. | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
99 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 267 | 2017-09-28 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información FURAG, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (Mesa de Ayuda, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI y OTIC). Otro aspecto importante evidenciado por la auditoria, es la inexistencia de OLA´s (acuerdo de nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte. Si bien, se tienen unos ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, publicado en la página WEB de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/protocolos-y-niveles-de-servicio), estos no tienen en cuenta la integración de los tiempos que realmente dura el escalamiento al interior de cada una de las áreas de soporte. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los ANS establecidos para FURAG | ANS establecidos para FURAG | Participar en el diseño del documento donde se definan los ANS del modelo del servicio para gestionar incidencias y requerimientos del sistema FURAG | 2018-05-01 | 2018-06-30
100 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 267 | 2017-09-28 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información FURAG, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (Mesa de Ayuda, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI y OTIC). Otro aspecto importante evidenciado por la auditoria, es la inexistencia de OLA´s (acuerdo de nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte. Si bien, se tienen unos ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, publicado en la página WEB de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/protocolos-y-niveles-de-servicio), estos no tienen en cuenta la integración de los tiempos que realmente dura el escalamiento al interior de cada una de las áreas de soporte. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los ANS establecidos para FURAG | ANS establecidos para FURAG | Proponer subcategorias gestionar incidencias y requerimientos del sistema FURAG | 2018-06-01 | 2018-07-30
101 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 267 | 2017-09-28 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información FURAG, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (Mesa de Ayuda, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI y OTIC). Otro aspecto importante evidenciado por la auditoria, es la inexistencia de OLA´s (acuerdo de nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte. Si bien, se tienen unos ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, publicado en la página WEB de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/protocolos-y-niveles-de-servicio), estos no tienen en cuenta la integración de los tiempos que realmente dura el escalamiento al interior de cada una de las áreas de soporte. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los ANS establecidos para FURAG | ANS establecidos para FURAG | Aprobar por parte de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional las subcategorias | 2018-08-01 | 2018-08-17
102 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 267 | 2017-09-28 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información FURAG, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (Mesa de Ayuda, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI y OTIC). Otro aspecto importante evidenciado por la auditoria, es la inexistencia de OLA´s (acuerdo de nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte. Si bien, se tienen unos ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, publicado en la página WEB de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/protocolos-y-niveles-de-servicio), estos no tienen en cuenta la integración de los tiempos que realmente dura el escalamiento al interior de cada una de las áreas de soporte. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los ANS establecidos para FURAG | ANS establecidos para FURAG | Socializar el documento donde se definan los ANS del modelo del servicio para gestionar incidencias y requerimientos del sistema FURAG | 2018-08-17 | 2018-09-30
103 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 318 | 2018-06-25 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos en la serie 11501-Grupo de análisis y Políticas para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, no cumplen con los lineamientos de identificación de carpetas y documentos. Así mismo, en la serie 11502-Grupo de Asesoría y Gestión para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, la mayoría de documentos que soportan la serie están en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, pero en la subcarpeta de documentos de apoyo y no en la TRD. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se aplicaron adecuadamente los lineamientos de gestión documental al nombrar las carpetas y documentos. | Organizar los archivos de asesoría y gestión de conformidad con la tabla de retención documental e identificar las carpetas, rotular los archivos de acuerdo con los paramentos establecidos por el grupo de gestión documental. | Crear las carpetas de conformidad con la TRD e incluir los archivos digitales respectivos en dichas carpetas | 2018-07-02 | 2018-11-30
104 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 318 | 2018-06-25 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos en la serie 11501-Grupo de análisis y Políticas para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, no cumplen con los lineamientos de identificación de carpetas y documentos. Así mismo, en la serie 11502-Grupo de Asesoría y Gestión para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, la mayoría de documentos que soportan la serie están en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, pero en la subcarpeta de documentos de apoyo y no en la TRD. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se aplicaron adecuadamente los lineamientos de gestión documental al nombrar las carpetas y documentos. | Organizar los archivos de asesoría y gestión de conformidad con la tabla de retención documental e identificar las carpetas, rotular los archivos de acuerdo con los paramentos establecidos por el grupo de gestión documental. | Crear la serie 11502 del grupo de asesoría y gestión en la ruta oficial definida para cada serie | 2018-07-03 | 2018-07-27
105 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 318 | 2018-06-25 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos en la serie 11501-Grupo de análisis y Políticas para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, no cumplen con los lineamientos de identificación de carpetas y documentos. Así mismo, en la serie 11502-Grupo de Asesoría y Gestión para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, la mayoría de documentos que soportan la serie están en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, pero en la subcarpeta de documentos de apoyo y no en la TRD. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se aplicaron adecuadamente los lineamientos de gestión documental al nombrar las carpetas y documentos. | Organizar los archivos de asesoría y gestión de conformidad con la tabla de retención documental e identificar las carpetas, rotular los archivos de acuerdo con los paramentos establecidos por el grupo de gestión documental. | Nombrar los archivos digitales de conformidad con los parámetros establecidos para la gestión de documentos electrónicos | 2018-07-23 | 2018-11-30
106 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 318 | 2018-06-25 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos en la serie 11501-Grupo de análisis y Políticas para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, no cumplen con los lineamientos de identificación de carpetas y documentos. Así mismo, en la serie 11502-Grupo de Asesoría y Gestión para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, la mayoría de documentos que soportan la serie están en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, pero en la subcarpeta de documentos de apoyo y no en la TRD. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se aplicaron adecuadamente los lineamientos de gestión documental al nombrar las carpetas y documentos. | Organizar los archivos de asesoría y gestión de conformidad con la tabla de retención documental e identificar las carpetas, rotular los archivos de acuerdo con los paramentos establecidos por el grupo de gestión documental. | Socializar en los grupos A y P y A y G los lineamientos de gestión documental para aplicarlos en los archivos de gestión | 2018-08-24 | 2018-09-28
107 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 355 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Desactualización del infograma y flujograma del procedimiento de emisión de concepto para aprobación de nuevos trámites. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Falta de periodicidad de revisión de los procedimientos Falta de criterios para la revisión de procedimientos En algunos casos se encuentra regulado por la ley Las actividades desarrolladas al interior de las dependencias no siguen el procedimiento Falta de participación de todas las dependencias del proceso de acción integral para la revisión y actualización de los procedimientos. | Procedimientos actualizados y socializados | Revisar el procedimiento de emisión de conceptos para aprobación de nuevos trámites, una vez se haya aprobado el cronograma de actualización de procedimientos por parte de la Alta Dirección. | 2020-02-02 | 2020-04-30
108 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 355 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Desactualización del infograma y flujograma del procedimiento de emisión de concepto para aprobación de nuevos trámites. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Falta de periodicidad de revisión de los procedimientos Falta de criterios para la revisión de procedimientos En algunos casos se encuentra regulado por la ley Las actividades desarrolladas al interior de las dependencias no siguen el procedimiento Falta de participación de todas las dependencias del proceso de acción integral para la revisión y actualización de los procedimientos. | Procedimientos actualizados y socializados | Actualizar el procedimiento de emisión de conceptos para aprobación de nuevos trámites. | 2020-02-02 | 2020-04-30
109 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 355 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Desactualización del infograma y flujograma del procedimiento de emisión de concepto para aprobación de nuevos trámites. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Falta de periodicidad de revisión de los procedimientos Falta de criterios para la revisión de procedimientos En algunos casos se encuentra regulado por la ley Las actividades desarrolladas al interior de las dependencias no siguen el procedimiento Falta de participación de todas las dependencias del proceso de acción integral para la revisión y actualización de los procedimientos. | Procedimientos actualizados y socializados | Socializar el procedimiento de emisión de conceptos para aprobación de nuevos trámites. | 2020-02-02 | 2020-04-30
110 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 356 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Deficiencias del SUIT para el registro de conceptos de análisis de las solicitudes. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | La causa principal es que la versión actual del SUIT no cuenta con la posibilidad de registrar los conceptos del análisis inicial. | SUIT 4 que contenga las funcionalidades requeridas | Desarrollar las funcionalidades respectivas para la aprobación de nuevos trámites que deberán ser incluidas en la versión SUIT 4, cuya operación se tiene contemplado, entre en el año 2021. | 2020-07-01 | 2021-02-26
111 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 356 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Deficiencias del SUIT para el registro de conceptos de análisis de las solicitudes. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | La causa principal es que la versión actual del SUIT no cuenta con la posibilidad de registrar los conceptos del análisis inicial. | SUIT 4 que contenga las funcionalidades requeridas | N/A | 2021-03-02 | 2021-04-30
112 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 356 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Deficiencias del SUIT para el registro de conceptos de análisis de las solicitudes. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | La causa principal es que la versión actual del SUIT no cuenta con la posibilidad de registrar los conceptos del análisis inicial. | SUIT 4 que contenga las funcionalidades requeridas | Socializar las funcionalidades que se creen en SUIT 4 para la aprobación de nuevos trámites. | 2021-03-02 | 2021-04-30
113 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 357 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidades en el almacenamiento de los soportes de los conceptos previos que emiten los asesores al proyecto del comunicado de respuesta.. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Falta de cumplimiento a la directriz emitida por parte del Director de la DPTSC en relación con la conservación de la trazabilidad de los conceptos previos que emiten los asesores para la aprobación de nuevos trámites. | Conceptos previos archivados en Yaksa | Socializar los hallazgos generados en la Auditoría de Acción Integral que involucran a la DPTSC. | 2019-12-13 | 2019-12-20
114 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 357 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidades en el almacenamiento de los soportes de los conceptos previos que emiten los asesores al proyecto del comunicado de respuesta.. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Falta de cumplimiento a la directriz emitida por parte del Director de la DPTSC en relación con la conservación de la trazabilidad de los conceptos previos que emiten los asesores para la aprobación de nuevos trámites. | Conceptos previos archivados en Yaksa | Socializar por parte del Director de DPTSC la importancia de conservar los conceptos previos para la aprobación de nuevos trámites en Yaksa. | 2019-12-13 | 2019-12-20
115 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 357 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidades en el almacenamiento de los soportes de los conceptos previos que emiten los asesores al proyecto del comunicado de respuesta.. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Falta de cumplimiento a la directriz emitida por parte del Director de la DPTSC en relación con la conservación de la trazabilidad de los conceptos previos que emiten los asesores para la aprobación de nuevos trámites. | Conceptos previos archivados en Yaksa | Delegar un responsable al interior de la dependencia, encargado de hacer la verificación de la conservación de los conceptos previos a la aprobación de nuevos trámites. | 2020-01-02 | 2020-01-31
116 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 357 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidades en el almacenamiento de los soportes de los conceptos previos que emiten los asesores al proyecto del comunicado de respuesta.. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Falta de cumplimiento a la directriz emitida por parte del Director de la DPTSC en relación con la conservación de la trazabilidad de los conceptos previos que emiten los asesores para la aprobación de nuevos trámites. | Conceptos previos archivados en Yaksa | Verficar por parte del responsable designado la conservación de los conceptos previos a la aprobación de nuevos trámites. | 2020-07-01 | 2021-01-31
117 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 364 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidades en el seguimiento a la gestión de la DPTSC efectuado a través del “Tablero Control de Gestión. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | El tablero de control es un mecanismo que generó la Dirección General de la Función Pública para hacer seguimiento a tareas asignadas por el Director a los Directores Técnicos, sin embargo el mecanismo que se utiliza para realizar seguimiento y monitoreo a los productos de cada Dirección Técnica es el SGI. | Seguimiento a productos a través del SGI | Delegar un responsable al interior de la DPTS encargado de realizar los reportes a SGI y a Tablero de Control en caso que la Dirección lo solicite. | 2019-12-13 | 2020-04-30
118 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 364 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidades en el seguimiento a la gestión de la DPTSC efectuado a través del “Tablero Control de Gestión. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | El tablero de control es un mecanismo que generó la Dirección General de la Función Pública para hacer seguimiento a tareas asignadas por el Director a los Directores Técnicos, sin embargo el mecanismo que se utiliza para realizar seguimiento y monitoreo a los productos de cada Dirección Técnica es el SGI. | Seguimiento a productos a través del SGI | Definir los productos en el plan de acción anual de la DPTSC, a los cuales se les efectuará seguimiento de acuerdo a la periodicidad establecida en el SGI que es el sistema de información oficial de la Función Pública. | 2020-03-03 | 2020-03-31
119 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 364 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidades en el seguimiento a la gestión de la DPTSC efectuado a través del “Tablero Control de Gestión. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | El tablero de control es un mecanismo que generó la Dirección General de la Función Pública para hacer seguimiento a tareas asignadas por el Director a los Directores Técnicos, sin embargo el mecanismo que se utiliza para realizar seguimiento y monitoreo a los productos de cada Dirección Técnica es el SGI. | Seguimiento a productos a través del SGI | Socializar al interior de la dependencia, el planeación de acción anual el cual se encuentra consignado en el SGI, razón por la que éste será el único sistema de información en el que se realice el seguimiento y monitoreo a los productos de la DPTSC. | 2020-03-03 | 2020-03-31
120 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 295 | 2020-11-30 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las actividades del manejo de crisis en el documento del Plan de Continuidad del SUIT y tampoco la sensibilización al respecto. Informe auditoria SUIT 30-11-2017 Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Plan de continuidad de SUIT realizado solo teniendo en cuenta a la Oficina de TIC | Plan de continuidad de SUIT actualizado | Estructurar conjuntamente con la OAP y DTPSC los riesgos asociados a SUIT | 2018-02-01 | 2018-08-31
121 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 295 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las actividades del manejo de crisis en el documento del Plan de Continuidad del SUIT y tampoco la sensibilización al respecto. Informe auditoria SUIT 30-11-2017 Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Plan de continuidad de SUIT realizado solo teniendo en cuenta a la Oficina de TIC | Plan de continuidad de SUIT actualizado | Estructurar conjuntamente con la OAP y DTPSC los riesgos asociados a SUIT | 2018-02-01 | 2018-08-31
122 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 295 | 2020-11-30 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las actividades del manejo de crisis en el documento del Plan de Continuidad del SUIT y tampoco la sensibilización al respecto. Informe auditoria SUIT 30-11-2017 Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Plan de continuidad de SUIT realizado solo teniendo en cuenta a la Oficina de TIC | Plan de continuidad de SUIT actualizado | Identificar las prioridades del negocio (SUIT) y validarlas para el plan de continuidad. | 2018-04-02 | 2018-08-31
123 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 295 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las actividades del manejo de crisis en el documento del Plan de Continuidad del SUIT y tampoco la sensibilización al respecto. Informe auditoria SUIT 30-11-2017 Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Plan de continuidad de SUIT realizado solo teniendo en cuenta a la Oficina de TIC | Plan de continuidad de SUIT actualizado | Identificar las prioridades del negocio (SUIT) y validarlas para el plan de continuidad. | 2018-04-02 | 2018-08-31
124 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 295 | 2020-11-30 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las actividades del manejo de crisis en el documento del Plan de Continuidad del SUIT y tampoco la sensibilización al respecto. Informe auditoria SUIT 30-11-2017 Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Plan de continuidad de SUIT realizado solo teniendo en cuenta a la Oficina de TIC | Plan de continuidad de SUIT actualizado | Elaborar el BIA para SUIT | 2018-06-01 | 2018-09-28
125 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 295 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las actividades del manejo de crisis en el documento del Plan de Continuidad del SUIT y tampoco la sensibilización al respecto. Informe auditoria SUIT 30-11-2017 Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Plan de continuidad de SUIT realizado solo teniendo en cuenta a la Oficina de TIC | Plan de continuidad de SUIT actualizado | Elaborar el BIA para SUIT | 2018-06-01 | 2018-09-28
126 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 295 | 2020-11-30 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las actividades del manejo de crisis en el documento del Plan de Continuidad del SUIT y tampoco la sensibilización al respecto. Informe auditoria SUIT 30-11-2017 Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El Plan de Continuidad del Negocio no incluye los riesgos, amenazas, impacto y el plan de respuesta desde punto de vista misional. Articulación herramienta SUIT - DPTSC líder funcional. Falta de articulación entra las áreas misionales, OAP y OTIC. | Plan de continuidad del negocio articula con las áreas misionales, OTIC y OAP. | Convocar mesa de trabajo con la OAP, DPTSC, GSCI y OTIC para definr alcance y matriz de roles y responsabilidades | 2019-09-17 | 2019-10-31
127 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 295 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las actividades del manejo de crisis en el documento del Plan de Continuidad del SUIT y tampoco la sensibilización al respecto. Informe auditoria SUIT 30-11-2017 Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El Plan de Continuidad del Negocio no incluye los riesgos, amenazas, impacto y el plan de respuesta desde punto de vista misional. Articulación herramienta SUIT - DPTSC líder funcional. Falta de articulación entra las áreas misionales, OAP y OTIC. | Plan de continuidad del negocio articula con las áreas misionales, OTIC y OAP. | Convocar mesa de trabajo con la OAP, DPTSC, GSCI y OTIC para definr alcance y matriz de roles y responsabilidades | 2019-09-17 | 2019-10-31
128 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 295 | 2020-11-30 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las actividades del manejo de crisis en el documento del Plan de Continuidad del SUIT y tampoco la sensibilización al respecto. Informe auditoria SUIT 30-11-2017 Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El Plan de Continuidad del Negocio no incluye los riesgos, amenazas, impacto y el plan de respuesta desde punto de vista misional. Articulación herramienta SUIT - DPTSC líder funcional. Falta de articulación entra las áreas misionales, OAP y OTIC. | Plan de continuidad del negocio articula con las áreas misionales, OTIC y OAP. | Elaborar y formalizar el plan de trabajo - OAP, DPTSC, GSCI y OTIC | 2019-11-01 | 2019-12-13
129 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 295 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las actividades del manejo de crisis en el documento del Plan de Continuidad del SUIT y tampoco la sensibilización al respecto. Informe auditoria SUIT 30-11-2017 Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El Plan de Continuidad del Negocio no incluye los riesgos, amenazas, impacto y el plan de respuesta desde punto de vista misional. Articulación herramienta SUIT - DPTSC líder funcional. Falta de articulación entra las áreas misionales, OAP y OTIC. | Plan de continuidad del negocio articula con las áreas misionales, OTIC y OAP. | Elaborar y formalizar el plan de trabajo - OAP, DPTSC, GSCI y OTIC | 2019-11-01 | 2019-12-13
130 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 295 | 2020-11-30 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las actividades del manejo de crisis en el documento del Plan de Continuidad del SUIT y tampoco la sensibilización al respecto. Informe auditoria SUIT 30-11-2017 Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El Plan de Continuidad del Negocio no incluye los riesgos, amenazas, impacto y el plan de respuesta desde punto de vista misional. Articulación herramienta SUIT - DPTSC líder funcional. Falta de articulación entra las áreas misionales, OAP y OTIC. | Plan de continuidad del negocio articula con las áreas misionales, OTIC y OAP. | Actualizar el documento técnico de continuidad con los requerimientos legales, definición de responsables y construcción de escenarios de emergencia | 2020-05-01 | 2020-07-30
131 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 295 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las actividades del manejo de crisis en el documento del Plan de Continuidad del SUIT y tampoco la sensibilización al respecto. Informe auditoria SUIT 30-11-2017 Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El Plan de Continuidad del Negocio no incluye los riesgos, amenazas, impacto y el plan de respuesta desde punto de vista misional. Articulación herramienta SUIT - DPTSC líder funcional. Falta de articulación entra las áreas misionales, OAP y OTIC. | Plan de continuidad del negocio articula con las áreas misionales, OTIC y OAP. | Adelantar campaña de socialización y entendimiento sobre continuidad del negocio | 2020-05-01 | 2020-07-30
132 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 295 | 2020-11-30 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las actividades del manejo de crisis en el documento del Plan de Continuidad del SUIT y tampoco la sensibilización al respecto. Informe auditoria SUIT 30-11-2017 Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El Plan de Continuidad del Negocio no incluye los riesgos, amenazas, impacto y el plan de respuesta desde punto de vista misional. Articulación herramienta SUIT - DPTSC líder funcional. Falta de articulación entra las áreas misionales, OAP y OTIC. | Plan de continuidad del negocio articula con las áreas misionales, OTIC y OAP. | Adelantar campaña de socialización y entendimiento sobre continuidad del negocio | 2020-05-01 | 2020-07-30
133 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 295 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las actividades del manejo de crisis en el documento del Plan de Continuidad del SUIT y tampoco la sensibilización al respecto. Informe auditoria SUIT 30-11-2017 Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El Plan de Continuidad del Negocio no incluye los riesgos, amenazas, impacto y el plan de respuesta desde punto de vista misional. Articulación herramienta SUIT - DPTSC líder funcional. Falta de articulación entra las áreas misionales, OAP y OTIC. | Plan de continuidad del negocio articula con las áreas misionales, OTIC y OAP. | Actualizar el documento técnico de continuidad con los requerimientos legales, definición de responsables y construcción de escenarios de emergencia | 2020-05-01 | 2020-07-30
134 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 294 | 2017-12-13 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Ausencia de Acuerdos de Nivel Operacional “OLA” entre áreas responsables de soporte al SUIT. A la fecha de evaluación no se tienen definidos OLA´s (Acuerdo de Nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte (OTIC, DPTSC y GSCI). Informe auditoria SUIT 30-11-2017. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los OLA establecidos para SUIT | OLA establecido para SUIT | Estructurar conjuntamente OTIC, DPTSC los OLA de SUIT | 2018-02-01 | 2018-06-30
135 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 294 | 2017-12-13 | Tecnologías de la Información | Ausencia de Acuerdos de Nivel Operacional “OLA” entre áreas responsables de soporte al SUIT. A la fecha de evaluación no se tienen definidos OLA´s (Acuerdo de Nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte (OTIC, DPTSC y GSCI). Informe auditoria SUIT 30-11-2017. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los OLA establecidos para SUIT | OLA establecido para SUIT | Estructurar conjuntamente OTIC, DPTSC los OLA de SUIT | 2018-02-01 | 2018-06-30
136 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 294 | 2017-12-13 | Servicio al Ciudadano | Ausencia de Acuerdos de Nivel Operacional “OLA” entre áreas responsables de soporte al SUIT. A la fecha de evaluación no se tienen definidos OLA´s (Acuerdo de Nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte (OTIC, DPTSC y GSCI). Informe auditoria SUIT 30-11-2017. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los OLA establecidos para SUIT | OLA establecido para SUIT | Estructurar conjuntamente OTIC, DPTSC los OLA de SUIT | 2018-02-01 | 2018-06-30
137 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 294 | 2017-12-13 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Ausencia de Acuerdos de Nivel Operacional “OLA” entre áreas responsables de soporte al SUIT. A la fecha de evaluación no se tienen definidos OLA´s (Acuerdo de Nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte (OTIC, DPTSC y GSCI). Informe auditoria SUIT 30-11-2017. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los OLA establecidos para SUIT | OLA establecido para SUIT | Validar por parte de la DPTSC y Servicio al Ciudadano los OLA de SUIT | 2018-05-02 | 2018-06-30
138 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 294 | 2017-12-13 | Tecnologías de la Información | Ausencia de Acuerdos de Nivel Operacional “OLA” entre áreas responsables de soporte al SUIT. A la fecha de evaluación no se tienen definidos OLA´s (Acuerdo de Nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte (OTIC, DPTSC y GSCI). Informe auditoria SUIT 30-11-2017. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los OLA establecidos para SUIT | OLA establecido para SUIT | Validar por parte de la DPTSC y Servicio al Ciudadano los OLA de SUIT | 2018-05-02 | 2018-06-30
139 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 294 | 2017-12-13 | Servicio al Ciudadano | Ausencia de Acuerdos de Nivel Operacional “OLA” entre áreas responsables de soporte al SUIT. A la fecha de evaluación no se tienen definidos OLA´s (Acuerdo de Nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte (OTIC, DPTSC y GSCI). Informe auditoria SUIT 30-11-2017. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los OLA establecidos para SUIT | OLA establecido para SUIT | Validar por parte de la DPTSC y Servicio al Ciudadano los OLA de SUIT | 2018-05-02 | 2018-06-30
140 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 294 | 2017-12-13 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Ausencia de Acuerdos de Nivel Operacional “OLA” entre áreas responsables de soporte al SUIT. A la fecha de evaluación no se tienen definidos OLA´s (Acuerdo de Nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte (OTIC, DPTSC y GSCI). Informe auditoria SUIT 30-11-2017. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los OLA establecidos para SUIT | OLA establecido para SUIT | Implementar y verificar la incorporación de los OLA de SUIT en el aplicativo PROACTIVANET. | 2018-05-08 | 2019-05-31
141 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 294 | 2017-12-13 | Tecnologías de la Información | Ausencia de Acuerdos de Nivel Operacional “OLA” entre áreas responsables de soporte al SUIT. A la fecha de evaluación no se tienen definidos OLA´s (Acuerdo de Nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte (OTIC, DPTSC y GSCI). Informe auditoria SUIT 30-11-2017. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los OLA establecidos para SUIT | OLA establecido para SUIT | Implementar y verificar la incorporación de los OLA de SUIT en el aplicativo PROACTIVANET. | 2018-05-08 | 2019-05-31
142 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 294 | 2017-12-13 | Servicio al Ciudadano | Ausencia de Acuerdos de Nivel Operacional “OLA” entre áreas responsables de soporte al SUIT. A la fecha de evaluación no se tienen definidos OLA´s (Acuerdo de Nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte (OTIC, DPTSC y GSCI). Informe auditoria SUIT 30-11-2017. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los OLA establecidos para SUIT | OLA establecido para SUIT | Implementar y verificar la incorporación de los OLA de SUIT en el aplicativo PROACTIVANET. | 2018-05-08 | 2019-05-31
143 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 294 | 2017-12-13 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Ausencia de Acuerdos de Nivel Operacional “OLA” entre áreas responsables de soporte al SUIT. A la fecha de evaluación no se tienen definidos OLA´s (Acuerdo de Nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte (OTIC, DPTSC y GSCI). Informe auditoria SUIT 30-11-2017. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los OLA establecidos para SUIT | OLA establecido para SUIT | Socializar en la DPTSC, Servicio al Ciudadano y OTIC los OLA de SUIT | 2018-06-01 | 2019-12-15
144 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 294 | 2017-12-13 | Tecnologías de la Información | Ausencia de Acuerdos de Nivel Operacional “OLA” entre áreas responsables de soporte al SUIT. A la fecha de evaluación no se tienen definidos OLA´s (Acuerdo de Nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte (OTIC, DPTSC y GSCI). Informe auditoria SUIT 30-11-2017. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los OLA establecidos para SUIT | OLA establecido para SUIT | Socializar en la DPTSC, Servicio al Ciudadano y OTIC los OLA de SUIT | 2018-06-01 | 2019-12-15
145 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 294 | 2017-12-13 | Servicio al Ciudadano | Ausencia de Acuerdos de Nivel Operacional “OLA” entre áreas responsables de soporte al SUIT. A la fecha de evaluación no se tienen definidos OLA´s (Acuerdo de Nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte (OTIC, DPTSC y GSCI). Informe auditoria SUIT 30-11-2017. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se tienen los OLA establecidos para SUIT | OLA establecido para SUIT | Socializar en la DPTSC, Servicio al Ciudadano y OTIC los OLA de SUIT | 2018-06-01 | 2019-12-15
146 | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación | 309 | 2018-06-20 | Direccionamiento Estratégico | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos no cumplen con los lineamientos de: - Identificación de documentos (Fecha e inicial en mayúscula) y número máximo de caracteres permitido de 110 (Dirección General) - Número máximo de caracteres permitido de 110 (Oficina Asesora de Planeación) - Se observó que para documentos electrónicos no se encuentra abierta la carpeta denominada “TRD”. Así mismo, algunas carpetas no cumplen con el lineamiento de identificación de carpetas, encontrándose carpetas en minúscula y con un número antepuesto. (Grupo de Mejoramiento Institucional) (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | CIERRE SIN EFICACIA | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo de los archivos de gestión de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección General. | Actualización del archivo de gestión de la Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación conforme a los lineamientos establecidos por el Grupo de gestión Documental. | Revisar las TRD para verificar que se encuentren todos los temas gestionados por la dependencia | 2018-07-01 | 2018-08-30
147 | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación | 309 | 2018-06-20 | Direccionamiento Estratégico | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos no cumplen con los lineamientos de: - Identificación de documentos (Fecha e inicial en mayúscula) y número máximo de caracteres permitido de 110 (Dirección General) - Número máximo de caracteres permitido de 110 (Oficina Asesora de Planeación) - Se observó que para documentos electrónicos no se encuentra abierta la carpeta denominada “TRD”. Así mismo, algunas carpetas no cumplen con el lineamiento de identificación de carpetas, encontrándose carpetas en minúscula y con un número antepuesto. (Grupo de Mejoramiento Institucional) (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | CIERRE SIN EFICACIA | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo de los archivos de gestión de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección General. | Actualización del archivo de gestión de la Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación conforme a los lineamientos establecidos por el Grupo de gestión Documental. | Ajustar la vigencia 2017 y 2018 con base a los lineamientos de gestión documental | 2018-08-01 | 2018-10-30
148 | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación | 309 | 2018-06-20 | Direccionamiento Estratégico | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos no cumplen con los lineamientos de: - Identificación de documentos (Fecha e inicial en mayúscula) y número máximo de caracteres permitido de 110 (Dirección General) - Número máximo de caracteres permitido de 110 (Oficina Asesora de Planeación) - Se observó que para documentos electrónicos no se encuentra abierta la carpeta denominada “TRD”. Así mismo, algunas carpetas no cumplen con el lineamiento de identificación de carpetas, encontrándose carpetas en minúscula y con un número antepuesto. (Grupo de Mejoramiento Institucional) (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | CIERRE SIN EFICACIA | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo de los archivos de gestión de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección General. | Actualización del archivo de gestión de la Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación conforme a los lineamientos establecidos por el Grupo de gestión Documental. | Socializar los lineamientos de gestión documental en la Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación para cumplir con lo establecido por el Grupo de Gestión Documental | 2018-11-01 | 2018-12-30
149 | Dirección Gestión del Conocimiento | 415 | 2020-09-01 | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | Analítica institucional para la toma de decisiones | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Al verificar los resultados de la política de gestión del conocimiento y la innovación, se identificaron falencias en el eje de analítica institucional para la toma de decisiones de las entidades. | Incrementar el rendimiento del eje y la política de gestión del conocimiento haciendo uso de las herramientas disponibles. | Implementar las acciones definidas en el informe de cierre de brechas para Función Pública. | 2020-09-01 | 2020-12-31
150 | Dirección Gestión del Conocimiento | 415 | 2020-09-01 | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | Analítica institucional para la toma de decisiones | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Al verificar los resultados de la política de gestión del conocimiento y la innovación, se identificaron falencias en el eje de analítica institucional para la toma de decisiones de las entidades. | Incrementar el rendimiento del eje y la política de gestión del conocimiento haciendo uso de las herramientas disponibles. | Identificar el conocimiento de los servidores y contratistas de la entidad, mediante el análisis de los resultados de la encuesta del mapa de conocimiento. | 2020-09-01 | 2020-12-31
151 | Dirección Gestión del Conocimiento | 415 | 2020-09-01 | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | Analítica institucional para la toma de decisiones | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Al verificar los resultados de la política de gestión del conocimiento y la innovación, se identificaron falencias en el eje de analítica institucional para la toma de decisiones de las entidades. | Incrementar el rendimiento del eje y la política de gestión del conocimiento haciendo uso de las herramientas disponibles. | Socializar los resultados del análisis del informe de caracterización de los usuarios de Función Pública. | 2020-09-01 | 2020-12-31
152 | Dirección Gestión del Conocimiento | 416 | 2020-09-01 | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | Uso y apropiación de herramientas para la gestión del conocimiento y la innovación. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Al verificar los resultados de la política de gestión del conocimiento y la innovación, se identificaron falencias en el eje de herramientas para el uso y apropiación de la gestión del conocimiento y la innovación. | Aumentar el uso de las herramientas para la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Actualizar las herramientas de gestión del conocimiento y la innovación. | 2020-09-01 | 2020-12-31
153 | Dirección Gestión del Conocimiento | 416 | 2020-09-01 | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | Uso y apropiación de herramientas para la gestión del conocimiento y la innovación. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Al verificar los resultados de la política de gestión del conocimiento y la innovación, se identificaron falencias en el eje de herramientas para el uso y apropiación de la gestión del conocimiento y la innovación. | Aumentar el uso de las herramientas para la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Aplicar las herramientas y gestionar las acciones derivadas de la aplicación. | 2020-09-01 | 2020-12-31
154 | Dirección Gestión del Conocimiento | 416 | 2020-09-01 | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | Uso y apropiación de herramientas para la gestión del conocimiento y la innovación. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Al verificar los resultados de la política de gestión del conocimiento y la innovación, se identificaron falencias en el eje de herramientas para el uso y apropiación de la gestión del conocimiento y la innovación. | Aumentar el uso de las herramientas para la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Poner a disposición de los servidores y contratistas de Función Pública las herramientas. | 2020-09-01 | 2020-12-31
155 | Dirección Gestión del Conocimiento | 417 | 2020-09-01 | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | Generación, actualización, documentación y sistematización del conocimiento. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Al verificar los resultados de la política de gestión del conocimiento y la innovación, se identificaron falencias en el eje de generación y producción, con el fin de fortalecer procesos de innovación en el portafolio de productos y servicios. | Uso y aplicación de las herramientas y formatos para la documentación de los diferentes tipos de conocimiento al interior de Función Pública. | Fomentar alinzas estrategicas con centros de pensamiento, para el desarrollo de proyectos de investigacion. | 2020-09-01 | 2020-12-31
156 | Dirección Gestión del Conocimiento | 417 | 2020-09-01 | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | Generación, actualización, documentación y sistematización del conocimiento. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Al verificar los resultados de la política de gestión del conocimiento y la innovación, se identificaron falencias en el eje de generación y producción, con el fin de fortalecer procesos de innovación en el portafolio de productos y servicios. | Uso y aplicación de las herramientas y formatos para la documentación de los diferentes tipos de conocimiento al interior de Función Pública. | Documentar buenas practicas y lecciones aprendidas al interior de Función Publica. | 2020-09-01 | 2020-12-31
157 | Dirección Gestión del Conocimiento | 417 | 2020-09-01 | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | Generación, actualización, documentación y sistematización del conocimiento. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Al verificar los resultados de la política de gestión del conocimiento y la innovación, se identificaron falencias en el eje de generación y producción, con el fin de fortalecer procesos de innovación en el portafolio de productos y servicios. | Uso y aplicación de las herramientas y formatos para la documentación de los diferentes tipos de conocimiento al interior de Función Pública. | Desarrollar retos de innovción para la generación de soluciones efectivas. | 2020-09-01 | 2020-12-31
158 | Dirección Jurídica | 158 | 2016-08-12 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Algunas de las peticiones de no competencia del Departamento, están siendo remitidas a las entidades competentes vencidos los términos de Ley (5 días). (Informe de Auditoria Transversal de servicio al Ciudadano - Periodo Julio 2015/ Abril 15 /16 - Entregado en el mes de Julio 2016) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | 1. El incremento progresivo de consultas remitidas a la DJ impide la atención oportuna de las mismas. 2. Radicación extemporánea de consultas por parte del GGD sin justa causa. 3.No existe total claridad frente a los temas de competencia de cada Dirección Técnica y del Grupo de Servicio al Ciudadano, para efectuar los traslados internos de consultas. 4. El Grupo de Servicio al Ciudadano, remite consultas a las Direcciones Técnicas que no son competencia del Departamento. | Peticiones de no competencia de FP, remitidas dentro de los términos de Ley a la entidad competente. | Solicitar a través de correo electrónico al Grupo de Gestión Documental establecer reuniones semestrales, con el fin de actualizar los temas y subtemas de cada Dirección Técnica y del Grupo de Servicio al Ciudadano. A esta reunión deben asistir los Coordinadores de Asesoría y Consulta y el Coordinador de GSC y deberá ser socializada a todos los servidores del Departamento. | 2016-09-29 | 2016-11-15
159 | Dirección Jurídica | 158 | 2016-08-12 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Algunas de las peticiones de no competencia del Departamento, están siendo remitidas a las entidades competentes vencidos los términos de Ley (5 días). (Informe de Auditoria Transversal de servicio al Ciudadano - Periodo Julio 2015/ Abril 15 /16 - Entregado en el mes de Julio 2016) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | 1. El incremento progresivo de consultas remitidas a la DJ impide la atención oportuna de las mismas. 2. Radicación extemporánea de consultas por parte del GGD sin justa causa. 3.No existe total claridad frente a los temas de competencia de cada Dirección Técnica y del Grupo de Servicio al Ciudadano, para efectuar los traslados internos de consultas. 4. El Grupo de Servicio al Ciudadano, remite consultas a las Direcciones Técnicas que no son competencia del Departamento. | Peticiones de no competencia de FP, remitidas dentro de los términos de Ley a la entidad competente. | Realizar acompañamiento mensual (octubre a diciembre) a los servidores que radican la corrsepondencia por parte de un profesional designado por el Coordinador de Asesoría de la Dirección Jurídica. | 2016-10-03 | 2016-12-09
160 | Dirección Jurídica | 158 | 2016-08-12 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Algunas de las peticiones de no competencia del Departamento, están siendo remitidas a las entidades competentes vencidos los términos de Ley (5 días). (Informe de Auditoria Transversal de servicio al Ciudadano - Periodo Julio 2015/ Abril 15 /16 - Entregado en el mes de Julio 2016) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | 1. El incremento progresivo de consultas remitidas a la DJ impide la atención oportuna de las mismas. 2. Radicación extemporánea de consultas por parte del GGD sin justa causa. 3.No existe total claridad frente a los temas de competencia de cada Dirección Técnica y del Grupo de Servicio al Ciudadano, para efectuar los traslados internos de consultas. 4. El Grupo de Servicio al Ciudadano, remite consultas a las Direcciones Técnicas que no son competencia del Departamento. | Peticiones de no competencia de FP, remitidas dentro de los términos de Ley a la entidad competente. | Establecer como medida preventiva que los abogados lean las consultas una vez se les haga el reparto. | 2016-11-30 | 2016-11-30
161 | Dirección Jurídica | 307 | 2018-06-19 | Defensa Jurídica | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se concluye que en la serie 11603 - Grupo de Defensa Judicial – GDJ -11603.38 PROCESOS -11603.38.3 Proceso Judicial de Conciliación, la subserie registrada no corresponde al rotulado, se encuentra marcada como: "11603.38.4 PROCESO JUDICIAL DE DEMANDA”. Igualmente, las carpetas de los expedientes del año 2017, no se encuentran foliadas. En la TRD se indica que debe archivarse copia del poder de representación judicial, por tratarse de un documento que genera la dependencia; sin embargo; no se encontró archivado. Mediante registro de reunión de fecha 12-06-2018, entre los Grupos de Defensa Judicial y Gestión Documental, acordaron la revisión y ajuste a las TRD y a la gestión documental del Grupo de Defensa Judicial. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo del archivo del Grupo de Defensa Jurídica | Actualización del archivo del Grupo de Defensa Judicial conforme a los lineamientos entregados y socializados por el Grupo de Gestión Documental. | Revisar la rotulación de las carpetas intervenidas por el Grupo de Gestión Documental y tomar las acciones necesarias para la correcta rotulación | 2018-06-13 | 2018-07-31
162 | Dirección Jurídica | 307 | 2018-06-19 | Defensa Jurídica | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se concluye que en la serie 11603 - Grupo de Defensa Judicial – GDJ -11603.38 PROCESOS -11603.38.3 Proceso Judicial de Conciliación, la subserie registrada no corresponde al rotulado, se encuentra marcada como: "11603.38.4 PROCESO JUDICIAL DE DEMANDA”. Igualmente, las carpetas de los expedientes del año 2017, no se encuentran foliadas. En la TRD se indica que debe archivarse copia del poder de representación judicial, por tratarse de un documento que genera la dependencia; sin embargo; no se encontró archivado. Mediante registro de reunión de fecha 12-06-2018, entre los Grupos de Defensa Judicial y Gestión Documental, acordaron la revisión y ajuste a las TRD y a la gestión documental del Grupo de Defensa Judicial. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo del archivo del Grupo de Defensa Jurídica | Actualización del archivo del Grupo de Defensa Judicial conforme a los lineamientos entregados y socializados por el Grupo de Gestión Documental. | Revisar la TRD del Grupo de Defensa Judicial con el acompañamiento del Grupo de Gestión Documental con el fin de depurar los documentos que deben reposar en las carpetas físicas y/o electrónicas | 2018-06-13 | 2018-07-31
163 | Dirección Jurídica | 307 | 2018-06-19 | Defensa Jurídica | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se concluye que en la serie 11603 - Grupo de Defensa Judicial – GDJ -11603.38 PROCESOS -11603.38.3 Proceso Judicial de Conciliación, la subserie registrada no corresponde al rotulado, se encuentra marcada como: "11603.38.4 PROCESO JUDICIAL DE DEMANDA”. Igualmente, las carpetas de los expedientes del año 2017, no se encuentran foliadas. En la TRD se indica que debe archivarse copia del poder de representación judicial, por tratarse de un documento que genera la dependencia; sin embargo; no se encontró archivado. Mediante registro de reunión de fecha 12-06-2018, entre los Grupos de Defensa Judicial y Gestión Documental, acordaron la revisión y ajuste a las TRD y a la gestión documental del Grupo de Defensa Judicial. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo del archivo del Grupo de Defensa Jurídica | Actualización del archivo del Grupo de Defensa Judicial conforme a los lineamientos entregados y socializados por el Grupo de Gestión Documental. | Elaborar y ejecutar cronograma de trabajo para la foliación de las carpetas correspondientes a la vigencia 2017, estableciendo fecha de inicio y terminación y responsables de cada una de las actividades | 2018-07-03 | 2018-12-28
164 | Dirección Jurídica, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Desarrollo Organizacional | 354 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidades en la atención oportuna a los Grupos de Valor. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Se encuentra que son varias las causas que producen la materialización del riesgo tales como: • Falta de revisión a los controles del riesgo • Falta de compromiso por parte de los profesionales • Falta de seguimiento y liderazgo por parte de los Directores Técnicos y Coordinadores • Falta de planeación del profesional a cargo • Carga laboral alta • Comisiones programadas sin anticipación • Falta de tutoría y acompañamiento • Errores en la distribución desde el grupo de correspondencia y al interior de las dependencias cuando se trata de traslados por competencia entre áreas • Perfiles inadecuados al interior de las dependencias (selección de personal) • Falta de aplicación o desconocimiento de conceptos marco | Actividades implementadas | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación, para revisar los controles asociados al riesgo de “Atención extemporánea o imprecisa a los grupos de valor”, con base en los criterios que esta oficina establezca. | 2019-12-16 | 2019-12-20
165 | Dirección Jurídica, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Desarrollo Organizacional | 354 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidades en la atención oportuna a los Grupos de Valor. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Se encuentra que son varias las causas que producen la materialización del riesgo tales como: • Falta de revisión a los controles del riesgo • Falta de compromiso por parte de los profesionales • Falta de seguimiento y liderazgo por parte de los Directores Técnicos y Coordinadores • Falta de planeación del profesional a cargo • Carga laboral alta • Comisiones programadas sin anticipación • Falta de tutoría y acompañamiento • Errores en la distribución desde el grupo de correspondencia y al interior de las dependencias cuando se trata de traslados por competencia entre áreas • Perfiles inadecuados al interior de las dependencias (selección de personal) • Falta de aplicación o desconocimiento de conceptos marco | Actividades implementadas | Actualizar los controles asociados al riesgo de “Atención extemporánea o imprecisa a los grupos de valor”, con base en las orientaciones impartidas por la OAP. | 2020-02-03 | 2020-04-30
166 | Dirección Jurídica, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Desarrollo Organizacional | 354 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Debilidades en la atención oportuna a los Grupos de Valor. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Se encuentra que son varias las causas que producen la materialización del riesgo tales como: • Falta de revisión a los controles del riesgo • Falta de compromiso por parte de los profesionales • Falta de seguimiento y liderazgo por parte de los Directores Técnicos y Coordinadores • Falta de planeación del profesional a cargo • Carga laboral alta • Comisiones programadas sin anticipación • Falta de tutoría y acompañamiento • Errores en la distribución desde el grupo de correspondencia y al interior de las dependencias cuando se trata de traslados por competencia entre áreas • Perfiles inadecuados al interior de las dependencias (selección de personal) • Falta de aplicación o desconocimiento de conceptos marco | Actividades implementadas | Socializar a través de los Directores Técnicos los controles definidos para el riesgo “Atención extemporánea o imprecisa a los grupos de valor”. | 2020-02-03 | 2020-04-30
167 | Grupo de Gestión Administrativa | 331 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se presentó una diferencia por valor de $ 5.000.000, debido a que a la fecha del arqueo no se habían registrado las adiciones de la caja menor, aprobadas mediante Resoluciones Nos. 233 del 11 de abril y 239 del 23 de abril de 2019. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor | Registrar oportunamente el 100% de las operaciones derivadas del manejo de la caja menor. | Enviar correo de la Secretaria General para el responsable de la caja menor recordándole la normativa que regula las operaciones y registros de las cajas menores para que no se vuelva presentar la inoportunidad en los registros | 2019-06-19 | 2019-08-18
168 | Grupo de Gestión Administrativa | 331 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se presentó una diferencia por valor de $ 5.000.000, debido a que a la fecha del arqueo no se habían registrado las adiciones de la caja menor, aprobadas mediante Resoluciones Nos. 233 del 11 de abril y 239 del 23 de abril de 2019. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor | Registrar oportunamente el 100% de las operaciones derivadas del manejo de la caja menor. | Arqueo interno (4 veces en el año) | 2019-07-09 | 2019-12-31
169 | Grupo de Gestión Administrativa | 331 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se presentó una diferencia por valor de $ 5.000.000, debido a que a la fecha del arqueo no se habían registrado las adiciones de la caja menor, aprobadas mediante Resoluciones Nos. 233 del 11 de abril y 239 del 23 de abril de 2019. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor | Registrar oportunamente el 100% de las operaciones derivadas del manejo de la caja menor. | revisar y ajustar el procedimiento manejo de la caja menor con tiempos y controles | 2019-07-22 | 2019-09-02
170 | Grupo de Gestión Administrativa | 331 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se presentó una diferencia por valor de $ 5.000.000, debido a que a la fecha del arqueo no se habían registrado las adiciones de la caja menor, aprobadas mediante Resoluciones Nos. 233 del 11 de abril y 239 del 23 de abril de 2019. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor | Registrar oportunamente el 100% de las operaciones derivadas del manejo de la caja menor. | Socializar el procedimiento de caja menor | 2019-09-02 | 2019-09-16
171 | Grupo de Gestión Administrativa | 331 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se presentó una diferencia por valor de $ 5.000.000, debido a que a la fecha del arqueo no se habían registrado las adiciones de la caja menor, aprobadas mediante Resoluciones Nos. 233 del 11 de abril y 239 del 23 de abril de 2019. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor | Registrar oportunamente el 100% de las operaciones derivadas del manejo de la caja menor. | Validar por parte del GGF el procedimiento de caja menor y aprobar por parte del GGA | 2019-12-16 | 2019-12-27
172 | Grupo de Gestión Administrativa | 332 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, no se observan extractos bancarios (Banco Davivienda), los cuales se hacen necesarios para la elaboración de las respectivas conciliaciones de la caja menor. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de seguimiento y autocontroles a la gestión realizada con la caja menor. No solicita al banco los extractos bancarios | Contar con el 100% de la documentación soporte de las operaciones de la caja menor | Enviar comunicación de la Secretaria General para el responsable de la caja menor recordándole la normativa que regula las operaciones y registros de las cajas menores para que no se vuelva presentar la inoportunidad en los registros y en contar con la documentación soporte necesaria y completa. | 2019-06-19 | 2019-08-18
173 | Grupo de Gestión Administrativa | 332 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, no se observan extractos bancarios (Banco Davivienda), los cuales se hacen necesarios para la elaboración de las respectivas conciliaciones de la caja menor. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de seguimiento y autocontroles a la gestión realizada con la caja menor. No solicita al banco los extractos bancarios | Contar con el 100% de la documentación soporte de las operaciones de la caja menor | Solicitar al banco los extractos bancarios faltantes, recopilar los mismos desde el mes de enero de 2019 y presentar un informe al GGA conciliando valores de operaciones con los valores de los extractos bancarios. | 2019-07-22 | 2019-08-21
174 | Grupo de Gestión Administrativa | 332 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, no se observan extractos bancarios (Banco Davivienda), los cuales se hacen necesarios para la elaboración de las respectivas conciliaciones de la caja menor. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de seguimiento y autocontroles a la gestión realizada con la caja menor. No solicita al banco los extractos bancarios | Contar con el 100% de la documentación soporte de las operaciones de la caja menor | Revisar y actualizar el procedimiento para el manejo de la caja menor con tiempos y controles. | 2019-07-22 | 2019-09-02
175 | Grupo de Gestión Administrativa | 332 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, no se observan extractos bancarios (Banco Davivienda), los cuales se hacen necesarios para la elaboración de las respectivas conciliaciones de la caja menor. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de seguimiento y autocontroles a la gestión realizada con la caja menor. No solicita al banco los extractos bancarios | Contar con el 100% de la documentación soporte de las operaciones de la caja menor | Validar por parte del GGF el procedimiento de caja menor y aprobar por parte del GGA | 2019-12-16 | 2019-12-27
176 | Grupo de Gestión Administrativa | 333 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se evidenció que los cheques Nos. 56083-7, 56086-8,56087-1 y 56087-5 no registran la fecha de giro. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor. Falta de seguimiento y autocontrol a la gestión realizada con la caja menor. | Contar con el 100% de la documentación soporte de las operaciones de la caja menor. | Enviar comunicación de la Secretaria General para el responsable de la caja menor recordándole la normativa que regula las operaciones y registros de las cajas menores para que no se vuelva presentar la ausencia o inoportunidad en los registros | 2019-06-19 | 2019-08-18
177 | Grupo de Gestión Administrativa | 333 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se evidenció que los cheques Nos. 56083-7, 56086-8,56087-1 y 56087-5 no registran la fecha de giro. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor. Falta de seguimiento y autocontrol a la gestión realizada con la caja menor. | Contar con el 100% de la documentación soporte de las operaciones de la caja menor. | Arqueo interno (4 veces en el año) | 2019-07-09 | 2019-12-31
178 | Grupo de Gestión Administrativa | 333 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se evidenció que los cheques Nos. 56083-7, 56086-8,56087-1 y 56087-5 no registran la fecha de giro. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor. Falta de seguimiento y autocontrol a la gestión realizada con la caja menor. | Contar con el 100% de la documentación soporte de las operaciones de la caja menor. | Revisar y actualizar el procedimiento para el manejo de la caja menor con tiempos y controles | 2019-07-22 | 2019-09-02
179 | Grupo de Gestión Administrativa | 333 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se evidenció que los cheques Nos. 56083-7, 56086-8,56087-1 y 56087-5 no registran la fecha de giro. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor. Falta de seguimiento y autocontrol a la gestión realizada con la caja menor. | Contar con el 100% de la documentación soporte de las operaciones de la caja menor. | Validar por parte del GGF el procedimiento de caja menor y aprobar por parte del GGA | 2019-12-16 | 2019-12-27
180 | Grupo de Gestión Administrativa | 334 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se pudo observar que los recibos provisionales Nos. 1618, 1619, 1620, 1623, 1624, 1625, 1626 no registran fecha de la entrega del dinero. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor. Falta de seguimiento y autocontrol a la gestión realizada con la caja menor. | Contar con el 100% de la documentación y registro soporte de las operaciones de la caja menor. | Enviar comunicación de la Secretaria General para el responsable de la caja menor recordándole la normativa que regula las operaciones y registros de las cajas menores para que no se vuelva presentar la ausencia o inoportunidad en los registros | 2019-06-19 | 2019-08-18
181 | Grupo de Gestión Administrativa | 334 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se pudo observar que los recibos provisionales Nos. 1618, 1619, 1620, 1623, 1624, 1625, 1626 no registran fecha de la entrega del dinero. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor. Falta de seguimiento y autocontrol a la gestión realizada con la caja menor. | Contar con el 100% de la documentación y registro soporte de las operaciones de la caja menor. | Arqueo interno (4 veces en el año) | 2019-07-09 | 2019-12-31
182 | Grupo de Gestión Administrativa | 334 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se pudo observar que los recibos provisionales Nos. 1618, 1619, 1620, 1623, 1624, 1625, 1626 no registran fecha de la entrega del dinero. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor. Falta de seguimiento y autocontrol a la gestión realizada con la caja menor. | Contar con el 100% de la documentación y registro soporte de las operaciones de la caja menor. | Revisar y actualizar el procedimiento para el manejo de la caja menor con tiempos y controles | 2019-07-22 | 2019-09-02
183 | Grupo de Gestión Administrativa | 334 | 2019-06-14 | Gestión de Recursos | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se pudo observar que los recibos provisionales Nos. 1618, 1619, 1620, 1623, 1624, 1625, 1626 no registran fecha de la entrega del dinero. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor. Falta de seguimiento y autocontrol a la gestión realizada con la caja menor. | Contar con el 100% de la documentación y registro soporte de las operaciones de la caja menor. | Validar por parte del GGF el procedimiento de caja menor y aprobar por parte del GGA | 2019-12-16 | 2019-12-27
184 | Grupo de Gestión Administrativa | 347 | 2019-09-17 | Gestión de Recursos | Durante la inspección a los centros de procesamiento de datos, cuartos de cableado y comunicaciones de los piso 2, 8 y 9, se observa que las puertas estaban abiertas y sin llave, lo cual facilita el acceso al personal no autorizado, poniendo en riesgo la integridad y disponibilidad de servicios esenciales. | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Corrección | Oportunidades de mejora en el procedimiento de gestión de recursos. Presunta ausencia de stock en inventario de las chapas de puertas. Ausencia de señalización y demarcación en las áreas inspeccionadas. | Prevenir el acceso no autorizado a las áreas de almacenamiento de equipos o cuartos de telecomunicaciones | Proceder de manera inmediata y oportuna a la instalación de la chapa que en el momento de la “Inspección” no tenía la puerta del segundo piso, que como le expliqué al ingeniero Carlos estaba en reparación. | 2019-10-30 | 2019-10-31
185 | Grupo de Gestión Administrativa | 347 | 2019-09-17 | Gestión de Recursos | Durante la inspección a los centros de procesamiento de datos, cuartos de cableado y comunicaciones de los piso 2, 8 y 9, se observa que las puertas estaban abiertas y sin llave, lo cual facilita el acceso al personal no autorizado, poniendo en riesgo la integridad y disponibilidad de servicios esenciales. | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Corrección | Oportunidades de mejora en el procedimiento de gestión de recursos. Presunta ausencia de stock en inventario de las chapas de puertas. Ausencia de señalización y demarcación en las áreas inspeccionadas. | Prevenir el acceso no autorizado a las áreas de almacenamiento de equipos o cuartos de telecomunicaciones | • Implementar señalización establecida por Juan Carlos Alarcón – Profesional de apoyo de seguridad de la Entidad. Es importante precisar que dichas áreas estaban señalizadas en primera instancia acorde a lo estipulado por factor de riesgo eléctrico y de manera previa al hecho manifiesto. | 2019-10-30 | 2019-10-31
186 | Grupo de Gestión Administrativa | 347 | 2019-09-17 | Gestión de Recursos | Durante la inspección a los centros de procesamiento de datos, cuartos de cableado y comunicaciones de los piso 2, 8 y 9, se observa que las puertas estaban abiertas y sin llave, lo cual facilita el acceso al personal no autorizado, poniendo en riesgo la integridad y disponibilidad de servicios esenciales. | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Corrección | Oportunidades de mejora en el procedimiento de gestión de recursos. Presunta ausencia de stock en inventario de las chapas de puertas. Ausencia de señalización y demarcación en las áreas inspeccionadas. | Prevenir el acceso no autorizado a las áreas de almacenamiento de equipos o cuartos de telecomunicaciones | Coordinar la revisión de las demás chapas de las puertas y estar pendiente de mantenerlas en funcionamiento y las puertas cerradas. La situación presentada era coyuntural como lo expliqué. | 2019-10-30 | 2019-10-31
187 | Grupo de Gestión Administrativa | 348 | 2019-09-17 | Gestión de Recursos | Durante la inspección a el cableado de los puestos de trabajo de los pisos 4 y 8, se detecta conexiones de datos y eléctricas sin protección contra modificación o acceso no autorizado. | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Corrección | Incumplimiento de procedimientos de desaprovisionamiento de equipos e infraestructura de telecomunicaciones por parte de Jefes de Área. Ausencia de infraestructura suficiente para la planta de personal actual y contratistas. | Proporcionar condiciones adecuadas de cableado estructurado en los puestos de trabajo de la Entidad | Ampliar el alcance del proceso contractual de cableado estructurado incluyendo los puntos del piso 8°. | 2019-11-04 | 2020-04-30
188 | Grupo de Gestión Administrativa | 348 | 2019-09-17 | Gestión de Recursos | Durante la inspección a el cableado de los puestos de trabajo de los pisos 4 y 8, se detecta conexiones de datos y eléctricas sin protección contra modificación o acceso no autorizado. | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Corrección | Incumplimiento de procedimientos de desaprovisionamiento de equipos e infraestructura de telecomunicaciones por parte de Jefes de Área. Ausencia de infraestructura suficiente para la planta de personal actual y contratistas. | Proporcionar condiciones adecuadas de cableado estructurado en los puestos de trabajo de la Entidad | Mejorar las condiciones de instalación a través del proceso contractual de cableado estructurado. | 2019-11-04 | 2020-04-30
189 | Grupo de Gestión Administrativa | 348 | 2019-09-17 | Gestión de Recursos | Durante la inspección a el cableado de los puestos de trabajo de los pisos 4 y 8, se detecta conexiones de datos y eléctricas sin protección contra modificación o acceso no autorizado. | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Corrección | Incumplimiento de procedimientos de desaprovisionamiento de equipos e infraestructura de telecomunicaciones por parte de Jefes de Área. Ausencia de infraestructura suficiente para la planta de personal actual y contratistas. | Proporcionar condiciones adecuadas de cableado estructurado en los puestos de trabajo de la Entidad | Identificar los puestos de trabajo provisionales objeto del hallazgo. | 2019-11-04 | 2020-04-30
190 | Grupo de Gestión Administrativa | 349 | 2019-09-17 | Gestión de Recursos | Durante la revisión de seguridad a todas las impresoras de Función Pública, conectadas a la red local, no tenían configurada la contraseña de nivel administrador para acceso vía web, lo que permite que una persona sin privilegios pueda cambiar la configuración, anular trabajos, visualizar las impresiones, posibilitando el riesgo de perdida de confidencialidad e integridad. | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Corrección | Fallas o problemas de configuración de la cola de impresión contra el servidor de la red local. | Prevenir administración no autorizada de los dispositivos de impresión de la red | No aplica | 2019-09-17 | 2019-09-24
191 | Grupo de Gestión Administrativa | 349 | 2019-09-17 | Gestión de Recursos | Durante la revisión de seguridad a todas las impresoras de Función Pública, conectadas a la red local, no tenían configurada la contraseña de nivel administrador para acceso vía web, lo que permite que una persona sin privilegios pueda cambiar la configuración, anular trabajos, visualizar las impresiones, posibilitando el riesgo de perdida de confidencialidad e integridad. | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Corrección | Fallas o problemas de configuración de la cola de impresión contra el servidor de la red local. | Prevenir administración no autorizada de los dispositivos de impresión de la red | No aplica | 2019-09-17 | 2019-09-24
192 | Grupo de Gestión Administrativa | 349 | 2019-09-17 | Gestión de Recursos | Durante la revisión de seguridad a todas las impresoras de Función Pública, conectadas a la red local, no tenían configurada la contraseña de nivel administrador para acceso vía web, lo que permite que una persona sin privilegios pueda cambiar la configuración, anular trabajos, visualizar las impresiones, posibilitando el riesgo de perdida de confidencialidad e integridad. | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Corrección | Fallas o problemas de configuración de la cola de impresión contra el servidor de la red local. | Prevenir administración no autorizada de los dispositivos de impresión de la red | Habilitar perfil de administración | 2019-09-17 | 2020-07-30
193 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera | 324 | 2019-02-06 | Gestión de Recursos | Avances y Anticipos Entregados. Al cierre de la vigencia 2017 el saldo de la cuenta Avances y Anticipos Entregados a nombre de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 219 de 2017, presentó sobreestimación por $ 316,4 millones, suma que no fue amortizada durante el año 2017, debido a que no se registraron los informes de avance por entregas parciales elaborados por el contratista y que están amparados por documentos de Recibo a Satisfacción firmados por las partes, lo cual afecta la Revelación de la información financiera y subestima la cuenta de Gastos por Comisiones, honorarios y servicios. Según Informe remitido por parte de la Contraloría General de la República el día 12 de diciembre de 2018 (Auditoria Financiera DAFP Vigencia 2017) | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se registraron los informes de avance por entregas parciales elaborados por el contratista y que están amparados por documentos de recibos a satisfacción firmados por las partes, lo cual afecta la revelación de la información financiera y subestima la cuenta de Gastos por Comisiones, honorarios y servicios. | Legalización oportuna de anticipos y/o recursos entregados a través de convenios o contratos interadministrativos. | 1. Documentar lineamientos para la suscripción y legalización de convenios y/o contratos interadministrativos. | 2019-01-14 | 2019-02-28
194 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera | 324 | 2019-02-06 | Gestión de Recursos | Avances y Anticipos Entregados. Al cierre de la vigencia 2017 el saldo de la cuenta Avances y Anticipos Entregados a nombre de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 219 de 2017, presentó sobreestimación por $ 316,4 millones, suma que no fue amortizada durante el año 2017, debido a que no se registraron los informes de avance por entregas parciales elaborados por el contratista y que están amparados por documentos de Recibo a Satisfacción firmados por las partes, lo cual afecta la Revelación de la información financiera y subestima la cuenta de Gastos por Comisiones, honorarios y servicios. Según Informe remitido por parte de la Contraloría General de la República el día 12 de diciembre de 2018 (Auditoria Financiera DAFP Vigencia 2017) | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se registraron los informes de avance por entregas parciales elaborados por el contratista y que están amparados por documentos de recibos a satisfacción firmados por las partes, lo cual afecta la revelación de la información financiera y subestima la cuenta de Gastos por Comisiones, honorarios y servicios. | Legalización oportuna de anticipos y/o recursos entregados a través de convenios o contratos interadministrativos. | 2. Socializar a gerentes de proyecto, supervisores y líderes de proceso, los lineamientos para la suscripción y legalización de convenios y/o contratos interadministrativos. | 2019-03-04 | 2019-03-29
195 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera | 324 | 2019-02-06 | Gestión de Recursos | Avances y Anticipos Entregados. Al cierre de la vigencia 2017 el saldo de la cuenta Avances y Anticipos Entregados a nombre de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 219 de 2017, presentó sobreestimación por $ 316,4 millones, suma que no fue amortizada durante el año 2017, debido a que no se registraron los informes de avance por entregas parciales elaborados por el contratista y que están amparados por documentos de Recibo a Satisfacción firmados por las partes, lo cual afecta la Revelación de la información financiera y subestima la cuenta de Gastos por Comisiones, honorarios y servicios. Según Informe remitido por parte de la Contraloría General de la República el día 12 de diciembre de 2018 (Auditoria Financiera DAFP Vigencia 2017) | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se registraron los informes de avance por entregas parciales elaborados por el contratista y que están amparados por documentos de recibos a satisfacción firmados por las partes, lo cual afecta la revelación de la información financiera y subestima la cuenta de Gastos por Comisiones, honorarios y servicios. | Legalización oportuna de anticipos y/o recursos entregados a través de convenios o contratos interadministrativos. | Enviar mensualmente a gerentes de proyecto, supervisores y líderes de proceso, un correo electrónico informando los saldos pendientes por legalizar al cierre mensual contable en convenios y/o contratos interadminsitrativos. | 2019-03-18 | 2019-12-18
196 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera | 324 | 2019-02-06 | Gestión de Recursos | Avances y Anticipos Entregados. Al cierre de la vigencia 2017 el saldo de la cuenta Avances y Anticipos Entregados a nombre de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 219 de 2017, presentó sobreestimación por $ 316,4 millones, suma que no fue amortizada durante el año 2017, debido a que no se registraron los informes de avance por entregas parciales elaborados por el contratista y que están amparados por documentos de Recibo a Satisfacción firmados por las partes, lo cual afecta la Revelación de la información financiera y subestima la cuenta de Gastos por Comisiones, honorarios y servicios. Según Informe remitido por parte de la Contraloría General de la República el día 12 de diciembre de 2018 (Auditoria Financiera DAFP Vigencia 2017) | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se registraron los informes de avance por entregas parciales elaborados por el contratista y que están amparados por documentos de recibos a satisfacción firmados por las partes, lo cual afecta la revelación de la información financiera y subestima la cuenta de Gastos por Comisiones, honorarios y servicios. | Legalización oportuna de anticipos y/o recursos entregados a través de convenios o contratos interadministrativos. | Efectuar conciliaciones bimensuales entre supervisores de convenios y/o contratos interadministrativos y el Grupo de Gestión Financiera - Contabilidad. | 2019-03-20 | 2019-12-20
197 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera | 325 | 2019-02-06 | Gestión de Recursos | Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo. A 31 de Diciembre de 2017, la cuenta Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo presentó sobrestimación del saldo de la cuenta en $154,7 millones debido a mayores valores calculados de depreciación con relación al costo de los bienes, lo cual, afectó por sobrestimación el saldo de la cuenta de Patrimonio - Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. Según Informe remitido por parte de la Contraloría General de la República el día 12 de diciembre de 2018 (Auditoria Financiera DAFP Vigencia 2017) | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Mayores valores calculados de depreciación con relación al costo de los bienes, lo cual, afectó por sobrestimación el saldo de la cuenta de patrimonio- Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones, y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. | Garantizar que los registros contables del el calculo mensual de la depreciación acumulada de los equipos de computo esté acorde a la vida útil de los mismos. | Recalcular el umbral de materialidad para los bienes que tienen saldo cero en vida útil e iniciar nuevamente la depreciación para presentarlos a aprobación del Comité de Sostenibilidad Contable. | 2019-01-01 | 2019-02-28
198 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera | 325 | 2019-02-06 | Gestión de Recursos | Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo. A 31 de Diciembre de 2017, la cuenta Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo presentó sobrestimación del saldo de la cuenta en $154,7 millones debido a mayores valores calculados de depreciación con relación al costo de los bienes, lo cual, afectó por sobrestimación el saldo de la cuenta de Patrimonio - Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. Según Informe remitido por parte de la Contraloría General de la República el día 12 de diciembre de 2018 (Auditoria Financiera DAFP Vigencia 2017) | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Mayores valores calculados de depreciación con relación al costo de los bienes, lo cual, afectó por sobrestimación el saldo de la cuenta de patrimonio- Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones, y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. | Garantizar que los registros contables del el calculo mensual de la depreciación acumulada de los equipos de computo esté acorde a la vida útil de los mismos. | Efectuar mensualmente conciliación de los movimientos de la propiedad planta y equipo de la Entidad, entre el Grupo de Gestión Administrativa - Almacén y el Grupo de Gestión Financiera - Contabilidad. | 2019-01-01 | 2019-12-31
199 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera | 325 | 2019-02-06 | Gestión de Recursos | Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo. A 31 de Diciembre de 2017, la cuenta Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo presentó sobrestimación del saldo de la cuenta en $154,7 millones debido a mayores valores calculados de depreciación con relación al costo de los bienes, lo cual, afectó por sobrestimación el saldo de la cuenta de Patrimonio - Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. Según Informe remitido por parte de la Contraloría General de la República el día 12 de diciembre de 2018 (Auditoria Financiera DAFP Vigencia 2017) | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Mayores valores calculados de depreciación con relación al costo de los bienes, lo cual, afectó por sobrestimación el saldo de la cuenta de patrimonio- Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones, y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. | Garantizar que los registros contables del el calculo mensual de la depreciación acumulada de los equipos de computo esté acorde a la vida útil de los mismos. | Aprobación por parte de comité de sostenibilidad contable del umbral de materialidad. | 2019-03-01 | 2019-03-29
200 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 326 | 2019-02-06 | Gestión de Recursos | Amortización Acumulada de Intangibles. Al cierre de la vigencia 2017, el saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Intangibles está subestimado en $84,4 millones, debido a inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. Según Informe remitido por parte de la Contraloría General de la República el día 12 de diciembre de 2018 (Auditoria Financiera DAFP Vigencia 2017) | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. | Que la información contable cumpla con los principios establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. | Implementar el formato de Proactivanet el cual determina las características de los equipos de tecnología, licencias y software que ingresan a la Entidad. | 2019-01-01 | 2019-12-31
201 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 326 | 2019-02-06 | Gestión de Recursos | Amortización Acumulada de Intangibles. Al cierre de la vigencia 2017, el saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Intangibles está subestimado en $84,4 millones, debido a inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. Según Informe remitido por parte de la Contraloría General de la República el día 12 de diciembre de 2018 (Auditoria Financiera DAFP Vigencia 2017) | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. | Que la información contable cumpla con los principios establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. | Realizar la baja de intangibles. | 2019-01-01 | 2020-04-30
202 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 326 | 2019-02-06 | Gestión de Recursos | Amortización Acumulada de Intangibles. Al cierre de la vigencia 2017, el saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Intangibles está subestimado en $84,4 millones, debido a inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. Según Informe remitido por parte de la Contraloría General de la República el día 12 de diciembre de 2018 (Auditoria Financiera DAFP Vigencia 2017) | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. | Que la información contable cumpla con los principios establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. | Efecutar los registros contables de la baja de intangibles. | 2019-01-01 | 2020-04-30
203 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 326 | 2019-02-06 | Gestión de Recursos | Amortización Acumulada de Intangibles. Al cierre de la vigencia 2017, el saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Intangibles está subestimado en $84,4 millones, debido a inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. Según Informe remitido por parte de la Contraloría General de la República el día 12 de diciembre de 2018 (Auditoria Financiera DAFP Vigencia 2017) | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. | Que la información contable cumpla con los principios establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. | Verificar cuatrimestralmente la vigencia de las licencias y software que posee la Entidad entre la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Grupo de Gestión Administrativa - Almacén | 2019-04-01 | 2019-12-31
204 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 326 | 2019-02-06 | Gestión de Recursos | Amortización Acumulada de Intangibles. Al cierre de la vigencia 2017, el saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Intangibles está subestimado en $84,4 millones, debido a inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. Según Informe remitido por parte de la Contraloría General de la República el día 12 de diciembre de 2018 (Auditoria Financiera DAFP Vigencia 2017) | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. | Que la información contable cumpla con los principios establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. | Efectuar cuatrimestralmente conciliación de los movimientos de la cuenta intangibles entre el Grupo de Gestión Administrativa - Almacén y el Grupo de Gestión Financiera - Contabilidad. | 2019-04-01 | 2019-12-31
205 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Documental, Grupo de Gestión Humana, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General | 436 | 2021-04-19 | Gestión de Recursos | Erosión y colapso de tramos en la placa del contrapiso del parqueadero del edificio, que podría ocasionar que el agua almacenada en este espacio produzca fallas estructurales en el edificio sede, que ponga en riesgo la vida de los servidores y los activos de la entidad (Informe 195, 2020, Universidad Nacional). | Monitoreo de Riesgos | ABIERTO
206 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 413 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | No existe señalización con imágenes en lengua de señas, dentro de los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No existe señalización con imágenes en lengua de señas, dentro de los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad. | Propuesta para incluir e identificar la viabilidad de otros tipos de señalización si aplican | Realizar inventario de señalización por parte del Grupo de Gestión Humana para elaborar propuesta de señalización inclusiva | 2020-09-18 | 2020-10-31
207 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 413 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | No existe señalización con imágenes en lengua de señas, dentro de los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No existe señalización con imágenes en lengua de señas, dentro de los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad. | Propuesta para incluir e identificar la viabilidad de otros tipos de señalización si aplican | Realizar y ajustar con enfoque a servicio al ciudadano la propuesta de señalización inclusiva | 2020-09-18 | 2020-12-04
208 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 413 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | No existe señalización con imágenes en lengua de señas, dentro de los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No existe señalización con imágenes en lengua de señas, dentro de los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad. | Propuesta para incluir e identificar la viabilidad de otros tipos de señalización si aplican | Remitir propuesta a la Secretaría General y al Grupo de Gestión Administrativa para la señalización inclusiva de las áreas de Función Pública | 2020-09-18 | 2020-12-23
209 | Grupo de Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 377 | 2020-01-22 | Gestión de Recursos | Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización del riesgo Pérdida de Disponibilidad, Pérdida de Integridad (Tecnologías de la Información), Incumplimiento de las metas Institucionales asociado a la gestión de recursos (Gestión de Recursos - Administrativa) | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Inadecuada planeación de cambios en infraestructura de servicios Ausencia de un procedimiento Gestión de Cambios Falencias de comunicación entre equipos involucrados en cambios | Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y realizar comités de control de cambios tanto para la Oficina de TIC como para el Grupo de Gestión Administrativa cuando intervengan servicios esenciales de infraestructura. | Actualizar y formalizar el procedimiento de gestión de cambios para todos los componentes de servicio de TI o que lo afecten. Configurar la Plantilla de CAB y ECAB en ProactivaNet | 2020-03-05 | 2020-05-29
210 | Grupo de Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 377 | 2020-01-22 | Tecnologías de la Información | Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización del riesgo Pérdida de Disponibilidad, Pérdida de Integridad (Tecnologías de la Información), Incumplimiento de las metas Institucionales asociado a la gestión de recursos (Gestión de Recursos - Administrativa) | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Inadecuada planeación de cambios en infraestructura de servicios Ausencia de un procedimiento Gestión de Cambios Falencias de comunicación entre equipos involucrados en cambios | Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y realizar comités de control de cambios tanto para la Oficina de TIC como para el Grupo de Gestión Administrativa cuando intervengan servicios esenciales de infraestructura. | Actualizar y formalizar el procedimiento de gestión de cambios para todos los componentes de servicio de TI o que lo afecten. Configurar la Plantilla de CAB y ECAB en ProactivaNet | 2020-03-05 | 2020-05-29
211 | Grupo de Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 377 | 2020-01-22 | Gestión de Recursos | Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización del riesgo Pérdida de Disponibilidad, Pérdida de Integridad (Tecnologías de la Información), Incumplimiento de las metas Institucionales asociado a la gestión de recursos (Gestión de Recursos - Administrativa) | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Inadecuada planeación de cambios en infraestructura de servicios Ausencia de un procedimiento Gestión de Cambios Falencias de comunicación entre equipos involucrados en cambios | Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y realizar comités de control de cambios tanto para la Oficina de TIC como para el Grupo de Gestión Administrativa cuando intervengan servicios esenciales de infraestructura. | Actualización de los planes de Contingencia y Continuidad del Negocio para todos los procesos misionales. Presentar al Comité de gestión y desempeño la necesidad de desarrollar la actualización de plan de continuidad y planes de contingencia. Realizar las respectivas pruebas. | 2020-03-05 | 2020-12-23
212 | Grupo de Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 377 | 2020-01-22 | Tecnologías de la Información | Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización del riesgo Pérdida de Disponibilidad, Pérdida de Integridad (Tecnologías de la Información), Incumplimiento de las metas Institucionales asociado a la gestión de recursos (Gestión de Recursos - Administrativa) | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Inadecuada planeación de cambios en infraestructura de servicios Ausencia de un procedimiento Gestión de Cambios Falencias de comunicación entre equipos involucrados en cambios | Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y realizar comités de control de cambios tanto para la Oficina de TIC como para el Grupo de Gestión Administrativa cuando intervengan servicios esenciales de infraestructura. | Actualización de los planes de Contingencia y Continuidad del Negocio para todos los procesos misionales. Presentar al Comité de gestión y desempeño la necesidad de desarrollar la actualización de plan de continuidad y planes de contingencia. Realizar las respectivas pruebas. | 2020-03-05 | 2020-12-23
213 | Grupo de Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 377 | 2020-01-22 | Gestión de Recursos | Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización del riesgo Pérdida de Disponibilidad, Pérdida de Integridad (Tecnologías de la Información), Incumplimiento de las metas Institucionales asociado a la gestión de recursos (Gestión de Recursos - Administrativa) | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Inadecuada planeación de cambios en infraestructura de servicios Ausencia de un procedimiento Gestión de Cambios Falencias de comunicación entre equipos involucrados en cambios | Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y realizar comités de control de cambios tanto para la Oficina de TIC como para el Grupo de Gestión Administrativa cuando intervengan servicios esenciales de infraestructura. | Levantamiento de la documentación existente de la infraestrutura eléctrica y de servicios de soporte básicos esenciales (Aire acondicionado, sistema de biovigilancia, sistema biometrico, sistema de detección y control de incendios, redes eléctricas, gas, agua, telefonía, etc). | 2020-03-06 | 2020-09-30
214 | Grupo de Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 377 | 2020-01-22 | Tecnologías de la Información | Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización del riesgo Pérdida de Disponibilidad, Pérdida de Integridad (Tecnologías de la Información), Incumplimiento de las metas Institucionales asociado a la gestión de recursos (Gestión de Recursos - Administrativa) | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Inadecuada planeación de cambios en infraestructura de servicios Ausencia de un procedimiento Gestión de Cambios Falencias de comunicación entre equipos involucrados en cambios | Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y realizar comités de control de cambios tanto para la Oficina de TIC como para el Grupo de Gestión Administrativa cuando intervengan servicios esenciales de infraestructura. | Levantamiento de la documentación existente de la infraestrutura eléctrica y de servicios de soporte básicos esenciales (Aire acondicionado, sistema de biovigilancia, sistema biometrico, sistema de detección y control de incendios, redes eléctricas, gas, agua, telefonía, etc). | 2020-03-06 | 2020-09-30
215 | Grupo de Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 377 | 2020-01-22 | Gestión de Recursos | Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización del riesgo Pérdida de Disponibilidad, Pérdida de Integridad (Tecnologías de la Información), Incumplimiento de las metas Institucionales asociado a la gestión de recursos (Gestión de Recursos - Administrativa) | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Inadecuada planeación de cambios en infraestructura de servicios Ausencia de un procedimiento Gestión de Cambios Falencias de comunicación entre equipos involucrados en cambios | Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y realizar comités de control de cambios tanto para la Oficina de TIC como para el Grupo de Gestión Administrativa cuando intervengan servicios esenciales de infraestructura. | Adelantar los procesos contractuales para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica del edificio | 2020-03-06 | 2020-11-30
216 | Grupo de Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 377 | 2020-01-22 | Tecnologías de la Información | Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización del riesgo Pérdida de Disponibilidad, Pérdida de Integridad (Tecnologías de la Información), Incumplimiento de las metas Institucionales asociado a la gestión de recursos (Gestión de Recursos - Administrativa) | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Inadecuada planeación de cambios en infraestructura de servicios Ausencia de un procedimiento Gestión de Cambios Falencias de comunicación entre equipos involucrados en cambios | Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y realizar comités de control de cambios tanto para la Oficina de TIC como para el Grupo de Gestión Administrativa cuando intervengan servicios esenciales de infraestructura. | Revisión de los procesos, procedimientos e inventario de activos de información relacionados con la gestión de los servicios de tecnología en donde se relaciona con el Grupo de Gestión Administrativa. Difusión general de los cambios efectuados en materia documental | 2020-03-06 | 2020-11-30
217 | Grupo de Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 377 | 2020-01-22 | Gestión de Recursos | Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización del riesgo Pérdida de Disponibilidad, Pérdida de Integridad (Tecnologías de la Información), Incumplimiento de las metas Institucionales asociado a la gestión de recursos (Gestión de Recursos - Administrativa) | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Inadecuada planeación de cambios en infraestructura de servicios Ausencia de un procedimiento Gestión de Cambios Falencias de comunicación entre equipos involucrados en cambios | Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y realizar comités de control de cambios tanto para la Oficina de TIC como para el Grupo de Gestión Administrativa cuando intervengan servicios esenciales de infraestructura. | Revisión de los procesos, procedimientos e inventario de activos de información relacionados con la gestión de los servicios de tecnología en donde se relaciona con el Grupo de Gestión Administrativa. Difusión general de los cambios efectuados en materia documental | 2020-03-06 | 2020-11-30
218 | Grupo de Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 377 | 2020-01-22 | Tecnologías de la Información | Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización del riesgo Pérdida de Disponibilidad, Pérdida de Integridad (Tecnologías de la Información), Incumplimiento de las metas Institucionales asociado a la gestión de recursos (Gestión de Recursos - Administrativa) | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Inadecuada planeación de cambios en infraestructura de servicios Ausencia de un procedimiento Gestión de Cambios Falencias de comunicación entre equipos involucrados en cambios | Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y realizar comités de control de cambios tanto para la Oficina de TIC como para el Grupo de Gestión Administrativa cuando intervengan servicios esenciales de infraestructura. | Adelantar los procesos contractuales para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica del edificio | 2020-03-06 | 2020-11-30
219 | Grupo de Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 377 | 2020-01-22 | Gestión de Recursos | Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización del riesgo Pérdida de Disponibilidad, Pérdida de Integridad (Tecnologías de la Información), Incumplimiento de las metas Institucionales asociado a la gestión de recursos (Gestión de Recursos - Administrativa) | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Inadecuada planeación de cambios en infraestructura de servicios Ausencia de un procedimiento Gestión de Cambios Falencias de comunicación entre equipos involucrados en cambios | Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y realizar comités de control de cambios tanto para la Oficina de TIC como para el Grupo de Gestión Administrativa cuando intervengan servicios esenciales de infraestructura. | Levantamiento de la documentación existente de la infraestruturade servicios TI instalados en el centro de computo (Topología de red, distribución de equipos dentro de racks, diagrama electrico unifilar, cmdb, etc) | 2020-03-06 | 2020-12-23
220 | Grupo de Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 377 | 2020-01-22 | Tecnologías de la Información | Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización del riesgo Pérdida de Disponibilidad, Pérdida de Integridad (Tecnologías de la Información), Incumplimiento de las metas Institucionales asociado a la gestión de recursos (Gestión de Recursos - Administrativa) | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Inadecuada planeación de cambios en infraestructura de servicios Ausencia de un procedimiento Gestión de Cambios Falencias de comunicación entre equipos involucrados en cambios | Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y realizar comités de control de cambios tanto para la Oficina de TIC como para el Grupo de Gestión Administrativa cuando intervengan servicios esenciales de infraestructura. | Levantamiento de la documentación existente de la infraestruturade servicios TI instalados en el centro de computo (Topología de red, distribución de equipos dentro de racks, diagrama electrico unifilar, cmdb, etc) | 2020-03-06 | 2020-12-23
221 | Grupo de Gestión Contractual | 226 | 2016-12-06 | Gestión de Recursos | Revisado el manual de Contratación por parte de la Corporación Transparencia por Colombia no se evidenciaron aspectos relacionados con: 1. Contenido mínimo de los estudios previos 2. Contenido de los pliegos de condiciones 3. Requisitos Habilitantes | Seguimiento índice transparencia nacional – ITN | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Ajuste del manual a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | Manual de Contratación ajustado. | Revisar los lineamientos de Colombia Compra Eficiente para la elaboración del Manual de Contración | 2017-01-02 | 2017-04-28
222 | Grupo de Gestión Contractual | 226 | 2016-12-06 | Gestión de Recursos | Revisado el manual de Contratación por parte de la Corporación Transparencia por Colombia no se evidenciaron aspectos relacionados con: 1. Contenido mínimo de los estudios previos 2. Contenido de los pliegos de condiciones 3. Requisitos Habilitantes | Seguimiento índice transparencia nacional – ITN | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Ajuste del manual a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | Manual de Contratación ajustado. | Revisión de la estructura del manual de contratación vigente en comparación con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | 2017-04-03 | 2017-04-28
223 | Grupo de Gestión Contractual | 226 | 2016-12-06 | Gestión de Recursos | Revisado el manual de Contratación por parte de la Corporación Transparencia por Colombia no se evidenciaron aspectos relacionados con: 1. Contenido mínimo de los estudios previos 2. Contenido de los pliegos de condiciones 3. Requisitos Habilitantes | Seguimiento índice transparencia nacional – ITN | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Ajuste del manual a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | Manual de Contratación ajustado. | Revisión del hallazgo y de la pertinencia del ajuste del Manual de Contratación bajo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. | 2017-04-03 | 2017-04-28
224 | Grupo de Gestión Contractual | 226 | 2016-12-06 | Gestión de Recursos | Revisado el manual de Contratación por parte de la Corporación Transparencia por Colombia no se evidenciaron aspectos relacionados con: 1. Contenido mínimo de los estudios previos 2. Contenido de los pliegos de condiciones 3. Requisitos Habilitantes | Seguimiento índice transparencia nacional – ITN | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Ajuste del manual a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | Manual de Contratación ajustado. | Ajustar el Manual de Contratación de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. | 2017-05-01 | 2017-06-15
225 | Grupo de Gestión Contractual | 226 | 2016-12-06 | Gestión de Recursos | Revisado el manual de Contratación por parte de la Corporación Transparencia por Colombia no se evidenciaron aspectos relacionados con: 1. Contenido mínimo de los estudios previos 2. Contenido de los pliegos de condiciones 3. Requisitos Habilitantes | Seguimiento índice transparencia nacional – ITN | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de inclusión de aspectos relacionados con: contenido mínimo de los estudios previos, pliego de condiciones y requisitos habilitantes en el Manual de Contratación. | Manual de Contratación actualizado, publicado y socializado. | Verificar los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente y la Corporación Transparencia por Colombia para actualizar el Manual de Contratación. | 2019-05-17 | 2019-05-24
226 | Grupo de Gestión Contractual | 226 | 2016-12-06 | Gestión de Recursos | Revisado el manual de Contratación por parte de la Corporación Transparencia por Colombia no se evidenciaron aspectos relacionados con: 1. Contenido mínimo de los estudios previos 2. Contenido de los pliegos de condiciones 3. Requisitos Habilitantes | Seguimiento índice transparencia nacional – ITN | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de inclusión de aspectos relacionados con: contenido mínimo de los estudios previos, pliego de condiciones y requisitos habilitantes en el Manual de Contratación. | Manual de Contratación actualizado, publicado y socializado. | Revisar y plantear los ajustes requeridos para la actualización del Manual de Contratación | 2019-05-27 | 2019-06-10
227 | Grupo de Gestión Contractual | 226 | 2016-12-06 | Gestión de Recursos | Revisado el manual de Contratación por parte de la Corporación Transparencia por Colombia no se evidenciaron aspectos relacionados con: 1. Contenido mínimo de los estudios previos 2. Contenido de los pliegos de condiciones 3. Requisitos Habilitantes | Seguimiento índice transparencia nacional – ITN | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de inclusión de aspectos relacionados con: contenido mínimo de los estudios previos, pliego de condiciones y requisitos habilitantes en el Manual de Contratación. | Manual de Contratación actualizado, publicado y socializado. | Realizar ajustes al Manual de Contratación | 2019-06-11 | 2019-07-19
228 | Grupo de Gestión Contractual | 226 | 2016-12-06 | Gestión de Recursos | Revisado el manual de Contratación por parte de la Corporación Transparencia por Colombia no se evidenciaron aspectos relacionados con: 1. Contenido mínimo de los estudios previos 2. Contenido de los pliegos de condiciones 3. Requisitos Habilitantes | Seguimiento índice transparencia nacional – ITN | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de inclusión de aspectos relacionados con: contenido mínimo de los estudios previos, pliego de condiciones y requisitos habilitantes en el Manual de Contratación. | Manual de Contratación actualizado, publicado y socializado. | Publicar Manual de Contratación actualizado. | 2019-07-22 | 2019-07-22
229 | Grupo de Gestión Contractual | 226 | 2016-12-06 | Gestión de Recursos | Revisado el manual de Contratación por parte de la Corporación Transparencia por Colombia no se evidenciaron aspectos relacionados con: 1. Contenido mínimo de los estudios previos 2. Contenido de los pliegos de condiciones 3. Requisitos Habilitantes | Seguimiento índice transparencia nacional – ITN | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de inclusión de aspectos relacionados con: contenido mínimo de los estudios previos, pliego de condiciones y requisitos habilitantes en el Manual de Contratación. | Manual de Contratación actualizado, publicado y socializado. | Socializar el Manual de Contratación actualizado a las diferentes dependencias de la entidad. | 2019-07-23 | 2019-11-29
230 | Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Secretaría General | 434 | 2021-02-22 | Gestión de Recursos | Los supervisores teniendo en cuenta que el Grupo de Gestión Contractual los notifica una vez está perfeccionado y legalizado el contrato, se limitan a la información suministrada y no confirman el cumplimiento de estos requisitos. Adicionalmente, los supervisores pueden estar descuidando la verificación de estos aspectos, así las cosas, es necesario crear estrategias para que los supervisores fortalezcan la revisión de informes y documentos de los contratos y convenios suscritos al objeto de supervisión. | Seguimientos OCI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Método para realizar seguimiento a la gestión de los contratistas y convenios de las diferentes dependencias de la entidad. | Estrategia de supervisión de contratistas y convenios socializada y ejecutada. | Expedir una circular interna en la que se establezcan los lineamientos financieros para el procedimiento y trámite de las cuentas para los pagos correspondientes. | 2021-01-01 | 2021-01-30
231 | Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Secretaría General | 434 | 2021-02-22 | Gestión de Recursos | Los supervisores teniendo en cuenta que el Grupo de Gestión Contractual los notifica una vez está perfeccionado y legalizado el contrato, se limitan a la información suministrada y no confirman el cumplimiento de estos requisitos. Adicionalmente, los supervisores pueden estar descuidando la verificación de estos aspectos, así las cosas, es necesario crear estrategias para que los supervisores fortalezcan la revisión de informes y documentos de los contratos y convenios suscritos al objeto de supervisión. | Seguimientos OCI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Método para realizar seguimiento a la gestión de los contratistas y convenios de las diferentes dependencias de la entidad. | Estrategia de supervisión de contratistas y convenios socializada y ejecutada. | Elaborar Manual de Supervisión, el cual recoge las obligaciones de los supervisores e interventores de los contratos que se suscriban en Función Pública y socializarlo durante la vigencia 2021 | 2021-01-01 | 2021-06-30
232 | Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Secretaría General | 434 | 2021-02-22 | Gestión de Recursos | Los supervisores teniendo en cuenta que el Grupo de Gestión Contractual los notifica una vez está perfeccionado y legalizado el contrato, se limitan a la información suministrada y no confirman el cumplimiento de estos requisitos. Adicionalmente, los supervisores pueden estar descuidando la verificación de estos aspectos, así las cosas, es necesario crear estrategias para que los supervisores fortalezcan la revisión de informes y documentos de los contratos y convenios suscritos al objeto de supervisión. | Seguimientos OCI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Método para realizar seguimiento a la gestión de los contratistas y convenios de las diferentes dependencias de la entidad. | Estrategia de supervisión de contratistas y convenios socializada y ejecutada. | Revisar el procedimiento del grupo de gestión contractual relacionado con la Supervisión de contratos y convenios. | 2021-01-01 | 2021-06-30
233 | Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Secretaría General | 434 | 2021-02-22 | Gestión de Recursos | Los supervisores teniendo en cuenta que el Grupo de Gestión Contractual los notifica una vez está perfeccionado y legalizado el contrato, se limitan a la información suministrada y no confirman el cumplimiento de estos requisitos. Adicionalmente, los supervisores pueden estar descuidando la verificación de estos aspectos, así las cosas, es necesario crear estrategias para que los supervisores fortalezcan la revisión de informes y documentos de los contratos y convenios suscritos al objeto de supervisión. | Seguimientos OCI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Método para realizar seguimiento a la gestión de los contratistas y convenios de las diferentes dependencias de la entidad. | Estrategia de supervisión de contratistas y convenios socializada y ejecutada. | Implementar charlas periódicas con los supervisores de los contratos para resolver dudas e inquietudes relacionadas con la gestión de supervisión y el seguimiento de informes y ejecución de los contratos y convenios suscritos, puntualizando aspectos relacionados con el contenido del Manual de Supervisión, requisitos, soportes e informes. | 2021-02-01 | 2021-06-30
234 | Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Secretaría General | 434 | 2021-02-22 | Gestión de Recursos | Los supervisores teniendo en cuenta que el Grupo de Gestión Contractual los notifica una vez está perfeccionado y legalizado el contrato, se limitan a la información suministrada y no confirman el cumplimiento de estos requisitos. Adicionalmente, los supervisores pueden estar descuidando la verificación de estos aspectos, así las cosas, es necesario crear estrategias para que los supervisores fortalezcan la revisión de informes y documentos de los contratos y convenios suscritos al objeto de supervisión. | Seguimientos OCI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Método para realizar seguimiento a la gestión de los contratistas y convenios de las diferentes dependencias de la entidad. | Estrategia de supervisión de contratistas y convenios socializada y ejecutada. | Difundir piezas gráficas recordatorias de los lineamientos emitidos por la Secretaria General en materia contractual, ejecución, supervisión y seguimiento de los contratos y convenios en coordinación con la OAC. | 2021-02-01 | 2021-06-30
235 | Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Secretaría General | 434 | 2021-02-22 | Gestión de Recursos | Los supervisores teniendo en cuenta que el Grupo de Gestión Contractual los notifica una vez está perfeccionado y legalizado el contrato, se limitan a la información suministrada y no confirman el cumplimiento de estos requisitos. Adicionalmente, los supervisores pueden estar descuidando la verificación de estos aspectos, así las cosas, es necesario crear estrategias para que los supervisores fortalezcan la revisión de informes y documentos de los contratos y convenios suscritos al objeto de supervisión. | Seguimientos OCI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Método para realizar seguimiento a la gestión de los contratistas y convenios de las diferentes dependencias de la entidad. | Estrategia de supervisión de contratistas y convenios socializada y ejecutada. | Enviar mensualmente recordatorio a los supervisores a su calendario, lo cual servirá como alerta para la atención y control de sus obligaciones. | 2021-03-01 | 2021-06-30
236 | Grupo de Gestión Contractual, Secretaría General | 228 | 2016-12-28 | Gestión de Recursos | Publicidad en SECOP : Una vez analizada y evaluada la muestra contractual seleccionada, se evidenciaron debilidades en la publicación y oportunidad de la misma. (Según informe remitido por parte de la Controlaría General de la República el día 06 de diciembre de 2016 (auditoria a la vigencia 2015) | Auditoría Externa de Contraloría | Pendiente de cierre por parte del Ente de Control | Acción Correctiva | Lo anterior se genera por cuanto el DAFP publicó fuera de términos los documentos generados dentro de los procesos contractuales evaluados y en algunos casos no se publicó el acto administrativo de justificación de la contratación, a pesar de lo regulado por el ordenamiento normativo contractual y los procedimientos establecidos para cada modalidad de contratación. | Verificación mensual implementada y capacitaciones realizadas | Revisión y verificación mensual implementada | 2017-01-30 | 2017-12-29
237 | Grupo de Gestión Contractual, Secretaría General | 228 | 2016-12-28 | Gestión de Recursos | Publicidad en SECOP : Una vez analizada y evaluada la muestra contractual seleccionada, se evidenciaron debilidades en la publicación y oportunidad de la misma. (Según informe remitido por parte de la Controlaría General de la República el día 06 de diciembre de 2016 (auditoria a la vigencia 2015) | Auditoría Externa de Contraloría | Pendiente de cierre por parte del Ente de Control | Acción Correctiva | Lo anterior se genera por cuanto el DAFP publicó fuera de términos los documentos generados dentro de los procesos contractuales evaluados y en algunos casos no se publicó el acto administrativo de justificación de la contratación, a pesar de lo regulado por el ordenamiento normativo contractual y los procedimientos establecidos para cada modalidad de contratación. | Verificación mensual implementada y capacitaciones realizadas | Capacitaciones realizadas | 2017-03-01 | 2017-09-29
238 | Grupo de Gestión Contractual, Secretaría General | 228 | 2016-12-28 | Gestión de Recursos | Publicidad en SECOP : Una vez analizada y evaluada la muestra contractual seleccionada, se evidenciaron debilidades en la publicación y oportunidad de la misma. (Según informe remitido por parte de la Controlaría General de la República el día 06 de diciembre de 2016 (auditoria a la vigencia 2015) | Auditoría Externa de Contraloría | Pendiente de cierre por parte del Ente de Control | Acción Correctiva | Lo anterior se genera por cuanto el DAFP publicó fuera de términos los documentos generados dentro de los procesos contractuales evaluados y en algunos casos no se publicó el acto administrativo de justificación de la contratación, a pesar de lo regulado por el ordenamiento normativo contractual y los procedimientos establecidos para cada modalidad de contratación. | Verificación mensual implementada y capacitaciones realizadas | No Aplica | 2017-03-01 | 2017-09-29
239 | Grupo de Gestión Documental | 109 | 2016-07-14 | Gestión Documental | Se evidencia en Informe de resultados FURAG vigencia 2015, en la Política de Desarrollo Administrativo de Eficiencia Administrativa, Componente de Gestión Documental indicador 9: Dominio tecnológico (pregunta 212 b), la Entidad actualmente cuenta con un software libre desarrollado para radicar correspondencia, lo cual no asegura el ciclo vital del documento. | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | 1. La Entidad no contaba con recursos financieros para la adquisición e implementación de un Gestor Documental. | Un Gestor Documental implementado | 1. Participación de mesas de trabajo para definir requerimientos funcionales para la implementación del Gestor Documental. | 2016-08-25 | 2016-12-31
240 | Grupo de Gestión Documental | 109 | 2016-07-14 | Gestión Documental | Se evidencia en Informe de resultados FURAG vigencia 2015, en la Política de Desarrollo Administrativo de Eficiencia Administrativa, Componente de Gestión Documental indicador 9: Dominio tecnológico (pregunta 212 b), la Entidad actualmente cuenta con un software libre desarrollado para radicar correspondencia, lo cual no asegura el ciclo vital del documento. | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | 1. La Entidad no contaba con recursos financieros para la adquisición e implementación de un Gestor Documental. | Un Gestor Documental implementado | 2. Participación en el seguimiento a la implementación del Gestor Documental, realizar un plan piloto para verificar la funcionalidad del documento dentro de su ciclo vital. | 2016-12-01 | 2016-12-31
241 | Grupo de Gestión Documental | 109 | 2016-07-14 | Gestión Documental | Se evidencia en Informe de resultados FURAG vigencia 2015, en la Política de Desarrollo Administrativo de Eficiencia Administrativa, Componente de Gestión Documental indicador 9: Dominio tecnológico (pregunta 212 b), la Entidad actualmente cuenta con un software libre desarrollado para radicar correspondencia, lo cual no asegura el ciclo vital del documento. | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | 1. La Entidad no contaba con recursos financieros para la adquisición e implementación de un Gestor Documental. | Un Gestor Documental implementado | 3. Generación de reportes mensuales del dos porciento sobre la correspondencia radicada para determinar el manejo del documento dentro del software de gestión documental. | 2017-01-10 | 2017-02-28
242 | Grupo de Gestión Documental | 109 | 2016-07-14 | Gestión Documental | Se evidencia en Informe de resultados FURAG vigencia 2015, en la Política de Desarrollo Administrativo de Eficiencia Administrativa, Componente de Gestión Documental indicador 9: Dominio tecnológico (pregunta 212 b), la Entidad actualmente cuenta con un software libre desarrollado para radicar correspondencia, lo cual no asegura el ciclo vital del documento. | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Para la vigencia 2015 la entidad no contó con los recursos necesarios para la adquisición de un SGDEA Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Gestor Documental implementado. | Participar en mesas de trabajo con el fin de validar que el proveedor realice los ajustes necesarios ya manifestados por medio de Proactivanet y de acuerdo a los requerimientos funcionales dados para la implementación del Gestor Documental | 2018-01-10 | 2018-03-30
243 | Grupo de Gestión Documental | 109 | 2016-07-14 | Gestión Documental | Se evidencia en Informe de resultados FURAG vigencia 2015, en la Política de Desarrollo Administrativo de Eficiencia Administrativa, Componente de Gestión Documental indicador 9: Dominio tecnológico (pregunta 212 b), la Entidad actualmente cuenta con un software libre desarrollado para radicar correspondencia, lo cual no asegura el ciclo vital del documento. | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Para la vigencia 2015 la entidad no contó con los recursos necesarios para la adquisición de un SGDEA Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Gestor Documental implementado. | Efectuar seguimiento al proveedor para validar que realice los ajustes necesarios para la implementación del Gestor Documental. | 2018-04-02 | 2018-06-29
244 | Grupo de Gestión Documental | 109 | 2016-07-14 | Gestión Documental | Se evidencia en Informe de resultados FURAG vigencia 2015, en la Política de Desarrollo Administrativo de Eficiencia Administrativa, Componente de Gestión Documental indicador 9: Dominio tecnológico (pregunta 212 b), la Entidad actualmente cuenta con un software libre desarrollado para radicar correspondencia, lo cual no asegura el ciclo vital del documento. | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Para la vigencia 2015 la entidad no contó con los recursos necesarios para la adquisición de un SGDEA Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Gestor Documental implementado. | Participar en el seguimiento a la implementación del Gestor Documental, realizar un plan piloto en el servidor de producción para validar la funcionalidad del documento dentro de su ciclo vital | 2018-07-03 | 2019-10-05
245 | Grupo de Gestión Documental | 109 | 2016-07-14 | Gestión Documental | Se evidencia en Informe de resultados FURAG vigencia 2015, en la Política de Desarrollo Administrativo de Eficiencia Administrativa, Componente de Gestión Documental indicador 9: Dominio tecnológico (pregunta 212 b), la Entidad actualmente cuenta con un software libre desarrollado para radicar correspondencia, lo cual no asegura el ciclo vital del documento. | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Para la vigencia 2015 la entidad no contó con los recursos necesarios para la adquisición de un SGDEA Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Gestor Documental implementado. | Generar reporte mensual del dos por ciento sobre la correspondencia radicada para determinar el manejo del documento dentro del Gestor Documental | 2018-10-01 | 2019-10-05
246 | Grupo de Gestión Documental | 109 | 2016-07-14 | Gestión Documental | Se evidencia en Informe de resultados FURAG vigencia 2015, en la Política de Desarrollo Administrativo de Eficiencia Administrativa, Componente de Gestión Documental indicador 9: Dominio tecnológico (pregunta 212 b), la Entidad actualmente cuenta con un software libre desarrollado para radicar correspondencia, lo cual no asegura el ciclo vital del documento. | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Para la vigencia 2015 la entidad no contó con los recursos necesarios para la adquisición de un SGDEA Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Gestor Documental implementado. | Implementar y socializar Gestor Documental | 2019-10-06 | 2020-08-05
247 | Grupo de Gestión Documental | 109 | 2016-07-14 | Gestión Documental | Se evidencia en Informe de resultados FURAG vigencia 2015, en la Política de Desarrollo Administrativo de Eficiencia Administrativa, Componente de Gestión Documental indicador 9: Dominio tecnológico (pregunta 212 b), la Entidad actualmente cuenta con un software libre desarrollado para radicar correspondencia, lo cual no asegura el ciclo vital del documento. | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Para la vigencia 2015 la entidad no contó con los recursos necesarios para la adquisición de un SGDEA Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Gestor Documental implementado. | Socializar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA | 2020-11-01 | 2021-01-31
248 | Grupo de Gestión Documental | 420 | 2020-09-01 | Gestión Documental | Procesos y procedimientos que permitan la ejecución de las funciones estandarizadas | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización de Procesos y Procedimientos | Actualización de Procesos y Procedimientos | Revision y actualización de Procesos y Procedimientos | 2020-11-17 | 2020-11-30
249 | Grupo de Gestión Documental | 420 | 2020-09-01 | Gestión Documental | Procesos y procedimientos que permitan la ejecución de las funciones estandarizadas | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización de Procesos y Procedimientos | Actualización de Procesos y Procedimientos | Solucitud de publicacion de documentos del actualizados | 2020-12-01 | 2020-12-15
250 | Grupo de Gestión Documental | 420 | 2020-09-01 | Gestión Documental | Procesos y procedimientos que permitan la ejecución de las funciones estandarizadas | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización de Procesos y Procedimientos | Actualización de Procesos y Procedimientos | Verificación de publicacion de documentos del actualizados | 2020-12-01 | 2020-12-15
251 | Grupo de Gestión Documental | 421 | 2020-09-01 | Gestión Documental | Carencia del componente de archivo del sistema ORFEO, según las especificaciones dadas por el AGN, por lo cual se requiere un Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Retraso en la entrega del SGDEA por parte del Convenio 191 2016 | Implementación del SGDEA | Realizar pruebas en el SGDEA en el modulo de ventanilla unica de correspondencia | 2020-11-04 | 2020-12-31
252 | Grupo de Gestión Documental | 421 | 2020-09-01 | Gestión Documental | Carencia del componente de archivo del sistema ORFEO, según las especificaciones dadas por el AGN, por lo cual se requiere un Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Retraso en la entrega del SGDEA por parte del Convenio 191 2016 | Implementación del SGDEA | Hacer seguimiento al convenio 191-2016 la prorroga No. 7 | 2020-11-04 | 2020-12-31
253 | Grupo de Gestión Documental | 421 | 2020-09-01 | Gestión Documental | Carencia del componente de archivo del sistema ORFEO, según las especificaciones dadas por el AGN, por lo cual se requiere un Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Retraso en la entrega del SGDEA por parte del Convenio 191 2016 | Implementación del SGDEA | Aportar documentos de recibo a satisfacción del SGDEA | 2020-12-31 | 2021-01-30
254 | Grupo de Gestión Documental | 422 | 2020-09-01 | Gestión Documental | Carencia de un modulo automatizado para el manejo de inventario documental (se lleva en excel). Se recomienda incluirlo en el Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo - SGDEA por trazabilidad del documento | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Retraso en la entrega del SGDEA por parte del Convenio 191 2016 | Implementación del SGDEA | Realizar pruebas en el SGDEA en el modulo de archivo en servidor de la entidad | 2020-11-04 | 2020-12-31
255 | Grupo de Gestión Documental | 422 | 2020-09-01 | Gestión Documental | Carencia de un modulo automatizado para el manejo de inventario documental (se lleva en excel). Se recomienda incluirlo en el Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo - SGDEA por trazabilidad del documento | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Retraso en la entrega del SGDEA por parte del Convenio 191 2016 | Implementación del SGDEA | Hacer seguimiento al convenio 191-2016 la prorroga No. 7 | 2020-11-04 | 2020-12-31
256 | Grupo de Gestión Documental | 422 | 2020-09-01 | Gestión Documental | Carencia de un modulo automatizado para el manejo de inventario documental (se lleva en excel). Se recomienda incluirlo en el Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo - SGDEA por trazabilidad del documento | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Retraso en la entrega del SGDEA por parte del Convenio 191 2016 | Implementación del SGDEA | Aportar documentos de recibo a satisfacción del SGDEA | 2020-12-31 | 2021-01-30
257 | Grupo de Gestión Documental | 423 | 2020-09-01 | Gestión Documental | Desactualización documental - Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de Archivo | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización de documentos del GGD | Actualización de documentos del GGD | Actualizacion de documentos del GGD | 2020-11-05 | 2020-12-15
258 | Grupo de Gestión Documental | 423 | 2020-09-01 | Gestión Documental | Desactualización documental - Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de Archivo | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización de documentos del GGD | Actualización de documentos del GGD | Verificación de publicacion de documentos del actualizados | 2020-12-15 | 2021-02-15
259 | Grupo de Gestión Documental | 423 | 2020-09-01 | Gestión Documental | Desactualización documental - Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de Archivo | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización de documentos del GGD | Actualización de documentos del GGD | Solucitud de publicacion de documentos del actualizados | 2020-12-15 | 2021-02-15
260 | Grupo de Gestión Documental, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 312 | 2018-06-20 | Direccionamiento Estratégico | No se evidenciaron los siguientes aspectos que deben formar parte del Plan de Continuidad de Negocio y que se consideran importantes, para la minimización de los riesgos inherentes: 1. Análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios de Función Pública. 2. La articulación con la implementación del Plan de Continuidad Operativo del proceso de Gestión Documental, en cuanto a la elaboración del mismo, la generación del cronograma de pruebas del Plan y la ejecución de las Pruebas de Continuidad. 3. A nivel técnico, no se evidencia un Plan de Continuidad y recuperación de los servicios de TI, para el sistema ORFEO | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de articulación de documentos y planes completos que cubran todas las operaciones del plan de continuidad del negocio conllevando en caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia del evento. | Documento plan de continuidad del negocio articulado | 1. Analizar conjuntamente con el Grupo de Gestión Documental impacto (BIAs) del proceso. | 2018-07-31 | 2018-09-28
261 | Grupo de Gestión Documental, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 312 | 2018-06-20 | Direccionamiento Estratégico | No se evidenciaron los siguientes aspectos que deben formar parte del Plan de Continuidad de Negocio y que se consideran importantes, para la minimización de los riesgos inherentes: 1. Análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios de Función Pública. 2. La articulación con la implementación del Plan de Continuidad Operativo del proceso de Gestión Documental, en cuanto a la elaboración del mismo, la generación del cronograma de pruebas del Plan y la ejecución de las Pruebas de Continuidad. 3. A nivel técnico, no se evidencia un Plan de Continuidad y recuperación de los servicios de TI, para el sistema ORFEO | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de articulación de documentos y planes completos que cubran todas las operaciones del plan de continuidad del negocio conllevando en caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia del evento. | Documento plan de continuidad del negocio articulado | 2. Elaborar el Plan de Continuidad del servicio ORFEO. | 2018-08-01 | 2018-10-31
262 | Grupo de Gestión Documental, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 312 | 2018-06-20 | Direccionamiento Estratégico | No se evidenciaron los siguientes aspectos que deben formar parte del Plan de Continuidad de Negocio y que se consideran importantes, para la minimización de los riesgos inherentes: 1. Análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios de Función Pública. 2. La articulación con la implementación del Plan de Continuidad Operativo del proceso de Gestión Documental, en cuanto a la elaboración del mismo, la generación del cronograma de pruebas del Plan y la ejecución de las Pruebas de Continuidad. 3. A nivel técnico, no se evidencia un Plan de Continuidad y recuperación de los servicios de TI, para el sistema ORFEO | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de articulación de documentos y planes completos que cubran todas las operaciones del plan de continuidad del negocio conllevando en caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia del evento. | Documento plan de continuidad del negocio articulado | 3. Establecer cronograma de pruebas del Plan Continuidad del servicio ORFEO. | 2018-11-01 | 2018-11-30
263 | Grupo de Gestión Documental, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 312 | 2018-06-20 | Direccionamiento Estratégico | No se evidenciaron los siguientes aspectos que deben formar parte del Plan de Continuidad de Negocio y que se consideran importantes, para la minimización de los riesgos inherentes: 1. Análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios de Función Pública. 2. La articulación con la implementación del Plan de Continuidad Operativo del proceso de Gestión Documental, en cuanto a la elaboración del mismo, la generación del cronograma de pruebas del Plan y la ejecución de las Pruebas de Continuidad. 3. A nivel técnico, no se evidencia un Plan de Continuidad y recuperación de los servicios de TI, para el sistema ORFEO | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de articulación de documentos y planes completos que cubran todas las operaciones del plan de continuidad del negocio conllevando en caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia del evento. | Documento plan de continuidad del negocio articulado | 4. Realizar la ejecución de las pruebas del Plan de Continuidad del servicio ORFEO | 2018-12-03 | 2019-02-28
264 | Grupo de Gestión Documental, Secretaría General | 305 | 2018-06-19 | Gestión Documental | En el año 2016 Función Pública suscribió el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", con el objeto de modernizar tecnológica y operativamente la gestión documental del Departamento. En el seguimiento llevado a cabo a las actividades programadas en la Ficha EBI del SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS – SUIFP, se pudo establecer que de nueve (9) actividades programada, se cumplieron siete (7); sin embargo, aún se encuentran pendientes las relacionadas con la disposición de un sistema de información integrado y alineado a los procesos de la entidad, y la realización del mantenimiento evolutivo, gestión del cambio y correcciones de fallos en los sistemas de información y servicios web para la operación adecuada de los servicios de la entidad.. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Ampliación en los plazos de entrega por parte del proveedor. | Implementar el Sistema de Gestión Documental de Documentos Electrónicos de Archivo | Realizar mesas de trabajo y de seguimiento a los desarrollos realizados por el proveedor | 2018-07-02 | 2019-10-05
265 | Grupo de Gestión Documental, Secretaría General | 305 | 2018-06-19 | Gestión Documental | En el año 2016 Función Pública suscribió el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", con el objeto de modernizar tecnológica y operativamente la gestión documental del Departamento. En el seguimiento llevado a cabo a las actividades programadas en la Ficha EBI del SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS – SUIFP, se pudo establecer que de nueve (9) actividades programada, se cumplieron siete (7); sin embargo, aún se encuentran pendientes las relacionadas con la disposición de un sistema de información integrado y alineado a los procesos de la entidad, y la realización del mantenimiento evolutivo, gestión del cambio y correcciones de fallos en los sistemas de información y servicios web para la operación adecuada de los servicios de la entidad.. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Ampliación en los plazos de entrega por parte del proveedor. | Implementar el Sistema de Gestión Documental de Documentos Electrónicos de Archivo | Realizar pruebas en el SGDEA de acuerdo a las entregas | 2018-10-01 | 2018-11-30
266 | Grupo de Gestión Documental, Secretaría General | 305 | 2018-06-19 | Gestión Documental | En el año 2016 Función Pública suscribió el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", con el objeto de modernizar tecnológica y operativamente la gestión documental del Departamento. En el seguimiento llevado a cabo a las actividades programadas en la Ficha EBI del SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS – SUIFP, se pudo establecer que de nueve (9) actividades programada, se cumplieron siete (7); sin embargo, aún se encuentran pendientes las relacionadas con la disposición de un sistema de información integrado y alineado a los procesos de la entidad, y la realización del mantenimiento evolutivo, gestión del cambio y correcciones de fallos en los sistemas de información y servicios web para la operación adecuada de los servicios de la entidad.. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Ampliación en los plazos de entrega por parte del proveedor. | Implementar el Sistema de Gestión Documental de Documentos Electrónicos de Archivo | Socializar SGDEA | 2018-12-03 | 2019-10-05
267 | Grupo de Gestión Documental, Secretaría General | 305 | 2018-06-19 | Gestión Documental | En el año 2016 Función Pública suscribió el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", con el objeto de modernizar tecnológica y operativamente la gestión documental del Departamento. En el seguimiento llevado a cabo a las actividades programadas en la Ficha EBI del SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS – SUIFP, se pudo establecer que de nueve (9) actividades programada, se cumplieron siete (7); sin embargo, aún se encuentran pendientes las relacionadas con la disposición de un sistema de información integrado y alineado a los procesos de la entidad, y la realización del mantenimiento evolutivo, gestión del cambio y correcciones de fallos en los sistemas de información y servicios web para la operación adecuada de los servicios de la entidad.. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Ampliación en los plazos de entrega por parte del proveedor. | Implementar el Sistema de Gestión Documental de Documentos Electrónicos de Archivo | Socializar SGDEA | 2019-10-06 | 2020-08-05
268 | Grupo de Gestión Documental, Secretaría General | 305 | 2018-06-19 | Gestión Documental | En el año 2016 Función Pública suscribió el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", con el objeto de modernizar tecnológica y operativamente la gestión documental del Departamento. En el seguimiento llevado a cabo a las actividades programadas en la Ficha EBI del SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS – SUIFP, se pudo establecer que de nueve (9) actividades programada, se cumplieron siete (7); sin embargo, aún se encuentran pendientes las relacionadas con la disposición de un sistema de información integrado y alineado a los procesos de la entidad, y la realización del mantenimiento evolutivo, gestión del cambio y correcciones de fallos en los sistemas de información y servicios web para la operación adecuada de los servicios de la entidad.. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Ampliación en los plazos de entrega por parte del proveedor. | Implementar el Sistema de Gestión Documental de Documentos Electrónicos de Archivo | Socializar SGDEA | 2019-10-06 | 2020-08-05
269 | Grupo de Gestión Documental, Secretaría General | 305 | 2018-06-19 | Gestión Documental | En el año 2016 Función Pública suscribió el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", con el objeto de modernizar tecnológica y operativamente la gestión documental del Departamento. En el seguimiento llevado a cabo a las actividades programadas en la Ficha EBI del SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS – SUIFP, se pudo establecer que de nueve (9) actividades programada, se cumplieron siete (7); sin embargo, aún se encuentran pendientes las relacionadas con la disposición de un sistema de información integrado y alineado a los procesos de la entidad, y la realización del mantenimiento evolutivo, gestión del cambio y correcciones de fallos en los sistemas de información y servicios web para la operación adecuada de los servicios de la entidad.. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Ampliación en los plazos de entrega por parte del proveedor. | Implementar el Sistema de Gestión Documental de Documentos Electrónicos de Archivo | Socializar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA | 2020-11-01 | 2021-01-31
270 | Grupo de Gestión Humana | 391 | 2020-09-01 | Gestión del Talento Humano | Debilidad en la desvinculación asistida y retención del conocimiento, brecha 20,07 (se obtuvo un puntaje de 79,3/100) | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Debilidad en la desvinculación asistida y retención del conocimiento, brecha 20,07 (se obtuvo un puntaje de 79,3/100) | Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano | Incorporar al SIPG la nueva versión del del formato de entrega del cargo, donde se incluye como ítem el diligenciamiento del formato "Retención del Conocimiento" creado por la Dirección de Gestión del Conocimiento | 2020-09-01 | 2020-12-15
271 | Grupo de Gestión Humana | 391 | 2020-09-01 | Gestión del Talento Humano | Debilidad en la desvinculación asistida y retención del conocimiento, brecha 20,07 (se obtuvo un puntaje de 79,3/100) | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Debilidad en la desvinculación asistida y retención del conocimiento, brecha 20,07 (se obtuvo un puntaje de 79,3/100) | Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano | Incluir en el documento denominado "Entrega de Cargo", 2 ítems adicionales por concepto de paz y salvo, relacionados con el diligenciamiento del documento "Retención del Conocimiento" y "Encuesta de Retiro" | 2020-09-01 | 2020-12-15
272 | Grupo de Gestión Humana | 391 | 2020-09-01 | Gestión del Talento Humano | Debilidad en la desvinculación asistida y retención del conocimiento, brecha 20,07 (se obtuvo un puntaje de 79,3/100) | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Debilidad en la desvinculación asistida y retención del conocimiento, brecha 20,07 (se obtuvo un puntaje de 79,3/100) | Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano | Incluir en los procesos de Inducción la lectura del documento de "Retención del Conocimiento" | 2020-09-01 | 2020-12-15
273 | Grupo de Gestión Humana | 392 | 2020-10-15 | Gestión del Talento Humano | Mejoramiento de la politica de integridad, brecha 29,2 ( se obtuvo un puntaje de 70,8 / 100) | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Mejoramiento de la política de integridad, brecha 29,2 ( se obtuvo un puntaje de 70,8 / 100) | Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público | Realizar campaña de sensibilización de los 5 valores del código de integridad, a través de piezas gráficas | 2020-04-27 | 2020-05-28
274 | Grupo de Gestión Humana | 392 | 2020-10-15 | Gestión del Talento Humano | Mejoramiento de la politica de integridad, brecha 29,2 ( se obtuvo un puntaje de 70,8 / 100) | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Mejoramiento de la política de integridad, brecha 29,2 ( se obtuvo un puntaje de 70,8 / 100) | Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público | Adelantar campaña de cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público, denominada "la mejor decisión" | 2020-09-08 | 2020-12-31
275 | Grupo de Gestión Humana | 392 | 2020-10-15 | Gestión del Talento Humano | Mejoramiento de la politica de integridad, brecha 29,2 ( se obtuvo un puntaje de 70,8 / 100) | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Mejoramiento de la política de integridad, brecha 29,2 ( se obtuvo un puntaje de 70,8 / 100) | Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público | Adelantar campaña de cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público, denominada "tablero de malos habitos" | 2020-11-17 | 2020-11-30
276 | Grupo de Gestión Humana | 393 | 2020-10-15 | Gestión del Talento Humano | Coherencia entre el control y sanción, brecha 25,1 (puntaje obtenido 74,9/100) | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Coherencia entre el control y sanción, brecha 25,1 (puntaje obtenido 74,9/100) | Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción | Motivar el diligenciamiento de la encuesta de identificación de necesidades del GGH, utilizando pieza de comunicación y expectativa, | 2020-02-01 | 2020-03-31
277 | Grupo de Gestión Humana | 393 | 2020-10-15 | Gestión del Talento Humano | Coherencia entre el control y sanción, brecha 25,1 (puntaje obtenido 74,9/100) | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Coherencia entre el control y sanción, brecha 25,1 (puntaje obtenido 74,9/100) | Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción | Solicitar semestralmente a la OTIC reporte de los usuarios con permisos de acceso a las copias de respaldo de la carpeta de historias laborales digitalizadas, ubicación y controles de seguridad que se aplican a las mismas, para verificar que solamente el personal autorizado tenga acceso y las copias estén salvaguardadas. En caso que se detecte permisos asignados incorrectamente u oportunidades de mejora se solicitara el ajuste. | 2020-07-01 | 2020-08-31
278 | Grupo de Gestión Humana | 393 | 2020-10-15 | Gestión del Talento Humano | Coherencia entre el control y sanción, brecha 25,1 (puntaje obtenido 74,9/100) | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Coherencia entre el control y sanción, brecha 25,1 (puntaje obtenido 74,9/100) | Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción | Evaluar y gestionar los riesgos en la generación de nuevos productos y servicios del GGH | 2020-08-20 | 2020-11-26
279 | Grupo de Gestión Humana | 394 | 2020-09-01 | Gestión del Talento Humano | Falencia en la implementación de lineamientos de conflicto de intereses 37,4 (puntaje obtenido 62,6 / 100) | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falencia en la implementación de lineamientos de conflicto de intereses 37,4 (puntaje obtenido 62,6 / 100) | Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas | Consolidar la información del certificado de bienes y rentas del último año gravable de los servidores de la entidad con el numeral 1.2 “De participación en juntas, consejos, corporaciones, sociedades y asociaciones” y numeral 2. “Actividad económica privada”; para la identificación de conflictos de interés en los procesos de contratación que adelante la entidad. | 2020-09-01 | 2020-12-31
280 | Grupo de Gestión Humana | 394 | 2020-09-01 | Gestión del Talento Humano | Falencia en la implementación de lineamientos de conflicto de intereses 37,4 (puntaje obtenido 62,6 / 100) | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falencia en la implementación de lineamientos de conflicto de intereses 37,4 (puntaje obtenido 62,6 / 100) | Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas | Difundir al interior de la entidad el canal de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés. | 2020-09-01 | 2020-12-31
281 | Grupo de Gestión Humana | 394 | 2020-09-01 | Gestión del Talento Humano | Falencia en la implementación de lineamientos de conflicto de intereses 37,4 (puntaje obtenido 62,6 / 100) | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falencia en la implementación de lineamientos de conflicto de intereses 37,4 (puntaje obtenido 62,6 / 100) | Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas | En coordinación con el Grupo de Gestión Humana y la Dirección Jurídica, crear para los servidores de la entidad un canal de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés. | 2020-09-01 | 2020-12-31
282 | Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 412 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | No se tiene establecido incentivos especiales para el servicio al ciudadano | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se tiene establecido incentivos especiales para el servicio al ciudadano | Propuesta de Incentivos para el servicio al ciudadano | Definir cuál será la gestión a la cual se le hará reconocimiento por la atención de peticiones a los grupos de valor | 2020-09-18 | 2020-11-10
283 | Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 412 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | No se tiene establecido incentivos especiales para el servicio al ciudadano | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se tiene establecido incentivos especiales para el servicio al ciudadano | Propuesta de Incentivos para el servicio al ciudadano | Remitir al Grupo de Gestión Humana el nombre de las personas a las cuales se les debe hacer reconocimiento | 2020-09-18 | 2020-11-30
284 | Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 412 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | No se tiene establecido incentivos especiales para el servicio al ciudadano | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se tiene establecido incentivos especiales para el servicio al ciudadano | Propuesta de Incentivos para el servicio al ciudadano | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones, el nombre de las personas a las cuales se les dará reconocimiento a efecto de elaborar un video | 2020-09-18 | 2020-11-30
285 | Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 412 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | No se tiene establecido incentivos especiales para el servicio al ciudadano | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se tiene establecido incentivos especiales para el servicio al ciudadano | Propuesta de Incentivos para el servicio al ciudadano | Entrega del reconocimiento en el cierre de fin de año de la Entidad programado por la Entidad | 2020-09-18 | 2020-12-23
286 | Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 414 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | No se ha realizado la cualificación de atención preferente e incluyente en FP. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se ha realizado la cualificación de atención preferente e incluyente en Función Pública | Propuesta para la cualificación presentada | Identificar el mecanismo para realizar cualificación de atención preferente e incluyente en Función Pública en temas de atención a personas con discapacidad | 2020-09-18 | 2020-11-10
287 | Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 414 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | No se ha realizado la cualificación de atención preferente e incluyente en FP. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se ha realizado la cualificación de atención preferente e incluyente en Función Pública | Propuesta para la cualificación presentada | Dar capacitación al Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional sobre la forma de atender a las personas en situaciones vulnerables que soliciten la asesoría en el Departamento | 2020-09-18 | 2020-11-13
288 | Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 414 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | No se ha realizado la cualificación de atención preferente e incluyente en FP. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se ha realizado la cualificación de atención preferente e incluyente en Función Pública | Propuesta para la cualificación presentada | Informar a la Secretaría General sobre las personas del GSCI que has sido cualificadas para dar atención preferente | 2020-09-18 | 2020-11-30
289 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 411 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | El chat EVA (canal virtual) no garantiza la atención preferencial a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se contempla dentro de la caracterización del sistema de atención al ciudadano Chat Eva, los grupos de valor que requieren una atención preferencial. | Mejoramiento del formulario del chat EVA | Elaborar plan de trabajo para dar cumplimiento a las actividades propuestas para cierre de brechas | 2020-09-18 | 2020-09-30
290 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 411 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | El chat EVA (canal virtual) no garantiza la atención preferencial a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se contempla dentro de la caracterización del sistema de atención al ciudadano Chat Eva, los grupos de valor que requieren una atención preferencial. | Mejoramiento del formulario del chat EVA | Definir las opciones que se deben incluir el formulario del chat EVA que hace parte del canal de atención virtua | 2020-09-18 | 2020-09-30
291 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 411 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | El chat EVA (canal virtual) no garantiza la atención preferencial a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se contempla dentro de la caracterización del sistema de atención al ciudadano Chat Eva, los grupos de valor que requieren una atención preferencial. | Mejoramiento del formulario del chat EVA | El proveedor de servicios del canal virtual (Natura Software) presentará el primer avance de las opciones que se deben incluir el formulario del chat EVA que fueron acordadas | 2020-10-01 | 2020-10-20
292 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 411 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | El chat EVA (canal virtual) no garantiza la atención preferencial a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se contempla dentro de la caracterización del sistema de atención al ciudadano Chat Eva, los grupos de valor que requieren una atención preferencial. | Mejoramiento del formulario del chat EVA | Elaborar pruebas de funcionamiento, relacionadas con las opciones que se deben incluir el formulario del chat EVA y el procedimiento para la atención priorizada | 2020-11-01 | 2020-11-04
293 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 411 | 2020-09-18 | Servicio al Ciudadano | El chat EVA (canal virtual) no garantiza la atención preferencial a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se contempla dentro de la caracterización del sistema de atención al ciudadano Chat Eva, los grupos de valor que requieren una atención preferencial. | Mejoramiento del formulario del chat EVA | El proveedor de servicios del canal virtual implementará las opciones que fueron acordadas, para garantizar la atención preferencial en el chat EVA | 2020-11-05 | 2020-11-18
294 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 320 | 2018-12-14 | Comunicación | Se evidencia la materialización del riesgo “Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos” asociado a la situación presentada en el mes de diciembre de 2018 con respecto al correo masivo que se emitió desde la entidad, solicitando actualización de datos de algunas entidades del Estado. | Queja, Reclamo o Denuncia | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El Proceso de Comunicación tiene identificado el riesgo "Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos" y una de las consecuencias es la "Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad como fuente de información" Luego del análisis de los hechos ocurridos como consecuencia del envío del correo masivo por parte de la OTIC, siguiendo las instrucciones de la DEP, es claro que este es un riesgo que no es exclusivo del Proceso de Comunicación y que la pérdida de credibilidad de la entidad puede ser ocasionada por acciones distintas a la generación de contenidos informativos por parte de la OAC, es procedente generar acciones que permitan que todos los procesos analicen si como producto de su accionar se puede llegar a materializar el riesgo, para que tomen las prevenciones del caso para evitar afectar la credibilidad de la Entidad por una falta de rigor en la ejecución de cada proceso. | Revisar y ajustar los riesgos asociados al Proceso de Comunicación y solicitar formalmente a la Oficina Asesora de Planeación la revisión de los riesgos asociados a los demás procesos de la Entidad, para que las áreas identifiquen y valoren la probabilidad de la aparición de este riesgo en el ejercicio de sus funciones y para que tomen o consideren las acciones y prevenciones del caso para no afectar la credibilidad de la Función Pública. | Solicitar formalmente a la Oficina Asesora de Planeación la revisión de los riesgos de los diferentes procesos para identificar a cuáles les es aplicable el riesgo denominado "Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos", pues una de sus consecuencias es la "Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad como fuente de información" lo que no es exclusivo de la gestión del Proceso de Comunicación y de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-04-08 | 2019-04-12
295 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 320 | 2018-12-14 | Comunicación | Se evidencia la materialización del riesgo “Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos” asociado a la situación presentada en el mes de diciembre de 2018 con respecto al correo masivo que se emitió desde la entidad, solicitando actualización de datos de algunas entidades del Estado. | Queja, Reclamo o Denuncia | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El Proceso de Comunicación tiene identificado el riesgo "Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos" y una de las consecuencias es la "Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad como fuente de información" Luego del análisis de los hechos ocurridos como consecuencia del envío del correo masivo por parte de la OTIC, siguiendo las instrucciones de la DEP, es claro que este es un riesgo que no es exclusivo del Proceso de Comunicación y que la pérdida de credibilidad de la entidad puede ser ocasionada por acciones distintas a la generación de contenidos informativos por parte de la OAC, es procedente generar acciones que permitan que todos los procesos analicen si como producto de su accionar se puede llegar a materializar el riesgo, para que tomen las prevenciones del caso para evitar afectar la credibilidad de la Entidad por una falta de rigor en la ejecución de cada proceso. | Revisar y ajustar los riesgos asociados al Proceso de Comunicación y solicitar formalmente a la Oficina Asesora de Planeación la revisión de los riesgos asociados a los demás procesos de la Entidad, para que las áreas identifiquen y valoren la probabilidad de la aparición de este riesgo en el ejercicio de sus funciones y para que tomen o consideren las acciones y prevenciones del caso para no afectar la credibilidad de la Función Pública. | Revisar los riesgos asociados al Proceso de Comunicación para identificar si hace falta efectuar algún cambio o actualización en la materia | 2019-04-08 | 2019-04-26
296 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 320 | 2018-12-14 | Comunicación | Se evidencia la materialización del riesgo “Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos” asociado a la situación presentada en el mes de diciembre de 2018 con respecto al correo masivo que se emitió desde la entidad, solicitando actualización de datos de algunas entidades del Estado. | Queja, Reclamo o Denuncia | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El Proceso de Comunicación tiene identificado el riesgo "Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos" y una de las consecuencias es la "Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad como fuente de información" Luego del análisis de los hechos ocurridos como consecuencia del envío del correo masivo por parte de la OTIC, siguiendo las instrucciones de la DEP, es claro que este es un riesgo que no es exclusivo del Proceso de Comunicación y que la pérdida de credibilidad de la entidad puede ser ocasionada por acciones distintas a la generación de contenidos informativos por parte de la OAC, es procedente generar acciones que permitan que todos los procesos analicen si como producto de su accionar se puede llegar a materializar el riesgo, para que tomen las prevenciones del caso para evitar afectar la credibilidad de la Entidad por una falta de rigor en la ejecución de cada proceso. | Revisar y ajustar los riesgos asociados al Proceso de Comunicación y solicitar formalmente a la Oficina Asesora de Planeación la revisión de los riesgos asociados a los demás procesos de la Entidad, para que las áreas identifiquen y valoren la probabilidad de la aparición de este riesgo en el ejercicio de sus funciones y para que tomen o consideren las acciones y prevenciones del caso para no afectar la credibilidad de la Función Pública. | Socializar al equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Comunicaciones el resultado de la revisión y ajuste de los riesgos del Proceso, para conocimiento de todos y apropiación de los controles definidos. | 2019-04-29 | 2019-05-06
297 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 321 | 2018-12-14 | Comunicación | Se evidencia la materialización del riesgo “Información poco clara e inoportuna” asociado a la situación presentada en el mes de diciembre de 2018 con respecto al correo masivo que se emitió desde la entidad, solicitando actualización de datos de algunas entidades del Estado. | Queja, Reclamo o Denuncia | PARA CIERRE | Acción Correctiva | La Entidad no cuenta con lineamientos claros sobre el envío externo de correos masivos, razón por la cual se hace necesario que, en trabajo conjunto de las Oficinas de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se definan los lineamientos que se deben seguir para el envío de correos masivos institucionales por parte de las diferentes áreas. | Definir los lineamientos para el manejo del envío de correos electrónicos institucionales masivos e incluirlos en la política de comunicación. | 1. Programar reunión conjunta con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para definir aspectos como qué se entiende en Función Pública como correo masivo, de qué forma deben enviarse, quiénes autorizan su envío, etc. | 2019-04-24 | 2019-05-03
298 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 321 | 2018-12-14 | Comunicación | Se evidencia la materialización del riesgo “Información poco clara e inoportuna” asociado a la situación presentada en el mes de diciembre de 2018 con respecto al correo masivo que se emitió desde la entidad, solicitando actualización de datos de algunas entidades del Estado. | Queja, Reclamo o Denuncia | PARA CIERRE | Acción Correctiva | La Entidad no cuenta con lineamientos claros sobre el envío externo de correos masivos, razón por la cual se hace necesario que, en trabajo conjunto de las Oficinas de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se definan los lineamientos que se deben seguir para el envío de correos masivos institucionales por parte de las diferentes áreas. | Definir los lineamientos para el manejo del envío de correos electrónicos institucionales masivos e incluirlos en la política de comunicación. | 2. Efectuar el correspondiente ajuste en el texto de la política de operaciones del Proceso de Comunicación y remitirlo a la Oficina Asesora de Planeación para su inclusión en el Sistema Integrado de Gestión | 2019-05-06 | 2019-05-17
299 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 321 | 2018-12-14 | Comunicación | Se evidencia la materialización del riesgo “Información poco clara e inoportuna” asociado a la situación presentada en el mes de diciembre de 2018 con respecto al correo masivo que se emitió desde la entidad, solicitando actualización de datos de algunas entidades del Estado. | Queja, Reclamo o Denuncia | PARA CIERRE | Acción Correctiva | La Entidad no cuenta con lineamientos claros sobre el envío externo de correos masivos, razón por la cual se hace necesario que, en trabajo conjunto de las Oficinas de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se definan los lineamientos que se deben seguir para el envío de correos masivos institucionales por parte de las diferentes áreas. | Definir los lineamientos para el manejo del envío de correos electrónicos institucionales masivos e incluirlos en la política de comunicación. | 3. Socializar a los servidores de la Entidad los nuevos aspectos relacionados con el envío de correos masivos. | 2019-05-20 | 2019-05-31
300 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 351 | 2019-09-17 | Comunicación | Realizada las pruebas de integridad de información del portal web institucional, se detectaron múltiples enlaces rotos, no direccionan a ninguna información, incumpliendo con la política de transparencia y acceso a la información. | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Después de hacer un escaneo con la herramienta dead link checker se encuentra que existen enlaces rotos en el portal web, que pueden ser ocasionados por falta de actualización o control sobre los enlaces que se cargan en las diferentes secciones o porque las URL a las que estaban direccionados han cambiado y no se han actualizado. En este punto es pertinente aclarar que el reporte manifiesta esta situación en información cargada especialmente en las secciones de preguntas frecuentes y contratación, contenidos sobre los cuales la Oficina Asesora de Comunicaciones no tiene responsabilidad en su administración, por lo que se sugiere respetuosamente que se tenga en cuenta el Esquema de Publicaciones para la asignación de los planes de mejoramiento. | Restablecer los enlaces sobre los cuales la Oficina Asesora de Comunicaciones puede intervenir e informar a la Oficina Asesora de Planeación sobre las áreas a las cuales se debe requerir para la actualización de los enlaces rotos identificados. | Identificar y restablecer los enlaces rotos en el home y secciones de manejo de la OAC, con el apoyo de la OTIC | 2019-09-23 | 2019-09-25
301 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 351 | 2019-09-17 | Comunicación | Realizada las pruebas de integridad de información del portal web institucional, se detectaron múltiples enlaces rotos, no direccionan a ninguna información, incumpliendo con la política de transparencia y acceso a la información. | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Después de hacer un escaneo con la herramienta dead link checker se encuentra que existen enlaces rotos en el portal web, que pueden ser ocasionados por falta de actualización o control sobre los enlaces que se cargan en las diferentes secciones o porque las URL a las que estaban direccionados han cambiado y no se han actualizado. En este punto es pertinente aclarar que el reporte manifiesta esta situación en información cargada especialmente en las secciones de preguntas frecuentes y contratación, contenidos sobre los cuales la Oficina Asesora de Comunicaciones no tiene responsabilidad en su administración, por lo que se sugiere respetuosamente que se tenga en cuenta el Esquema de Publicaciones para la asignación de los planes de mejoramiento. | Restablecer los enlaces sobre los cuales la Oficina Asesora de Comunicaciones puede intervenir e informar a la Oficina Asesora de Planeación sobre las áreas a las cuales se debe requerir para la actualización de los enlaces rotos identificados. | Informar a la OAP las áreas responsables del resto de la información detectada con enlaces rotos, según lo consignado en el Esquema de Publicación. | 2019-09-23 | 2019-09-25
302 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 351 | 2019-09-17 | Comunicación | Realizada las pruebas de integridad de información del portal web institucional, se detectaron múltiples enlaces rotos, no direccionan a ninguna información, incumpliendo con la política de transparencia y acceso a la información. | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Después de hacer un escaneo con la herramienta dead link checker se encuentra que existen enlaces rotos en el portal web, que pueden ser ocasionados por falta de actualización o control sobre los enlaces que se cargan en las diferentes secciones o porque las URL a las que estaban direccionados han cambiado y no se han actualizado. En este punto es pertinente aclarar que el reporte manifiesta esta situación en información cargada especialmente en las secciones de preguntas frecuentes y contratación, contenidos sobre los cuales la Oficina Asesora de Comunicaciones no tiene responsabilidad en su administración, por lo que se sugiere respetuosamente que se tenga en cuenta el Esquema de Publicaciones para la asignación de los planes de mejoramiento. | Restablecer los enlaces sobre los cuales la Oficina Asesora de Comunicaciones puede intervenir e informar a la Oficina Asesora de Planeación sobre las áreas a las cuales se debe requerir para la actualización de los enlaces rotos identificados. | Informar a la OAP cuando los enlaces estén funcionando correctamente para verificación | 2019-09-26 | 2019-09-27
303 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 351 | 2019-09-17 | Comunicación | Realizada las pruebas de integridad de información del portal web institucional, se detectaron múltiples enlaces rotos, no direccionan a ninguna información, incumpliendo con la política de transparencia y acceso a la información. | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Después de hacer un escaneo con la herramienta dead link checker se encuentra que existen enlaces rotos en el portal web, que pueden ser ocasionados por falta de actualización o control sobre los enlaces que se cargan en las diferentes secciones o porque las URL a las que estaban direccionados han cambiado y no se han actualizado. En este punto es pertinente aclarar que el reporte manifiesta esta situación en información cargada especialmente en las secciones de preguntas frecuentes y contratación, contenidos sobre los cuales la Oficina Asesora de Comunicaciones no tiene responsabilidad en su administración, por lo que se sugiere respetuosamente que se tenga en cuenta el Esquema de Publicaciones para la asignación de los planes de mejoramiento. | Restablecer los enlaces sobre los cuales la Oficina Asesora de Comunicaciones puede intervenir e informar a la Oficina Asesora de Planeación sobre las áreas a las cuales se debe requerir para la actualización de los enlaces rotos identificados. | Programar reunión con la Dirección el día viernes 4 de octubre para la revisión del portal web, la OAC reiterará la responsabilidad de los líderes de las áreas sobre la información publicada por los web locales en las diferentes secciones del portal web, la importancia de apegarse a lo dispuesto en el Esquema de Publicación respecto a la actualización de la información publicada a cargo de cada área y propondrá que la Oficina de Control Interno efectúe seguimiento aleatoriamente a lo publicado en la página, para verificar su actualización y la disponibilidad de los enlaces. | 2019-10-04 | 2019-10-09
304 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 418 | 2020-09-01 | Comunicación | Mejoramiento Continuo del SIPG | Resultados FURAG | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se cuenta con un procedimiento que permita evaluar la efectividad de los canales de comunicación y sus contenidos. De igual forma, hace falta identificar todos los canales de comunicación e información que utilizan las áreas de la entidad. | Analizar un nuevo procedimiento para la evaluación periódica de la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. | Identificar con las áreas como subdirección y DGC los canales de comunicación e información de la entidad | 2020-11-16 | 2020-12-04
305 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 418 | 2020-09-01 | Comunicación | Mejoramiento Continuo del SIPG | Resultados FURAG | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se cuenta con un procedimiento que permita evaluar la efectividad de los canales de comunicación y sus contenidos. De igual forma, hace falta identificar todos los canales de comunicación e información que utilizan las áreas de la entidad. | Analizar un nuevo procedimiento para la evaluación periódica de la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. | Revisar uso y metodologías usadas. | 2021-01-25 | 2021-02-15
306 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 418 | 2020-09-01 | Comunicación | Mejoramiento Continuo del SIPG | Resultados FURAG | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se cuenta con un procedimiento que permita evaluar la efectividad de los canales de comunicación y sus contenidos. De igual forma, hace falta identificar todos los canales de comunicación e información que utilizan las áreas de la entidad. | Analizar un nuevo procedimiento para la evaluación periódica de la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. | Identificar formatos y contenidos usados | 2021-02-16 | 2021-03-12
307 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 418 | 2020-09-01 | Comunicación | Mejoramiento Continuo del SIPG | Resultados FURAG | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se cuenta con un procedimiento que permita evaluar la efectividad de los canales de comunicación y sus contenidos. De igual forma, hace falta identificar todos los canales de comunicación e información que utilizan las áreas de la entidad. | Analizar un nuevo procedimiento para la evaluación periódica de la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. | Analizar el alcance de cada canal si tiene o no (cifras/estadística de datos de entrega) | 2021-03-15 | 2021-03-31
308 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 418 | 2020-09-01 | Comunicación | Mejoramiento Continuo del SIPG | Resultados FURAG | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se cuenta con un procedimiento que permita evaluar la efectividad de los canales de comunicación y sus contenidos. De igual forma, hace falta identificar todos los canales de comunicación e información que utilizan las áreas de la entidad. | Analizar un nuevo procedimiento para la evaluación periódica de la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. | Identificar un procedimiento de evaluación de la efectividad de los canales | 2021-04-05 | 2021-04-30
309 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 419 | 2020-10-01 | Comunicación | Desactualización documental | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Corrección | Los cambios efectuados en el manejo de la imagen de gobierno repercutieron en el contenido del manual de imagen y se hace necesario actualizarlo, al igual que la estrategia de comunicaciones | Actualizar documentalmente el Proceso de Comunicaciones en el SIGP | Actualizar en el SIPG la Estrategia de Comunicaciones | 2020-11-09 | 2020-11-17
310 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 419 | 2020-10-01 | Comunicación | Desactualización documental | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Corrección | Los cambios efectuados en el manejo de la imagen de gobierno repercutieron en el contenido del manual de imagen y se hace necesario actualizarlo, al igual que la estrategia de comunicaciones | Actualizar documentalmente el Proceso de Comunicaciones en el SIGP | Solicitar a la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones incluir dentro de las tareas para el próximo año, la actualización del Manual de identidad visual y actos institucionales | 2020-11-09 | 2020-11-17
311 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 419 | 2020-10-01 | Comunicación | Desactualización documental | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Corrección | Los cambios efectuados en el manejo de la imagen de gobierno repercutieron en el contenido del manual de imagen y se hace necesario actualizarlo, al igual que la estrategia de comunicaciones | Actualizar documentalmente el Proceso de Comunicaciones en el SIGP | Incluir en la documentación del proceso la Guía Sistema Grafico Gobierno Colombia | 2020-11-09 | 2020-11-17
312 | Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 229 | 2016-12-30 | Direccionamiento Estratégico | Planes de Continuidad del Negocio: El DAFP presenta algunos planes de continuidad y planes de recuperación únicamente para los servicios de Internet, Correo Electrónico, Usuarios y Contraseñas de Red y de Orfeo; los planes existentes corresponden a documentos fechados en 2011 y 2013, que se encontrarían desactualizados frente a la infraestructura y recursos disponibles para la vigencia 2015; los planes carecen de aspectos básicos como listado de tareas, mecanismos de activación, personas que toman decisiones, momento, lugar, información de contacto y en su mayoría los responsables ya no figuran en la planta de la Oficina de Sistemas ni se evidencian planillas o formatos para registrar las decisiones tomadas. Así mismo, el DAFP manifiesta no haber realizado simulacros que permitan probar regularmente los planes y garantizar su actualización y eficacia. (Según informe remitido por parte de la Controlaría General de la República el día 06 de diciembre de 2016 (auditoria a la vigencia 2015) | Auditoría Externa de Contraloría | Pendiente de cierre por parte del Ente de Control | Acción Correctiva | Lo anterior evidencia que no se cuenta con planes completos y actualizados que cubran todas las operaciones del negocio y conlleva a que en el caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia del evento. | Mesas de trabajo desarrolladas, 1 Plan de Continuidad del Negocio, Sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo efectuada, Campaña de socialización efectuada, Alianza estratégica documentada o traslado de recursos realizado, Plan de implementación ejecutado | Mesas de trabajo desarrolladas | 2017-01-16 | 2017-02-28
313 | Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 229 | 2016-12-30 | Direccionamiento Estratégico | Planes de Continuidad del Negocio: El DAFP presenta algunos planes de continuidad y planes de recuperación únicamente para los servicios de Internet, Correo Electrónico, Usuarios y Contraseñas de Red y de Orfeo; los planes existentes corresponden a documentos fechados en 2011 y 2013, que se encontrarían desactualizados frente a la infraestructura y recursos disponibles para la vigencia 2015; los planes carecen de aspectos básicos como listado de tareas, mecanismos de activación, personas que toman decisiones, momento, lugar, información de contacto y en su mayoría los responsables ya no figuran en la planta de la Oficina de Sistemas ni se evidencian planillas o formatos para registrar las decisiones tomadas. Así mismo, el DAFP manifiesta no haber realizado simulacros que permitan probar regularmente los planes y garantizar su actualización y eficacia. (Según informe remitido por parte de la Controlaría General de la República el día 06 de diciembre de 2016 (auditoria a la vigencia 2015) | Auditoría Externa de Contraloría | Pendiente de cierre por parte del Ente de Control | Acción Correctiva | Lo anterior evidencia que no se cuenta con planes completos y actualizados que cubran todas las operaciones del negocio y conlleva a que en el caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia del evento. | Mesas de trabajo desarrolladas, 1 Plan de Continuidad del Negocio, Sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo efectuada, Campaña de socialización efectuada, Alianza estratégica documentada o traslado de recursos realizado, Plan de implementación ejecutado | Plan de Continuidad del Negocio formulado | 2017-03-01 | 2017-03-31
314 | Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 229 | 2016-12-30 | Direccionamiento Estratégico | Planes de Continuidad del Negocio: El DAFP presenta algunos planes de continuidad y planes de recuperación únicamente para los servicios de Internet, Correo Electrónico, Usuarios y Contraseñas de Red y de Orfeo; los planes existentes corresponden a documentos fechados en 2011 y 2013, que se encontrarían desactualizados frente a la infraestructura y recursos disponibles para la vigencia 2015; los planes carecen de aspectos básicos como listado de tareas, mecanismos de activación, personas que toman decisiones, momento, lugar, información de contacto y en su mayoría los responsables ya no figuran en la planta de la Oficina de Sistemas ni se evidencian planillas o formatos para registrar las decisiones tomadas. Así mismo, el DAFP manifiesta no haber realizado simulacros que permitan probar regularmente los planes y garantizar su actualización y eficacia. (Según informe remitido por parte de la Controlaría General de la República el día 06 de diciembre de 2016 (auditoria a la vigencia 2015) | Auditoría Externa de Contraloría | Pendiente de cierre por parte del Ente de Control | Acción Correctiva | Lo anterior evidencia que no se cuenta con planes completos y actualizados que cubran todas las operaciones del negocio y conlleva a que en el caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia del evento. | Mesas de trabajo desarrolladas, 1 Plan de Continuidad del Negocio, Sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo efectuada, Campaña de socialización efectuada, Alianza estratégica documentada o traslado de recursos realizado, Plan de implementación ejecutado | Plan de Continuidad del Negocio aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | 2017-04-03 | 2017-04-28
315 | Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 229 | 2016-12-30 | Direccionamiento Estratégico | Planes de Continuidad del Negocio: El DAFP presenta algunos planes de continuidad y planes de recuperación únicamente para los servicios de Internet, Correo Electrónico, Usuarios y Contraseñas de Red y de Orfeo; los planes existentes corresponden a documentos fechados en 2011 y 2013, que se encontrarían desactualizados frente a la infraestructura y recursos disponibles para la vigencia 2015; los planes carecen de aspectos básicos como listado de tareas, mecanismos de activación, personas que toman decisiones, momento, lugar, información de contacto y en su mayoría los responsables ya no figuran en la planta de la Oficina de Sistemas ni se evidencian planillas o formatos para registrar las decisiones tomadas. Así mismo, el DAFP manifiesta no haber realizado simulacros que permitan probar regularmente los planes y garantizar su actualización y eficacia. (Según informe remitido por parte de la Controlaría General de la República el día 06 de diciembre de 2016 (auditoria a la vigencia 2015) | Auditoría Externa de Contraloría | Pendiente de cierre por parte del Ente de Control | Acción Correctiva | Lo anterior evidencia que no se cuenta con planes completos y actualizados que cubran todas las operaciones del negocio y conlleva a que en el caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia del evento. | Mesas de trabajo desarrolladas, 1 Plan de Continuidad del Negocio, Sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo efectuada, Campaña de socialización efectuada, Alianza estratégica documentada o traslado de recursos realizado, Plan de implementación ejecutado | Plan de Continuidad del Negocio socializado | 2017-05-02 | 2017-06-30
316 | Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 229 | 2016-12-30 | Direccionamiento Estratégico | Planes de Continuidad del Negocio: El DAFP presenta algunos planes de continuidad y planes de recuperación únicamente para los servicios de Internet, Correo Electrónico, Usuarios y Contraseñas de Red y de Orfeo; los planes existentes corresponden a documentos fechados en 2011 y 2013, que se encontrarían desactualizados frente a la infraestructura y recursos disponibles para la vigencia 2015; los planes carecen de aspectos básicos como listado de tareas, mecanismos de activación, personas que toman decisiones, momento, lugar, información de contacto y en su mayoría los responsables ya no figuran en la planta de la Oficina de Sistemas ni se evidencian planillas o formatos para registrar las decisiones tomadas. Así mismo, el DAFP manifiesta no haber realizado simulacros que permitan probar regularmente los planes y garantizar su actualización y eficacia. (Según informe remitido por parte de la Controlaría General de la República el día 06 de diciembre de 2016 (auditoria a la vigencia 2015) | Auditoría Externa de Contraloría | Pendiente de cierre por parte del Ente de Control | Acción Correctiva | Lo anterior evidencia que no se cuenta con planes completos y actualizados que cubran todas las operaciones del negocio y conlleva a que en el caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia del evento. | Mesas de trabajo desarrolladas, 1 Plan de Continuidad del Negocio, Sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo efectuada, Campaña de socialización efectuada, Alianza estratégica documentada o traslado de recursos realizado, Plan de implementación ejecutado | Alianzas estratégicas gestionadas o recursos conseguidos para la puesta en marcha del Plan de Continuidad del Negocio | 2017-05-02 | 2017-06-30
317 | Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 229 | 2016-12-30 | Direccionamiento Estratégico | Planes de Continuidad del Negocio: El DAFP presenta algunos planes de continuidad y planes de recuperación únicamente para los servicios de Internet, Correo Electrónico, Usuarios y Contraseñas de Red y de Orfeo; los planes existentes corresponden a documentos fechados en 2011 y 2013, que se encontrarían desactualizados frente a la infraestructura y recursos disponibles para la vigencia 2015; los planes carecen de aspectos básicos como listado de tareas, mecanismos de activación, personas que toman decisiones, momento, lugar, información de contacto y en su mayoría los responsables ya no figuran en la planta de la Oficina de Sistemas ni se evidencian planillas o formatos para registrar las decisiones tomadas. Así mismo, el DAFP manifiesta no haber realizado simulacros que permitan probar regularmente los planes y garantizar su actualización y eficacia. (Según informe remitido por parte de la Controlaría General de la República el día 06 de diciembre de 2016 (auditoria a la vigencia 2015) | Auditoría Externa de Contraloría | Pendiente de cierre por parte del Ente de Control | Acción Correctiva | Lo anterior evidencia que no se cuenta con planes completos y actualizados que cubran todas las operaciones del negocio y conlleva a que en el caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia del evento. | Mesas de trabajo desarrolladas, 1 Plan de Continuidad del Negocio, Sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo efectuada, Campaña de socialización efectuada, Alianza estratégica documentada o traslado de recursos realizado, Plan de implementación ejecutado | Plan de Continuidad del Negocio implementado gradualmente | 2017-07-04 | 2017-12-15
318 | Oficina Asesora de Planeación | 281 | 2017-10-11 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Falta de información relevante del control que permita evaluar su diseño Se realizó el análisis a cinco (5) mapas de riesgos de los procesos: Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial Gestión de recursos, Gestión del conocimiento y Grupos de Valor, Seguimiento y Evaluación a la Gestión y Servicio al Ciudadano; se pudo observar que la mayoría de controles definidos para eliminar la causa de los riesgos, no describen los aspectos importante para poder llegar a evaluar si el control, está bien diseñado para la mitigación del riesgo, estos aspectos son: Quién lleva a cabo el control (Responsable), frecuencia del Control (Cada cuanto se realiza), qué busca hacer el control (objetivo), cómo se lleva a cabo el control (procedimiento), que pasa con las desviaciones y/o excepciones y evidencia de la ejecución del control | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de criterios estandarizados para la definición de los controles. | Criterios estandarizados para la definición de controles. | Redefinir y actualizar los controles de los 5 procesos auditados | 2018-01-15 | 2018-04-30
319 | Oficina Asesora de Planeación | 281 | 2017-10-11 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Falta de información relevante del control que permita evaluar su diseño Se realizó el análisis a cinco (5) mapas de riesgos de los procesos: Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial Gestión de recursos, Gestión del conocimiento y Grupos de Valor, Seguimiento y Evaluación a la Gestión y Servicio al Ciudadano; se pudo observar que la mayoría de controles definidos para eliminar la causa de los riesgos, no describen los aspectos importante para poder llegar a evaluar si el control, está bien diseñado para la mitigación del riesgo, estos aspectos son: Quién lleva a cabo el control (Responsable), frecuencia del Control (Cada cuanto se realiza), qué busca hacer el control (objetivo), cómo se lleva a cabo el control (procedimiento), que pasa con las desviaciones y/o excepciones y evidencia de la ejecución del control | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de criterios estandarizados para la definición de los controles. | Criterios estandarizados para la definición de controles. | Revisar la definición de controles en los 5 procesos auditados y establecer criterios para la estructuración de los controles en la política de operación | 2018-01-15 | 2018-04-30
320 | Oficina Asesora de Planeación | 281 | 2017-10-11 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Falta de información relevante del control que permita evaluar su diseño Se realizó el análisis a cinco (5) mapas de riesgos de los procesos: Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial Gestión de recursos, Gestión del conocimiento y Grupos de Valor, Seguimiento y Evaluación a la Gestión y Servicio al Ciudadano; se pudo observar que la mayoría de controles definidos para eliminar la causa de los riesgos, no describen los aspectos importante para poder llegar a evaluar si el control, está bien diseñado para la mitigación del riesgo, estos aspectos son: Quién lleva a cabo el control (Responsable), frecuencia del Control (Cada cuanto se realiza), qué busca hacer el control (objetivo), cómo se lleva a cabo el control (procedimiento), que pasa con las desviaciones y/o excepciones y evidencia de la ejecución del control | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de criterios estandarizados para la definición de los controles. | Criterios estandarizados para la definición de controles. | Socializar a los 5 procesos los nuevos controles definidos | 2018-05-01 | 2018-06-29
321 | Oficina Asesora de Planeación | 281 | 2017-10-11 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Falta de información relevante del control que permita evaluar su diseño Se realizó el análisis a cinco (5) mapas de riesgos de los procesos: Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial Gestión de recursos, Gestión del conocimiento y Grupos de Valor, Seguimiento y Evaluación a la Gestión y Servicio al Ciudadano; se pudo observar que la mayoría de controles definidos para eliminar la causa de los riesgos, no describen los aspectos importante para poder llegar a evaluar si el control, está bien diseñado para la mitigación del riesgo, estos aspectos son: Quién lleva a cabo el control (Responsable), frecuencia del Control (Cada cuanto se realiza), qué busca hacer el control (objetivo), cómo se lleva a cabo el control (procedimiento), que pasa con las desviaciones y/o excepciones y evidencia de la ejecución del control | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de criterios estandarizados para la definición de los controles. | Criterios estandarizados para la definición de controles. | Definir estructura para establecer los controles, ajustar metodología e implementar en el modulo de riesgos SGI. | 2019-04-05 | 2019-05-30
322 | Oficina Asesora de Planeación | 283 | 2017-10-11 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Debilidad en la definición de acciones para los riesgos materializados Al verificar la política de riesgos se define de manera general el protocolo a seguir en caso de materialización del mismo; sin embargo, no se precisan los pasos específicos para el manejo de riesgos materializados, según lo definido en la Guía de Riesgos V3.(Auditoria a la Administración de los Riesgos - 30 septiembre de 2017) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se precisan los pasos específicos para el manejo de riesgos materializados. | Política de riesgos actualizada | Revisar y ajustar la política y metodología de riesgos para los lineamientos frente a los riesgos materializados | 2017-11-01 | 2018-03-30
323 | Oficina Asesora de Planeación | 283 | 2017-10-11 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Debilidad en la definición de acciones para los riesgos materializados Al verificar la política de riesgos se define de manera general el protocolo a seguir en caso de materialización del mismo; sin embargo, no se precisan los pasos específicos para el manejo de riesgos materializados, según lo definido en la Guía de Riesgos V3.(Auditoria a la Administración de los Riesgos - 30 septiembre de 2017) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se precisan los pasos específicos para el manejo de riesgos materializados. | Política de riesgos actualizada | Acompañar la identificación de los riesgos en todas las dependencias para la próxima vigencia asegurando la documentación clara de las acciones frente a los riesgos materializados | 2017-12-18 | 2018-03-30
324 | Oficina Asesora de Planeación | 283 | 2017-10-11 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Debilidad en la definición de acciones para los riesgos materializados Al verificar la política de riesgos se define de manera general el protocolo a seguir en caso de materialización del mismo; sin embargo, no se precisan los pasos específicos para el manejo de riesgos materializados, según lo definido en la Guía de Riesgos V3.(Auditoria a la Administración de los Riesgos - 30 septiembre de 2017) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se precisan los pasos específicos para el manejo de riesgos materializados. | Política de riesgos actualizada | Socializar la política de riesgos con los lineamientos frente a los riesgos materializados | 2017-12-25 | 2018-03-30
325 | Oficina Asesora de Planeación | 283 | 2017-10-11 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Debilidad en la definición de acciones para los riesgos materializados Al verificar la política de riesgos se define de manera general el protocolo a seguir en caso de materialización del mismo; sin embargo, no se precisan los pasos específicos para el manejo de riesgos materializados, según lo definido en la Guía de Riesgos V3.(Auditoria a la Administración de los Riesgos - 30 septiembre de 2017) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se precisan los pasos específicos para el manejo de riesgos materializados. | Política de riesgos actualizada | Socializar los pasos para el manejo de los riesgos materializados en las mesas de trabajo para la revisión y actualización de riesgos 2019. | 2019-04-09 | 2019-07-30
326 | Oficina Asesora de Planeación | 283 | 2017-10-11 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Debilidad en la definición de acciones para los riesgos materializados Al verificar la política de riesgos se define de manera general el protocolo a seguir en caso de materialización del mismo; sin embargo, no se precisan los pasos específicos para el manejo de riesgos materializados, según lo definido en la Guía de Riesgos V3.(Auditoria a la Administración de los Riesgos - 30 septiembre de 2017) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | No se precisan los pasos específicos para el manejo de riesgos materializados. | Política de riesgos actualizada | Actualizar política de riesgos referenciando los pasos específicos para el manejo de riesgos materializados. | 2019-04-09 | 2019-07-30
327 | Oficina Asesora de Planeación | 378 | 2020-09-07 | Direccionamiento Estratégico | Se requiere la actualización de la Matriz de responsabilidad y autoridad frente a la Gestión y los Procesos Institucionales, asociado al Proceso de Direccionamiento Estratégico, dado que algunos delegados ya no laboran en la entidad. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Mano de Obra: desconocimiento del control asociado a matriz de responsabilidad y autoridad Mano de Obra: falta de comunicación entre Direccionamiento Estratégico responsable de la matriz y Talento Humano responsable del retiro e inclusión de personal. Mano de Obra: incumplimiento del seguimiento por parte del responsable de la matriz de responsabilidad. Método: falta de definición de control asociada a la matriz Método: definición de responsable Método: frecuencia de la revisión Insumo: entrega de la Información por parte de Talento Humano Insumo: entrega de la Información por parte de Gestión Contractual Insumo: responsable de la entrega de la información | Matriz de responsabilidad y autoridad, articulada y actualizada con el nuevo mapa de operación por procesos. | Acción de Corrección: Revisión, actualización y publicación de la matriz de responsabilidad y autoridad, atendiendo la observación del hallazgo. | 2020-09-07 | 2020-09-18
328 | Oficina Asesora de Planeación | 378 | 2020-09-07 | Direccionamiento Estratégico | Se requiere la actualización de la Matriz de responsabilidad y autoridad frente a la Gestión y los Procesos Institucionales, asociado al Proceso de Direccionamiento Estratégico, dado que algunos delegados ya no laboran en la entidad. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Mano de Obra: desconocimiento del control asociado a matriz de responsabilidad y autoridad Mano de Obra: falta de comunicación entre Direccionamiento Estratégico responsable de la matriz y Talento Humano responsable del retiro e inclusión de personal. Mano de Obra: incumplimiento del seguimiento por parte del responsable de la matriz de responsabilidad. Método: falta de definición de control asociada a la matriz Método: definición de responsable Método: frecuencia de la revisión Insumo: entrega de la Información por parte de Talento Humano Insumo: entrega de la Información por parte de Gestión Contractual Insumo: responsable de la entrega de la información | Matriz de responsabilidad y autoridad, articulada y actualizada con el nuevo mapa de operación por procesos. | Revisar el procedimiento asociado a la actualización de la matriz de responsabilidad y autoridad, incluyendo controles y comunicación con las áreas de talento humano y el grupo de gestión contractual | 2020-09-07 | 2020-11-27
329 | Oficina Asesora de Planeación | 378 | 2020-09-07 | Direccionamiento Estratégico | Se requiere la actualización de la Matriz de responsabilidad y autoridad frente a la Gestión y los Procesos Institucionales, asociado al Proceso de Direccionamiento Estratégico, dado que algunos delegados ya no laboran en la entidad. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Mano de Obra: desconocimiento del control asociado a matriz de responsabilidad y autoridad Mano de Obra: falta de comunicación entre Direccionamiento Estratégico responsable de la matriz y Talento Humano responsable del retiro e inclusión de personal. Mano de Obra: incumplimiento del seguimiento por parte del responsable de la matriz de responsabilidad. Método: falta de definición de control asociada a la matriz Método: definición de responsable Método: frecuencia de la revisión Insumo: entrega de la Información por parte de Talento Humano Insumo: entrega de la Información por parte de Gestión Contractual Insumo: responsable de la entrega de la información | Matriz de responsabilidad y autoridad, articulada y actualizada con el nuevo mapa de operación por procesos. | Solicitar actualización de información a las dependencias a través de las alertas mensuales solicitando comunicar las novedades en los reportes y avances de información | 2020-09-07 | 2020-11-27
330 | Oficina Asesora de Planeación | 378 | 2020-09-07 | Direccionamiento Estratégico | Se requiere la actualización de la Matriz de responsabilidad y autoridad frente a la Gestión y los Procesos Institucionales, asociado al Proceso de Direccionamiento Estratégico, dado que algunos delegados ya no laboran en la entidad. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Mano de Obra: desconocimiento del control asociado a matriz de responsabilidad y autoridad Mano de Obra: falta de comunicación entre Direccionamiento Estratégico responsable de la matriz y Talento Humano responsable del retiro e inclusión de personal. Mano de Obra: incumplimiento del seguimiento por parte del responsable de la matriz de responsabilidad. Método: falta de definición de control asociada a la matriz Método: definición de responsable Método: frecuencia de la revisión Insumo: entrega de la Información por parte de Talento Humano Insumo: entrega de la Información por parte de Gestión Contractual Insumo: responsable de la entrega de la información | Matriz de responsabilidad y autoridad, articulada y actualizada con el nuevo mapa de operación por procesos. | Socializar y comunicar a todas las dependencias, a través de la publicación de los ajustes del procedimiento y mesas de trabajo periódicas con las dependencias, sobre los ajustes que se generen a la matriz de responsabilidad y autoridad | 2020-09-07 | 2020-11-27
331 | Oficina Asesora de Planeación | 395 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | No se encuentran publicados los reportes de seguimiento del PES en el portal web, como mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno. | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | No se encuentran publicados los reportes de seguimiento del PES en el portal web, como mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno. | Publicación de los reportes de seguimiento del PES en el portal web | Adelantar el seguimiento a las metas de los productos del plan estratégico sectorial | 2020-09-01 | 2020-12-20
332 | Oficina Asesora de Planeación | 395 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | No se encuentran publicados los reportes de seguimiento del PES en el portal web, como mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno. | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | No se encuentran publicados los reportes de seguimiento del PES en el portal web, como mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno. | Publicación de los reportes de seguimiento del PES en el portal web | Publicación del informe de seguimiento al plan estratégico sectorial | 2020-09-01 | 2020-12-20
333 | Oficina Asesora de Planeación | 395 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | No se encuentran publicados los reportes de seguimiento del PES en el portal web, como mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno. | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | No se encuentran publicados los reportes de seguimiento del PES en el portal web, como mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno. | Publicación de los reportes de seguimiento del PES en el portal web | Actualizar los datos del tablero de control de Función Pública con el seguimiento al plan sectorial | 2020-09-01 | 2020-12-20
334 | Oficina Asesora de Planeación | 396 | 2020-10-27 | Direccionamiento Estratégico | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Informe presentado en comité | Realizar informe de gestión de Riesgos Institucionales con corte al tercer trimestre del año 2020 | 2020-09-01 | 2020-11-30
335 | Oficina Asesora de Planeación | 396 | 2020-10-27 | Direccionamiento Estratégico | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Informe presentado en comité | Atender observaciones realizadas por el comité institucional de gestión y desempeño | 2020-09-01 | 2020-11-30
336 | Oficina Asesora de Planeación | 396 | 2020-10-27 | Direccionamiento Estratégico | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Informe presentado en comité | Presentar informe al comité institucional de gestión y desempeño | 2020-09-01 | 2020-11-30
337 | Oficina Asesora de Planeación | 397 | 2020-09-01 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Procedimiento Administración de la gestión del riesgo actualizado y socializado | Actualización del procedimiento administración de la gestión del riesgo | 2020-09-01 | 2020-11-30
338 | Oficina Asesora de Planeación | 397 | 2020-09-01 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Procedimiento Administración de la gestión del riesgo actualizado y socializado | Elaboración y socialización de ficha del actualización del procedimiento administración de la gestión del riesgo | 2020-09-01 | 2020-11-30
339 | Oficina Asesora de Planeación | 397 | 2020-09-01 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Procedimiento Administración de la gestión del riesgo actualizado y socializado | Cargue del procedimiento actualizado de administración de la gestión del riesgo en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión | 2020-09-01 | 2020-11-30
340 | Oficina Asesora de Planeación | 398 | 2020-09-01 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | No se encuentra publicado en plan de mejoramiento 2020 en el portal web | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se encuentra publicado en plan de mejoramiento 2020 en el portal web | Plan de Mejoramiento actualizado y publicado en las fechas definidas. | Actualizar matriz de planes de mejoramiento institucional 2020 | 2020-09-01 | 2020-11-30
341 | Oficina Asesora de Planeación | 398 | 2020-09-01 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | No se encuentra publicado en plan de mejoramiento 2020 en el portal web | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se encuentra publicado en plan de mejoramiento 2020 en el portal web | Plan de Mejoramiento actualizado y publicado en las fechas definidas. | Publicar en el enlace de Transparencia del portal web institucional del Plan de Mejoramiento vigencia 2020. | 2020-09-01 | 2020-11-30
342 | Oficina Asesora de Planeación | 398 | 2020-09-01 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | No se encuentra publicado en plan de mejoramiento 2020 en el portal web | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se encuentra publicado en plan de mejoramiento 2020 en el portal web | Plan de Mejoramiento actualizado y publicado en las fechas definidas. | Enviar matriz al web local para realizar el cargue en el portal web de la Entidad | 2020-09-01 | 2020-11-30
343 | Oficina Asesora de Planeación | 400 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Desactualización documental - Manual de SIPG actualizado | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental Manual del SIPG | Documentos actualizados y publicados - Manual SIPG | Análisis de nuevos requerimientos asociados al Manual del Sistema Integrado de Planeación y Gestión | 2020-09-01 | 2020-12-20
344 | Oficina Asesora de Planeación | 400 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Desactualización documental - Manual de SIPG actualizado | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental Manual del SIPG | Documentos actualizados y publicados - Manual SIPG | Socialización del Manual del Sistema Integrado de Planeación y Gestión | 2020-09-01 | 2020-12-20
345 | Oficina Asesora de Planeación | 400 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Desactualización documental - Manual de SIPG actualizado | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental Manual del SIPG | Documentos actualizados y publicados - Manual SIPG | Actualización del Manual del Sistema Integrado de Planeación y Gestión | 2020-09-01 | 2020-12-20
346 | Oficina Asesora de Planeación | 401 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Matriz de requerimientos y responsabilidad desactualizada | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Matriz de requerimientos y responsabilidad desactualizada | SIPG actualizado con la matriz de requerimientos y responsabilidad | Socialización del documento cargado y actualizado | 2020-09-01 | 2020-12-20
347 | Oficina Asesora de Planeación | 401 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Matriz de requerimientos y responsabilidad desactualizada | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Matriz de requerimientos y responsabilidad desactualizada | SIPG actualizado con la matriz de requerimientos y responsabilidad | Articulación con las líneas de defensa | 2020-09-01 | 2020-12-20
348 | Oficina Asesora de Planeación | 401 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Matriz de requerimientos y responsabilidad desactualizada | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Matriz de requerimientos y responsabilidad desactualizada | SIPG actualizado con la matriz de requerimientos y responsabilidad | Identificación de las nuevas líneas de autoridad y responsabilidad | 2020-09-01 | 2020-12-20
349 | Oficina Asesora de Planeación | 404 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Desactualización documental - Matriz de responsabilidad y autoridad | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental - Matriz de responsabilidad y autoridad | Documentos actualizados y publicados | Socialización del documento cargado y actualizado | 2020-09-01 | 2020-12-20
350 | Oficina Asesora de Planeación | 404 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Desactualización documental - Matriz de responsabilidad y autoridad | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental - Matriz de responsabilidad y autoridad | Documentos actualizados y publicados | Articulación con las líneas de defensa | 2020-09-01 | 2020-12-20
351 | Oficina Asesora de Planeación | 404 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Desactualización documental - Matriz de responsabilidad y autoridad | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental - Matriz de responsabilidad y autoridad | Documentos actualizados y publicados | Identificación de las nuevas líneas de autoridad y responsabilidad | 2020-09-01 | 2020-12-20
352 | Oficina Asesora de Planeación | 405 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Procesos y procedimientos desactualizados a la realidad y con poco uso en la gestión | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Procesos y procedimientos desactualizados a la realidad y con poco uso en la gestión | Mapa de Operación por Procesos actualizado y mejorado | Realizar propuesta del nuevo mapa de operación por procesos | 2020-09-01 | 2020-12-20
353 | Oficina Asesora de Planeación | 405 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Procesos y procedimientos desactualizados a la realidad y con poco uso en la gestión | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Procesos y procedimientos desactualizados a la realidad y con poco uso en la gestión | Mapa de Operación por Procesos actualizado y mejorado | Diseño de la nueva plantilla para los procedimientos de acuerdo a las líneas de defensa y los sistemas de información, con la revisión del inventario documental para validar los documentos obsoletos | 2020-09-01 | 2020-12-20
354 | Oficina Asesora de Planeación | 405 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Procesos y procedimientos desactualizados a la realidad y con poco uso en la gestión | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Procesos y procedimientos desactualizados a la realidad y con poco uso en la gestión | Mapa de Operación por Procesos actualizado y mejorado | Desarrollo de mesas de trabajo para la identificación de la caracterización de los procesos | 2020-09-01 | 2020-12-20
355 | Oficina Asesora de Planeación | 406 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento política de gestión estadística | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Fortalecimiento política de gestión estadística | Documentos actualizados y publicados y registros administrativos mejorados | Analizar, actualizar y documentar el proceso de planeación estadística en FP. | 2020-09-01 | 2020-12-20
356 | Oficina Asesora de Planeación | 406 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento política de gestión estadística | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Fortalecimiento política de gestión estadística | Documentos actualizados y publicados y registros administrativos mejorados | Elaborar plan de trabajo para mejora de registros teniendo en cuenta los resultados del autodiagnóstico | 2020-09-01 | 2020-12-20
357 | Oficina Asesora de Planeación | 406 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento política de gestión estadística | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Fortalecimiento política de gestión estadística | Documentos actualizados y publicados y registros administrativos mejorados | Fortalecer la gestión de los registros administrativos mediante trabajo articulado con el DANE para capacitación en autodiagnóstico de registros administrativos FURAG y SUIT | 2020-09-01 | 2020-12-20
358 | Oficina Asesora de Planeación | 406 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento política de gestión estadística | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Fortalecimiento política de gestión estadística | Documentos actualizados y publicados y registros administrativos mejorados | Actualizar el inventario en el DANE e iniciar el proceso de documentación | 2020-09-01 | 2020-12-20
359 | Oficina Asesora de Planeación | 406 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento política de gestión estadística | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Fortalecimiento política de gestión estadística | Documentos actualizados y publicados y registros administrativos mejorados | Elaborar plan de trabajo para documentar las operaciones estadísticas | 2020-09-01 | 2020-12-20
360 | Oficina Asesora de Planeación | 406 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento política de gestión estadística | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Fortalecimiento política de gestión estadística | Documentos actualizados y publicados y registros administrativos mejorados | Validar la responsabilidad de las operaciones estadísticas existentes con la Dirección Técnica, | 2020-09-01 | 2020-12-20
361 | Oficina Asesora de Planeación | 407 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Definición y aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno (líneas de defensa) | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Definición y aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno (líneas de defensa) | Líneas de defensa para toma de decisiones definidas, documentadas y socializadas | Definición de la actividad clave y el control asociado de acuerdo a los procesos definidos en el Mapa de Aseguramiento | 2020-09-01 | 2020-12-20
362 | Oficina Asesora de Planeación | 407 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Definición y aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno (líneas de defensa) | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Definición y aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno (líneas de defensa) | Líneas de defensa para toma de decisiones definidas, documentadas y socializadas | Levantamiento del mapa de aseguramiento con las dependencias de la Entidad, bajo la compañía de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional y la Oficina de Control Interno | 2020-09-01 | 2020-12-20
363 | Oficina Asesora de Planeación | 407 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Definición y aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno (líneas de defensa) | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Definición y aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno (líneas de defensa) | Líneas de defensa para toma de decisiones definidas, documentadas y socializadas | Validación por parte de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de las actividades y controles definidos por los procesos | 2020-09-01 | 2020-12-20
364 | Oficina Asesora de Planeación | 433 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Desarticulación de la planeación con el presupuesto | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desarticulación de la planeación con el presupuesto | Diseñar e implementar metodología para la articulación del plan de adquisiciones con la planeación institucional orientada a resultados | Elaboración de una metodología orientada a resultados | 2020-09-01 | 2021-02-28
365 | Oficina Asesora de Planeación | 433 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Desarticulación de la planeación con el presupuesto | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desarticulación de la planeación con el presupuesto | Diseñar e implementar metodología para la articulación del plan de adquisiciones con la planeación institucional orientada a resultados | Elaborar matriz para articular la planeación 2021 con productos entregables y proyectos de inversión | 2020-09-01 | 2021-02-28
366 | Oficina Asesora de Planeación | 433 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Desarticulación de la planeación con el presupuesto | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desarticulación de la planeación con el presupuesto | Diseñar e implementar metodología para la articulación del plan de adquisiciones con la planeación institucional orientada a resultados | Formulación de requerimientos funcionales para actualización del modulo del plan de adquisiciones y de plan de necesidades en el Sistema de Gestión Institucional | 2020-09-01 | 2021-02-28
367 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 261 | 2017-08-23 | Direccionamiento Estratégico | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de la política del plan de continuidad del negocio. | Política del plan de continuidad del negocio estructurada | Establecer la Política de continuidad del negocio estableciendo los objetivos, contexto, marco de gobierno y el alcance del plan. | 2017-11-01 | 2018-01-31
368 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 261 | 2017-08-23 | Direccionamiento Estratégico | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de la política del plan de continuidad del negocio. | Política del plan de continuidad del negocio estructurada | Solicitar al GGH analizar la pertinencia de incluir en el PIC planes de formación donde se especifique necesidades de capacitación y nivel de competencia del personal cuyos roles soportaran el manejo de la crisis | 2017-12-01 | 2018-01-31
369 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 261 | 2017-08-23 | Direccionamiento Estratégico | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de la política del plan de continuidad del negocio. | Política del plan de continuidad del negocio estructurada | Analizar el impacto de BIAs de los procesos | 2017-12-01 | 2018-10-30
370 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 261 | 2017-08-23 | Direccionamiento Estratégico | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formación, análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios del Departamento. De igual manera se observa que no hay evidencia de la participación de las áreas misionales en el plan (especialmente lo relacionado con SIGEP). | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta de la política del plan de continuidad del negocio. | Política del plan de continuidad del negocio estructurada | Socializar la Política de continuidad del negocio y los roles que soportan el manejo de crisis | 2017-12-01 | 2018-12-21
371 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 292 | 2017-10-11 | Tecnologías de la Información | Se evidencia la materialización del riesgo Inadecuados servicios de Tecnologías de la Información. | Monitoreo de Riesgos | PARA CIERRE | Acción Correctiva | • Migración SIGEP I al nuevo datacenter. • Proveedor de Internet requirió tender el cableado para conexión con la Zona Franca – Tocancipá. • SIGEP I almacena los archivos de anexos de hojas de vida en un sistema de archivo de Windows, el cual no está diseñado para almacenar millones de archivos (27 millones aprox). | Minimizar la afectación de los servicios de tecnologías de la información | Diseñar la plantilla para registrar las actividades de mantenimiento e indisponibilidad de los servicios de TI y asignar los responsables. | 2018-03-01 | 2018-03-30
372 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 292 | 2017-10-11 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Se evidencia la materialización del riesgo Inadecuados servicios de Tecnologías de la Información. | Monitoreo de Riesgos | PARA CIERRE | Acción Correctiva | • Migración a nuevo datacenter. • Proveedor de Internet requirió tender el cableado para conexión con la Zona Franca – Tocancipá. | Monitorear la indisponibilidad presentada en la intranet, SGI y página web | Monitorear la indisponibilidad presentadas en Intranet, SGI y Página Web | 2018-03-01 | 2018-05-31
373 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 292 | 2017-10-11 | Tecnologías de la Información | Se evidencia la materialización del riesgo Inadecuados servicios de Tecnologías de la Información. | Monitoreo de Riesgos | PARA CIERRE | Acción Correctiva | • Migración SIGEP I al nuevo datacenter. • Proveedor de Internet requirió tender el cableado para conexión con la Zona Franca – Tocancipá. • SIGEP I almacena los archivos de anexos de hojas de vida en un sistema de archivo de Windows, el cual no está diseñado para almacenar millones de archivos (27 millones aprox). | Minimizar la afectación de los servicios de tecnologías de la información | Implementar la plantilla en la Herramienta de Mesa de Servicio y capacitar a los responsables. | 2018-04-01 | 2018-04-30
374 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 292 | 2017-10-11 | Tecnologías de la Información | Se evidencia la materialización del riesgo Inadecuados servicios de Tecnologías de la Información. | Monitoreo de Riesgos | PARA CIERRE | Acción Correctiva | • Migración SIGEP I al nuevo datacenter. • Proveedor de Internet requirió tender el cableado para conexión con la Zona Franca – Tocancipá. • SIGEP I almacena los archivos de anexos de hojas de vida en un sistema de archivo de Windows, el cual no está diseñado para almacenar millones de archivos (27 millones aprox). | Minimizar la afectación de los servicios de tecnologías de la información | Realizar el seguimiento al registro de las actividades de mantenimiento e indisponibilidad de los servicios de TI. | 2018-05-01 | 2018-08-30
375 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 292 | 2017-10-11 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Se evidencia la materialización del riesgo Inadecuados servicios de Tecnologías de la Información. | Monitoreo de Riesgos | PARA CIERRE | Acción Correctiva | • Migración a nuevo datacenter. • Proveedor de Internet requirió tender el cableado para conexión con la Zona Franca – Tocancipá. | Monitorear la indisponibilidad presentada en la intranet, SGI y página web | Realizar informe trimestral del monitoreo realizado. | 2018-06-01 | 2018-07-31
376 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 292 | 2017-10-11 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Se evidencia la materialización del riesgo Inadecuados servicios de Tecnologías de la Información. | Monitoreo de Riesgos | PARA CIERRE | Acción Correctiva | • Migración a nuevo datacenter. • Proveedor de Internet requirió tender el cableado para conexión con la Zona Franca – Tocancipá. | Monitorear la indisponibilidad presentada en la intranet, SGI y página web | Socializar los resultados a TI para toma de acciones o evidencia de efectividad de las acciones preventivas tomadas. | 2018-07-03 | 2018-08-30
377 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 296 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Estos son : 1. Verificando el plan actual de continuidad y recuperación del servicio al sistema SUIT (Plan de Continuidad SUIT.docx) generado por la OTIC, se evidencia que aún está en proceso de construcción, por cuanto falta actualizar y/o completar: - El diagrama de flujo. - El procedimiento para Contingencia sin Sistema. - El Plan de Recuperación de Directorio Activo y de Plataforma de Virtualización. - Los posibles controles. - Los servidores responsables (Se encontró al servidor Gerson Enrique Carrillo con rol de administrador SUIT, quien a la fecha ya no ejerce este rol asignado). 2. No hay un informe que detalle los resultados de las pruebas relacionadas en la plataforma Proactivanet, efectuadas con la migración del nuevo servicio de nube privada y que van acordes con el Plan de Continuidad y Recuperación del Servicio para SUIT. 3. Los tiempos de ejecución de las actividades establecidos en el Plan actual, corresponden a tiempos con infraestructura interna, no se ha considerado el escenario con el proveedor de housing de nube privada, donde esta residente el ambiente de producción del sistema. 4. No se ha generado un cronograma de pruebas a futuro del Plan de Continuidad generado por la OTIC. Informe auditoria SUIT 30-11-2017. Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El plan de Continuidad de SUIT se encuentra en construcción | Establecer el Plan de Continuidad de SUIT | Plan de Continuidad del Directorio Activo | 2018-02-01 | 2018-04-30
378 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 296 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Estos son : 1. Verificando el plan actual de continuidad y recuperación del servicio al sistema SUIT (Plan de Continuidad SUIT.docx) generado por la OTIC, se evidencia que aún está en proceso de construcción, por cuanto falta actualizar y/o completar: - El diagrama de flujo. - El procedimiento para Contingencia sin Sistema. - El Plan de Recuperación de Directorio Activo y de Plataforma de Virtualización. - Los posibles controles. - Los servidores responsables (Se encontró al servidor Gerson Enrique Carrillo con rol de administrador SUIT, quien a la fecha ya no ejerce este rol asignado). 2. No hay un informe que detalle los resultados de las pruebas relacionadas en la plataforma Proactivanet, efectuadas con la migración del nuevo servicio de nube privada y que van acordes con el Plan de Continuidad y Recuperación del Servicio para SUIT. 3. Los tiempos de ejecución de las actividades establecidos en el Plan actual, corresponden a tiempos con infraestructura interna, no se ha considerado el escenario con el proveedor de housing de nube privada, donde esta residente el ambiente de producción del sistema. 4. No se ha generado un cronograma de pruebas a futuro del Plan de Continuidad generado por la OTIC. Informe auditoria SUIT 30-11-2017. Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El plan de Continuidad de SUIT se encuentra en construcción | Establecer el Plan de Continuidad de SUIT | Plan de Continuidad de la Plataforma de Virtualización | 2018-02-01 | 2018-04-30
379 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 296 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Estos son : 1. Verificando el plan actual de continuidad y recuperación del servicio al sistema SUIT (Plan de Continuidad SUIT.docx) generado por la OTIC, se evidencia que aún está en proceso de construcción, por cuanto falta actualizar y/o completar: - El diagrama de flujo. - El procedimiento para Contingencia sin Sistema. - El Plan de Recuperación de Directorio Activo y de Plataforma de Virtualización. - Los posibles controles. - Los servidores responsables (Se encontró al servidor Gerson Enrique Carrillo con rol de administrador SUIT, quien a la fecha ya no ejerce este rol asignado). 2. No hay un informe que detalle los resultados de las pruebas relacionadas en la plataforma Proactivanet, efectuadas con la migración del nuevo servicio de nube privada y que van acordes con el Plan de Continuidad y Recuperación del Servicio para SUIT. 3. Los tiempos de ejecución de las actividades establecidos en el Plan actual, corresponden a tiempos con infraestructura interna, no se ha considerado el escenario con el proveedor de housing de nube privada, donde esta residente el ambiente de producción del sistema. 4. No se ha generado un cronograma de pruebas a futuro del Plan de Continuidad generado por la OTIC. Informe auditoria SUIT 30-11-2017. Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El plan de Continuidad de SUIT se encuentra en construcción | Establecer el Plan de Continuidad de SUIT | Estructurar conjuntamente con la OAP y DPTSC los riesgos asociados a SUIT | 2018-03-01 | 2018-04-30
380 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 296 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Estos son : 1. Verificando el plan actual de continuidad y recuperación del servicio al sistema SUIT (Plan de Continuidad SUIT.docx) generado por la OTIC, se evidencia que aún está en proceso de construcción, por cuanto falta actualizar y/o completar: - El diagrama de flujo. - El procedimiento para Contingencia sin Sistema. - El Plan de Recuperación de Directorio Activo y de Plataforma de Virtualización. - Los posibles controles. - Los servidores responsables (Se encontró al servidor Gerson Enrique Carrillo con rol de administrador SUIT, quien a la fecha ya no ejerce este rol asignado). 2. No hay un informe que detalle los resultados de las pruebas relacionadas en la plataforma Proactivanet, efectuadas con la migración del nuevo servicio de nube privada y que van acordes con el Plan de Continuidad y Recuperación del Servicio para SUIT. 3. Los tiempos de ejecución de las actividades establecidos en el Plan actual, corresponden a tiempos con infraestructura interna, no se ha considerado el escenario con el proveedor de housing de nube privada, donde esta residente el ambiente de producción del sistema. 4. No se ha generado un cronograma de pruebas a futuro del Plan de Continuidad generado por la OTIC. Informe auditoria SUIT 30-11-2017. Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El plan de Continuidad de SUIT se encuentra en construcción | Establecer el Plan de Continuidad de SUIT | Identificar las prioridades del negocio (SUIT) y validarlas para el desarrollo del plan de continuidad. | 2018-04-02 | 2018-08-31
381 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 296 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Estos son : 1. Verificando el plan actual de continuidad y recuperación del servicio al sistema SUIT (Plan de Continuidad SUIT.docx) generado por la OTIC, se evidencia que aún está en proceso de construcción, por cuanto falta actualizar y/o completar: - El diagrama de flujo. - El procedimiento para Contingencia sin Sistema. - El Plan de Recuperación de Directorio Activo y de Plataforma de Virtualización. - Los posibles controles. - Los servidores responsables (Se encontró al servidor Gerson Enrique Carrillo con rol de administrador SUIT, quien a la fecha ya no ejerce este rol asignado). 2. No hay un informe que detalle los resultados de las pruebas relacionadas en la plataforma Proactivanet, efectuadas con la migración del nuevo servicio de nube privada y que van acordes con el Plan de Continuidad y Recuperación del Servicio para SUIT. 3. Los tiempos de ejecución de las actividades establecidos en el Plan actual, corresponden a tiempos con infraestructura interna, no se ha considerado el escenario con el proveedor de housing de nube privada, donde esta residente el ambiente de producción del sistema. 4. No se ha generado un cronograma de pruebas a futuro del Plan de Continuidad generado por la OTIC. Informe auditoria SUIT 30-11-2017. Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El plan de Continuidad de SUIT se encuentra en construcción | Establecer el Plan de Continuidad de SUIT | Elaborar el BIA para SUIT. | 2018-07-01 | 2018-09-28
382 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 296 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Estos son : 1. Verificando el plan actual de continuidad y recuperación del servicio al sistema SUIT (Plan de Continuidad SUIT.docx) generado por la OTIC, se evidencia que aún está en proceso de construcción, por cuanto falta actualizar y/o completar: - El diagrama de flujo. - El procedimiento para Contingencia sin Sistema. - El Plan de Recuperación de Directorio Activo y de Plataforma de Virtualización. - Los posibles controles. - Los servidores responsables (Se encontró al servidor Gerson Enrique Carrillo con rol de administrador SUIT, quien a la fecha ya no ejerce este rol asignado). 2. No hay un informe que detalle los resultados de las pruebas relacionadas en la plataforma Proactivanet, efectuadas con la migración del nuevo servicio de nube privada y que van acordes con el Plan de Continuidad y Recuperación del Servicio para SUIT. 3. Los tiempos de ejecución de las actividades establecidos en el Plan actual, corresponden a tiempos con infraestructura interna, no se ha considerado el escenario con el proveedor de housing de nube privada, donde esta residente el ambiente de producción del sistema. 4. No se ha generado un cronograma de pruebas a futuro del Plan de Continuidad generado por la OTIC. Informe auditoria SUIT 30-11-2017. Actualización fecha de cierre conforme con las sesiones de trabajo realizadas con la OCI, OTIC y OAP a los días 01-04-2020 y 06-07-2020. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El plan de Continuidad de SUIT se encuentra en construcción | Establecer el Plan de Continuidad de SUIT | Realizar prueba documental del Plan de continuidad de negocio | 2020-05-01 | 2020-08-30
383 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 399 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Desactualización documental - PETI Publicado | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental PETI | Documentos actualizados y publicados PETI | Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el PETI actualizado | 2020-09-01 | 2020-11-30
384 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 399 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Desactualización documental - PETI Publicado | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental PETI | Documentos actualizados y publicados PETI | Cargue del documento web en el portal web de la Entidad | 2020-09-01 | 2020-11-30
385 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 399 | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | Desactualización documental - PETI Publicado | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental PETI | Documentos actualizados y publicados PETI | Enviar el documento al web local con el fin de ser cargado en el portal web de la Entidad | 2020-09-01 | 2020-11-30
386 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 408 | 2020-09-01 | Tecnologías de la Información | Dispersión de requirimientos de Seguridad y Privacidad de la información, que complejiza su entendimiento. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Los lineamientos de Seguridad y Privacidad de la Información no se encuentran centralizadas, lo que complejiza el análisis de los mismos | Centralizar en un documento los lineamientos asociados a Seguridad y Privacidad de la Información de Función Pública | Revisar los diferentes documentos de seguridad y privacidad de la información frente a los cuales se establecen lineamientos relacionados con la Seguridad de la Información. | 2020-09-01 | 2020-11-13
387 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 408 | 2020-09-01 | Tecnologías de la Información | Dispersión de requirimientos de Seguridad y Privacidad de la información, que complejiza su entendimiento. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Los lineamientos de Seguridad y Privacidad de la Información no se encuentran centralizadas, lo que complejiza el análisis de los mismos | Centralizar en un documento los lineamientos asociados a Seguridad y Privacidad de la Información de Función Pública | Articular los diferentes documentos de seguridad y privacidad de la información | 2020-09-01 | 2020-11-13
388 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 408 | 2020-09-01 | Tecnologías de la Información | Dispersión de requirimientos de Seguridad y Privacidad de la información, que complejiza su entendimiento. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | Los lineamientos de Seguridad y Privacidad de la Información no se encuentran centralizadas, lo que complejiza el análisis de los mismos | Centralizar en un documento los lineamientos asociados a Seguridad y Privacidad de la Información de Función Pública | Socializar los documentos actualizados | 2020-11-02 | 2020-11-30
389 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 424 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Si bien se evidenció la actualización y modificación de los documentos PETI, para las vigencias 2019 y 2020; se pudo observar que se presentan actividades que no se describen en el procedimiento de Gestión TI del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG, por ende, es importante documentar el procedimiento conforme se está efectuando la actividad actualmente, indicando que este documento debe ser aprobado por la alta dirección y que en el Plan de Acción Institucional quedan descritos los proyectos admitidos. De igual forma, actualizar el procedimiento en lo que respecta a la “Hoja de ruta”, entendida en el procedimiento actual como un documento adjunto al PETI. Así mismo, se evidenció que esta información se encuentra contenida en la nueva herramienta implementada por MINTIC para la construcción del PETI. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Desactualización del Procedimiento de Gestión TI del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG y no se incluyó en el PETI los proyectos de operación de TI | Procedimiento de Gestión TI del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG Actualizado y publicado en el SIPG | Incluir en el PETI Institucional los proyectos de Operación | 2021-01-01 | 2021-02-26
390 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 424 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Si bien se evidenció la actualización y modificación de los documentos PETI, para las vigencias 2019 y 2020; se pudo observar que se presentan actividades que no se describen en el procedimiento de Gestión TI del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG, por ende, es importante documentar el procedimiento conforme se está efectuando la actividad actualmente, indicando que este documento debe ser aprobado por la alta dirección y que en el Plan de Acción Institucional quedan descritos los proyectos admitidos. De igual forma, actualizar el procedimiento en lo que respecta a la “Hoja de ruta”, entendida en el procedimiento actual como un documento adjunto al PETI. Así mismo, se evidenció que esta información se encuentra contenida en la nueva herramienta implementada por MINTIC para la construcción del PETI. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Desactualización del Procedimiento de Gestión TI del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG y no se incluyó en el PETI los proyectos de operación de TI | Procedimiento de Gestión TI del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG Actualizado y publicado en el SIPG | Actualizar el PETI con los proyectos definitivos para la vigencia | 2021-01-01 | 2021-02-26
391 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 424 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Si bien se evidenció la actualización y modificación de los documentos PETI, para las vigencias 2019 y 2020; se pudo observar que se presentan actividades que no se describen en el procedimiento de Gestión TI del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG, por ende, es importante documentar el procedimiento conforme se está efectuando la actividad actualmente, indicando que este documento debe ser aprobado por la alta dirección y que en el Plan de Acción Institucional quedan descritos los proyectos admitidos. De igual forma, actualizar el procedimiento en lo que respecta a la “Hoja de ruta”, entendida en el procedimiento actual como un documento adjunto al PETI. Así mismo, se evidenció que esta información se encuentra contenida en la nueva herramienta implementada por MINTIC para la construcción del PETI. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Desactualización del Procedimiento de Gestión TI del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG y no se incluyó en el PETI los proyectos de operación de TI | Procedimiento de Gestión TI del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG Actualizado y publicado en el SIPG | Actualizar el Procedimiento de Gestión TI del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG | 2021-02-02 | 2021-03-05
392 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 425 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Teniendo en cuenta las funciones tan importantes que cumple el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la gestión de la entidad, es relevante que en este comité se lleve a cabo el seguimiento permanente a la implementación del Sistema de Seguridad de la Información y se dejen plasmadas en las actas las decisiones que se tomen frente a los incidentes que se presentan en la entidad, conforme a lo definido en la política. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Debilidad en el cumplimiento de algunas funciones y responsabilidades del Comité Institucional de Gestión y Desempeño frente a la seguridad de la información | Seguimiento más detallado y continuo a la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información en los Comités Institucional de Gestión y Desempeño Institucional | Revisar y actualizar las resoluciones de adopción del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Directivo | 2021-02-01 | 2021-07-31
393 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 425 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Teniendo en cuenta las funciones tan importantes que cumple el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la gestión de la entidad, es relevante que en este comité se lleve a cabo el seguimiento permanente a la implementación del Sistema de Seguridad de la Información y se dejen plasmadas en las actas las decisiones que se tomen frente a los incidentes que se presentan en la entidad, conforme a lo definido en la política. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Debilidad en el cumplimiento de algunas funciones y responsabilidades del Comité Institucional de Gestión y Desempeño frente a la seguridad de la información | Seguimiento más detallado y continuo a la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información en los Comités Institucional de Gestión y Desempeño Institucional | Validar que en las actas del comité de Gestión y Desempeño Institucional se incluyan las decisiones que se tomen frente a los incidentes de seguridad y acciones asociadas a la implementación de la Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 2021-07-31
394 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 425 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Teniendo en cuenta las funciones tan importantes que cumple el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la gestión de la entidad, es relevante que en este comité se lleve a cabo el seguimiento permanente a la implementación del Sistema de Seguridad de la Información y se dejen plasmadas en las actas las decisiones que se tomen frente a los incidentes que se presentan en la entidad, conforme a lo definido en la política. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Debilidad en el cumplimiento de algunas funciones y responsabilidades del Comité Institucional de Gestión y Desempeño frente a la seguridad de la información | Seguimiento más detallado y continuo a la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información en los Comités Institucional de Gestión y Desempeño Institucional | Revisar trimestralmente en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los temas relevantes relacionados implementación del Sistema de Seguridad de la Información | 2021-02-01 | 2021-07-31
395 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 427 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Bajo los lineamientos de la Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público – MIPG, se recomienda incorporar controles en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para la aprobación de las metas previstas en la programación presupuestal y/o en los acuerdos de desempeño presentados por los Gerentes de los Proyectos de Inversión, que garanticen una eficiente ejecución del gasto público; así mismo, la alta dirección ejerza control y tome decisiones o medidas correctivas en caso de ser necesario. Fortalecer las actividades de monitoreo y seguimiento oportuno al Sistema Integrado de Planeación y Gestión, así como el control de la información documentada, en concordancia con lo establecido en el numeral “3.3.6 Control de la información documentada, Manual Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPG, versión 33”. De otra parte, y dada la importancia de los registros para evidenciar la trazabilidad en la gestión realizada, se recomienda publicar los archivos con las propuestas de Metas Acuerdo de Desempeño presentadas para cada Proyecto de Inversión. Lo anterior, porque al revisar el archivo “2019-01-15_Acuerdo_desempeño_tics”, está sin los datos de las metas propuestas por la Oficina de Tecnologías de la Información, vigencia 2019. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Procedimiento Seguimiento a la Ejecución Presupuestal desactualizado | Actualización y socialización del procedimiento Seguimiento a la Ejecución Presupuestal | Ajustar el procedimiento Seguimiento a la Ejecución Presupuestal | 2020-09-01 | 2020-12-31
396 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 427 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Bajo los lineamientos de la Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público – MIPG, se recomienda incorporar controles en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para la aprobación de las metas previstas en la programación presupuestal y/o en los acuerdos de desempeño presentados por los Gerentes de los Proyectos de Inversión, que garanticen una eficiente ejecución del gasto público; así mismo, la alta dirección ejerza control y tome decisiones o medidas correctivas en caso de ser necesario. Fortalecer las actividades de monitoreo y seguimiento oportuno al Sistema Integrado de Planeación y Gestión, así como el control de la información documentada, en concordancia con lo establecido en el numeral “3.3.6 Control de la información documentada, Manual Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPG, versión 33”. De otra parte, y dada la importancia de los registros para evidenciar la trazabilidad en la gestión realizada, se recomienda publicar los archivos con las propuestas de Metas Acuerdo de Desempeño presentadas para cada Proyecto de Inversión. Lo anterior, porque al revisar el archivo “2019-01-15_Acuerdo_desempeño_tics”, está sin los datos de las metas propuestas por la Oficina de Tecnologías de la Información, vigencia 2019. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Procedimiento Seguimiento a la Ejecución Presupuestal desactualizado | Actualización y socialización del procedimiento Seguimiento a la Ejecución Presupuestal | Socialización del acuerdo de desempeño a alta dirección | 2021-01-01 | 2021-01-31
397 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 427 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Bajo los lineamientos de la Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público – MIPG, se recomienda incorporar controles en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para la aprobación de las metas previstas en la programación presupuestal y/o en los acuerdos de desempeño presentados por los Gerentes de los Proyectos de Inversión, que garanticen una eficiente ejecución del gasto público; así mismo, la alta dirección ejerza control y tome decisiones o medidas correctivas en caso de ser necesario. Fortalecer las actividades de monitoreo y seguimiento oportuno al Sistema Integrado de Planeación y Gestión, así como el control de la información documentada, en concordancia con lo establecido en el numeral “3.3.6 Control de la información documentada, Manual Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPG, versión 33”. De otra parte, y dada la importancia de los registros para evidenciar la trazabilidad en la gestión realizada, se recomienda publicar los archivos con las propuestas de Metas Acuerdo de Desempeño presentadas para cada Proyecto de Inversión. Lo anterior, porque al revisar el archivo “2019-01-15_Acuerdo_desempeño_tics”, está sin los datos de las metas propuestas por la Oficina de Tecnologías de la Información, vigencia 2019. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Procedimiento Seguimiento a la Ejecución Presupuestal desactualizado | Actualización y socialización del procedimiento Seguimiento a la Ejecución Presupuestal | Publicar el acurdo de desempeño y sus actualizaciones en la Intranet | 2021-01-31 | 2021-02-28
398 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 428 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Al efectuar el análisis Metas Acuerdo de Desempeño Vs. Ejecución Presupuestal, se recomienda solicitar cada vez que existan diferencias frente a las metas establecidas, las respectivas explicaciones y justificaciones a los Gerentes de Proyectos de Inversión, lo cual facilite la presentación oportuna y completa de los informes de seguimiento mensual; teniendo en cuenta que solo se pudo evidenciar correos electrónicos por parte de la Oficina Asesora de Planeación, en los meses de junio y julio de 2019; no obstante, se observó que los retrasos se presentaron notoriamente, a nivel de obligación, desde abril hasta diciembre de 2019. Lo anterior, con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento del control establecido en el procedimiento: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - versión 4, en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPG, a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Se debe corregir el año en los registros de todos los meses 2019 y 2020 del archivo "Proyecto_tic_curva_s" en la Hoja "Curva_S_Oblig_2019_Inv", la vigencia "2018", en la línea que describe: PORCENTAJE OBLIGACIONES ENTIDAD-2018, porque corresponde a 2019 y 2020, respectivamente en los archivos de cada vigencia. Igualmente, actualizar el logo del actual gobierno en el encabezado de este informe. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Incumplimiento de las metas propuestas en los Acuerdos de Desempeño vigencia 2019 y Enero - Abril vigencia 2020, para el Proyecto | Seguimiento mensual al acuerdo de desempeño | Generar alertas a OAP cada vez se identificque uhn posible incumplimiento del acuerdo de desempeño | 2021-02-01 | 2021-06-30
399 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 428 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Al efectuar el análisis Metas Acuerdo de Desempeño Vs. Ejecución Presupuestal, se recomienda solicitar cada vez que existan diferencias frente a las metas establecidas, las respectivas explicaciones y justificaciones a los Gerentes de Proyectos de Inversión, lo cual facilite la presentación oportuna y completa de los informes de seguimiento mensual; teniendo en cuenta que solo se pudo evidenciar correos electrónicos por parte de la Oficina Asesora de Planeación, en los meses de junio y julio de 2019; no obstante, se observó que los retrasos se presentaron notoriamente, a nivel de obligación, desde abril hasta diciembre de 2019. Lo anterior, con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento del control establecido en el procedimiento: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - versión 4, en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPG, a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Se debe corregir el año en los registros de todos los meses 2019 y 2020 del archivo "Proyecto_tic_curva_s" en la Hoja "Curva_S_Oblig_2019_Inv", la vigencia "2018", en la línea que describe: PORCENTAJE OBLIGACIONES ENTIDAD-2018, porque corresponde a 2019 y 2020, respectivamente en los archivos de cada vigencia. Igualmente, actualizar el logo del actual gobierno en el encabezado de este informe. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Incumplimiento de las metas propuestas en los Acuerdos de Desempeño vigencia 2019 y Enero - Abril vigencia 2020, para el Proyecto | Seguimiento mensual al acuerdo de desempeño | Presentar a la alta dirección las alertas en la ejecución presupuestal en el DAFP, en especial las asociadas a OTIC | 2021-02-01 | 2021-06-30
400 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 428 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Al efectuar el análisis Metas Acuerdo de Desempeño Vs. Ejecución Presupuestal, se recomienda solicitar cada vez que existan diferencias frente a las metas establecidas, las respectivas explicaciones y justificaciones a los Gerentes de Proyectos de Inversión, lo cual facilite la presentación oportuna y completa de los informes de seguimiento mensual; teniendo en cuenta que solo se pudo evidenciar correos electrónicos por parte de la Oficina Asesora de Planeación, en los meses de junio y julio de 2019; no obstante, se observó que los retrasos se presentaron notoriamente, a nivel de obligación, desde abril hasta diciembre de 2019. Lo anterior, con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento del control establecido en el procedimiento: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - versión 4, en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPG, a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Se debe corregir el año en los registros de todos los meses 2019 y 2020 del archivo "Proyecto_tic_curva_s" en la Hoja "Curva_S_Oblig_2019_Inv", la vigencia "2018", en la línea que describe: PORCENTAJE OBLIGACIONES ENTIDAD-2018, porque corresponde a 2019 y 2020, respectivamente en los archivos de cada vigencia. Igualmente, actualizar el logo del actual gobierno en el encabezado de este informe. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Incumplimiento de las metas propuestas en los Acuerdos de Desempeño vigencia 2019 y Enero - Abril vigencia 2020, para el Proyecto | Seguimiento mensual al acuerdo de desempeño | Actualizar el acuerdo de desempeño 1 vez al año, teniendo en cuenta las externalidades que surjan durante la ejecución presupuestal | 2021-02-01 | 2021-06-30
401 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 429 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Fortalecer las acciones de revisión previa a la presentación mensual del “Reporte Ejecución Cualitativa Presupuestal”, por parte del Gerente de Proyecto Tics, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información, dado que esta información sirve de insumo para los informes mensuales de ejecución presupuestal elaborados por la Contraloría General de la República y los Informes de Ley, especialmente los de la Cuenta General del Presupuesto y de la Situación de las Finanzas Públicas del País | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Errores por parametrización manual de los nombre de las columnas del archivo de Ejecución cualitativa presupuestal - Hallazgo 7.8 Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Archivo de Ejecución cualitativa presupuestal parametrizado (Excel) | Parametrizar el archivo de ejecución cualitativa presupuestal, para que cuando cambie de mes de reporte se refresquen automáticamente los nombres de las columnas | 2021-02-01 | 2021-02-26
402 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 429 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Fortalecer las acciones de revisión previa a la presentación mensual del “Reporte Ejecución Cualitativa Presupuestal”, por parte del Gerente de Proyecto Tics, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información, dado que esta información sirve de insumo para los informes mensuales de ejecución presupuestal elaborados por la Contraloría General de la República y los Informes de Ley, especialmente los de la Cuenta General del Presupuesto y de la Situación de las Finanzas Públicas del País | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Errores por parametrización manual de los nombre de las columnas del archivo de Ejecución cualitativa presupuestal - Hallazgo 7.8 Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Archivo de Ejecución cualitativa presupuestal parametrizado (Excel) | Revisión del reporte cualitativo presupuestal consolidado, previo al envío al Grupo de Gestión Financiera | 2021-02-01 | 2021-06-30
403 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 429 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Fortalecer las acciones de revisión previa a la presentación mensual del “Reporte Ejecución Cualitativa Presupuestal”, por parte del Gerente de Proyecto Tics, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información, dado que esta información sirve de insumo para los informes mensuales de ejecución presupuestal elaborados por la Contraloría General de la República y los Informes de Ley, especialmente los de la Cuenta General del Presupuesto y de la Situación de las Finanzas Públicas del País | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Errores por parametrización manual de los nombre de las columnas del archivo de Ejecución cualitativa presupuestal - Hallazgo 7.8 Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Archivo de Ejecución cualitativa presupuestal parametrizado (Excel) | Socialización del archivo de ejecución cualitativa presupuestal parametrizado | 2021-03-01 | 2021-03-31
404 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 430 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Dar cumplimiento a los lineamientos y controles establecidos por el DNP mediante la Guía para la elaboración de Resúmenes Ejecutivos de Proyectos de Inversión, emitida por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP, mayo de 2016; y lo establecido por la entidad en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, Proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión, Guía para la presentación, ejecución y seguimiento de Proyectos de Inversión. Versión 5 de diciembre 11 de 2018. Finalmente, es importante mencionar que, frente a la programación, ejecución y seguimiento del presupuesto de la entidad, en la prueba de recorrido virtual de esta auditoría efectuada el 17-jun-2020, se identificaron, adicionalmente, los siguientes controles que se ejecutan a través de reuniones de seguimiento coordinadas entre: Secretaria General, Subdirección y Oficina Asesora de Planeación: • Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones – Secretaria General, Subdirección y Oficina Asesora de Planeación. • Seguimiento proyectos de Tecnologías – Subdirección. Ver registros de reunión aportados por la Oficina de Tecnologías: \\Yaksa\10030otic\2020\DOCUMENTOS_APOYO\AUDITORIA\EVIDENCIAS\2. Formulación, actualización, ejecución y seguimiento del proyecto de inversión | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | No está documentado el requisito, ni la perodicidad y las características del informe - Hallazgo 7.9 - Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Dar cumplimiento a los lineamientos y controles establecidos por el DNP mediante la Guía para la elaboración de Resúmenes Ejecutivos de Proyectos de Inversión, emitida por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP | Socialización de los documentos, tiempos, metodología para presentación de reportes a los gerentes de proyecto y enlaces | 2020-12-17 | 2021-01-15
405 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 430 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Dar cumplimiento a los lineamientos y controles establecidos por el DNP mediante la Guía para la elaboración de Resúmenes Ejecutivos de Proyectos de Inversión, emitida por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP, mayo de 2016; y lo establecido por la entidad en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, Proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión, Guía para la presentación, ejecución y seguimiento de Proyectos de Inversión. Versión 5 de diciembre 11 de 2018. Finalmente, es importante mencionar que, frente a la programación, ejecución y seguimiento del presupuesto de la entidad, en la prueba de recorrido virtual de esta auditoría efectuada el 17-jun-2020, se identificaron, adicionalmente, los siguientes controles que se ejecutan a través de reuniones de seguimiento coordinadas entre: Secretaria General, Subdirección y Oficina Asesora de Planeación: • Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones – Secretaria General, Subdirección y Oficina Asesora de Planeación. • Seguimiento proyectos de Tecnologías – Subdirección. Ver registros de reunión aportados por la Oficina de Tecnologías: \\Yaksa\10030otic\2020\DOCUMENTOS_APOYO\AUDITORIA\EVIDENCIAS\2. Formulación, actualización, ejecución y seguimiento del proyecto de inversión | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | No está documentado el requisito, ni la perodicidad y las características del informe - Hallazgo 7.9 - Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Dar cumplimiento a los lineamientos y controles establecidos por el DNP mediante la Guía para la elaboración de Resúmenes Ejecutivos de Proyectos de Inversión, emitida por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP | Revisión de la normatividad y guía asociada por parte de la OAP | 2020-12-17 | 2021-02-26
406 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 430 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Dar cumplimiento a los lineamientos y controles establecidos por el DNP mediante la Guía para la elaboración de Resúmenes Ejecutivos de Proyectos de Inversión, emitida por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP, mayo de 2016; y lo establecido por la entidad en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, Proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión, Guía para la presentación, ejecución y seguimiento de Proyectos de Inversión. Versión 5 de diciembre 11 de 2018. Finalmente, es importante mencionar que, frente a la programación, ejecución y seguimiento del presupuesto de la entidad, en la prueba de recorrido virtual de esta auditoría efectuada el 17-jun-2020, se identificaron, adicionalmente, los siguientes controles que se ejecutan a través de reuniones de seguimiento coordinadas entre: Secretaria General, Subdirección y Oficina Asesora de Planeación: • Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones – Secretaria General, Subdirección y Oficina Asesora de Planeación. • Seguimiento proyectos de Tecnologías – Subdirección. Ver registros de reunión aportados por la Oficina de Tecnologías: \\Yaksa\10030otic\2020\DOCUMENTOS_APOYO\AUDITORIA\EVIDENCIAS\2. Formulación, actualización, ejecución y seguimiento del proyecto de inversión | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | No está documentado el requisito, ni la perodicidad y las características del informe - Hallazgo 7.9 - Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Dar cumplimiento a los lineamientos y controles establecidos por el DNP mediante la Guía para la elaboración de Resúmenes Ejecutivos de Proyectos de Inversión, emitida por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP | Documentar requerimiento en procedimientos asociados | 2020-12-17 | 2021-04-30
407 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 431 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Fortalecer los controles de monitoreo y seguimiento al interior de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, frente a la ejecución de los productos de la planeación institucional y el respectivo reporte de avance cualitativo y cuantitativo a través del aplicativo SGI, que garantice claridad, confiabilidad, cumplimiento y oportunidad de cada producto y servicio de tecnología. Lo anterior, para evitar la materialización del riesgo identificado "Incumplimiento a las metas de los productos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y Plan de Acción Anual (vigencias 2019 y 2020), a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información". Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, una vez aprobados por el Comité Directivo, la publicación en el portal web institucional del Plan Estratégico Sectorial y Plan Estratégico Institucional 2020-2022; igualmente, la trazabilidad de los registros de actualización y aprobación en la carpeta correspondiente en yaksa. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Faltan lineamientos para la redacción de reportes en el SGI y para el almacenamiento de las evidencias en el repositorio documental- Hallazgo 8.1. Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Lineamientos claros e implementar en el SGI ayuda indicando los criterios de reporte a nivel de preguntas | Revisar y actualizar desde a OAP las guías y lineamientos para el reporte de información | 2020-12-17 | 2021-02-26
408 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 431 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Fortalecer los controles de monitoreo y seguimiento al interior de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, frente a la ejecución de los productos de la planeación institucional y el respectivo reporte de avance cualitativo y cuantitativo a través del aplicativo SGI, que garantice claridad, confiabilidad, cumplimiento y oportunidad de cada producto y servicio de tecnología. Lo anterior, para evitar la materialización del riesgo identificado "Incumplimiento a las metas de los productos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y Plan de Acción Anual (vigencias 2019 y 2020), a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información". Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, una vez aprobados por el Comité Directivo, la publicación en el portal web institucional del Plan Estratégico Sectorial y Plan Estratégico Institucional 2020-2022; igualmente, la trazabilidad de los registros de actualización y aprobación en la carpeta correspondiente en yaksa. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Faltan lineamientos para la redacción de reportes en el SGI y para el almacenamiento de las evidencias en el repositorio documental- Hallazgo 8.1. Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Lineamientos claros e implementar en el SGI ayuda indicando los criterios de reporte a nivel de preguntas | Ejercer un mayor control en la oficina de TIC para validar los reportes por medio reuniones de control previa al cargue de información | 2020-12-17 | 2021-03-30
409 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 431 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Fortalecer los controles de monitoreo y seguimiento al interior de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, frente a la ejecución de los productos de la planeación institucional y el respectivo reporte de avance cualitativo y cuantitativo a través del aplicativo SGI, que garantice claridad, confiabilidad, cumplimiento y oportunidad de cada producto y servicio de tecnología. Lo anterior, para evitar la materialización del riesgo identificado "Incumplimiento a las metas de los productos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y Plan de Acción Anual (vigencias 2019 y 2020), a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información". Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, una vez aprobados por el Comité Directivo, la publicación en el portal web institucional del Plan Estratégico Sectorial y Plan Estratégico Institucional 2020-2022; igualmente, la trazabilidad de los registros de actualización y aprobación en la carpeta correspondiente en yaksa. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Faltan lineamientos para la redacción de reportes en el SGI y para el almacenamiento de las evidencias en el repositorio documental- Hallazgo 8.1. Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Lineamientos claros e implementar en el SGI ayuda indicando los criterios de reporte a nivel de preguntas | Capacitar a las diferentes dependencias en el uso y apropiación de la herramienta SGI para el reporte de avances de la planeación institucional | 2020-12-17 | 2021-03-31
410 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 432 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | En aras de dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual Sistema Integrado de Planeación y Gestión- versión 33 del 7 de julio de 2020, y específicamente en el numeral “3.8 Responsabilidad durante el desarrollo y entrega del producto”, es importante que el líder del proceso, asegure que se cumplan los requisitos definidos en la ficha técnica de cada producto o servicio, adicional, se realice el seguimiento adecuado y se autorice la entrega al usuario. También es importante que, en coordinación con la OAP, se revise la ficha para dar coherencia a los controles establecidos, frente al producto “Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETIC (Sectorial e Institucional)”. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Desactualización de la documentación asociada al proceso de TI - ANS - - Hallazgo 9.4 Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Ficha de Acuerdos de Niveles de Servicios actualizada y publicada | Revisar OAP - OTIC la ficha de acuerdo de nivel de servicio para cada uno de los servicios de TI | 2021-01-19 | 2021-02-26
411 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 432 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | En aras de dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual Sistema Integrado de Planeación y Gestión- versión 33 del 7 de julio de 2020, y específicamente en el numeral “3.8 Responsabilidad durante el desarrollo y entrega del producto”, es importante que el líder del proceso, asegure que se cumplan los requisitos definidos en la ficha técnica de cada producto o servicio, adicional, se realice el seguimiento adecuado y se autorice la entrega al usuario. También es importante que, en coordinación con la OAP, se revise la ficha para dar coherencia a los controles establecidos, frente al producto “Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETIC (Sectorial e Institucional)”. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Desactualización de la documentación asociada al proceso de TI - ANS - - Hallazgo 9.4 Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Ficha de Acuerdos de Niveles de Servicios actualizada y publicada | Actualizar la ficha de acuerdo de nivel de servicio para cada uno de los servicios de TI | 2021-02-01 | 2021-03-31
412 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 432 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | En aras de dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual Sistema Integrado de Planeación y Gestión- versión 33 del 7 de julio de 2020, y específicamente en el numeral “3.8 Responsabilidad durante el desarrollo y entrega del producto”, es importante que el líder del proceso, asegure que se cumplan los requisitos definidos en la ficha técnica de cada producto o servicio, adicional, se realice el seguimiento adecuado y se autorice la entrega al usuario. También es importante que, en coordinación con la OAP, se revise la ficha para dar coherencia a los controles establecidos, frente al producto “Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETIC (Sectorial e Institucional)”. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | Desactualización de la documentación asociada al proceso de TI - ANS - - Hallazgo 9.4 Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Ficha de Acuerdos de Niveles de Servicios actualizada y publicada | Publicar y socializar la ficha de acuerdo de nivel de servicio para cada uno de los servicios de TI | 2021-04-01 | 2021-04-30
413 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 435 | 2021-03-09 | Tecnologías de la Información | Incidente de imposibilidad envío de correos para confirmación de creación de cuenta, cambio de contraseña y asignación de preguntas a delegados - FURAG | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Socialización de políticas y procedimientos en materia de correos masivos | Política para correos masivos creada y socializada. Sistema de información FURAG ajustado por parte de la Agencia Nacional Digital - AND | Ajustar el FURAG para controlar el envío de correos masivos | 2021-03-09 | 2021-03-12
414 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 435 | 2021-03-09 | Tecnologías de la Información | Incidente de imposibilidad envío de correos para confirmación de creación de cuenta, cambio de contraseña y asignación de preguntas a delegados - FURAG | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Socialización de políticas y procedimientos en materia de correos masivos | Política para correos masivos creada y socializada. Sistema de información FURAG ajustado por parte de la Agencia Nacional Digital - AND | Hacer una comunicación/reclamación formal a al AND, teniendo en cuenta que el incidente afecta el buen nombre de Función Pública | 2021-03-09 | 2021-03-12
415 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 435 | 2021-03-09 | Tecnologías de la Información | Incidente de imposibilidad envío de correos para confirmación de creación de cuenta, cambio de contraseña y asignación de preguntas a delegados - FURAG | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Socialización de políticas y procedimientos en materia de correos masivos | Política para correos masivos creada y socializada. Sistema de información FURAG ajustado por parte de la Agencia Nacional Digital - AND | Crear y socializar la política sobre el envío de correos masivos | 2021-03-09 | 2021-03-31
416 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 435 | 2021-03-09 | Tecnologías de la Información | Incidente de imposibilidad envío de correos para confirmación de creación de cuenta, cambio de contraseña y asignación de preguntas a delegados - FURAG | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Socialización de políticas y procedimientos en materia de correos masivos | Política para correos masivos creada y socializada. Sistema de información FURAG ajustado por parte de la Agencia Nacional Digital - AND | Socializar los procedimientos de gestión de incidentes y control de cambios | 2021-03-09 | 2021-03-31
417 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 435 | 2021-03-09 | Tecnologías de la Información | Incidente de imposibilidad envío de correos para confirmación de creación de cuenta, cambio de contraseña y asignación de preguntas a delegados - FURAG | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Socialización de políticas y procedimientos en materia de correos masivos | Política para correos masivos creada y socializada. Sistema de información FURAG ajustado por parte de la Agencia Nacional Digital - AND | Realziar una capacitación a cada área sobre sus procesos y los riesgos que tiene asociados, cómo administrarlos y que acciones se deben tomar en el momento que se presenten incidentes. | 2021-03-09 | 2021-04-30
418 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 345 | 2019-09-17 | Tecnologías de la Información | Durante la revisión de seguridad de servidores internos con páginas web, se detectan configuraciones calificadas como inseguros, dado que permiten la alteración de los contenidos sin autorización, evidenciado en las direcciones http://172.20.1.10:80/ y http://172.20.1.26:80/ | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Los análisis de riesgos de seguridad sobre las plataformas no se han realizado periodicamente, con el nivel de detalle necesario para identificar fallas potenciales o reales que requieran ser corregidas o asumidas. | Realizar anualmente pruebas de vulnerabilidades sobres los servicios de información y/o componentes de infraestructura y usar los resultados para definir acciones preventivas, correctivas o asumir el riesgo | Incluir en el PETI la necesidades de contratación de análisis de vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica | 2019-12-03 | 2020-01-31
419 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 345 | 2019-09-17 | Tecnologías de la Información | Durante la revisión de seguridad de servidores internos con páginas web, se detectan configuraciones calificadas como inseguros, dado que permiten la alteración de los contenidos sin autorización, evidenciado en las direcciones http://172.20.1.10:80/ y http://172.20.1.26:80/ | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Los análisis de riesgos de seguridad sobre las plataformas no se han realizado periodicamente, con el nivel de detalle necesario para identificar fallas potenciales o reales que requieran ser corregidas o asumidas. | Realizar anualmente pruebas de vulnerabilidades sobres los servicios de información y/o componentes de infraestructura y usar los resultados para definir acciones preventivas, correctivas o asumir el riesgo | Establecer un procedimiento de control de cambios e implementarlo en la herramienta de mesa de servicio | 2020-02-03 | 2020-05-30
420 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 345 | 2019-09-17 | Tecnologías de la Información | Durante la revisión de seguridad de servidores internos con páginas web, se detectan configuraciones calificadas como inseguros, dado que permiten la alteración de los contenidos sin autorización, evidenciado en las direcciones http://172.20.1.10:80/ y http://172.20.1.26:80/ | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Los análisis de riesgos de seguridad sobre las plataformas no se han realizado periodicamente, con el nivel de detalle necesario para identificar fallas potenciales o reales que requieran ser corregidas o asumidas. | Realizar anualmente pruebas de vulnerabilidades sobres los servicios de información y/o componentes de infraestructura y usar los resultados para definir acciones preventivas, correctivas o asumir el riesgo | Disponer en producción el control de cambios en la herramienta de mesa de servicio | 2020-05-01 | 2020-06-30
421 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 350 | 2019-09-17 | Tecnologías de la Información | Durante la inspección remota a los servicios esenciales de energía y aire acondicionada, se detectaron componentes de infraestructura tecnológica (banco de control de baterías, sistema de monitoreo de control ambiental, sistema de refrigeración, switch de fibra óptica para acceso a sistema de discos) en los cuales nunca se cambió la contraseña de fábrica, lo que permitiría acceso a nivel administrador a estos dispositivos para cambiar configuración o apagar el servicio. | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta incluir en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información la administración de claves de todos los componentes de la infraestructura tecnológica. | Actualizar el Manual de Políticas de Seguridad de la Información y socializar los cambios a la política. | Actualizar el Manual de Políticas de Seguridad de la Información | 2019-12-03 | 2019-12-13
422 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 350 | 2019-09-17 | Tecnologías de la Información | Durante la inspección remota a los servicios esenciales de energía y aire acondicionada, se detectaron componentes de infraestructura tecnológica (banco de control de baterías, sistema de monitoreo de control ambiental, sistema de refrigeración, switch de fibra óptica para acceso a sistema de discos) en los cuales nunca se cambió la contraseña de fábrica, lo que permitiría acceso a nivel administrador a estos dispositivos para cambiar configuración o apagar el servicio. | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta incluir en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información la administración de claves de todos los componentes de la infraestructura tecnológica. | Actualizar el Manual de Políticas de Seguridad de la Información y socializar los cambios a la política. | Enviar a la OAP el Manual de Políticas de Seguridad de la Información, para revisión y publicación | 2019-12-03 | 2019-12-13
423 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 350 | 2019-09-17 | Tecnologías de la Información | Durante la inspección remota a los servicios esenciales de energía y aire acondicionada, se detectaron componentes de infraestructura tecnológica (banco de control de baterías, sistema de monitoreo de control ambiental, sistema de refrigeración, switch de fibra óptica para acceso a sistema de discos) en los cuales nunca se cambió la contraseña de fábrica, lo que permitiría acceso a nivel administrador a estos dispositivos para cambiar configuración o apagar el servicio. | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Falta incluir en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información la administración de claves de todos los componentes de la infraestructura tecnológica. | Actualizar el Manual de Políticas de Seguridad de la Información y socializar los cambios a la política. | Socializar los ajustes asociados al Manual de Políticas de Seguridad de la Información | 2019-12-24 | 2020-02-29
424 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 390 | 2020-05-21 | Tecnologías de la Información | Insatisfacción de la Dirección de Empleo Público por falla en la visualización de los datos "total de servidores públicos y demás visualizaciones en el Sistema de Información Estratégico" SIE. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Desconocimiento del manejo y alcance de la herramienta. No se tuvo en cuenta el tiempo de respuesta para la aprobación del licenciamiento de la herramienta | Herramienta y licenciamiento disponible | Realizar la compra de las Licencias de la herramienta Power BI - con versión Pro, para satisfacer las necesidades de uso de la Entidad | 2020-05-21 | 2020-10-16
425 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 390 | 2020-05-21 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Insatisfacción de la Dirección de Empleo Público por falla en la visualización de los datos "total de servidores públicos y demás visualizaciones en el Sistema de Información Estratégico" SIE. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Desconocimiento del manejo y alcance de la herramienta. No se tuvo en cuenta el tiempo de respuesta para la aprobación del licenciamiento de la herramienta | Herramienta y licenciamiento disponible | Retirar los archivos de los espacios con licencia Pro de la herramienta Power BI, y pasarlos a paneles libres, con el fin de evitar el bloqueo de la publicación | 2020-05-21 | 2020-10-16
426 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 390 | 2020-05-21 | Tecnologías de la Información | Insatisfacción de la Dirección de Empleo Público por falla en la visualización de los datos "total de servidores públicos y demás visualizaciones en el Sistema de Información Estratégico" SIE. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Desconocimiento del manejo y alcance de la herramienta. No se tuvo en cuenta el tiempo de respuesta para la aprobación del licenciamiento de la herramienta | Herramienta y licenciamiento disponible | Retirar los archivos de los espacios con licencia Pro de la herramienta Power BI, y pasarlos a paneles libres, con el fin de evitar el bloqueo de la publicación | 2020-05-21 | 2020-10-16
427 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 390 | 2020-05-21 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Insatisfacción de la Dirección de Empleo Público por falla en la visualización de los datos "total de servidores públicos y demás visualizaciones en el Sistema de Información Estratégico" SIE. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Desconocimiento del manejo y alcance de la herramienta. No se tuvo en cuenta el tiempo de respuesta para la aprobación del licenciamiento de la herramienta | Herramienta y licenciamiento disponible | Socialización de la compra y usabilidad de la herramienta, para dar continuidad con las actividades asociadas al funcionamiento de la misma. | 2020-05-21 | 2020-10-16
428 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 390 | 2020-05-21 | Tecnologías de la Información | Insatisfacción de la Dirección de Empleo Público por falla en la visualización de los datos "total de servidores públicos y demás visualizaciones en el Sistema de Información Estratégico" SIE. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Desconocimiento del manejo y alcance de la herramienta. No se tuvo en cuenta el tiempo de respuesta para la aprobación del licenciamiento de la herramienta | Herramienta y licenciamiento disponible | Socialización de la compra y usabilidad de la herramienta, para dar continuidad con las actividades asociadas al funcionamiento de la misma. | 2020-05-21 | 2020-10-16
429 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 390 | 2020-05-21 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Insatisfacción de la Dirección de Empleo Público por falla en la visualización de los datos "total de servidores públicos y demás visualizaciones en el Sistema de Información Estratégico" SIE. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Desconocimiento del manejo y alcance de la herramienta. No se tuvo en cuenta el tiempo de respuesta para la aprobación del licenciamiento de la herramienta | Herramienta y licenciamiento disponible | Realizar la compra de las Licencias de la herramienta Power BI - con versión Pro, para satisfacer las necesidades de uso de la Entidad | 2020-05-21 | 2020-10-16
430 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 410 | 2020-09-01 | Tecnologías de la Información | Desactualización documental - Organización documental Yaksa TRD para el seguimiento SIGEP II | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental - Organización documental Yaksa TRD para el seguimiento SIGEP II | Documentos cumpliendo con los Lineamientos organización documentos electrónicos para el seguimiento SIGEP II | Socializar a los coordinadores los lineamientos de organización de documentos electrónicos en Yaksa según las TRD | 2020-09-01 | 2020-11-16
431 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 410 | 2020-09-01 | Tecnologías de la Información | Desactualización documental - Organización documental Yaksa TRD para el seguimiento SIGEP II | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental - Organización documental Yaksa TRD para el seguimiento SIGEP II | Documentos cumpliendo con los Lineamientos organización documentos electrónicos para el seguimiento SIGEP II | Organizar los documentos e informes de seguimiento del Contrato SIGEP II, en las carpetas de yaksa, acorde con los lineamientos de la TRD que permite evidenciar la ejecución de las actividades de control realizadas frente a los Proveedores de Tecnología. | 2020-11-02 | 2020-12-15
432 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 410 | 2020-09-01 | Tecnologías de la Información | Desactualización documental - Organización documental Yaksa TRD para el seguimiento SIGEP II | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental - Organización documental Yaksa TRD para el seguimiento SIGEP II | Documentos cumpliendo con los Lineamientos organización documentos electrónicos para el seguimiento SIGEP II | Socializar al equipo de trabajo de SIGEP II los lineamientos de organización de documentos electrónicos en Yaksa según las TRD | 2020-11-17 | 2020-11-27
433 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 426 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | A pesar de que las copias de respaldo de la información procesada en la Entidad, mantenidas a nivel local pueden tener una vida útil en el largo plazo, también pueden ser susceptibles de daños ambientales y/o físicos que afecten la integridad total o parcial de las mismas. La práctica recomendada, consiste en mantener una copia de dichos medios en lugares fuera de sitio a nivel externo, sea mediante una empresa especializada en su almacenamiento o en la nube. Por lo anterior, es importante realizar un análisis de riesgos de todo el proceso de backup, con el fin de determinar la forma más eficiente de custodiar la información relevante de Función Pública, evitando los riesgos de pérdida parcial o total de la información | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | La Política de respaldo, custodia y recuperación de la información indica que se debe tener custodio externa de los backups, la Oficina de TIC no tiene contratado dicho servicio | Disponer de copias de respaldo fuera de la infraestructura interna de la entidad, sea mediante una empresa especializada en su almacenamiento o en la nube | Adquisición de una solución de respaldo de la información, compatible con la solución Hyperconvergente | 2020-11-02 | 2021-01-30
434 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 426 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | A pesar de que las copias de respaldo de la información procesada en la Entidad, mantenidas a nivel local pueden tener una vida útil en el largo plazo, también pueden ser susceptibles de daños ambientales y/o físicos que afecten la integridad total o parcial de las mismas. La práctica recomendada, consiste en mantener una copia de dichos medios en lugares fuera de sitio a nivel externo, sea mediante una empresa especializada en su almacenamiento o en la nube. Por lo anterior, es importante realizar un análisis de riesgos de todo el proceso de backup, con el fin de determinar la forma más eficiente de custodiar la información relevante de Función Pública, evitando los riesgos de pérdida parcial o total de la información | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | La Política de respaldo, custodia y recuperación de la información indica que se debe tener custodio externa de los backups, la Oficina de TIC no tiene contratado dicho servicio | Disponer de copias de respaldo fuera de la infraestructura interna de la entidad, sea mediante una empresa especializada en su almacenamiento o en la nube | Realizar un análisis de la política de Backup, teniendo en cuenta la nueva solución adquirida | 2021-02-01 | 2021-03-30
435 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 426 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | A pesar de que las copias de respaldo de la información procesada en la Entidad, mantenidas a nivel local pueden tener una vida útil en el largo plazo, también pueden ser susceptibles de daños ambientales y/o físicos que afecten la integridad total o parcial de las mismas. La práctica recomendada, consiste en mantener una copia de dichos medios en lugares fuera de sitio a nivel externo, sea mediante una empresa especializada en su almacenamiento o en la nube. Por lo anterior, es importante realizar un análisis de riesgos de todo el proceso de backup, con el fin de determinar la forma más eficiente de custodiar la información relevante de Función Pública, evitando los riesgos de pérdida parcial o total de la información | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Oportunidad de Mejora | La Política de respaldo, custodia y recuperación de la información indica que se debe tener custodio externa de los backups, la Oficina de TIC no tiene contratado dicho servicio | Disponer de copias de respaldo fuera de la infraestructura interna de la entidad, sea mediante una empresa especializada en su almacenamiento o en la nube | Establecer controles que permitan mitigar los riesgos de perdida de información por temas relacionados con Bakcups | 2021-03-01 | 2021-05-31
436 | Subdirección, Dirección de Desarrollo Organizacional | 353 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Diferencias en el seguimiento de la Subdirección al estado de las Reformas Estratégicas (Rama Ejecutiva - Sector Central). Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019. | Auditoría de Gestión | ABIERTO NOTIFICADO
Cantidad de Planes de Mejoramiento: 117

## Tablas de análisis
Suma de Cantidad
ESTADO HALLAZGO | Total
ABIERTO | 16
ABIERTO NOTIFICADO | 2
CIERRE SIN EFICACIA | 1
EN EJECUCION CON RETRASO | 29
EN EJECUCION SIN RETRASO | 11
PARA CIERRE | 56
Pendiente de cierre por parte del Ente de Control | 2
Total general | 117
Suma de Cantidad
PROCESO | Total
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | 21
Comunicación | 5
Defensa Jurídica | 1
Direccionamiento Estratégico | 14
Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | 17
Gestión de Recursos | 15
Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | 3
Gestión del Talento Humano | 4
Gestión Documental | 6
Seguimiento y Evaluación a la Gestión | 4
Servicio al Ciudadano | 5
Tecnologías de la Información | 22
Total general | 117
Suma de Cantidad
ORIGEN | Total
Auditoría de Gestión | 44
Auditoría Externa de Calidad | 15
Auditoría Externa de Contraloría | 5
Desempeño del Proceso - SGI | 8
Monitoreo de Riesgos | 2
Queja, Reclamo o Denuncia | 3
Resultados FURAG | 32
Seguimiento índice transparencia nacional – ITN | 1
Seguimientos OCI | 7
Total general | 117

## DPCache_Estado en gestión sin d
# | DEPENDENCIA | NO. HALLAZGO | FECHA HALLAZGO | PROCESO | DESCRIPCION | ORIGEN | ESTADO HALLAZGO | CAUSA | META | ACTIVIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
2019-12-20 | Dirección de Desarrollo Organizacional | 1 | 2019-07-23 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Se ha materializado el riesgo “Atención extemporánea o imprecisa a los grupos de valor”. Según Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno Periodo Marzo a Junio 2019 se evidencio el registro de cinco (5) peticiones que fueron resueltas | Seguimientos OCI | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Se encuentra que son varias las causas que producen la materialización del riesgo tales como: • Falta de compromiso por parte de los profesionales • Falta de seguimiento y liderazgo por parte de los Directores Técnicos y Coordinadores • Falta de planeació | Actividades implementadas | El líder del Proceso de Acción Integral, solicitará a los Directores Técnicos (DJ, DGDI, DEP y DPTSC) concertar dentro de las evaluaciones de desempeño de los servidores que encargados de responder PQRSD un compromiso para las respuesta oportunas. | 2019-12-16
Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación acompañamiento para el análisis de cargas de trabajo asociado a los roles de SIGEP, para presentar propuesta a la alta dirección para toma de decisiones. | Dirección de Desarrollo Organizacional | 2019-12-18 | 2020-02-28 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | 1 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | 2019-11-07 | Limitaciones en el recurso humano asignado para la gestión de creación y mantenimiento de estructura y organización de las Entidades en el SIGEP-. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vige | Acción Correctiva | La DDO como líder del Proceso de Acción Integral estableció una estrategia al interior de la dependencia, cuyo propósito está orientado a atender las diferentes necesidades de los grupo de valor, para lo que se distribuyeron las diferentes tareas entre el | Procedimiento actualizado y análisis de cargas elaborado para toma de decisiones
Como consecuencia de la Directiva Presidencial 009 de 2018, se restringe la contratación de expertos que realicen la evaluación de la implementación de la estrategia territorial para la vigencia 2018. Así mismo, en el marco del convenio con la Universidad | Dirección de Desarrollo Organizacional | Evaluación de la implementación de la estrategia territorial 2019. | Presentar un informe al Director de la DDO que dé cuenta de la gestión de estrategia territorial para la vigencia 2019, en el cual deberán incluirse una serie de recomendaciones para la formulación de la estrategia territorial de la vigencia 2020. | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | 2019-12-03 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | 2020-04-30 | 1 | 2019-11-07 | Debilidad en la evaluación de la implementación de la Estrategia territorial de la vigencia 2018. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019. | Acción Correctiva
Deficiencias en la implementación de la "Ficha Técnica de Identificación y Control de Producto", fecha actualización: 2018-09-03, asociada al proceso "Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial" en el producto "Servidores públicos | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público | Acción Correctiva | Desconocimiento del contenido y utilidad de la ficha. | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Revisar la pertinencia del contenido y utilidad de la ficha para el proceso. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Revisar la pertinencia de la ficha técnica de identificación y control del producto. | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 1 | 2019-11-07
1 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 2019-11-08 | Inadecuada ejecución de las actividades de control establecidas en el procedimiento “Formación y Capacitación versión 3 - 2019-03-11”. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Acción Correctiva | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Falta de periodicidad de revisión de los procedimientos Falta de criterios para la revisión de procedimientos En algunos casos se encuentra regulado por la ley Las actividades desarrolladas al interior de las dependencias no siguen el procedimiento Falta | Procedimiento actualizado y socializado | Solicitar a los Coordinadores de Asesoría y Gestión el seguimiento mensual de los resultados de las encuestas de percepción, en términos de calidad (contenido de las presentaciones, habilidades del expositor, dominio del tema), los cuales deberán ser dado | 2020-02-03 | 2020-11-30
2018-02-01 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Con | 2018-09-30 | 1 | Tecnologías de la Información | 2020-11-30 | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad como: Política de continuidad del negocio, Planes de formaci | Acción Correctiva | Falta del plan de continuidad de SIGEP. | Tener el plan de continuidad de SIGEP. | Estructurar conjuntamente con la OAP y DEP los riesgos asociados a SIGEP.
Establecer el Plan de Continuidad de FURAG | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Con | Estructurar conjuntamente con la OAP y DEP los riesgos asociados a FURAG. | 2018-02-01 | Tecnologías de la Información | 2018-08-30 | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | 1 | 2020-11-30 | Basados en las mejores prácticas soportadas por la norma ISO 22301:2012 para la Gestión de la Continuidad del Negocio. Esta auditoria evidenció los siguientes aspectos susceptibles de mejora, que se consideran importantes para la minimización de los riesg | Acción Correctiva | Falta del Plan de Continuidad de FURAG
Acción Correctiva | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Gestión del Conocimiento, Dirección Jurídica, Oficina Asesora | Se presenta una debilidad en el diligenciamiento de las encuestas de percepción asociadas a los siguientes factores: - Falta de verificación por parte del asesor del diligenciamiento de la encuesta. - Falta de sensibilización adecuada a los encuestados, p | Acciones implementadas para obtener encuestas diligenciadas | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Elaborar lista de chequeo de entrega y recepción de documentos en la que se incorpore la entrega de las encuestas diligenciadas. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | 2019-01-02 | 2020-04-30 | 1 | 2019-11-07 | Debilidad en el diligenciamiento de las encuestas de percepción del servicio, por parte de los expertos temáticos de las Direcciones Técnicas, en cumplimiento de las asesorías. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Públic
2016-08-16 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección Jurídica | En varios casos se observó que las dependencias solicitan al ciudadano prórroga del plazo para resolver la petición, sin embargo no se evidenció respuesta de fondo a las respectivas peticiones. De acuerdo con lo anterior, es importante efectuar ajustes en | Acción Correctiva | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Ausencia de controles automáticos en ORFEO que permitan identificar los documentos radicados que presentan novedad de prorroga en términos de respuesta. Falta de seguimiento y monitoreo por parte de la dependencia que solicita la prórroga, con el fin de e | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Emitir los conceptos dentro de los términos de Ley. | Generar lineamientos por parte de la Directora Jurídica para para dar respuesta dentro de los términos de Ley, sin que se solicte al usuario prórroga para resolver la PQRD. | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 1
2020-04-30 | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección Jurídica, Subdirección | 1 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Diferencias en la ejecución de las actividades frente a las establecidas en el procedimiento de Reformas Administrativas. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Acción Correctiva | Como consecuencia de los cambios en la alta dirección el procedimiento tuvo varias modificaciones que no han sido documentadas ni socializadas a las dependencias que participan dentro del mismo, razón por la cual se encuentran desactualizados los roles, f | Procedimiento de reformas administrativas actualizado y socializado | Actualizar el procedimiento de reformas administrativas, de acuerdo con la normatividad vigente, y las herramientas que contribuyan a la operación de mismo (flujograma, formato de distribución, controles y Acuerdos de Niveles de Servicio). | 2020-01-02
Solicitar a la OAP acompañamiento para la revisión de los procedimientos con los criterios y periodicidad que esta oficina defina y elaborar un cronograma para la actualización de los mismos que deberá ser aprobada por la Alta Dirección. | Dirección de Desarrollo Organizacional, Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-04 | 2020-02-28 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | 1 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | 2019-11-08 | Los diez (10) procedimientos documentados que hacen parte del proceso de Acción integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, están desactualizados, debido a que no describen claramente lo que en realidad se está ejecutando, así como los c | Acción Correctiva | Falta de periodicidad de revisión de los procedimientos Falta de criterios para la revisión de procedimientos En algunos casos se encuentra regulado por la ley Las actividades desarrolladas al interior de las dependencias no siguen el procedimiento Falta | Procedimientos actualizados y socializados
| Dirección de Empleo Público |  |  | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial |  | Queja, Reclamo o Denuncia | ABIERTO NOTIFICADO |  | 1 | 2020-10-08 | "Divulgación de datos personales semiprivados, posibilidad de ver los correos personales y cédula de los usuarios registrados del SIGEP II"
Debilidades en la segregación de funciones de las Direcciones que intervienen en la creación de entidades en el SIGEP. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Dirección de Empleo Público, Dirección de Desarrollo Organizacional | Acción Correctiva | El rol de creación de entidades debe estar solo en cabeza de la DDO y no de DEP ni GSCI | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Procedimiento SIGEP para creación de entidades actualizado | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | El líder del proceso de acción integral, a través de correo electrónico, solicitará a la OTIC la revisión de permisos y roles asignados a la DDO, DEP y GSCI, para asegurar que el permiso de creación de entidades solo quede a cargo de la DDO. | 2019-12-04 | 2019-12-20 | 1 | 2019-11-07
1 | Dirección de Empleo Público, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-08-01 | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información SIGEP, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (GSCI, DEP, DDO y OTIC). Otro | Servicio al Ciudadano | Acción Correctiva | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Ausencia de procedimientos que definan tiempos y responsables. Ausencia de OLA internos entre las áreas de soporte. | OLAS definidos en el aplicativo proactivanet. | Participar en la estructuración del procedimiento identificando responsables, tiempos y niveles de autoridad y responsabilidad para OLAS en el aplicativo SIGEP, de acuerdo a la intervención de cada dependencia. | 2017-09-11 | 2017-10-06
2019-06-01 | Dirección de Empleo Público, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-10-30 | 1 | Tecnologías de la Información | 2019-08-16 | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Deficiencias en la aprobación de perfiles del equipo de trabajo - ADA S.A. e INGENIAN SOFTWARE Para el contrato de prestación de servicios No.254 de 2017 - ADA S.A, se evidenció lo siguiente: Frente a la obligación contractual No. 19 que establece: "Prese | Acción Correctiva | Rotación de los apoyos a la supervisión del contrato 254 de 2017 y de los gerentes del contratista ADA | Repositorio y expediente del contrato actualizados del contrato 254 de 2017 | Recopilar las evidencias de la gestión asociada a los cambios en el equipo de trabajo
Trazabilidad de los documentos asociados al proyecto SIGEP II | Dirección de Empleo Público, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Consolidar documentación SIGEP II la TRD establecida | 2019-06-04 | Tecnologías de la Información | 2019-12-07 | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | 1 | 2019-08-16 | Insuficiente seguimiento en la evaluación, aprobación y/o rechazo de los informes de cumplimiento de las obligaciones contractuales (ADA S.A. e INGENIAN SOFTWARE) Verificados los controles de cumplimiento de las obligaciones contractuales, se observó lo s | Acción Correctiva | Falta de lineamientos para organizar la documentación asociada al proyecto SIGEP II
Corrección | Dirección de Empleo Público, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Falta de entrega oportuna del informe de ejecución del contrato al nuevo supervisor - Segun resolución 251 de 2015 artículo 5 | Informe detallado del supervisor saliente en repositorio digital y físico | Tecnologías de la Información | Formalizar la entrega del informe de supervisión | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | 2019-06-03 | 2019-12-07 | 1 | 2019-08-16 | Deficiencia en la entrega de los informes ante cambios de supervisión presentados en los contratos suscritos con ADA S.A. e INGENIAN SOFTWARE Contrato de prestación de servicios No.254 de 2017 ADA S.A.: Presentada la renuncia del Jefe de la OTIC a finales
2019-11-08 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | Falta de formalización y documentación del procedimiento de “Evaluación aspirantes a cargos de jefe de control interno o quien haga sus veces”, en lo referente a las actividades que ejecuta la DGDI . Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en l | Acción Correctiva | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Se utilizó la técnica Lluvia de ideas encontrándose las siguientes causas: 1. Lineamientos poco flexibles en la estructuración y diagramación del SIG, que no permite especificar con mayor detalle las actividades y controles que se llevan a cabo. 2. Se han | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Procedimiento actualizado y socializado | Revisar el procedimiento, las actividades, controles y responsables una vez se apruebe el cronograma de actualización de procedimientos por parte de la Alta Dirección. | 2020-02-02 | 2020-04-30 | 1
| Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 1 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Se identificaron diferencias en los documentos que soportan la asignación y comunicación de los roles y responsabilidades del proceso estadístico de la Medición del Desempeño Institucional, generando incumplimiento al numeral 4.1.1 de la Norma Técnica de | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
| Dirección de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | 1 | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO | 2020-12-01 | Se evidenció que la gestión del riesgo no contempló la identificación y análisis de riesgos, y la valoración e implementación de controles para las situaciones que pueden afectar el cumplimiento del objetivo de la operación estadística Medición del Desemp
| Dirección de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública |  | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO |  | 1 | 2020-12-01 | No se encontró evidencia objetiva del establecimiento de mecanismos de monitoreo y seguimiento para las cinco fases del proceso estadístico que permitan validar la eficacia de las actividades y por ende el cumplimiento del objetivo de la operación estadís
No se encontró evidencia objetiva de la documentación de la metodología y/o procedimiento utilizado para el análisis de necesidades de información de la operación estadística Medición del Desempeño Institucional. Lo anterior, evidencia un incumplimiento a | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública |  | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO |  |  |  | 1 | 2020-12-01
1 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 2020-12-01 | Se encontró que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) estableció y documentó un plan de trabajo para la operación estadística Medición del Desempeño Institucional (MDI), considerando actividades, los tiempos y los productos asociados | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública |  | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
| Dirección de Gestión y Desempeño Institucional |  | 1 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | 2020-12-01 | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO | Se evidenció que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) estableció un marco conceptual conforme al objetivo y tipo de operación estadística definidos para la Medición del Desempeño Institucional (MDI). Sin embargo, se identificaron la
| Dirección de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública |  | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO | 1 | 2020-12-01 | Se evidenció que para la operación estadística Medición del Desempeño Institucional se aplican y usan la División Político-Administrativa de Colombia (DIVIPOLA) y el Código SIGEP, no obstante, en los documentos técnicos y metodológicos no se documenta la
| Dirección de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública |  | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO |  |  | 1 | 2020-12-01 | No se encontró evidencia de la documentación de un procedimiento para la construcción, revisión y rediseño del instrumento de recolección de la operación estadística de Medición de Desempeño Institucional (MDI), generando incumplimiento al numeral 6.3.10.
2020-12-01 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | No se encontraron documentadas las metodologías y procedimientos utilizados para el análisis de coherencia, ni el procedimiento para llevar a cabo el análisis de contexto de la información estadística obtenida en la operación estadística Medición del Dese |  | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública |  | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO |  |  |  |  | 1
| Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 1 | 2020-12-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | No se encontraron documentadas las metodologías y procedimientos utilizados para el análisis de coherencia, ni el procedimiento para llevar a cabo el análisis de contexto de la información estadística obtenida en la operación estadística Medición del Dese | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
| Dirección de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | 1 | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO | 2020-12-01 | No se evidenció la elaboración y publicación del calendario de difusión mediante el cual se disponga de manera anticipada a los usuarios las fechas en las que podrán acceder a los resultados de la operación estadística Medición del Desempeño Institucional
| Dirección de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública |  | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO |  | 1 | 2020-12-01 | No se encontró evidencia objetiva de la documentación de uno o más procedimientos para el desarrollo de pruebas; cuando se formulen, cambien o actualicen aspectos metodológicos u operativos de la operación estadística Medición del Desempeño Institucional
No se encontró evidencia del desarrollo del análisis de contexto de la información estadística obtenida para la medición del desempeño institucional, previo a su difusión, con el fin de garantizar la correspondencia entre el comportamiento del fenómeno de | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública |  | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO |  |  |  | 1 | 2020-12-01
1 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 2020-12-01 | Se evidenció que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) dispone la información estadística obtenida en la operación estadística Medición del Desempeño Institucional (MDI) a través del micrositio del Modelo Integrado de Planeación y Ge | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública |  | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO
| Dirección de Gestión y Desempeño Institucional |  | 1 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | 2020-12-01 | Auditoría Externa de Calidad | ABIERTO | Se observó que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) difunde información estadística incluyendo cuadros de salida, series históricas (vigencia 2018), macrodatos históricos (Página web y Datos Abiertos) y documentos de referencia, dan
ANS establecidos para FURAG | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Participar en el diseño del documento donde se definan los ANS del modelo del servicio para gestionar incidencias y requerimientos del sistema FURAG | 2018-05-01 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | 2018-06-30 | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | 1 | 2017-09-28 | A la fecha de evaluación no se tiene un esquema de indicadores establecido para la medición de la gestión de incidentes en el sistema de información FURAG, en el cual participen transversalmente todas las áreas intervinientes (Mesa de Ayuda, Dirección de | Acción Correctiva | No se tienen los ANS establecidos para FURAG
Acción Correctiva | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | No se aplicaron adecuadamente los lineamientos de gestión documental al nombrar las carpetas y documentos. | Organizar los archivos de asesoría y gestión de conformidad con la tabla de retención documental e identificar las carpetas, rotular los archivos de acuerdo con los paramentos establecidos por el grupo de gestión documental. | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Crear las carpetas de conformidad con la TRD e incluir los archivos digitales respectivos en dichas carpetas | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 1 | 2018-06-25 | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie d
2019-11-07 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | Desactualización del infograma y flujograma del procedimiento de emisión de concepto para aprobación de nuevos trámites. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Acción Correctiva | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Falta de periodicidad de revisión de los procedimientos Falta de criterios para la revisión de procedimientos En algunos casos se encuentra regulado por la ley Las actividades desarrolladas al interior de las dependencias no siguen el procedimiento Falta | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Procedimientos actualizados y socializados | Revisar el procedimiento de emisión de conceptos para aprobación de nuevos trámites, una vez se haya aprobado el cronograma de actualización de procedimientos por parte de la Alta Dirección. | 2020-02-02 | 2020-04-30 | 1
2021-02-26 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 1 | 2019-11-07 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Deficiencias del SUIT para el registro de conceptos de análisis de las solicitudes. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | La causa principal es que la versión actual del SUIT no cuenta con la posibilidad de registrar los conceptos del análisis inicial. | SUIT 4 que contenga las funcionalidades requeridas | Desarrollar las funcionalidades respectivas para la aprobación de nuevos trámites que deberán ser incluidas en la versión SUIT 4, cuya operación se tiene contemplado, entre en el año 2021. | 2020-07-01
Socializar los hallazgos generados en la Auditoría de Acción Integral que involucran a la DPTSC. | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 2019-12-13 | 2019-12-20 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | 1 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | 2019-11-07 | Debilidades en el almacenamiento de los soportes de los conceptos previos que emiten los asesores al proyecto del comunicado de respuesta.. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 20 | Acción Correctiva | Falta de cumplimiento a la directriz emitida por parte del Director de la DPTSC en relación con la conservación de la trazabilidad de los conceptos previos que emiten los asesores para la aprobación de nuevos trámites. | Conceptos previos archivados en Yaksa
El tablero de control es un mecanismo que generó la Dirección General de la Función Pública para hacer seguimiento a tareas asignadas por el Director a los Directores Técnicos, sin embargo el mecanismo que se utiliza para realizar seguimiento y monitoreo | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | Seguimiento a productos a través del SGI | Delegar un responsable al interior de la DPTS encargado de realizar los reportes a SGI y a Tablero de Control en caso que la Dirección lo solicite. | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | 2019-12-13 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | 2020-04-30 | 1 | 2019-11-07 | Debilidades en el seguimiento a la gestión de la DPTSC efectuado a través del “Tablero Control de Gestión. Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Acción Correctiva
La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Uno de ellos es la no inclusión de la DPTSC en las activida | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Acción Correctiva | Plan de continuidad de SUIT realizado solo teniendo en cuenta a la Oficina de TIC | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Plan de continuidad de SUIT actualizado | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Estructurar conjuntamente con la OAP y DTPSC los riesgos asociados a SUIT | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 1 | 2020-11-30
1 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-12-13 | Ausencia de Acuerdos de Nivel Operacional “OLA” entre áreas responsables de soporte al SUIT. A la fecha de evaluación no se tienen definidos OLA´s (Acuerdo de Nivel Operacional) internos entre las áreas de soporte (OTIC, DPTSC y GSCI). Informe auditoria S | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Acción Correctiva | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | No se tienen los OLA establecidos para SUIT | OLA establecido para SUIT | Estructurar conjuntamente OTIC, DPTSC los OLA de SUIT | 2018-02-01 | 2018-06-30
2018-07-01 | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación | 2018-08-30 | 1 | Direccionamiento Estratégico | 2018-06-20 | Auditoría de Gestión | CIERRE SIN EFICACIA | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie d | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo de los archivos de gestión de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección General. | Actualización del archivo de gestión de la Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación conforme a los lineamientos establecidos por el Grupo de gestión Documental. | Revisar las TRD para verificar que se encuentren todos los temas gestionados por la dependencia
Incrementar el rendimiento del eje y la política de gestión del conocimiento haciendo uso de las herramientas disponibles. | Dirección Gestión del Conocimiento | Implementar las acciones definidas en el informe de cierre de brechas para Función Pública. | 2020-09-01 | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | 2020-12-31 | Resultados FURAG | PARA CIERRE | 1 | 2020-09-01 | Analítica institucional para la toma de decisiones | Acción Correctiva | Al verificar los resultados de la política de gestión del conocimiento y la innovación, se identificaron falencias en el eje de analítica institucional para la toma de decisiones de las entidades.
Acción Correctiva | Dirección Gestión del Conocimiento | Al verificar los resultados de la política de gestión del conocimiento y la innovación, se identificaron falencias en el eje de herramientas para el uso y apropiación de la gestión del conocimiento y la innovación. | Aumentar el uso de las herramientas para la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | Actualizar las herramientas de gestión del conocimiento y la innovación. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 | 2020-09-01 | Uso y apropiación de herramientas para la gestión del conocimiento y la innovación.
2020-09-01 | Dirección Gestión del Conocimiento | Generación, actualización, documentación y sistematización del conocimiento. | Acción Correctiva | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | Al verificar los resultados de la política de gestión del conocimiento y la innovación, se identificaron falencias en el eje de generación y producción, con el fin de fortalecer procesos de innovación en el portafolio de productos y servicios. | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Uso y aplicación de las herramientas y formatos para la documentación de los diferentes tipos de conocimiento al interior de Función Pública. | Fomentar alinzas estrategicas con centros de pensamiento, para el desarrollo de proyectos de investigacion. | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1
2016-11-15 | Dirección Jurídica | 1 | 2016-08-12 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Algunas de las peticiones de no competencia del Departamento, están siendo remitidas a las entidades competentes vencidos los términos de Ley (5 días). (Informe de Auditoria Transversal de servicio al Ciudadano - Periodo Julio 2015/ Abril 15 /16 - Entrega | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | 1. El incremento progresivo de consultas remitidas a la DJ impide la atención oportuna de las mismas. 2. Radicación extemporánea de consultas por parte del GGD sin justa causa. 3.No existe total claridad frente a los temas de competencia de cada Dirección | Peticiones de no competencia de FP, remitidas dentro de los términos de Ley a la entidad competente. | Solicitar a través de correo electrónico al Grupo de Gestión Documental establecer reuniones semestrales, con el fin de actualizar los temas y subtemas de cada Dirección Técnica y del Grupo de Servicio al Ciudadano. A esta reunión deben asistir los Coordi | 2016-09-29
Revisar la rotulación de las carpetas intervenidas por el Grupo de Gestión Documental y tomar las acciones necesarias para la correcta rotulación | Dirección Jurídica | 2018-06-13 | 2018-07-31 | Defensa Jurídica | 1 | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | 2018-06-19 | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie d | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo del archivo del Grupo de Defensa Jurídica | Actualización del archivo del Grupo de Defensa Judicial conforme a los lineamientos entregados y socializados por el Grupo de Gestión Documental.
Se encuentra que son varias las causas que producen la materialización del riesgo tales como: • Falta de revisión a los controles del riesgo • Falta de compromiso por parte de los profesionales • Falta de seguimiento y liderazgo por parte de los Directore | Dirección Jurídica, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Desarrollo Organizacional | Actividades implementadas | Solicitar acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación, para revisar los controles asociados al riesgo de “Atención extemporánea o imprecisa a los grupos de valor”, con base en los criterios que esta oficina establezca. | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | 2019-12-16 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | 2019-12-20 | 1 | 2019-11-07 | Debilidades en la atención oportuna a los Grupos de Valor. Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019 | Acción Correctiva
Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se presentó una diferencia por valor de $ 5.000.000, debido a que a la fecha del arqueo no se habían registrado las adiciones de la caja menor, aprobadas mediante Resoluciones Nos. 23 | Grupo de Gestión Administrativa | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor | Gestión de Recursos | Registrar oportunamente el 100% de las operaciones derivadas del manejo de la caja menor. | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Enviar correo de la Secretaria General para el responsable de la caja menor recordándole la normativa que regula las operaciones y registros de las cajas menores para que no se vuelva presentar la inoportunidad en los registros | 2019-06-19 | 2019-08-18 | 1 | 2019-06-14
1 | Grupo de Gestión Administrativa | 2019-06-14 | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, no se observan extractos bancarios (Banco Davivienda), los cuales se hacen necesarios para la elaboración de las respectivas conciliaciones de la caja menor. | Gestión de Recursos | Acción Correctiva | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Falta de seguimiento y autocontroles a la gestión realizada con la caja menor. No solicita al banco los extractos bancarios | Contar con el 100% de la documentación soporte de las operaciones de la caja menor | Enviar comunicación de la Secretaria General para el responsable de la caja menor recordándole la normativa que regula las operaciones y registros de las cajas menores para que no se vuelva presentar la inoportunidad en los registros y en contar con la do | 2019-06-19 | 2019-08-18
2019-06-19 | Grupo de Gestión Administrativa | 2019-08-18 | 1 | Gestión de Recursos | 2019-06-14 | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se evidenció que los cheques Nos. 56083-7, 56086-8,56087-1 y 56087-5 no registran la fecha de giro. | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor. Falta de seguimiento y autocontrol a la gestión realizada con la caja menor. | Contar con el 100% de la documentación soporte de las operaciones de la caja menor. | Enviar comunicación de la Secretaria General para el responsable de la caja menor recordándole la normativa que regula las operaciones y registros de las cajas menores para que no se vuelva presentar la ausencia o inoportunidad en los registros
Contar con el 100% de la documentación y registro soporte de las operaciones de la caja menor. | Grupo de Gestión Administrativa | Enviar comunicación de la Secretaria General para el responsable de la caja menor recordándole la normativa que regula las operaciones y registros de las cajas menores para que no se vuelva presentar la ausencia o inoportunidad en los registros | 2019-06-19 | Gestión de Recursos | 2019-08-18 | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | 1 | 2019-06-14 | Producto del arqueo de caja menor efectuado el día 29 de abril de 2019, se pudo observar que los recibos provisionales Nos. 1618, 1619, 1620, 1623, 1624, 1625, 1626 no registran fecha de la entrega del dinero. | Acción Correctiva | Registro inoportuno de operaciones de la caja menor. Falta de seguimiento y autocontrol a la gestión realizada con la caja menor.
Corrección | Grupo de Gestión Administrativa | Oportunidades de mejora en el procedimiento de gestión de recursos. Presunta ausencia de stock en inventario de las chapas de puertas. Ausencia de señalización y demarcación en las áreas inspeccionadas. | Prevenir el acceso no autorizado a las áreas de almacenamiento de equipos o cuartos de telecomunicaciones | Gestión de Recursos | Proceder de manera inmediata y oportuna a la instalación de la chapa que en el momento de la “Inspección” no tenía la puerta del segundo piso, que como le expliqué al ingeniero Carlos estaba en reparación. | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 1 | 2019-09-17 | Durante la inspección a los centros de procesamiento de datos, cuartos de cableado y comunicaciones de los piso 2, 8 y 9, se observa que las puertas estaban abiertas y sin llave, lo cual facilita el acceso al personal no autorizado, poniendo en riesgo la
2019-09-17 | Grupo de Gestión Administrativa | Durante la inspección a el cableado de los puestos de trabajo de los pisos 4 y 8, se detecta conexiones de datos y eléctricas sin protección contra modificación o acceso no autorizado. | Corrección | Gestión de Recursos | Incumplimiento de procedimientos de desaprovisionamiento de equipos e infraestructura de telecomunicaciones por parte de Jefes de Área. Ausencia de infraestructura suficiente para la planta de personal actual y contratistas. | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | Proporcionar condiciones adecuadas de cableado estructurado en los puestos de trabajo de la Entidad | Ampliar el alcance del proceso contractual de cableado estructurado incluyendo los puntos del piso 8°. | 2019-11-04 | 2020-04-30 | 1
2019-09-24 | Grupo de Gestión Administrativa | 1 | 2019-09-17 | Gestión de Recursos | Durante la revisión de seguridad a todas las impresoras de Función Pública, conectadas a la red local, no tenían configurada la contraseña de nivel administrador para acceso vía web, lo que permite que una persona sin privilegios pueda cambiar la configur | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Corrección | Fallas o problemas de configuración de la cola de impresión contra el servidor de la red local. | Prevenir administración no autorizada de los dispositivos de impresión de la red | No aplica | 2019-09-17
1. Documentar lineamientos para la suscripción y legalización de convenios y/o contratos interadministrativos. | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera | 2019-01-14 | 2019-02-28 | Gestión de Recursos | 1 | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | 2019-02-06 | Avances y Anticipos Entregados. Al cierre de la vigencia 2017 el saldo de la cuenta Avances y Anticipos Entregados a nombre de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 219 de 2017, presentó s | Acción Correctiva | No se registraron los informes de avance por entregas parciales elaborados por el contratista y que están amparados por documentos de recibos a satisfacción firmados por las partes, lo cual afecta la revelación de la información financiera y subestima la | Legalización oportuna de anticipos y/o recursos entregados a través de convenios o contratos interadministrativos.
Mayores valores calculados de depreciación con relación al costo de los bienes, lo cual, afectó por sobrestimación el saldo de la cuenta de patrimonio- Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones, y Amortizaciones y el principio de Revelación de la informaci | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera | Garantizar que los registros contables del el calculo mensual de la depreciación acumulada de los equipos de computo esté acorde a la vida útil de los mismos. | Recalcular el umbral de materialidad para los bienes que tienen saldo cero en vida útil e iniciar nuevamente la depreciación para presentarlos a aprobación del Comité de Sostenibilidad Contable. | Gestión de Recursos | 2019-01-01 | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | 2019-02-28 | 1 | 2019-02-06 | Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo. A 31 de Diciembre de 2017, la cuenta Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo presentó sobrestimación del saldo de la cuenta en $154,7 millones debido a mayores valores calculados de depreciación con relac | Acción Correctiva
Amortización Acumulada de Intangibles. Al cierre de la vigencia 2017, el saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Intangibles está subestimado en $84,4 millones, debido a inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Acción Correctiva | Inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. | Gestión de Recursos | Que la información contable cumpla con los principios establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. | Auditoría Externa de Contraloría | PARA CIERRE | Implementar el formato de Proactivanet el cual determina las características de los equipos de tecnología, licencias y software que ingresan a la Entidad. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | 2019-02-06
1 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Documental, Grupo de Gestión Humana, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría General | 2021-04-19 | Erosión y colapso de tramos en la placa del contrapiso del parqueadero del edificio, que podría ocasionar que el agua almacenada en este espacio produzca fallas estructurales en el edificio sede, que ponga en riesgo la vida de los servidores y los activos | Gestión de Recursos |  | Monitoreo de Riesgos | ABIERTO
2020-09-18 | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 2020-10-31 | 1 | Servicio al Ciudadano | 2020-09-18 | Resultados FURAG | PARA CIERRE | No existe señalización con imágenes en lengua de señas, dentro de los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad. | Oportunidad de Mejora | No existe señalización con imágenes en lengua de señas, dentro de los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad. | Propuesta para incluir e identificar la viabilidad de otros tipos de señalización si aplican | Realizar inventario de señalización por parte del Grupo de Gestión Humana para elaborar propuesta de señalización inclusiva
Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y realizar comités de control de cambios tanto para la Oficina de TIC como para el Grupo de Gestión Administrativa cuando intervengan servicios esenciales de infraestructura. | Grupo de Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Actualizar y formalizar el procedimiento de gestión de cambios para todos los componentes de servicio de TI o que lo afecten. Configurar la Plantilla de CAB y ECAB en ProactivaNet | 2020-03-05 | Gestión de Recursos | 2020-05-29 | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION CON RETRASO | 1 | 2020-01-22 | Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización | Acción Correctiva | Inadecuada planeación de cambios en infraestructura de servicios Ausencia de un procedimiento Gestión de Cambios Falencias de comunicación entre equipos involucrados en cambios
Oportunidad de Mejora | Grupo de Gestión Contractual | Ajuste del manual a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | Manual de Contratación ajustado. | Gestión de Recursos | Revisar los lineamientos de Colombia Compra Eficiente para la elaboración del Manual de Contración | Seguimiento índice transparencia nacional – ITN | PARA CIERRE | 2017-01-02 | 2017-04-28 | 1 | 2016-12-06 | Revisado el manual de Contratación por parte de la Corporación Transparencia por Colombia no se evidenciaron aspectos relacionados con: 1. Contenido mínimo de los estudios previos 2. Contenido de los pliegos de condiciones 3. Requisitos Habilitantes
2021-02-22 | Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Financiera, Secretaría General | Los supervisores teniendo en cuenta que el Grupo de Gestión Contractual los notifica una vez está perfeccionado y legalizado el contrato, se limitan a la información suministrada y no confirman el cumplimiento de estos requisitos. Adicionalmente, los supe | Oportunidad de Mejora | Gestión de Recursos | Método para realizar seguimiento a la gestión de los contratistas y convenios de las diferentes dependencias de la entidad. | Seguimientos OCI | EN EJECUCION SIN RETRASO | Estrategia de supervisión de contratistas y convenios socializada y ejecutada. | Expedir una circular interna en la que se establezcan los lineamientos financieros para el procedimiento y trámite de las cuentas para los pagos correspondientes. | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 1
2017-12-29 | Grupo de Gestión Contractual, Secretaría General | 1 | 2016-12-28 | Gestión de Recursos | Publicidad en SECOP : Una vez analizada y evaluada la muestra contractual seleccionada, se evidenciaron debilidades en la publicación y oportunidad de la misma. (Según informe remitido por parte de la Controlaría General de la República el día 06 de dicie | Auditoría Externa de Contraloría | Pendiente de cierre por parte del Ente de Control | Acción Correctiva | Lo anterior se genera por cuanto el DAFP publicó fuera de términos los documentos generados dentro de los procesos contractuales evaluados y en algunos casos no se publicó el acto administrativo de justificación de la contratación, a pesar de lo regulado | Verificación mensual implementada y capacitaciones realizadas | Revisión y verificación mensual implementada | 2017-01-30
1. Participación de mesas de trabajo para definir requerimientos funcionales para la implementación del Gestor Documental. | Grupo de Gestión Documental | 2016-08-25 | 2016-12-31 | Gestión Documental | 1 | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | 2016-07-14 | Se evidencia en Informe de resultados FURAG vigencia 2015, en la Política de Desarrollo Administrativo de Eficiencia Administrativa, Componente de Gestión Documental indicador 9: Dominio tecnológico (pregunta 212 b), la Entidad actualmente cuenta con un s | Acción Correctiva | 1. La Entidad no contaba con recursos financieros para la adquisición e implementación de un Gestor Documental. | Un Gestor Documental implementado
Desactualización de Procesos y Procedimientos | Grupo de Gestión Documental | Actualización de Procesos y Procedimientos | Revision y actualización de Procesos y Procedimientos | Gestión Documental | 2020-11-17 | Resultados FURAG | PARA CIERRE | 2020-11-30 | 1 | 2020-09-01 | Procesos y procedimientos que permitan la ejecución de las funciones estandarizadas | Oportunidad de Mejora
Carencia del componente de archivo del sistema ORFEO, según las especificaciones dadas por el AGN, por lo cual se requiere un Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo | Grupo de Gestión Documental | Oportunidad de Mejora | Retraso en la entrega del SGDEA por parte del Convenio 191 2016 | Gestión Documental | Implementación del SGDEA | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Realizar pruebas en el SGDEA en el modulo de ventanilla unica de correspondencia | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 1 | 2020-09-01
1 | Grupo de Gestión Documental | 2020-09-01 | Carencia de un modulo automatizado para el manejo de inventario documental (se lleva en excel). Se recomienda incluirlo en el Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo - SGDEA por trazabilidad del documento | Gestión Documental | Oportunidad de Mejora | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Retraso en la entrega del SGDEA por parte del Convenio 191 2016 | Implementación del SGDEA | Realizar pruebas en el SGDEA en el modulo de archivo en servidor de la entidad | 2020-11-04 | 2020-12-31
2020-11-05 | Grupo de Gestión Documental | 2020-12-15 | 1 | Gestión Documental | 2020-09-01 | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Desactualización documental - Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de Archivo | Oportunidad de Mejora | Desactualización de documentos del GGD | Actualización de documentos del GGD | Actualizacion de documentos del GGD
Documento plan de continuidad del negocio articulado | Grupo de Gestión Documental, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1. Analizar conjuntamente con el Grupo de Gestión Documental impacto (BIAs) del proceso. | 2018-07-31 | Direccionamiento Estratégico | 2018-09-28 | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | 1 | 2018-06-20 | No se evidenciaron los siguientes aspectos que deben formar parte del Plan de Continuidad de Negocio y que se consideran importantes, para la minimización de los riesgos inherentes: 1. Análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios de Función Públ | Acción Correctiva | Falta de articulación de documentos y planes completos que cubran todas las operaciones del plan de continuidad del negocio conllevando en caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante l
Acción Correctiva | Grupo de Gestión Documental, Secretaría General | Ampliación en los plazos de entrega por parte del proveedor. | Implementar el Sistema de Gestión Documental de Documentos Electrónicos de Archivo | Gestión Documental | Realizar mesas de trabajo y de seguimiento a los desarrollos realizados por el proveedor | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | 2018-07-02 | 2019-10-05 | 1 | 2018-06-19 | En el año 2016 Función Pública suscribió el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", con el objeto de modernizar tecnológica y operativamente la
2020-09-01 | Grupo de Gestión Humana | Debilidad en la desvinculación asistida y retención del conocimiento, brecha 20,07 (se obtuvo un puntaje de 79,3/100) | Acción Correctiva | Gestión del Talento Humano | Debilidad en la desvinculación asistida y retención del conocimiento, brecha 20,07 (se obtuvo un puntaje de 79,3/100) | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano | Incorporar al SIPG la nueva versión del del formato de entrega del cargo, donde se incluye como ítem el diligenciamiento del formato "Retención del Conocimiento" creado por la Dirección de Gestión del Conocimiento | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 1
2020-05-28 | Grupo de Gestión Humana | 1 | 2020-10-15 | Gestión del Talento Humano | Mejoramiento de la politica de integridad, brecha 29,2 ( se obtuvo un puntaje de 70,8 / 100) | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Acción Correctiva | Mejoramiento de la política de integridad, brecha 29,2 ( se obtuvo un puntaje de 70,8 / 100) | Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público | Realizar campaña de sensibilización de los 5 valores del código de integridad, a través de piezas gráficas | 2020-04-27
Motivar el diligenciamiento de la encuesta de identificación de necesidades del GGH, utilizando pieza de comunicación y expectativa, | Grupo de Gestión Humana | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Gestión del Talento Humano | 1 | Resultados FURAG | PARA CIERRE | 2020-10-15 | Coherencia entre el control y sanción, brecha 25,1 (puntaje obtenido 74,9/100) | Acción Correctiva | Coherencia entre el control y sanción, brecha 25,1 (puntaje obtenido 74,9/100) | Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción
Falencia en la implementación de lineamientos de conflicto de intereses 37,4 (puntaje obtenido 62,6 / 100) | Grupo de Gestión Humana | Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas | Consolidar la información del certificado de bienes y rentas del último año gravable de los servidores de la entidad con el numeral 1.2 “De participación en juntas, consejos, corporaciones, sociedades y asociaciones” y numeral 2. “Actividad económica priv | Gestión del Talento Humano | 2020-09-01 | Resultados FURAG | PARA CIERRE | 2020-12-31 | 1 | 2020-09-01 | Falencia en la implementación de lineamientos de conflicto de intereses 37,4 (puntaje obtenido 62,6 / 100) | Acción Correctiva
No se tiene establecido incentivos especiales para el servicio al ciudadano | Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Oportunidad de Mejora | No se tiene establecido incentivos especiales para el servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Propuesta de Incentivos para el servicio al ciudadano | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Definir cuál será la gestión a la cual se le hará reconocimiento por la atención de peticiones a los grupos de valor | 2020-09-18 | 2020-11-10 | 1 | 2020-09-18
1 | Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 2020-09-18 | No se ha realizado la cualificación de atención preferente e incluyente en FP. | Servicio al Ciudadano | Oportunidad de Mejora | Resultados FURAG | PARA CIERRE | No se ha realizado la cualificación de atención preferente e incluyente en Función Pública | Propuesta para la cualificación presentada | Identificar el mecanismo para realizar cualificación de atención preferente e incluyente en Función Pública en temas de atención a personas con discapacidad | 2020-09-18 | 2020-11-10
2020-09-18 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 2020-09-30 | 1 | Servicio al Ciudadano | 2020-09-18 | Resultados FURAG | PARA CIERRE | El chat EVA (canal virtual) no garantiza la atención preferencial a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor. | Oportunidad de Mejora | No se contempla dentro de la caracterización del sistema de atención al ciudadano Chat Eva, los grupos de valor que requieren una atención preferencial. | Mejoramiento del formulario del chat EVA | Elaborar plan de trabajo para dar cumplimiento a las actividades propuestas para cierre de brechas
Revisar y ajustar los riesgos asociados al Proceso de Comunicación y solicitar formalmente a la Oficina Asesora de Planeación la revisión de los riesgos asociados a los demás procesos de la Entidad, para que las áreas identifiquen y valoren la probabilida | Oficina Asesora de Comunicaciones | Solicitar formalmente a la Oficina Asesora de Planeación la revisión de los riesgos de los diferentes procesos para identificar a cuáles les es aplicable el riesgo denominado "Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos", pues una de sus consec | 2019-04-08 | Comunicación | 2019-04-12 | Queja, Reclamo o Denuncia | PARA CIERRE | 1 | 2018-12-14 | Se evidencia la materialización del riesgo “Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos” asociado a la situación presentada en el mes de diciembre de 2018 con respecto al correo masivo que se emitió desde la entidad, solicitando actualización d | Acción Correctiva | El Proceso de Comunicación tiene identificado el riesgo "Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos" y una de las consecuencias es la "Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad como fuente de información" Luego del análisis de los hech
Acción Correctiva | Oficina Asesora de Comunicaciones | La Entidad no cuenta con lineamientos claros sobre el envío externo de correos masivos, razón por la cual se hace necesario que, en trabajo conjunto de las Oficinas de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se definan los | Definir los lineamientos para el manejo del envío de correos electrónicos institucionales masivos e incluirlos en la política de comunicación. | Comunicación | 1. Programar reunión conjunta con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para definir aspectos como qué se entiende en Función Pública como correo masivo, de qué forma deben enviarse, quiénes autorizan su envío, etc. | Queja, Reclamo o Denuncia | PARA CIERRE | 2019-04-24 | 2019-05-03 | 1 | 2018-12-14 | Se evidencia la materialización del riesgo “Información poco clara e inoportuna” asociado a la situación presentada en el mes de diciembre de 2018 con respecto al correo masivo que se emitió desde la entidad, solicitando actualización de datos de algunas
2019-09-17 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizada las pruebas de integridad de información del portal web institucional, se detectaron múltiples enlaces rotos, no direccionan a ninguna información, incumpliendo con la política de transparencia y acceso a la información. | Acción Correctiva | Comunicación | Después de hacer un escaneo con la herramienta dead link checker se encuentra que existen enlaces rotos en el portal web, que pueden ser ocasionados por falta de actualización o control sobre los enlaces que se cargan en las diferentes secciones o porque | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Restablecer los enlaces sobre los cuales la Oficina Asesora de Comunicaciones puede intervenir e informar a la Oficina Asesora de Planeación sobre las áreas a las cuales se debe requerir para la actualización de los enlaces rotos identificados. | Identificar y restablecer los enlaces rotos en el home y secciones de manejo de la OAC, con el apoyo de la OTIC | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 1
2020-12-04 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 | 2020-09-01 | Comunicación | Mejoramiento Continuo del SIPG | Resultados FURAG | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se cuenta con un procedimiento que permita evaluar la efectividad de los canales de comunicación y sus contenidos. De igual forma, hace falta identificar todos los canales de comunicación e información que utilizan las áreas de la entidad. | Analizar un nuevo procedimiento para la evaluación periódica de la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. | Identificar con las áreas como subdirección y DGC los canales de comunicación e información de la entidad | 2020-11-16
Actualizar en el SIPG la Estrategia de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-11-09 | 2020-11-17 | Comunicación | 1 | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | 2020-10-01 | Desactualización documental | Corrección | Los cambios efectuados en el manejo de la imagen de gobierno repercutieron en el contenido del manual de imagen y se hace necesario actualizarlo, al igual que la estrategia de comunicaciones | Actualizar documentalmente el Proceso de Comunicaciones en el SIGP
Lo anterior evidencia que no se cuenta con planes completos y actualizados que cubran todas las operaciones del negocio y conlleva a que en el caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente an | Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Mesas de trabajo desarrolladas, 1 Plan de Continuidad del Negocio, Sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo efectuada, Campaña de socialización efectuada, Alianza estratégica documentada o traslado de recursos realizado, Plan de implem | Mesas de trabajo desarrolladas | Direccionamiento Estratégico | 2017-01-16 | Auditoría Externa de Contraloría | Pendiente de cierre por parte del Ente de Control | 2017-02-28 | 1 | 2016-12-30 | Planes de Continuidad del Negocio: El DAFP presenta algunos planes de continuidad y planes de recuperación únicamente para los servicios de Internet, Correo Electrónico, Usuarios y Contraseñas de Red y de Orfeo; los planes existentes corresponden a docume | Acción Correctiva
Falta de información relevante del control que permita evaluar su diseño Se realizó el análisis a cinco (5) mapas de riesgos de los procesos: Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial Gestión de recursos, Gestión del conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Acción Correctiva | Falta de criterios estandarizados para la definición de los controles. | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Criterios estandarizados para la definición de controles. | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Redefinir y actualizar los controles de los 5 procesos auditados | 2018-01-15 | 2018-04-30 | 1 | 2017-10-11
1 | Oficina Asesora de Planeación | 2017-10-11 | Debilidad en la definición de acciones para los riesgos materializados Al verificar la política de riesgos se define de manera general el protocolo a seguir en caso de materialización del mismo; sin embargo, no se precisan los pasos específicos para el ma | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Acción Correctiva | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | No se precisan los pasos específicos para el manejo de riesgos materializados. | Política de riesgos actualizada | Revisar y ajustar la política y metodología de riesgos para los lineamientos frente a los riesgos materializados | 2017-11-01 | 2018-03-30
2020-09-07 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-09-18 | 1 | Direccionamiento Estratégico | 2020-09-07 | Seguimientos OCI | PARA CIERRE | Se requiere la actualización de la Matriz de responsabilidad y autoridad frente a la Gestión y los Procesos Institucionales, asociado al Proceso de Direccionamiento Estratégico, dado que algunos delegados ya no laboran en la entidad. | Acción Correctiva | Mano de Obra: desconocimiento del control asociado a matriz de responsabilidad y autoridad Mano de Obra: falta de comunicación entre Direccionamiento Estratégico responsable de la matriz y Talento Humano responsable del retiro e inclusión de personal. Man | Matriz de responsabilidad y autoridad, articulada y actualizada con el nuevo mapa de operación por procesos. | Acción de Corrección: Revisión, actualización y publicación de la matriz de responsabilidad y autoridad, atendiendo la observación del hallazgo.
Publicación de los reportes de seguimiento del PES en el portal web | Oficina Asesora de Planeación | Adelantar el seguimiento a las metas de los productos del plan estratégico sectorial | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | 2020-12-20 | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | 1 | 2020-09-01 | No se encuentran publicados los reportes de seguimiento del PES en el portal web, como mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno. | Oportunidad de Mejora | No se encuentran publicados los reportes de seguimiento del PES en el portal web, como mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno.
Oportunidad de Mejora | Oficina Asesora de Planeación | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Informe presentado en comité | Direccionamiento Estratégico | Realizar informe de gestión de Riesgos Institucionales con corte al tercer trimestre del año 2020 | Resultados FURAG | PARA CIERRE | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1 | 2020-10-27 | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité
2020-09-01 | Oficina Asesora de Planeación | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Oportunidad de Mejora | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | No se ha presentado el informe de riesgos al Comité | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Procedimiento Administración de la gestión del riesgo actualizado y socializado | Actualización del procedimiento administración de la gestión del riesgo | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1
2020-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2020-09-01 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | No se encuentra publicado en plan de mejoramiento 2020 en el portal web | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Oportunidad de Mejora | No se encuentra publicado en plan de mejoramiento 2020 en el portal web | Plan de Mejoramiento actualizado y publicado en las fechas definidas. | Actualizar matriz de planes de mejoramiento institucional 2020 | 2020-09-01
Análisis de nuevos requerimientos asociados al Manual del Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Oficina Asesora de Planeación | 2020-09-01 | 2020-12-20 | Direccionamiento Estratégico | 1 | Resultados FURAG | PARA CIERRE | 2020-09-01 | Desactualización documental - Manual de SIPG actualizado | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental Manual del SIPG | Documentos actualizados y publicados - Manual SIPG
Matriz de requerimientos y responsabilidad desactualizada | Oficina Asesora de Planeación | SIPG actualizado con la matriz de requerimientos y responsabilidad | Socialización del documento cargado y actualizado | Direccionamiento Estratégico | 2020-09-01 | Resultados FURAG | PARA CIERRE | 2020-12-20 | 1 | 2020-09-01 | Matriz de requerimientos y responsabilidad desactualizada | Oportunidad de Mejora
Desactualización documental - Matriz de responsabilidad y autoridad | Oficina Asesora de Planeación | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental - Matriz de responsabilidad y autoridad | Direccionamiento Estratégico | Documentos actualizados y publicados | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Socialización del documento cargado y actualizado | 2020-09-01 | 2020-12-20 | 1 | 2020-09-01
1 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-09-01 | Procesos y procedimientos desactualizados a la realidad y con poco uso en la gestión | Direccionamiento Estratégico | Oportunidad de Mejora | Resultados FURAG | PARA CIERRE | Procesos y procedimientos desactualizados a la realidad y con poco uso en la gestión | Mapa de Operación por Procesos actualizado y mejorado | Realizar propuesta del nuevo mapa de operación por procesos | 2020-09-01 | 2020-12-20
2020-09-01 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-20 | 1 | Direccionamiento Estratégico | 2020-09-01 | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | Fortalecimiento política de gestión estadística | Oportunidad de Mejora | Fortalecimiento política de gestión estadística | Documentos actualizados y publicados y registros administrativos mejorados | Analizar, actualizar y documentar el proceso de planeación estadística en FP.
Líneas de defensa para toma de decisiones definidas, documentadas y socializadas | Oficina Asesora de Planeación | Definición de la actividad clave y el control asociado de acuerdo a los procesos definidos en el Mapa de Aseguramiento | 2020-09-01 | Direccionamiento Estratégico | 2020-12-20 | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | 1 | 2020-09-01 | Definición y aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno (líneas de defensa) | Oportunidad de Mejora | Definición y aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno (líneas de defensa)
Oportunidad de Mejora | Oficina Asesora de Planeación | Desarticulación de la planeación con el presupuesto | Diseñar e implementar metodología para la articulación del plan de adquisiciones con la planeación institucional orientada a resultados | Direccionamiento Estratégico | Elaboración de una metodología orientada a resultados | Resultados FURAG | PARA CIERRE | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 1 | 2020-09-01 | Desarticulación de la planeación con el presupuesto
2017-10-11 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Se evidencia la materialización del riesgo Inadecuados servicios de Tecnologías de la Información. | Acción Correctiva | Tecnologías de la Información | • Migración SIGEP I al nuevo datacenter. • Proveedor de Internet requirió tender el cableado para conexión con la Zona Franca – Tocancipá. • SIGEP I almacena los archivos de anexos de hojas de vida en un sistema de archivo de Windows, el cual no está dise | Monitoreo de Riesgos | PARA CIERRE | Minimizar la afectación de los servicios de tecnologías de la información | Diseñar la plantilla para registrar las actividades de mantenimiento e indisponibilidad de los servicios de TI y asignar los responsables. | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 1
2018-04-30 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1 | 2020-11-30 | Tecnologías de la Información | La auditoría no evidenció algunos aspectos que deben hacer parte del plan de continuidad del negocio que se consideran importantes para la minimización de los riesgos inherentes a la Continuidad. Estos son : 1. Verificando el plan actual de continuidad y | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Acción Correctiva | El plan de Continuidad de SUIT se encuentra en construcción | Establecer el Plan de Continuidad de SUIT | Plan de Continuidad del Directorio Activo | 2018-02-01
Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el PETI actualizado | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2020-09-01 | 2020-11-30 | Direccionamiento Estratégico | 1 | Resultados FURAG | PARA CIERRE | 2020-09-01 | Desactualización documental - PETI Publicado | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental PETI | Documentos actualizados y publicados PETI
Los lineamientos de Seguridad y Privacidad de la Información no se encuentran centralizadas, lo que complejiza el análisis de los mismos | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Centralizar en un documento los lineamientos asociados a Seguridad y Privacidad de la Información de Función Pública | Revisar los diferentes documentos de seguridad y privacidad de la información frente a los cuales se establecen lineamientos relacionados con la Seguridad de la Información. | Tecnologías de la Información | 2020-09-01 | Resultados FURAG | PARA CIERRE | 2020-11-13 | 1 | 2020-09-01 | Dispersión de requirimientos de Seguridad y Privacidad de la información, que complejiza su entendimiento. | Oportunidad de Mejora
Si bien se evidenció la actualización y modificación de los documentos PETI, para las vigencias 2019 y 2020; se pudo observar que se presentan actividades que no se describen en el procedimiento de Gestión TI del Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oportunidad de Mejora | Desactualización del Procedimiento de Gestión TI del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG y no se incluyó en el PETI los proyectos de operación de TI | Tecnologías de la Información | Procedimiento de Gestión TI del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG Actualizado y publicado en el SIPG | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Incluir en el PETI Institucional los proyectos de Operación | 2021-01-01 | 2021-02-26 | 1 | 2020-11-17
1 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2020-11-17 | Teniendo en cuenta las funciones tan importantes que cumple el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la gestión de la entidad, es relevante que en este comité se lleve a cabo el seguimiento permanente a la implementación del Sistema de Seguridad | Tecnologías de la Información | Oportunidad de Mejora | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Debilidad en el cumplimiento de algunas funciones y responsabilidades del Comité Institucional de Gestión y Desempeño frente a la seguridad de la información | Seguimiento más detallado y continuo a la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información en los Comités Institucional de Gestión y Desempeño Institucional | Revisar y actualizar las resoluciones de adopción del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Directivo | 2021-02-01 | 2021-07-31
2020-09-01 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2020-12-31 | 1 | Tecnologías de la Información | 2020-11-17 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Bajo los lineamientos de la Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público – MIPG, se recomienda incorporar controles en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para la aprobación de las metas previstas en la programació | Oportunidad de Mejora | Procedimiento Seguimiento a la Ejecución Presupuestal desactualizado | Actualización y socialización del procedimiento Seguimiento a la Ejecución Presupuestal | Ajustar el procedimiento Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
Seguimiento mensual al acuerdo de desempeño | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Generar alertas a OAP cada vez se identificque uhn posible incumplimiento del acuerdo de desempeño | 2021-02-01 | Tecnologías de la Información | 2021-06-30 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | 1 | 2020-11-17 | Al efectuar el análisis Metas Acuerdo de Desempeño Vs. Ejecución Presupuestal, se recomienda solicitar cada vez que existan diferencias frente a las metas establecidas, las respectivas explicaciones y justificaciones a los Gerentes de Proyectos de Inversi | Oportunidad de Mejora | Incumplimiento de las metas propuestas en los Acuerdos de Desempeño vigencia 2019 y Enero - Abril vigencia 2020, para el Proyecto
Oportunidad de Mejora | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Errores por parametrización manual de los nombre de las columnas del archivo de Ejecución cualitativa presupuestal - Hallazgo 7.8 Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Archivo de Ejecución cualitativa presupuestal parametrizado (Excel) | Tecnologías de la Información | Parametrizar el archivo de ejecución cualitativa presupuestal, para que cuando cambie de mes de reporte se refresquen automáticamente los nombres de las columnas | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 1 | 2020-11-17 | Fortalecer las acciones de revisión previa a la presentación mensual del “Reporte Ejecución Cualitativa Presupuestal”, por parte del Gerente de Proyecto Tics, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información, dado que esta información sirve de in
2020-11-17 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dar cumplimiento a los lineamientos y controles establecidos por el DNP mediante la Guía para la elaboración de Resúmenes Ejecutivos de Proyectos de Inversión, emitida por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP, mayo de 2016; y lo estable | Oportunidad de Mejora | Tecnologías de la Información | No está documentado el requisito, ni la perodicidad y las características del informe - Hallazgo 7.9 - Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Dar cumplimiento a los lineamientos y controles establecidos por el DNP mediante la Guía para la elaboración de Resúmenes Ejecutivos de Proyectos de Inversión, emitida por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP | Socialización de los documentos, tiempos, metodología para presentación de reportes a los gerentes de proyecto y enlaces | 2020-12-17 | 2021-01-15 | 1
2021-02-26 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1 | 2020-11-17 | Tecnologías de la Información | Fortalecer los controles de monitoreo y seguimiento al interior de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, frente a la ejecución de los productos de la planeación institucional y el respectivo reporte de avance cualitativo y cuan | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Oportunidad de Mejora | Faltan lineamientos para la redacción de reportes en el SGI y para el almacenamiento de las evidencias en el repositorio documental- Hallazgo 8.1. Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Lineamientos claros e implementar en el SGI ayuda indicando los criterios de reporte a nivel de preguntas | Revisar y actualizar desde a OAP las guías y lineamientos para el reporte de información | 2020-12-17
Revisar OAP - OTIC la ficha de acuerdo de nivel de servicio para cada uno de los servicios de TI | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021-01-19 | 2021-02-26 | Tecnologías de la Información | 1 | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | 2020-11-17 | En aras de dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual Sistema Integrado de Planeación y Gestión- versión 33 del 7 de julio de 2020, y específicamente en el numeral “3.8 Responsabilidad durante el desarrollo y entrega del producto”, es importante que el | Oportunidad de Mejora | Desactualización de la documentación asociada al proceso de TI - ANS - - Hallazgo 9.4 Informe de Control Interno Septiembre 2020 | Ficha de Acuerdos de Niveles de Servicios actualizada y publicada
Socialización de políticas y procedimientos en materia de correos masivos | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Política para correos masivos creada y socializada. Sistema de información FURAG ajustado por parte de la Agencia Nacional Digital - AND | Ajustar el FURAG para controlar el envío de correos masivos | Tecnologías de la Información | 2021-03-09 | Desempeño del Proceso - SGI | EN EJECUCION SIN RETRASO | 2021-03-12 | 1 | 2021-03-09 | Incidente de imposibilidad envío de correos para confirmación de creación de cuenta, cambio de contraseña y asignación de preguntas a delegados - FURAG | Acción Correctiva
Durante la revisión de seguridad de servidores internos con páginas web, se detectan configuraciones calificadas como inseguros, dado que permiten la alteración de los contenidos sin autorización, evidenciado en las direcciones http://172.20.1.10:80/ y ht | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Acción Correctiva | Los análisis de riesgos de seguridad sobre las plataformas no se han realizado periodicamente, con el nivel de detalle necesario para identificar fallas potenciales o reales que requieran ser corregidas o asumidas. | Tecnologías de la Información | Realizar anualmente pruebas de vulnerabilidades sobres los servicios de información y/o componentes de infraestructura y usar los resultados para definir acciones preventivas, correctivas o asumir el riesgo | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Incluir en el PETI la necesidades de contratación de análisis de vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica | 2019-12-03 | 2020-01-31 | 1 | 2019-09-17
1 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-09-17 | Durante la inspección remota a los servicios esenciales de energía y aire acondicionada, se detectaron componentes de infraestructura tecnológica (banco de control de baterías, sistema de monitoreo de control ambiental, sistema de refrigeración, switch de | Tecnologías de la Información | Acción Correctiva | Desempeño del Proceso - SGI | PARA CIERRE | Falta incluir en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información la administración de claves de todos los componentes de la infraestructura tecnológica. | Actualizar el Manual de Políticas de Seguridad de la Información y socializar los cambios a la política. | Actualizar el Manual de Políticas de Seguridad de la Información | 2019-12-03 | 2019-12-13
2020-05-21 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2020-10-16 | 1 | Tecnologías de la Información | 2020-05-21 | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Insatisfacción de la Dirección de Empleo Público por falla en la visualización de los datos "total de servidores públicos y demás visualizaciones en el Sistema de Información Estratégico" SIE. | Acción Correctiva | Desconocimiento del manejo y alcance de la herramienta. No se tuvo en cuenta el tiempo de respuesta para la aprobación del licenciamiento de la herramienta | Herramienta y licenciamiento disponible | Realizar la compra de las Licencias de la herramienta Power BI - con versión Pro, para satisfacer las necesidades de uso de la Entidad
Documentos cumpliendo con los Lineamientos organización documentos electrónicos para el seguimiento SIGEP II | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Socializar a los coordinadores los lineamientos de organización de documentos electrónicos en Yaksa según las TRD | 2020-09-01 | Tecnologías de la Información | 2020-11-16 | Resultados FURAG | EN EJECUCION CON RETRASO | 1 | 2020-09-01 | Desactualización documental - Organización documental Yaksa TRD para el seguimiento SIGEP II | Oportunidad de Mejora | Desactualización documental - Organización documental Yaksa TRD para el seguimiento SIGEP II
Oportunidad de Mejora | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | La Política de respaldo, custodia y recuperación de la información indica que se debe tener custodio externa de los backups, la Oficina de TIC no tiene contratado dicho servicio | Disponer de copias de respaldo fuera de la infraestructura interna de la entidad, sea mediante una empresa especializada en su almacenamiento o en la nube | Tecnologías de la Información | Adquisición de una solución de respaldo de la información, compatible con la solución Hyperconvergente | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | 2020-11-02 | 2021-01-30 | 1 | 2020-11-17 | A pesar de que las copias de respaldo de la información procesada en la Entidad, mantenidas a nivel local pueden tener una vida útil en el largo plazo, también pueden ser susceptibles de daños ambientales y/o físicos que afecten la integridad total o parc
2019-11-07 | Subdirección, Dirección de Desarrollo Organizacional | Diferencias en el seguimiento de la Subdirección al estado de las Reformas Estratégicas (Rama Ejecutiva - Sector Central). Informe de auditoria al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019. |  | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial |  | Auditoría de Gestión | ABIERTO NOTIFICADO |  |  |  |  | 1