## Portada
Enero del 2022 - Versión 1
* Para conocer el contenido de cada uno de los componentes, ingrese dando clic en el icono.
1. Gestión del Riesgo
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de Cuentas
4. Servicio al Ciudadano
5. Transparencia y Acceso a la Información
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Acciones de Participación Ciudadana
Haz clic aquí
Iniciativas adicionales - Conflictos de Interés
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Acciones de Participación Ciudadana
Iniciativas adicionales - Conflictos de Interés
Estrategia para el fortalecimiento con los Grupos de Valor

## Componente # 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
Subcomponente Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Asesorar a la segunda línea de defensa, en temas inherentes a la función de aseguramiento, cuando se requiera. | 02/01/20222 | 31/12/2022 | Oficina de Control Interno
Subcomponente Consulta y divulgación | 2 | Socializar el mapa en la vigencia 2022. | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Oficina Asesora de Control Interno
Subcomponente Seguimiento | 3 | Publicar en la página web de Función Pública, el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 02/01/2022 | 31/01/2022 | Oficina de Control Interno
Volver al Menú

## Componente # 2
Racionalización de Trámites
No | Actividad | Descripción | Entregable / producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área responsable
1 | Aplicar Resolución 455 de 2021 en reducción del tiempo de respuesta del trámite. | Aplicar los lineamientos de la resolución en temas de tiempos para la obtención del trámite en Función Pública. | Trámite actualizado en el SUIT | 2022-01-20 | 2022-03-31 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
Volver al Menú

## Componente # 3
Estrategia de Rendición de Cuentas
|  | Actividades | Meta/producto | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | Inicio | Fin
Información | 1 | Generar y publicar reportes trimestrales de la implementación de la estrategia más jóvenes en el Estado, en los canales dispuestos. | Reportes publicados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Dirección de Empleo Público
| 2 | Construir de manera participativa las agendas con los miembros de los diferentes Equipos Transversales. | Agenda oficializada | 2022-01-01 | 2022-12-15 | Dirección de Gestión del Conocimiento
| 3 | Generar y publicar reportes de la vinculación de personas con discapacidad en los canales dispuestos. | Reportes publicados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección
Diálogo | 4 | Convocar y desarrollar los espacios de diálogo del director de Función Pública con servidores públicos (Encuentros de Equipo Transversal). | Sesiones de equipos transversales planificadas desarrolladas | 2022-01-01 | 2022-12-15 | Subdirección
| 5 | Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de Función Pública. | Audiencia de rendición de cuentas realizada | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Oficina Asesora de Planeación
Responsabilidad | 6 | Elaborar cuatro (4) informes trimestrales que describan la participación de los miembros de los Equipos Transversales en los cuatro mecanismos de trabajo. | Informes elaborados | 2022-01-01 | 2022-12-15 | Subdirección
Volver al Menú

## Componente # 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 1 | Gestionar y ofertar capacitaciones para fortalecer en los servidores públicos los valores de Integridad, Transparencia y Servicio al Ciudadano. | Plan Estratégico del Talento Humano ejecutado​ | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Grupo de Gestión Humana
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 2 | Implementar campaña de apropiación de archivos electrónicos, digitales e híbridos. | Campaña ejecutada | 2022-04-01 | 31/09/22 | Grupo de Gestión Documental
| 3 | Generar comunicados de prensa, contenidos audiovisuales, piezas gráficas, podcast, boletines digitales y contenidos informativos para la difusión de los lineamientos y herramientas para implementar las políticas públicas que lidera Función Pública, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. | Material informativo diseñado y publicado | 2022-01-20 | 2022-12-20 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 4 | Administrar y actualizar los contenidos informativos que se difunden a través del portal web, micrositios, intranet, redes sociales y correo masivo, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. | Contenidos informativos actualizados | 2022-01-20 | 2022-12-20 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 5 | Diagramar, diseñar y ajustar los documentos solicitados para aprobación de las áreas, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad. | Documentos diseñados y ajustados | 2022-01-20 | 2022-12-15 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 6 | Crear y/o actualizar los micrositios de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de Función Pública con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. | Micrositios actualizados | 2022-01-20 | 2022-12-15 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 12 | Realizar analisis de encuestas de percepción. | Informes de resultados de las encuestas de percepción | 2022-05-01 | 2022-12-20 | Semestral | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional y Oficina Asesora de Planeación
| 13 | Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor (trimestral). | Informe publicado | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Trimestral | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
Volver al Menú

## Componente # 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable
Lineamientos de Transparencia Activa | 1 | Desarrollar las transmisiones virtuales por redes sociales que se coordinen con las áreas misionales | Transmisiones desarrolladas según agenda | 2022-01-20 | 2022-12-16 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 2 | Publicar en el portal web de Función Pública, el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Plan anual y modificaciones publicado | 2022-01-02 | 2022-01-31 | Oficina de Control Interno
| 3 | Socializar y publicar en el portal web la Política de Servicio al Ciudadano actualizada | Política actualizada y publicada | 2022-11-01 | 2022-12-15 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| 4 | Elaborar y publicar en el portal web de la entidad, el Plan Anual de Vacantes | Plan anual publicado | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Dirección de Empleo Público
| 5 | Socializar al interior de la Entidad los resultados derivados del análisis de la evaluación de la política realizado por el DNP | Resultados de análisis socializado | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Dirección de Empleo Público
| 6 | Elaborar y publicar en el portal web de la entidad, el informe de Ley de Cuotas | Informe publicado | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Dirección de Empleo Público
| 7 | Elaborar y publicar informe sobre el estado de cumplimiento de la implementación del Decreto 2011 de 2017. | Informe publicado | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Dirección de Empleo Público
| 8 | Publicar y enviar lista de elegibles a la presidencia de la república, para el proceso de selección de comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones cuando sea requerido. | Proceso de selección desarrollado | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Dirección General - Grupo de Apoyo a la Meritocracia
| 9 | Realizar proceso meritocráticos para adelantar concursos públicos y abiertos (análisis de hojas de vida, aplicación de pruebas y publicaciones de resultados). | Procesos meritocráticos planificados y adelantados | 2022-08-01 | 2022-12-31 | Dirección General - Grupo de Apoyo a la Meritocracia
| 10 | Realizar publicación de la ejecución presupuestal en el portal web de la entidad. | Publicación ejecución permanentemente | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo de Gestión Financiera
| 11 | Publicar los resultados de gestión internacional en el portal web de Función Pública | Resultados publicados | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Dirección General - Gestión Internacional
| 12 | Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2022 en el portal web de la entidad y en el SECOP II. | Plan y modificaciones publicados | 2022-01-02 | 2022-01-31 | Secretaría General
| 13 | Publicar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) en el portal web de la entidad. | Plan publicado | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Grupo de Gestión Documental
| 14 | Elaborar boletines de novedades jurídicas. | Boletines elaborados | 2022-01-14 | 2022-12-20 | Dirección Jurídica
| 15 | Realizar publicación de los estados financieros en el portal web de la entidad. | Estados financieros publicados | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo de Gestión Financiera
| 16 | Socializar y publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de Contratación. | Manual y modificaciones publicados | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Grupo de Gestión Contractual
| 17 | Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor (trimestral). | Informe publicado | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 18 | Publicar en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, los documentos diagramados | Documentos diagramados y publicados | 20/01/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
| 19 | Realizar la publicación del inventario de eliminación documental, en el portal web de la entidad. | Inventario publicado | 01/06/2022 | 30/06/2022 | Subdirección
| 20 | Suscribir y publicar el acta de eliminación documental en el portal web de la entidad. | Acta publicada | 01/09/2022 | 15/12/2022 | Dirección General
| 21 | Elaborar y publicar el informe de medición del sistema de control interno y cierre de brechas | Informe publicado | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 22 | Crear y/o actualizar los micrositios de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de Función Pública con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. | Micrositios actualizados | 2022-01-20 | 15/12/2022 | Oficina Asesora Planeación
Criterio diferencial de accesibilidad | 23 | Realizar proceso para la selección de comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (análisis de hojas de vida, aplicación de pruebas y publicaciones de resultados) cuando sea requerido. | Proceso diseñado | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Dirección General - Grupo de Apoyo a la Meritocracia
| 24 | Revisar y actualizar la política de Servicio al Ciudadano frente a los "lineamientos de la política pública de servicio al ciudadano" e identificar las modificaciones a que haya lugar, articulándolas con cada una de las dimensiones de MIPG y articular con el PAAC al interior del Departamento. | Política implementada según ruta de trabajo | 2022-03-01 | 2022-05-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
Volver al menú

## Componente # 6
Participación Ciudadana
No | Actividad | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
1 | Poner en consulta de los grupos de valor el documento "Actualización Guía de Administración de Riesgos y Controles - Capítulo Riesgos Fiscales, por medio del portal web de la entidad" | Consulta realizada | 2022-01-29 | 2022-06-28 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
2 | Poner en consulta de los grupos de valor el documento "Actualización Guía de Roles de las Oficina de Control Interno, por medio del portal web de la entidad" | Consulta realizada | 2022-07-30 | 2022-12-22 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
3 | Poner en consulta de los grupos de valor el documento "Anexo Metodológico para el desarrollo de auditorías ágiles, por medio del portal web de la entidad" | Consulta realizada | 2022-07-01 | 2022-09-29 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
Volver al menú

## Componente # 8
Iniciativas Adicionales
| No | Actividad | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
2 | 1 | Efectuar seguimientos a los informes de ley y requeridos por entes de control | Seguimiento realizado | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Oficina de Control Interno
| 2 | Identificar las formas de promover la participación de los grupos de valor. | Estrategia definida | 2022-01-20 | 2022-12-20 | Oficina Asesora de Planeación
| 3 | Efectuar seguimientos a la gestión institucional y elaborar los informes de ley | Informes y seguimientos realizados | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Oficina de Control Interno
| 4 | Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad. | Capacitación difundida según programación | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Grupo de Gestión Humana
Conflicto de Interés
| 1 | Proyectar modificación al Manual de Contratación | Modificación proyectada | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Grupo de gestión Contractual
| 2 | Socializar y publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de Contracción | Manual socializado y publicado | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Grupo de gestión Contractual
| 3 | Elaborar la Resolución por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación ajustado | Resolución elaborada | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Grupo de gestión Contractual
| 4 | Acompañar jurídicamente cuando se requiera, al grupo de gestión humana en la atención a situaciones de conflicto de interés | Asesorías realizadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Dirección Jurídica
[5 empty] | 2021-07-01 | 2021-10-31
Volver al menú
Volver al menú
Volver al menú

## Iniciativas Adicionales (hidden)
Iniciativas Adicionales
MENÚ

## Cronograma (hidden)
Cronograma de Actividades
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Nombre Producto (Llave articuladora) | Nombre Actividad Asociada | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
Rendición de cuentas de la gestión institucional | X | X |  | Grupos de valor de la entidad | Estrategia relación estado ciudadano de Función Pública cumpliendo con los requerimientos de los grupos de valor. | Coordinar la audiencia y el informe de rendición de cuentas vigencia 2018-2019 | Informar y dialogar con los grupos de valor de Función Pública acerca de la gestión institucional | Audiencia pública | X |  | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Oficina Asesora de Planeación | csalinas@funcionpublica.gov.co
Cobertura del uso y consulta de canales y sistemas de información digitales. |  | X |  |  | Canal de atención virtual optimizado | Apoyar la definición de los requerimientos para la Interoperabilidad del chat EVA con el Sistema de gestión documental institucional para consulta ágil del estado de las peticiones | Capacidades digitales, tecnológicas y de ciberseguridad fortalecidas para acercarnos a los grupos de valor |  |  | X | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Iinstitucional | ctorres@funcionpublica.gov.co
Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional | X |  |  |  | Programa de fortalecimiento relación Estado ciudadano con enfoque de derechos y diferencial para comunidades NARP diseñado | Identificar las necesidades de capacitación para las comunidades NARP en en temas de democracia, participación ciudadana, ciudadanía activa, control social, plan anticorrupción y transparencia | Instalar capacidades ciudadanas en temas de democracia, participación ciudadana, ciudadanía activa, control social, plan anticorrupción y transparencia, con un enfoque de derechos y deferencial, dirigido a la población de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y sus expresiones organizativas. | Sujetos de derechos de protección especial capacitados para incidir en la gestión pública | X |  | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano
Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional | X |  |  |  | Asesorías en la formulación e implementación de acciones de participación y de rendición de cuentas desarrolladas | Brindar asistencia técnica a las entidades para la implementación de acciones de participación en el ciclo de la gestión pública. |  |  |  |  | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano
Note on B5: Indique el nombre le dará al espacio. Ejemplo: Rendición de cuentas en materia de precio de medicamentos. Participación para formular el decreto xxx
Note on E6: Si el grupo que va a vincular es una instancia, agregue el nombre en esta columna. Ejemplo: Comunidades a través de ejercicios de consulta previa del municipio xxx Consejo Municipal de Discapacidad
Note on F6: Si por el contrario, el principal grupo de ciudadanos que vinculará no es una instancia agréguelo acá. Por ejemplo: Empresarios del sector xxx Ciudadanos del municipio xxxxx
Note on K5: Si ha decidió combinarlo, es decir, incluir información electrónica y diálogo presencia discrimínelo.
Note on M5: Esta fecha debe alienarse con la meta. Es decir, dependiendo de su meta podrá programar el mes o bimestre en el cual va a desarrollar la actividad de participación o rendición.
Haz click aquí