## Plan Mejoramiento 2018
Plan de Mejoramiento Institucional Departamento Administrativo de la Función Pública Corte a 13 de Julio 2018
Dependencia | Hallazgo | Fecha | Proceso | Descripción | Origen | Estado | Tipo | Causa | Meta | Actividad | Inicio | Fin | Responsables
Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Jurídica, Grupo de Gestión Documental | 301 | 2018-06-19 | Gestión Documental | En el periodo evaluado (01 de julio de 2017 - 30 de marzo de 2018), se registraron 24902 peticiones en ORFEO, de las cuales 5476 fueron clasificadas como “No requieren respuesta”; sin embargo, de esas mismas 1490 fueron evidenciadas con respuesta. Acorde a lo anterior, se puede observar que el 27.21% del total de las 5476 peticiones, no se encuentran bien clasificadas (en la mayoría de ocasiones, esta clasificación se lleva a cabo por solicitud de las propias dependencias) y por su tipificación no le fueron asignados términos para dar respuesta, como lo establece el artículo 22 de la Resolución No. 054 de 2017 “Por la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el Departamento Administrativo de la Función Pública”.(Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | En algunos casos las solicitudes no son resueltas por el Sistema Gestión Documental Orfeo dado que el peticionario radica sus solicitudes por diferentes canales, por lo que la dependencia solicita cambio de términos por duplicidad en las peticiones. | Disminuir el uso del termino no requiere respuesta | Realizar mesas de trabajo con las direcciones técnicas, para determinar posibles alternativas | 2018-06-15 | 2018-07-31 | dsastoque
Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Jurídica, Grupo de Gestión Documental | 301 | 2018-06-19 | Gestión Documental | En el periodo evaluado (01 de julio de 2017 - 30 de marzo de 2018), se registraron 24902 peticiones en ORFEO, de las cuales 5476 fueron clasificadas como “No requieren respuesta”; sin embargo, de esas mismas 1490 fueron evidenciadas con respuesta. Acorde a lo anterior, se puede observar que el 27.21% del total de las 5476 peticiones, no se encuentran bien clasificadas (en la mayoría de ocasiones, esta clasificación se lleva a cabo por solicitud de las propias dependencias) y por su tipificación no le fueron asignados términos para dar respuesta, como lo establece el artículo 22 de la Resolución No. 054 de 2017 “Por la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el Departamento Administrativo de la Función Pública”.(Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | En algunos casos las solicitudes no son resueltas por el Sistema Gestión Documental Orfeo dado que el peticionario radica sus solicitudes por diferentes canales, por lo que la dependencia solicita cambio de términos por duplicidad en las peticiones. | Disminuir el uso del termino no requiere respuesta | Desarrollar ajustes en ORFEO para facilitar la clasificación de estas peticiones | 2018-06-21 | 2018-06-29 | dsastoque
Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Jurídica, Grupo de Gestión Documental | 301 | 2018-06-19 | Gestión Documental | En el periodo evaluado (01 de julio de 2017 - 30 de marzo de 2018), se registraron 24902 peticiones en ORFEO, de las cuales 5476 fueron clasificadas como “No requieren respuesta”; sin embargo, de esas mismas 1490 fueron evidenciadas con respuesta. Acorde a lo anterior, se puede observar que el 27.21% del total de las 5476 peticiones, no se encuentran bien clasificadas (en la mayoría de ocasiones, esta clasificación se lleva a cabo por solicitud de las propias dependencias) y por su tipificación no le fueron asignados términos para dar respuesta, como lo establece el artículo 22 de la Resolución No. 054 de 2017 “Por la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el Departamento Administrativo de la Función Pública”.(Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | En algunos casos las solicitudes no son resueltas por el Sistema Gestión Documental Orfeo dado que el peticionario radica sus solicitudes por diferentes canales, por lo que la dependencia solicita cambio de términos por duplicidad en las peticiones. | Disminuir el uso del termino no requiere respuesta | Socializar a las Direcciones Técnicas los ajustes realizados | 2018-08-01 | 2018-08-15 | dsastoque
Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección Jurídica | 299 | 2018-04-27 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Se ha materializado el riesgo "Atención Extemporánea o Imprecisa a los Grupos de Valor". | Mejora – Autoevaluación | ABIERTO NOTIFICADO
Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección Jurídica | 316 | 2018-06-25 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que no se están siguiendo los lineamientos relacionados con la organización de los documentos electrónicos, puesto que no se encuentra la serie documental proyectos como lo define la TRD, lo cual se evidenció en la serie 11201 – Grupo de Análisis y Políticas para las Entidades Públicas (GAPEP). Se evidencia que para la vigencia 2018 solo se tiene creada la carpeta Documentos de Apoyo, sin que se tengan disponibles las series documentales establecidas en la TRD para la DDO, en relación con la organización de documentos electrónicos. De otra parte, se observó que los documentos electrónicos pertenecientes a la serie 11602-Grupo de Asesoría, Conceptos y Relatoría- GACR, se encuentran mal archivados, debido a que se encuentran en la subcarpeta “INFORME_SGI” en la serie de la Dirección General y no en la respectiva carpeta de la serie del GACR. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | ABIERTO NOTIFICADO
Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Documental, Grupo de Gestión Humana, Secretaría General | 302 | 2018-06-19 | Gestión Documental | De acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 054 de 2017 (Titulo II capítulo 1, trámite de las peticiones), en el sistema de información dispuesto por la entidad, las peticiones allegadas por los diferentes canales de recepción para trámite por parte del Grupo de Gestión Documental, se deben radicar y clasificar conforme al contenido de la solicitud y a los términos de respuesta. Con el fin de verificar lo anteriormente expuesto se tomó una muestra de 600 peticiones (Periodo 01 de julio de 2017 - 30 de marzo de 2018), en las cuales se pudo establecer que el 99% de estas se encuentran bien clasificadas, según el tipo de petición; los siguientes radicados presentaron error en la tipología asignada: 20172060282402,20172060293252, 20172060305172,20172060270112, 20172060206252, 20182060062422 . (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Corrección | Error por al tipificar las peticiones por parte del responsable de correspondencia recibida | Capacitación para la asignación de términos | Capacitar por parte del coordinadora del grupo de gestión documental sobre tipificación de términos. | 2018-06-22 | 2018-06-29 | dsastoque
Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Documental, Grupo de Gestión Humana, Secretaría General | 302 | 2018-06-19 | Gestión Documental | De acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 054 de 2017 (Titulo II capítulo 1, trámite de las peticiones), en el sistema de información dispuesto por la entidad, las peticiones allegadas por los diferentes canales de recepción para trámite por parte del Grupo de Gestión Documental, se deben radicar y clasificar conforme al contenido de la solicitud y a los términos de respuesta. Con el fin de verificar lo anteriormente expuesto se tomó una muestra de 600 peticiones (Periodo 01 de julio de 2017 - 30 de marzo de 2018), en las cuales se pudo establecer que el 99% de estas se encuentran bien clasificadas, según el tipo de petición; los siguientes radicados presentaron error en la tipología asignada: 20172060282402,20172060293252, 20172060305172,20172060270112, 20172060206252, 20182060062422 . (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Corrección | Error por al tipificar las peticiones por parte del responsable de correspondencia recibida | Capacitación para la asignación de términos | Capacitar por parte del coordinador del grupo de servicio al ciudadano a los profesionales sobre tipificación de términos. | 2018-06-25 | 2018-06-29 | dsastoque
Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Documental, Grupo de Gestión Humana, Secretaría General | 302 | 2018-06-19 | Gestión Documental | De acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 054 de 2017 (Titulo II capítulo 1, trámite de las peticiones), en el sistema de información dispuesto por la entidad, las peticiones allegadas por los diferentes canales de recepción para trámite por parte del Grupo de Gestión Documental, se deben radicar y clasificar conforme al contenido de la solicitud y a los términos de respuesta. Con el fin de verificar lo anteriormente expuesto se tomó una muestra de 600 peticiones (Periodo 01 de julio de 2017 - 30 de marzo de 2018), en las cuales se pudo establecer que el 99% de estas se encuentran bien clasificadas, según el tipo de petición; los siguientes radicados presentaron error en la tipología asignada: 20172060282402,20172060293252, 20172060305172,20172060270112, 20172060206252, 20182060062422 . (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION CON RETRASO | Corrección | Error por al tipificar las peticiones por parte del responsable de correspondencia recibida | Capacitación para la asignación de términos | Efectuar informe de seguimiento para las peticiones radicadas durante el mes de junio | 2018-07-03 | 2018-07-04 | dsastoque
Dirección de Empleo Público, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Jurídica, Grupo de Gestión Documental, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 304 | 2018-06-19 | Gestión Documental | Con el fin de verificar que los documentos devueltos por correspondencia hayan sido revisados y reenviados al destinatario, se tomó la relación aportada por el Grupo de Gestión Documental (11 radicados) y se llevó a cabo el seguimiento, evidenciando que, en las siguientes direcciones detalladas a continuación, no se volvió a dar respuesta, ni se publicó en la página web, tal como lo establece el artículo 27 de la Resolución No. 054 de 2017. “ENTREGA O NOTIFICACIÓN DE RESPUESTA A PETICIONES “Cuando la respuesta emitida a una petición de información haya sido enviada a la dirección informada por el peticionario y ésta sea devuelta a la entidad por imposibilidad de su entrega o corresponda a un anónimo, la información relativa a la misma será publicada en el portal web por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional”: 1. Dirección de Empleo Público: Radicado No. 20173000282661, No se volvió a enviar el documento ni por físico ni por correo. 2. Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano: Radicado No. 20175010289431, el área no tiene conocimiento del reenvió, solo se ve el radicado original en ORFEO. 3. Dirección jurídica: Radicados Nos. 20176000244001, 20176000295341 y 2017600032408, en la dependencia no se encuentran estos documentos como correspondencia devuelta. Igualmente, los radicados Nos. 20176000279582, 20186000030341, 20186000062451, 20186000064221 y 20186000065231 si se encuentran en la documentación devuelta a ésta Dirección, pero no se evidenció el nuevo envió al peticionario. 4. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Radicado No. 20181300081431, no se tenía conocimiento de este documento, el original se encuentra físicamente y en el formato de registro de entrega a la dependencia por parte del Grupo de Gestión Documental. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Corrección | Falta de control de entrega de devoluciones a las dependencias. | Alertar y entregar devoluciones a la dependencia para su gestión. | Implementar dentro de las planillas existentes el recibido (firma) de la correspondencia física devuelta a la dependencia | 2018-06-20 | 2018-06-28 | dsastoque
Dirección de Empleo Público, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Jurídica, Grupo de Gestión Documental, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 304 | 2018-06-19 | Gestión Documental | Con el fin de verificar que los documentos devueltos por correspondencia hayan sido revisados y reenviados al destinatario, se tomó la relación aportada por el Grupo de Gestión Documental (11 radicados) y se llevó a cabo el seguimiento, evidenciando que, en las siguientes direcciones detalladas a continuación, no se volvió a dar respuesta, ni se publicó en la página web, tal como lo establece el artículo 27 de la Resolución No. 054 de 2017. “ENTREGA O NOTIFICACIÓN DE RESPUESTA A PETICIONES “Cuando la respuesta emitida a una petición de información haya sido enviada a la dirección informada por el peticionario y ésta sea devuelta a la entidad por imposibilidad de su entrega o corresponda a un anónimo, la información relativa a la misma será publicada en el portal web por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional”: 1. Dirección de Empleo Público: Radicado No. 20173000282661, No se volvió a enviar el documento ni por físico ni por correo. 2. Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano: Radicado No. 20175010289431, el área no tiene conocimiento del reenvió, solo se ve el radicado original en ORFEO. 3. Dirección jurídica: Radicados Nos. 20176000244001, 20176000295341 y 2017600032408, en la dependencia no se encuentran estos documentos como correspondencia devuelta. Igualmente, los radicados Nos. 20176000279582, 20186000030341, 20186000062451, 20186000064221 y 20186000065231 si se encuentran en la documentación devuelta a ésta Dirección, pero no se evidenció el nuevo envió al peticionario. 4. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Radicado No. 20181300081431, no se tenía conocimiento de este documento, el original se encuentra físicamente y en el formato de registro de entrega a la dependencia por parte del Grupo de Gestión Documental. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Corrección | Falta de control de entrega de devoluciones a las dependencias. | Alertar y entregar devoluciones a la dependencia para su gestión. | Desarrollar alerta automática por ORFEO al profesional que labora el documento en el momento de ser recibido en la ventanilla a través de un correo electrónico | 2018-06-20 | 2018-06-28 | dsastoque
Dirección de Empleo Público, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Jurídica, Grupo de Gestión Documental, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 304 | 2018-06-19 | Gestión Documental | Con el fin de verificar que los documentos devueltos por correspondencia hayan sido revisados y reenviados al destinatario, se tomó la relación aportada por el Grupo de Gestión Documental (11 radicados) y se llevó a cabo el seguimiento, evidenciando que, en las siguientes direcciones detalladas a continuación, no se volvió a dar respuesta, ni se publicó en la página web, tal como lo establece el artículo 27 de la Resolución No. 054 de 2017. “ENTREGA O NOTIFICACIÓN DE RESPUESTA A PETICIONES “Cuando la respuesta emitida a una petición de información haya sido enviada a la dirección informada por el peticionario y ésta sea devuelta a la entidad por imposibilidad de su entrega o corresponda a un anónimo, la información relativa a la misma será publicada en el portal web por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional”: 1. Dirección de Empleo Público: Radicado No. 20173000282661, No se volvió a enviar el documento ni por físico ni por correo. 2. Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano: Radicado No. 20175010289431, el área no tiene conocimiento del reenvió, solo se ve el radicado original en ORFEO. 3. Dirección jurídica: Radicados Nos. 20176000244001, 20176000295341 y 2017600032408, en la dependencia no se encuentran estos documentos como correspondencia devuelta. Igualmente, los radicados Nos. 20176000279582, 20186000030341, 20186000062451, 20186000064221 y 20186000065231 si se encuentran en la documentación devuelta a ésta Dirección, pero no se evidenció el nuevo envió al peticionario. 4. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Radicado No. 20181300081431, no se tenía conocimiento de este documento, el original se encuentra físicamente y en el formato de registro de entrega a la dependencia por parte del Grupo de Gestión Documental. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15) | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Corrección | Falta de control de entrega de devoluciones a las dependencias. | Alertar y entregar devoluciones a la dependencia para su gestión. | Desarrollar alerta automática por ORFEO al coordinador del grupo de atención al ciudadano en el momento de ser recibido en la ventanilla a través de un correo electrónico para la respectiva publicación en el portal web | 2018-06-20 | 2018-06-28 | dsastoque
Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 318 | 2018-06-25 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos en la serie 11501-Grupo de análisis y Políticas para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, no cumplen con los lineamientos de identificación de carpetas y documentos. Así mismo, en la serie 11502-Grupo de Asesoría y Gestión para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, la mayoría de documentos que soportan la serie están en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, pero en la subcarpeta de documentos de apoyo y no en la TRD. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se aplicaron adecuadamente los lineamientos de gestión documental al nombrar las carpetas y documentos. | Organizar los archivos de asesoría y gestión de conformidad con la tabla de retención documental e identificar las carpetas, rotular los archivos de acuerdo con los paramentos establecidos por el grupo de gestión documental. | Crear las carpetas de conformidad con la TRD e incluir los archivos digitales respectivos en dichas carpetas | 2018-07-02 | 2018-11-30 | jcalderon
Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 318 | 2018-06-25 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos en la serie 11501-Grupo de análisis y Políticas para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, no cumplen con los lineamientos de identificación de carpetas y documentos. Así mismo, en la serie 11502-Grupo de Asesoría y Gestión para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, la mayoría de documentos que soportan la serie están en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, pero en la subcarpeta de documentos de apoyo y no en la TRD. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se aplicaron adecuadamente los lineamientos de gestión documental al nombrar las carpetas y documentos. | Organizar los archivos de asesoría y gestión de conformidad con la tabla de retención documental e identificar las carpetas, rotular los archivos de acuerdo con los paramentos establecidos por el grupo de gestión documental. | Crear la serie 11502 del grupo de asesoría y gestión en la ruta oficial definida para cada serie | 2018-07-03 | 2018-07-27 | jdelgado
Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 318 | 2018-06-25 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos en la serie 11501-Grupo de análisis y Políticas para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, no cumplen con los lineamientos de identificación de carpetas y documentos. Así mismo, en la serie 11502-Grupo de Asesoría y Gestión para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, la mayoría de documentos que soportan la serie están en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, pero en la subcarpeta de documentos de apoyo y no en la TRD. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se aplicaron adecuadamente los lineamientos de gestión documental al nombrar las carpetas y documentos. | Organizar los archivos de asesoría y gestión de conformidad con la tabla de retención documental e identificar las carpetas, rotular los archivos de acuerdo con los paramentos establecidos por el grupo de gestión documental. | Nombrar los archivos digitales de conformidad con los parámetros establecidos para la gestión de documentos electrónicos | 2018-07-23 | 2018-11-30 | jdelgado,wpulido
Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 318 | 2018-06-25 | Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos en la serie 11501-Grupo de análisis y Políticas para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, no cumplen con los lineamientos de identificación de carpetas y documentos. Así mismo, en la serie 11502-Grupo de Asesoría y Gestión para la Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, la mayoría de documentos que soportan la serie están en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, pero en la subcarpeta de documentos de apoyo y no en la TRD. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se aplicaron adecuadamente los lineamientos de gestión documental al nombrar las carpetas y documentos. | Organizar los archivos de asesoría y gestión de conformidad con la tabla de retención documental e identificar las carpetas, rotular los archivos de acuerdo con los paramentos establecidos por el grupo de gestión documental. | Socializar en los grupos A y P y A y G los lineamientos de gestión documental para aplicarlos en los archivos de gestión | 2018-08-24 | 2018-09-28 | jcalderon
Dirección General, Oficina Asesora de Planeación | 309 | 2018-06-20 | Direccionamiento Estratégico | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos no cumplen con los lineamientos de: - Identificación de documentos (Fecha e inicial en mayúscula) y número máximo de caracteres permitido de 110 (Dirección General) - Número máximo de caracteres permitido de 110 (Oficina Asesora de Planeación) - Se observó que para documentos electrónicos no se encuentra abierta la carpeta denominada “TRD”. Así mismo, algunas carpetas no cumplen con el lineamiento de identificación de carpetas, encontrándose carpetas en minúscula y con un número antepuesto. (Grupo de Mejoramiento Institucional) (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo de los archivos de gestión de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección General. | Actualización del archivo de gestión de la Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación conforme a los lineamientos establecidos por el Grupo de gestión Documental. | Revisar las TRD para verificar que se encuentren todos los temas gestionados por la dependencia | 2018-07-01 | 2018-07-31 | dlozano,dbuenhombre,jvelosa,kcamargo
Dirección General, Oficina Asesora de Planeación | 309 | 2018-06-20 | Direccionamiento Estratégico | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos no cumplen con los lineamientos de: - Identificación de documentos (Fecha e inicial en mayúscula) y número máximo de caracteres permitido de 110 (Dirección General) - Número máximo de caracteres permitido de 110 (Oficina Asesora de Planeación) - Se observó que para documentos electrónicos no se encuentra abierta la carpeta denominada “TRD”. Así mismo, algunas carpetas no cumplen con el lineamiento de identificación de carpetas, encontrándose carpetas en minúscula y con un número antepuesto. (Grupo de Mejoramiento Institucional) (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo de los archivos de gestión de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección General. | Actualización del archivo de gestión de la Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación conforme a los lineamientos establecidos por el Grupo de gestión Documental. | Ajustar la vigencia 2017 y 2018 con base a los lineamientos de gestión documental | 2018-08-01 | 2018-10-30 | dlozano,dbuenhombre,jvelosa,kcamargo
Dirección General, Oficina Asesora de Planeación | 309 | 2018-06-20 | Direccionamiento Estratégico | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos no cumplen con los lineamientos de: - Identificación de documentos (Fecha e inicial en mayúscula) y número máximo de caracteres permitido de 110 (Dirección General) - Número máximo de caracteres permitido de 110 (Oficina Asesora de Planeación) - Se observó que para documentos electrónicos no se encuentra abierta la carpeta denominada “TRD”. Así mismo, algunas carpetas no cumplen con el lineamiento de identificación de carpetas, encontrándose carpetas en minúscula y con un número antepuesto. (Grupo de Mejoramiento Institucional) (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo de los archivos de gestión de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección General. | Actualización del archivo de gestión de la Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación conforme a los lineamientos establecidos por el Grupo de gestión Documental. | Socializar los lineamientos de gestión documental en la Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación para cumplir con lo establecido por el Grupo de Gestión Documental | 2018-11-01 | 2018-11-30 | dlozano,dbuenhombre,jvelosa,kcamargo
Dirección Gestión del Conocimiento | 306 | 2018-06-19 | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: - Organización de los documentos físicos. - Organización de los documentos electrónicos. - Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. - Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. - Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se concluye que en la serie 11100 - Dirección de Gestión del Conocimiento – DGC, se evidenció lo siguiente: • Carpetas sin la debida marcación acorde con el lineamiento y anexos sin referenciación. • Incumplimiento de lineamientos de identificación de documentos y número máximo de caracteres permitidos (110) | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo del archivo de gestión documental de la Dirección de Gestión del Conocimiento (DGC) | Organización de los archivos electrónicos de la DGC, conforme a los lineamientos de gestión documental. | Identificar los archivos electrónicos almacenados en yaksa de acuerdo con los lineamientos de gestión documental | 2018-06-20 | 2018-07-13 | spena
Dirección Gestión del Conocimiento | 306 | 2018-06-19 | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: - Organización de los documentos físicos. - Organización de los documentos electrónicos. - Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. - Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. - Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se concluye que en la serie 11100 - Dirección de Gestión del Conocimiento – DGC, se evidenció lo siguiente: • Carpetas sin la debida marcación acorde con el lineamiento y anexos sin referenciación. • Incumplimiento de lineamientos de identificación de documentos y número máximo de caracteres permitidos (110) | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo del archivo de gestión documental de la Dirección de Gestión del Conocimiento (DGC) | Organización de los archivos electrónicos de la DGC, conforme a los lineamientos de gestión documental. | Efectuar marcación de las carpetas físicas del año 2017 de acuerdo con los lineamientos de gestión documental | 2018-06-20 | 2018-07-13 | spena
Dirección Gestión del Conocimiento | 306 | 2018-06-19 | Gestión del conocimiento y Grupos de Valor | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: - Organización de los documentos físicos. - Organización de los documentos electrónicos. - Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. - Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. - Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se concluye que en la serie 11100 - Dirección de Gestión del Conocimiento – DGC, se evidenció lo siguiente: • Carpetas sin la debida marcación acorde con el lineamiento y anexos sin referenciación. • Incumplimiento de lineamientos de identificación de documentos y número máximo de caracteres permitidos (110) | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo del archivo de gestión documental de la Dirección de Gestión del Conocimiento (DGC) | Organización de los archivos electrónicos de la DGC, conforme a los lineamientos de gestión documental. | Solicitar verificación por parte del Grupo de Gestión Documental de los archivos físicos y electrónicos de la vigencia 2017 DGC | 2018-07-03 | 2018-07-30 | spena
Dirección Jurídica | 307 | 2018-06-19 | Defensa Jurídica | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se concluye que en la serie 11603 - Grupo de Defensa Judicial – GDJ -11603.38 PROCESOS -11603.38.3 Proceso Judicial de Conciliación, la subserie registrada no corresponde al rotulado, se encuentra marcada como: "11603.38.4 PROCESO JUDICIAL DE DEMANDA”. Igualmente, las carpetas de los expedientes del año 2017, no se encuentran foliadas. En la TRD se indica que debe archivarse copia del poder de representación judicial, por tratarse de un documento que genera la dependencia; sin embargo; no se encontró archivado. Mediante registro de reunión de fecha 12-06-2018, entre los Grupos de Defensa Judicial y Gestión Documental, acordaron la revisión y ajuste a las TRD y a la gestión documental del Grupo de Defensa Judicial. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo del archivo del Grupo de Defensa Jurídica | Actualización del archivo del Grupo de Defensa Judicial conforme a los lineamientos entregados y socializados por el Grupo de Gestión Documental. | Revisar la TRD del Grupo de Defensa Judicial con el acompañamiento del Grupo de Gestión Documental con el fin de depurar los documentos que deben reposar en las carpetas físicas y/o electrónicas | 2018-06-13 | 2018-07-31 | aortega,jsanchez,mborja
Dirección Jurídica | 307 | 2018-06-19 | Defensa Jurídica | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se concluye que en la serie 11603 - Grupo de Defensa Judicial – GDJ -11603.38 PROCESOS -11603.38.3 Proceso Judicial de Conciliación, la subserie registrada no corresponde al rotulado, se encuentra marcada como: "11603.38.4 PROCESO JUDICIAL DE DEMANDA”. Igualmente, las carpetas de los expedientes del año 2017, no se encuentran foliadas. En la TRD se indica que debe archivarse copia del poder de representación judicial, por tratarse de un documento que genera la dependencia; sin embargo; no se encontró archivado. Mediante registro de reunión de fecha 12-06-2018, entre los Grupos de Defensa Judicial y Gestión Documental, acordaron la revisión y ajuste a las TRD y a la gestión documental del Grupo de Defensa Judicial. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo del archivo del Grupo de Defensa Jurídica | Actualización del archivo del Grupo de Defensa Judicial conforme a los lineamientos entregados y socializados por el Grupo de Gestión Documental. | Revisar la rotulación de las carpetas intervenidas por el Grupo de Gestión Documental y tomar las acciones necesarias para la correcta rotulación | 2018-06-13 | 2018-07-31 | aortega
Dirección Jurídica | 307 | 2018-06-19 | Defensa Jurídica | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se concluye que en la serie 11603 - Grupo de Defensa Judicial – GDJ -11603.38 PROCESOS -11603.38.3 Proceso Judicial de Conciliación, la subserie registrada no corresponde al rotulado, se encuentra marcada como: "11603.38.4 PROCESO JUDICIAL DE DEMANDA”. Igualmente, las carpetas de los expedientes del año 2017, no se encuentran foliadas. En la TRD se indica que debe archivarse copia del poder de representación judicial, por tratarse de un documento que genera la dependencia; sin embargo; no se encontró archivado. Mediante registro de reunión de fecha 12-06-2018, entre los Grupos de Defensa Judicial y Gestión Documental, acordaron la revisión y ajuste a las TRD y a la gestión documental del Grupo de Defensa Judicial. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Desconocimiento de los lineamientos para el manejo del archivo del Grupo de Defensa Jurídica | Actualización del archivo del Grupo de Defensa Judicial conforme a los lineamientos entregados y socializados por el Grupo de Gestión Documental. | Elaborar y ejecutar cronograma de trabajo para la foliación de las carpetas correspondientes a la vigencia 2017, estableciendo fecha de inicio y terminación y responsables de cada una de las actividades | 2018-07-03 | 2018-12-28 | aortega,jsanchez,mborja
Dirección Jurídica, Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática | 317 | 2018-06-25 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó la Dirección Jurídica no ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Grupo de Gestión Documental (Acta del 17 de abril de 2018) en relación con los siguientes aspectos: - Rotular y encarpetar la información del año 2016; - encarpetar, foliar y rotular la información de octubre, noviembre y diciembre de 2017; - encarpetar, foliar y rotular la información de enero y febrero de 2018. Así mismo, respecto al tratamiento de los documentos clasificados como reservados, se observó que dichos documentos sólo son manipulados y consultados por miembros del Grupo de Gestión Meritocrática; sin embargo, los expedientes de las evaluaciones no cuentan con las suficientes medidas de seguridad, pues reposan en cajas sin archivador. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | ABIERTO NOTIFICADO
Grupo de Gestión Contractual | 308 | 2018-06-19 | Gestión de Recursos | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se concluye que en la serie 12002 - Grupo Gestión Contractual – GGC: se encontraron repetidos algunos folios. Así mismo, para el Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia, se observó que las planillas no se encuentran organizadas en orden cronológico. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | ABIERTO NOTIFICADO
Grupo de Gestión Contractual, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 314 | 2018-06-25 | Tecnologías de la Información | Respecto al soporte contractual que sustenta la gestión de la herramienta de control de bakcups (Dataprotector), se evidenció que el contrato 273/2016 suscrito con OFICOMCO S.A.S, cuyo objeto es “Contratar la suscripción al servicio de garantía extendida de fábrica para librería de backup MSL 4048, con servicio de soporte especializado y Licenciamiento de Dataprotector, según las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente documento”, culminó su ejecución el pasado 27 de diciembre de 2017 y a la fecha no ha sido suscrito el nuevo contrato, no contando en lo que va corrido del año con el soporte especializado de la herramienta de gestión de tomas de respaldo (Dataprotector), en caso de una eventualidad. Sobre este aspecto y acorde con las conclusiones establecidas en el acta del comité de contratación (N°3 - marzo 7 de 2018), los estudios no fueron aprobados, por lo tanto, la OTIC se encuentra elaborando el análisis de sector y el nuevo estudio de mercado para un plazo de dos (2) años. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | 1. Demora en la revisión por parte del Grupo de Gestión Contractual. 2. No aprobación por parte del Comité de Contratación del estudio previo de la contratación. 3. Ajuste a los aspectos técnicos e invitación a cotizar 4. Demora del fabricante en entrega los precios a los proveedores y por tanto demora en precios para la entidad. | Disponer del soporte de la unidad de backup y soporte del licenciamiento de Dataprotector. | Ajustar la ficha técnica | 2018-06-26 | 2018-06-30 | acastro
Grupo de Gestión Contractual, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 314 | 2018-06-25 | Tecnologías de la Información | Respecto al soporte contractual que sustenta la gestión de la herramienta de control de bakcups (Dataprotector), se evidenció que el contrato 273/2016 suscrito con OFICOMCO S.A.S, cuyo objeto es “Contratar la suscripción al servicio de garantía extendida de fábrica para librería de backup MSL 4048, con servicio de soporte especializado y Licenciamiento de Dataprotector, según las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente documento”, culminó su ejecución el pasado 27 de diciembre de 2017 y a la fecha no ha sido suscrito el nuevo contrato, no contando en lo que va corrido del año con el soporte especializado de la herramienta de gestión de tomas de respaldo (Dataprotector), en caso de una eventualidad. Sobre este aspecto y acorde con las conclusiones establecidas en el acta del comité de contratación (N°3 - marzo 7 de 2018), los estudios no fueron aprobados, por lo tanto, la OTIC se encuentra elaborando el análisis de sector y el nuevo estudio de mercado para un plazo de dos (2) años. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | 1. Demora en la revisión por parte del Grupo de Gestión Contractual. 2. No aprobación por parte del Comité de Contratación del estudio previo de la contratación. 3. Ajuste a los aspectos técnicos e invitación a cotizar 4. Demora del fabricante en entrega los precios a los proveedores y por tanto demora en precios para la entidad. | Disponer del soporte de la unidad de backup y soporte del licenciamiento de Dataprotector. | Remitir a contratación estudio de mercado, estudio previo, análisis del sector, ficha técnica y matriz de riesgos | 2018-07-02 | 2018-07-31 | sflorez
Grupo de Gestión Contractual, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 314 | 2018-06-25 | Tecnologías de la Información | Respecto al soporte contractual que sustenta la gestión de la herramienta de control de bakcups (Dataprotector), se evidenció que el contrato 273/2016 suscrito con OFICOMCO S.A.S, cuyo objeto es “Contratar la suscripción al servicio de garantía extendida de fábrica para librería de backup MSL 4048, con servicio de soporte especializado y Licenciamiento de Dataprotector, según las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente documento”, culminó su ejecución el pasado 27 de diciembre de 2017 y a la fecha no ha sido suscrito el nuevo contrato, no contando en lo que va corrido del año con el soporte especializado de la herramienta de gestión de tomas de respaldo (Dataprotector), en caso de una eventualidad. Sobre este aspecto y acorde con las conclusiones establecidas en el acta del comité de contratación (N°3 - marzo 7 de 2018), los estudios no fueron aprobados, por lo tanto, la OTIC se encuentra elaborando el análisis de sector y el nuevo estudio de mercado para un plazo de dos (2) años. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | 1. Demora en la revisión por parte del Grupo de Gestión Contractual. 2. No aprobación por parte del Comité de Contratación del estudio previo de la contratación. 3. Ajuste a los aspectos técnicos e invitación a cotizar 4. Demora del fabricante en entrega los precios a los proveedores y por tanto demora en precios para la entidad. | Disponer del soporte de la unidad de backup y soporte del licenciamiento de Dataprotector. | Adelantar estudio de mercado | 2018-07-02 | 2018-07-31 | gvega
Grupo de Gestión Contractual, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 314 | 2018-06-25 | Tecnologías de la Información | Respecto al soporte contractual que sustenta la gestión de la herramienta de control de bakcups (Dataprotector), se evidenció que el contrato 273/2016 suscrito con OFICOMCO S.A.S, cuyo objeto es “Contratar la suscripción al servicio de garantía extendida de fábrica para librería de backup MSL 4048, con servicio de soporte especializado y Licenciamiento de Dataprotector, según las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente documento”, culminó su ejecución el pasado 27 de diciembre de 2017 y a la fecha no ha sido suscrito el nuevo contrato, no contando en lo que va corrido del año con el soporte especializado de la herramienta de gestión de tomas de respaldo (Dataprotector), en caso de una eventualidad. Sobre este aspecto y acorde con las conclusiones establecidas en el acta del comité de contratación (N°3 - marzo 7 de 2018), los estudios no fueron aprobados, por lo tanto, la OTIC se encuentra elaborando el análisis de sector y el nuevo estudio de mercado para un plazo de dos (2) años. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | 1. Demora en la revisión por parte del Grupo de Gestión Contractual. 2. No aprobación por parte del Comité de Contratación del estudio previo de la contratación. 3. Ajuste a los aspectos técnicos e invitación a cotizar 4. Demora del fabricante en entrega los precios a los proveedores y por tanto demora en precios para la entidad. | Disponer del soporte de la unidad de backup y soporte del licenciamiento de Dataprotector. | Modificar estudio previo y matriz de riesgos | 2018-07-02 | 2018-07-31 | sflorez
Grupo de Gestión Contractual, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 314 | 2018-06-25 | Tecnologías de la Información | Respecto al soporte contractual que sustenta la gestión de la herramienta de control de bakcups (Dataprotector), se evidenció que el contrato 273/2016 suscrito con OFICOMCO S.A.S, cuyo objeto es “Contratar la suscripción al servicio de garantía extendida de fábrica para librería de backup MSL 4048, con servicio de soporte especializado y Licenciamiento de Dataprotector, según las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente documento”, culminó su ejecución el pasado 27 de diciembre de 2017 y a la fecha no ha sido suscrito el nuevo contrato, no contando en lo que va corrido del año con el soporte especializado de la herramienta de gestión de tomas de respaldo (Dataprotector), en caso de una eventualidad. Sobre este aspecto y acorde con las conclusiones establecidas en el acta del comité de contratación (N°3 - marzo 7 de 2018), los estudios no fueron aprobados, por lo tanto, la OTIC se encuentra elaborando el análisis de sector y el nuevo estudio de mercado para un plazo de dos (2) años. | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | 1. Demora en la revisión por parte del Grupo de Gestión Contractual. 2. No aprobación por parte del Comité de Contratación del estudio previo de la contratación. 3. Ajuste a los aspectos técnicos e invitación a cotizar 4. Demora del fabricante en entrega los precios a los proveedores y por tanto demora en precios para la entidad. | Disponer del soporte de la unidad de backup y soporte del licenciamiento de Dataprotector. | Modificar el análisis del sector | 2018-07-02 | 2018-07-31 | gvega
Grupo de Gestión Documental | 300 | 2018-06-19 | Gestión Documental | El registro de la correspondencia que sale de la Entidad en las respectivas planillas, se constituye en otro control implementado en el Grupo de Gestión Documental, para mitigar el riesgo de pérdida de información y/o documentos de la Entidad. Con el fin de confirmar la aplicación de este control, se tomó una muestra de veinticinco (25) registros de las planillas de correspondencia externa y se verificó la siguiente información de acuerdo con el formato definido en el Sistema Integrado de Gestión: fecha entrega correspondencia, número de radicado, destinatario, hora entrega de correspondencia, firma o sello de recibido y nombre y apellido de la persona que recibe el acuse de recibido. De esta revisión no se observó el nombre y apellido de la persona que recibe el acuse de recibido, tampoco se evidenció la hora de entrega de correspondencia en quince (15) de los registros incluidos en la muestra; de igual manera, en dos (2) registros no se observa el sello de recibido y uno (1) de estos registros no cuenta con número de radicado. Así mismo, es de anotar que el formato utilizado para la entrega de la correspondencia externa, no es el mismo que reposa en el SIG. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Corrección | No se socializó el formato planilla de correspondencia externa al interior del grupo. No fueron consultados los formatos en el Sistema Integrado de Gestión. | Estandarización y uso de formato publicado en el SGI. | Revisar el contenido de la planilla con el fin de validar su contenido | 2018-06-20 | 2018-06-27 | dsastoque
Grupo de Gestión Documental | 300 | 2018-06-19 | Gestión Documental | El registro de la correspondencia que sale de la Entidad en las respectivas planillas, se constituye en otro control implementado en el Grupo de Gestión Documental, para mitigar el riesgo de pérdida de información y/o documentos de la Entidad. Con el fin de confirmar la aplicación de este control, se tomó una muestra de veinticinco (25) registros de las planillas de correspondencia externa y se verificó la siguiente información de acuerdo con el formato definido en el Sistema Integrado de Gestión: fecha entrega correspondencia, número de radicado, destinatario, hora entrega de correspondencia, firma o sello de recibido y nombre y apellido de la persona que recibe el acuse de recibido. De esta revisión no se observó el nombre y apellido de la persona que recibe el acuse de recibido, tampoco se evidenció la hora de entrega de correspondencia en quince (15) de los registros incluidos en la muestra; de igual manera, en dos (2) registros no se observa el sello de recibido y uno (1) de estos registros no cuenta con número de radicado. Así mismo, es de anotar que el formato utilizado para la entrega de la correspondencia externa, no es el mismo que reposa en el SIG. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Corrección | No se socializó el formato planilla de correspondencia externa al interior del grupo. No fueron consultados los formatos en el Sistema Integrado de Gestión. | Estandarización y uso de formato publicado en el SGI. | Implementar planilla de correspondencia externa publicada en el SGI | 2018-06-20 | 2018-06-27 | dsastoque
Grupo de Gestión Documental | 300 | 2018-06-19 | Gestión Documental | El registro de la correspondencia que sale de la Entidad en las respectivas planillas, se constituye en otro control implementado en el Grupo de Gestión Documental, para mitigar el riesgo de pérdida de información y/o documentos de la Entidad. Con el fin de confirmar la aplicación de este control, se tomó una muestra de veinticinco (25) registros de las planillas de correspondencia externa y se verificó la siguiente información de acuerdo con el formato definido en el Sistema Integrado de Gestión: fecha entrega correspondencia, número de radicado, destinatario, hora entrega de correspondencia, firma o sello de recibido y nombre y apellido de la persona que recibe el acuse de recibido. De esta revisión no se observó el nombre y apellido de la persona que recibe el acuse de recibido, tampoco se evidenció la hora de entrega de correspondencia en quince (15) de los registros incluidos en la muestra; de igual manera, en dos (2) registros no se observa el sello de recibido y uno (1) de estos registros no cuenta con número de radicado. Así mismo, es de anotar que el formato utilizado para la entrega de la correspondencia externa, no es el mismo que reposa en el SIG. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | PARA CIERRE | Corrección | No se socializó el formato planilla de correspondencia externa al interior del grupo. No fueron consultados los formatos en el Sistema Integrado de Gestión. | Estandarización y uso de formato publicado en el SGI. | Socializar planilla de correspondencia externa | 2018-06-20 | 2018-06-27 | dsastoque
Grupo de Gestión Documental, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 303 | 2018-06-19 | Servicio al Ciudadano | En el periodo objeto de evaluación (01 de julio de 2017 - 30 de marzo de 2018), se reportaron trece (13) peticiones anónimas a las cuales se dio respuesta y los anónimos que requirieron traslado a otra Entidad fueron remitidos; sin embargo, al verificar su publicación en la página web de Función Pública, se observó que no se encuentran publicadas, incumpliendo lo establecido en el artículo 27 de la Resolución No. 054 de 2017. “ENTREGA O NOTIFICACIÓN DE RESPUESTA A PETICIONES. Dentro de los términos legales establecidos para dar respuesta a las peticiones recibidas en la entidad, las dependencias competentes de responder las mismas deberán hacer entrega al peticionario o notificar a través de los mecanismos dispuestos para ello la contestación dada por la Función Pública. Cuando la respuesta emitida a una petición de información haya sido enviada a la dirección informada por el peticionario y ésta sea devuelta a la entidad por imposibilidad de su entrega o corresponda a un anónimo, la información relativa a la misma será publicada en el portal web por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional”. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | - Desconocimiento por parte de las áreas de la Entidad de la Resolución 054 de 2017 que establece el procedimiento para la notificación de respuesta a peticiones anónimas | - Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución 054 de 2017 para la publicación a de las respuestas a peticiones anónimas | Identificar las respuestas a peticiones anónimas que aparecen en Orfeo durante los años 2017 y 2018, que se encuentran pendientes de publicación y remitirlas a la persona encargada del GSCI para que las publique | 2018-07-01 | 2018-08-31 | ctorres,jbonell
Grupo de Gestión Documental, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 303 | 2018-06-19 | Servicio al Ciudadano | En el periodo objeto de evaluación (01 de julio de 2017 - 30 de marzo de 2018), se reportaron trece (13) peticiones anónimas a las cuales se dio respuesta y los anónimos que requirieron traslado a otra Entidad fueron remitidos; sin embargo, al verificar su publicación en la página web de Función Pública, se observó que no se encuentran publicadas, incumpliendo lo establecido en el artículo 27 de la Resolución No. 054 de 2017. “ENTREGA O NOTIFICACIÓN DE RESPUESTA A PETICIONES. Dentro de los términos legales establecidos para dar respuesta a las peticiones recibidas en la entidad, las dependencias competentes de responder las mismas deberán hacer entrega al peticionario o notificar a través de los mecanismos dispuestos para ello la contestación dada por la Función Pública. Cuando la respuesta emitida a una petición de información haya sido enviada a la dirección informada por el peticionario y ésta sea devuelta a la entidad por imposibilidad de su entrega o corresponda a un anónimo, la información relativa a la misma será publicada en el portal web por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional”. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | - Desconocimiento por parte de las áreas de la Entidad de la Resolución 054 de 2017 que establece el procedimiento para la notificación de respuesta a peticiones anónimas | - Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución 054 de 2017 para la publicación a de las respuestas a peticiones anónimas | Modificar el enlace de notificaciones del portal web de la Entidad con el objeto de identificar la publicación de respuesta a peticiones anónimas y separarlas de las devueltas | 2018-07-01 | 2018-09-30 | jjimenez,jbonell
Grupo de Gestión Documental, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 303 | 2018-06-19 | Servicio al Ciudadano | En el periodo objeto de evaluación (01 de julio de 2017 - 30 de marzo de 2018), se reportaron trece (13) peticiones anónimas a las cuales se dio respuesta y los anónimos que requirieron traslado a otra Entidad fueron remitidos; sin embargo, al verificar su publicación en la página web de Función Pública, se observó que no se encuentran publicadas, incumpliendo lo establecido en el artículo 27 de la Resolución No. 054 de 2017. “ENTREGA O NOTIFICACIÓN DE RESPUESTA A PETICIONES. Dentro de los términos legales establecidos para dar respuesta a las peticiones recibidas en la entidad, las dependencias competentes de responder las mismas deberán hacer entrega al peticionario o notificar a través de los mecanismos dispuestos para ello la contestación dada por la Función Pública. Cuando la respuesta emitida a una petición de información haya sido enviada a la dirección informada por el peticionario y ésta sea devuelta a la entidad por imposibilidad de su entrega o corresponda a un anónimo, la información relativa a la misma será publicada en el portal web por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional”. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | - Desconocimiento por parte de las áreas de la Entidad de la Resolución 054 de 2017 que establece el procedimiento para la notificación de respuesta a peticiones anónimas | - Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución 054 de 2017 para la publicación a de las respuestas a peticiones anónimas | Socializar a los enlaces de apoyo y al interior del GSCI, el procedimiento establecido en la Resolución 054 de 2017 para la publicación de la respuesta a peticiones anónimas | 2018-10-01 | 2018-10-31 | ctorres,jjimenez
Grupo de Gestión Documental, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 312 | 2018-06-20 | Direccionamiento Estratégico | No se evidenciaron los siguientes aspectos que deben formar parte del Plan de Continuidad de Negocio y que se consideran importantes, para la minimización de los riesgos inherentes: 1. Análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios de Función Pública. 2. La articulación con la implementación del Plan de Continuidad Operativo del proceso de Gestión Documental, en cuanto a la elaboración del mismo, la generación del cronograma de pruebas del Plan y la ejecución de las Pruebas de Continuidad. 3. A nivel técnico, no se evidencia un Plan de Continuidad y recuperación de los servicios de TI, para el sistema ORFEO | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Falta de articulación de documentos y planes completos que cubran todas las operaciones del plan de continuidad del negocio conllevando en caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia del evento. | Documento plan de continuidad del negocio articulado | 1. Analizar conjuntamente con el Grupo de Gestión Documental impacto (BIAs) del proceso. | 2018-07-31 | 2018-09-28 | dsastoque,dbuenhombre,jrodriguez,oarango
Grupo de Gestión Documental, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 312 | 2018-06-20 | Direccionamiento Estratégico | No se evidenciaron los siguientes aspectos que deben formar parte del Plan de Continuidad de Negocio y que se consideran importantes, para la minimización de los riesgos inherentes: 1. Análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios de Función Pública. 2. La articulación con la implementación del Plan de Continuidad Operativo del proceso de Gestión Documental, en cuanto a la elaboración del mismo, la generación del cronograma de pruebas del Plan y la ejecución de las Pruebas de Continuidad. 3. A nivel técnico, no se evidencia un Plan de Continuidad y recuperación de los servicios de TI, para el sistema ORFEO | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Falta de articulación de documentos y planes completos que cubran todas las operaciones del plan de continuidad del negocio conllevando en caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia del evento. | Documento plan de continuidad del negocio articulado | 2. Elaborar el Plan de Continuidad del servicio ORFEO. | 2018-08-01 | 2018-10-31 | dsastoque,dbuenhombre,jrodriguez,oarango
Grupo de Gestión Documental, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 312 | 2018-06-20 | Direccionamiento Estratégico | No se evidenciaron los siguientes aspectos que deben formar parte del Plan de Continuidad de Negocio y que se consideran importantes, para la minimización de los riesgos inherentes: 1. Análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios de Función Pública. 2. La articulación con la implementación del Plan de Continuidad Operativo del proceso de Gestión Documental, en cuanto a la elaboración del mismo, la generación del cronograma de pruebas del Plan y la ejecución de las Pruebas de Continuidad. 3. A nivel técnico, no se evidencia un Plan de Continuidad y recuperación de los servicios de TI, para el sistema ORFEO | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Falta de articulación de documentos y planes completos que cubran todas las operaciones del plan de continuidad del negocio conllevando en caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia del evento. | Documento plan de continuidad del negocio articulado | 3. Establecer cronograma de pruebas del Plan Continuidad del servicio ORFEO. | 2018-11-01 | 2018-11-30 | abejarano,dsastoque,dbuenhombre,evargas,hsanchez,jrodriguez,lcalderon,oarango,rrodriguez
Grupo de Gestión Documental, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 312 | 2018-06-20 | Direccionamiento Estratégico | No se evidenciaron los siguientes aspectos que deben formar parte del Plan de Continuidad de Negocio y que se consideran importantes, para la minimización de los riesgos inherentes: 1. Análisis de impacto (BIAs) de los procesos y servicios de Función Pública. 2. La articulación con la implementación del Plan de Continuidad Operativo del proceso de Gestión Documental, en cuanto a la elaboración del mismo, la generación del cronograma de pruebas del Plan y la ejecución de las Pruebas de Continuidad. 3. A nivel técnico, no se evidencia un Plan de Continuidad y recuperación de los servicios de TI, para el sistema ORFEO | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Falta de articulación de documentos y planes completos que cubran todas las operaciones del plan de continuidad del negocio conllevando en caso de interrupción en los servicios, no se cuente con la capacidad de responder y recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia del evento. | Documento plan de continuidad del negocio articulado | 4. Realizar la ejecución de las pruebas del Plan de Continuidad del servicio ORFEO | 2018-12-03 | 2019-02-28 | abejarano,dsastoque,dbuenhombre,jrodriguez
Grupo de Gestión Documental, Secretaría General | 305 | 2018-06-19 | Gestión Documental | En el año 2016 Función Pública suscribió el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", con el objeto de modernizar tecnológica y operativamente la gestión documental del Departamento. En el seguimiento llevado a cabo a las actividades programadas en la Ficha EBI del SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS – SUIFP, se pudo establecer que de nueve (9) actividades programada, se cumplieron siete (7); sin embargo, aún se encuentran pendientes las relacionadas con la disposición de un sistema de información integrado y alineado a los procesos de la entidad, y la realización del mantenimiento evolutivo, gestión del cambio y correcciones de fallos en los sistemas de información y servicios web para la operación adecuada de los servicios de la entidad.. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Ampliación en los plazos de entrega por parte del proveedor. | Implementar el Sistema de Gestión Documental de Documentos Electrónicos de Archivo | Realizar mesas de trabajo y de seguimiento a los desarrollos realizados por el proveedor | 2018-07-02 | 2018-12-31 | dsastoque,jrodriguez
Grupo de Gestión Documental, Secretaría General | 305 | 2018-06-19 | Gestión Documental | En el año 2016 Función Pública suscribió el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", con el objeto de modernizar tecnológica y operativamente la gestión documental del Departamento. En el seguimiento llevado a cabo a las actividades programadas en la Ficha EBI del SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS – SUIFP, se pudo establecer que de nueve (9) actividades programada, se cumplieron siete (7); sin embargo, aún se encuentran pendientes las relacionadas con la disposición de un sistema de información integrado y alineado a los procesos de la entidad, y la realización del mantenimiento evolutivo, gestión del cambio y correcciones de fallos en los sistemas de información y servicios web para la operación adecuada de los servicios de la entidad.. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Ampliación en los plazos de entrega por parte del proveedor. | Implementar el Sistema de Gestión Documental de Documentos Electrónicos de Archivo | Realizar pruebas en el SGDEA de acuerdo a las entregas | 2018-10-01 | 2018-11-30 | dsastoque,jrodriguez
Grupo de Gestión Documental, Secretaría General | 305 | 2018-06-19 | Gestión Documental | En el año 2016 Función Pública suscribió el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", con el objeto de modernizar tecnológica y operativamente la gestión documental del Departamento. En el seguimiento llevado a cabo a las actividades programadas en la Ficha EBI del SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS – SUIFP, se pudo establecer que de nueve (9) actividades programada, se cumplieron siete (7); sin embargo, aún se encuentran pendientes las relacionadas con la disposición de un sistema de información integrado y alineado a los procesos de la entidad, y la realización del mantenimiento evolutivo, gestión del cambio y correcciones de fallos en los sistemas de información y servicios web para la operación adecuada de los servicios de la entidad.. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Ampliación en los plazos de entrega por parte del proveedor. | Implementar el Sistema de Gestión Documental de Documentos Electrónicos de Archivo | Socializar SGDEA | 2018-12-03 | 2018-12-31 | dsastoque,jrodriguez
Oficina Asesora de Comunicaciones | 311 | 2018-06-20 | Comunicación | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación, se observó que algunos documentos electrónicos no cumplen con los lineamientos de identificación de carpetas y documentos y número máximo de caracteres permitido (110). (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | ABIERTO NOTIFICADO
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 310 | 2018-06-20 | Tecnologías de la Información | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación a la organización de los documentos electrónicos, se observó que: -Para la serie 10030-Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC, los documentos contenidos en las sub carpetas: “IPV6”, “PLANES_DE_CONTINGENCIA”, “SEGURIDAD_PRIVACIDAD_INFORMACION” y “TIC_GESTION de la ruta”: \\yaksa\10030OTIC\2017\TRD\PROYECTOS\GOBIERNO_LINEA, poseen todos la misma fecha "2017_12_22, se evidencia que no hay correspondencia entre la fecha interna y la externa. - Para la serie 10031-Grupo de Servicios de información-GSI, se observa incumplimiento con el lineamiento de número máximo de caracteres permitidos (110). - Para la serie 10032-Grupo de Servicios de Tecnología-GST, se observa incumplimiento con el lineamiento de identificación de documentos (Fecha: AAAA-MM-DD) -Para la serie 10033-Grupo de Proyectos Estratégicos de Tecnologías de la Información-GPETI. Se evidencia Incumplimiento con los lineamientos de identificación de carpetas y de documentos. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se han contemplado todos los lineamientos establecidos para la organización de los archivos de la Oficina de TIC. | Cumplir los lineamientos establecidos para la organización de los archivos de la Oficina de TIC. | Enviar por correo electrónico los lineamientos establecidos por parte del Grupo de Gestión Documental para aplicarlos en la organización de archivos en las siguientes series: 10030, 10031, 10032 y 10033 para las vigencias 2017 y 2018. | 2018-07-02 | 2018-07-30 | hsanchez
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 310 | 2018-06-20 | Tecnologías de la Información | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación a la organización de los documentos electrónicos, se observó que: -Para la serie 10030-Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC, los documentos contenidos en las sub carpetas: “IPV6”, “PLANES_DE_CONTINGENCIA”, “SEGURIDAD_PRIVACIDAD_INFORMACION” y “TIC_GESTION de la ruta”: \\yaksa\10030OTIC\2017\TRD\PROYECTOS\GOBIERNO_LINEA, poseen todos la misma fecha "2017_12_22, se evidencia que no hay correspondencia entre la fecha interna y la externa. - Para la serie 10031-Grupo de Servicios de información-GSI, se observa incumplimiento con el lineamiento de número máximo de caracteres permitidos (110). - Para la serie 10032-Grupo de Servicios de Tecnología-GST, se observa incumplimiento con el lineamiento de identificación de documentos (Fecha: AAAA-MM-DD) -Para la serie 10033-Grupo de Proyectos Estratégicos de Tecnologías de la Información-GPETI. Se evidencia Incumplimiento con los lineamientos de identificación de carpetas y de documentos. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se han contemplado todos los lineamientos establecidos para la organización de los archivos de la Oficina de TIC. | Cumplir los lineamientos establecidos para la organización de los archivos de la Oficina de TIC. | Ajustar los nombres de los archivos de la serie 10033- Grupo de Proyectos Estratégicos de TI(todos los archivos de la vigencia 2017 y 2018), para cumplir los lineamientos establecidos en cuanto a organización de los archivos. | 2018-07-02 | 2018-09-30 | abejarano,aruiz,egaviria,gvega,hmelo,jvanegas,jmosquera,ngutierrez,sflorez
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 310 | 2018-06-20 | Tecnologías de la Información | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación a la organización de los documentos electrónicos, se observó que: -Para la serie 10030-Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC, los documentos contenidos en las sub carpetas: “IPV6”, “PLANES_DE_CONTINGENCIA”, “SEGURIDAD_PRIVACIDAD_INFORMACION” y “TIC_GESTION de la ruta”: \\yaksa\10030OTIC\2017\TRD\PROYECTOS\GOBIERNO_LINEA, poseen todos la misma fecha "2017_12_22, se evidencia que no hay correspondencia entre la fecha interna y la externa. - Para la serie 10031-Grupo de Servicios de información-GSI, se observa incumplimiento con el lineamiento de número máximo de caracteres permitidos (110). - Para la serie 10032-Grupo de Servicios de Tecnología-GST, se observa incumplimiento con el lineamiento de identificación de documentos (Fecha: AAAA-MM-DD) -Para la serie 10033-Grupo de Proyectos Estratégicos de Tecnologías de la Información-GPETI. Se evidencia Incumplimiento con los lineamientos de identificación de carpetas y de documentos. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se han contemplado todos los lineamientos establecidos para la organización de los archivos de la Oficina de TIC. | Cumplir los lineamientos establecidos para la organización de los archivos de la Oficina de TIC. | Ajustar los nombres de los archivos de la serie 10030- Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (todos los archivos de la vigencia 2017 y 2018), para cumplir los lineamientos establecidos en cuanto a la organización de los archivos. | 2018-07-02 | 2018-09-30 | egaviria,furbina,hmelo,hsanchez,marevalo,nsalamanca,rquirama
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 310 | 2018-06-20 | Tecnologías de la Información | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación a la organización de los documentos electrónicos, se observó que: -Para la serie 10030-Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC, los documentos contenidos en las sub carpetas: “IPV6”, “PLANES_DE_CONTINGENCIA”, “SEGURIDAD_PRIVACIDAD_INFORMACION” y “TIC_GESTION de la ruta”: \\yaksa\10030OTIC\2017\TRD\PROYECTOS\GOBIERNO_LINEA, poseen todos la misma fecha "2017_12_22, se evidencia que no hay correspondencia entre la fecha interna y la externa. - Para la serie 10031-Grupo de Servicios de información-GSI, se observa incumplimiento con el lineamiento de número máximo de caracteres permitidos (110). - Para la serie 10032-Grupo de Servicios de Tecnología-GST, se observa incumplimiento con el lineamiento de identificación de documentos (Fecha: AAAA-MM-DD) -Para la serie 10033-Grupo de Proyectos Estratégicos de Tecnologías de la Información-GPETI. Se evidencia Incumplimiento con los lineamientos de identificación de carpetas y de documentos. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se han contemplado todos los lineamientos establecidos para la organización de los archivos de la Oficina de TIC. | Cumplir los lineamientos establecidos para la organización de los archivos de la Oficina de TIC. | Ajustar los nombres de los archivos de la serie 10031- Grupo Servicios de Información(todos los archivos de la vigencia 2017 y 2018), para cumplir los lineamientos establecidos en cuanto a organización de los archivos. | 2018-07-02 | 2018-09-30 | abejarano,furbina,jatorres,lescobar,lvillarraga,oolmos,obeltran,rrodriguez
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 310 | 2018-06-20 | Tecnologías de la Información | Con el fin de verificar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por parte del Grupo de Gestión Documental en la organización de los archivos de cada dependencia, acorde con las tablas de retención documental, se tomó una muestra de una serie documental por área, de las 37 tablas definidas en el Departamento. Se revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: -Organización de los documentos físicos. -Organización de los documentos electrónicos. -Diligenciamiento del formato de control y préstamo de documentos y registros en cada dependencia. -Tratamiento a los documentos clasificados y reservados. -Transferencia documental de la dependencia, de acuerdo con el cronograma definido por el Grupo de Gestión Documental. Resultado de la evaluación a la organización de los documentos electrónicos, se observó que: -Para la serie 10030-Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC, los documentos contenidos en las sub carpetas: “IPV6”, “PLANES_DE_CONTINGENCIA”, “SEGURIDAD_PRIVACIDAD_INFORMACION” y “TIC_GESTION de la ruta”: \\yaksa\10030OTIC\2017\TRD\PROYECTOS\GOBIERNO_LINEA, poseen todos la misma fecha "2017_12_22, se evidencia que no hay correspondencia entre la fecha interna y la externa. - Para la serie 10031-Grupo de Servicios de información-GSI, se observa incumplimiento con el lineamiento de número máximo de caracteres permitidos (110). - Para la serie 10032-Grupo de Servicios de Tecnología-GST, se observa incumplimiento con el lineamiento de identificación de documentos (Fecha: AAAA-MM-DD) -Para la serie 10033-Grupo de Proyectos Estratégicos de Tecnologías de la Información-GPETI. Se evidencia Incumplimiento con los lineamientos de identificación de carpetas y de documentos. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | No se han contemplado todos los lineamientos establecidos para la organización de los archivos de la Oficina de TIC. | Cumplir los lineamientos establecidos para la organización de los archivos de la Oficina de TIC. | Ajustar los nombres de los archivos de la serie 10032- Grupo Servicios de Tecnología(todos los archivos de la vigencia 2017 y 2018), para cumplir los lineamientos establecidos en cuanto a organización de los archivos. | 2018-07-02 | 2018-09-30 | acastro,amartinez,evargas,hsanchez,lcalderon
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 313 | 2018-06-25 | Tecnologías de la Información | En las políticas de respaldo, custodia y recuperación de la Información publicada en el SIG y elaboradas por la OTIC, denominadas "2017-10-30_Politicas_respaldo_custodia_informacion.pdf", se encuentran desactualizadas las rutas de la información a respaldar para el sistema ORFEO (Numeral 6.3), en cuanto a Base de Datos y File System; no obstante, se evidencia por parte de la profesional de OTIC encargada de gestionar las copias de respaldo, la generación de una copia actualizada de las políticas (Documento "2018_Política_Backups_V1.4.docx"), donde se incluyen los nodos de bases de datos (Servidor SELKIS) y file system (Servidor ATENA) que corresponden a los actualmente usados. Este documento se encuentra en proceso de revisión, publicación en el SIG y socialización por la OTIC. Así mismo, no se evidencia un plan o programación periódica de pruebas de restauración, generada por el líder del proceso de soporte técnico de la OTIC del sistema Orfeo. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Se han realizado ajustes a la política de respaldo y custodia de información, sin embargo no se ha enviado a la Oficina Asesora de Planeación para actualizarla en el Sistema Integrado de Gestión. | Disponer en el Sistema Integrado de Gestión de la política de respaldo y custodia de información actualizada. | Enviar a la Oficina Asesora de Planeación la política de respaldo y custodia de información actualizada para su publicación en el Sistema Integrado de Gestión | 2018-07-02 | 2018-07-31 | acastro
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 313 | 2018-06-25 | Tecnologías de la Información | En las políticas de respaldo, custodia y recuperación de la Información publicada en el SIG y elaboradas por la OTIC, denominadas "2017-10-30_Politicas_respaldo_custodia_informacion.pdf", se encuentran desactualizadas las rutas de la información a respaldar para el sistema ORFEO (Numeral 6.3), en cuanto a Base de Datos y File System; no obstante, se evidencia por parte de la profesional de OTIC encargada de gestionar las copias de respaldo, la generación de una copia actualizada de las políticas (Documento "2018_Política_Backups_V1.4.docx"), donde se incluyen los nodos de bases de datos (Servidor SELKIS) y file system (Servidor ATENA) que corresponden a los actualmente usados. Este documento se encuentra en proceso de revisión, publicación en el SIG y socialización por la OTIC. Así mismo, no se evidencia un plan o programación periódica de pruebas de restauración, generada por el líder del proceso de soporte técnico de la OTIC del sistema Orfeo. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Se han realizado ajustes a la política de respaldo y custodia de información, sin embargo no se ha enviado a la Oficina Asesora de Planeación para actualizarla en el Sistema Integrado de Gestión. | Disponer en el Sistema Integrado de Gestión de la política de respaldo y custodia de información actualizada. | Actualizar la política de respaldo y custodia de información. | 2018-07-02 | 2018-07-31 | acastro
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 313 | 2018-06-25 | Tecnologías de la Información | En las políticas de respaldo, custodia y recuperación de la Información publicada en el SIG y elaboradas por la OTIC, denominadas "2017-10-30_Politicas_respaldo_custodia_informacion.pdf", se encuentran desactualizadas las rutas de la información a respaldar para el sistema ORFEO (Numeral 6.3), en cuanto a Base de Datos y File System; no obstante, se evidencia por parte de la profesional de OTIC encargada de gestionar las copias de respaldo, la generación de una copia actualizada de las políticas (Documento "2018_Política_Backups_V1.4.docx"), donde se incluyen los nodos de bases de datos (Servidor SELKIS) y file system (Servidor ATENA) que corresponden a los actualmente usados. Este documento se encuentra en proceso de revisión, publicación en el SIG y socialización por la OTIC. Así mismo, no se evidencia un plan o programación periódica de pruebas de restauración, generada por el líder del proceso de soporte técnico de la OTIC del sistema Orfeo. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | Se han realizado ajustes a la política de respaldo y custodia de información, sin embargo no se ha enviado a la Oficina Asesora de Planeación para actualizarla en el Sistema Integrado de Gestión. | Disponer en el Sistema Integrado de Gestión de la política de respaldo y custodia de información actualizada. | Socializar la política de respaldo y custodia de información | 2018-08-02 | 2018-08-31 | acastro
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 315 | 2018-06-25 | Tecnologías de la Información | 1. No se ha establecido en la herramienta ProactivaNet un SLA para el nivel II, donde estaría implícito el tema de desarrollo de nuevos requerimientos o mantenimiento del Software ya existente, por parte del soporte técnico de la OTIC. 2.Verificando la aplicación del procedimiento “Sistemas de información” (registrado en el SGI – Proceso Tecnologías de Información), establecido para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los Sistemas de Información de Función Pública, se evidenció que para el soporte al sistema ORFEO, no se están soportando algunas actividades propias del procedimiento, con el debido registro de cada una de las actividades efectuadas por el Gestor del proceso SI/ Usuario técnico, cuando se ha surtido un desarrollo o mantenimiento del Sistema. Al no mantenerse los soportes de cada etapa surtida, no se puede sustentar la gestión efectuada, así como establecer la trazabilidad del procedimiento para los requerimientos/desarrollos, mantenidos o implementados. 3.Actualmente y acorde con el procedimiento publicado, todas las solicitudes de requerimientos para ORFEO, se soportan únicamente en correos y actas, lo que dificulta su seguimiento y trazabilidad. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | A la fecha los requerimientos se están registrando por correo electrónico y actas, sin embargo no se encuentran archivados de acuerdo a los lineamientos de gestión documental dificultando la trazabilidad. | Disponer de un formulario en el Sistema de Mesa de Servicio para registrar nuevos requerimientos o mantenimiento del sistema ORFEO. | Diseñar e implementar en ProactivaNet una plantilla para el registro de nuevos requerimientos o mantenimiento del sistema ORFEO | 2018-07-02 | 2018-07-31 | abejarano,amartinez
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 315 | 2018-06-25 | Tecnologías de la Información | 1. No se ha establecido en la herramienta ProactivaNet un SLA para el nivel II, donde estaría implícito el tema de desarrollo de nuevos requerimientos o mantenimiento del Software ya existente, por parte del soporte técnico de la OTIC. 2.Verificando la aplicación del procedimiento “Sistemas de información” (registrado en el SGI – Proceso Tecnologías de Información), establecido para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los Sistemas de Información de Función Pública, se evidenció que para el soporte al sistema ORFEO, no se están soportando algunas actividades propias del procedimiento, con el debido registro de cada una de las actividades efectuadas por el Gestor del proceso SI/ Usuario técnico, cuando se ha surtido un desarrollo o mantenimiento del Sistema. Al no mantenerse los soportes de cada etapa surtida, no se puede sustentar la gestión efectuada, así como establecer la trazabilidad del procedimiento para los requerimientos/desarrollos, mantenidos o implementados. 3.Actualmente y acorde con el procedimiento publicado, todas las solicitudes de requerimientos para ORFEO, se soportan únicamente en correos y actas, lo que dificulta su seguimiento y trazabilidad. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | A la fecha los requerimientos se están registrando por correo electrónico y actas, sin embargo no se encuentran archivados de acuerdo a los lineamientos de gestión documental dificultando la trazabilidad. | Disponer de un formulario en el Sistema de Mesa de Servicio para registrar nuevos requerimientos o mantenimiento del sistema ORFEO. | Socializar la plantilla para el registro de nuevos requerimientos o mantenimiento del sistema ORFEO | 2018-08-01 | 2018-08-31 | abejarano
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 315 | 2018-06-25 | Tecnologías de la Información | 1. No se ha establecido en la herramienta ProactivaNet un SLA para el nivel II, donde estaría implícito el tema de desarrollo de nuevos requerimientos o mantenimiento del Software ya existente, por parte del soporte técnico de la OTIC. 2.Verificando la aplicación del procedimiento “Sistemas de información” (registrado en el SGI – Proceso Tecnologías de Información), establecido para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los Sistemas de Información de Función Pública, se evidenció que para el soporte al sistema ORFEO, no se están soportando algunas actividades propias del procedimiento, con el debido registro de cada una de las actividades efectuadas por el Gestor del proceso SI/ Usuario técnico, cuando se ha surtido un desarrollo o mantenimiento del Sistema. Al no mantenerse los soportes de cada etapa surtida, no se puede sustentar la gestión efectuada, así como establecer la trazabilidad del procedimiento para los requerimientos/desarrollos, mantenidos o implementados. 3.Actualmente y acorde con el procedimiento publicado, todas las solicitudes de requerimientos para ORFEO, se soportan únicamente en correos y actas, lo que dificulta su seguimiento y trazabilidad. (Informe auditoria a la gestión documental 2018-06-15). | Auditoría de Gestión | EN EJECUCION SIN RETRASO | Acción Correctiva | A la fecha los requerimientos se están registrando por correo electrónico y actas, sin embargo no se encuentran archivados de acuerdo a los lineamientos de gestión documental dificultando la trazabilidad. | Disponer de un formulario en el Sistema de Mesa de Servicio para registrar nuevos requerimientos o mantenimiento del sistema ORFEO. | Registrar en la plantilla los nuevos requerimientos o mantenimiento del sistema ORFEO que se encuentran en ejecución | 2018-09-03 | 2018-09-30 | abejarano