## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 212
| Fecha | 2018-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 1. Publicidad en SECOP Una vez analizada y evaluada la muestra contractual seleccionada, se evidenciaron debilidades en la publicación y oportunidad de la misma en los contratos que se relacionan a continuación: | Lo anterior se genera por cuanto el DAFP publicó fuera de términos los documentos generados dentro de los procesos contractuales evaluados y en algunos casos no se publicó el acto administrativo… | Efectuar seguimiento permanente frente a la publicación en SECOP de documentos generados dentro de los procesos contractuales | Revisión y verificación mensual implementada | revisiones y verificaciones realizadas | 12 | 2017-01-30 | 2017-12-29 | 47 | 12
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 1. Publicidad en SECOP Una vez analizada y evaluada la muestra contractual seleccionada, se evidenciaron debilidades en la publicación y oportunidad de la misma en los contratos que se relacionan a continuación: | Lo anterior se genera por cuanto el DAFP publicó fuera de términos los documentos generados dentro de los procesos contractuales evaluados y en algunos casos no se publicó el acto administrativo... | Fortalecer conocimientos de los servidores y contratistas del Grupo de Gestión Contractual en temas relacionados con el SECOP | Capacitaciones realizadas | Capacitaciones realizadas | 2 | 2017-03-01 | 2017-09-29 | 35 | 2
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 2. Planes de Continuidad del Negocio El DAFP presenta algunos planes de continuidad y planes de recuperación únicamente para los servicios de Internet, Correo Electrónico, Usuarios y Contraseñas de Red y de Orfeo; .. | Lo anterior evidencia que no se cuenta con planes completos y actualizados que cubran todas las operaciones del negocio y conlleva a que en el caso de interrupción en los servicios... | Consolidar y aprobar el Plan de Continuidad del Negocio para la Entidad | Mesas de trabajo desarrolladas | Mesas de trabajo | 3 | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 7 | 3
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 2. Planes de Continuidad del Negocio El DAFP presenta algunos planes de continuidad y planes de recuperación únicamente para los servicios de Internet, Correo Electrónico, Usuarios y Contraseñas de Red y de Orfeo;.. | Lo anterior evidencia que no se cuenta con planes completos y actualizados que cubran todas las operaciones del negocio y conlleva a que en el caso de interrupción en los servicios... | Consolidar y aprobar el Plan de Continuidad del Negocio para la Entidad | Plan de Continuidad del Negocio formulado | documento contentivo del Plan de Continuidad de Negocio para la Entidad | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 5 | 1
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 2. Planes de Continuidad del Negocio El DAFP presenta algunos planes de continuidad y planes de recuperación únicamente para los servicios de Internet, Correo Electrónico, Usuarios y Contraseñas de Red y de Orfeo;.. | Lo anterior evidencia que no se cuenta con planes completos y actualizados que cubran todas las operaciones del negocio y conlleva a que en el caso de interrupción en los servicios... | Consolidar y aprobar el Plan de Continuidad del Negocio para la Entidad | Plan de Continuidad del Negocio aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | Sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo efectuada | 1 | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 4 | 1
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 2. Planes de Continuidad del Negocio El DAFP presenta algunos planes de continuidad y planes de recuperación únicamente para los servicios de Internet, Correo Electrónico, Usuarios y Contraseñas de Red y de Orfeo; .. | Lo anterior evidencia que no se cuenta con planes completos y actualizados que cubran todas las operaciones del negocio y conlleva a que en el caso de interrupción en los servicios,.. | Implementar gradualmente el Plan de Continuidad del Negocio para la Entidad | Plan de Continuidad del Negocio socializado | campaña de socialización efectuada | 1 | 2017-05-02 | 2017-06-30 | 9 | 1
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 2. Planes de Continuidad del Negocio El DAFP presenta algunos planes de continuidad y planes de recuperación únicamente para los servicios de Internet, Correo Electrónico, Usuarios y Contraseñas de Red y de Orfeo; .. | Lo anterior evidencia que no se cuenta con planes completos y actualizados que cubran todas las operaciones del negocio y conlleva a que en el caso de interrupción en los servicios, .. | Implementar gradualmente el Plan de Continuidad del Negocio para la Entidad | Alianzas estratégicas gestionadas o recursos conseguidos para la puesta en marcha del Plan de Continuidad del Negocio | alianza estratégica documentada o traslado de recursos realizado | 1 | 2017-05-02 | 2017-06-30 | 9 | 1
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 2. Planes de Continuidad del Negocio El DAFP presenta algunos planes de continuidad y planes de recuperación únicamente para los servicios de Internet, Correo Electrónico, Usuarios y Contraseñas de Red y de Orfeo; | Lo anterior evidencia que no se cuenta con planes completos y actualizados que cubran todas las operaciones del negocio y conlleva a que en el caso de interrupción en los servicios, .. | Implementar gradualmente el Plan de Continuidad del Negocio para la Entidad | Plan de Continuidad del Negocio implementado gradualmente | plan de implementación ejecutado | 1 | 2017-07-04 | 2017-12-15 | 24 | 1
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 3. Reporte Cuenta Fiscal en el SIRECI El DAFP remitió informe de los procesos judiciales el 30 de agosto indicado el valor correspondiente en $34.585,8 millones. Sin embargo, revisado el reporte en el SIRECI .. | Lo que se origina por ausencia de medios de control y monitoreo para la validación de la información mencionada, conllevando el riesgo de limitar el seguimiento por parte de la CGR sobre la gestión de la defensa judicial de la entidad. | Revisar y actualizar de manera permanente cuadro de Novedades Procesales, insumo para el reporte a la CGR mediante el F9. | Revisión mensual | revisiones efectuadas | 12 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 12
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 3. Reporte Cuenta Fiscal en el SIRECI El DAFP remitió informe de los procesos judiciales el 30 de agosto indicado el valor correspondiente en $34.585,8 millones. Sin embargo, revisado el reporte en el SIRECI relacionado con la información de los procesos judiciales FORMATO 9.. | Lo que se origina por ausencia de medios de control y monitoreo para la validación de la información mencionada, conllevando el riesgo de limitar el seguimiento por parte de la CGR sobre la gestión de la defensa judicial de la entidad. | Diligenciar el reporte de información mediante el formato F9, corroborando que la información que reposa en eKOGUI y el cuadro de Novedades Procesales, sea coincidente con lo que se reporta al Ente de Control. | Dilgenciamiento Anual | reporte diligenciado | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-06 | 22 | 1
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 4. Conciliación Convenio ICETEX Con ocasión del convenio celebrado con el ICETEX, el cual tiene como objeto, la creación de un fondo para créditos educativos, con el ánimo de financiar la formación y capacitación de los funcionarios del DAFP, al revisar los saldos de la cuenta 1424.. | Lo anterior por falta de control y seguimiento de la cuenta Recursos Entregados en Administración, al igual que la falta de conciliación entre las dependencias de Contabilidad y Talento Humano y el ICETEX | Reiterar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el registro de la información contable a reflejarse en los Estados Financieros de la Entidad (Circular Interna No. 007 de 2016) | Información contenida en la Circular Interna No. 007 de 2016 socializada vía electrónica a servidores públicos, enlaces administrativos y supervisores de contratos o convenios | correos electrónicos enviados | 4 | 2017-01-02 | 2017-12-15 | 50 | 4
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 4. Conciliación Convenio ICETEX Con ocasión del convenio celebrado con el ICETEX, el cual tiene como objeto, la creación de un fondo para créditos educativos, con el ánimo de financiar la formación y capacitación de los funcionarios del DAFP, al revisar los saldos de la cuenta 1424 .. | Lo anterior por falta de control y seguimiento de la cuenta Recursos Entregados en Administración, al igual que la falta de conciliación entre las dependencias de Contabilidad y Talento Humano y el ICETEX | Diseñar, documentar en el SGC y socializar formato estandarizado para la conciliación y certificación de información contable a reflejarse en los Estados Financieros de la Entidad | Formato diseñado y documentado en el SGC | formato diseñado y documentado | 1 | 2017-01-02 | 2017-02-10 | 6 | 1
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 4. Conciliación Convenio ICETEX Con ocasión del convenio celebrado con el ICETEX, el cual tiene como objeto, la creación de un fondo para créditos educativos, con el ánimo de financiar la formación y capacitación de los funcionarios del DAFP, al revisar los saldos de la cuenta 1424 .. | Lo anterior por falta de control y seguimiento de la cuenta Recursos Entregados en Administración, al igual que la falta de conciliación entre las dependencias de Contabilidad y Talento Humano y el ICETEX | Diseñar, documentar en el SGC y socializar formato estandarizado para la conciliación y certificación de información contable a reflejarse en los Estados Financieros de la Entidad | Formato socializado vía electrónica o en mesa de trabajo | correo electrónico enviado o mesa de trabajo realizada | 1 | 2017-02-13 | 2017-02-28 | 3 | 1
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 4. Conciliación Convenio ICETEX Con ocasión del convenio celebrado con el ICETEX, el cual tiene como objeto, la creación de un fondo para créditos educativos, con el ánimo de financiar la formación y capacitación de los funcionarios del DAFP, al revisar los saldos de la cuenta 1424 .. | Lo anterior por falta de control y seguimiento de la cuenta Recursos Entregados en Administración, al igual que la falta de conciliación entre las dependencias de Contabilidad y Talento Humano y el ICETEX | Definir y documentar en el SGC, puntos de control y niveles de responsabilidad para el registro y validación de la información contable a reflejarse en los Estados Financieros de la Entidad | Procedimiento actualizado en el SGC | procedimiento actualizado | 1 | 2017-03-01 | 2017-05-12 | 11 | 1
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 4. Conciliación Convenio ICETEX Con ocasión del convenio celebrado con el ICETEX, el cual tiene como objeto, la creación de un fondo para créditos educativos, con el ánimo de financiar la formación y capacitación de los funcionarios del DAFP, al revisar los saldos de la cuenta 1424 .. | Lo anterior por falta de control y seguimiento de la cuenta Recursos Entregados en Administración, al igual que la falta de conciliación entre las dependencias de Contabilidad y Talento Humano y el ICETEX | Definir y documentar en el SGC, puntos de control y niveles de responsabilidad para el registro y validación de la información contable a reflejarse en los Estados Financieros de la Entidad | Procedimiento socializado vía electrónica | correo electrónico enviado | 1 | 2017-05-15 | 2017-05-31 | 3 | 1
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 4. Conciliación Convenio ICETEX Con ocasión del convenio celebrado con el ICETEX, el cual tiene como objeto, la creación de un fondo para créditos educativos, con el ánimo de financiar la formación y capacitación de los funcionarios del DAFP, al revisar los saldos de la cuenta 1424 .. | Lo anterior por falta de control y seguimiento de la cuenta Recursos Entregados en Administración, al igual que la falta de conciliación entre las dependencias de Contabilidad y Talento Humano y el ICETEX | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables formulado | documento contentivo del Manual de Políticas Contables para la Entidad | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 18 | 1
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 4. Conciliación Convenio ICETEX Con ocasión del convenio celebrado con el ICETEX, el cual tiene como objeto, la creación de un fondo para créditos educativos, con el ánimo de financiar la formación y capacitación de los funcionarios del DAFP, al revisar los saldos de la cuenta 1424 | Lo anterior por falta de control y seguimiento de la cuenta Recursos Entregados en Administración, al igual que la falta de conciliación entre las dependencias de Contabilidad y Talento Humano y el ICETEX | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo efectuada | 1 | 2017-07-07 | 2017-07-31 | 3 | 1
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 4. Conciliación Convenio ICETEX Con ocasión del convenio celebrado con el ICETEX, el cual tiene como objeto, la creación de un fondo para créditos educativos, con el ánimo de financiar la formación y capacitación de los funcionarios del DAFP, al revisar los saldos de la cuenta 1424 .. | Lo anterior por falta de control y seguimiento de la cuenta Recursos Entregados en Administración, al igual que la falta de conciliación entre las dependencias de Contabilidad y Talento Humano y el ICETEX | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables socializado vía electrónica | correo electrónico enviado | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 5 | 1
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 5. Cobro de Incapacidades A 31 de diciembre de 2015 en la cuenta 1470 otros deudores, se presenta una sobrevaluación por $3,7 millones, por incapacidades que fueron canceladas a los funcionarios y no se han recibido los desembolsos respectivos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo anterior se presenta por las siguientes situaciones... | Lo anterior obedece por no presentar en forma oportuna los documentos para su pago, recibir documentos no válidos para y falta de gestión de cobro; antes las respectivas entidades de salud. | Reiterar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el suministro de información oportuna por concepto de incapacidades médicas por enfermedad general, enfermedad de origen laboral, por accidente de trabajo, licencia por maternidad o paternidad (Circular Interna No. 009 de 2016) | nformación contenida en la Circular Interna No. 009 de 2016 socializada vía electrónica a servidores públicos | correos electrónicos enviados | 4 | 2017-01-02 | 2017-12-15 | 50 | 4
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 5. Cobro de Incapacidades A 31 de diciembre de 2015 en la cuenta 1470 otros deudores, se presenta una sobrevaluación por $3,7 millones, por incapacidades que fueron canceladas a los funcionarios y no se han recibido los desembolsos respectivos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo anterior se presenta por las siguientes situaciones... | Lo anterior obedece por no presentar en forma oportuna los documentos para su pago, recibir documentos no válidos para y falta de gestión de cobro; antes las respectivas entidades de salud. | Diseñar, documentar en el SGC y socializar formato para el seguimiento y control de la recepción y gestión de pago de las incapacidades y/o licencias | Formato diseñado y documentado en el SGC | formato diseñado y documentado | 1 | 2017-01-02 | 2017-02-10 | 6 | 1
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 5. Cobro de Incapacidades A 31 de diciembre de 2015 en la cuenta 1470 otros deudores, se presenta una sobrevaluación por $3,7 millones, por incapacidades que fueron canceladas a los funcionarios y no se han recibido los desembolsos respectivos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS),.. | Lo anterior obedece por no presentar en forma oportuna los documentos para su pago, recibir documentos no válidos para y falta de gestión de cobro; antes las respectivas entidades de salud. | Diseñar, documentar en el SGC y socializar formato para el seguimiento y control de la recepción y gestión de pago de las incapacidades y/o licencias | Formato socializado vía electrónica | Correo electrónico enviado | 1 | 2017-02-13 | 2017-02-28 | 3 | 1
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 5. Cobro de Incapacidades A 31 de diciembre de 2015 en la cuenta 1470 otros deudores, se presenta una sobrevaluación por $3,7 millones, por incapacidades que fueron canceladas a los funcionarios y no se han recibido los desembolsos respectivos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo anterior se presenta por las siguientes situaciones... | Lo anterior obedece por no presentar en forma oportuna los documentos para su pago, recibir documentos no válidos para y falta de gestión de cobro; antes las respectivas entidades de salud. | Actualizar y socializar la Guía de Incapacidades de la Entidad | Guía actualizada y socializada en el SGC | guía actualizada y correo electrónico enviado | 2 | 2017-03-01 | 2017-05-13 | 11 | 2
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 5. Cobro de Incapacidades A 31 de diciembre de 2015 en la cuenta 1470 otros deudores, se presenta una sobrevaluación por $3,7 millones, por incapacidades que fueron canceladas a los funcionarios y no se han recibido los desembolsos respectivos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS),.. | Lo anterior obedece por no presentar en forma oportuna los documentos para su pago, recibir documentos no válidos para y falta de gestión de cobro; antes las respectivas entidades de salud. | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables formulado | documento contentivo del Manual de Políticas Contables para la Entidad | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 18 | 1
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 5. Cobro de Incapacidades A 31 de diciembre de 2015 en la cuenta 1470 otros deudores, se presenta una sobrevaluación por $3,7 millones, por incapacidades que fueron canceladas a los funcionarios y no se han recibido los desembolsos respectivos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo anterior se presenta por las siguientes situaciones... | Lo anterior obedece por no presentar en forma oportuna los documentos para su pago, recibir documentos no válidos para y falta de gestión de cobro; antes las respectivas entidades de salud. | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo efectuada | 1 | 2017-07-07 | 2017-07-31 | 3 | 1
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 5. Cobro de Incapacidades A 31 de diciembre de 2015 en la cuenta 1470 otros deudores, se presenta una sobrevaluación por $3,7 millones, por incapacidades que fueron canceladas a los funcionarios y no se han recibido los desembolsos respectivos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo anterior se presenta por las siguientes situaciones... | Lo anterior obedece por no presentar en forma oportuna los documentos para su pago, recibir documentos no válidos para y falta de gestión de cobro; antes las respectivas entidades de salud. | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables socializado vía electrónica | correo electrónico enviado | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 5 | 1
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 5. Cobro de Incapacidades A 31 de diciembre de 2015 en la cuenta 1470 otros deudores, se presenta una sobrevaluación por $3,7 millones, por incapacidades que fueron canceladas a los funcionarios y no se han recibido los desembolsos respectivos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo anterior se presenta por las siguientes situaciones... | Lo anterior obedece por no presentar en forma oportuna los documentos para su pago, recibir documentos no válidos para y falta de gestión de cobro; antes las respectivas entidades de salud. | Efectuar periódicamente seguimiento y control frente a la gestión de incapacidades médicas por enfermedad general, enfermedad de origen laboral, por accidente de trabajo, licencia por maternidad o paternidad | Revisión y verificación mensual implementada | revisiones y verificaciones realizadas | 12 | 2017-01-30 | 2017-12-29 | 48 | 12
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 6. Inventario de Almacén Al verificar la conciliación a 31 de diciembre de 2015 entre Contabilidad y Almacén, se observa una diferencia de $9,1 millones en la cuenta 191004 Dotación a Trabajadores, debido a que contabilidad registro la salida de almacén No. 018 de fecha 15 de enero de 2016 en el mes de diciembre de 2015 | Por lo descrito anteriormente, se genera una subvaluación en la cuenta señalada y por ende en el Balance General por $9,1 millones, situación que obedece a debilidades de control en el proceso de conciliación entre dependencias del DAFP | Reiterar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el registro de la información contable a reflejarse en los Estados Financieros de la Entidad (Circular Interna No. 007 de 2016) | Información contenida en la Circular Interna No. 007 de 2016 socializada vía electrónica a servidores públicos, enlaces administrativos y supervisores de contratos o convenios | correos electrónicos | 4 | 2017-01-02 | 2017-12-15 | 50 | 4
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 6. Inventario de Almacén Al verificar la conciliación a 31 de diciembre de 2015 entre Contabilidad y Almacén, se observa una diferencia de $9,1 millones en la cuenta 191004 Dotación a Trabajadores, debido a que contabilidad registro la salida de almacén No. 018 de fecha 15 de enero de 2016 en el mes de diciembre de 2015 | Por lo descrito anteriormente, se genera una subvaluación en la cuenta señalada y por ende en el Balance General por $9,1 millones, situación que obedece a debilidades de control en el proceso de conciliación entre dependencias del DAFP | Diseñar, documentar en el SGC y socializar formato estandarizado para la conciliación y certificación de información contable a reflejarse en los Estados Financieros de la Entidad | Formato diseñado y documentado en el SGC | formato diseñado y documentado | 1 | 2017-01-02 | 2017-02-10 | 6 | 1
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 6. Inventario de Almacén Al verificar la conciliación a 31 de diciembre de 2015 entre Contabilidad y Almacén, se observa una diferencia de $9,1 millones en la cuenta 191004 Dotación a Trabajadores, debido a que contabilidad registro la salida de almacén No. 018 de fecha 15 de enero de 2016 en el mes de diciembre de 2015 | Por lo descrito anteriormente, se genera una subvaluación en la cuenta señalada y por ende en el Balance General por $9,1 millones, situación que obedece a debilidades de control en el proceso de conciliación entre dependencias del DAFP | Diseñar, documentar en el SGC y socializar formato estandarizado para la conciliación y certificación de información contable a reflejarse en los Estados Financieros de la Entidad | Formato socializado vía electrónica | correo electrónico enviado o mesa de trabajo realizada | 1 | 2017-02-13 | 2017-02-28 | 3 | 1
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 6. Inventario de Almacén Al verificar la conciliación a 31 de diciembre de 2015 entre Contabilidad y Almacén, se observa una diferencia de $9,1 millones en la cuenta 191004 Dotación a Trabajadores, debido a que contabilidad registro la salida de almacén No. 018 de fecha 15 de enero de 2016 en el mes de diciembre de 2015 | Por lo descrito anteriormente, se genera una subvaluación en la cuenta señalada y por ende en el Balance General por $9,1 millones, situación que obedece a debilidades de control en el proceso de conciliación entre dependencias del DAFP | Definir y documentar en el SGC, puntos de control y niveles de responsabilidad para el registro y validación de la información contable a reflejarse en los Estados Financieros de la Entidad | Procedimiento actualizado en el SGC | procedimiento actualizado | 1 | 2017-03-01 | 2017-05-12 | 11 | 1
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 6. Inventario de Almacén Al verificar la conciliación a 31 de diciembre de 2015 entre Contabilidad y Almacén, se observa una diferencia de $9,1 millones en la cuenta 191004 Dotación a Trabajadores, debido a que contabilidad registro la salida de almacén No. 018 de fecha 15 de enero de 2016 en el mes de diciembre de 2015 | Por lo descrito anteriormente, se genera una subvaluación en la cuenta señalada y por ende en el Balance General por $9,1 millones, situación que obedece a debilidades de control en el proceso de conciliación entre dependencias del DAFP | Definir y documentar en el SGC, puntos de control y niveles de responsabilidad para el registro y validación de la información contable a reflejarse en los Estados Financieros de la Entidad | Procedimiento socializado vía electrónica | correo electrónico enviado | 1 | 2017-05-15 | 2017-05-31 | 3 | 1
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 6. Inventario de Almacén Al verificar la conciliación a 31 de diciembre de 2015 entre Contabilidad y Almacén, se observa una diferencia de $9,1 millones en la cuenta 191004 Dotación a Trabajadores, debido a que contabilidad registro la salida de almacén No. 018 de fecha 15 de enero de 2016 en el mes de diciembre de 2015 | Por lo descrito anteriormente, se genera una subvaluación en la cuenta señalada y por ende en el Balance General por $9,1 millones, situación que obedece a debilidades de control en el proceso de conciliación entre dependencias del DAFP | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables formulado | documento contentivo del Manual de Políticas Contables para la Entidad | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 18 | 1
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 6. Inventario de Almacén Al verificar la conciliación a 31 de diciembre de 2015 entre Contabilidad y Almacén, se observa una diferencia de $9,1 millones en la cuenta 191004 Dotación a Trabajadores, debido a que contabilidad registro la salida de almacén No. 018 de fecha 15 de enero de 2016 en el mes de diciembre de 2015 | Por lo descrito anteriormente, se genera una subvaluación en la cuenta señalada y por ende en el Balance General por $9,1 millones, situación que obedece a debilidades de control en el proceso de conciliación entre dependencias del DAFP | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo efectuada | 1 | 2017-07-07 | 2017-07-31 | 3 | 1
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 6. Inventario de Almacén Al verificar la conciliación a 31 de diciembre de 2015 entre Contabilidad y Almacén, se observa una diferencia de $9,1 millones en la cuenta 191004 Dotación a Trabajadores, debido a que contabilidad registro la salida de almacén No. 018 de fecha 15 de enero de 2016 en el mes de diciembre de 2015 | Por lo descrito anteriormente, se genera una subvaluación en la cuenta señalada y por ende en el Balance General por $9,1 millones, situación que obedece a debilidades de control en el proceso de conciliación entre dependencias del DAFP | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables socializado vía electrónica | correo electrónico enviado | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 5 | 1
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 6. Inventario de Almacén Al verificar la conciliación a 31 de diciembre de 2015 entre Contabilidad y Almacén, se observa una diferencia de $9,1 millones en la cuenta 191004 Dotación a Trabajadores, debido a que contabilidad registro la salida de almacén No. 018 de fecha 15 de enero de 2016 en el mes de diciembre de 2015 | Por lo descrito anteriormente, se genera una subvaluación en la cuenta señalada y por ende en el Balance General por $9,1 millones, situación que obedece a debilidades de control en el proceso de conciliación entre dependencias del DAFP | Contar con un sistema de información para el manejo de los inventarios en la Entidad | Sistema de información de inventarios desarrollado o adquirido | sistema de información para el manejo de inventarios implementado | 1 | 2017-01-02 | 2017-09-29 | 39 | 1
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 7. Amortización de Intangibles El grupo otros activos a 31 de diciembre presenta un saldo de $4.267,4 millones, de los cuales hacen parte los intangibles por $3.479,7 millones; una vez verificado su estado y uso, se observa que en contabilidad aparecen .. | Lo anterior, evidencia debilidades en el análisis y control sobre la información antes de certificarla y publicarla y afecta la consistencia de la misma al ser reportada a los diferentes entes de control. | Elaborar diagnóstico sobre la vida útil y valor de los intangibles registrados en contabilidad al 31 de diciembre de 2016 | Diagnóstico elaborado | documento contentivo del diagnóstico elaborado | 1 | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 5 | 1
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 7. Amortización de Intangibles El grupo otros activos a 31 de diciembre presenta un saldo de $4.267,4 millones, de los cuales hacen parte los intangibles por $3.479,7 millones; una vez verificado su estado y uso, se observa que en contabilidad aparecen .. | Lo anterior, evidencia debilidades en el análisis y control sobre la información antes de certificarla y publicarla y afecta la consistencia de la misma al ser reportada a los diferentes entes de control. | Generar estudio de vida útil y valor de los intangibles registrados en contabilidad al 31 de diciembre de 2016 | Estudio técnico generado | documento contentivo del estudio técnico elaborado | 1 | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 5 | 1
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 7. Amortización de Intangibles El grupo otros activos a 31 de diciembre presenta un saldo de $4.267,4 millones, de los cuales hacen parte los intangibles por $3.479,7 millones; una vez verificado su estado y uso, se observa que en contabilidad aparecen .. | Lo anterior, evidencia debilidades en el análisis y control sobre la información antes de certificarla y publicarla y afecta la consistencia de la misma al ser reportada a los diferentes entes de control. | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables formulado | documento contentivo del Manual de Políticas Contables para la Entidad | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 18 | 1
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 7. Amortización de Intangibles El grupo otros activos a 31 de diciembre presenta un saldo de $4.267,4 millones, de los cuales hacen parte los intangibles por $3.479,7 millones; una vez verificado su estado y uso, se observa que en contabilidad aparecen .. | Lo anterior, evidencia debilidades en el análisis y control sobre la información antes de certificarla y publicarla y afecta la consistencia de la misma al ser reportada a los diferentes entes de control. | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo efectuada | 1 | 2017-07-07 | 2017-07-31 | 4 | 1
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 7. Amortización de Intangibles El grupo otros activos a 31 de diciembre presenta un saldo de $4.267,4 millones, de los cuales hacen parte los intangibles por $3.479,7 millones; una vez verificado su estado y uso, se observa que en contabilidad aparecen .. | Lo anterior, evidencia debilidades en el análisis y control sobre la información antes de certificarla y publicarla y afecta la consistencia de la misma al ser reportada a los diferentes entes de control. | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables socializado vía electrónica | correo electrónico enviado | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 5 | 1
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 8. Inconsistencia en el Estado de Cambios en el Patrimonio El Estado de Cambios en el Patrimonio reportado al cierre del 31 de diciembre de 2015, muestra como saldos de los periodos 2014 y 2015, los siguientes valores: $6.115,2 millones y $5.605,7 millones respectivamente, que difieren .. | Lo anterior, evidencia debilidades en el análisis y control sobre la información antes de certificarla y publicarla y afecta la consistencia de la misma al ser reportada a los diferentes entes de control. | Ajustar las cifras reportadas al cierre del 31 de diciembre de 2015 en el Estado de Cambios en el Patrimonio | Cifras del Estado de Cambios en el Patrimonio 2015 ajustadas | documento ajustado | 1 | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 4 | 1
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 8. Inconsistencia en el Estado de Cambios en el Patrimonio El Estado de Cambios en el Patrimonio reportado al cierre del 31 de diciembre de 2015, muestra como saldos de los periodos 2014 y 2015, los siguientes valores: $6.115,2 millones y $5.605,7 millones respectivamente, que difieren .. | Lo anterior, evidencia debilidades en el análisis y control sobre la información antes de certificarla y publicarla y afecta la consistencia de la misma al ser reportada a los diferentes entes de control. | Solicitar al Administrador SIIF Nación, la Generación de Estados Financieros directamente desde el aplicativo "SIIF NACION" | Solicitud de generación informes en sistema de información | comunicación escrita | 1 | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 4 | 1
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 8. Inconsistencia en el Estado de Cambios en el Patrimonio El Estado de Cambios en el Patrimonio reportado al cierre del 31 de diciembre de 2015, muestra como saldos de los periodos 2014 y 2015, los siguientes valores: $6.115,2 millones y $5.605,7 millones respectivamente, que difieren .. | Lo anterior, evidencia debilidades en el análisis y control sobre la información antes de certificarla y publicarla y afecta la consistencia de la misma al ser reportada a los diferentes entes de control. | Actualizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Recursos, en lo que corresponde a la administración y manejo de los recursos financieros | Mapa de riesgos actualizado en el SGC | documento actualizado | 1 | 2017-01-16 | 2017-03-31 | 11 | 1
46 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 8. Inconsistencia en el Estado de Cambios en el Patrimonio El Estado de Cambios en el Patrimonio reportado al cierre del 31 de diciembre de 2015, muestra como saldos de los periodos 2014 y 2015, los siguientes valores: $6.115,2 millones y $5.605,7 millones respectivamente, que difieren .. | Lo anterior, evidencia debilidades en el análisis y control sobre la información antes de certificarla y publicarla y afecta la consistencia de la misma al ser reportada a los diferentes entes de control. | Definir y aplicar una herramienta para el autocontrol frente a las cifras reportadas por el Contador de la Entidad | Herramienta de auctocontrol definida y aplicada | herramienta definida y aplicada | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-15 | 48 | 1
47 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 9. Cuentas de Orden Procesos Judiciales Las cuentas de orden acreedoras se encuentran sobrevaluadas en $235 millones, de acuerdo con el informe de los procesos judiciales entregados por la oficina jurídica con fecha de corte 31 de diciembre de 2015 se observa un saldo de $34.573,3 millones y en el saldo contable aparece un registro $34.317,9 millones | Por falta de conciliación de saldos al finalizar el periodo contable, entre las dependencias y denota debilidades de control sobre la información generada. | Reiterar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el suministro de información oportuna por concepto de incapacidades médicas por enfermedad general, enfermedad de origen laboral, por accidente de trabajo, licencia por maternidad o paternidad (Circular Interna No. 009 de 2016) | información contenida en la Circular Interna No. 009 de 2016 socializada vía electrónica a servidores públicos | correos electrónicos enviados | 4 | 2017-01-02 | 2017-12-15 | 50 | 4
48 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 9. Cuentas de Orden Procesos Judiciales Las cuentas de orden acreedoras se encuentran sobrevaluadas en $235 millones, de acuerdo con el informe de los procesos judiciales entregados por la oficina jurídica con fecha de corte 31 de diciembre de 2015 se observa un saldo de $34.573,3 millones y en el saldo contable aparece un registro $34.317,9 millones | Por falta de conciliación de saldos al finalizar el periodo contable, entre las dependencias y denota debilidades de control sobre la información generada. | Diseñar, documentar en el SGC y socializar formato estandarizado para la conciliación y certificación de información contable a reflejarse en los Estados Financieros de la Entidad | Formato diseñado y documentado en el SGC | formato diseñado y documentado | 1 | 2017-01-02 | 2017-02-10 | 6 | 1
49 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 9. Cuentas de Orden Procesos Judiciales Las cuentas de orden acreedoras se encuentran sobrevaluadas en $235 millones, de acuerdo con el informe de los procesos judiciales entregados por la oficina jurídica con fecha de corte 31 de diciembre de 2015 se observa un saldo de $34.573,3 millones y en el saldo contable aparece un registro $34.317,9 millones | Por falta de conciliación de saldos al finalizar el periodo contable, entre las dependencias y denota debilidades de control sobre la información generada. | Diseñar, documentar en el SGC y socializar formato estandarizado para la conciliación y certificación de información contable a reflejarse en los Estados Financieros de la Entidad | Formato socializado vía electrónica | formato socializado | 1 | 2017-02-13 | 2017-02-28 | 3 | 1
51 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 9. Cuentas de Orden Procesos Judiciales Las cuentas de orden acreedoras se encuentran sobrevaluadas en $235 millones, de acuerdo con el informe de los procesos judiciales entregados por la oficina jurídica con fecha de corte 31 de diciembre de 2015 se observa un saldo de $34.573,3 millones y en el saldo contable aparece un registro $34.317,9 millones | Por falta de conciliación de saldos al finalizar el periodo contable, entre las dependencias y denota debilidades de control sobre la información generada. | Definir y documentar en el SGC, puntos de control y niveles de responsabilidad para el registro y validación de la información contable a reflejarse en los Estados Financieros de la Entidad | Procedimiento actualizado en el SGC | procedimiento actualizado | 1 | 2017-03-01 | 2017-05-12 | 11 | 1
52 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 9. Cuentas de Orden Procesos Judiciales Las cuentas de orden acreedoras se encuentran sobrevaluadas en $235 millones, de acuerdo con el informe de los procesos judiciales entregados por la oficina jurídica con fecha de corte 31 de diciembre de 2015 se observa un saldo de $34.573,3 millones y en el saldo contable aparece un registro $34.317,9 millones | Por falta de conciliación de saldos al finalizar el periodo contable, entre las dependencias y denota debilidades de control sobre la información generada. | Definir y documentar en el SGC, puntos de control y niveles de responsabilidad para el registro y validación de la información contable a reflejarse en los Estados Financieros de la Entidad | Procedimiento socializado vía electrónica | correo electrónico enviado | 1 | 2017-05-15 | 2017-05-31 | 3 | 1
53 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 9. Cuentas de Orden Procesos Judiciales Las cuentas de orden acreedoras se encuentran sobrevaluadas en $235 millones, de acuerdo con el informe de los procesos judiciales entregados por la oficina jurídica con fecha de corte 31 de diciembre de 2015 se observa un saldo de $34.573,3 millones y en el saldo contable aparece un registro $34.317,9 millones | Por falta de conciliación de saldos al finalizar el periodo contable, entre las dependencias y denota debilidades de control sobre la información generada. | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables formulado | documento contentivo del Manual de Políticas Contables para la Entidad | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 18 | 1
54 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 9. Cuentas de Orden Procesos Judiciales Las cuentas de orden acreedoras se encuentran sobrevaluadas en $235 millones, de acuerdo con el informe de los procesos judiciales entregados por la oficina jurídica con fecha de corte 31 de diciembre de 2015 se observa un saldo de $34.573,3 millones y en el saldo contable aparece un registro $34.317,9 millones | Por falta de conciliación de saldos al finalizar el periodo contable, entre las dependencias y denota debilidades de control sobre la información generada. | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo efectuada | 1 | 2017-07-07 | 2017-07-31 | 4 | 1
55 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 9. Cuentas de Orden Procesos Judiciales Las cuentas de orden acreedoras se encuentran sobrevaluadas en $235 millones, de acuerdo con el informe de los procesos judiciales entregados por la oficina jurídica con fecha de corte 31 de diciembre de 2015 se observa un saldo de $34.573,3 millones y en el saldo contable aparece un registro $34.317,9 millones | Por falta de conciliación de saldos al finalizar el periodo contable, entre las dependencias y denota debilidades de control sobre la información generada. | Generar, aprobar y socializar el Manual de Políticas Contables para la Entidad | Manual de Políticas Contables socializado vía electrónica | correo electrónico enviado | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 5 | 1
56 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 9. Cuentas de Orden Procesos Judiciales Las cuentas de orden acreedoras se encuentran sobrevaluadas en $235 millones, de acuerdo con el informe de los procesos judiciales entregados por la oficina jurídica con fecha de corte 31 de diciembre de 2015 se observa un saldo de $34.573,3 millones y en el saldo contable aparece un registro $34.317,9 millones | Por falta de conciliación de saldos al finalizar el periodo contable, entre las dependencias y denota debilidades de control sobre la información generada. | Conciliar mensualmente los saldos tanto de cuentas de orden como de provisión contable entre el Grupo de Defensa Judicial y el Grupo de Gestión Financiera | Conciliación mensual | actas de conciliación de saldos | 12 | 2017-01-02 | 2017-12-15 | 50 | 12
57 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo 14 Cuenta o Informe anual consolidado La Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de 2011 y Resolución Orgánica 6445… Revisado de fondo el formulario - Cierre Presupuestal se evidenció que se diligenciaron valores en la casilla - Servicio de la Deuda - Ejecución presupuestal de la vigencia $21.263 millones... | No se visualizó la fila "Servicios de la deuda" totalizando las diferentes columnas. | Establecer puntos de autocontrol para los responsables de reporte de información para verificación de cifras, previo a su envío | Procedimiento actualizado en el SGC | procedimiento actualizado | 1 | 2017-03-01 | 2017-05-12 | 11 | 1
58 | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo 14 Cuenta o Informe anual consolidado La Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de 2011 y Resolución Orgánica 6445… Revisado de fondo el formulario - Cierre Presupuestal se evidenció que se diligenciaron valores en la casilla - Servicio de la Deuda - Ejecución presupuestal de la vigencia $21.263 millones... | No se visualizó la fila "Servicios de la deuda" totalizando las diferentes columnas. | Establecer puntos de autocontrol para los responsables de reporte de información para verificación de cifras, previo a su envío | Procedimiento socializado vía electrónica | correo electrónico enviado | 1 | 2017-05-15 | 2017-05-31 | 3 | 1
59 | FILA_59 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo 15. Notas contables El procedimiento relativo a los reportes contables del PGCP sobre las notas contables de carácter específico sobre el manejo de la información contable, estructurada de acuerdo con el Catálogo General de Cuentas debe revelarse de manera que permitan obtener elementos sobre el tratamiento contable.Para la vigencia 2011 las notas contables no cumplen... | No se ajustó a lo dispuesto en el procedimiento lo relativo a los reportes contables PGC | Fortalecer la competencia de los profesionales del Grupo de Gestión Finaciera, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en los procedimientos contables y de reporte de infomación | Capacitaciones realizadas | capacitaciones realizadas | 2 | 2017-01-16 | 2017-01-30 | 2 | 2
60 | FILA_60 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo 16 Pago Declaración del Impuesto Retención en la Fuente Revisado el pago de la declaración de la retención en la fuente, según comprobante de egreso No. 121 del 22 febrero de 2012, se evidenció que existió erogación por pago de sanción extemporánea por $1,8 millones,a favor de la DIAN según formulario No 4907762259062 correspondiente a impuestos del mes de... | pago extemporánea | Establecer términos de presentación y pago de impuestos minímo 2 días antes del vencimiento | Lineamientos para la presentación y pago de impuestos establecidos | documento contentivo de lineamientos | 1 | 2017-01-02 | 2017-01-30 | 4 | 1
61 | FILA_61 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo 17 Cuentas de Orden La entidad no realizó el registro en Cuentas de Orden - Responsabilidades en Proceso-, de lo relacionado con la apertura de investigación disciplinaria interna por concepto de sanción por el pago extemporáneo de la declaración del impuesto de Retención en la Fuente en la vigencia 2012 por valor ... | Debido a la falta de coordinación, información y comunicación, | Realizar el registro contable de acuerdo con el libro II del manual de procedimientos contables capítulo 10 sobre el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de responsabilidades fiscales | Registro contable realizado de conformidad con la normativa vigente | registro contable efectuado | 1 | 2016-12-23 | 2016-12-30 | 1 | 1
62 | FILA_62 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo 17 Cuentas de Orden La entidad no realizó el registro en Cuentas de Orden - Responsabilidades en Proceso-, de lo relacionado con la apertura de investigación disciplinaria interna por concepto de sanción por el pago extemporáneo de la declaración del impuesto de Retención en la Fuente en la vigencia 2012 por valor ... | Debido a la falta de coordinación, información y comunicación, | Establecer fechas de corte y reporte de información de procesos disciplinarios para su revelacion en los Estados Financieros de la Entidad | Lineamientos para el reporte de información de procesos disciplinarios | documento contentivo de lineamientos | 1 | 2017-01-16 | 2017-01-30 | 2 | 1
63 | FILA_63 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo 20 Proceso Responsabilidad Fiscal Teniendo en cuenta el Manual de Procedimientos del régimen de Contabilidad pública, Capitulo X, Reconocimiento y Revelación de las Responsabilidades Fiscales (RF), la entidad no ha realizado la revelación en las notas contables sobre el grado de avance del proceso de Responsabilidad Fiscal -RF registrada en la cuenta 147084 por $0,9 millones, | Falta realizar consulta en la CGR para actualizar los registros contables | Establecer rutinas de seguimiento y actualización de la información de los proceso reportados a la CGR | Lineamientos para el seguimiento y actualización de información de procesos reportados a la CGR | documento contentivo de lineamientos | 1 | 2017-01-06 | 2017-01-30 | 3 | 1
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO