## CONSOLIDADO
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2025, me permito presentar la relación de hallazgos de los Planes de Mejoramiento, distribuidos por auditor, con el seguimiento realizado durante el mes de abril, mediante la siguiente tabla.
NO. HALLAZGO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OCI - DICIEMBRE 2024 | SEGUIMIENTO OCI - ABRIL 2025
514 | DANIEL | Estado del hallazgo: Abierto. Se encuentra pendiente para cierre, a la fecha de revisión (18-12-2024) se validó que no se han cargado avances en ninguna de las actividades, se encontraba para cierre en junio de 2022. Hallazgo asignado a la DDO | Estado del hallazgo: Abierto. Se encuentra pendiente para cierre, a la fecha de revisión (21-04-2025) se validó que no se han cargado avances en ninguna de las actividades. Hallazgo asignado a la DDO. El funcionario coordinador de la DDO informa que no se realizarán las acciones del plan de mejoramiento sino hasta que se termine la restructuración de procesos y procedimientos de la entidad.
368 | DANIEL | Estado del hallazgo: Abierto. De las 7 actividades establecidas, únicamente se encuentra pendiente el reporte de la Dirección de Empleo Público y la Dirección de Participación. Se encontraba para cierre en el mes de febrero de 2024. Hallazgo asignado al proceso de Acción Integral | El hallazgo se encuentra anudado al H579 el cual aún no cuenta con acciones cargadas en el SGI, por lo que se envió correo electrónico a la OAP para que se adelante el procedimiento pertinente.
307 | DANIEL | Estado del hallazgo: Abierto. De las 4 actividades establecida, únicamente se encuentra pendiente el reporte en una de ellas a cargo de la Dirección Jurídica, la fecha de cierre se encuentra programada para junio de 2025. Hallazgo asignado a la Dirección Jurídica. | El hallazgo se encuentra abierto desde 2021, actualmente tiene una actividad pendiente: "El grupo de defensa ejecutara y tomará las acciones correctivas, sobre las debilidades detectadas por el auditor de la OCI. Adicionalmente se solicitará la transferencia documental al Grupo de Gestión Documental", dicha actividad tiene fecha ejecución de 20/6/2025.
354 | DANIEL | Estado del hallazgo: Abierto. Con ocasión a la depuración de hallazgos se creó el No. 530, el cual contiene las actividades propuestas para subsanar la desviación identificada, actualmente se encuentra cerrado, se recomienda tramitar el hallazgo 354 para dar cierre efectivo en el SGI | Estado del hallazgo: Abierto. Con ocasión a la depuración de hallazgos se creó el No. 530, el cual contiene las actividades propuestas para subsanar la desviación identificada, actualmente se encuentra cerrado, se recomienda tramitar el hallazgo 354 para dar cierre efectivo en el SGI.
529 | DANIEL | No está dentro del seguimiento 2024 | Cerrado con Eficacia.
461 | DANIEL | No está dentro del seguimiento 2024 | Pendiente Auditoría
527 | DANIEL | No está dentro del seguimiento 2024 | Cerrar 527 ya que esta anudado al 579 - ESNEDA
454 | DANIEL | No está dentro del seguimiento 2024 | Se revisó el hallazgo 454 ante el cual, se cierra con eficacia.
433 | DANIEL | No está dentro del seguimiento 2024 | El hallazgo se encuentra para cierre, actualmente asignado al auditor lnunez.
364 | DANIEL | No está dentro del seguimiento 2024 | El hallazgo se encuentra para cierre, actualmente asignado a la auditora sramirez.
616 | DANIEL | No está dentro del seguimiento 2024 | Después de la revisión de las evidencias aportadas, se determinó que NO PROCEDE CIERRE, por lo que se envió correo a la OAP para reprogramar las acciones
617 | DANIEL | No está dentro del seguimiento 2024
494 | ESNEDA | Mediante el anterior seguimiento de Plan de Mejora se tomó la decisión de unificar en el hallazgo 565 de mayo de 2024, las causas de los 494, 495 y 527. Consultando en el SGI, no se han analizado causas ni establecido acciones de mejora. Estado abierto notificado | Mediante correo electrónico de fecha 25-04-2025, se solicito al GGH la revisión y registro de avance en las actividades de mejora propuestas para subsanar el hallazgo.
495
527
551 | ESNEDA | Se definieron tres (3) actividades para ser ejecutadas hasta los meses de noviembre y diciembre de 2024, sin embargo a la fecha no se evidencia reporte cargado en el SGI | Mediante correo electrónico de fecha 25-04-2025, se solicito al GGH la revisión y registro de avance en las actividades de mejora propuestas para subsanar el hallazgo.
550
553 | ESNEDA | Se realizo el seguimiento a las acciones de mejora y se cerro con eficacia. | Se realizo el seguimiento a las acciones de mejora y se cerro con eficacia.
554 | ESNEDA | Se realizo el seguimiento a las acciones de mejora y se cerro con eficacia. | Se realizo el seguimiento a las acciones de mejora y se cerro con eficacia.
552 | ESNEDA | Se realizo el seguimiento a las acciones de mejora y se cerro con eficacia. | Se relazo el seguimiento a las acciones de mejora y se cerro con eficacia.
496 | ESNEDA | En el mes de junio de 2022 se cerro sin eficacia, por lo cual en el mes de octubre de 2022 el GGH estableció nuevas acciones, las cuales a la fecha no se han ejecutado | Mediante correo electrónico de fecha 25-04-2025, se solicito al GGH la revisión y registro de avance en las actividades de mejora propuestas para subsanar el hallazgo.
582 | ESNEDA | No está dentro del seguimiento 2024 | El día 11/04/2025 se cierra CON eficacia en el SGI
456 | ESNEDA | No está dentro del seguimiento 2024 | El día 11/04/2025 se cierra SIN eficacia en el SGI
560 | MAURICIO | Se procedió a efectuar su cierre con eficacia | Cerrado con eficacia diciembre 2024
561 | MAURICIO | Se procedió a efectuar su cierre con eficacia | Cerrado con eficacia diciembre 2024
562 | MAURICIO | Se procedió a efectuar su cierre con eficacia | Cerrado con eficacia diciembre 2024
479 | MAURICIO | Se procedió a efectuar su cierre con eficacia | Cerrado con eficacia diciembre 2024
261 | MAURICIO | Hallazgos para ajuste de estado a “CIERRE SIN EFICACIA”, pendiente gestión OAP-OTIC. Se remitió correo a OTIC con copia a OAP el pasado 24 de junio (Anexo). Se determinó consensuadamente con los procesos responsables cerrar sin eficacia los hallazgos debido a que, por extemporaneidad, la dinámica y es estado actual de la infraestructura es muy diferente al momento en que se evidenciaron los hallazgos. De tal forma, se determinó crear un nuevo hallazgo transversal a todos los sistemas misionales. Se registro nuevo hallazgo 570 al proceso de la OTIC y con transversalidad a las dependencias de OAP, DDO, DPTSC, DEP, DGDI y OREC | El hallazgo estaba en el sistema (SGI) para cerrarlo sin eficacia. Se procedió el 4 de abril 2025 a su cierre sin eficacia.
269 | MAURICIO |  | El hallazgo estaba en el sistema (SGI) para cerrarlo sin eficacia. Se procedió el 4 de abril 2025 a su cierre sin eficacia.
295 | MAURICIO |  | El hallazgo estaba en el sistema (SGI) para cerrarlo sin eficacia. Se procedió el 4 de abril 2025 a su cierre sin eficacia.
296 | MAURICIO |  | El hallazgo estaba en el sistema (SGI) para cerrarlo sin eficacia. Se procedió el 4 de abril 2025 a su cierre sin eficacia.
563 | MAURICIO |  | Cerrado por la OAP según reporte avance 5 de mayo
267 | MAURICIO | Pendiente para cerrar con eficacia, la OAP ajusto el hallazgo que estaba en estado NO PROCEDE CIERRE por el sistema directamente, con el fin de dejarlo de nuevo para notificación de cierre por parte del responsable. Hasta la fecha el responsable (damaya-DGDI) no ha podido efectuar la acción. Se remitió correo solicitando apoyo a la OAP el pasado 24 de junio (Anexo). | Pendiente, se solicita por correo (2025-04-10) a OAP gestión para que pueda ser asignado por el jefe y proceder a cerrarlo con eficacia en el SGI. Según lo acordado con la OAP en reunión del 7 de mayo 2025, se remite correo a dicha Oficina para el tramite respectivo.(Ruta:\\yaksa.dafp.local\10010OCI\2025\DOCUMENTOS_APOYO\INFORMES\GESTION_PLAN_MEJORAMIENTO_AUDITORIAS_GESTION_CIERRES) Resultado definitivo: La OAP ajusta el hallazgo a estado CERRADO
294 | MAURICIO |  | Pendiente, se solicita por correo (2025-04-10) a OAP gestión para que pueda ser asignado por el jefe y proceder a cerrarlo en el SGI. Según lo acordado con la OAP en reunión del 7 de mayo 2025, se remite correo a dicha Oficina para el tramite respectivo.(Ruta:\\yaksa.dafp.local\10010OCI\2025\DOCUMENTOS_APOYO\INFORMES\GESTION_PLAN_MEJORAMIENTO_AUDITORIAS_GESTION_CIERRES)
479 | MAURICIO | Pendiente para cerrar con eficacia, la OAP ajusto el hallazgo que estaba en estado NO PROCEDE CIERRE por el sistema directamente, con el fin de dejarlo de nuevo para notificación de cierre por parte del responsable. Hasta la fecha el responsable (damaya-DGDI) no ha podido efectuar la acción. Se remitió correo solicitando apoyo a la OAP el pasado 24 de junio (Anexo). | Cerrado con eficacia diciembre 2024
544 | MAURICIO |  | Hallazgo en estado ABIERTO, con actividades creadas entre junio y julio de 2024 y con fechas de finalización entre julio y agosto 2024. No tienen avance aún. Verificado el hallazgo en reunión del pasado 25 de abril con la OTIC (Ing. Hilda Sánchez), se observó que existe el debido avance a cada una de las actividades establecidas, Así: 1. Definición de los indicadores de seguimiento del PETI institucional y Sectorial en la ficha de registro de indicadores. Actividad desarrollada acorde a lo establecido. Se registra avance en el SGI. 2. Publicación de los indicadores propuestos para el seguimiento del PETI institucional y sectorial. La OTIC procedió a remitirlos a la OAP para su publicación en la página institucional de FP, no obstante el PETI Sectorial aún no ha sido publicado por la OAP. 3. Actas de seguimiento al PES por parte de la OAP vigencia 2024. La OTIC indagara con el responsable de la OAP, para que registre el avance. 4.Primera medición 2024 de los indicadores de seguimiento del PETI Institucional y Sectorial. Fue un entregable del contrato que soporto este tema, se buscara el soporte para registrar el avance. Se recomienda que los responsables (OTIC y OAP) complementen los avances respectivos y actualicen el estado del hallazgo PARA CIERRE en el corto plazo. Posterior a lo anterior, esta Oficina procedería al cierre con eficacia de este hallazgo.
552 | MAURICIO |  | Cerrado con eficacia diciembre 2024
553 | MAURICIO |  | Cerrado con eficacia diciembre 2024
554 | MAURICIO |  | Cerrado con eficacia diciembre 2024
555 | MAURICIO |  | Hallazgo en estado PARA CIERRE, con actividades creadas en septiembre de 2024 y con fechas de finalización diciembre de 2024. Resultado de la reunión programada el pasado 11 de abril 2025 con la OTIC, Se verificaron satisfactoriamente las actividades tendientes a la revisión y actualización de la política y procedimientos asociados a la política de respaldo, custodia y recuperación de la información. Solo queda pendiente la evidencia de la socialización del procedimiento y la política para poder cerrar el hallazgo eficazmente. Evidencia que fue solicitada en el chat de la reunión de TEAMs. El pasado 2 de mayo la OTIC remitió correo indicando que una vez verificado los soportes no fue posible encontrar las evidencias que soporten la actividad de socialización de la política de Backups que permita hacer el cierre del respectivo hallazgo; por lo tanto, la misma se realizará ante del 30 de mayo del presente año, fecha que próximamente nos estarán informando. Acorde a reunión efectuada el 7 de mayo 2025, la OAP gestionará lo pertinente para ajustar el auditor responsable "egamboa" por "jcornejo". Según lo acordado con la OAP en reunión del 7 de mayo 2025, Se remite correo a dicha Oficina para el tramite respectivo.(Ruta:\\yaksa.dafp.local\10010OCI\2025\DOCUMENTOS_APOYO\INFORMES\GESTION_PLAN_MEJORAMIENTO_AUDITORIAS_GESTION_CIERRES) Resultado final: La OAP hizo el ajuste respectivo.
560 | MAURICIO |  | Cerrado con eficacia diciembre 2024
561 | MAURICIO |  | Cerrado con eficacia diciembre 2024
562 | MAURICIO |  | Cerrado con eficacia diciembre 2024
570 | MAURICIO | Se registro nuevo hallazgo 570 al proceso de la OTIC y con transversalidad a las dependencias de OAP, DDO, DPTSC, DEP, DGDI y OREC. Tema Plan de Continuidad de Negocio Sistemas Misionales | Hallazgo producto de la unificación de los hallazgos 261, 269, 295, 296 y 563, en estado ABIERTO sin plan de mejoramiento registrado. Creado desde el 4 de junio de 2024. El 30 de abril se remitió correo desde la jefatura de la OCI, solicitando a los procesos responsables la gestión pertinente Pendiente, se remitirá correo a todos los responsables, por cuanto fue un hallazgo unificado el año pasado y no se ha efectuado gestión alguna (Plan de continuidad de negocio sistemas misionales)
576 | MAURICIO | De acuerdo con la naturaleza del hallazgo, se determinó consensuadamente con el responsable de la OTIC cerrar sin eficacia el hallazgo 312, por cuanto las actividades allí registradas no están completas, y establecer para ello el nuevo hallazgo 576 al proceso de la OTIC y con transversalidad a las dependencias de OAP y GGD. | Resultado de la reunión programada el pasado 11 de abril 2025 con la OTIC, Se verificaron satisfactoriamente las actividades tendientes a: -La actualización del plan de recuperación de desastres para la herramienta ORFEO. -La definición del cronograma general de pruebas para el plan de continuidad del negocio. -La ejecución de las pruebas reales acorde al cronograma del plan de continuidad negocio -Generar informes correspondientes a la ejecución de cada prueba realizada al plan de continuidad del negocio Se cierra con eficacia el 29 de abril de 2025
585 | MAURICIO | hallazgo H4.2. Aspectos susceptibles de mejora en la definición de los planes de contingencia técnico y operacionales del SUIT (Página 23), del Informe de Auditoría Interna con Enfoque Basado en Riesgos al sistema SUIT vigencia 2024 y sus RECOMENDACIONES. Efectuar seguimiento, actividades programadas para nov y dic 2024 Estado Hallazgo: PARA CIERRE Estado plan: ABIERTO ----> ?? Hablar con OAP Aparece Esneda como responsable ---> Hablar OAP | Hallazgo en estado PARA CIERRE, con actividades creadas en octubre de 2024 y con fechas de finalización noviembre de 2024. Efectuado el seguimiento se evidencia en la nube los respectivos soportes de avance y finalización de cada actividad propuesta. Sin embargo, según la actividad 3 "Enviar por correo para revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación (OAP) para validación y publicación en el SIPG el documento de Plan de Contingencia SUIT III con la incorporación del plan de contingencia de la DPTSC.", el responsable (Ximena Hernández Herrera) remitió el 13 de diciembre de 2024 (Ver Anexo) a la OAP el plan de recuperación del sistema SUIT, con el fin de recibir la retroalimentación de la OAP y que posteriormente dicho documento fuera publicado en el SIPG. No obstante a la fecha de revisión no se evidencia la publicación de este plan por parte de la OAP . Resultado definitivo: La OAP ajusto el auditor responsable como se solicitó. No contesto sobre la publicación del plan de continuidad.
589 | MAURICIO | Hallazgo generado bajo el marco del seguimiento efectuado al cumplimiento legal de los ítems consignados en la matriz ITA, bajo la Ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 de 2020, para la vigencia 2024 Actividades en curso dentro de las fechas estipuladas. Estado Hallazgo: ABIERTO Estado plan: ABIERTO | Hallazgo generado bajo el marco del seguimiento efectuado al cumplimiento legal de los ítems consignados en la matriz ITA, bajo la Ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 de 2020, para la vigencia 2024 Actividades en curso por parte del proceso responsable dentro de las fechas estipuladas en el plan de mejoramiento. Estado Hallazgo: ABIERTO Estado plan: ABIERTO
591 | MAURICIO | informe de auditoria basado en riesgos al proceso de acción integral en la administración publica nacional y territorial vigencia 2024, hallazgo 4.1.1. Sin actividades programadas, desde noviembre 2024 Estado Hallazgo: ABIERTO Estado plan: ?? | Hallazgo en estado ABIERTO. No se ha gestionado nada por parte de los procesos responsables (OREC, DDO Y DEP). Se tiene en cuenta que en reunión de enero con la OAP, se definió que se detuviera todo hasta que la OAP en coordinación con los procesos responsables determinen que planes de mejoramiento quedan y cuales no, de acuerdo con la reestructuración del proceso de acción integral .
592 | MAURICIO | informe de auditoria basado en riesgos al proceso de acción integral en la administración publica nacional y territorial vigencia 2024, hallazgo 4.2.1 Actividades en curso dentro de las fechas estipuladas. Estado Hallazgo: ABIERTO Estado plan: ABIERTO | Hallazgo del Informe de auditoria basado en riesgos al proceso de acción integral en la administración publica nacional y territorial vigencia 2024, hallazgo 4.2.1 Actividades en curso por parte del proceso responsable dentro de las fechas estipuladas en el plan de mejoramiento. Estado Hallazgo: ABIERTO Estado plan: ABIERTO
593 | MAURICIO | informe de auditoria basado en riesgos al proceso de acción integral en la administración publica nacional y territorial vigencia 2024, hallazgo 4.2.1 Actividades con fecha de terminación a 30 de marzo 2025, efectuar seguimiento aún sigue en estado abierto. Estado Hallazgo: ABIERTO Estado plan: ABIERTO | En reunión de seguimiento el 25 de abril con la OTIC, se determinó que este hallazgo debe ser analizado, por cuanto aparecen ya unas actividades registradas bajo la responsabilidad del Jefe de la OTIC, y se considera necesario profundizar en cada actividad, razón por la cual se reevaluará el (los) responsables, así como las actividades inicialmente definidas.
594 | MAURICIO | informe de auditoria basado en riesgos al proceso de acción integral en la administración publica nacional y territorial vigencia 2024, hallazgo 4.2.3 Actividades en curso dentro de las fechas estipuladas Estado Hallazgo: ABIERTO Estado plan: ABIERTO | Hallazgo del informe de auditoria basado en riesgos al proceso de acción integral en la administración publica nacional y territorial vigencia 2024, hallazgo 4.2.3 Actividades en curso por parte del proceso responsable dentro de las fechas estipuladas en el plan de mejoramiento. Estado Hallazgo: ABIERTO Estado plan: ABIERTO
595 | MAURICIO | informe de auditoria basado en riesgos al proceso de acción integral en la administración publica nacional y territorial vigencia 2024, hallazgo 6.1.1 Actividades con fecha de terminación a 31 de marzo 2025, efectuar seguimiento aún sigue en estado abierto. Estado Hallazgo: ABIERTO Estado plan: ABIERTO | Resultado de la reunión programada el pasado 14 de abril 2025 con la DPTSC, Se evidenció que el hallazgo se encuentra en estado ABIERTO y tiene definidas unas actividades, con fecha de cumplimiento final 31 de marzo 2025, las cuales no presentan avance, por cuanto según lo especifica el responsable, en reunión de enero con la OAP, se definió que se detuviera todo hasta que la OAP se reuniera con la OCI para determinar que planes de mejoramiento quedan y cuales no, de acuerdo con la reestructuración del proceso de acción integral. Por ende y por decisión propia del responsable se analizara de nuevo la pertinencia o reestructuración de las actividades y se reprogramaran las fechas de cumplimiento, siempre y cuando siga vigente el hallazgo.
Es importante mencionar que en el marco de los resultados de la Auditoría al proceso de Acción Integral del 2024, se generaron los siguientes hallazgos, y con ocasión a esta revisión se relaciona el seguimiento a los mismos
NO. HALLAZGO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OCI. DICIEMBRE 2024 | SEGUIMIENTO OCI ABRIL 2025
596 | DANIEL | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en junio de 2025
597 | DANIEL | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025. El funcionario coordinador de la DDO informa que no se realizarán las acciones del plan de mejoramiento sino hasta que se termine la restructuración de procesos y procedimientos de la entidad.
598 | DANIEL | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en julio de 2025
599 | DANIEL | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en diciembre de 2025 | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en diciembre de 2025
600 | DANIEL | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en julio de 2025
601 | DANIEL | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025. El funcionario coordinador de la DDO informa que no se realizarán las acciones del plan de mejoramiento sino hasta que se termine la restructuración de procesos y procedimientos de la entidad
602 | DANIEL | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025. Jamado
603 | DANIEL | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025. El funcionario coordinador de la DDO informa que no se realizarán las acciones del plan de mejoramiento sino hasta que se termine la restructuración de procesos y procedimientos de la entidad.
604 | DANIEL | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en mayo de 2025
605 | ESNEDA | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | Mediante correo electrónico de fecha 23-04-2025, se solicito a la DGDI la revisión y registro de avance en las actividades de mejora propuestas para subsanar el hallazgo.
606 | ESNEDA | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
607 | ESNEDA | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | Las actividades propuestas, se encuentran en tiempo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2025
608 | ESNEDA | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | Mediante correo electrónico de fecha 23-04-2025, se solicito a la DEP la revisión y registro de avance en las actividades de mejora propuestas para subsanar el hallazgo.
609 | ESNEDA | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | Las actividades propuestas, se encuentran en tiempo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2025 - DPTSC, DDO, DEP, DGDI
610 | ESNEDA | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | Las actividades propuestas, se encuentran en tiempo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2025 DPTSC
611 | ESNEDA | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | Las actividades propuestas, se encuentran en tiempo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2025 DEP
612 | ESNEDA | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | Las actividades propuestas, se encuentran en tiempo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2025 DEP
613 | ESNEDA | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025 | Las actividades propuestas, se encuentran en tiempo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2025 DEP
Conclusiones y Recomendaciones - Diciembre 2024: 1. A pesar de los avances presentados en la vigencia, un número significativo de hallazgos permanece abierto, a pesar de que algunos tenían fechas de cierre previstas para años anteriores (por ejemplo, 2022 y 2024). Esto refleja una falta de seguimiento oportuno y eficaz en la ejecución de acciones correctivas. 2. Se recomienda priorizar los hallazgos más antiguos (ej., Nos. 514, 368, y 496) asegurando que las áreas responsables carguen las actividades y evidencias correspondientes en el SGI en la vigencia 2025. 3. Se recomienda fortalecer el análisis de causas raíz y la capacitación en acciones correctivas que permitan proveer capacitación a los equipos responsables para garantizar que las acciones de mejora sean diseñadas y ejecutadas de manera que logren efectividad sostenida, evitando la necesidad de reaperturas o ajustes posteriores. |  |  | Conclusiones y Recomendaciones 2025: 1. Se observa un avance significativo en la gestión de los hallazgos, con un total de 10 hallazgos cerrados con eficacia del total de la muestra, lo cual evidencia un compromiso institucional por implementar acciones correctivas que solucionen de manera efectiva las observaciones emitidas en las auditorías. 2. A pesar de los cierres reportados, cinco hallazgos fueron cerrados sin eficacia, lo que indica que las acciones tomadas no respondieron adecuadamente a las causas de las observaciones, persistiendo el riesgo identificado. 3. Se mantiene un volumen alto de hallazgos abiertos (23 en total de la muestra analizada), lo cual representa un riesgo para el cumplimiento de metas institucionales, el uso eficiente de los recursos públicos y el fortalecimiento del sistema de control interno. 4. Algunos hallazgos presentan avances, pero aún se encuentran en trámite, para cierre o pendientes de reporte y cargue de acciones, lo que refleja la necesidad de ejecutar las acciones establecidas en los tiempos definidos. Adicionalmente, se tienen los referentes a la actualización de procesos y procedimientos, por lo que se recomienda a la OAP identificarlos para que una vez, se tenga la aprobación de los nuevos procesos, se proceda con la documentación de dichos hallazgos. 5. Es prioritario que las dependencias como primera línea de defensa realicen el seguimiento continuo al estado de los planes de mejoramiento a su cargo, con el fin de optimizar los procesos y evaluar los resultados de las acciones implementadas y realizar los ajustes necesarios para seguir mejorando. 6. Se recomienda promover espacios de capacitación para los responsables de los procesos, orientados a mejorar la formulación de acciones correctivas y preventivas, con enfoque en gestión de riesgos y mejora continua. Y establecer un plan de acción con cronogramas específicos para los hallazgos abiertos más antiguos y aquellos que afectan procesos estratégicos o de alto riesgo institucional. 7. Es importante continuar con el diseño de alertas que permitan identificar a las áreas de forma oportuna los hallazgos con bajo o nulo avance, para facilitar intervenciones tempranas por parte de la alta dirección o la OCI. Se recomienda, además, reforzar el seguimiento a los planes de mejoramiento, garantizando que las acciones implementadas atiendan eficazmente las causas raíz de los hallazgos y no se limite su cierre al cumplimiento formal de las actividades. 8. Se recomienda además actualizar la información del Plan de mejoramiento en el SGI de acuerdo a las modificaciones, estrategias y acuerdos a los que se ha llegado en las mesas de trabajo entre la OCI y la OAP, con el fin de que sean armónicas y coherentes en la presentación de la información.