## Hoja1
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2024, me permito presentar la relación de hallazgos de los Planes de Mejoramiento, distribuidos por auditor, con el seguimiento realizado durante el mes de diciembre, mediante la siguiente tabla.
NO. HALLAZGO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OCI
514 | DANIEL | Estado del hallazgo: Abierto. Se encuentra pendiente para cierre, a la fecha de revisión (18-12-2024) se validó que no se han cargado avances en ninguna de las actividades, se encontraba para cierre en junio de 2022. Hallazgo asignado a la DDO
368 | DANIEL | Estado del hallazgo: Abierto. De las 7 actividades establecidas, unicamente se encuentra pendiente el reporte de la Dirección de Empleo Público y la Dirección de Participación. Se encontraba para cierre en el mes de febrero de 2024. Hallazgo asignado al proceso de Acción Integral
494 | ESNEDA | Mediante el anterior seguimiento de Plan de Mejora se tomó la decisión de unificar en el hallazgo 565 de mayo de 2024, las causas de los 494, 495 y 527. Consultando en el SGI, no se han analizado causas ni establecido acciones de mejora. Estado abierto notificado
495
527
307 | DANIEL | Estado del hallazgo: Abierto. De las 4 actividades establecida, únicamente se encuentra pendiente el reporte en una de ellas a cargo de la Dirección Jurídica, la fecha de cierre se encuentra programada para junio de 2025. Hallazgo asignado a la Dirección Jurídica.
354 | DANIEL | Estado del hallazgo: Abierto. Con ocasión a la depuración de hallazgos se creó el No. 530, el cual contiene las actividades propuestas para subsanar la desviación identificada, actualmente se encuentra cerrado, se recomienda tramitar el hallazgo 354 para dar cierre efectivo en el SGI
551 | ESNEDA | Se definieron tres (3) actividades para ser ejecutadas hasta los meses de noviembre y diciembre de 2024, sin embargo a la fecha no se evidencia reporte cargado en el SGI
550
553 | ESNEDA | Se relizo el seguimiento a las acciones de mejora y se cerro con eficacia.
554 | ESNEDA | Se relizo el seguimiento a las acciones de mejora y se cerro con eficacia.
552 | ESNEDA | Se relizo el seguimiento a las acciones de mejora y se cerro con eficacia.
496 | ESNEDA | En el mes de junio de 2022 se cerro sin eficacia, por lo cual en el mes de octubre de 2022 el GGH estableció nuevas acciones, las cuales a la fecha no se han ejecutado
560 | MAURICIO | Se procedió a efectuar su cierre con eficacia
561 | MAURICIO | Se procedió a efectuar su cierre con eficacia
562 | MAURICIO | Se procedió a efectuar su cierre con eficacia
479 | MAURICIO | Se procedió a efectuar su cierre con eficacia
Es importante mencionar que en el marco de los resultados de la Auditoría al proceso de Acción Integral se generaron los siguientes hallazgos, y con ocasión a esta revisión se realaciona el seguimiento a los mismos
NO. HALLAZGO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OCI
591 | DEP | A la fecha de revisión no se cuenta con actividades cargadas a dicho hallazgo.
592 | DEP; DDO | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
593 | OTIC; DEP | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
594 | OTIC; DEP; OREC; DDO | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
595 | DPTSC | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
596 | DPTSC; DEP; DGDI; DDO | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
597 | SUBDIRECCIÓN; DDO | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
598 | DPTSC; DEP; DGDI; DDO | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
599 | OAP; DDO; SUBDIRECCIÓN | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en diciembre de 2025
600 | DPTSC; DEP; DDO; DGDI; SUBDIRECCIÓN | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
601 | DDO | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
602 | SUBDIRECCIÓN | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
603 | DDO | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
604 | DPTSC | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
605 | DGDI | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
606 | DGDI | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
607 | DEP | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
608 | DPTSC | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
609 | DPTSC; DDO; DEP; DGDI | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
610 | DPTSC | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
611 | DEP | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
612 | DEP | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
613 | DEP | El hallazgo se encuentra abierto, con actividades cargadas con fecha de finalización en marzo de 2025
Conclusiones y Recomendaciones: 1. A pesar de los avances presentados en la vigencia, un número significativo de hallazgos permanece abierto, a pesar de que algunos tenían fechas de cierre previstas para años anteriores (por ejemplo, 2022 y 2024). Esto refleja una falta de seguimiento oportuno y eficaz en la ejecución de acciones correctivas. 2. Se recomienda priorizar los hallazgos más antiguos (ej., Nos. 514, 368, y 496) asegurando que las áreas responsables carguen las actividades y evidencias correspondientes en el SGI en la vigencia 2025. 3. Se recomienda fortalecer el análisis de causas raíz y la capacitación en acciones correctivas que permitan proveer capacitación a los equipos responsables para garantizar que las acciones de mejora sean diseñadas y ejecutadas de manera que logren efectividad sostenida, evitando la necesidad de reaperturas o ajustes posteriores.