## DEP
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN EMPLEO PÚBLICO - V2 -
OBJETIVO INSTITUCIONAL: 1) Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador y 2) Enaltecer al Servidor Público y su labor
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Componente de discapacidad en el empleo público implementado | 1500 | 954 | Para el cumplimiento del entregable, se desarrollaron las siguientes actividades: -Asesorar y acompañar a las entidades para continuar promoviendo el cumplimiento del Decreto 2011 de 2017: Se asesoró y acompañó a varias entidades del Estado para continuar promoviendo el cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 sobre el componente de discapacidad en el empleo público. -Elaborar el informe sobre el estado de cumplimiento de la implementación del Decreto 2011 de 2017: se elaboró el informe sobre el estado de cumplimiento de la implementación del Decreto 2011 de 2017. Según el informe al mes de julio de 2022, el total de servidores, servidoras y contratistas con discapacidad en las entidades del sector público es de 12.050. -Generar reportes de la vinculación y contratación de personas con discapacidad: se generaron reportes trimestrales. según registro del SGI,Con corte a 31 diciembre de 2023, se han vinculado y contratado a 13.581 personas con discapacidad, de los cuales 11.424 son servidores públicos y 2.157 son contratistas. En la vigencia 2023, no se dió cumplimiento al entregable, pues de la meta programada 1500 personas con discapacidad vinculadas y/o contratadas, unicamente se ejecutó la meta en 954. | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\7_COMPONENTE_DE_DISCAPACIDAD_EN_EL_EMPLEO_PUBLICO\DICIEMBRE 2023-10-24_Listado_asistencia_discapacidad, 2023-10-24_Pieza_discapacidad, 2023-10-24_Presentacion_discapacidad \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\7_COMPONENTE_DE_DISCAPACIDAD_EN_EL_EMPLEO_PUBLICO\ABRIL\INFORME_DISCAPACIDAD 2023-04-30_Informe_cumplimiento_decreto_2011_2017_vf \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\7_COMPONENTE_DE_DISCAPACIDAD_EN_EL_EMPLEO_PUBLICO\CIFRAS_DISCAPACIDAD\DICIEMBRE 2023-12-31_Reporte_discapacidad_diciembre_sie_vf | La Dirección de Empleo Público identificó cinco (5) riesgos: cuatro (4) del proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial y uno (1) del Proceso Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública. En el SGI, se llevó a cabo el reporte de seguimiento a los controles definidos en la periodicidad establecida. En el mes de junio de 2022 se materializó el riesgo definido como "Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD. -DEP", por lo cual se abrió el hallazgo No. 530 en el SGI. | Aunque la Dirección de Empleo Público aparece dentro de las dependencias responsables del indicador "Porcentaje de evaluaciones de desempeño para jefes de control interno gestionadas", el responsable del reporte es la DGDI. | De acuerdo con los registros del SGI, el siguiente es el estado del Plan de Mejoramiento del Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial en el cual participa la DEP: Los hallazgos Nos. 354,362,365,366 y 368 de la vigencia 2019, se encuentran en estado abierto y el hallazgo No. 530 de 2022, del riesgo materializado, aún no registra definición de causas y actividades de mejora.
Componente de género en el empleo público implementado | 47.5 | 48.61 | Se elaboró informe con las acciones adelantadas relacionadas con la implementación de los lineamientos y herramientas prácticas con enfoque de género. Se expidió la Circular Externa No. 007 de 2023 entre el Ministro del Trabajo (E) y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública para dar cumplimiento a uno de los puntos de la mesa de género en el marco del ANE 2023. Se elaboró y publicó el Informe de Ley de Cuotas vigencia 2023. Se llevó a cabo reuniones de seguimiento de la mesa sectorial de género - negociación sindical 2023 relacionada con los puntos 4.3, 4.8, 4.12, 4.16, 4.20 y 4.21. | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\5_COMPONENTE_DE_GENERO_EN_EL_EMPLEO_PUBLICO\DICIEMBRE\LINEAMIENTOS_Y_HERRAMIENTAS, \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\5_COMPONENTE_DE_GENERO_EN_EL_EMPLEO_PUBLICO\DICIEMBRE\INFORME_LEY_DE_CUOTAS, \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\5_COMPONENTE_DE_GENERO_EN_EL_EMPLEO_PUBLICO\DICIEMBRE\ARTICULACION 2023-12-28_Informe_implementacion_lineamientos_estrategias_enfoque_genero, 2023-12-27_Informe_ley_de_cuotas_2023_vf, 2023-12-27_Anexo1_entidades_sin_inconsistencias, 2023-12-27_Anexo2_entidades_con_inconsistencias, 2023-12-27_Anexo3_entidades_excluidas, 2023-12-28_Enlace_publicacion_informe, 2023-12-12_Reunion_mes_diciembre
Componente de jóvenes en el empleo público implementado | 5000 | 25996 | Para el cumplimiento del entregable, se definieron las siguientes actividades: -Generar los reportes relacionados con la estrategia "Más Jóvenes en el Estado": en la ruta de yaksa se observa el reporte trimestral. -Articular interinstitucionalmente con el Ministerio del Trabajo para el desarrollo de las convocatorias del Programa Estado Joven: se adelantaron reuniones semanales del Comité Técnico del programa donde se hizo seguimiento y planificación de las convocatorias, se expidió la Circular No. 0061 de 2023 a través de la cual se modifica el manual operativo del programa, se realizó revisión de las resoluciones de pago de los estudiantes del Programa Estado Joven y se elaboró presentación para socializar a las entidades, entre otros. -Socializar con los diferentes grupos de valor, los resultados del Progama Estado Joven en sus diferentes convocatorias y los resultados de la estrategia Más Jóvenes en el Estado: se llevó a cabo capacitación dirigida a los diferentes grupos de valor, la cual incluyó el componente de jóvenes donde se dieron a conocer los resultados tanto del Programa Estado Joven como de la estrategia Más Jóvenes en el Estado. | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\6_COMPONENTE_DE_JOVENES_EN_EL_EMPLEO_PUBLICO\PROGRAMA_ESTADO_JOVEN\DICIEMBRE 2023-12-28_Reuniones_meses_de_octubre_noviembre_diciembre, 2023-10-02_Terminos_de_referencia_de_la_12_convocatoria_entidades_estatales_programa_estado_joven, 2023-10-05_Presentacion_socializacion_programa_estado_joven \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\6_COMPONENTE_DE_JOVENES_EN_EL_EMPLEO_PUBLICO\SOCIALIZAR_GRUPOS_VALOR 2023-06-30_Presentacion_componente_jovenes, 2023-06-30_Capacitacion_componente_jovenes 2023-11-24_Diapositivas_datos_jovenes_discapacidad
Directrices y regulaciones para el fortalecimiento de la política de Empleo Público elaborados. | 3 | 3 | Se actualizó y publicó la matriz de autodiagnóstico y plan de acción de Gestión Estratégica del Talento Humano. Se elaboró el Plan Anual de Vacantes de la vigencia 2023. Se elaboró el documento denominado "ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EJES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROGRAMA SERVIDOR PÚBLICO 4.0" el cual tiene como objetivo "Brindar una oferta de cursos orientados a la capacitación y formación de los servidores públicos en el marco del programa Servidor Público 4.0 potenciando la profesionalización del talento humano de las entidades públicas". | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\1_DIRECTRICES_Y_REGULACIONES_DE_LA_POLITICA_DE_EMPLEO_PUBLICO\JUNIO\MATRIZ 2023-06-30_Matriz_geth_version_4_8 \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\1_DIRECTRICES_Y_REGULACIONES_DE_LA_POLITICA_DE_EMPLEO_PUBLICO\OCTUBRE 2023-10-31_Plan_anual_vacantes_2023 \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\1_DIRECTRICES_Y_REGULACIONES_DE_LA_POLITICA_DE_EMPLEO_PUBLICO\DICIEMBRE 2023-12-31_Documento_estrategias
Entidades asesoradas con los lineamientos de la política de empleo público y gestión estratégica del talento humano | 250 | 352 | Se realizó reunión para la definición de entidades priorizadas y los hitos a trabajar durante la vigencia para la implementación de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano. se realizó capacitación dirigida a jefes de talento humano y colaboradores de 328 entidades sobre los Lineamientos para la elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano – PETH. Durante la vigencia, se acompañó y asesoró a 352 Entidades en la implementación de los lineamientos de la política de empleo público. | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\3_ENTIDADES_ASESORADAS_LA POLITICA_DE_EMPLEO_PUBLICO_Y_GETH\MARZO\ACTIVIDAD 2023-03-21_Pieza_peth, 2023-03-21_Presentacion_peth, 2023-03-22_Acta_peth, 2023-03-22_Lista_asistencia_lineamientos_peth, 2023-03-31_Avance_accion_integral_dep, 2023-03-22_Acta_peth \\yaksa\11400DEP\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\3_ENTIDADES_ASESORADAS_LA POLITICA_DE_EMPLEO_PUBLICO_Y_GETH\DICIEMBRE\ENTREGABLE 2023-12-31_Avance_accion_integral_dep
, | 10 | 10 | Teniendo en cuenta el proceso de traslado de la política de integridad de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano a la Dirección de Empleo Público, fue necesario modificar las entidades priorizadas para que desarrollen el hito de la política de integridad, en el marco de la estrategia territorial, tendiendo en cuenta la priorización de entidades que fue realizada por la Dirección de Empleo Público a comienzos de año. Por lo anterior, las entidades priorizadas son las siguientes: Alcaldía de Armenia – Quindío 2. Alcaldía de Convención 3. Alcaldía de El Espinal 4. Alcaldía de Funza 5. Alcaldía de Garagoa 6. Alcaldía de Gómez Plata 7. Alcaldía de Juan de Acosta 8. Alcaldía de La Sierra 9. Alcaldía de Mitú 10. Alcaldía de Montería 11. Alcaldía de Mosquera – Nariño 12. Alcaldía de San Juan de Girón 13. Alcaldía de Sincelejo 14. Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias Distrito Turístico, Histórico y Cultural y 15. Alcaldía de Puerto Concordia. Durante la vigencia se brindó asistencia y se realizó seguimiento a la formulación e implementación de la estrategia de integridad pública en diez (10) entidades del Estado colombiano. | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\13_POLITICA_INTEGRIDAD 2023-05-02_Entidades_priorizadas_empleo_publico_integridad_2023 \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\13_POLITICA_INTEGRIDAD\NOVIEMBRE\2023-11-30_Entidades 2023-12-31_Entidades
Entidades asesoradas en la estrategia de diversidad e inclusión en lo referente al ingreso de otros grupos poblacionales en el marco del Plan de Formalización Laboral del Empleo Público. | 25 | 38 | Se definió la línea base desde la información de la caracterización de los servidores públicos en su auto reconocimiento de grupos poblacionales específicos donde se cuentan 8.189 entidades públicas, sobre las cuales se seleccionarán las entidades de la estrategia para su posterior asesoría.Se proyectó la caracterización de los servidores públicos en su auto reconocimiento de grupos poblacionales en las siguientes categorías: por tipo de nombramiento, grupo étnico, nivel de formación, edad, departamento de lugar de trabajo, estado civil, departamento de nacimiento, y por género. Durante el mes de diciembre se asesoró y acompañó a 33 entidades en la estrategia de diversidad e inclusión en lo referente al ingreso de otros grupos poblacionales en el marco del Plan de Formalizacaión Laboral del empleo público. | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\8_ENTIDADES_ASESORADAS_ESTRATEGIA_DE DIVERSIDAD_E_INCLUSION_OTROS_GRUPOS_POBLACIONALES\FEBRERO \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\8_ENTIDADES_ASESORADAS_ESTRATEGIA_DE DIVERSIDAD_E_INCLUSION_OTROS_GRUPOS_POBLACIONALES\DICIEMBRE 2023-12-20_Asistencia_socializacion_estretegia_formalizacion, 2023-12-20_Presentacion_socialilzacion_estrategia_inclusion_formalizacion_laboral, 2023-12-31_Consolidado_formalizacion, 2023-12-20_Registro_reuniones_asesoria_estrategia_inclusion_formalizacion
Entidades con información en el SIGEP II actualizada. | 250 | 279 | Durante la vigencia se enviaron correos al Grupo de Asesoría y Gestión con el fin de recordar el compromiso sobre la validación de las vinculaciones de los Representantes legales de la Rama Ejecutiva Orden Nacional. Así mismo, se envían insumos para las capacitaciones en SIGEP II en lo que refiere a los procesos de ingreso, actualización de hoja de vida, registro de la declaración de bienes y rentas, vinculaciones y desvinculaciones, con el fin de mantener actualizada la información de las entidades del Estado colombiano. En la vigencia, se acompañó y asesoró a 279 entidades en resolución de dudas en temas de vinculación SIGEP II, depuración planta y estructura, inconsistencias y actualización SIGEP II. | \\yaksa\11400DEP\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\11_ENTIDADES_CON_INFORMACION_EN_EL_SIGEP\NOVIEMBRE\ACTIVIDAD 2023-11-03_Capacitacion_sigepii_hv_byr, 2023-11-03_Pieza_sigep, 2023-11-08_Capacitacion_sigep_ii, 2023-11-08_Capacitacion_sigepii_vinculaciones_contratos, 2023-11-08_Pieza_capacitacion_sigep \\yaksa\11400DEP\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\11_ENTIDADES_CON_INFORMACION_EN_EL_SIGEP\DICIEMBRE\ENTREGABLE 2023-12-31_Registro_entidades_informacion_actualizada_sigep_ayg
Entidades del Estado Colombiano asesoradas en el Nuevo Modelo de Gerencia Pública 4.0. | 100 | 116 | Se asesoró, acompañó y socializó a 116 entidades en los lineamientos del Nuevo Modelo de Gerencia Pública 4.0. Se elaboró informe de gestión sobre la socialización del Nuevo Modelo de Gerencia Pública 4.0 Se socializó sobre las generalidades del Nuevo Modelo de Gerencia Pública 4.0 invitando a entidades. | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\10_ NUEVO_MODELO_DE-GERENCIA_PUBLICA_4_0\DICIEMBRE\ACTIVIDAD 2023-11-29_Seguimiento_entidades_asesor_nuevo_modelo_gerencia 2023-11-28_Registro_reunion_dep_gerencia_dane, 2023-11-29_Socializacion_modelo_gerencia_min_igualdad \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\10_ NUEVO_MODELO_DE-GERENCIA_PUBLICA_4_0\SEPTIEMBRE\INFORME 2023-09-30_Informe_avance_septiembre_gerencia
Estrategia de masificación del teletrabajo y de nuevas formas de trabajo virtual en el servicio público implementada. | 150 | 150 | para el cumplimiento del entregable, se establecieron las siguientes actividades: -Asesorar y acompañar a las entidades en la implementación del teletrabajo y de nuevas formas de trabajo virtual: de acuerdo con los registros del SGI, se brindo asesoria y acompañamiento a 101 entidades en la implementación del teletrabajo. Para el cierre de la vigencia 2023, se cuenta con un total de 150 entidades públicas implementando el teletrabajo en su proceso de talento humano y acatando la normatividad vigente en la materia. Teniendo en cuenta el cumplimiento de los acuerdos sindicales suscritos en el ANE 2023, se expidieron las circulares: circular conjunta 008 de 2023, teletrabajo durante las jornadas sin carro y circular Externa 007 de 2023: lineamientos para la implementación de los horarios flexibles, el teletrabajo y demás estrategías con énfasis en el enfoque de género y la corresponsabilidad del ciudadano. -Elaborar informes del Número entidades públicas con teletrabajo y nuevas formas de trabajo virtual implementados: trimestralmente, se elaboraron los informes. | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\12_ESTRATEGIA_DE_MASIFICACION_DEL_TELETRABAJO_Y_NUEVAS_FORMAS_DE_TRABAJO_VIRTUAL\DICIEMBRE\ASESORIAS 2023-12-14_Implementacion_teletrabajo_alfm, 2023-12-14_Implementacion_teletrabajo_andje, 2023-12-14_Implementacion_teletrabajo_ansv, 2023-12-14_Implementacion_teletrabajo_asamblea_boyaca, 2023-12-14_Implementacion_teletrabajo_personeria_tenza, \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\12_ESTRATEGIA_DE_MASIFICACION_DEL_TELETRABAJO_Y_NUEVAS_FORMAS_DE_TRABAJO_VIRTUAL\DICIEMBRE\INFORME 2023-12-31_Informe_teletrabajo
Estrategia de promoción, sensibilización y formación en integridad del Servicio Público Colombiano diseñada e implementada. | 10 | 100 | La ejecución del entregable se cumplió a través de las siguientes actividades: -Adelantar las acciones y mecanismos definidos para la operación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Integridad: Se culminó el documento que consolida la Estrategia de promoción, sensibilización y formación en integridad del Servicio Público Colombiano. Entre abril y diciembre de 2023, se brindó asistencia técnica en la implementación de la política de integridad a 323 entidades, representadas por 101 del orden nacional, 221 del orden territorial y un sindicato. -Definir la metodología de medición de la eficacia de la apropiación de los valores del Código de Integridad: se elaboró el documento denominado “Metodología de medición de la eficacia de la apropiación de los valores del Código de Integridad”. -Diseñar, a partir del balance sectorial sobre la gestión de conflictos de interés asociados a los riesgos de corrupción, una estrategia de fortalecimiento de capacidades de los sectores priorizados que permita identificar situaciones frecuentes de conflicto de intereses en el servicio público: se elaboró el documento denominado “Estrategia de fortalecimiento de capacidades de los sectores priorizados que permita identificar situaciones frecuentes de conflictos de interés en el servicio público”. -Elaborar un protocolo en lenguaje claro: se elaboró el documento denominado “Protocolo en lenguaje claro para promover el uso por parte de las entidades de canales de consulta, de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción” -Implementar la estrategia de apropiación de los valores definidos en el código de integridad: se socializó la estrategia a varias entidades nacional y territorial. | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\14_ESTRATEGIA_PROMOCION_SENSIBILIZACION_INTEGRIDAD_DISEÑADA\SISTEMA NACIONAL INTEGRIDAD 2023-12-29_Estrategia_sistema_nacional_integridad, 2023-12-29_Registro_asistencia_abril_diciembre, 2023-10-26_Perfil_lina_velasquez, 2023-10-26_Grabacion_sesion_integridad, 2023-11-23_Memoria_justificativa_decreto_sni, 2023-11-23_Proyecto_decreto_sni_ajustado \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\14_ESTRATEGIA_PROMOCION_SENSIBILIZACION_INTEGRIDAD_DISEÑADA\IMPLEMENTAR ESTRATEGIA APROPIACION VALORES\DICIEMBRE 2023-12-30_Metodologia_medicion_apropiacion_valores_codigo_integridad \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\14_ESTRATEGIA_PROMOCION_SENSIBILIZACION_INTEGRIDAD_DISEÑADA\ACCIONES PREVENTIVAS CONFLICTO INTERES 2023-12-29_Documento_estrategia_identificacion_conflicto_interes \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\14_ESTRATEGIA_PROMOCION_SENSIBILIZACION_INTEGRIDAD_DISEÑADA\ACCIONES PREVENTIVAS CONFLICTO INTERÉS 2023-12-29_Protocolo_lenguaje_claro_consulta_denuncia_conflicto_interes
Estrategia para promover e impulsar la publicación y uso de la declaración de los conflictos de intereses de los gerentes públicos diseñadas e implementadas | 1 | 10 | Se elaboró el documento "Estrategia para la articulación de las entidades responsables de administrar, generar y custodiar la información relacionada con la declaración de bienes y rentas y conflictos de intereses". Igualmente, se realizó capacitación del aplicativo por la integridad pública en la que participó personal de entidades del orden nacional y territorial. De otra parte, se validó la información correspondiente a las infografías e imágenes del Aplicativo por la Integridad y se solicitaron los respectivos ajustes, se actualizaron los reportes de la consulta ciudadana y se implementó la versión 1.5.1 y el mes de diciembre de 2023 se adelantó una reunión con la Superintendencia de Industria y Comercio con el propósito de definir los ajustes requeridos para el cumplimiento de la orden emitida y así mismo garantizar el cumplimiento de lo señalado en la Ley respecto de la consulta ciudadana dispuesta para los sujetos interesados. | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\15_ESTRATEGIA_PROMOVER_LA_PUBLICACION_USO_DECLARACION_CONFLICTOS_DE_INTERES\DICIEMBRE 2023-12-31_Estrategia_codiciones_legales 2023-12-05_Socializacion_acciones_conflicto_interes, 2023-12-05_Registro_asistencia_participantes \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\15_ESTRATEGIA_PROMOVER_LA_PUBLICACION_USO_DECLARACION_CONFLICTOS_DE_INTERES\DICIEMBRE 2023-12-06_Ajustes_ley_2013
Normatividad para el fortalecimiento de la política de Empleo Público propuesta | 1 | 1 | En los meses de marzo y abril, se realizó presentación con las temáticas a reglamentar respecto al Decreto 1083 de 2015, se llevaron a cabo mesas de trabajo internas para revisar uno de los temas a reglamentar en la modificación y adición del Decreto 1083 de 2015 relacionado con la movilidad horizontal. igualmente, se radicó el proyecto de decreto y sus anexos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el trámite de firma del mismo. Por último el MHCP devolvió el proyecto de Decreto sin tramite. | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\4_NORMATIVIDAD_PARA_EL_FORTALECIMIENTO_DE_LA_POLITICA_DE_EMPLEO_PUBLICO\DICIEMBRE 2023-06-06_Proyecto_decreto_movilidad_horizontal_competencias_gestion_th_vf, 2023-06-06_Memoria_justificativa_proyecto_decreto_movilidad_horizontal 2023-11-07_Devolucion_proyecto_decreto_movilidad_minhacienda
Plan de Formalización en el empleo público implementado | 10000 | 13851 | La actividad propuesta para el cumplimiento del entregable fue "Realizar seguimiento a las entidades en el proceso de provisión de los empleos creados": La DEP registra que de acuerdo con la información recopilada, se han creado con corte a diciembre 13.851 empleos, de los cuales 12.558 corresponden a 11 entidades del orden nacional y 1.293 empleos en 51 entidades del orden territorial, estos empleos permanentes y temporales fueron informados al Grupo de Asesoría y Gestión para el acompañamiento correspondiente respecto de los porcentajes determinados en el plan de formalización. | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\17_FORMALIZACION_LABORAL\DICIEMBRE 2023-12-27_Cifras_formalizacion
Plan Nacional de Formación y Capacitación 2023 - 2030 actualizado y socializado | 1 | 1 | Para el cumplimiento de este entregable se propusieron las siguientes actividades: -Articulación con la ESAP para apoyar el diseño del instrumento de adopción de los lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación: se llevaron a cabo reuniones con la ESAP para adelantar la formulación del Instrumento de adopción de los lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación. -Elaborar el documento de actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación: Se elaboró el documento de actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación -Socializar la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación para que las entidades adopten los lineamientos establecidos: se socializó el Plan Nacional de Formalización y Capacitción junto con la Guia para la Formulacion del PIC, para que las entidades adopten los lineamientos establecidos. | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\9_PLAN_NACIONAL_DE_FORMACION_Y_CAPACITACION\FEBRERO2023-02-15_Acta_reunion_pnfc, 2023-02-22_Ayuda_de_memoria_seguimiento_pnfc, 2023-02-22_Presentacion_seguimiento_pnfc \\Yaksa\11400DEP\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\9_PLAN_NACIONAL_DE_FORMACION_Y_CAPACITACION\JUNIO 2023-06-30_Plan_nacional_de_formacion_y_capacitacion_vapm \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\9_PLAN_NACIONAL_DE_FORMACION_Y_CAPACITACION\DICIEMBRE 2023-11-29_Resolucion_790, 2023-12-29_Guia_formulacion_pic_2023_2030, 2023-12-13_Invitacion_socializacion, 2023-12-13_Presentacion_socializacion_pnb_y_pnfc, 2023-12-29_Plan_nacional_de_formacion_y_capacitacion
Programa Nacional de Bienestar para los servidores públicos elaborado y socializado. | 1 | 1 | Se realizó la revisión del marco normativo y documental en materia de bienestar e incentivos como insumo para la elaboración del Programa Nacional de Bienestar. Se elaboró documento del Programa Nacional de Bienestar para los servidores públicos. Se socializó el documento del Programa Nacional de Bienestar para los servidores públicos. | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\2_PROGRAMA_NACIONAL_DE_BIENESTAR\ABRIL 2023-04-30_Insumo_revision_marco_normativo_y_documental \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\2_PROGRAMA_NACIONAL_DE_BIENESTAR\AGOSTO 2023-08-31_Documento_programa_nacional_de_bienestar 2023-09-29_Presentacion_programa_de_bienestar, 2023-09-29_Grabacion_socializacion_pnb_2023_2026, 2023-09-29_Listado_asistencia_socializacion_pnb
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1. Es necesario revisar las cifras de lo programado frente a lo ejecutado en el entregable, por cuanto para algunos de ellos, se observa una ejecución muy por encima de lo planeado. 2. Se debe revisar con la Oficina Asesora de Planeación el hallazgo No. 530 de 2022 del riesgo materializado, para definir las causas y acciones de mejora. 3. Es necesario aclarar que mediante correo electrónico de fecha 29 de febrero de 2024, la Oficina Asesora de Planeación solicitó a la Oficina de Control Interno realizar ajuste a la evaluación por dependencias del entregable "Componente de discapacidad en el empleo público implementado", en razón a "que la cifra reportada por la dirección técnica está de forma acumulada hasta el mes de diciembre del 2023, y que en ese sentido la cifra de 13.581 incluye la línea base de 12.627 (vigencias anteriores), el avance en el cumplimiento de la meta correspondiente a la vigencia 2023 se refiere a la diferencia entre 13.581 y 12.627, lo que corresponde a una ejecución en la meta de 954 personas con discapacidad vinculadas y/o contratadas". Por lo anterior, la Oficina de Control Interno procedio a ajustar el informe de evaluación por dependnecias de la Dirección de Empleo Público y genero la versión 2.
Elaboró: Esneda Gamboa Malagón
Revisó: Jorge Iván De Castro B.