## DGC
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2023 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - DGC
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1. Enaltecer al Servidor Público y su labor. 2. Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos.
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Aplicación del piloto en el Departamento Administrativo de la Función Pública, del Diplomado en Formación de Formadores en Gestión del Conocimiento e Innovación. | 1 | 1 | La aplicación del pilotaje del Diplomado de Formación de Formadores en Gestión del Conocimiento e Innovación, fue gestionado de la mano de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, con quien se expuso la metodología, diseño y aplicación del instrumento. Según el informe presentado el 30 de diciembre, por la Dirección, donde da cuenta que: "Actualmente, se está analizando y procesando la información para elaborar un documento de recomendaciones y una socialización de resultados del pilotaje con el Departamento de la Función Pública". | \\yaksa\11100DGC\2023\DOCUMENTOS_APOYO\DIPLOMADO_FORMACION_FORMADORES_GESCO Nombre del archivo: 2023-12-30_Documento_seguimiento_sugerencias_diplomado_gci_cegd | De acuerdo con el Sistema de Gestión Institucional - SGI, la Dirección de Gestión del Conocimiento estableció tres (3) riesgos en la vigencia, a los cuales se les efectuó el respectivo seguimiento en el periodo establecido, de acuerdo a la entrevista realizada con el área se validó la aplicación efectiva de los controles en el periodo solicitado. No se registra materialización de riesgos | Según los reportes en el SGI, para la vigencia, se definió el indicador "Acción integral - política de gestión del conocimiento y la innovación" con las siguientes variables: porcentaje de asesorías nación +porcentaje de asesorías territorio Nación = 22 Entidades 66 asesorías Territorial = 62 Entidades 186 eventos. | Actualmente la Dirección presenta en el Plan de Mejoramiento Institucional, el hallazgo No. 461, en estado: PARA CIERRE, el cual es producto de los Resultados del FURAG del 2022.
Entidades asesoradas en el marco de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación a nivel nacional, a través de acciones y herramientas según portafolio de la vigencia 2023. | 20 | 22 | Durante la vigencia 2023, se desarrolló un trabajo de acompañamiento a un total de 22 entidades del orden nacional, en donde se trataron temas referentes a la capacidad instalada del proceso de Gestión del Conocimiento y así, mitigar la fuga de conocimiento en entidades del sector público. | \\Yaksa\11100dgc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\ACCION_INTEGRAL\TABLERO_CONTROL Nombre del archivo: 2024-01-03_Tablero_final_accion_integral
Entidades asesoradas en el marco de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación a nivel territorial a través de acciones y herramientas según portafolio de la vigencia 2023. | 50 | 65 | Durante la vigencia 2023, se desarrolló un trabajo de acompañamiento a un total de 65 entidades del orden territorial, en donde se trataron temas referentes a la capacidad instalada en el proceso de Gestión del Conocimiento y así, mitigar la fuga de conocimiento en entidades del sector público. | \\Yaksa\11100dgc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\ACCION_INTEGRAL\TABLERO_CONTROL Nombre del archivo: 2024-01-03_Tablero_final_accion_integral
Fortalecer el ciclo de conocimiento en Función Pública a través de grupos de AyP. | 1 | 1 | Inicialmente el proceso comenzó con el autodiagnóstico de la dimensión de GESCO+I con diferentes áreas. Posteriormente se hizo extensivo a las demás Direcciones Técnicas, el diligenciamiento de del autodiagnóstico documental. Finalmente se desarrolló la sesión de cierre en donde se socializaron los resultados obtenidos en la vigencia y se recordó la importancia de llevar a cabo el proceso de actualización del autodiagnóstico. | \\yaksa\11100DGC\2023\DOCUMENTOS_APOYO\GRUPOS_ANALISIS_POLITICAS\SESIONES_GRUPOS_ANALISIS_POLITICA\SESION_CIERRE Nombre de los archivos: 2023-12-04_Presentacion_reunion_cierre_grupos_ayp; 2023-12-05_Ficha_registro_cierre_grupos_ayp
Instrumentos de política para la implementación de Gestión del conocimiento y la innovación actualizados y socializados. | 12 | 12 | Durante la vigencia 2023, se desarrollaron varias estrategias para la actualización y socialización de los instrumentos de política para la implementación de Gestión del Conocimiento. Se desarrollaron 7 cursos y 5 cartillas con relación a los temas de política de GESCO+I y GOVTECH. Del mismo modo, se desarrollo el inventario tácito y explicito de conocimiento de cada una de las áreas del Departamento. Para lo cual se desarrollaron actividades y capacitaciones para realizar el ejercicio | \\yaksa\11100DGC\2023\DOCUMENTOS_APOYO\GRUPOS_ANALISIS_POLITICAS\ACTUALIZACION_HERRAMIENTAS_CONOCIMIENTO \\Yaksa\11100dgc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\GRUPOS_ANALISIS_POLITICAS\SESIONES_GRUPOS_ANALISIS_POLITICA
Investigación en tema de política de gestión y desempeño orientada a mejorar la gestión pública elaborada y socializada. | 1 | 1 | En el marco del convenio Min Ciencias – DAFP, se firma el contrato 053-2022, con la Universidad de los Andes, con el objetivo de realizar una investigación titulada “¿Cómo mejorar el desempeño de las organizaciones públicas en Colombia a través de la cultura de la innovación?". Dentro de los productos definidos, se encuentra: “Espacios de socialización (2) organizados por el Departamento Administrativo de la Función Pública para presentar los resultados del estudio.” Del mismo modo, se desarrollo la capacitación ¡Transformamos lo público a través de la cultura de la innovación!", la cual contó con más de 70 asistentes. | \\Yaksa\11100dgc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\GESTION_CONVENIOS\MINCIENCIAS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1. Se destaca por parte del área, el reporte oportuno dentro de los tiempos establecidos en el Sistema de Gestión Institucional SGI, de los entregables y reporte de riesgos y controles. 2. En los casos de los entregables 2, 3, y 6, algunas de las rutas relacionadas en el aplicativo SGI presentaron dificultades para evidenciar los archivos de avance a la gestión, por lo que se recomienda verificar que la ruta relacionada sea la correspondiente con el cargue de información. 3. Se recomienda realizar las acciones pertinentes para dar cierre efectivo al hallazgo 461, del Plan de Mejoramiento Institucional.
Elaboró: Daniel Andrés Ruiz Correa.
Revisó: Jorge Iván De Castro Barón.