## DGDI
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2023 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - DGDI
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidades acompañadas en el nombramiento o evaluación del desempeño de los jefes de control interno | 100 | 100 | Según los reportes en el aplicativo SGI, la DGDI durante le vigencia 2023, lideró la conformación del Banco de Hojas de Vida bajo instrucciones de Presidencia, facilitando la designación de Jefes de Control Interno en entidades estatales de la Rama Ejecutiva a nivel nacional. Consolidó la base de datos de candidatos interesados, verificando el cumplimiento de requisitos legales, y elaboró un informe detallado de las actividades realizadas en el proceso. Respondió a la solicitud de Presidencia remitiendo la base de datos de posibles candidatos que cumplen con los requisitos para desempeñarse como Jefes de Control Interno. Inició y llevó a cabo la validación de los preseleccionados para nombramientos, asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos por Decreto. Realizó una segunda revisión sobre el cumplimiento de requisitos mínimos de hojas de vida adicionales para complementar el Banco de Hojas de Vida consolidado. Impartió lineamientos para el proceso de vinculación y nombramiento en reunión con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y brindó asesoramiento a los Jefes de Talento Humano de entidades de la Rama Ejecutiva Nacional durante el proceso de nombramiento. En total, durante la vigencia, se acompañaron 132 entidades publicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional | \\Yaksa\11300dgdi\2023\DOCUMENTOS_APOYO\EVALUACIÓN_DESEMPEÑO_JCI\NOMBRAMIENTOS_JCI\DICIEMBRE Nombre de los archivos: 2023-12-20_Base_datos_proceso_jci_2023;2023-12-20_Modelos_certificaciones_generales | La DGDI, identificó para la vigencia un (1) riesgo activo y monitoreado. Se observó que, actualmente se encuentra activo, en proceso de identificación y consolidación de 5 riesgos adicionales con la Oficina Asesora de Planeación. Por otra parte, una vez consultados los reportes en el aplicativo SGI, la Oficina de Control Interno, no pudo encontrar los soportes de los controles desde el mes de Junio, lo cual puede terminar en la materialización de riesgos y la no aplicación de los controles establecidos. | La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional definió para la vigencia 2023 dos (2) indicadores: 1. Porcentaje de evaluaciones de desempeño para jefes de control interno gestionadas = primer semestre 2023: 113 Entidades. Segundo semestre: 76 entidades. 2. Experiencias exitosas galardonadas y finalistas del Premio Nacional de Alta Gerencia registradas en el Banco de Éxitos = Se determinaron dos énfasis temáticos y se presupuesto entregar los siguientes premios: 1 Galardón para los niveles Nacional Departamental y Municipal por cada énfasis temático para un total de 6 y 2 menciones de honor por cada nivel Nacional, departamental y municipal por énfasis temático en total 12 menciones .municipal . El jurado calificador determino los ganadores siendo entregados en la reunión de entrega de premios del 20 de diciembre se entregaron 6 Galardones y 10 menciones de honor (el jurado declaro desierto dos menciones de honor en el énfasis dispositivos democráticos . | La OCI identificó que actualmente la DGDI, cuenta con un hallazgo activo (No. 367) en el Plan de Mejoramiento Institucional, el cual es producto del Informe de auditoría al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, vigencia 2019.
Entidades asesoradas en MIPG | 308 | 308 | Según los reportes en el aplicativo SGI, “el 19 de septiembre se generaron los resultados preliminares del FURAG, los cuales fueron socializados con las entidades líderes de política, a fin de que fueran revisados y validados, previamente a la aprobación de los mismos por parte del Comité de Gestión y Desempeño”. En el mes de octubre, se publicaron los resultados FURAG de la vigencia 2022, y se programaron sesiones masivas con las entidades para socializar dichos resultados. Del mismo modo, durante la vigencia, se asesoraron 308 entidades en temas de MIPG de la siguiente forma: 254 entidades en territorio y 54 nación. | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmE5Mjg3ZTktNzVkMy00OWQ0LTk2MDctNDM2YmU0YzdlYmU3IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9 \\yaksa\11300DGDI\2023\DOCUMENTOS_APOYO\MIPG\MEDICION_2022; Nombre del archivo: 2023-06-05_Consolidado_pruebas_funcionales_furag
Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional asesoradas en MIPG en los temas de competencia de la DGDI | 36 | 36 | Durante el año 2023, la DGDI brindó asistencia técnica en temas de riesgos, controles, procesos, procedimientos, y plan anual de auditoría a un total de 36 entidades del orden nacional, la asistencia técnica terminó con el cumplimiento total de los temas en 36 entidades, distribuidas de la siguiente manera: 31 en riesgos y controles, 3 en procesos y procedimientos, y 2 en plan anual de auditoría. | \\Yaksa\11300dgdi\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_2023 Nombre del archivo: 2024-01-03_Reporte_spi_corte_noviembre_nacion
Entidades de la Rama Ejecutiva del orden territorial asesoradas en MIPG en los temas de competencia de la DGDI | 282 | 282 | Según los reportes del área en el aplicativo SGI, con corte al mes de noviembre la DGDI finalizó la asistencia técnica dando cumplimiento al total de los temas abordados en 282 entidades del orden territorial así: "Plan Anual de Auditorías 124 entidades, Procesos y Procedimientos 50 entidades, Riesgos y Controles 108 entidades." | \\Yaksa\11300dgdi\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_2023 Nombre del archivo: ; 2024-01-03_Reporte_spi_corte_noviembre_territorio
Modelo de incentivos a la gestión pública propuesto | 1 | 1 | Según los reportes en el aplicativo SGI, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno, pudo validar la propuesta de ajuste al Comité Técnico Territorial de cara a la implementación del CONPES 4091 en lo referente a la Asistencia Técnica Territorial. También se desarrollaron reuniones internas con varias dependencias de Función Pública, representantes del DNP y entidades con incidencia en los temas de la estrategia técnica territorial. | \\Yaksa\11300dgdi\2023\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA_TECNICA_TERRITORIAL_2023\ACTAS_DE_REUNION \\Yaksa\11300dgdi\2023\DOCUMENTOS_APOYO\CONPES_4091 Nombre del archivo: 2023-06-07-Propuesta-modificacion-comite-territorial
Modelo Integrado de Planeación y Gestión actualizado | 1 | 1 | Durante el año 2023 la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, presentó el: "Documento Propuesta Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión" en el cual se adelantó un ejercicio diagnóstico de los aspectos que han caracterizado la implementación de MIPG, con el fin de identificar las principales características que ha que han definido su implementación, tanto en los aspectos que han facilitado como dificultado el logro de sus propósitos. En ese sentido, la OCI no evidencia el cumplimiento del entregable de actualización del MIPG. | \\Yaksa\11300dgdi\2023\DOCUMENTOS_APOYO\MIPG\ACTUALIZACION\DOCUMENTOS_DICIEMBRE Nombre del archivo: 2023-12-15_Documento_propuesta_actualizacion_mipg_v3 \\Yaksa\11300dgdi\2023\DOCUMENTOS_APOYO\MIPG\ACTUALIZACION\CAPSTONE UEXTERNADO\CUARTO_ENTREGABLE Nombre del archivo: Tercer y Cuarto Entregable_Version Final 18-10-2023 RV.docx
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1. Se recomienda fortalecer la cultura del reporte, en especial de los controles establecidos durante la vigencia, a fin de aplicar los controles y de evitar la materialización de riesgos. 2. Se recomienda realizar las acciones pertinentes con la Oficina Asesora de Planeación, a fin de dar cierre efectivo al hallazgo (No. 367) activo en el Plan de Mejoramiento Institucional. 3. Se aconseja culminar el proceso de actualización de riesgos para la vigencia 2024, en acompañamiento y asesoría de la segunda línea de defensa. 4. En cuanto al entregable "Modelo Integrado de Planeación y Gestión actualizado" la OCI no pudo evidenciar la actualización del Modelo con la evidencia suministrada. Se sugiere que cuando por algún motivo, no sea posible darle continuidad al entregable o actividad establecida, se realicen los ajustes pertinentes en el Sistema de Gestión Institucional - SGI.
Elaboró: Daniel Andrés Ruiz Correa
Revisó: Jorge Ivan De Castro Barón