## DJ
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN JURIDICA
OBJETIVO INSTITUCIONAL: 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
[5 empty] | Número de riesgos y materialización | Indicador % cumplimiento | Número de acciones estado
Estrategia de defensa jurídica ejecutada | 100 | 100 | Para dar cumplimiento a la ejecución de la Estrategia de defensa jurídica la dirección ejecutó 3 actividades fundamentales para su cumplimiento: 1.Actualizar el Ekogui con las actuaciones procesales en los casos que se presenten: El Grupo de Defensa Judicial del Departamento Administrativo de la Función Pública está a cargo de la actualización de la herramienta EKOGUI de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado, para lo cual asignaron un servidor para apoyar la verificación de la subida de piezas procesales que cada apoderado debe actualizar. El soporte se obtiene de las notificaciones judiciales del Departamento, la rama Judicial, el SAMAI del Consejo de Estado y la firma que apoya el control de los procesos a nivel nacional según el Contrato C-110-2023. El grupo, junto con sus apoderados, está realizando actualizaciones de las actuaciones procesales y una actualización masiva para garantizar el cumplimiento con el Ekogui de la ANDJE. Las actividades diarias del grupo incluyen diversos registros en el sistema Ekogui, como el registro de procesos, actuaciones, calificación de riesgo y terminación de procesos, manteniéndolo actualizado. 2.Actualizar la política de daño antijurídico al interior de la entidad. Se llevo a Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento para estudio y aprobación del mismo la nueva PPDA 2024-2025 la cual se desarrollo en sesión No. 21 de diciembre 6 de 2023, quedando aprobado su contenido conforme Circular No. 5 de 2019 de la ANDJE (se trabajaran 3 acciones "Ekogui" soportadas nuevamente en el Mapa de Riesgos de la Entidad por su baja Litigiosidad; continuaremos con el incumplimiento del deber de liquidar un contrato que para 2022 presentó cumplimiento satisfactorio del plan de choque programada por el GGC pero que por varios aspectos coyunturales de 2023 se cae el indicador, siendo fundamental continuar con este proyecto en nuestra nueva PPDA; se trabajaran dos nuevos como causal del incumplimiento de norma "conforme Decreto 1345 de 2010" resguardar las memorias justificativas y anexos soportes de los decretos que se lideran desde el Departamento en desarrollo de sus funciones y garantizar soportes efectivos para la defensa de la entidad, y la otra causal de tipo laboral para ejercer un mayor control de los soportes y pagos como gestión documental conforme las obligaciones de seguridad social y las prestacionales económicas laborales entre otras, que conforme Circular 9 de 2023 de la ANDJE fue probada por esta en su herramienta establecida en el Ekogui, cumpliéndose su aprobación tanto de contenido como de su metodología conforme lo determina ANDJE. 3.Elaborar el proyecto de reglamento de conciliación. Conforme se proyecto con el Grupo de Defensa Judicial del Departamento y la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, con el apoyo de la ANDJE, se llevo a estudio y aprobación del Comité de Conciliación el nuevo reglamento soportado en la Ley 2220 de 2022 y el decreto 1069 de 2015, que dentro de sus derogatorias expresas contiene las resoluciones que regulaban el tema (R. 570 de 2007; 448 de 2009; 587 de 2010; 114 y 115 de 2015); se aprobó su contenido en sesión de comité No. 16 de octubre 24 de 2023 y en sesión No. 21 de diciembre 6 de 2023 se dio su aprobación final una vez realizados unos ajustes y revisión final, quedando en firme mediante la Resolucion 844 del 26 de diciembre del 2023. | \\yaksa\11603GDJ\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\INFORMES\EKOGUI 2023-04-30_Evidencias_ekogui 2023-12-31_Constancias_ekogui \\Yaksa\11603gdj\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\COMITE_ CONCILIACION_2023, \\Yaksa\11603gdj\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\ACTUALIZACION_EKOGUI, \\Yaksa\11603gdj\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\INFORMES\CONTROL_INTERNO \\Yaksa\11603gdj\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\PPDA_2022_2023\EVIDENCIA 2023 \\Yaksa\11603gdj\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\PPDA_2022_2023\NUEVA_PPDA_24_25 2023-12-31_Registro_comite_conciliacion, 2023-07-30_Reglamento_comite_conciliacion, 2023-08-31_Informe_ekogui_oci, 2023-06-27_Actualizacion_masiva_ekogui 2023-08-16_Circular9_andje_para_ppda_24_25, 2022-09-16_Proyeccion_cronograma_2023 2023-12-06_Acta21_ppda_comite 2023-12-22_Aprueba_ppda_2024_2025, 2023-12-07_Proyecto_resolucion_final_revmvj, 2023-12-20_Remite_reglamento_para_resolucion, 2023-10-24_Acta16_reglamento_comite, 2023-10-24_Acta16_reglamento_comite | Según el reporte del Sistema de Gestión Institucional -SGI, La Dirección Jurídica, participa en la gestión de nueve (9) riesgos; a los cuales se les ha realizado el seguimiento en la periodicidad establecida durante la vigencia a siete (7) de ellos. Sin embargo, se observó que de los nueve (9) riesgos identificados, tres (3) tuvieron un reporte extemporáneo en el aplicativo Sistema de Gestión de la Información - SGI , los Nos. (033, 063 y 108) para lo cual, se generó una verificación de los soportes evidenciando lo siguiente : A nivel general, se observa el mismo archivo (soporte) para diferentes controles (riesgos 033 y 063), "2023-xx-xx_Matriz_respuesta_peticiones", lo que dificultó evidenciar que acción de control ejecutaba cada responsable, en entrevista con el profesional a cargo del reporte, se identificó en primer lugar, la importancia de fortalecer la redacción de los mismos, estableciendo la estructura de los atributos del diseño del control acorde con la ""Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6"", para que de esta forma se simplifique, que se hace con las desviaciones, cual es la fuente de la información, cual el soporte del control, su periodicidad, entre otros. Del mismo modo, si bien es cierto se observa con la totalidad de los controles, la segregación de funciones, no fue posible identificar la ejecución de los mismos en el caso de las acciones efectuadas por el Abogado, así como por el Coordinador, esto basado en la evidencia suministrada. Finalmente se identificaron algunos controles de tipo automático, por lo tanto, se recomienda llevar a cabo un análisis de la redacción de los mismos. No se observan riesgos materializados. | Consultado el Sistema de Gestión Institucional - SGI, La Dirección Jurídica, tiene identificados dos (2) indicadores: Para el Indicador número 1. “Acciones de tutela y demandas contestadas”, se dio un cumplimiento del 100%, ya que en lo corrido del 2023 se recibieron y contestaron 676 acciones de tutelas. En cuanto al Indicador número 2. “Variación del número de demandas de la causa con relación a la política de prevención del daño antijurídico - PPDA, del año en curso con respecto al año anterior” Demandas este año relación con PPDA : 0 Demandas anterior año relación con PPDA : 1 Reporte Cuantitativo: Respecto de la acción contractual de Ingenian Software, durante la vigencia 2023, en entrevista con la profesional esta menciona "se profirió sentencia de segunda instancia por parte del Consejo de Estado. El sentido del fallo fue Favorable a los intereses de la entidad, representando entonces un éxito procesal". Por otra parte, se informa que lo anterior fue consultado en entrevista con la profesional responsable del reporte en el Sistema de Gestión de la Información – SGI, ya que la información registrada en el sistema, no permitía determinar el cumplimiento del indicador, la descripción no sustentaba de manera adecuada la gestión adelantada en relación al número de procesos se colocó un (1)." | Consultado el Sistema de Gestión Institucional - SGI, el siguiente es el estado del plan de mejoramiento de la Dirección Jurídica: Cantidad de Hallazgos: Siete (7). El Hallazgo No. 307 de la vigencia 2018, se encuentra en estado "No Procede Cierre Notificado", por lo tanto, se recomienda generar nuevas acciones con la Oficina Asesora de Planeación para subsanar dicho hallazgo. Los Hallazgos Nos. 531, 539, 540, 541, 543, 519, se encuentran en "Ejecución con Retraso".
Gestor normativo actualizado | 100 | 100 | El Gestor Normativo es una herramienta que organiza y pone a disposición de todos los grupos de valor la información oficial del Estado colombiano, facilitando la consulta de los diferentes documentos y sirviendo como un espacio confiable para obtener información actualizada. Para el periodo evaluado se recibió un total de 18.104.149 visitas al micrositio. 1) Actualización normas nuevas: Durante lo corrido del año 2023 a 31 de diciembre, se han incorporado 260 normativas entre leyes, decretos, decretos DUR, decretos de estructura, circulares, resoluciones y directivas presidenciales. 2) Sentencias: Al 31 de diciembre de 2023 se han incorporado 34 sentencias entre fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, para un total consolidado de 4694. 3) Boletín de actualidad jurídica, Se han publicado once (11) boletines durante lo corrido del año. 4) Conceptos: Se han tematizado 5.305 conceptos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública e incorporado 2.454 durante el año. 5) Campaña de usabilidad del gestor normativo. Desde el 1 de febrero al 31 de diciembre de 2023 se realizaron diez (10) capacitaciones de usabilidad del gestor normativo a servidores públicos. Así mismo, fueron atendidas cuarenta y ocho (48) solicitudes recibidas a través del módulo ayúdanos a mejorar el gestor. Consultado el Sistema de Gestión Institucional - SGI, se observó que la información reportada por la Dirección, no fue registrada conforme a lo ejecutado trimestralmente, por el contrario, se evidenció que se consignaron los datos resultado de la sumatoria trimestre por trimestre, lo que dificultó la consulta, retrasando el ejercicio de evaluación y cotejo de la información presentada; sin embargo, se logró tener claridad de los datos en entrevista con el responsable de la información. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere colocar los datos concordantes con la meta programada cada trimestre, de lo contrario se puede alterar el resultado final, el cual podría diferir del dato real. | \\Yaksa\11604gdaj\2023\DOCUMENTOS_APOYO\GESTOR_NORMATIVO_2023\GESTOR_NORMATIVO_ACTUALIZADO 2023-12-20_Matriz_conceptos_agosto, 2023-12-20_Matriz_conceptos_julio, 2023-12-20_Matriz_conceptos_junio, 2023-12-20_Matriz_conceptos_mayo, 2023-12-20_Novedades_normativas, 2023-12-20_Sentencias_corte_constitucional
Informes de Dirección Jurídica elaborados (Documentos normativos) | 2 | 2 | En cuanto a los informes de la Dirección Jurídica, se envió un informe a través de correo electrónico el 4 de julio, para su aprobación por parte de la Subdirección. Este informe contiene la gestión de la Dirección Jurídica, la agenda regulatoria y los conceptos generados. Para el segundo periodo del presente reporte, se hizo la revisión y validación del informe de gestión sobre agenda regulatoria y conceptos generados. Es importante mencionar que, para el segundo informe no se evidenció la aprobación por parte de la Subdirección como si se pudo constatar mediante el soporte de correo electrónico para el primer semestre, adicionalmente, se evidencia un documento con algunas hojas en color rojo lo que no permite determinar la versión final del mismo. | \\Yaksa\11000SD\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\12_DICIEMBRE 2023-07-10_Correo_aprobacion_informe_gestion_juridica_1_semestre_2023 2023-07-04_Informe_primer_semestre_direccion_juridica 2023-12-13_Informe_segundo_semestre_direccion_juridica 2023-12-30_Aprobacion_informes_gestion_juridica
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La Dirección Jurídica para la vigencia 2023, se encuentra operando en cumplimiento de la planeación institucional, en observancia del desarrollo de tres (3) entregables establecidos. Sin embargo, resultado de la evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno -OCI, se establecen las siguientes recomendaciones a considerar por parte de la Dirección, con el propósito de establecer acciones de mejora en la gestión y el adecuado reporte de las evidencias que sustentan el desarrollo de las diferentes actividades: 1) Con relación al entregable número 1"Estrategia de defensa jurídica ejecutada", se observaron 3 grandes actividades, "1. Actualizar el Ekogui con las actuaciones procesales en los casos que se presenten, 2. Actualizar la política de daño antijurídico al interior de la entidad. y 3. Elaborar el proyecto de reglamento de conciliación."" Información que fue soportada acorde con la evidencia suministrada en el aplicativo SGI. 2) En cuanto al entregable número 2 "Gestor Normativo Actualizado", Consultado el Sistema de Gestión Institucional - SGI, se observó que la información reportada por la Dirección, no fue registrada conforme a lo ejecutado trimestralmente, por el contrario, se evidenció que se reportaron los datos resultados del sumatorio trimestre por trimestre, lo que dificultó la consulta, retrasando el ejercicio de evaluación y cotejo de la información presentada. Se sugiere colocar los datos concordantes con la meta programada cada trimestre y no realizar la sumatoria ya que se puede alterar el resultado final, el cual podría diferir del dato real. 3) En cuanto al entregable número 3 “Informes de Dirección Jurídica elaborados (Documentos normativos)”, En análisis de la información reportada por la Dirección en el Sistema de Gestión Institucional – SGI, no fue posible determinar cuáles fueron los documentos normativos elaborados, por lo cual, se recomienda que se registre y detalle adecuadamente la información cualitativa conforme a la programación de la meta trimestral, con el propósito de tener claridad de las actividades realizadas y poder verificar con las evidencias suministradas por la Dirección Jurídica. 4) Teniendo en cuenta lo registrado en el aplicativo SGI en lo relacionado con los Riesgos: se observa el mismo archivo (soporte) para diferentes controles (riesgos 033 y 063), ""2023-xx-xx_Matriz_respuesta_peticiones"", lo que dificultó evidenciar que acción de control ejecutaba cada responsable, en entrevista con el profesional a cargo del reporte, se identificó en primer lugar, la importancia de fortalecer la redacción de los mismos, estableciendo la estructura de los atributos del diseño del control acorde con la ""Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6"", para que de esta forma se simplifique, que se hace con las desviaciones, cual es la fuente de la información, cual el soporte del control, su periodicidad, entre otros. Del mismo modo, si bien es cierto se observa con la totalidad de los controles, la segregación de funciones, no fue posible identificar la ejecución de los mismos en el caso de las acciones efectuadas por el Abogado, así como por el Coordinador, esto basado en la evidencia suministrada. Finalmente se identificaron algunos controles de tipo automático, por lo tanto, se recomienda llevar a cabo un análisis de la redacción de los mismos. 5) Conforme a lo registrado en el Sistema de Gestión Institucional- SGI, en relación a los dos (2) indicadores, se recomienda colocar en el reporte cualitativo la información de cumplimiento de las actividades en concordancia con lo que describe el indicador, ya que esta debe sustentar de manera clara la gestión adelantada y que al momento de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno- OCI, no se requiera realizar una entrevista posterior con el profesional responsable para que aclare las dudas que se presentan por suministrar información parcial en el reporte. 6) En cuanto al estado en que se encuentra el Hallazgo No. 307 de la vigencia 2018 que indica “NO PROCEDE CIERRE NOTIFICADO”, se recomienda que el proceso reformule de nuevo la acción que permita eliminar la causa que generó el hallazgo; de igual manera, debe revisarse los seis (6) hallazgos que se encuentran en “EJECUCIÓN CON RETRASO”.
Elaboro: Damian Camilo Vargas
Revisó:Jorge Iván De Castro Barón