## DPTSC
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2023 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO - DPTSC
OBJETIVO INSTITUCIONAL: 1. Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos. 2. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.
NO | ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
1 | Acciones de simplificación y racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos prioritarios implementados. | 700 | 710 | Durante la vigencia 2023, se implementaron 710 acciones de racionalización (84 del orden nacional, y 626 del orden territorial), que correspondieron a 565 trámites racionalizados (62 del orden nacional, y 503 del orden territorial). Las acciones de racionalización fueron implementadas por 159 entidades (28 entidades del orden nacional y 131 entidades del orden territorial). | \\YAKSA\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\TRAMITES\ESTRATEGIA_RACIONALIZACION_TRAMITES\GESTION_ACCIONES_RACIONALIZACION\CONSOLIDADOS Nombre del archivo: 2023-12-31_Acciones_racionalizacion_consolidado_enero_diciembre_2023 | Para la vigencia 2023, la DPTSC, identificó 6 riesgos y 13 controles, los cuales fueron revisados por parte de la OCI con el fin de verificar su redacción y fecha de reporte, ante lo que se concluye luego de la revisión que los controles cumplen con los criterios de diseño de un control según la Guía de Administración del Riesgo Versión 6, y fueron reportados en su mayoría dentro de los tiempos establecidos para realizar dicho cargue de información en el aplicativo SGI. La Dirección en la vigencia, no presentó materialización de riesgos. | La Dirección identificó 1 indicador para la vigencia 2023, llamado Oportunidad en la entrega de Productos el cual contempla las siguientes variables: Estrategia de Cooperación Internacional + Eventos + Convenios + Participación en el CLAD. | Actualmente la DPTSC tiene activos dos hallazgos en el Plan de Mejoramiento Insititucional, se trata del hallazgo No. 355, el cual fue auditado en la vigencia 2023 y se determinó que : NO PROCEDE CIERRE NOTIFICADO. Y en cuanto al hallazgo 364, el cual se encuentra PARA CIERRE, se evidenció reporte de acciones en el Plan de la vigencia 2023.
2 | Ciudadanas, ciudadanos y comunidades formados como multiplicadores de control social para vigilar los recursos de los programas priorizados | 2000 | 3478 | Mediante el Plan Nacional de Formación de Veedores, se capacitó a un total de 3,478 ciudadanos en control social hasta diciembre de 2023. Las acciones incluyeron eventos presenciales y virtuales, talleres étnicos, y cursos virtuales, logrando certificaciones a los participantes. Se desarrollaron colaboraciones interinstitucionales con entidades como ESAP, INVÍAS, e ICBF fortalecieron la formación, abordando temáticas como licenciamiento ambiental y compromisos del acuerdo de paz. La inclusión de pueblos étnicos, con un total de 120 personas de 10 comunidades, resalta el enfoque en la diversidad cultural. | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\CIUDADANIA_CONTROL_SOCIAL\ACTUALIZACION_PLAN_VEEDORES Nombre de los archivos: 2023-08-01_Rev_1_modulo_control_social_a_programas_dirigidos_a_mujeres_rurales
3 | Ejercicios de cartografía participativa para solucionar barreras y mejorar los procesos de participación ciudadana en la gestión institucional, diseñados e implementados | 100 | 100 | Durante la vigencia 2023, se desarrollaron ejercicios de cartografía participativa en los municipios de San José del Guaviare en el Departamento del Guaviare, Convención en el Departamento de Norte de Santander y Venecia Cundinamarca. Se utilizaron herramientas de Mapas Parlantes y Mapeos Participativos, además de la sistematización de las experiencias con un enfoque de georreferenciación. Finalmente, se desarrolló la implementación del enfoque diferencial étnico en las Políticas de la DPTSC, con eventos de construcción de agendas participativas e incluyendo enfoques étnico raciales. | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\CARTOGRAFIA_PARTICIPATIVA\MAYO. Nombre del archivo: 2023-05-10_Taller_fortalecimiento_convencion \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\CARTOGRAFIA_PARTICIPATIVA\JULIO. Nombre del archivo: 2023-07-21_Taller_control_social_mapas_parlantes_guaviare \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\CARTOGRAFIA_PARTICIPATIVA\JUNIO. Nombre del archivo: 2023-06-30_Sistematizacion_mapeo_participativo \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\CARTOGRAFIA_PARTICIPATIVA\SEPTIEMBRE. Nombre del archivo: 2023-09-19_Memorias_registro_cartovenecia
4 | Entidades asesoradas en participación ciudadana y rendición de cuentas | 20 | 21 | Durante el seguimiento realizado por la OCI, se validó que la Dirección, desarrolló la asesoría en temas de "Participación Ciudadana" y "Rendición de Cuentas" en 21 entidades. Para lograrlo se desarrollaron las siguientes actividades, debidamente actualizada la gestión en el aplicativo SGI y el sistema de carpetas compartidas Yaksa. 1. Brindar asistencia a las entidades públicas para la implementación de la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas 2. Brindar asistencia a las entidades públicas para la formulación de la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas 3. Diseñar e implementar una estrategia de sensibilización a entidades, ciudadanía y sector privado para fomentar la participación ciudadana y rendición de cuentas en la gestión pública 4. Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas en la gestión pública 5. Priorizar entidades a asesorar en las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas, en el marco de la estrategia de acción integral | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ASESORIAS_PARTICIPACION_RENDICUENTAS. Nombre de las carpetas: POR_DEMANDA; PRIORIZADAS; SENSIBILIZACION
5 | Entidades asesoradas en servicio al ciudadano | 19 | 22 | La OCI pudo verificar que durante la vigencia 2023, la DPTSC realizó la asesoría a 22 entidades publicas en termas referentes a "Servicio al Ciudadano", desarrollando las siguientes actividades: 1. Brindar asistencia en la formulación e implementación de la estrategia de Servicio a la Ciudadanía y del Menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía 2. Brindar asistencia en la incorporación de la herramienta de medición de la experiencia ciudadana y otras fuentes de información para la medición de la experiencia ciudadana 3. Priorizar entidades a asesorar en las estrategias de servicio al ciudadano, en el marco de la estrategia de acción integral 4. Realizar acompañamiento en la implementación de las acciones formuladas en la estrategia de Servicio a la Ciudadanía para mejorar la prestación del servicio Actividades que fueron reportadas de manera oportuna en el aplicativo SGI. | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\SERVICIO_CIUDADANIA\ASESORIAS_SERVICIO_CIUDADANIA\SEGUIMIENTO_Y_MEDICION_DE_EXPERIENCIA Nombre del archivo: 2023-12-21_Avance_accion_integral_sac_diciembre2023
6 | Espacios de diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites y servicios de entidades públicas nacionales y territoriales priorizados. | 4 | 5 | En el 2023, se diseñó la metodología de los diálogos de saberes y participativos, la cual lleva como nombre: “Guía metodológica o ABC de las Juntanzas” que incluye el paso a paso de los espacios de dialogo, además de una propuesta de elaboración de memoria colectiva y valoración cualitativa y cuantitativa de la incidencia de los Festivales. En ese sentido, se desarrollaron las jornadas de pre-juntémonos y Juntémonos en los municipios de Ataco, Tolima; Hacarí, Norte de Santander; Puerto Guzmán, Putumayo; Tado, Chocó, la población con la que se trabajó mayoritariamente fueron jóvenes, niños y niñas, mujeres y hombres líderes comunitarios, y presidentes de juntas de acción comunal, entre otros grupos sociales. Dichas atenciones entre la institucionalidad y las ciudadanías de los municipios aledaños, fueron sobre temas de acceso a información, capacitación, gestión de PQRSDF, adelantar trámites, acceder a planes, programas, proyectos y servicios, entre otras. Finalmente, se llevó a cabo la jornada de Balance y cierre de los festivales Juntémonos, en donde se socializaron los datos del informe general de los Festivales Juntémonos para tejer lo público 2023, en donde se recogen los objetivos de la estrategia, los puntos de quiebre, el sentido de los Festivales, resultados, compromisos y algunas recomendaciones para la continuidad de esta estrategia de relacionamiento Estado-ciudadanía de cara al 2024. | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\SERVICIO_CIUDADANIA\ESPACIOS_DIALOGOS_TERRITORIOS\MEMORIAS_Y_SEGUIMIENTO_ACUERDOS; Nombre del archivo:2023-03-27_Abc_juntanzas_2023 \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\SERVICIO_CIUDADANIA\ESPACIOS_DIALOGOS_TERRITORIOS\ACERCAMIENTO_TERRITORIOS_Y_ARTICULACION_OFERTA Nombre de los archivos: 2023-10-18_Informe_pre_juntemonos; 2023-12-18_Presentación_juntémonos_tejer_lo_publico
7 | Estrategia de asistencia técnica nacional integral implementada | 50 | 54 | Durante la vigencia, se llevaron a cabo acompañamientos a 161 entidades del orden nacional priorizadas en el Plan de Acción Integral -PAI- 2023, abordando una variedad de temas de la oferta de Función Pública, como Gestión del Conocimiento y la Innovación, Formalización laboral, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, entre otros. En conjunto, se realizaron 1661 asesorías, lo que resultó en la finalización de 210 productos y 54 entidades con el cierre de al menos dos temas de dos direcciones técnicas. Estas actividades contribuyeron al fortalecimiento institucional de las entidades, brindando apoyo técnico en áreas críticas y avanzando en la implementación de la Estrategia de Acción Integral, con el objetivo de mejorar el desempeño y la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos del -PAI-2023. | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA_ACCION_INTEGRAL\NACION; Nombre de las carpetas: JUNIO; JULIO; AGOSTO;SEPTIEMBRE;OCTUBRE;NOVIEMBRE; DICIEMBRE.
8 | Estrategia de asistencia técnica territorial integral implementada | 250 | 254 | Durante el 2023, se llevaron a cabo varias actividades en el marco de la Estrategia de Acción Integral, centrándose en el acompañamiento y asesoramiento a entidades del orden territorial priorizadas en el Plan de Acción Integral -PAI- 2023. Se brindó apoyo a más de 813 entidades del orden territorial, fueron asesoradas en temas de oferta de Función Pública, tales como Gestión del Conocimiento y la Innovación, Formalización laboral, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, entre otros. En total, se llevaron a cabo más de 2328 asesorías a lo largo del año. Como resultado de estas actividades, se logró la finalización de 1037 productos y 254 entidades con el cierre de al menos dos temas de dos direcciones técnicas, contribuyendo así al fortalecimiento institucional de las entidades mediante la mejora de sus capacidades en áreas clave y el avance en la implementación de la Estrategia de Acción Integral. | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA_ACCION_INTEGRAL\TERRITORIO; Nombre de las carpetas: JUNIO; JULIO; AGOSTO;SEPTIEMBRE;OCTUBRE;NOVIEMBRE; DICIEMBRE.
9 | Estrategia educomunicativa de apropiación, sensibilización y socialización que fomente la comunicación con sentido para la construcción de escenarios de paz total, diseñada e implementada. | 100 | 100 | En el marco de la estrategía se desarrollaron tres eventos que buscaron dar alcance a la apropiación, sensibilización y socialización a la construcción de escenarios de paz total en el siguiente orden: 1. En la Localidad de Kennedy se desarrolló la Estrategia de Transversalización de la Paz, la Vida, y la Memoria en las Administraciones Públicas construida por el Grupo para la Paz de la Dirección, con el fin de promover la transformación de las administraciones públicas a través de la promoción de procesos participativos de reflexión y acción logrando relacionamiento de las entidades con las ciudadanías. 2. Asimismo, se lideró que construyeran el agenciamiento de los procesos simbólicos para Salvaguardar las manifestaciones culturales de la producción del Viche o Biche a partir de la memoria, la cultura de paz y la reconciliación para acercar la oferta institucional del Estado a las poblaciones productores de Viche que han sufrido de manera directa o indirecta los impactos del conflicto armado interno, en el marco del desarrollo de la Ley 2158 de 2021. 3. De igual manera, desde la estrategia se desarrolló el Taller de la Comisión de la Verdad para servidores públicos en el municipio de Tadó Chocó el día 4 de diciembre de 2023 donde se contó con una nutrida agenda simbólica conformada por acciones de apropiación de memoria de servidores y servidoras que fueron víctimas del conflicto o poseen conocimiento de historias individuales o colectivas de víctimas o firmantes de paz y que no fueron investigadas en la comisión, para que de manera simbólica queden en el marco de los resultados, llevando así el mensaje de la comisión de la verdad superando el sentido de deconstrucción de la violencia y fortaleciendo la construcción de paz | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ASESORIAS_PARTICIPACION_RENDICUENTAS\SENSIBILIZACION Nombre de las carpetas: ALCOMPAS_DE_LO_PUBLICO ; RESULTADOS_COMISION_DE_LA_VERDADTEJER_EL_CANASTO_DE_LO_PUBLICO
10 | Mejorar la experiencia de las ciudadanías frente al acceso, comprensión y uso de la oferta institucional, diseñado. | 1 | 1 | En el marco del desarrollo del entregable, se tomó como línea base el Índice de Desempeño Institucional, producto del reporte del Formulario Único de Avance a la Gestión – FURAG, el cual tiene 13 ítems que brindan información sobre la medición de experiencia ciudadana, siendo ésta una de las principales fuentes de información dentro del Esquema de Medición. Adicionalmente, se concretó la construcción del documento "Generar insumos y recomendaciones a los modelos de servicio para mejorar la satisfacción de las ciudadanías" el cual se orienta en brindar sugerencias prácticas a las Entidades sobre la construcción, posicionamiento, implementación y análisis de los resultados de las estrategias de medición de la experiencia de las ciudadanías. En ese sentido, y en el marco de los festivales Juntémonos, se promovió el uso de la herramienta FURAG a los funcionarios participantes y entidades. Adicionalmente, se realizó asistencia técnica a varias entidades públicas con el fin de orientar su medición de la percepción ciudadana, la conceptualización de su instrumento, la escala de valoración, la organización de la información, y la interpretación de las variables relacionadas con la oferta de trámites y servicios. Finalmente, se desarrollaron capacitaciones sobre la evaluación y medición de la experiencia de servicio a las ciudadanías. Del mismo modo, en el marco de la estrategia de asesoría y asistencia técnica en la política de servicio, a servidores/as representantes de alcaldías y Gobernaciones, a los que se les presento información y reforzó conocimientos sobre metodología, manejo e implementación de la herramienta de medición. | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\SERVICIO_CIUDADANIA\EXPERIENCIA_CIUDADANIA\MECANISMO_MEDICION_Y_LINEA_BASE, \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\SERVICIO_CIUDADANIA\EXPERIENCIA_CIUDADANIA\ACCIONES_DIFUSION_HERRAMIENTA
11 | Rutas rendición de cuentas articuladas con ejercicios de control social sobre temas prioritarios para la construcción de paz total y la garantía de derechos, implementadas | 1 | 1 | En el marco del desarrollo del entregable se dinamizó y se realizó el seguimiento al Plan de Acción del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas - SNRdC, se desarrollaron mesas de trabajo con las entidades y organismos miembros del Comité Nacional para el cumplimiento del Plan. Adicionalmente se diseñó el mecanismo de rutas de articulación de la rendición de cuentas y el control social, en donde se llevó a cabo una revisión bibliográfica y normativa, así como de buenas prácticas, para identificar alcances y enfoques que pudieran servir de orientación al documento base para la implementación de la ruta, el cual establece elementos para su retroalimentación a partir del proceso de experimentación y ajuste correspondientes. Del mismo modo, se Implementó la ruta de rendición de cuentas de acuerdo al diseño del mecanismo, en trabajo conjunto con el ICBF y la ESAP. | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\RUTA_RENDICUENTAS\SNRC\
12 | Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) en armonía con otros sistemas de información y ejercicios de control social actualizado y dinamizado | 1 | 1 | Se realizó la actualización del Sistema de Rendición de Cuentas con 208 informes recibidos en total: 154 informes de entidades territoriales y 54 nacionales, de los cuales en diciembre se recibieron cuatro (4) informes de los municipios de Tumaco, Toribio, Sardinata y Nechi, correspondientes al nivel territorial. Dos de estos informes fueron presentados en respuesta al requerimiento enviado por la PGN. Del mismo modo, se hizo seguimiento a la publicación de los informes de rendición de cuentas del cumplimiento de las obligaciones de paz (formato, sensibilización, etc.) | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\SIRCAP
13 | Documentos técnicos, lineamientos, guías y metodologías para apoyar la implementación de las políticas de Estado abierto elaborados. | 6 | 6 | En el marco de este entregable, se desarrollaron las siguientes actividades: 1. "Actualización de los lineamientos en los procesos de rendición de cuentas y en los procesos de atención a la ciudadanía, incorporando el enfoque de género". 2. "Diseño de un plan de acción en las agendas de Innovación Pública y Estado Abierto para la remoción de barreras identificadas a la innovación que afectan la consolidación del Estado Abierto". 3. "Elaboración y socialización de "ABC Lenguaje claro", con las entidades con oferta institucional dirigida a las personas en proceso de reincorporación." 4. "Informe evaluación de la política de participación ciudadana en la gestión pública con base en IDI". 5. "Instructivo sobre los mecanismos de rendición de cuentas incorporando indicaciones para prevenir la estigmatización de personas en proceso de reincorporación en municipios PDET." | 1. \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\LINEAMIENTOS_RENDICUENTAS_GENERO_LGBTI Nombre del Archivo: 2023-11-15_Lineamientos_rendicuentas_servicio_enfoque_genero_final 3. \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\ABC_LENGUAJE_CLARO_REINCORPORADOS Nombre de los archivos: 2023-08-31_Abc_lenguaje_comprensible_para_entidades_con_oferta_institucional_version_final; 2023-09-08_Remision_abc_firmantes_acuerdo_paz_oficina_comunicaciones 4. \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\INFORME_PARTICIPACION_IDI Nombre del archivo: 2023-11-29_Informe_indice_participacion 5. \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\INSTRUCTIVO_RENDICUENTAS_NO_ESTIGMATIZACION Nombre del archivo: 2023-12-20_Lineamientos_rendicuentas_no_estigmatizacion
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1. Se destaca el reporte oportuno en el aplicativo SGI, por parte de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, de los avances a la gestión en cuanto a actividades, entregables, riesgos y controles 2. Se recomienda realizar el trámite pertinente con la Oficina Asesora de Planeación - OAP, a fin de dar cierre efectivo a los hallazgos (No.355 y No. 364) en el Plan de Mejoramiento Institucional. 3. Se sugiere realizar las modificaciones de los indicadores a fin de que permitan dar cuenta del porcentaje de avance a la gestión de la Dirección, en asesoría y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación.
Elaboró: Daniel Andrés Ruiz Correa.
Revisó: Jorge Iván de Castro Barón.