## OAP
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2023 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos y Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Administración del riesgo en Función Pública actualizada, implementada y apropiada | 100 | 100 | Para el cumplimiento del entregable en la vigencia 2024, se llevaron a cabo las siguientes acciones: Revisión y actualización del mapa de riesgos institucional. Revisión de los puntos de control de los procesos gestión de recursos – subproceso contractual y proceso de talento humano Actualización y monitoreo a la planeación institucional y al mapa de riesgos, donde se consolida mensualmente el avance sobre la planeación institucional, acompañando a las dependencias y generando alertas sobre el rezago en el reporte a los controles o posibles incumplimientos. Actualización de la política de riesgos institucional, articulando el mapa de aseguramiento y la materizalización de los riesgos. Se llevo a cabo mesa de trabajo con la Dirección de Empleo Público en donde se revisó el riesgo 110 asociado al aplicativo por la integridad. Se trabajó junto con el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática los ajustes de los controles asociados a los riesgos con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones generadas en auditoría de la OCI, entre otros | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34702994/Mapa-riesgos-institucional-v23.xls/536ed9a4-1001-b4fc-fc1a-75e694fcb7c5?t=1684184630318 https://www.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo \\yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\RIESGOS https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/politicas-direccionamiento-estrategico https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34702985/Politica-administracion-riesgos-direccionamiento-estrategico-v18.pdf/206b683f-e5d4-4919-99e5-ada49fadf8e6?t=1685982853539 https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/manuales-proceso-direccionamiento-estrategico | La Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2023, contaba con cinco (5) riesgos (032,047,048 059 y 065) asociados al proceso de Seguimiento y Evaluación a la Gestión y dos (2) riesgos (62 y 65) asociados al proceso Direccionamiento Estratégico. El riesgo definido como "Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido a inconsistencia de los datos divulgados a través del sistema de información estratégica - SIE -", definió el control "El profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación válida las credenciales de acceso a el sistema de información estratégico - SIE - para prevenir publicación de información por parte de personal no autorizado"; sin embargo, no se registra evidencia de la aplicación del control. | La OAP identificó nueve (9) indicadores para la vigencia: 1. Oportunidad en la entrega de productos, el cual contempla las siguientes variables: Estrategia cooperación internacional + eventos + convenios + participación congreso internacional clad. Este indicador se defnio junto con la Dirección General. Consultado el reporte de avance del SGI, no se evidencian los reportes de evaluación del indicador. 2. Completitud y oportunidad de la información, con las siguientes variables: Completitud + Oportunidad: en el SGI se registra que el 75% de las variables planteadas en el inventario se encuentran almacenadas y actualizadas en la bodega de datos del SIE, no obstante, este registro no es claro para entender la medición del indicador. 3. Cumplimiento metas institucionales, el cual se compone de las siguientes variables: Sumatoria de avances de los entregables del plan de acción anual: el reporte del SGI enuncia 99 entregables proyectados, pero no indica cuantos se cumplieron. 4. Cumplimiento metas sectoriales. variable del indicador: Plan Estratégico Sectorial: el indicador no registra cuales y cuantas son las metas sectoriales para verificar su cumplimiento. 5. Documentos de análisis generados para la caracterización, con la siguiente variable: Documentos de análisis elaborados para caracterización: se elaboró el informe de caracterización de usuarios y grupos de valor para la Entidad (versiones 1 y 2) 6. Ejecución Presupuestal: %de presupuesto ejecutado: 92.11% de ejecución a nivel de obligación,96.76% a nivel de compromiso 7. Implementación de controles del modelo de seguridad y privacidad de la información - Modelo de seguridad de la información implementado: el reporte cualitativo indica que se actualizaron los documentos obligatorios base del sistema (5); sin embargo, no define que controles se implementaron. 8. Sensibilización y capacitación en seguridad digital: Porcentaje de servidores públicos y contratistas capacitados y sensibilizados en seguridad de la información: de acuerdo con el registro en el SGI, no se realiza sensibilizacion por parte del responsable. Es decir no se dio cumplimiento al indicador. 9. Porcentaje disponibilidad del Sistema de Gestión Institucional - SGI : Horas disponibles en el sistema: Si bien en el registro de la información del SGI, se dejo plasmada la indisponibilidad del sistema en cada mes, no se plasmo el porcentaje de disponibilidad según la definición del indicador. Se observó que algunos reportes del indicador, no se efectuaron en las fechas establecidas. | El siguiente es el estado de los hallazgos registrados en el SG: Proceso Direccionamiento Estratégico: En ejecución con retraso: 5 (453,456,501,502 y 512) Para cierre: 10 (261,312,405,433,454,460,469,505,506y 507) Cierre sin eficacia:1 (309) Proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión: Abierto notificado: 1 (520) En ejecución con retraso: 2 (455 y 471) Para cierre: 2 (390 y 461)
Datos abiertos de Función Pública gestionados actualizados | 100 | 100 | Se realizó el análisis de datos y se generó los entregables: bases de datos individuales y base de datos consolidada. Se finaliza el documento de caracterización grupos de valor y ciudadanías 2023, que se publica en la página web de la entidad en el botón de transparencia para consulta de todos los grupos de valor. Se realiza difusión interna del micrositio: Sistema de Información Estratégica - SIE | \\YAKSA\10020oap\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\CARACTERIZACION_GRUPOS_DE_VALOR 2023-06-28_Avance_informe_usuarios 2023-11-29_Grupos_de_valor_caracterizacion, 2023-11-29_Grupos_de_valor_y_ciudadanias \\YAKSA\10020oap\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\SIE\DIFUSION_SIE 2023-12-18_Correo_difusion_sie, 2023-12-18_Sie
Documentación e integración del resultado del rediseño en SIPG adelantado | 100 | 100 | Se realizaron ajustes a la presentación de análisis de necesidades de cargas y rangos salariales para la propuesta de planta temporal, con base a los ajustes solicitados por el equipo técnico de la planta temporal, se realizó el análisis de disponibilidad para el proyecto de planta temporal, ajustando el total disponible. Con las bases actualizadas de la planta global de la Entidad y de los contratos de prestación de servicio, se renovó los datos para la distribución de acuerdo a la estructura de la Entidad, con el fin de mostrar la cantidad de personas por tipo de cargo y por cada una de las dependencias.Se finaliza el proyecto de planta temporal con la entrega del documento técnico, memoria justificativa, acompañamiento a la creación de 82 fichas de empleo, entrega proyecto de decreto y comunicados ante DNP, Presidencia y MinHacienda. Se realizó la actualización de 93 formatos, asociados a los procesos de: Acción Integral, Direccionamiento Estratégico, Gestión de Recursos (Contractual), Gestión de Recursos (Financiera), Gestión del Talento y Humano y Gestión documental. Con las Direcciones Técnicas se adelantaron 3 reuniones de validación de la plataforma, en el marco de la revisión del proceso de Asesoría. De otra parte, se presentó en el comité institucional de gestión y desempeño el 30 de octubre de 2023, las conclusiones de las jornadas de validación. Se acompañó en la creación de la Oficina de Relación Estado Ciudadanías OREC y Oficina de Control Disciplinario Interno OCDI. Se realizaron siete (07) mesas de trabajo en las cuales se asesoraron en la caracterización y la construcción de los procedimientos (Administración Canales de Atención) y nueve (09) mesas de trabajo para asesorar en la caracterización y la construcción de los procedimientos (Instrucción, Juzgamiento y Segunda instancia). | \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\REDISENO-PLANTA-TEMPORAL 2023-04-14_Anexo_analisis_distribucion_datos_borrador, 2023-04-11_Presentacion_escenarios_2, 2023-04-10_Anexo_matriz_analisis_cargos_fp, 2023-04-25_Presentacion_escenarios5 \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\REDISENO-PLANTA-TEMPORAL, \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\PLANTA TEMPORAL https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/calidad \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\REDISENO_PLANTA_TEMPORAL 2023-10-30_Anexo_presentacion_comite_cierre \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\INFORMES\GESTION, \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\MANUALES\PROCESO_18_OFICINA_RELACION_ESTADO_CIUDADANIAS, \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\MANUALES\PROCESO_19_OCDI 2023-12-12_Informe_gestion_gmi_2023_consolidado_final, 2023-12-18_Anexo_informe_entrega_oap_orec
Esquema de seguimiento y evaluación en Función Pública integrado y apropiado. | 100 | 100 | Elaboración de plan de trabajo para actualizar los controles y responsables de los riesgos institucionales. Se realizaron 6 mesas de trabajo con las dependencias de Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Gestión del Conocimiento, Dirección Jurídica, OTIC y grupo de gestión administrativa en donde se revisaron 38 riesgos y sus respectivos controles. Plan Estratégico Sectorial: se hicieron mesas de trabajo con la ESAP para validar el informe de cierre del PES 2018-2022 y se cuenta con documentos finales. CONPES: se hicieron capacitaciones a los diferentes enlaces para el cargue del reporte, se validó que cada reporte cumpliera con los lineamientos y los soportes reflejaran los avances en la gestión. SIIPO: se diligenciaron los reportes de SIIPO. PMI: se diligenció y entregó informe de SIRCAP. Durante el primer trimestre se adelantar mesas de trabajo con las áreas de gestión financiera, gestión humana, ddo y OTC, entre otras, para analizar hallazgos y desviaciones que requieren establecimiento de acciones de mejora, Se llevan a cabo reuniones con la Dirección de Desarrollo Organizacional y el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocratica en donde se revisaron los indicadores para sus ajustes pertinentes. Se le hizo seguimiento al avance de los proyectos de inversión. se realizó la actualización y aprobación de 5 riesgos asociados al proceso de defensa jurídica, alcanzando un total de 85.49%, quedando pendiente la actualización de cuatro (4) riesgos para la dirección jurídica y once (11) riesgos en la dirección de gestión y desempeño institucional. Finalmente se publicó el mapa de riesgos en la intranet y en el botón de transparencia del portal web institucional. Se capacitó al grupo de pasantes en las herramientas SGI (riesgos, indicadores, planeación y plan de mejoramiento). se generaron alertas a través de correo electrónico a los procesos pendientes de reporte de controles. se desarrollaron por el Grupo de Mejoramiento Institucional, los informes de riesgos, plan de mejoramiento e indicadores, los cuales se disponen tanto en el portal web institucional, como en el tablero de control en la intranet, generando alertas y recomendaciones respecto a los datos evidenciados. Se elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas.Se consolidó el informe para el empalme del nuevo jefe de la OAP, correspondiente a los temas de GMI, se consolidó y presentó ante el comité de gestión y desempeño los resultados FURAG, sobre los cuales se establecerá un plan de trabajo para abordar las brechas de las 7 dimensiones, entre otros. | \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\RIESGOS 2023-01-15_Plan_trabajo_vigencia_2023_actualizacion_riesgos \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\RIESGOS \\Yaksa\10021gmi\2023\TRD\PLANES\PLAN_MEJORAMIENTO \\yaksa\10021GMI\2023\TRD\MANUALES\PROCESO_1_DIRECCIONAMIENTO\INDICADORES 2023-02-20_Registro_reunion_analisis_hallazgos_accion_integral_ddo 2023-02-09_Anexo_plan_mejoramiento_incidente_cambio_vida_util_bienes_tang_intang \\Yaksa\10020oap\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\PRESUPUESTO_2023\SPI \\yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\RIESGOS 2023-05-31_Mapa_riesgos_institucional_v24, 2023-05-22_Anexo_matriz_actualizacion_mapa_riesgos_institucionales \\Yaksa\12001GGH\2023\DOCUMENTOS_APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\CAPACITACIONES INTERNAS\02_MARZO\03_INDUCCION_MAGISTRAL 2023-08-05_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_julio_ggh https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/informes-reportes/2023 https://www.funcionpublica.gov.co/participa-rendicion-de-cuentas 2023-10-30_Acta_comite_gestion_desempeno_4
Estrategia de posicionamiento en el Plan Nacional de Desarrollo y Formulación de la Planeación Sectorial e Institucional gestionado | 100 | 100 | Se realizaron mesas de trabajo para consolidar y validar la planeación institucional, estas mesas contaron con la participación de cada una de las áreas de la entidad, los generes de proyecto y el equipo de la Oficina Asesora de Planeación. El trabajo de estas mesas se consolidó en una matriz y se llevó al Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación, finalmente, la versión aprobada se publicó en el portal web institucional. Se desarrolló mesa con ESAP para la formulación del Plan Sectorial. Se realizaron 13 mesas de trabajo con cada una de las dependencias para recopilar información necesaria de las necesidades de la vigencia 2024. Se cargó en el SIIF nación los gastos a techo en funcionamiento e inversión, de igual forma en la sede electrónica sitpres se cargó la justificación y los formularios en Excel de planta de personal y clasificación económica de los gastos de funcionamiento. Se revisó la ley 2294 del 19 de mayo del 2023, verificando que el Departamento Administrativo de la Función Pública que antes se ubicaba en el 65 dentro del proyecto de ley, ahora se ubica en artículo 82 de la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida”, así mismo, se identificó que el Departamento participa de forma transversal en el artículo 53. Formalización del SAT, en el artículo 76. Fomento a la inclusión productiva de personas con discapacidad y en el Artículo 137: Formalización de madres y padres comunitarios. Se adelantó la construcción final de la matriz insumo para la formulación de la planeación institucional referente a la vigencia 2024, así mismo, se hizo el evento de planeación contando con la participación de todas las áreas de la entidad. | \\Yaksa\10020oap\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\PND 2022-2026, \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\PLANES\NACIONAL_DESARROLLO \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\PLANES\ESTRATEGICO_SECTORIAL, \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\ANTEPROYECTO_PRESUPUESTO 2023-03-29_Propuesta_pes_esap, 2023-03-31_Presentacion_anteproyecto_2024 \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\PLANES\NACIONAL_DESARROLLO 023-05-19_Articulos_dafp_ley_2294_19_mayo_2023, 2023-05-30_Video_plan_nacional_desarrollo_2022_2026, \\Yaksa\10020oap\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANES\INSTITUCIONAL\PLANEACION_2024\EVENTO_PLANEACION; \\Yaksa\10020oap\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANES\INSTITUCIONAL\PLANEACION_2024\MESAS DE TRABAJO\6.
Herramientas de planeación y seguimiento automatizadas e interoperando. | 40 | 40 | Se puso en producción los ajustes en el SGI, el cual al momento de materializar un riesgo, da la opción de marcar la descripción del hallazgo, en el módulo de riesgos y visualizarlo en el módulo de plan de mejoramiento, para dar continuidad con el establecimiento del plan y generar la alerta respectiva. Se realizó la prueba con un hallazgo identificado por parte de la oficina de control interno. Asimismo, se puede evidenciar dicha articulación en los informes asociados al módulo de riesgos. Se realizó el ajuste al modulo de plan de mejoramiento en cuanto a los estados de los hallazgos, esto con el fin de simplificar la información y mejorar el entendimiento de los informes de seguimiento. Una vez materializado un riesgo, este se describe en el modulo de riesgos y al ingresar al modulo de plan de mejoramiento se puede generar e identificar el riesgo asociado a la materialización. | \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\RIESGOS \\yaksa\10020OAP\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\SGI, \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\PLAN_MEJORAMIENTO 2023-06-23_Anexo_materialzacion_riesgo_plan_mejoramiento, 2023-06-23_Anexo_materialzacion_riesgo_plan_mejoramiento_informes_ajuste_modulo 2023-08-25_Comunicacion_ajuste_informe_plan_mejoramiento, 2023-09-27_Comunicacion_ajustes_modulo_mejoramiento
Implementación de la estrategia de relación Estado ciudadano coordinada | 100 | 100 | Para la vigencia 2023 en la matriz de medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA se identifica un total de 242 ítems, realizando el seguimiento y actualización de la información, incorporando en la sección de responsables, quien es el web local y dependencia a cargo, para lo cual, se efectúan reuniones de seguimiento por ítem. Asistencia a la capacitación en el marco del Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP), de acuerdo con los lineamientos y nuevos formatos se consolidó el informe de gestión sobre los compromisos que aún tiene el Departamento para el cumplimiento de Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, y finalmente, se publicó en el portal web dicho informe. Se actualizó el documento sobre la estrategia de relación Estado - ciudadano vigencia 2023, para así cumplir con la Ley 2052 de 2020, articulo 17 sobre la creación de la Oficina de relación Estado- ciudadano y el rediseño institucional, así mismo, se actualizó en el portal web sobre la política de operación y certificados de accesibilidad. Se hace seguimiento a la estrategia juntémonos como parte de la estrategia relación estado ciudadano, que permite el fortalecimiento de los espacios e dialogó y construcción de saberes en la cual se verifica la agenda del festival en Hacarí, Ataco, Chocó coordinados por la DPTSC.Durante el mes de agosto se realizó seguimiento, actualización y cargue de información requerida según la ley 1712 de 2014 en el portal web de la entidad: planes de mejoramiento, informe de gestión 2023. En el mes de octubre se realizó el informe de entrega del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA a la Oficina de Relación Estado Ciudadanías (OREC). Desde la Oficina Asesora de Planeación se coordinó durante el mes de octubre, noviembre y diciembre la audiencia de rendición de cuentas denominada “súbase al bus de lo público” para lo cual se convocó 3 talleres de medición de expectativas, se publicó a través del portal web el informe de rendición de cuentas, se envió convocatoria e invitación a más de 1.000 usuarios y finalmente se dispuso el informe, el vídeo y las respuesta a todas la inquietudes generadas durante el evento de audiencia de rendición de cuentas. | \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\INFORMES\INFORMES_ITA 2023-02-27_Matriz_seguimiento_ita_2023_v1, 2022-02-17_Acta_accesibilidad_ita \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\INFORMES\RENDICION_DE_CUENTAS 2023-01-31_Informe_rendicion_cuentas, 2023-01-31_Cargue_siipo 2023-05-12_Solicitud_publicacion_certificados_accesibilidad 2023-05-24_Informe_estrategia_relacion_estado_ciudadano_vf 2023-06-07_Matriz_seguimiento_plan_anticorrupcion_v2_1 2023-08-10_Seguimiento_ita_linea_anticorrupcion, 2023-08-17_Seguimiento_ita_informes_ejecucion_contractual, 2023-08-24_Seguimiento_ita_informe_gestion, 2023-08-25_Seguimiento_ita_informe_defensa_juridica, 2023-08-25_Seguimiento_ita_planes_mejoramiento, \\yaksa\10020OAP\2023\TRD\INFORMES\INFORMES_ITA 2023-10-30_Informe_entrega_ita, 2023-10-30_Comunicacion_informe_entrega_ita, //www.funcionpublica.gov.co/participa-rendicion-de-cuentas,
Lineamientos de las políticas MIPG, identificados, definidos, implementados y mejorados para el fortalecimiento del desempeño institucional. | 100 | 90 | Se actualizó la matriz de requerimientos de MIPG para establecer las brechas de información. De igual manera se realizó el autodiagnóstico de la política de gestión del conocimiento en coordinación con talento humano, comunicaciones y la dirección de gestión del conocimiento, reconociendo la información requerida para el FURAG,. Se revisaron y actualizaron las políticas de Talento Humano, 16 formatos (lista chequeo nómina, verificación de la entrega de información y bienes por desvinculación del cargo, matriz de seguimiento actividades programa de bienestar social e incentivos, acuerdos de gestión para la gestión del rendimiento de los gerentes públicos, análisis cumplimiento de requisitos mínimos, análisis derecho preferencial, consolidación evaluación del desempeño laboral y calificación de servicios, control de registro de incapacidades y/o licencias, declaración no embargo de alimentos, evaluación del desempeño laboral para servidores de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción, evaluación del desempeño laboral para servidores vinculados en nombramiento provisional, evaluación del impacto de la capacitación, finalización de pasantías y/o prácticas, informe de comisión de servicios o desplazamiento, lista de documentos requeridos para los actos administrativos de nombramiento, retención del conocimiento) y 1 procedimiento (planta temporal). se validó el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 27001 en la "Matriz de requerimientos aplicables a Función Pública" para garantizar su integración. Se realizó la gestión correspondiente a la actualización de la norma 14001 identificando la aplicación dentro de la identidad. para esto se tiene el archivo Matriz de requerimientos aplicables a Función Pública. Una de las actividades del entregable consiste en "Coordinar el registro FURAG, analizar resultados y proponer acciones" para lo cual se describio en el avance del SGI que "Para finales del mes de octubre se recibio por parte de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional el informe de desempeño de Función Pública, en donde se evidencia el resultado. en cuanto a el indicé el cual nos arroja un 82,7 lo cual nos indica que disminuimos en 6,3% , por lo tanto desde la Oficina Asesora de Planeación se generara un informe con las oportunidades de mejora con el fin de impactar los resultados de la próxima vigencia"; sin embargo, no se evidenció el documento enunciado, razón por la cual esta actividad no se cumplió | \\Yaksa\10021gmi\2023\TRD\INFORMES\FURAG, https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/manuales-proceso-direccionamiento-estrategico \\yaksa\10021GMI\2023\TRD\MANUALES\PROCESO_7_TALENTO_HUMANO\POLITICAS 2023-04-20_Politica_operacion_ggh \\Yaksa\10021gmi\2023\TRD\INFORMES\FURAG 2023-10-30_Resultados_idi_2022_fp \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\MANUALES\PROCESO_1_DIRECCIONAMIENTO\OTROS DOCUMENTOS 2023-10-27_Anexo_matriz_requerimientos_aplicables_fp_mipg 2023-10-30_Resultados_idi_2022_fp
Metodología de Presupuesto Orientado a Resultado implementada | 100 | 90 | Se estructuró el documento de metodología de presupuesto orientado a resultados. Se construyó la matriz de insumos para adelantar la articulación de la planeación y el presupuesto por medio de la metodología orientada a resultados, en ella se detallan los criterios a tener en cuenta para la actualización de la herramienta SGI. Se adelantaron los ejemplos de visualización por cada uno de los módulos pertinentes a la planeación estratégica institucional, los proyectos de inversión, el plan de acción de anual, de tal forma que se establecen las formas de organizar la información en el Sistema de Gestión Institucional. Esta metodología inicia su implementación a través de la formulación del Plan de Acción Anual correspondiente a la vigencia 2024 teniendo en cuenta la articulación entre los entregables y las actividades de la planeación institucional y los recursos asignados a cada una de ellas. Si bien se estructuró la metodología de presupuesto orientada a resultados en la vigencia 2023, no alcanzó a incorporarse al Sistema Integrado de Gestión para su implementación. | \\Yaksa\10020oap\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\METODOLOGIA; 2023-04-28_Documentar_metodologia_segun_diagnostico 2023-06-30_Matriz_insumos_metodologia 2023-09-30_Matriz_metodologia_articulacion_vf \\Yaksa\10020oap\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANES\INSTITUCIONAL\PLANEACION_2024 2023-11-29_Matriz_plan_accion_anual_2024, 2023-11-29_Lineamientos_formulacion_plan_accion_anual_2024
Conclusiones y Recomendaciones 1. Se sugiere revisar el riesgo definido como "Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido a inconsistencia de los datos divulgados a través del sistema de información estratégica - SIE -", para el cual se definió el control "El profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación válida las credenciales de acceso a el sistema de información estratégico - SIE - para prevenir publicación de información por parte de personal no autorizado", por cuanto en la vigencia no se registró evidencia de la aplicación del control. 2.Es necesario hacer revisión a los reportes cualitativos de los indicadores registrados en el SGI de acuerdo con las variables descritas en cada uno de ellos; esto en razón a que se pudo observar que algunos registros no corresponden a la medición del indicador. Asi mismo, se debe hacer seguimiento periódico para saber como se estan cumpliendo las metas y si la información es relevante para tomar decisiones correctivas o preventivas, de ser necesario. 3.Teniendo en cuenta que en la vigencia 2023 se presentaron inconsistencias en la generación de alertas en el SGI para el seguimiento mensual a los riesgos con nivel residual bajo, lo cual ocasionó que no se efectuara el respectivo seguimiento en la vigencia 2023 a veinte (20) riesgos de los procesos de gestión humana, servicio al ciudadano, gestión documental, dirección general, entre otros, es prioritario que en atención a lo establecido en la Politíca de Administración de Riesgos de la Entidad, desde la Oficina Asesora de Planeación, se haga análisis y monitoreo permanente al estado de los riesgos y se informe a la primera línea de defensa para las respectivas acciones de mejora. 4. De acuerdo con los reportes extraidos del Sistema de Gestión Institucional SGI, se pudo observar que en algunas dependencias lo ejecutado es muy superior a lo planeado, por lo que es importante que durante la vigencia se este monitoreando para hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna. 5. Teniendo en cuenta que los entregables "Lineamientos de las políticas MIPG, identificados, definidos, implementados y mejorados para el fortalecimiento del desempeño institucional" y "Metodología de Presupuesto Orientado a Resultado implementada", no alcanzaron el 100% programado, se sugiere revisar los riesgos identificados, con el fin de comprobar si alguno de ellos se pudo haber materializado con este incumplimiento e implementar las acciones pertinentes, si a ello hubiera lugar.
Elaboró: Esneda Gamboa Malagón
Revisó: Jorge Iván de Castro Barón