## SG
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2023 SECRETARÍA GENERAL - SG
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Proyecto de inversión de reforzamiento estructural ejecutado. | 12 | 12 | Una vez realizada la verificación de la información suministrada por el área y después de entrevistas con los líderes de proceso, la Oficina de Control Interno, pudo evidenciar que el entregable se encuentra cerrado y no fue realizado la intervención física del edificio, de acuerdo a las dificultades iniciales para la ejecución del proyecto, tal como se sustenta en el informe "Estado reforzamiento estructural - Secretaria General", presentado al Comité Directivo llevado a cabo el 31 de enero 2024. La Oficina de Control Interno, no evidenció en el aplicativo SGI, la reprogramación del entregable, una vez era claro el no cumplimiento del mismo. Con base en lo anterior, el entregable no se cumplío en la vigencia 2023. | \\yaksa\12000SG\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PLANEACION_INSTITUCIONAL\PROYECTO_DE_INVERSION\12_DICIEMBRE Nombre del archivo: 2024-01-02_Informe_avance_proyecto_reforzamiento_diciembre | Teniendo en cuenta que el Proceso de Gestión de Recursos en cabeza de la Secretaria General, es responsable de los subprocesos de Gestión Financiera, Gestión administrativa y Gestión Contractual, los riesgos fueron identificados para cada una de estas dependencias, . | Teniendo en cuenta que el Proceso de Gestión de Recursos en cabeza de la Secretaria General, es responsable de los subprocesos de Gestión Financiera, Gestión administrativa y Gestión Contractual, los indicadores fueron identificados para cada una de estas dependencias, | Teniendo en cuenta que el Proceso de Gestión de Recursos en cabeza de la Secretaria General, es responsable de los subprocesos de Gestión Financiera, Gestión administrativa y Gestión Contractual, los hallazgos en el Plan de Mejoramiento Institucional, fueron identificados para cada una de estas dependencias.
Plan anual de adquisiciones gestionado | 12 | 11 | La ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2023 fué gestionado a mes vencido, presentando y socializados los resultados en Comité Directivo. Para el mes de diciembre, los resultados Ejecución del PAA en presupuesto de funcionamiento fue de: 90.79%. En la ejecución del PAA presupuesto de inversión: 96.27%. Para una ejecución total del: 95.64%. | \\Yaksa\12000sg\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PLANEACION_INSTITUCIONAL\PLAN_ANUAL_DE_ADQUISICIONES\11_NOVIEMBRE
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1. Se sugiere que al no ser posible cumplir con los entregables programados, se replanteen los mismos de manera oportuna ante la Oficina Asesora de Planeación, y se efectuen los ajustes respectivos en el Sistema de Gestión Institucional - SGI. 2. Se destaca el reporte oportuno de actividades y cargue de evidencia en el aplicativo SGI por parte del equipo de la Secretaría General. 3, Se recomienda efectuar seguimiento a la gestión de los subprocesos, para dar cierre efectivo a los hallazgos en el Plan de Mejoramiento Institucional.
Elaboró: Daniel Andrés Ruiz Correa
Revisó: Luz Stella Patiño Jurado