## DDO
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL - DDO
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Asistencia técnica entidades del orden nacional en rediseños organizacionales adelantada | 40 | 46 | La Oficina de Control Interno pudo validar un documento de seguimiento de las asistencias técnicas desarrolladas durante la vigencia (2025-01-02_Avance_accion_integral), según el reporte, en la vigencia 2024 la Dirección de Desarrollo Organizacional – DDO, desarrolló asistencias en 51 entidades del orden nacional, en temas como Formalización de empleos públicos, Creación o Supresión de planta entidades, Estructura de entidades y Manuales de Funciones. Sin embargo, en la evidencia aportada, se encuentran datos diferentes pues en el reporte del SGI se registraron 46 entidades del orden nacional asesoradas. Adicionalmente no se pudo validar la evidencia de aplicación de cada una de las asesorías, sino los documentos generados después de cada asesoría. Se recomienda para la vigencia 2025, incluir la evidencia de las sesiones desarrolladas, incluyendo ayudas visuales, registros de asistencia, grabaciones de las sesiones adelantadas, entre otros insumos utilizados durante cada asesoría. | \\yaksa\11200DDO\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\ASISTENCIA_REDISENOS\Diciembre Nombre de los archivos: 2025-01-02_Avance_accion_integral | La DDO para la vigencia 2024 tiene identificados tres (3) riesgos, dos (2) de ejecución y administración del proceso y uno (1) de corrupción. Se registró la materialización del riesgo 083 que tiene que ver con la “Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor, debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD”. Se recomienda generar acciones que mitiguen la ocurrencia del riesgo durante el 2025. | Se pudo validar que para 2024, se identificaron dos indicadores, uno (1) referente a las asesorías integrales desarrolladas, con un avance reportado al 100%. Y otro (2) relacionado con el modelo de asesoría integral implementado, con un reporte de avance del 100%. Se destaca el oportuno reporte de indicadores en el SGI. | Actualmente la Dirección de Desarrollo Organizacional reporta veinte tres (23) hallazgos abiertos y para cierre en el plan de mejoramiento institucional, es importante mencionar que 15 hallazgos fueron gestionados en 2024, dada la depuración de hallazgos realizada por la OCI y la OAP, adicionalmente, los generados producto de la auditoría al proceso de acción integral en la administración pública nacional y territorial. Se recomienda dar trámite a los hallazgos más antiguos (H.354, de 2019; H.363 de 2019; H.455 de 2021; H.457, de 2021; H.460, de 2021; H.468, de 2021; H.514, de 2021; H.515, de 2022), así como los que tiene programadas actividades para la vigencia 2025.
Asistencia técnica territoriales en rediseños organizacionales adelantada | 30 | 100 | Se pudo validar un documento de tablero de control que evidencia los avances desarrollados en cada asistencia técnica desarrollada por la DDO (2025-01-02_Avance_accion_integral). En dicho documento, se reportan 185 asesorías desarrolladas y cerradas de entidades del orden territorial. Se recomienda para la vigencia 2025, en el reporte del SGI de los avances de los entregables, se detalle las acciones emprendidas con lenguaje claro, con oportunidad y calidad en su reporte. | \\Yaksa\11200ddo\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\ASISTENCIA_REDISENOS_TERRITORIAL\Diciembre\Entidades_asesoradas Nombre de los archivos: 2024-10-07_Avance_accion_integral, 2024-10-08_Reporte_sgi_septiembre
Diplomados en temas de DDO elaborados y entregados a la ESAP en el marco del Convenio 694-2024 | 3 | 3 | Se pudo validar la elaboración de (1) la guía de cualificaciones de movilidad horizontal, con cuatro (4) unidades temáticas, con su respectivo cuestionario. También se validó la elaboración (2) del diplomado en esquemas asociativos territoriales, con seis (6) unidades temáticas con sus respectivas actividades de diagnóstico. También se verificó la elaboración (3) del diplomado en Catastro Multipropósito, que tiene como objetivo descentralizar la función de la información catastral y regularizar la tenencia de la tierra. A pesar de los adelantos evidenciados, la OCI no pudo validar los correos electrónicos enviados a la ESAP de entrega efectiva de la totalidad de cada uno de los diplomados y guías, se pudo validar la entrega de unidades y módulos, pero no un correo que consolide el envío y confirmación de recibido del entregable. | \\Yaksa\11200ddo\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\INSTRUMENTOS_FORTALECIMIENTO_INSTITUCIONAL_ELABORADOS\GUIA_CUALIFICACIONES_MOVILIDAD_HORIZONTAL\Noviembre, \\Yaksa\11200ddo\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\INSTRUMENTOS_FORTALECIMIENTO_INSTITUCIONAL_ELABORADOS\ESQUEMAS_ASOCIATIVOS_TERRITORIALES\Noviembre, \\yaksa\11200DDO\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\INSTRUMENTOS_FORTALECIMIENTO_INSTITUCIONAL_ELABORADOS\GUIA_CATASTRO_MULTIPROPOSITO_SAT\Noviembre
Documentos en temas de la DDO, elaborados y entregados a la ESAP en el marco del Convenio 694-2024 | 3 | 3 | La Oficina de Control Interno verificó que la DDO elaboró y entregó a la ESAP un (1) “Documento técnico de base para el desarrollo de la asistencia técnica en modernización institucional”. Sin embargo, para los documentos (2) “Guía metodológica para la estandarización de procesos y procedimientos que permitan la definición de modelos de estructuras organizacionales tipo”, y (3) el documento “Medición de Impacto de los Rediseños Institucionales implementados por las entidades públicas del orden nacional y territorial”, no se pudo validar ni su publicación en la página web del Departamento, ni tampoco evidencia del correo electrónico de entrega a la ESAP. | \\Yaksa\11200ddo\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\INSTRUMENTOS_FORTALECIMIENTO_INSTITUCIONAL_ELABORADOS\GUIA_PROCESOS_PROCEDIMIENTOS_CARGAS_TRABAJO\Diciembre \\Yaksa\11200ddo\2024\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATACION\CONTRATACION PRODUCTOS\CPS 068 JAVIER BOHORQUEZ\EJECUCION_DEL_CONTRATO\6. Sexto Informe Noviembre \\Yaksa\11200ddo\2024\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATACION\CONTRATACION PRODUCTOS\CPS 088 RAFAEL LISANDRO GONZALEZ\Ejecución del contrato\Pago 6 Diciembre
Instrumentos de fortalecimiento institucional elaborados | 8 | 8 | El cumplimiento de este entregable fue adecuado, con la entrega de los productos al 100% de acuerdo con las actividades programadas. Aunque hubo algunos retrasos iniciales debido a la falta de recursos humanos en los primeros trimestres, las actividades se reactivaron durante los trimestres posteriores con avances significativos. Los instrumentos fueron elaborados, ajustados según las observaciones pertinentes y entregados a tiempo, lo que cumple con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales. | \\Yaksa\11200ddo\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\INSTRUMENTOS_FORTALECIMIENTO_INSTITUCIONAL_ELABORADOS\GUIA_CATASTRO_MULTIPROPOSITO_SAT \\Yaksa\11200ddo\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\INSTRUMENTOS_FORTALECIMIENTO_INSTITUCIONAL_ELABORADOS\GUIA_CUALIFICACIONES_MOVILIDAD_HORIZONTAL \\Yaksa\11200ddo\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\INSTRUMENTOS_FORTALECIMIENTO_INSTITUCIONAL_ELABORADOS\PAGO_POR_RESULTADOS \\Yaksa\11200ddo\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\INSTRUMENTOS_FORTALECIMIENTO_INSTITUCIONAL_ELABORADOS\GUIA_MEDICION_EVALUACION_IMPACTO \\Yaksa\11200ddo\2024\DOCUMENTOS_APOYO\TEMATICAS_PRODUCTOS_CONTRATOS_2024\MEDICION_DE_IMPACTO_REDISENOS_INSTITUCIONALES \\Yaksa\11200ddo\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\INSTRUMENTOS_FORTALECIMIENTO_INSTITUCIONAL_ELABORADOS\GUIA_PROCESOS_PROCEDIMIENTOS_CARGAS_TRABAJO\Marzo \\Yaksa\11200ddo\2024\DOCUMENTOS_APOYO\TEMATICAS_PRODUCTOS_CONTRATOS_2024\PROCESOS_Y_PROCEDIMIENTOS_TIPO
Plan de Formalización del empleo público implementado | 40000 | 3482 | Mediante el seguimiento efectuado a las actividades, entregables y evidencias aportadas en relación a la gestión desarrollada por la DDO durante 2024, se pudo verificar la presentación de un informe trimestral que consolida los avances en la gestión, además de los decretos generados después del acompañamiento en formalización. Se verificó que sumando un total acumulado de 21,727 empleos formalizados en 2024. Por lo que la meta en formalización laboral no se cumplió para la vigencia. | \\Yaksa\11200ddo\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\PLAN_FORMALIZACION\Diciembre Nombre del archivo: 2024-12-31_Seguimiento_formalizacion
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La Dirección de Desarrollo Organizacional (DDO) ha cumplido en gran parte con los entregables programados en 2024, especialmente en la asistencia técnica brindada a entidades tanto del orden nacional como territorial. No obstante, existen inconsistencias en los reportes del Sistema de Gestión Integral (SGI), como la discrepancia en los números de entidades asesoradas a nivel nacional, y la falta de evidencias documentales específicas de las asesorías realizadas. Además, el Plan de Formalización del Empleo Público no alcanzó su meta programada, con una ejecución del 8.7% frente a los 40,000 empleos previstos. En cuanto a los diplomados y documentos entregados bajo el Convenio 694-2024, se verificó el cumplimiento de los entregables, aunque persiste la falta de evidencia en la entrega formal de ciertos productos, como la confirmación de recepción de los diplomados por parte de la ESAP. Igualmente, aunque se entregaron los productos de fortalecimiento institucional, algunos entregables no se publicaron y no se pudo evidenciar el envió formal a la ESAP, lo que genera dudas sobre la trazabilidad de dichos entregables, en caso de tener la evidencia, por favor incluirla dentro de las rutas cargadas en yaksa, para evidenciar su cumplimiento. Adicionalmente, se recomienda para la vigencia 2025 continuar con la ejecución de los diplomados diseñados. A pesar de algunos retrasos iniciales en la ejecución del proyecto debido a la falta de recursos humanos, la DDO ha logrado avances significativos en la ejecución de sus actividades, con la elaboración y entrega de productos clave en el fortalecimiento institucional. Sin embargo, es necesario mejorar el proceso de gestión de riesgos, especialmente el relacionado con la calidad y oportunidad de las respuestas a las PQRSD, que podría impactar negativamente la reputación de la entidad. Se recomienda que para la vigencia 2025, la DDO incluya evidencia más detallada de cada sesión de asistencia técnica, como registros de asistencia, grabaciones de las sesiones y ayudas visuales utilizadas. Esto garantizará mayor transparencia y trazabilidad en el proceso. Se debe dar trámite a los hallazgos más antiguos registrados en el Plan de Mejoramiento Institucional, con especial atención a los hallazgos de 2019 y 2021, para evitar que persistan y afecten la gestión futura. Además, se debe continuar trabajando en la depuración y cierre de los hallazgos generados durante la auditoría a la acción integral de 2024.
Elaboró: Daniel Ruiz
Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro