## Hoja1
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN EMPLEO PÚBLICO
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador,
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Plan de Formalización del empleo público implementado | 40000 | 3482 | En el SGI, se reportó que al cierre de la vigencia, se registra la creación de 3227 empleos de los cuales 2799 corresponden a empleados públicos y 428 a trabajadores oficiales. Del gran total, 1650 son del orden nacional y 1577 del orden Territorial. De acuerdo con lo anterior, el número registrado en lo EJECUTADO no coincide. Igualmente se observa que la meta para la vigencia no se cumplió. La ruta no permite revisar la evidencia, no se encuentra la carpeta 9. enunciada. | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\9. PLAN DE FORMALIZACION DEL EMPLEO PÚBLICO IMPLEMENTADO\DICIEMBRE 2024-12-31_Seguimiento_formalizacion | La Dirección de Empleo Público identifico cuatro (4) riesgos en la vigencia, clasificados así: (2) Ejecución y administración de procesos, (1) corrupción y (1) seguridad digital. En el SGI se observa el reporte de seguimiento a los controles en la periodicidad establecida. En la auditoria realizada al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial en el mes de octubre de 2024, se evaluó de manera especifica cada riesgo. | Consultado el Sistema de Gestión Institucional - SGI, no se observan indicadores para la vigencia. | En la vigencia 2024, se crearon trece (13) hallazgos para el proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial en los cuales interviene la Dirección de Empleo Público con estado abierto, los cuales ya cuentan con análisis de causas y definición de actividades para la mejora. La ejecución de estas actividades esta prevista para el primer trimestre de la vigencia 2025.
Adelantar acciones para promover la publicación y uso de la declaración de los conflictos de intereses | 1 | 1 | Para la ejecución del entregable, se definieron las siguientes actividades: -Definir lineamientos para que los Jefes de Control Interno, Jefes de Talento Humano y Jefes de Contratos realicen seguimiento a la información de bienes y rentas y de conflictos de interés: Se expidió la Circular Externa 100-003-2024 en la cual en el literal C del Componente Función Pública, se recordó a las áreas de talento humano el compromiso frente al diligenciamiento del SIGEP y el Aplicativo por la Integridad Pública. Se generó una presentación tipo con los lineamientos que deben seguir los jefes de control interno, jefes de talento humano y de contratos. Se proyectó una circular dirigida a jefes de control interno, jefes de talento humano y jefes de contratos o quienes hagan sus veces en la que se imparten los lineamientos para facilitar el seguimiento a la información requerida por la Ley 2013 de 2019 y se generó una infografía tipo con los lineamientos. -Desarrollar una estrategia para la articulación de las entidades responsables de administrar, generar y custodiar la información relacionada con la declaración de bienes y rentas y de conflictos de interés: En el marco de la estrategia de priorización de alcaldías y gobernaciones para lograr el reporte de la Ley 2013 de 2019 en el aplicativo por la integridad pública, con corte a diciembre se registran 938 declaraciones para alcaldes y 35 para gobernadores, entre ingreso y periódicas. -Orientar la actualización y ajustes del aplicativo por la Integridad Pública: se efectuaron ajustes orientados por las ordenes impartidas por la SIC en las resoluciones No 6698 del 18-02-2022 y 2986 del 01-02-2023 y se implementó la versión 1.5.4 que incluye las mejoras tecnológicas y funcionales solicitadas. se encuentra desplegada la versión 1.5.12 del Aplicativo por la Integridad Pública que incluye el restablecimiento de campos que se habían ocultado en versiones anteriores y visualizador para documentos PDF de la declaración de la DIAN. | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\3. ACCIONES_PROMOVER_PUBLICACION_DECLARACION_BYR_CONFLICTOS\LINEAMIENTOS JEFES CONTROL INTERNO TALENTO HUMANO Y CONTRATOS 2024-01-06_Circular_externa_100_003_2024; 2024-12-01_Proyecto_circular_conjunta_api_sectransparencia;2024-12-31_Infografia_lineamientos_ley_2013_de_2019; 2024-06-30_Ptt_lineamiento_jefes_jci_jth_jc \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\3. ACCIONES_PROMOVER_PUBLICACION_DECLARACION_BYR_CONFLICTOS\ARTICULACION ENTIDADES RESPONSABLES API 2024-12-27_Reporte_alcaldes_gobernadores \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\3. ACCIONES_PROMOVER_PUBLICACION_DECLARACION_BYR_CONFLICTOS\ORIENTAR AJUSTES APLICATIVO 2024-10-03_Ajustes_otic_api;2024-12-01_Ajustes_otic_api, 2024-11-05_Aplicativo_integridad_comunicado
Componente de discapacidad en el empleo público implementado | 2000 | 17122 | El entregable se ejecuto a través de las siguientes actividades: -Adelantar las acciones para la participación de Función Pública en el Consejo Nacional de Discapacidad y el Grupo de Enlace Sectorial GES: Se elaboraron los insumos (presentación) para el Consejo Nacional de Discapacidad ir) Se asistió al Grupo de Enlace Sectorial en el cual se habló sobre la reglamentación de la Ley 2418 de 2024. En el mes de noviembre se participó en dos sesiones extraordinarias los días 25 y 28. II) El Departamento Administrativo de la Función Pública participó como expositor el día de la discapacidad en Colombia el 3 de diciembre del 2024. -Mantener actualizado el micrositio y todo lo relacionado con la estrategia de "Inclusión Laboral" de personas con discapacidad. Se actualizó el micrositio de Inclusión Laboral de PcD reportando información con corte a 30 de junio de 2024. -Elaborar el informe sobre el estado de cumplimiento de la implementación del Decreto 2011 de 2017: Se elaboró el informe de cumplimiento del decreto 2011 de 2017. Durante el cuarto trimestre se vincularon y/o contrataron 573 personas con discapacidad de los cuales 146 son servidores públicos y 427 contratistas, para un total acumulado de 17122 personas con discapacidad de los cuales 14180 son servidores públicos y 2942 son contratistas. | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\7. COMPONENTE_DE_DISCAPACIDAD_IMPLEMENTADO\GES - CND 2024-09-03_Presentacion_ley_2418; 2024-12-03_Dia_discapacidad, 2024-12-31_Evidencias_asistencia_cnd \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\7. COMPONENTE_DE_DISCAPACIDAD_IMPLEMENTADO\DISCAPACIDAD_MICROSITIO 2024-06-30_Personas_con_discapacidad_evidencia_junio 2024-05-06_Informe_discapacidad
Componente de género en el empleo público implementado | 46% | 48.26% | Con el fin de dar cumplimiento al entregable,se establecieron las siguientes actividades: -Articular interinstitucionalmente con las entidades involucradas para continuar promoviendo estrategias de género en el sector público: participación en el segundo espacio de socialización de avances del proceso de construcción del CONPES LGBTIQ+ y en la Mesa Sectorial de Seguimiento de género de las negociaciones colectivas. Se participó en la sesión del conpes LGTBIQ+, III) Se participó en la elaboración de la Guía Icontec para la elaboración de protocolos de atención a VBG, acoso laboral y acoso laboral sexual, se participó en la Mesa Sectorial de Seguimiento de género de las negociaciones colectivas. Se participó en la elaboración y difusión del curso realizado por la EAN “Escuela de Mujeres y Hombres Construyendo Equidad”, en el marco de la mesa de género se abrió una nueva cohorte al curso virtual “Prevención y atención a las violencias contra las mujeres y discriminación racial en el ámbito del trabajo”. Se trabajó en los productos audiovisuales para el convenio con el canal ZOOM. -Definir estrategias de comunicación para mitigar estereotipos de género que afecten la participación de las mujeres en los altos cargos del Estado:Se realizaron reuniones con el equipo del ministerio de igualdad y equidad para trazar una estrategia de comunicación conjunta para fortalecer la participación efectiva de las mujeres en los cargos directivos. Se lanzó la campaña comunicativa sobre el protocolo de atención, prevención y protección de las violencias de género y los actos de discriminación enmarcados en la Ley. -Definir lineamientos y otras herramientas prácticas para la incorporación del enfoque de género en las entidades públicas: Participación en la radicación del proyecto de ley en el congreso de la república del convenio 190 de la OIT. Se realizaron actividades con las servidoras públicas en el marco de los marzos feministas. Se transversalizo el enfoque de género en los temas de paz y memoria realizados en abril. Participación Jornada de Asistencia Técnica sobre la Directiva Presidencial 001 de 2023, a través de la cual el DAFP socializó la Circular Conjunta No. 100-004-2024 “Lineamientos para la aplicación de la Circular No. 003 del 18 de julio de 2024 sobre las directrices establecidas por la Procuraduría General de la Nación para garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias para la prevención, atención del acoso laboral en las entidades públicas.” Se elaboró y publicó el informe de "Ley de Cuotas" vigencia 2024. | \\Yaksa\11400DEP\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\5. COMPONENTE_DE_GENERO_IMPLEMENTADO\ESTRATEGIAS_DE_COMUNICACION 2024-05-03_Estrategias_comunicacion_estereotipos \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\5. COMPONENTE_DE_GENERO_IMPLEMENTADO\ARTICULACION_INTERINSTITUCIONAL\OCTUBRE \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\5. COMPONENTE_DE_GENERO_IMPLEMENTADO\INCORPORACION_ENFOQUE_GENERO\DICIEMBRE 2024-12-18_Socializacion_circular, 2024-10-30_Avance_garantizar_derechos_lgtbiq \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\5. COMPONENTE_DE_GENERO_IMPLEMENTADO\INFORME_LEY_CUOTAS\DICIEMBRE 2024-12-24_Informe_de_ley_de_cuotas_2024_vf
Componente de jóvenes en el empleo público implementado | 5000 | 56040 | En el SGI, se reportó que durante la vigencia 2024, se vincularon y contrataron a 56.040 jóvenes entre los 18 y 28 años, de los cuales 6.313 son servidores públicos y 49.727 son contratistas. | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\6. COMPONENTE_DE_JOVENES_IMPLEMENTADO 2024-12-31_Reporte_mas_jovenes_en_el_estado_cuarto_trimestre 2024-06-30_Presentacion_reporte_mas_jovenes_en_el_estado_planeacion
Diplomados en temas de la dirección elaborados actualizados, en el marco del convenio con la ESAP 694-2024 | 5 | 5 | Durante el mes de agosto los diplomados de empleo público y de servidor público 4.0 fueron actualizados en sus contenidos y fueron entregados a la ESAP para los ajustes correspondientes. En el mes de septiembre la prueba de recorrido fue aprobada. Respecto al diplomado de Alta Gerencia de la Administración, se elaboró el diseño con 4 módulos, se realizaron modificaciones solicitadas por la ESAP y se terminó el proceso con cada uno de los cambios solicitados por la ESAP, Temática, Diseño Instruccional, Modulo 1,2,3 con sus respectivos anexos. Se entrega los 3 módulos con el Diseño Instruccional del Diplomado GETH, se realizaron la modificaciones solicitadas por parte de la Escuela Superior de Administración Pública y se terminó el proceso con cada uno de los cambios solicitados por la ESAP, Temática, Diseño Instruccional, Modulo 1,2,3 con sus respectivos formatos. Se elaboró el diplomado de ética e integridad y se terminaron de entregar las unidades faltantes del diplomado. Se entregaron unidades 4, 5 y 6. | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\10. ACTIVIDADES CONVENIO ESAP\ACTUALIZACION DIPLOMADOS\AGOSTO 2024-08-14_Ajustes_diplomado_empleo_publico_final, 2024-08-14_Ajustes_diplomado_servidor_publico_4, 2024-08-14_Formato_unidad_base_medio_ambiente_final, 2024-08-14_Inteligencia_artificial \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\10. ACTIVIDADES CONVENIO ESAP\DIPLOMADO_GERENCIA_PUBLICA 2024-11-28_Diplomado_gerencia_publica \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\10. ACTIVIDADES CONVENIO ESAP\DIPLOMADO_GETH 2024-11-30_Diplomado_geth_noviembre \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\CONVENIO ESAP\ETICA E INTEGRIDAD
Directrices y regulaciones para el fortalecimiento de la política de Empleo Público elaboradas | 4 | 4 | Se elaboró el Informe del Plan Anual de Vacantes de la vigencia 2024 y se publicó en la página web de la entidad en Transparencia. Se elaboró documento con la propuesta del programa de desvinculación asistida Se realizó el documento que recoge el análisis y un plan de acción dispuesto para desarrollar los criterios diferenciales en la política de empleo público en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Se elaboró el documento con los lineamientos en materia identidad y vocación por el servicio público. | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\8.RECTRICES_REGULACIONES_FORTALECIMIENTO_POLITICA_EMPLEO_PUBLICO\PLAN_ANUAL_VACANTES \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\8.DIRECTRICES_REGULACIONES_FORTALECIMIENTO_POLITICA_EMPLEO_PUBLICO\DESVINCULACION_ASISTIDA\JUNIO_2024 2024-07-08_Documento_bases_programa_desvinculacion_asistida_ajuste_subdireccion
Documento Género, Inclusión y Diversidad en el marco del Convenio con la ESAP 694-2024 | 1 | 1 | Se realizó la primera entrega correspondiente al 40% del total del producto pactado en el convenio 037 con la ESAP. Esta entrega consistió en el primer borrador del documento en donde se trazó la línea temática, los objetivos y alcances de la asistencia técnica territorial y en el mes de noviembre, se finalizó el documento de lineamientos técnicos del documento de género e inclusión. | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\CONVENIO ESAP\GENERO E INCLUSION 2024-08-15_Documento_construccion_convenio_esap 2024-10-11_Documento_final_convenio_esap
Entidades asesoradas con los lineamientos de la política de empleo público y gestión estratégica del talento humano | 250 | 308 | Para dar cumplimiento al entregable, se definieron las siguientes actividades: -Asesorar a las entidades definidas en la implementación de los lineamientos de la política de empleo público y de gestión estratégica del talento humano: se asesoraron 308 entidades, se realiza con el Grupo de Asesoría y Gestión reunión sobre la presentación de la estrategia territorial, Se realiza reunión de presentación de los asesores de la Dirección de Empleo Público como pares de los Gestores Territoriales quienes son el enlace de Función Pública en cada uno de los departamentos con el fin de facilitar la gestión en territorio, se envía a los profesionales del grupo de Asesoría y Gestión tablero de control con el avance del registro de las entidades asesoradas para la implementación de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH y todo lo relacionado con el registro en CRM (Customer Relationship Management), se solicita la creación de usuarios en la plataforma SETA WEB que es una herramienta tecnológica que permite gestionar el avance adelantado en el marco de acción integral en territorio y nación, de manera que los profesionales identifiquen el estado de avance de sus entidades, se envía cronograma de capacitaciones internas sobre liderazgos con el fin de reforzar los temas de la Gestión Estratégica del Talento Humano con el Grupo de asesoría y Gestión. -Definir las entidades a intervenir en el marco de la estrategia de asistencia técnica integral: se establecen las entidades priorizadas que se van a trabajar en el marco de la estrategia de asistencia técnica integral para la implementación de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano. -Entidades asesoradas y acompañadas con la estrategia de diversidad e inclusión en el marco de la formalización laboral:Se asesoró y acompañó a varias entidades en la estrategia de diversidad e inclusión en el marco de la formalización del empleo público. -Entidades con asistencia técnica en los lineamientos del Nuevo Modelo de Gerencia Pública 4.0. (100 Entidades):acompañamiento y asesoría a diferentes entidades del Estado Colombiano y el archivo de seguimiento denominado 2024-12-31_Seguimiento_entidades_nuevo_modelo_gerencia en donde se encuentra un total general de 178 entidades. | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\4. ENTIDADES_ASESORADAS_EN_POLITICA_GETH\FEBRERO\GETH\ACTIVIDAD 2024-02-29_Estado_entidad_geth, 2024-02-29_Registro_reunion_dep_talento_humano_hito_1, 2024-02-10_Registro_asesoria_formulacion_peth_minagricultura, 2024-02-16_Insumos_gestores_territoriales, 2024-02-19_Informe_minciencias \\Yaksa\11400DEP\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\4. ENTIDADES_ASESORADAS_EN_POLITICA_GETH\SEPTIEMBRE\GETH\ACTIVIDAD 2024-09-09_Entidades_reportadas_geth, 2024-09-09_Provision_empleos_formalizacion, 2024-09-11_Actualizacion_base_datos_dep, 2024-09-11_Validacion_avance_accion_integral, 2024-09-11_Validacion_crm_dep \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\4. ENTIDADES_ASESORADAS_EN_POLITICA_GETH\ENERO 2024-01-31_Entidades_priorizadas_dep, 2024-01-31_Vence_plazo_para_publicar_planes_institucionales \\Yaksa\11400DEP\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\4. ENTIDADES_ASESORADAS_EN_POLITICA_GETH\SEPTIEMBRE\DIVERSIDAD_INCLUSION \\Yaksa\11400DEP\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\4. ENTIDADES_ASESORADAS_EN_POLITICA_GETH\NOVIEMBRE\GERENCIA
Normatividad para el fortalecimiento de la política de Empleo Público propuesta. | 2 | 2 | Se elaboró proyecto de decreto relacionado con las competencias laborales, el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II, el fortalecimiento institucional de la gestión del talento humano y la movilidad horizontal, así como la memoria justificativa del mismo. Es importante precisar, que este proyecto de decreto ya surtió el procedimiento requerido para continuar el trámite ante la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para su posterior expedición. Se elaboró el documento con la propuesta de modificación de la Ley 909 de 2004. | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\1. NORMATIVIDAD_FORTALECIMIENTO_POLITICA_EMPLEO_PUBLICO\PROYECTO_DECRETO_1083_2015\JUNIO 2024-06-30_Proyecto_decreto_movilidad_horizontal_competencias_gestion_th_sigep, 2024-06-30_Memoria_justificativa_proyecto_decreto_competencias_gestion_th_movilidad_sigep \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\1. NORMATIVIDAD_FORTALECIMIENTO_POLITICA_EMPLEO_PUBLICO\PROPUESTA_MODIFICACION_LEY_909_2004 2024-12-04_Propuesta_articulado_ley_909_de_2004
Seminario de Socialización De Resultados y Aprendizajes del Concurso para Municipios de 5a y 6a Categoría en el marco del Convenio con la ESAP 694-2024 | 0.6 | 0.6 | Se elaboró informe que contiene las acciones adelantadas para el desarrollo del evento, que incluye las reuniones sostenidas con la ESAP relacionadas con la aprobación del plan de trabajo. Se adelantó la contratación del operador logístico por parte de Función Pública a través de la Secretaría General. Se elaboró insumo que contiene el contexto general del seminario o evento de socialización de resultados y aprendizajes del proceso de selección para municipios de 5a y 6a categoría. Así mismo, contiene el objetivo, la metodología, la agenda y el desarrollo de cada uno de los puntos de la agenda, que incluye los paneles de discusión. Para la actividad "Realización y su correspondiente reseña analítica del Seminario" en el SGI se registró que "Teniendo en cuenta las razones expuestas mediante correo electrónico enviado por parte de la DEP a la OAP el 27/11/2024 relacionado con la eliminación de esta actividad, y de acuerdo con lo aprobado posteriormente, en donde se determinó reemplazar esta actividad por el evento "Juntémonos por la Meritocracia" realizado por la DPTSC. Esta actividad no se llevó a cabo". | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\10. ACTIVIDADES CONVENIO ESAP\SEMINARIO_CONCURSO_MUNICIPIOS_5_Y_6_CATEGORIA Propuesta_insumo_seminario_o_evento_concursos_municipios_5_y_6_categoria, 2024-08-02_Correo_electronico_envio_insumo, 2024-08-05_Acta_reunion_seguimiento_evento_dafp_esap, 2024-08-08_Propuesta_insumo_seminario_o_evento_concursos_municipios_5_y_6_categoria, 2024-08-08_Correo_electronico_envio_insumo, 2024-08-20_Insumo_informe_avance_seminario_evento_municipios_5_y_6_categoria 2024-10-31_Informe_de_ejecucion_producto_3_evento, 2024-11-27_Correo_electronico
Sistema Nacional de Integridad diseñado | 2 | 2 | El entregable se desarrollo a través de las siguientes actividades: -Adelantar las acciones y mecanismos definidos para la operación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Integridad: Durante la vigencia, se realizaron acciones para dar cumplimiento a las funciones del Sistema Nacional de Integridad en el Servicio Público, como se describe a continuación: 1. Se ha realizado asistencia y seguimiento a la publicación de la información de la ley 2013 de 2019 por parte de los Alcaldes Municipales. Con corte 31 de diciembre de 2024, 883 alcaldes han cumplido con el reporte de la información en el aplicativo por la integridad pública. 2. Se realizó Taller de expertos para la construcción de insumos que permitan la definición de lineamientos del Sistema Nacional de Integridad. 3. Se generó un proyecto de Decreto para la definición de lineamientos del Sistema Nacional de Integridad. -Implementar la estrategia de apropiación de los valores definidos en el código de integridad: se realizó curso entre 2024-01-01 y 2024-12-16 con el fin de socializar con las entidades para implementar la estrategia de apropiación de los valores definidos en el código de integridad. -Implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades para la gestión de conflictos de intereses que incorpore el protocolo para promover el uso de canales de consulta de denuncia y seguimiento en los sectores priorizados: Se implementó la estrategia de fortalecimiento de capacidades para la gestión de conflictos de intereses que incorpore el protocolo para promover el uso de canales de consulta, de denuncia y seguimiento en los sectores priorizados. -Medir la eficacia de la estrategia de apropiación de los valores definidos en el código de integridad por parte de los servidores públicos: se desarrolla el hito número siete, denominado "Aplicar el diagnóstico de percepción de la integridad en el servicio público y seguimiento al aplicativo de la Ley 2013 de 2019". | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\2.SISTEMA_NACIONAL_DE_INTEGRIDAD_DISEÑADO\ACCIONES_MECANISMOS_SISTEMA_NACIONAL_INTEGRIDAD\DICIEMBRE 2025-01-03_Alcaldes_electos_ley_2013, 2024-11-18_Memorias_taller_expertos_sni, 2025-01-02_Proyecto_decreto_sni_ajustado \\Yaksa\11400DEP\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\2.ISTEMA_NACIONAL_DE_INTEGRIDAD_DISEÑADO\APROPIACION_VALORES\DICIEMBRE 2024-12-16_Correo_reporte_consolidado_anual_integridad, 2024-12-16_Reporte_anual_curso_integridad_corte_diciembre \\Yaksa\11400DEP\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\2.SISTEMA_NACIONAL_DE_INTEGRIDAD_DISEÑADO\CONFLICTO_INTERESES\DICIEMBRE 2024-09-30_Guia_identificacion_declaracion_conflicto_intereses_sector_publico_colombiano, 2024-10-29_Insumos_capacitacion_integridad_gestion_preventiva_conflictos_interes, 2024-10-29_Presentacion_conflicto_intereses, 2024-10-29_Registro_asistencia_externa_virtual,
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1. Se recomienda revisar las cifras de lo programado frente a lo ejecutado en los entregables, toda vez que para algunos de ellos, se observa una ejecución muy por encima de lo planeado, de igual manare revisar los porcentajes planteados, que no dan claridad frente lo evaluado. 2. De acuerdo con lo reportado en el SGI, se observa que el entregable "Plan de Formalización del empleo público implementado", no cumplió la meta establecida para la vigencia, por lo que es necesario revisar y tomar las acciones pertinentes. Igualmente, se reportó que al cierre de la vigencia, se crearon 3227 empleos de los cuales 2799 corresponden a empleados públicos y 428 a trabajadores oficiales. Del gran total, 1650 son del orden nacional y 1577 del orden Territorial; sin embargo, el número registrado en lo EJECUTADO no coincide, pues se reportó la cifra de 3.482. Asimismo, la ruta no permite revisar la evidencia, por cuanto no se encuentra la carpeta 9. enunciada. Por esta razón, es necesario revisar que las evidencias de los entregables queden debidamente documentados. 3. Frente a los riesgos y controles, se recomienda tener en cuenta los resultados de la auditoria realizada al Proceso de Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial en el mes de octubre de 2024, en el cual se evaluó de manera especifica cada riesgo y control.
Elaboró: Esneda Gamboa Malagón
Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro