## Hoja1
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador,
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Acompañamiento a la gestión internacional de Función Pública efectuado | 100% | 100% | Para dar cumplimiento al entregable, se desarrollaron las siguientes actividades: 1.Apoyar la postulación de iniciativas de FP a premios internacionales: en el SGI se registró que durante la vigencia no se realizaron gestiones asociadas a esta actividad dado que no hay convocatorias activas en esta época del año. 2.Gestionar la participación de los jurados internacionales del Premio Nacional de Alta Gerencia 2024: se reporto en el SGI que no se realizaron gestiones asociadas a esta actividad debido a que, por la directriz de la Dirección General, no se tuvieron en cuenta este tipo de jurados. 3.Organizar y/o participar en eventos internacionales: en la vigencia se asistió a los siguientes eventos: Lanzamiento del DaaS del Center for Digital Public Infrastructure (CDPI), se recibió la invitación del clad al Encuentro Internacional de Alta Gerencia en Santiago de Chile. Asimismo, se asistió a la Segunda Mesa Mesa Directiva del Consejo Directivo del CLAD y a la Reunión del Consejo Directivo, participación en el III Simposio Iberoamericano de Innovación Pública organizado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de España y el Instituto Nacional de Administración (INA) de Portugal en Alcalá de Henares (Madrid), España, los días 23 y 24 de septiembre de 2024. En el evento participo el Director Técnico de Gestión del Conocimiento, como delegado del Director General, Participación del Director Técnico de Empleo Público, como conferencista invitado del clad en el XXIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública realizado en Brasil entre el 26 y el 29 de noviembre, Participación en el encuentro del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia – SNCIC, denominado Rutas y alianzas para la paz, la naturaleza y el desarrollo territorial, realizado los días 3 y 4 de diciembre en la ciudad de Bogotá. También se hizo participación en la Octava Reunión de la Red de Integridad de América Latina y el Caribe OCDE-BID, realizado el 03 de diciembre en Brasil. En el evento participo el Director Técnico de Empleo Público, como conferencista invitado del BID. 4.Publicar los resultados de gestión internacional en el portal web de Función Pública: se realizó la publicación de las siguientes convocatoria: Becas con respecto a una alianza con la Embajada de Indonesia, Beca para un Curso de Liderazgo organizado por la INAP de España, convocatoria a funcionarios públicos para participar del Programa de Intercambio de Buenas Prácticas que organiza el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo – CLAD y el Instituto Nacional de Administración (INA, I.P.) de Portugal y convocatoria a funcionarios públicos para participar del Curso internacional CLAD «¿Cómo transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas en América Latina? Herramientas para lograrlo» llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia. | \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\12_DICIEMBRE\GESTION_INTERNACIONAL\2024-12-30_Acompanamiento_gi\2024-12-30_Postulaciones_premios_internacionales No se observa ningún archivo \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\09_SEPTIEMBRE\GESTION_INTERNACIONAL\2024-09-30_Acompanamiento_gi\2024-09-30_Eventos_internacionales 2024-05-09_Consejo_directivo_clad \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\12_DICIEMBRE\GESTION_INTERNACIONAL\2024-12-30_Acompanamiento_gi\2024-12-30_Eventos_internacionales \\yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\MARZO\GESTION_INTERNACIONAL\2024-03-27_Acompanamiento_gi\2024-03-27_Eventos_internacionales 2024-03-27_Eventos_internacionales \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\09_SEPTIEMBRE\GESTION_INTERNACIONAL\2024-09-30_Acompanamiento_gi\2024-09-30_Publicaciones_portal_web | Según el SGI para el Proceso Dirección y Estrategia, se definió el siguiente riesgo: "Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido al incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales" al cual se le efectuó el monitoreo a través del control "El encargado de seguridad de la información válida la efectividad y vulnerabilidad de los controles existentes en el sistema, reportando las fallas encontradas, a través de pruebas o inspecciones técnicas de seguridad implementadas". | Para la vigencia se definió el indicador: Oportunidad en la entrega de productos, el cual cuenta con las siguientes variables: Estrategia_cooperacion_internacional+eventos+convenios+participacion_congreso_internacional_clad Se evidenció el reporte cualitativo en el SGI de acuerdo con la periodicidad establecida; sin embargo, no se consolida el reporte cuantitativo al final de la vigencia para evaluar la formula del indicador según las variables definidas. | Consultado el plan de mejoramiento institucional en el SGI, se observa el hallazgo 573 de 2024 en estado abierto notificado de fecha 17/06/2024, al cual no se le ha realizado el análisis de causas y la definición de las acciones de mejora.
Alianzas con entidades homólogas de otros países y organismos internacionales generadas | 100% | 100% | Con el fin de dar cumplimiento al entregable se definieron las siguientes actividades: 1.Adelantar gestiones para generar una nueva alianza con una entidad homóloga u organismo internacional: se enviaron dos oficios a Cancillería, específicamente al Viceministerio de Relaciones Exteriores y al Viceministerio de Asuntos Multilaterales, solicitando el apoyo interinstitucional para generar nuevos espacios de cooperación con entidades homólogas u organizaciones internacionales, se realizó una reunión con comisión de Emiratos Árabes Unidos y la Dirección General del DAFP para la socialización del programa de intercambio de experiencia gubernamental y discusión sobre los detalles de la firma del nuevo MoU, se realizó un encuentro con el enlace de APC para solicitar la inclusión del Programa "Servicio Social para la Paz" en el plan de trabajo de la Mesa de Paz del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, se sostuvo una reunión virtual con el Instituto Nacional de Administración de Portugal para socializar y explorar posibilidades de cooperación y se envío un primer borrador para realizar un Memorando de Entendimiento entre las dos instituciones. Además, se sostuvo una reunión presencial con agregados de la Embajada de Suecia en Colombia para socializar el Programa "Servicio Social para la Paz" y explorar alternativas de cooperación. 2. Dar continuidad a 2 alianzas existentes: se realizaron 2 reuniones para dar seguimiento a dos alianzas. La primera con la Embajada de Indonesia sobre un proyecto piloto de Becas que ofrece el Gobierno de Indonesia para funcionarios públicos de Colombia. El segundo es el Primer encuentro de la Mesa Directiva del CLAD. Se sostuvo un encuentro con la Embajada de Perú, y su encargada de cooperación internacional, para revisar el memorando de Entendimiento firmado entre el DAFP y SERVIR. Se hizo la participación en la Instalación de la primera Mesa de Cooperación Internacional de Juventudes, se sostuvo un encuentro con la Escuela CLAD y la ESAP para adelantar gestiones logísticas para la organización del Curso internacional CLAD. Apoyo a la organización del Curso internacional CLAD: «¿Cómo transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas en América Latina? Herramientas para lograrlo», realizado entre el 9 al 11 de octubre de 2024 en Bogotá. También se sostuvo una reunión con Cancillería para verificar las alternativas de cooperación. | \\yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\MARZO\GESTION_INTERNACIONAL\2024-03-27_Alianzas\2024-03-27_Nuevas_alianzas 2024-03-27_Nuevas_alianzas \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\06_JUNIO\GESTION_INTERNACIONAL\2024-06-28_Alianzas\2024-06-28_Nuevas_alianzas 2024-06-28_Nuevas_alianzas \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\09_SEPTIEMBRE\GESTION_INTERNACIONAL\2024-09-30_Alianzas\2024-09-30_Alianzas_existentes 2024-04-22_Comunicado_Embajada_Chile, 2024-04-22_Comunicado_Embajada_España, 2024-04-22_Comunicado_Embajada_Peru, 2024-06-21_Reunion_cooperacion_horizontal_clad
Cartilla del empleo publico con enfoques diferenciales publicada y socializada | 1 | 1 | Para dar cumplimiento al entregable, se establecieron las siguientes actividades: 1.Plan de trabajo para la creación de la cartilla: en el SGI no se registro el avance 2.Diagnostico del empleo publico en términos de enfoques diferenciales: en el SGI no se registro el avance 3.Construir la cartilla con los enfoques diferenciales en el empleo público: en el SGI no se registro el avance 4.Publicación y socialización de la cartilla de empleo público enfoques diferenciales:en el SGI no se registro el avance En el reporte del mes de diciembre realizado el 15-01-2025, se consignó el siguiente avance:"Durante el mes de diciembre, se socializó con el equipo de alta dirección la cartilla de empleo público con enfoques diferenciales, con el propósito de garantizar la inclusión y promover la equidad en los procesos desarrollados al interior de la entidad. Como resultado de esta actividad: Se realizaron sesiones de retroalimentación para resolver dudas y recoger observaciones del equipo directivo, asegurando la alineación con los objetivos organizacionales. Así mismo se definieron estrategias para implementar dichos enfoques en los procedimientos internos, priorizando la igualdad de oportunidades para poblaciones diversas". Revisadas las evidencias en la ruta de yaksa, se observan los siguientes documentos: 2024-05-30_Cartilla_genero_inclusion_empleo_publico_v2, la cual contiene una presentación en pdf denominada"Lineamientos desde el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida” "Para la transformación de la política de mujer con enfoque diferencial e interseccional" y 2024-11-30_Analisis_de_obstaculos_aplicacion_estrategia_de_empleo_publico, el cual contiene un documento denominado " Cartilla Caracterización Empleo público desde el enfoque diferencial versión 1 de diciembre de 2023"; sin embargo, no se observan las evidencias de la socialización y publicación, tal como lo define el entregable. | Como reporte del entregable en el SGI, se registró el siguiente archivo: \\Yaksa\10000dg\2024\DOCUMENTO_APOYO\CARTILLA_GENERO_INCLUSION 2024-11-30_Analisis_de_obstaculos_aplicacion_estrategia_de_empleo_publico
Relacionamiento con la OCDE en temas de competencia de la Función Pública adelantado | 100% | 100% | El entregable se desarrollo a través de las siguientes actividades: 1.Apoyar el diligenciamiento de las encuestas remitidas por la OCDE: en el SGI se registra que la OCDE no solicito ni envió encuestas o formularios que competen a Función Pública, por lo anterior, no se desarrollaron gestiones para adelantar esta actividad. 2. Apoyar la participación de Función Pública en las instancias de competencia de la OCDE: por ser miembro del Comité de Gobernanza Pública se hizo participación en dos eventos. El primero fue una Reunión de la Comunidad de Prácticas sobre el Proyecto de Recomendación de la OCDE sobre servicios públicos centrados en el usuario. El segundo fue el Lanzamiento de la cuarta edición de Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024. Se llevo a cabo la reunión número 69 del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE y el Lanzamiento del informe "Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024".Avances estratégicos del Departamento Administrativo de la Función Pública en la redacción del cuarto Informe de PostAdhesión de Colombia a la OCDE. Participación en la septuagésima sesión del Comité de Gobernanza Pública (PGC) y se envío el Informe Final de Post-Acceso de Colombia ante la OCDE según la solicitud de la Misión Permanente. 3.Revisar los documentos de política publicados por la OCDE: Durante la vigencia desde el Comité de Gobernanza Pública remitieron documentos para ser revisados, ajustados o rectificados, en su caso: Indicadores de los principios 10 y 11 de la Indicadores de Integridad Pública: Integridad de los sistemas disciplinario y judicial; borrador del "Plan de Acción sobre la Transformación de la Gobernanza Pública para la Democracia Digital"; borrador revisado del Plan de Acción sobre Democracias Abiertas más Fuertes en un Mundo Globalizado preparado en respuesta al llamamiento de los Ministros en la Declaración de la OCDE sobre el Fomento de la Confianza y el Refuerzo de la Democracia los gobiernos, entre otros. | \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\06_JUNIO\GESTION_INTERNACIONAL\2024-06-28_Relacionamiento_ocde\2024-06-28_Participacion_instancias 2024-06-28_Participacion_instancias \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\12_DICIEMBRE\GESTION_INTERNACIONAL\2024-12-30_Relacionamiento_ocde\2024-12-30_Participacion_instancias 2024-12-30_Participacion_instancias \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\09_SEPTIEMBRE\GESTION_INTERNACIONAL\2024-09-30_Relacionamiento_ocde\2024-09-30_Revision_documentos_pp 2024-09-30_Revision_documentos_pp
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1.Se sugiere revisar y reportar los avances de las actividades que ayudan al cumplimiento del entregable en las fechas establecidas, por cuanto se pudo observar que para el entregable establecido como "Cartilla del empleo publico con enfoques diferenciales publicada y socializada", se definieron cuatro (4) actividades a las cuales no se les realizo reporte de seguimiento durante la vigencia. Lo anterior, con el fin de atender los lineamientos de la planeación institucional y efectuar el monitoreo permanente a los entregables y actividades programadas en la vigencia. Igualmente, revisadas las evidencias en la ruta de yaksa, se observan los siguientes documentos: 2024-05-30_Cartilla_genero_inclusion_empleo_publico_v2, la cual contiene una presentación en pdf denominada"Lineamientos desde el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida” "Para la transformación de la política de mujer con enfoque diferencial e interseccional" y 2024-11-30_Analisis_de_obstaculos_aplicacion_estrategia_de_empleo_publico, el cual contiene un documento denominado " Cartilla Caracterización Empleo público desde el enfoque diferencial versión 1 de diciembre de 2023"; sin embargo, no se observan las evidencias de la socialización y publicación, tal como lo define el entregable. Por lo anterior, es importante dejar las evidencias del cumplimiento del entregable en las rutas de yaksa para consulta y conocimiento de los interesados. 2.Frente al indicador, se evidenció el reporte cualitativo en el SGI de acuerdo con la periodicidad establecida; no obstante, es importante consolidar el reporte cuantitativo al final de la vigencia para evaluar la formula del indicador según las variables definidas. 3. Se recomienda revisar el hallazgo 573 de 2024 al cual no se le ha realizado el análisis de causas y la definición de las acciones de mejora.
Elaboró: Esneda Gamboa Malagón
Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro