## DGDI
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - DGDI
OBJETIVO INSTITUCIONAL: 1. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador. 2. Enaltecer al Servidor Público y su labor
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Acompañamiento a las entidades en el ejercicio de las funciones de las Oficinas Control Interno | 100% | 100 | Se pudo validar que durante 2024, la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional apoyó el nombramiento de jefes de Control Interno en las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, en coordinación con el DAPRE. Se realizó el nombramiento de 82 jefes de Control Interno mediante decretos presidenciales. El proceso incluyó acompañamiento a entidades, validación de hojas de vida, resolución de casos de desistimiento y cumplimiento de requisitos. | \\yaksa\11300DGDI\2024\DOCUMENTOS_APOYO\JCI\NOMBRAMIENTOS; Nombre de los archivos: 2024-02-20_Decreto_nombramiento_jci_fogafin, 2024-02-07_Decreto_nombramiento_jci_mincit, 2024-02-07_Decreto_nombramiento_jci_dafp, 2024-02-14_Decreto_nombramiento_jci_minhacienda, 2024-02-14_Decreto_nombramiento_jci_mininterior; 2024-04-10_Proceso_jci_presidencia, 2024-04-26_Base_datos_reon_ley_de_cuotas_jci_dep; 2024-05-10_Decreto_nombramiento_jci_mintrabajo, 2024-05-10_Decreto_nombramiento_jci_supertransporte, 2024-05-10_Decreto_nombramiento_jci_aguapotable, 2024-05-14_Decreto_nombramiento_jci_supersalud, 2024-05-17_Decreto_nombramiento_jci_antropologia_historia, 2024-05-17_Decreto_nombramiento_jci_fng, 2024-05-17_Decreto_nombramiento_jci_fiduagraria, 2024-05-17_Decreto_nombramiento_jci_superfinanciera, 2024-05-17_Decreto_nombramiento_jci_fogacoop, 2024-05-17_Decreto_nombramiento_jci_fna, 2024-05-17_Decreto_nombramiento_jci_superservicios, 2024-05-24_Decreto_nombramiento_jci_cooperacion_internacional; 2024-06-24_Decreto_nombramiento_jci_migracion_colombia, 2024-06-18_Decreto_nombramiento_jci_hospital_militar, 2024-06-18_Decreto_nombramiento_jci_caja_retiro_ffmm, 2024-06-18_Decreto_nombramiento_jci_derechos_autor, 2024-06-11_Decreto_nombramiento_jci_dane, 2024-06-05_Decreto_nombramiento_jci_upit, 2024-06-05_Decreto_nombramiento_jci_andje, 2024-06-05_Decreto_nombramiento_jci_mineducacion, 2024-05-24_Decreto_nombramiento_jci_cooperacion_internacional, 2024-05-17_Decreto_nombramiento_jci_superservicios, 2024-05-17_Decreto_nombramiento_jci_fna, 2024-05-17_Decreto_nombramiento_jci_fogacoop, 2024-05-17_Decreto_nombramiento_jci_superfinanciera, 2024-05-17_Decreto_nombramiento_jci_fiduagraria, 2024-05-17_Decreto_nombramiento_jci_fng, 2024-05-17_Decreto_nombramiento_jci_antropologia_historia, 2024-05-14_Decreto_nombramiento_jci_supersalud, 2024-05-10_Decreto_nombramiento_jci_aguapotable, 2024-05-10_Decreto_nombramiento_jci_supertransporte, 2024-05-10_Decreto_nombramiento_jci_mintrabajo, 2024-02-20_Decreto_nombramiento_jci_fogafin, 2024-02-14_Decreto_nombramiento_jci_mininterior, 2024-02-14_Decreto_nombramiento_jci_minhacienda, 2024-02-07_Decreto_nombramiento_jci_dafp, 2024-02-07_Decreto_nombramiento_jci_minciencia; 2024-06-24_Decreto_nombramiento_jci_migracion_colombia, 2024-06-18_Decreto_nombramiento_jci_caja_retiro_ffmm, 2024-06-18_Decreto_nombramiento_jci_derechos_autor, 2024-06-11_Decreto_nombramiento_jci_dane 2024-09-05_Decreto_nombramiento_mincomercio, 2024-09-05_Decreto_nombramiento_supersolidaria, 2024-09-13_Decreto_nombramiento_upme, 2024-09-13_Decreto_nombramiento_ipse, 2024-09-16_Decreto_nombramiento_inpec; 2024-12-13_Decreto_nombramiento_centro_dermatologico, 2024-12-13_Decreto_nombramiento_fonprecon, 2024-12-20_Decreto_nombramiento_previsora | La DGDI identificó para la vigencia 2024 tres (3) riesgos, dos (2) de administración y ejecución del proceso y uno de corrupción. Se pudo validar que durante la vigencia no se realizó el reporte del seguimiento a controles lo que corresponde a un incumplimiento en la Política de Administración de Riesgos de Función Pública. Se recomienda que para la vigencia 2025, se establezcan roles y responsabilidades al interior de la Dirección con la intención de cumplir con los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas y la Política de Riesgos. | La DGDI definió para la vigencia 2024 dos indicadores para la medición de su gestión los cuales tienen que ver (1) con la valoración de experiencias exitosas galardonadas y finalistas del Premio Nacional de Alta Gerencia registradas en el Banco de Éxitos y (2) el porcentaje de evaluaciones de desempeño para jefes de control interno gestionadas. Sin embargo, en el SGI no se pudo validar reporte de avance en cada indicador, por lo que se recomienda que para la vigencia 2025, se establezcan responsables y roles que permitan dar cumplimiento a las obligaciones el reporte de la planeación institucional. | Actualmente la DGDI tiene abiertos 13 hallazgos en el Plan de Mejoramiento Institucional, once (11) de ellos fueron generados en la vigencia 2024, producto de la auditoría al proceso de Acción Integral de 2024 y la depuración de hallazgos adelantada por la OCI y la OAP. Y dos de ellos abiertos desde el 2021 producto de los resultados FURAG. Se recomienda realizar las actividades que subsanan la causa del hallazgo en los hallazgos pendientes de 2024 y agilizar el cierre de los hallazgos de anteriores vigencias como el hallazgo 455 y el 468.
Diplomado en modelos de gestión con enfoque poblacional, elaborado y entregado en el marco del Convenio con la ESAP 694-2024 | 1 | 1 | En el marco del Convenio ESAP 694-2024, se culminó exitosamente la entrega del Diplomado en Modelos de Gestión con Enfoque Poblacional. Se desarrollaron y entregaron las unidades 1 a 6, junto con sus respectivas preguntas y el cronograma, alcanzando un 100% del producto final. Las entregas, realizadas en la planeación institucional y la ESAP, fueron satisfactorias, asegurando la actualización y alineación con los objetivos del diplomado. | \\Yaksa\11300dgdi\2024\DOCUMENTOS_APOYO\CONVENIO_ESAP Nombres de los archivos: 2024-08-20_Unidad1_dgdi_mgep; 2024-08-20_Ficha_e39_dgdi_modelos_mgep; 2024-08-20_Consolidado_articulacion_convenio_esap_sgi_def; 2024-10-10_Unidad2_dgdi_mgep; 2024-11-25_Unidad5_preguntas_dgdi_mgep; 2024-11-25_Unidad6_preguntas_dgdi_mgep; 2024-11-30-Aprobación_entrega_diplomado_virtual_modelos_gestión_enfoque_poblacional
Entidades nacionales de las ramas del poder público asesoradas en MIPG en los temas de competencia de la DGDI | 30 | 42 | En el marco de las entidades del orden nacional, se pudo validar que durante la vigencia 2024, se brindó asistencia técnica integral a 42 entidades nacionales de las ramas del poder público en temas relacionados con MIPG y las competencias de la DGDI. Se alcanzó el cumplimiento del 100% de los hitos en 42 entidades, distribuidas en los temas de Administración del Riesgo (18 entidades), Auditoría Interna (1 entidad), Esquema de Líneas de Defensa (5 entidades) y MIPG (Marco General) (18 entidades). | \\Yaksa\11300dgdi\2024\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIA\ENTIDADES_NACION\CUARTO_TRIMESTRE\DICIEMBRE. Nombre de los archivos: 2025-01-08_Reporte_avance_asesorias_dgdi_piip; 2025-01-08_Sgtoavance_at_nacion
Entidades territoriales de las ramas del poder público asesoradas en MIPG en los temas de competencia de la DGDI | 220 | 415 | Se verificó que, la asistencia técnica en entidades territoriales de las ramas del poder público en los temas de competencia de la DGDI alcanzó un total de 415 entidades atendidas, con cumplimiento del 100% de los hitos, durante 2024. La distribución por temas se consolidó así: Administración del Riesgo (51 entidades), Auditoría Interna (53 entidades), Esquema de Líneas de Defensa (10 entidades) y Gestión por Procesos (27 entidades), Marco General de MIPG (242 entidades), y Plan Anual de Auditorías (32 entidades) | \\Yaksa\11300dgdi\2024\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIA\ENTIDADES_TERRITORIO\CUARTO_TRIMESTRE\DICIEMBRE. Nombre de los archivos: 2025-01-08_Sgtoavance_at_territorio; 2025-01-08_Reporte_avance_asesorias_dgdi_piip
Modelo de incentivos a la gestión pública implementado | 1 | 1 | El Premio Nacional de Alta Gerencia, es un incentivo por excelencia, que promueve y reconoce a las entidades y organismos públicos el buen desempeño institucional y las experiencias exitosas de su gestión visibilizando experiencias que transforman la vida de la gente y reivindican el valor de lo público. La ceremonia se desarrolló el día 29 de noviembre de 2024, en el salón Gobelinos de la Presidencia de la Republica. Además, se validó la presentación de un informe de entrega de los galardones a las entidades merecedoras de dicho reconocimiento, donde se da cuenta de las acciones desarrolladas en el marco de este entregable | \\Yaksa\11300dgdi\2024\DOCUMENTOS_APOYO\INCENTIVOS_A_LA_GESTION_PUBLICA\PREMIO NACIONAL DE ALTA GERENCIA. Nombre del archivo: 2024-12-11_Informe_final_premio_nacional_alta_gerencia_2024
Modelo Integrado de Planeación y Gestión conceptualizado con enfoque en bioadministración | 1 | 1 | Durante la vigencia, se avanzó en la conceptualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG bajo el enfoque de bioadministración. Se elaboró una propuesta unificada sobre la definición, propósito y estructura operativa del Modelo, la cual está pendiente de validación y socialización ante el Consejo de Gestión y Desempeño Institucional. Se consolidó la metodología para la actualización de criterios diferenciales en MIPG y MECI, priorizando un enfoque territorial y aplicando una prueba piloto en la MDI 2024 con cuestionarios simplificados para entidades de menores capacidades. Como producto de este proceso, se elaboraron tres documentos: (1) la conceptualización de MIPG bajo el enfoque de bioadministración, (2) una propuesta de modelo de planeación para pueblos indígenas de la Amazonía colombiana y la actualización del Manual Operativo de MIPG, optimizando su estructura y articulando la implementación de MECI con criterios diferenciales, dicho entregable, se continua para implementación durante la vigencia 2025. | \\Yaksa\11300dgdi\2024\DOCUMENTOS_APOYO\MIPG\REVISION_CONCEPTUAL_MIPG_MECI \\Yaksa\11300dgdi\2024\DOCUMENTOS_APOYO\MIPG\TRABAJO_LIDERES_POLITICAS \\Yaksa\11300dgdi\2024\DOCUMENTOS_APOYO\MIPG\MIPG ENFOCADO EN BIOADMINISTRACION https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/56548624/2024-12-18_Manual_operativo_mipg_6V-publicada.pdf/0a5653af-7639-bda1-ec7a-6cded14d7da4?t=1738186822318 Nombre de los archivos: 2024-11-25_Hito_2_2024_caracterizacion_modelo_planeacion_gestion_propio_piac; 2024-12-20_Mipg_enfoque_conceptual_bioadministracion
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1. Durante la vigencia 2024, la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional (DGDI) logró el cumplimiento de los entregables programados, alcanzando o superando las metas establecidas en los diferentes procesos de acompañamiento, asesoría y fortalecimiento institucional. Se destacó el apoyo en la designación de jefes de Control Interno, la culminación del Diplomado en Modelos de Gestión con Enfoque Poblacional, y la asistencia técnica a un número superior de entidades nacionales y territoriales en el marco del MIPG. Asimismo, se implementó el Modelo de Incentivos a la Gestión Pública a través del Premio Nacional de Alta Gerencia y se avanzó en la conceptualización del MIPG con enfoque de bioadministración, sentando bases para su implementación en 2025. No obstante, se identificaron oportunidades de mejora en la gestión del riesgo, el reporte de indicadores y la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional, lo que requiere acciones correctivas para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. 2. En lo referente a las asesorías en MIPG y en los temas de competencia de la DGDI para entidades nacionales y territoriales, se recomienda en caso de ser necesario, para la vigencia 2025, ajustar el indicador de meta, en cuanto actualmente el reporte de ejecución es muy superior al programado. 3. Es importante continuar en la vigencia 2025, con el desarrollo del entregable "Diplomado en modelos de gestión con enfoque poblacional, elaborado y entregado en el marco del Convenio con la ESAP 694-2024" para que se logre la realización del mismo. 4. Se recomienda que la DGDI establezca roles y responsabilidades claras para la administración del riesgo, asegurando el cumplimiento de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, así como la Política de Riesgos de Función Pública. Se debe priorizar el reporte y seguimiento de controles para mitigar los riesgos identificados. 5. Para la vigencia 2025, es fundamental definir responsables y establecer mecanismos de control que permitan garantizar el reporte de avance de los indicadores de gestión en el SGI, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de planeación institucional. 6. Se recomienda también priorizar la ejecución de actividades correctivas sobre los hallazgos identificados en 2024, así como acelerar el cierre de hallazgos pendientes de vigencias anteriores, en particular los hallazgos 455 y 468, asegurando el cumplimiento de las acciones comprometidas en el Plan de Mejoramiento Institucional.
Elaboró: Daniel Ruiz
Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro