## GGA
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GGA
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Servicios administrativos del GGA acorde con sus competencias atendidos | 100% | 100% | Durante la vigencia 2024, el GGA gestionó los servicios administrativos bajo su competencia, con un total de 883 solicitudes relacionadas con la gestión de elementos y suministros de almacén. Las solicitudes incluyeron servicios administrativos y de mantenimiento, así como gestiones relacionadas con la infraestructura del edificio, todas atendidas según los procedimientos establecidos. De igual manera se valido que durante el año 2024, se registraron un total de 2965 solicitudes relacionadas con la gestión de la Mesa de Servicio de Primer Nivel. | http://172.20.1.17:8081/orfeo361 RADICADO 20252080000643 PERTENECIENTE AL EXPEDIENTE No. 20242082505000003E | Durante la vigencia 2024 el GGA no presentó materialización de ningún riesgo. Actualmente cuenta con seis (6) riesgos identificados, tres (3) de ejecución y administración del proceso, dos (2) de seguridad digital y uno (1) de corrupción. Se destaca el reporte oportuno de controles en el SGI a lo largo de la vigencia. | El GGA para la vigencia 2024 no definió indicadores para la medición de su gestión | Actualmente el GGA cuenta con un (1) hallazgo abierto en ejecución con retraso producto de una acción de mejora identificada en la vigencia 2020. Se trata del hallazgo No. 377 referente a garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y realizar comités de control de cambios tanto para la Oficina de TIC como para el Grupo de Gestión Administrativa cuando intervengan servicios esenciales de infraestructura. Se recomienda dar trámite y cierre efectivo a dicho hallazgo.
Plan de Austeridad y Gestión Ambiental implementado- PAGA en la vigencia | 96% | 100% | El GGA ha realizado el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental- PAGA Vigencia 2024, en su versión 2 de marzo de 2024, la última versión publicada en la página web del Departamento. De igual manera, la OCI ha realizado un seguimiento trimestral al desarrollo del Plan al interior del Departamento, se ha recomendado reiterativamente que se realice la revisión integral de la política con los formatos establecidos y la documentación del historial de los vehículos, con el fin de definir nuevos lineamientos, si es el caso, que permitan tener un control efectivo de los vehículos y de la gestión que los conductores deben efectuar para mantener al día la documentación solicitada y cumplir con las políticas establecidas en la Entidad. | http://172.20.1.17:8081/orfeo361 RADICADO 20252080000623 PERTENECIENTE AL EXPEDIENTE No. 20242082505000003E
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El Grupo de Gestión Administrativa (GGA) logró ejecutar el 100% de los servicios administrativos programados para la vigencia 2024. Se implementó el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental (PAGA) con un cumplimiento del 96%, reflejando avances en sostenibilidad y gestión de recursos al interior de la entidad. Mediante este seguimiento se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la revisión integral de la política y el control de vehículos. Se recomienda implementar una revisión integral de la política de austeridad y gestión ambiental, optimizando el control documental y estableciendo lineamientos claros para el uso y mantenimiento de vehículos. No se establecieron indicadores específicos para medir el desempeño de la gestión, lo cual limita la capacidad de evaluar cuantitativamente el impacto y los resultados alcanzados. Es crucial definir indicadores de gestión específicos y medibles que permitan evaluar objetivamente el desempeño del GGA en la vigencia 2025. Persiste un hallazgo en el Plan de Mejoramiento Institucional identificado en 2020 relacionado con la disponibilidad de servicios tecnológicos e infraestructura, que aún se encuentra en proceso de cierre. Se recomienda agilizar la ejecución y cierre del hallazgo No. 377, priorizando la implementación de comités de control de cambios y garantizando la disponibilidad continua de los servicios tecnológicos e infraestructura crítica. Se recomienda promover la digitalización y automatización de los procedimientos administrativos para aumentar la eficiencia y garantizar la trazabilidad de las solicitudes gestionadas.
Elaboró: Daniel Ruiz
Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro