## Hoja1
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS GRUPO GESTIÓN HUMANA
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Estrategia para la mitigación de fuga del conocimiento al interior de la entidad | 100% | 100% | Para dar cumplimiento al entregable, se llevaron a cabo las siguientes acciones: Mesas de trabajo en el mes de marzo con el propósito de establecer el plan de acción para abordar la fuga de conocimiento en el Departamento. Además, se elaboró una presentación para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, celebrado el 22 de marzo de 2024. Se elaboró material gráfico para el proceso de inducción y se socialización en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional los avances del equipo catalizador. En el mes de julio, se realizaron mesas de trabajo para abordar los siguientes temas: autodiagnóstico, seguimiento del plan de mentorías, ajustes al instrumento de medición de las mentorías y el plan de trabajo del equipo catalizador, igualmente, se realizó un conversatorio con los mentores para recoger sus aportes y sugerencias y se efectuó seguimiento al plan de mentoría dirigido a la Dirección Jurídica. En el mes de diciembre se adelantan las reuniones con el Equipo Catalizado, con la finalidad de desarrollar las actividades que se hacen necesarias para fortalecer el proceso de inducción y reinducción para mitigar la fuga del conocimiento por la rotación de personal. | \\Yaksa\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\30_MITIGACION_FUGA_CONOCIMIENTO 2024-03-21_Anexo_presentacion_comite_gesco 2024-03-22_Acta_reunion_equipo_catalizador, 2024-04-08_Acta_reunion_equipo_catalizador, 2024-03-22_Ubicacion_dependencias 2024-05-31_Registro_reunion_virtual_equipo_catalizador_aportes_ggh, 2024-06-14_Registro_reunion_virtual_equipo_catalizador, 2024-06-21_Presentacion_comite_ggh 2024-07-26_Plan_trabajo_equipo_catalizador, 2024-07-19_Registro_reunion_virtual_equipo_catalizador, 2024-07-26_Registro_reunion_virtual_equipo_catalizador, 2024-07-31_Conversatorio_plan_mentoria, 2024-07-31_Seguimiento_plan_mentorias_dj 2024-12-02_Actas_reunion_equipo_catalizador | En la vigencia, se definieron nueve (9) riesgos para el Proceso de Gestión de Talento Humano: 1.Posibilidad de pérdida económica por multa o sanciones del ente regulador Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) debido a la omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales. 2.Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja, reclamo, tutela o demanda de los grupos de valor o ente regulador por inconsistencias en la emisión de la certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL), debido a información incompleta o inexactitud en la digitación de datos de la historia laboral y registros de nómina 3.Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor debido a incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4.Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor, debido a incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad laboral 5.Posibilidad de pérdida reputacional por acceso no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral - HL o datos personales reservados del trabajador, debido a la inadecuada gestión de permisos de acceso a los sistemas de información del proceso de Talento Humano. 6.Posibilidad de pérdida reputacional por queja o reclamo de los grupo de valor debido a la falta de competencia, conocimiento y experiencia en el servidor público. 7.Posibilidad de pérdida reputacional por queja o reclamo de un servidor de la Entidad, debido a la inconsistencia en la liquidación de la nómina por reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma. 8.Posibilidad de pérdida reputacional por quejas del grupo de valor debido al incumplimiento de compromisos institucionales que implican desplazamientos o comisiones, por inconsistencia en la programación logística del viaje del servidor o contratista. 9.Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por direccionamiento de vinculación en favor propio o de un tercero. | Para la vigencia se definieron los siguientes indicadores: 1. Impacto de las actividades de bienestar social Formula variables: efecto_salario_emocional + efecto_horario_flexible En el SGI, se reportó que 63 servidoras y servidores tomaron el horario flexible y que se realizo actividades de salario emocional donde participan 105 servidoras y servidores; sin embargo, al verificar las evidencias, se observa que la relación de los 105 participantes corresponde al día de la familia y no a la estrategia de salario emocional. Verificado el cronograma de bienestar vigencia 2024, tema "Elaboración de Documentos",se tenia programado para el mes de marzo el documento de salario emocional; sin embargo, no se evidenció su cumplimiento. Por lo anterior, no se realizó la medición del indicador de manera adecuada. 2. Impacto de las actividades del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Formula variables: Efecto_de_actividades_de_vigilancia_epidemiologica+efecto_de_actividades_de_promocion_y_prevencion+efecto_de_examenes_medicos_ocupacionales Como avance se reporto que se realizo 177 exámenes de ingreso y 30 exámenes de egreso, tamizaje cardiovascular a 163 servidores y se presentaron cuatro (4) accidentes de trabajo. 3. Impacto de las capacitaciones con presupuesto. Se adelantaron 33 capacitaciones sin presupuesto, de las cuales 13 se encontraban programadas en el PIC, y las demás fueron solicitadas por las áreas o por necesidades específicas del servicio. De las 33 capacitaciones, ninguna requirió presupuesto. | De acuerdo con el registro del Sistema de Gestión Institucional - SGI, el estado de los planes de mejoramiento es el siguiente: Abiertos: 494,495,496,527,537,538,550,551,556,559,565,575 y 586 Para cierre: 462,463, 580, 581 (resultados furag) 529 (desempeño del proceso) 555 (auditoria de gestión) No procede cierre: 486,487 ( ya se había realizado el seguimiento)
Etapa precontractual del gasto programado con énfasis en la eficiencia del gasto | 80% | 92.59% | Con el fin de dar cumplimiento a entregable, el GGH realizó las siguientes actividades: Elaboración del cronograma de contratación mensual El grupo adelantó las revisiones de los documentos precontractuales de los procesos planeados durante la vigencia. Se realizaron las solicitudes de modificaciones al PAA. Se realizaron las alertas correspondientes a las líneas pendientes de contratar registradas en el PAA y se les efectuó el respectivo seguimiento. | \\Yaksa\12000sg\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PLANEACION_INSTITUCIONAL_GRUPOS\ETAPA_CONTRACTUAL 2024-01-31_Soportes_entregable 2024-04-30_Consolidadcion_modificaciones_paa, 2024-04-30_Alertas_programacion_paa 2024-08-31_Soportes_entregable 2024-11-30_Soportes_entregable
Ciclo de vida del servidor público gestionado | 100% | 100% | Durante la vigencia se gestionaron las actividades correspondientes para el ingreso y retiro de los servidores de la Entidad Vinculaciones: 209 en la planta global y temporal, con ocasión del concurso de méritos adelantando por la CNSC (en periodo de prueba ascenso y abierto), provisionales y de libre nombramiento y remoción. Retiros: 179 servidores, también con ocasión del concurso de méritos y pensionados. Frente a la permanencia de los servidores vinculados a la planta de personal de la entidad en total trecientos siete (307) servidores, se realizaron actividades para la gestión de la nómina, vacaciones, situaciones administrativas y comisiones, entre otras. | \\YAKSA\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\2_VINCULACIONES\4_REPORTES\INGRESOS_PERMANENCIAS_RETIROS\ABRIL 2024-04-01_Matriz_caracterizacion_ingresos_retiros 2024-11-01_Matriz_caracterizacion_ingresos_permaanencia_retiros
Plan anual en seguridad y salud en el trabajo ejecutado | 100% | 100% | Se elaboró el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para la vigencia 2024 y el respectivo cronograma. Durante la vigencia se llevaron a cabo las siguientes actividades : Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Realización de Exámenes Médicos de Ingreso y egreso: Se enviaron autorizaciones para la realización de exámenes médicos de egreso a los servidores que se retiraron de la entidad, conforme a lo establecido en la normativa. Seguimiento y Registro del Ausentismo: Se llevó a cabo el seguimiento y diligenciamiento de la matriz de registro y medición del ausentismo, tanto de origen común como laboral. Actualización del SG-SST: Se procedió a la actualización de la matriz de objetos, metas e indicadores del SG-SST, así como de la documentación y anexos, en línea con el ciclo PHVA. Control de Tensión Arterial: Se realizó la toma de tensión arterial a todos los servidores en sus puestos de trabajo, con posterior estadística para verificar su estado de salud. Tamizaje y Seguimiento de Tensión Arterial: Además, se llevó a cabo el tamizaje y seguimiento de tensión arterial, con piezas informativas correspondientes, para monitorear la salud de los colaboradores. Inspección de Equipos de Emergencia: Se verificó el cumplimiento del plan de trabajo del SG-SST mediante la inspección de equipos de emergencia, como botiquines, asegurando su adecuado estado. Capacitación y Charlas sobre Salud: Se impartieron capacitaciones sobre vendaje e inmovilización, así como charlas sobre la importancia de hábitos saludables en alimentación y ejercicio, a cargo de practicantes de la Universidad Javeriana. Inspección de Puestos de Trabajo: Se realizaron jornadas de inspección de puestos de trabajo, con entrega de informes y listas de asistencia, como parte de la labor de los practicantes. Pausas Activas: Se llevaron a cabo pausas activas en diferentes pisos del DAFP, contribuyendo al bienestar físico y mental de los colaboradores, entre otros. En la ruta \\YAKSA\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\5_SGSST\3_VERIFICAR\1_AUDITORIA\1_PROCEDIMIENTOS_FORMATOS, se evidencia el documento denominado "Procedimiento para la realización de auditorías" versión 2 de marzo de 2023; este se refiere a las auditorias internas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que es necesario dar claridad al titulo del documento, pues se puede confundir con las auditorias que realiza la Oficina de Control Interno, igualmente debe ser documentado a través del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG para conocimiento y aplicación integral. | \\Yaksa\12001ggh\2024\TRD\PLANES\SST 2024-01-23_Plan_sst \\Yaksa\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\5_SGSST\3_VERIFICAR\3_REPORTES_SGI 2024-04-30_Matriz_seguimiento_actividades_programa_bienestar_incentivos_sst_abril \\Yaksa\12001ggh\2024\TRD\PLANES\PLAN_SEGURIDAD_SALUD_TRABAJO 2024-09-30_Matriz_seguimiento_actividades_programa_bienestar_incentivos_sst_septiembre_vef
Plan de Bienestar e incentivos ejecutado | 100% | 100% | Se elaboro el plan de bienestar e incentivos, el cual fue aprobado en el comité institucional de gestión y desempeño el 29 de enero de 2024. Igualmente se elaboró el respectivo cronograma. Según los registros del Sistema de Gestión Institucional - SGI, se observa que mensualmente se registran las actividades ejecutadas en cada mes en el archivo denominado "Matriz_seguimiento_actividades_programa_bienestar_incentivos_sst_mes",sin embargo, el seguimiento no se realiza con el cronograma aprobado a comienzos de la vigencia, sino en archivos separados, lo que no permite evidenciar con claridad el cumplimiento de cada actividad en las fechas definidas en el cronograma. De otra parte, se observa que en la casilla "No. participantes" de la matriz, se registró que todos los servidores participaron de todas las actividades, por lo que es necesario plasmar únicamente el número de servidores que participaron de cada actividad para poder determinar la participación real. | \\Yaksa\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\11_BIENESTAR\CRONOGRAMA\MATRIZ_SEGUIMIENTO 2024-05-31_Matriz_seguimiento_actividades_programa_bienestar_incentivos_sst_mes_05 2024-08-31_Matriz_seguimiento_actividades_programa_bienestar_incentivos_sst_mes_08 2024-12-30_Matriz_seguimiento_actividades_programa_bienestar_incentivos_sst_mes_12 Se observa registro de todos los meses
Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado | 100% | 100% | En el mes de enero se elaboró, aprobó y publicó en la página web de la Entidad el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2024. Para dar cumplimiento a este entregable se definieron las siguientes actividades: -Elaborar el Plan Estratégico del Talento Humano y enviar a la OAP para la publicación en el portal web de la Entidad: actividad cumplida en el mes de enero -Implementar acciones para la incorporación de la planta temporal a la planta global: Se estructuro conjuntamente con la OAP, SG y el GGH, se elaboró un estudio técnico que fue remitido a la DDO el 26 de abril para su revisión, aportes y sugerencias. El objetivo es garantizar la calidad del documento y su alineación con los lineamientos establecidos en la circular Conjunta 100-011 de 2023 de la Presidencia de la República. Posteriormente, se procederá a su radicación en DAPRE para la inclusión del personal temporal en la planta global. -Proyectar los actos administrativos para gestionar las diferentes situaciones administrativas: De acuerdo con los registros del SGI en la vigencia se proyectaron 974 actos administrativos -Recibir, consolidar y efectuar un seguimiento de las evaluaciones del desempeño de los servidores: A corte de abril de la vigencia 2024 se tramitaron las concertaciones de los compromisos laborales de todos los servidores del Departamento Administrativo de la Función Publica, tanto de planta global como planta temporal. Igualmente, durante el primer semestre de 2024, se tramitaron las concertaciones de los compromisos laborales, y las evaluaciones del desempeño de los servidores del DAFP, teniendo en cuenta que a partir del mes de junio se dio inicio al proceso de vinculaciones en carrera administrativa del concurso Nación 2022, los cuales en su totalidad han tramitado su concertación de los compromisos y seguimientos de actividades. Si bien se evidencian las anteriores actividades definidas en el SGI, no se observa el seguimiento a la Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano, tal como lo define el Plan Estratégico de Talento Humano, que indica "12.Evaluación del Plan. A través de la Matriz Estratégica de Talento Humano, se evidencia el puntaje obtenido del año inmediatamente anterior y los resultados de la vigencia. Allí se establece el plan de acción el cual está contenido en el presente documento". | \\Yaksa\12001ggh\2024\TRD\PLANES 2024-01-23_Plan_estrategico_talento_humano, 2024-01-12_Planes_ggh_remitido_oap \\yaksa\12001GGH\2024\DOCUMENTOS_APOYO\38_INCORPORACION_PLANTA_TEMPORAL 2024-04-22_Anexo_estudio_tecnico_formalizacion_equipo_tecnico \\Yaksa\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\4_SITUACIONES_ADMINISTRATIVAS\MATRIZ_DE_SEGUIMIENTO 2024-06-28_Matriz_actos_administrativos_junio \\Yaksa\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\18_EDL\MATRIZ_EVALUACIONES 2024-12-18_Matriz_edl_2024
Plan Institucional de Capacitación ejecutado | 100% | 100% | En el mes de enero de 2024, se elaboró, aprobó y publicó el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2024. Se evidencia informe de seguimiento al Plan Institucional de Capacitación con fecha diciembre de 2024 elaborado por el Grupo de Gestión Humana. Durante la vigencia 2024, se adelantaron treinta y tres (33) capacitaciones de acuerdo con el cronograma del Plan Institucional de Capacitación. | \\Yaksa\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\7_CAPACITACIONES\01_PLANES 2024-01-29_Planeacion_institucional_2024_comite_aprobación_vf \\Yaksa\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\7_CAPACITACIONES\05_INFORMES 2024-12-19_Informe_secretaria_general
Conclusiones y Recomendaciones 1. En la ruta \\YAKSA\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\5_SGSST\3_VERIFICAR\1_AUDITORIA\1_PROCEDIMIENTOS_FORMATOS, se evidencia el documento denominado "Procedimiento para la realización de auditorías" versión 2 de marzo de 2023; este se refiere a las auditorias internas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que es necesario dar claridad al titulo del documento, pues se puede confundir con las auditorias que realiza la Oficina de Control Interno, igualmente debe ser documentado a través del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG para conocimiento y aplicación integral. 2. Es importante efectuar la Evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano a través de la Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano, tal como lo define el mismo plan, esto con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno de las acciones definidas y aprobadas al comienzo de la vigencia. Igualmente y teniendo en cuenta el volumen de actividades definidas en el Plan Estratégico de Talento Humano, se sugiere que en los registros del SGI al cierre de la vigencia, se plasmen los resultados cuantitativos de las actividades desarrolladas; esto con el propósito de visibilizar de manera numérica la importante gestión del grupo. (Recomendación consignada en el informe de las anteriores vigencias) 3. Para el riesgo "Posibilidad de pérdida reputacional por queja o reclamo de un servidor de la Entidad, debido a la inconsistencia en la liquidación de la nómina por reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma", se definieron los siguientes controles: 1) "El o la coordinadora del grupo de gestión humana, mensualmente revisa de manera aleatoria en la lista de chequeo de nómina las novedades reportadas por las dependencias, con la finalidad de aprobar y enviar a la Ordenadora del gasto de la Entidad para su aprobación final. Como evidencia se tiene la lista de chequeo almacenada en la Yaksa", 2) "El profesional encargado, mensualmente valida en el sistema de información de nómina la inclusión de novedades reportadas por las dependencias y alertas automáticas del sistema. con el fin de ratificar los datos. Como evidencia se tiene la hoja de trabajo almacenada en la Yaksa"; sin embargo, aunque la revisión y validación de los controles se estableció de manera mensual, el seguimiento se realizo una sola vez al año, en el mes de diciembre de 2024.Por lo anterior, es necesario verificar y ajustar la periodicidad de seguimiento y monitoreo del control en el SGI. 4. Se recomienda revisar y ajustar los indicadores definidos para el Proceso de Talento Humano, en razón a que el reporte cualitativo no da cuenta del cumplimiento de las variables del indicador por ejemplo: para el indicador "Impacto de las actividades del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo" , se definió la siguiente formula: Efecto_de_actividades_de_vigilancia_epidemiologica+efecto_de_actividades_de_promocion_y_prevencion+efecto_de_examenes_medicos_ocupacionales, pero en el reporte cualitativo se describe la relación de accidentes laborales y exámenes médicos, sin embargo, no se mide el efecto o el impacto, tal como lo describe el indicador. De otra parte, es necesario verificar con la Oficina Asesora de Planeación los porcentajes de meta y avance del indicador. 5.Es importante evaluar si durante la vigencia, se pudo materializar el riesgo "Posibilidad de pérdida reputacional por quejas del grupo de valor debido al incumplimiento de compromisos institucionales que implican desplazamientos o comisiones, por inconsistencia en la programación logística del viaje del servidor o contratista.Lo anterior teniendo en cuenta las diferentes situaciones presentadas durante la vigencia.
Elaboró: Esneda Gamboa Malagón
Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro