## Hoja1
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC.
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Estrategia de comunicaciones del sector implementada | 100% | 100% | La Oficina de Control Interno OCI, pudo validar el trabajo articulado en la estrategia de comunicación sectorial entre Función Pública y la ESAP, generando y publicando productos comunicativos y noticiosos de ambas entidades a través de redes sociales y páginas web, con el fin de fortalecer la difusión de temas institucionales. Sin embargo, la OCI no pudo validar la publicación de algún documento de “Estrategia de comunicaciones del sector implementada” tal como establece el entregable. Por lo que se recomienda realizar en la vigencia 2025, identificando acciones sectoriales en marcha para su organización en una estrategia real que permita ser cumplible y medible teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Desarrollo y los objetivos sectoriales. | \\yaksa\11001GCE\2024\TRD\INFORMES\INFORMES\GESTION, \\Yaksa\11001gce\2024\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_ENERO, \\Yaksa\11001gce\2024\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_FEBRERO, \\Yaksa\11001gce\2024\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\BANNERS | Durante la vigencia 2024 la Oficina Asesora de Comunicaciones se destacó por no materializar ningún riesgo durante la vigencia, adicionalmente realizó oportunamente el reporte de controles y riesgos en cada periodo, de manera clara, específica y oportuna. La OAC tiene identificados siete (7) riesgos, seis (6) de tipo Operativo de Ejecución del Proceso y uno (1) de tipo operativo de Seguridad Digital. | Desde la OCI se pudo validar que las variables para el resultado de los indicadores eran los contenidos publicados en intranet, contenidos audiovisuales, piezas generadas y publicadas, en relación con el crecimiento en redes sociales y las menciones de Función Pública en medios de comunicación. En ese sentido se destaca que, durante el segundo semestre de 2024 se presentó un crecimiento exponencial en el número de seguidores en redes sociales, con 3.518 nuevos seguidores en X (Twitter), 980 en Facebook, 2.943 en YouTube, 515 en LinkedIn, 4.700 en Instagram, 191 en TikTok y 1.452 en Threads, lo que fortalece la imagen del Departamento y fortalece los lazos de servidores y ciudadanías en el marco posicionar a Función Pública en la agenda publica nacional | Se evidencia que la OAC tiene actualmente dos hallazgos abiertos en el Plan de Mejoramiento Institucional, el 418 que se encuentra en ejecución con retraso, abierto desde 2020, se recomienda a la Oficina, realizar las gestiones pertinentes, y asigne un responsable a fin de cerrar durante la vigencia 2025, dicho hallazgo. De otra parte, en el marco del seguimiento al cumplimiento de los ítems consignados en la Matriz ITA de la ley 1712 y la resolución 1519, se evidenció que la Entidad no ha venido cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico 1 referente a directrices de accesibilidad web, específicamente con el criterio de accesibilidad C23 " Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones” y el capítulo 3. ACCESIBILIDAD EN DOCUMENTOS DIGITALES PARA LA PUBLICACIÓN WEB, para la construcción de documentos de procesador de texto, Excel, documentos y plantillas para presentaciones y PDFs, por lo que se creó el hallazgo 589, compartido con la OREC, se recomienda hacer seguimiento para efectuar cierre de acuerdo a la programación (abril).
Estrategia de comunicaciones para la difusión de los avances de las macrometas de Función Pública desarrollada | 100% | 100% | La OCI pudo validar que durante el 2024 el documento: “Estrategia de Comunicaciones 2024” es el documento base sobre el cual se desarrolla el entregable, para ello desarrollaron actividades (1) de divulgación de campañas en redes sociales, (2) de producción y difusión de comunicados de prensa y materiales periodísticos, (3) de producir y difundir piezas gráficas y contenidos audiovisuales. Según los reportes de la OAC en el SGI, en 2024 la OAC produjo 86 Comunicados De Prensa, 944 Piezas Gráficas, y 271 Piezas Audiovisuales | \\yaksa\11001GCE\2024\TRD\INFORMES\INFORMES\GESTION \\Yaksa\11001gce\2024\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES \\Yaksa\11001gce\2024\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\BANNERS \\Yaksa\11001gce\2024\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\VIDEOS
Portal institucional y contenidos virtuales actualizados | 100% | 100% | La OCI pudo validar que durante la vigencia 2024, la OAC avanzó en la actualización y mantenimiento del portal institucional y sus contenidos virtuales, cumpliendo con los lineamientos de accesibilidad y usabilidad. Se realizaron ajustes en micrositios clave como Estado Joven, SISPAZ - SIRCAP, Gestión del Conocimiento y otros, además de actualizaciones constantes en el Home del portal con noticias, banners informativos y la agenda de eventos. Se publicó la actualización del Home del portal web el 4 de junio, implementando un menú de accesibilidad y herramientas como contraste y enlace al Centro de Relevo. Paralelamente, se trabajó en la migración de EVA y cursos virtuales importantes a Liferay 7.4, fortaleciendo la experiencia del usuario y la accesibilidad del sitio. Se destaca la articulación entre la OAC y la OTIC la cual ha sido clave para avanzar en el rediseño del portal y garantizar su constante mejora. Se recomienda articular con los web masters locales de otras dependencias, la aplicación de la normatividad vigente en transparencia, lenguaje claro y accesibilidad de la información. | \\yaksa\11001GCE\2024\TRD\INFORMES\INFORMES\GESTION http://www.funcionpublica.gov.co https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/cursos-virtuales
Proceso editorial de las publicaciones técnicas adelantado | 100% | 100% | La OCI pudo validar como la OAC trabajó en el proceso de diseño y diagramación de lineamientos para incorporar el enfoque de género, orientaciones sexuales e identidades de género no heteronormativas, en la rendición de cuentas y el servicio a las ciudadanías, la revista BioAdministración Pública llego a su No. 3 – la cual es la Revista Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública. En el periodo de septiembre se realizó el diseño y diagramaron dos documentos: Cuidar lo público cuenta - Rendición de cuentas Manual Operativo de la DPTSC y el Programa de Desvinculación Asistida de la DEP. Se publicó además una actualización en el documento Programa de Desvinculación Asistida, programa de la Dirección de Empleo Público. | 2024-03-01_Abc_nuevo_modelo_gerencia_publica 2024-03-12_Lineamientos_rendicion_cuentas_servicio_ciudadania_genero 2024-03-18_Portafolio_dgc 2024-01-18_Revista_bioadministracion_publica_1 2024-06-29_Revista_bioadministracion_publica_2 2024-11-28_Revista_bioadministracion_publica_3 2024-12-04_Programa_desvinculacion_asistida
Revista de Bioadministración publicada | 1 | 1 | La OCI pudo validar la gestión adelantada en el diseño, diagramación y publicación de la versión 2 y 3 de la revista institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública: Bioadministración Publica no 2 y 3. | 2024-06-29_Revista_bioadministracion_publica_2 2024-11-28_Revista_bioadministracion_publica_3 2024-06-27_Bioadministracion_correccion2 2024-06-24_Bioadministracion_correccion 2024-04-10_Cronograma_de_trabajo_segunda_edicion_revista_bioadministracion 2024-06-18_Acta_comite_publicaciones
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Aunque se evidenció un trabajo articulado entre Función Pública y la ESAP, generando productos comunicativos y noticiosos relevantes, no se cumplió con la publicación de un documento que consolide formalmente la estrategia sectorial implementada. Se recomienda diseñar y publicar un documento consolidado de estrategia sectorial en 2025, que organice las acciones en marcha y permita establecer metas específicas, medibles y alineadas con los objetivos del Plan de Desarrollo. Durante 2024 la OAC cumplió con la producción y difusión constante de campañas a través de diferentes medios, logrando una importante actividad comunicativa. Se destaca el avance en la actualización, mantenimiento y mejora del portal web, implementando herramientas de accesibilidad y fortaleciendo la experiencia del usuario. No obstante, persisten retos relacionados con la accesibilidad web, conforme a los lineamientos de la Ley 1712. Se recomienda realizar las gestiones necesarias para cumplir con los lineamientos de accesibilidad web y cerrar los hallazgos pendientes en el Plan de Mejoramiento. Se recomienda articular con los web masters locales de otras dependencias, la aplicación de la normatividad vigente en transparencia, lenguaje claro y accesibilidad de la información La OAC gestionó de manera satisfactoria el diseño, diagramación y publicación de documentos clave y ediciones de la revista BioAdministración Pública. Este trabajo técnico refleja un adecuado desempeño en la gestión editorial, pero se requieren acciones para cerrar hallazgos abiertos relacionados con accesibilidad. La OCI pudo evidenciar un crecimiento significativo en las plataformas digitales del Departamento, lo cual fortalece la imagen institucional y el vínculo con los ciudadanos y servidores. Esto refleja un impacto positivo en la difusión de la gestión pública. Se recomienda consolidar un sistema de medición de impacto de las estrategias de comunicación, integrando métricas cualitativas y cuantitativas que evalúen el alcance, interacción y efectividad de las campañas. Se recomienda priorizar el cierre de los hallazgos 418 y 589, asignando responsables y estableciendo un cronograma de cumplimiento que permita finalizarlos en el primer cuatrimestre del 2025. Se destaca la oportunidad y efectividad en el reporte de riesgos, controles, actividades y entregables, asociados a la planeación institucional y los riesgos institucionales. Durante la vigencia 2024 la OAC realizo a tiempo todos los reportes en el SGI, de manera clara y efectiva.
Elaboró: Daniel Ruiz
Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro