## Hoja1
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Datos abiertos de la entidad en el marco de los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones actualizados | 100% | 62.5% | El entregable se ejecutó mediante las siguientes actividades: -Actualización de las postulaciones a los sellos de excelencia en el aplicativo de MinTic de los conjuntos de datos abiertos que se encuentran certificados: Durante el mes de junio se realizaron tres (3) reuniones con el equipo de trabajo del Sistema de Información estratégica de la Oficina Asesora de Planeación, con el propósito de realizar el plan de trabajo para obtener los sellos de excelencia y de esta manera cumplir con los estándares del Ministerio de las Tecnologías y comunicaciones. En el mes de diciembre se reportó que dada la contingencia actual, la necesidad de recuperar las bases de datos y la actualización en curso de la documentación del SIE, se ha decidido contactar al MinTic para consultar el procedimiento y los pasos necesarios. El objetivo es asegurar que toda la documentación esté completa y actualizada para renovar los sellos de excelencia en el próximo año 2025. Es decir no se dio cumplimiento a la actividad propuesta. -Actualización de los conjuntos de datos abiertos cargados en la pagina web https://www.datos.gov.co/: se realizó la actualización de los tres conjuntos de datos mínimos obligatorios conforme la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública • Índice de información clasificada y reservada • Registro de activos de información • Esquema de publicación de información. En el mes de diciembre, no se reportó el avance del entregable registrando un 62,5 en la meta ejecutada. | \\Yaksa\10020oap\2024\TRD\ESTADISTICAS\ESTADISTICAS_GESTION_PUBLICA 2024-06-13_Registro_reunion_equipo_sie_general_sellos, 2024-06-19_Registro_reunion_equipo_sie_general_sellos, 2024-06-26_Anexo_reunion_equipo_sie_sellos, 2024-06-26_Registro_reunion_equipo_sie_sellos \\Yaksa\10020oap\2024\TRD\ESTADISTICAS\ESTADISTICAS_GESTION_PUBLICA 2024-10-04_Acta_seguimiento_sie \\Yaksa\10020oap\2024\TRD\ESTADISTICAS\DATOS_ABIERTOS 2024-09-10_Comunicacion_actualizacion_conjuntos_datos_obligatorios | La OAP definió los siguientes riesgos para la vigencia 2024: 1.Posibilidad de pérdida económica y reputacional por reducción del presupuesto de una vigencia a otra, debido al incumplimiento a la ejecución del presupuesto asignado y/o variables exógenas como factores macroeconómicos. 2.Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido a inconsistencia de los datos divulgados a través del sistema de información estratégica - SIE - 3.Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido al incumplimiento en los compromisos de gobierno y plataforma estratégica del sector/institucional. Según registros del SGI los riesgos fueron monitoreados en la periodicidad establecida. | De acuerdo con los registros del SGI, la OAP definió veintitrés (23) indicadores. A los siguientes indicadores no se les realizó seguimiento en los meses de noviembre y diciembre: 1.Servidor público orientado hacia la productividad. 2.Reorganización Administraciones Públicas Nacionales adelantado. 3.Entidades que implementan política de empleo público. 4.Redefinición de las administraciones territoriales adelantado. 5.Evaluación de la mejora continua institucional de la entidad (Desempeño Institucional. 6.Oportunidad en la medición de indicadores institucionales de proceso. 7.Acciones de racionalización de trámites de alto impacto. Así mismo, a los siguientes indicadores no se les realizó seguimiento en el mes de diciembre: 1. Provisión de los cargos de personal en Función Pública. 2. Participación incidente para el dialogo y la gobernanza social 3. Estrategia de participación de las mujeres en los cargos del nivel directivo. 4. Implementación de controles del modelo de seguridad y privacidad de la información. 5. Desviaciones en la gestión de los procesos institucionales. Por último el indicador "Índice de transparencia evaluado", no reportó seguimiento durante la vigencia. | Revisado el plan de mejoramiento en el SGI, se describe el estado de los hallazgos: Abiertos: 455 y 471 de 2021 (origen: resultados FURAG). Si reporte de avance. 567,568,569 (origen: auditoria de gestión - depuración 2024). Sin definir actividades de mejora.
Estrategia de Continuidad Institucional en Función Pública implementada | 100% | 100% | Para dar cumplimiento al entregable, se establecieron las siguientes actividades: -Aplicar la Mejora Continua al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Durante la vigencia 2024 se desarrollaron acciones de mejora continua al sistema de seguridad de la información, en donde se trabajo un diagnóstico del soa, el levantamiento de un plan de recuperación ante desastres, actualización de las políticas especificas de seguridad de la información, actualización del inventario de activos de información, se presentó la información ante el comité institucional de gestión y desempeño, se realizaron escaneos a las vulnerabilidades de los sistemas de manera periódica. Finalmente se generaron sensibilizaciones en temas asociados a la seguridad de la información. -Documentar el sistema de gestión de continuidad del negocio: se realizó el documento de seguimiento al cumplimiento de continuidad del negocio. el oficial de seguridad de la información realizó la validación y actualización del plan de continuidad de negocio, quedando pendiente su aprobación en la instancia respectiva, por lo que se propone para la planeación del 2025 continuar con el entregable y la mejora continua de las acciones de seguimiento y cumplimiento en cuanto a los posibles escenarios de desastre o pérdida de continuidad de las actividades de la Entidad. -Documentar los ejercicios de recuperación ante el desastre: Durante la vigencia 2024 se planeado y realizó el plan de recuperación del sistema kactus y se realizó el inventario de necesidades del plan de continuidad de kactus. -Documentar los planes y las acciones requeridas para restablecer las operaciones misionales de la Función Publica: se realizan las pruebas de restauración de una de las bases de datos de la organización KACTUS. -Emprender revisiones por la dirección del SGSI regularmente: Durante la vigencia se realizó el levantamiento de los activos de información en donde se pueden encontrar todas las bases de datos y aplicaciones utilizadas por la Entidad, consolidando la información y publicándose a través del Sistema Integrado de Planeación y Gestión. -Establecer los requerimientos legales, normativos y de cumplimiento: De acuerdo al diagnóstico realizado por parte del oficial de seguridad de la información de la Entidad, se establecieron 18 documentos normativos a adicionar al sistema integrado de planeación y gestión, los cuales fueron publicados satisfactoriamente en el proceso de Tecnologías de la Información -Planificar y llevar a cabo auditorías internas del SGSI :Se realizaron de manera periódica las auditorias a los sistemas a través del contrato con "Real Time Consulting &amp; Services", en donde se analizaron las vulnerabilidades y eventos en la infraestructura de la Entidad. | \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\PLANES\SEGURIDAD_INFORMACION\Sistema_gestion_seguridad_informacion 2024-03-05_Anexo_diagnostico_soa_2024, 2024-03-15_Anexo_plan_recuperacion_desastres_levantamiento_informacion, 2024-05-09_Anexo_instrumento_autodiagnostico_seguridad_privacidad_informacion, 2024-06-14_Anexo_formato_inventario_activos_dafp, 2024-07-01_Inventario_activos_informacion, 2024-07-28Anexo_presentacion_comite_desempeno, \\Yaksa\10021gmi\2024\TRD\PLANES\SEGURIDAD_INFORMACION\Continuidad del Negocio 2023-01-25_Documento_tecnico_plan_continuidad_negocio_v6: 2024-12-12_Anexo_documento_tecnico_plan_continuidad_negocio_v6_docx \\yaksa\12001GGH\2024\DOCUMENTOS_APOYO\9_PLAN_DE_MEJORAMIENTO\HALLAZGOS\479 2024-08-02_Plan_recuperacion_servicio_kactus_otic, 2024-09-13_Inventario_necesidades_plan_continuidad_kactus https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703090/inventario-activos-informacion-fp-v7.pdf/ \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\PLANES\SEGURIDAD_INFORMACION\Sistema_gestion_seguridad_informacion, \\yaksa\10030OTIC\2024\TRD\INFORMES\GESTION 2024-11-30_Informe_mensual_noviembre_dafp, 2024-05-31_Informe_seguimiento_respaldos, 2024-06-30_Estado_infraestructura_tecnologica_junio_2024_wbernal, 2024-06-30_Informe_seguimiento_respaldos, 2024-07-31_Informe_seguimiento_respaldos,
Estrategia del Sistema de Gestión de Seguridad Digital en Función Pública implementada | 100% | 100% | Con el fin de dar cumplimiento a la estrategia, se definieron las siguientes actividades: -Aplicar la mejora continua al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Durante la vigencia 2024 se realizó la articulación de los riesgos de seguridad de la información con los requerimientos de MINTIC, se trabajo a través del cumplimiento del plan de seguridad de la información, atendiendo las alertas y el monitoreo del SOC e informes relacionado. -Diseñar, aplicar y comunicar un programa de concientización en seguridad de la información para Función Pública: durante la vigencia, se realizaron capacitaciones sobre identificación de correos maliciosos que puedan ayudar a la prevención de penetracion de código malicioso o malware en la infraestructura tecnológica de la entidad, manejo adecuado y las responsabilidades asociadas a la creación y apropiación de las contraseñas, ingeniería social, Ciberseguridad para todos, entre otras. -Documentar y actualizar la información de seguridad de la información alineada a los objetivos estratégicos de Función Pública: se creo documentación asociada a seguridad de la información que establecen los lineamientos de seguridad. -Documentar y actualizar los procedimientos, políticas, estrategias de aseguramiento de datos de la Función Pública: se generan los documentos que amplían el cumplimiento del MISP. Durante la vigencia se realizó el levantamiento de los activos de información en donde se pueden encontrar todas las bases de datos y aplicaciones utilizadas por la Entidad, consolidando la información y publicándose a través del Sistema Integrado de Planeación y Gestión. -Como parte del cumplimiento de las auditorías internas con base en la seguridad de la información, se presentan los eventos más relevantes encontrados por el SOC, dentro de la infraestructura tecnológica del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), detallado a través del informe que se evidencia la gestión desarrollada. | \\yaksa\10030OTIC\2024\DOCUMENTOS_APOYO\SEGURIDAD, \\yaksa\10030OTIC\2024\DOCUMENTOS_APOYO\SEGURIDAD\NOTIFICACIONES_SOC, \\yaksa\10030OTIC\2024\DOCUMENTOS_APOYO\SEGURIDAD\VULNERABILIDADES 2024-08-13_Anexo_articulacion_riesgos_dafp_mintic, 2024-11-15_Instalacion_agente_monitoreo, 2024-12-05_Informe_fianl_supervision_soc \\Yaksa\10021gmi\2024\TRD\PLANES\SEGURIDAD_INFORMACION\Capacitaciones\Seguridad de la información; 2024-05-08_Lista_asistencia, 2024-05-08_Capacitacion_contrasenas_seguras_grabacion_reunion 2024-07-06_Induccion_corporativa \\Yaksa\10021gmi\2024\TRD\PLANES\SEGURIDAD_INFORMACION\SGSI 2024-03-05_Iso_27001_2022_sgsi_diagnostico_soa_2024, 2024-03-19_Induccion_corporativa, 2024-04-27_Politicas_especificas_seguridad_informacion, 2024-03-15_Plan_recuperacion_ante_desastres_levantamiento_informacion https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703090/inventario-activos-informacion-fp-v7.pdf/9f52448f-41a6-f579-a88f-e746152039b9?t=1734617125546 \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\PLANES\SEGURIDAD_INFORMACION\Sistema_gestion_seguridad_informacion
Formulación y seguimiento de la planeación institucional adelantados | 100% | 100% | De manera trimestral la Oficina Asesora de Planeación revisó los avances de cada una de las áreas, verificando las evidencias, identificando a quienes no hicieron reporte o lo realizaron de manera imprecisa para hacer la devolución correspondiente. Para tal fin, se construyó una matriz con las observaciones que se realizaron a cada una de las dependencias, que servirá de retroalimentación para las áreas a fin de garantizar calidad y coherencia en los próximos reportes; esta información fue socializada en los Comités Directivos de noviembre y diciembre para que los jefes de cada área realicen la mejora correspondiente | \\Yaksa\10020oap\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANES\INSTITUCIONAL\SEGUIMIENTO\NOVIEMBRE, \\Yaksa\10020oap\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANES\INSTITUCIONAL\COMITES_DIRECTIVO-DESEMPEÑO\COMITE_DIRECTIVO\Diciembre, \\Yaksa\10020oap\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANES\INSTITUCIONAL\COMITES_DIRECTIVO-DESEMPEÑO\COMITE_DIRECTIVO\Noviembre 2024-12-15_Base_datos_tablero_control_oap_noviembre_2024, 2024-12-11_Devoluciones_avances_nov_sgi, 2024-12-11_Seguimiento_paa_nov_2024_vf, 2024-12-16_Plantilla_comite_directivo_noviembre, 2024-11-21_Plantilla_comite_directivo_noviembre
Fortalecimiento de la gestión y el desempeño institucional de Función Pública | 100% | 100% | El entregable se ejecutó mediante las siguientes actividades: -Durante la vigencia, se realizó la publicación de documentos: Informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor, Actualización Ficha proyectos de inversión dafp, Informe de Rendición de Cuentas Construcción de Paz - Menú Transparencia, Matriz de indicadores institucionales III trimestre, Informe indicadores institucionales, Publicación Acuerdo de desempeño - Informe de Ejecución Presupuestal, se continua con la validación de la información, con el fin de hacer la transición del decreto de Chao Marcas bajo los lineamientos de la oficina asesora de comunicaciones, entre otros. -Se realizó la presentación de resultados FURAG ante el comité directivo realizado el 28 de agosto y 30 de septiembre de la vigencia 2024, se dio a conocer el resultado nación y el de la entidad, los puntajes cada una de las políticas, donde se evidencio en alguna baja puntuación, se solicita realizar plan de cierre brechas FURAG y así mismo la creación los hallazgos a cada de las políticas. -Durante los meses de enero y febrero se adelantaron 2 reuniones de trabajo con la Subdirección para presentar la propuesta de cambio en la plataforma estratégica y los procesos institucionales.se procedió a publicar y ajustar el modelo de operación por procesos en el SIPG con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Como estrategia de actualización del MOP se realizó la actualización del nuevo proceso de dirección y estrategia en el SIPG, los riesgos asociados a dicho proceso. De acuerdo con los lineamientos institucionales y a la mejora continua, se realizó la validación y ajuste de los procesos estratégicos de la Entidad, realizando los ajustes a la caracterización de los procesos de Dirección y Estrategia, Planeación y Presupuesto, Información Estratégica y Mejoramiento Institucional (objetivo, alcance, responsables, entradas, PHVA, salidas). -Se elaboró el plan de trabajo para el acompañamiento de los procesos a cargo; Relación Estado-Ciudadanías, Gestión del Conocimiento, Comunicaciones y Evaluación Independiente. De igual manera se realizaron asesorías a las dependencias, se actualizó la información de todos los procesos en la TRD. -De acuerdo con el cronograma se priorizaron las mesas de trabajo FURAG. Se publicó en el portal web el tablero de control proyectos de inversión. Se realizó actualización en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SIPG) de los siguientes procesos: Control Disciplinario Interno, Gestión Documental; gestión Financiera, Generación de Productos y Servicios Para la Gestión Pública y Planeación y presupuesto con la finalidad de dejar actualizado el nuevo Mapa de Operación por Proceso (MOP).Para el cierre de la vigencia 2024, se realizó la presentación a la alta dirección del estudio técnico del proyecto de rediseño de procesos en el DAFP, con el fin de recibir la retroalimentación y pasos a seguir para su implementación durante la vigencia 2025. -Se consolidó el plan de trabajo para la implementación del servicio de asesoría a través del CRM, en donde se tiene planteado realzar pruebas de funcionamiento, plan piloto de implementación y puesta en marcha a través de las direcciones técnicas. Se presentó el aplicativo SETA web, desde la Secretaria General y la Subdirección, entre otras. | \\yaksa\10021GMI\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PUBLICACION_PORTAL_WEB 2024-09-17_Anexo_inventario_publicaciones_portal_web \\Yaksa\10021gmi\2024\TRD\INFORMES, \\Yaksa\10021gmi\2024\TRD\INFORMES\FURAG 2024-08-26_Analisis_resultados_furag_comite_directivo \\Yaksa\10021gmi\2024\TRD\INFORMES\GESTION, \\Yaksa\10021gmi\2024\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\NUEVO_MOP 2024-01-22_Presentacion_propuesta_rediseno, 2024-01-22_Presentacion_propuesta_rediseno_mop_subdireccion, 2024-02-15_Registro_reunion_gmi_reestructuracion_mop \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\NUEVO_MOP 2024-06-13_Comunicacion_actualizacion_mop_yaksa, 2024-06-19_Comunicacion_cargue_procedimientos_gestion_internacional, 2024-06-20_Comunicacion_cargue_cambio_logo_chao_marcas \\yaksa\10021gmi\2024\TRD\MANUALES\PROCESO_4_GESTION_CONOCIMIENTO\CARACTERIZACION 2024-01-15_Anexo_propuesta_caracterizacion_proceso_analisis_dgc_v7, 2024-02-16_Anexo_propuesta_caracterizacion_relacion_estado_ciudadanias_v1 \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\REDISENO_PROCESOS 2024-12-24_Anexo_propuesta_rediseno, 2024-12-27_Comunicacion_proyecto_propuesta_rediseno_procesos_dafp \\yaksa\10020OAP\2024\TRD\ACTAS\COMITE_INSTITUCIONAL_GESTION_DESEMPENO 2024-06-27_Acta_comite_gestion_3, 2024-06-21_Anexo_presentacion_comite_gestion_3
Gestión de riesgos en Función Pública fortalecida para el logro de resultados institucionales | 100% | 100% | Para dar cumplimiento al entregable, se adelantaron las a siguientes actividades: -El mapa de riesgos de Función Pública, se presentó en comité de gestión y desempeño institucional, el cual fue aprobado al no recibirse ninguna observación por parte de los participantes, en este mapa se presentaron los ajustes asociados a la articulación de los riesgos, dejando un total de 96 riesgos identificados en la Entidad. -Se presentó en comité de gestión y desempeño institucional la política de gestión del riesgo en Función Pública, la cual fue aprobada en comité de control interno al no recibirse ninguna observación por parte de los participantes, en ella se presentaron los ajustes asociados a la nueva guía de la administración del riesgo en donde se tienen en cuenta los riesgos de tipo Fiscal. -Se validó y aprobó los ajustes realizados por la OTIC en el módulo de riesgos del SGI, en cuanto a la parametrización de la categoría de riesgo fiscales. - En la vigencia, se realizaron los informes mensuales de seguimiento a los riesgos de las dependencias y se sustentó ante comité institucional de gestión y desempeño el mapa de riesgo institucional y la gestión realizada. | \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\MANUALES\PROCESO_1_DIRECCIONAMIENTO\POLITICAS 2024-02-06_Mapa_riesgos_institucional_v27 https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/proceso-direccionamiento-estrategico, \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\MANUALES\PROCESO_1_DIRECCIONAMIENTO\POLITICAS https://www.funcionpublica.gov.co/DAFPSGIWeb/, \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\PLANES\RIESGOS 2024-01-29_Politica_administracion_riesgos_v19_propuesta; 2024-09-09_Comunicacion_presidencia_informe_riesgos, 2024-09-27_Anexo_presentacion_comite_riesgos_1, 2024-08-15_Informe_gestion_riesgos_julio, 2024-09-10_Informe_gestion_riesgos_agosto
Metodología de Presupuesto Orientado a Resultado implementada | 100% | 70% | Se adelantaron las visualizaciones correspondientes a los módulos de la metodología de articulación con el fin de tener caracterizados las etapas a ser cargadas en el SGI. Se elaboró el documento con los lineamientos para el desarrollo de la metodología de presupuesto orientado a resultados, metodología que fue resultado del ejercicio de la planeación 2025 de la entidad y de la inclusión de avances conceptuales, teóricos y recomendaciones de su implementación, así como otras fuentes de información relacionada; en donde, igualmente, se desarrollan aspectos operativos y la inclusión de la matriz que soporta la formulación de la planeación con la cual se vincula los entregables y actividades con el presupuesto proyectado por las dependencias para la vigencia en la cual se ejecutará la planeación; finalmente, se proponen recomendaciones de mejora en la implementación de esta metodología. En ese sentido, no sólo se abordan aspectos de herramientas informáticas para la implementación de la metodología. Aunque se realizaron gestiones para la ejecución del entregable, no se cumplió la meta propuesta. | \\Yaksa\10020oap\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\METODOLOGIA\PRIMERA_ACTIVIDAD 2024-03-01_Matriz_metodologia_articulacion, 2024-03-01_Modulo_plan_accion_anual, 2024-03-01_Manual_plan_accion_anual \\Yaksa\10020oap\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\METODOLOGIA\TERCERA_ACTIVIDAD 2024-12-20_Documento_metologia_planeacion_presupuesto_dafp, 2024-09-24_Matriz_formulacion_plan_accion_articulacion_presupuesto
Programación y seguimiento presupuestal ejecutado | 100% | 100% | La OAP estableció las siguientes actividades para la ejecución del entregable: -Distribución de Cuota de inversión vigencia 2025: Conforme a la asignación de recursos en techo presupuestal, en el mes de julio el Departamento distribuyó los valores asignados a cada uno de los proyectos conforme a la priorización de sus necesidades, registrándolos por medio de la Plataforma PIIP dispuesta por el DNP. -Proyección y presentación del Anteproyecto de presupuesto vigencia 2025 ante MHCP: Se realizo el anteproyecto de presupuesto y se presento ante el MHCP. -Proyección y presentación del MGMP 2025-2028: Se realizo la presentación del MGMP sectorial ante las entidades competentes. -Seguimiento a los avances de la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP: Durante la vigencia, se reportó que los 4 proyectos de inversión en cabeza de sus gerencias han realizaron el seguimiento a los compromisos establecidos en cada uno de ellos, sin embargo por errores y parametrización de la plataforma PIIP no ha sido posible el registro de información, por tanto se anexan las incidencias de soporte paa que la plataforma permita hacer el seguimiento de los mismos. En diciembre se reportó "Toda vez que el calendario de reporte de la PIIP permite que el reporte del mes de diciembre se realice hasta el 31 de enero, se realizó el trabajo con las gerencias del ajuste sin trámite presupuestal de los proyectos lo que permitió dejas la ejecución real de los mismos en la vigencia 2024". -Tramite y aprobación de modificaciones presupuestales sectoriales: En el mes de Junio se presentó solicitud de proyecto de transformación, con el fin de realizar un traslado presupuestal entre rubros que permita apalancar las necesidades de los productos anexos al mismos, el cual contó con la viabilidad de la OAP para el trámite correspondiente. En los meses de noviembre y diciembre se presentaron solicitudes en los proyectos de TICS, transformación para apalancar necesidades esenciales de la entidad. Así mismo se realizó la verificación de solicitudes de modificación presupuestal por parte de la ESAP (vigencias futuras) para atender a sus necesidades. | \\YAKSA\10020oap\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PRESUPUESTO\CUOTA_INVERSION; 2024-07-11_Oficio_cuota_inversion_validacion, 2024-07-17_Distribucion_cuota_2025 \\Yaksa\10020oap\2024\TRD\ANTEPROYECTO_2025\ANTEPROYECTO_PRESUPUESTO_2025; 2024-03-26_Documentos_radicados_2025 \\Yaksa\10020oap\2024\TRD\MARCO_GASTO_MEDIA_PLAZO; 2024-05-09_Ppt_sector \\YAKSA\10020oap\2024\TRD\PROYECTOS\INVERSION\PIIP; 2024-03-06_Oficio_dnp_incidencia_piip \\Yaksa\10020oap\2024\TRD\PROYECTOS\INVERSION\PIIP\ACTUALIZACION; 2024-12-27_Actualizacion_consolidacion, 2024-12-27_Actualizacion_fortalecimiento, 2024-12-27_Actualizacion_tics, 2024-12-27_Actualizacion_transformacion \\YAKSA\10020OAP\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PRESUPUESTO\TRASLADOS_PRESUPUESTALES; 2024-06-12_Viabilidad_traslados_politicas_transformacion; 2024-12-26_Viabilidad_traslados_politicas_transformacion, 2024-11-08_Orfeo_20241100645131, 2024-11-19_Orfeo_20241100663531, 2024-11-08_Orfeo_20241100649611, 2024-11-13_Orfeo_20241100652461
Proyectos de inversión gestionados con seguimiento efectuado | 100% | 91.63% | Para ejecutar el entregable, se realizaron las siguientes actividades: -Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal en términos cuantitativos y cualitativos de los proyectos de inversión vigentes: En la vigencia, se realizó el seguimiento teniendo lo registrado en el acuerdo de desempeño para el sector, tomando como referencia la apropiación presupuestal asignada a cada entidad desagregada en los tableros de control mensuales, el insumo se toma con la información remitida por cada entidad descargada del SIIF Nación. -Retroalimentar a la gerencias respecto a la ejecución de los proyectos de inversión generando las alertas pertinentes: En el mes de enero se realizó la desagregación presupuestal para conocer los valores asignados a cada producto y proyecto, los cuales se socializaron con las gerencias en como se iba a ver reflejado en la plataforma PIIP. Así mismo se alineó el presupuesto de inversión con los cargos de la planta temporal con el fin de responder a las metas planteadas en el mismo. En el mes de septiembre se registraron incidencias dado que, la plataforma no permitió avanzar en la asociación de recursos en la actividades de las EDT, sin embargo los proyectos siguen enviando sus reportes de manera externa a la plataforma con el fin de mantener coherencia y consistencia en los reportes y desarrollo del proyecto. Según reporte de sabana de entregables del SGI, en el mes de diciembre, no se registro el avance de este entregable. | \\YAKSA\10020OAP\2024\TRD\PROYECTOS\INVERSION\INFORMES_DE_SEGUIMIENTO_EJECUCION_PRESUPUESTAL_SECTORIAL\ACUERDO_DE_DESEMPEÑO\MESES; 2024-09-30_Acuerdo_desempeno_octubre; 2024-12-31_Acuerdo_desempeno_diciembre \\YAKSA\10020oap\2024\TRD\PROYECTOS\INVERSION\DESAGREGACION_PRESUPUESTO_2024, \\YAKSA\10020oap\2024\TRD\PROYECTOS\INVERSION\PROGRAMACION_2024; 2024-01-18_Distribucion_por_centros_de_costo_planta_temporal_2024, 2024-01-04_Distribucion_y_ajuste_proyectos_de_inversion, 2024-01-15_Acta_de_reunion_desagregacion_presupuesto_de_inversion \\YAKSA\10020oap\2024\TRD\PROYECTOS\INVERSION\PIIP\INCIDENCIAS; 2024-09-17_Solicitud_de_soporte_fortalecimiento_252726, 2024-09-17_Solicitud_de_soporte_transformacion_252729, 2024-09-19_Respuesta_solicitud_de_soporte
Seguimiento a compromisos sectoriales y de gobierno efectuado | 100% | 100% | El entregable, se desarrollo a través de las siguientes actividades: -Adelantar la validación y seguimiento de los reportes sobre los indicadores de Plan Nacional de Desarrollo: se adelantó la respectiva revisión de los reportes a cargar en el aplicativo SINERGIA, para lo cual se remitió correo solicitándoles la información respectiva al avance de los indicadores, la cual fue analizada y posteriormente avalada para el cargue por cada una de las gerencias de meta, con ello, se logró dejar al día con corte a enero 2024 el indicador de gestión estratégica del talento humano, con corte a diciembre 2023 los indicadores de racionalización, discapacidad y trámites, y con corte a noviembre el indicador de género. Así mismo, se adelantó la solicitud de modificación a los indicadores 32. Participación de la mujer en cargos de nivel directivo en cuanto a la eliminación de la desagregación territorial y 52. Personas con discapacidad vinculadas y/o contratadas referente a la ampliación de la línea base. Se realizó acompañamiento y seguimiento a las diferentes direcciones que tienen a cargo los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, para el reporte en la plataforma de SINERGIA, dispuesta por el DNP para el seguimiento de los avances en las metas planteadas atendiendo los criterios establecidos por el DNP para tal reporte. -Efectuar seguimiento a los avances en el Plan Estratégico Sectorial: De manera trimestral se reporto el seguimiento al Plan estratégico sectorial a través del tablero de control. -Publicar los avances de compromisos generados del Plan Marco de Implementación de los acuerdos de Paz: se adelantó la publicación de los avances en los indicadores del Plan Marco de Implementación en la plataforma de SIIPO dispuesta para el seguimiento de los indicadores de paz, cabe señalar que se encuentra al día con corte a abril, en ella se relaciona la información de avance de las metas y de los datos con desagregación territorial. | \\Yaksa\10020oap\2024\TRD\PLANES\NACIONAL_DESARROLLO; \\Yaksa\10020oap\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PND; 2024-02-27_Oficio_solicitud_ajuste_ind52_dnp, 2024-02-27_Oficio_solicitud_ajuste_ind32_dnp, 2024-02-08_Reportes_sinergia_ind52, 2024-02-05_Reportes_sinergia_ind108, 2024-02-05_Reportes_sinergia_ind109, 2024-02-02_Reportes_sinergia_ind181 \\Yaksa\10020oap\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PND\SEGUIMIENTO_INDICADORES\SEPTIEMBRE; 2024-10-07_Solicitud_reporte_oportuno_indicadores_sinergia, 2024-10-07_Solicitud_reporte_oportuno_indicadores_esap_sinergia, 2024-10-07_Validacion_reporte_indicador_109_dep \\Yaksa\10020oap\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANES\PES, \\Yaksa\10020oap\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANES\PES\SEGUIMIENTO\3_TRIM_2024, \\Yaksa\10020oap\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANES\PES\SEGUIMIENTO\Oct; 2024-12-04_Tablero_control_pes_octubre_esap_v2, 2024-11-16_Seguimiento_evidencias_matriz_operativa_pes_funcion_publica_2023_2026, 2024-12-31_Revision_acta_cuarto_comite_sectorial_gestion_y_desempeno, https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/418537/28805685/2024-03-31_Informe_sircap_funcion_publica_2023.pdf/fd1b8d54-c70d-dbde-b4ba-94c12ae06667?t=1714411173841
Seguimiento y monitoreo de segunda línea implementada en los procesos institucionales | 100% | 100% | Se definieron las siguientes actividades para dar cumplimiento al entregable: -Actualización de lineamientos del plan de mejoramiento institucional: se actualizó y publicó el instructivo SGI Plan de Mejoramiento en el SIPG. Se actualizó la política de operación del proceso de seguimiento y evaluación; sin embargo en el SIPG, aún se encuentra publicado el documento "Política de Operación Proceso Seguimiento y Evaluación - Enero de 2019" -Actualización de lineamientos para la gestión de indicadores en Función Pública: Se realizó la actualización del manual del usuarios del SGI del modulo de indicadores y la Política de operación de indicadores; sin embargo, al consultar estos documentos, no se encuentran publicados en el SIPG para conocimiento y aplicación de todos los servidores. Se generaron las alertas automáticas a todos los procesos para el reporte oportuno del avance a los indicadores desde el SGI. Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la exposición e informe del progreso en los indicadores de gestión con datos actualizados al mes de noviembre. -Actualizar la batería de indicadores institucionales: se realizó el cronograma de actividades para actualizar la batería de indicadores y se actualizaron algunos indicadores. -Asesoría y acompañamiento para la identificación de acciones de mejora: El grupo de mejoramiento institucional elaboró el cronograma relacionado al plan de mejoramiento institucional con el fin de acompañar y asesorar el cierre de los hallazgos. En la ruta \\Yaksa\10021gmi\2024\TRD\PLANES\PLAN_MEJORAMIENTO enunciada en el SGI como evidencia, no se encuentra el archivo 2024-01-04_Plan_trabajo_vigencia_2024_john. Durante la vigencia se acompañó y asesoró a las dependencias en la identificación de acciones correctivas en los planes. -Presentación de informes y resultados del plan de mejoramiento institucional: Durante la vigencia 2024 se analizaron y consolidaron los informes desde la Oficina Asesora de planeación los planes de mejoramiento institucional y los resultados para el cierre se reportan 123 hallazgos, los cuales se encuentran en estado Abiertos y Para Cierre. | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/intranet/manuales-proceso-seguimiento-evaluacion-gi https://www1.funcionpublica.gov.co/web/intranet/politicas-seguimiento-evaluacion-gestion-institucional \\Yaksa\10021gmi\2024\TRD\PLANES\INDICADORES; 2024-01-12_Manual_usuario_sgi_indicadores 2024-02-28_Politica_operacion_indicadores_v8, 2024-03-05_Comunicacion_politica_operacion_indicadores 2024-11-01_Comunicacion_alerta_reporte_indicador_ggf, 2024-11-01_Comunicacion_alerta_reporte_indicador_oap, 2024-11-01_Comunicacion_alerta_reporte_indicador_otic, 2024-11-01_Comunicacion_alerta_reporte_indicador_orec 2024-12-10_Anexo_presentacion_avance_indicadores_noviembre; 2024-01-22_Plan_trabajo_vigencia_2024, 2024-01-30_Matriz_indicadores \\Yaksa\10021gmi\2024\TRD\PLANES\PLAN_MEJORAMIENTO 2024-12-31_Informe_cuarto_trimestre
Sistema Integrado de Planeación y Gestión mejorado e integrando los resultados del rediseño institucional | 100% | 100% | Presentación y validación del nuevo modelo de operación por procesos a la Subdirección, con resultado de ajustes en los procesos misionales. Rediseño del mapa de operación por procesos integrando los resultados de la validación con el Subdirector. Inclusión de los nuevos procesos en el MOP: Control Disciplinario Interno. Relación Estado Ciudadanías, Planeación y Presupuesto, Información Estratégica y Mejoramiento Institucional. Actualización procesos OREC, OCDI, Direccionamiento, Gestión Documental, talento humano. Revisión, aprobación y publicación de: 4 caracterizaciones de los procesos de Relación estado Ciudadanías, Control Disciplinario Interno, Gestión del Conocimiento y Gestión Humana. Se adelantó la coordinación de los lineamientos para la implementación de la estrategia "Chao marcas", junto con la Oficina de Comunicaciones mediante la socialización del manual visual en el comité de gestión y comunicación interna a toda la Entidad. Se llevaron a cabo mesas de trabajo con las dependencias para la actualización de los proceso, entre otras actividades. | \\Yaksa\10021gmi\2024\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\NUEVO_MOP, \\Yaksa\10021gmi\2024\TRD\MANUALES; 2024-01-22_Comunicacion_mop, 2024-02-16_Caracterizacion_talento_humano_v5, 2024-02-16_Propuesta_caracterizacion_relacion_estado_ciudadanias_v1 \\Yaksa\10021gmi\2024\TRD\MANUALES 2024-02-15_Respuesta_solicitud_aprobacion_caracterizacion_proceso_dgc, 2021-03-23_Caracterizacion_v6_gestion_conocimiento, 2024-02-13_Comunicacion_aprobacion_caracterizacion_ocdi https://www1.funcionpublica.gov.co/web/intranet/manuales-proceso-comunicacion \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\MANUALES\PROCESO_21_GESTION_CONTRATUAL\CARACTERIZACION, \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\REDISENO_PROCESOS
Visualización de la información estratégica y operativa de la entidad actualizada | 100% | 100% | Las actividades definidas para el entregable se desarrollan a continuación: -Actualización de la bodega de datos que alimenta el Sistema de Información Estratégica - SIE: se realiza la verificación de la base datos de discapacidad, cargue a la bodega y visualización, solicita a las direcciones de empleo público, desarrollo organizacional y gestión de desempeño institucional la aprobación del cargue de las actividades a reportar en la vigencia 2024 al Sistema de Información Estratégica – SIE a través del SGI, con el fin de validar y confirmar las variables manuales que actualmente se almacenan en la bodega de datos, así como los responsables y la periodicidad del reporte de las mismas, las cuáles fueron aprobadas por las direcciones. se realizó la verificación y cargue de las siguientes bases de datos: régimen salarial, reformas, entorno laboral saludable, teletrabajo, horarios flexibles, discapacidad, concurso de méritos en el empleo público, Contratos – Contratistas, Programa Servimos, Programas – Bilingüismo, entre otros. -Actualización de los procesos y procedimientos asociados a la información publicada en el Sistema de Información Estratégica - SIE: se realizó la actualización de la matriz para la posterior diagramación del procedimiento SIE pestaña flujograma y la actualización de Manual de gobierno de datos. Se verificó y actualizó los documentos externos: “código nacional de buenas prácticas” y la “Guía para la amonificación de bases de datos” del DANE publicados en el SIPG. -Publicar y socializar boletines con información relevante asociada a la gestión del departamento en el marco del Sistema de Información Estratégica SIE: Se compartieron boletines informativos del Sistema de Información Estadístico - SIE a las y los servidores del Departamento Administrativo de la Función Pública con el propósito de sensibilizar e indicar la importancia de los datos. | \\yaksa\,http:.dafp.local\10020OAP\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\SIE\SGI\ACTUALIZACION_DATOS\3. MARZO\ACTUALIZACION_BODEGA 2024-03-01_Revision_base_datos_discapacidad, 2024-03-01_Solicitud_ajuste_base_discapacidad_dep, 2024-03-01_Solicitud_cargue_discapacidad_bodega, 2024-03-06_Cargue_actualizacion_bodega, 2024-03-12_Solicitud_script_caracterizacion, 2024-03-14_Cargue_bodega_reforma \\Yaksa\10020oap\2024\TRD\ESTADISTICAS\BODEGA_DATOS\AGOSTO 2024-06-30_Microdatos_discapacidad_junio_sie, 2024-02-28_Base_datos_microdatos_meritocracia_lnr_febrero, 2024-03-31_Base_datos_microdatos_meritocracia_lnr_marzo \\Yaksa\10020oap\2024\TRD\ESTADISTICAS\ESTADISTICAS_GESTION_PUBLICA 2024-12-24_Comunicacion_actualizacion_procedimiento_sie_flujograma, 2024-12-30_Comunicacion_actualizacion_manual_gobierno_datos, 2024-12-19_Comunicacion_revision_documentacion_sie \\yaksa\10020OAP\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\SIE\DIFUSION_SIE\2_ABRIL_JUNIO 2024-04-15_Envio_comunicaciones_piezas, 2024-04-22_Comunicacion_piezas_sie, 2024-04-22_Comunicacion_solicitud_compartir_piezas, 2024-04-23_Comunicacion_piezas_sie, 2024-04-24_Comunicacion_piezas_sie
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1.Según los registros del SGI, no se alcanzo a cumplir la actividad "Actualización de las postulaciones a los sellos de excelencia en el aplicativo de MinTic de los conjuntos de datos abiertos que se encuentran certificados" del entregable "Datos abiertos de la entidad en el marco de los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones actualizados" cuyo objetivo es asegurar que toda la documentación esté completa y actualizada para renovar los sellos de excelencia en 2025. Igualmente, en el mes de diciembre, no se reportó el avance del entregable registrando un 62,5 en la meta ejecutada. por lo anterior, es importante efectuar el registro de avance de los entregables de manera oportuna, por cuanto se pudo observar que en dos entregables no se reporto el seguimiento en el mes de diciembre. 2. Aunque se realizaron gestiones para el entregable " Metodología de Presupuesto Orientado a Resultado implementada", el mismo solamente alcanzo el 70% de cumplimiento. 3. Como actividades del entregable "Seguimiento y monitoreo de segunda línea implementada en los procesos institucionales" se actualizó la política de operación del proceso de seguimiento y evaluación; sin embargo en el SIPG, aún se encuentra publicado el documento "Política de Operación Proceso Seguimiento y Evaluación - Enero de 2019", así mismo, Se realizó la actualización del manual del usuarios del SGI del modulo de indicadores y la Política de operación de indicadores; no obstante, al consultar estos documentos, no se encuentran publicados en el SIPG, por lo anterior, es importante la publicación y socialización para conocimiento y aplicación de todos los servidores. 4. Frente a los indicadores, se recomienda revisar y evaluar la pertinencia de definir 23 indicadores para la vigencia, de los que se pudo evidenciar que, a varios de ellos no se les realizó el seguimiento en los meses de noviembre y diciembre. Igualmente es importante evaluar si estos indicadores permiten identificar problemas y tomar decisiones. 5.Respecto a los planes de mejoramiento a cargo de la OAP, se deben revisar y definir acciones correctivas y reportar los avances para su posterior cierre. 6.Es importante estudiar la necesidad de continuar con el oficial de seguridad de la información quien realizó la validación y actualización del plan de continuidad de negocio, quedando pendiente su aprobación en la instancia respectiva, por lo que se propone para la planeación del 2025 continuar con el entregable y la mejora continua de las acciones de seguimiento y cumplimiento en cuanto a los posibles escenarios de desastre o pérdida de continuidad de las actividades de la Entidad.
Elaboró: Esneda Gamboa Malagón
Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro