## Hoja1
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA RELACIONAMIENTO ESTADO CIUDADANÍAS
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente. focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Ejercicio de rendición de cuentas 2024 de la entidad coordinado y realizado | 1 | 1 | Se remite a todos los servidores del Departamento Administrativo de la Función Publica pieza grafica incentivando la participación "¡Tu participación cuenta!". En conjunto con la DPTSC se publica agenda de festiva juntemonos espacio determinado para participacion ciudadana en el ejercicio de rendicion de cuentas. Se realiza agenda y cronograma de las actividades realizada en el mes de agosto de Rendición de cuentas. Se realiza la publicación del informe de rendición de cuentas, previo a la audiencia. Se realiza y se publica el informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas sobre la gestión adelantada entre el 1 de julio de 2023 y 30 de junio de 2024, evento celebrado el 06 de noviembre de 2024. Se realizo un informe detallado con la evaluación y recomendaciones en pro de la mejora del proceso de rendición de cuentas para futuras vigencias, basado en la percepción de los asistentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas. Se realiza el seguimiento de la información publicada en la pagina web de la entidad. Sin embargo, no se pudo evidenciar la socialización de los Estados Financieros del Departamento, en el informe de rendición de cuentas, ni en la audiencia de rendición, se limitó a la presentación del presupuesto y su ejecución. | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-08_Rendicion_de_cuentas 2024-08-05_Tu_participacion_cuenta 2024-05-07_Agenda_festivales_juntemonos, 2024-05-07_Ppta_agenda_prejuntemonos_tierralta 2024-09-06_Cronograma; 2024-11-06_Informe_rdc_2023_2024, 2024-11-07_Evidencias_publicacion_informe_pre_rendicion_de_cuentas 2024-12-05_Informe_postaudiencia 2024-12-30_Informe_percepcion_rdc 2024-10-03_Seguimiento_pagina_web_septiembre | La OREC definio los siguientes riesgos para la vigencia: 1.Posibilidad de pérdida reputacional por el incumplimiento en las estrategias, planes, informes y demás compromisos establecidos en las funciones de la Oficina, debido a la falta de implementación, seguimiento y entrega de información por parte de los responsables. 2.Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción del grupo de valor debido a una orientación inadecuada en la prestación del servicio. Se observa el respectivo seguimiento a través del SGI en la periodicidad establecida. | Los indicadores definidos, se relaciona a continuación: 1. Atención chat EVA: Variables: Atencion_oportuna_eva Aunque se reporta mensualmente los chat atendidos y los abandonados, al final de la vigencia en el reporte cualitativo, no se informa cuantos fueron atendidos oportunamente, según la variable del indicador. 2. Documentos de análisis generados para la caracterización: variables: Documentos_analisis_elaborados_para_caracterizacion. En el SGI, se registró que se presentaron los informes de PQRSD del año 2024 los cuales se usaran como insumo para la construcción de la caracterización 2025. De acuerdo con lo anterior,no se evidenciaron documentos de análisis tal como lo define el indicador. 3.Insatisfaccion_audiencia: Mide el porcentaje de usuarios que califican como deficiente los servicios prestados por el GSCI en alguna de las preguntas. El reporte cualitativo de este indicador describe las encuestas de satisfacción, por ejemplo para el mes de marzo se reporta que "Se realizaron por parte de los grupos de valor 418 encuestas de satisfacción donde se pudo evidenciar que calificación deficiente (96) y calificación aceptable (127) para un total de 223 usuarios insatisfechos"; sin embargo, al final de la vigencia, no se hace la medición cuantitativa del indicador que permita establecer cuantas personas estan insatisfechas con los servicios prestados y tomar las acciones de mejora pertinentes. 4. QyR que prosperan a favor del ciudadano - Calidad del Servicio: variables: PQRS_que_prosperan: Según registro en el SGI de enero a octubre de 2024, se presentaron 4 denuncias que no prosperaron, No se evaluo el último trimestre del año. | De acuerdo con los registros del SGI, el estado de los planes de mejoramiento en los cuales hay participación de la OREC, es el siguiente: Estado hallazgos: Abiertos: 534,535,578,587 y 589 (Matriz ITA) Para cierre: 458, 459 y 468 ( resultados FURAG), 464 (desempeño del proceso) 294 y 533 (auditoria de gestión - no procedio el cierre).
Encuestas de percepción actualizadas | 100% | 100% | Para la ejecución del entregable, se definieron las siguientes actividades: -Analisis y entrega de resultados obtenidos de las encuentas de percepción diligenciadas por los grupos de valor ante comité: Según registro SGI, se realizo informe trimestral de encuestas de percepción de los grupos de valor y se solicito a la OAP citar a comite de Gestion y Desempeño Instirucional para presentación de resultados de las encuestas; sin embargo, no se observó evidencia de la presentación ante el Comite de Gestión y Desempeño Institucional. Se consolidaron los resultados de las encuestas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de la vigencia y se identificaron algunas mejoras. -Asesorar y acompañar a las dependencias de la entidad para la mejora de las encuestas realizadas dirigidas a los grupos de valor OREC: Se realizo acompañamiento a la Oficina de Control Interno Disciplinario socializando con el Jefe de la Oficina el tema de las encuestas de percepción, para identificar si existe la necesidad de crear una nueva encuesta para dicha area, donde se evidencio que por el momento no se requiere. Se realizo solicitud de revisión de encuestas de percepción Servicios y Orientación a OTIC ya que el cargue facilitador tenia fallas. Se realizó una análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción en donde se identificaron mejoras para las encuestas. -Elaborar informe de encuestas de percepción: Se elaboró y se publicó el Informe encuestas de percepción de los Grupos de valor a los productos servicios y trámites para el cuarto trimestre de la vigencia. Revisadas las evidencias corresponden a las mismas de la primera actividad. | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-09_Informe_encuestas_percepcion_trimestral 2025-01-08_Informe_encuestas_percepcion_cuarto_trimestre \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-09_Seguimiento_encuestas_percepcion_entidad 2024-09-06_Informe_resultados_encuestas_percepcion 2024-04-09_Acta_reunion_encuesta_ocid 2024-07-08_Acta_reunion_mejora_encuestas 2025-01-08_Informe_resultados_encuestas_percepcion \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-09_Informe_encuestas_percepcion_trimestral 2025-01-08_Informe_encuestas_percepcion_cuarto_trimestre
Matriz ITA índice de transparencia y acceso a la información diligenciada y publicada | 1 | 1 | Para dar cumplimiento al entregable, se definieron las siguientes actividades: -Actualizar permanentemente la información del menú transparencia, menú participa y servicio al ciudadano a través del portal web: Durante la vigencia, se actualizó la información del menú transparencia, menú participa, servicio al ciudadano, ejecución presupuestal, indicadores, informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor, entre otos, a través del portal web. -Identificar los requerimientos de publicación de la información de la entidad: En el diligenciamiento de la matriz ITA en el mes de abril se pudo observar que la entidad cumple con el requisito publicando la misma información de datos de contacto especificada en el numeral 2. 2. 1 , numeral 4 del Anexo 2 -Footer o pie de página. -Gestionar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014: Se realizo capacitación y socialización por parte de la OAP sobre la matriz ITA. Se solicitó información a la OTIC. Se efectuó la actualización de la información ubicada en la sección de Transparencia de la página web institucional. se efectuó una mesa técnica de página web-transparencia y acceso a la información pública en la cual se presentó un diagnóstico del proceso de publicación de información en la página web y se presentó una propuesta para mejorar las falencias identificadas. -Implementar gradualmente mecanismos en el portal web para las comunidades o personas con discapacidad: Desde las Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha implementado diversas medidas para garantizar la accesibilidad en su portal web, www.funcionpublica.gov.co, con el objetivo de asegurar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder a la información y servicios que ofrece. Entre las acciones adoptadas se destacan diseño inclusivo y cumplimiento de estándares internacionales. Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA: Se realizo retroalimentación de los temas de la matriz ITA con la Oficina Asesora de Planeación (Envío de matriz ITA por parte de la OAP, archivo drive matriz vigilancia del cumplimiento normativo )mediante una capacitación y reuniones, se realizo reunión con Secretaria General donde se le informa cuales son los ITEMS a cargo del área. En el mes de diciembre se efectuó el seguimiento a la información de la sección de Transparencia de la página web y se generaron las alertas respectivas, vía correo electrónico en diciembre, a los responsables de las secciones que requerían actualización. Tener en cuenta los resultados del informe de seguimiento a la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación (Ley 1712 de 2014) realizado por la Oficina de Control Interno definidos en el hallazgo 589 de 2024 del SGI. | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-03-05_Menu_participa 2024-06-11_Seguimiento_menu_participa_mayo, 2024-06-11_Correo_seguimiento_menu_participa_mayo \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-02-23_Seguimiento_ita 2024-09-06_Seguimiento_matriz_ita_agosto \\yaksa\12004GSCI\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-02-23_Seguimiento_ita 2024-03-20_Registro_reunion_capacitacion_ita_orec;2024-07-07_Correo_seguimiento_ita_junio;2024-10-07_Inventario_publicaciones;2025-01-09_Registro_asistencia_mesa_tecnica_pagina_web \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-05-08_Cambios_pagina_web_personas_capacidades_diversas 2025-01-09_Ajustes_accesibilidad_pagina_web \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-02-23_Seguimiento_ita 2024-03-05_Acta_seguimiento_ita_febrero, 2024-05-03_Acta_seguimiento_ita_secretaria_general 2025-01-08_Seguimiento_matriz_ita_diciembre
PAAC de la vigencia 2024 elaborado y publicado en la pagina web de la entidad | 1 | 1 | Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadno - PAAC de la vigencia 2024, el cual fue publicado en la pagina WEB de la entidad. Se realizó seguimiento y compromisos respecto a la actividades del PAAC ( Se socializan componentes con los funcionarios a cargo, se explica metodología a seguir para el seguimiento del PAAC, se asignan responsables para la entrega de informes de cada componente y fechas para la consolidación de los mismos).Se realizo el seguimiento de las actividades que componen el PAAC y su avance de acuerdo al cronograma. | https://www.funcionpublica.gov.co/planeacion-sectorial-institucional \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-02-23_Paac 2024-03-05_Acta_seguimiento_paac_febrero 2024-10-03_Matriz_seguimiento_mensual_plan_anticorrupcion_agosto
Servicio al ciudadano con mejora continua en cada uno de los canales de atención al usuario | 100% | 100% | Para la ejecución de este entregable, se propusieron las siguientes actividades: 1.Administrar los canales de atención para disponer de ellos de manera eficiente y eficaz (Presencial, escrito, virtual y telefonico ): durante la vigencia, se atendieron las PQRSD designadas a la OREC en todos los canales de atención (canal escrito, canal virtual,canal presencial y canal telefónico), se observan archivos mensuales con las estadisticas por cada canal de atención. Se realiza revisión de los resultados de la gestión a las solicitudes para el mes de agosto y se proponen actividades para mejorar el servicio a los diferentes grupos de valor por medio de los canales dispuestos por la Entidad. 2.Atender las PQRSD designadas a la OREC (incluye soporte a mesa de ayuda SIGEP, SUIT y orientación): En el SGI, se registró que mensualmente se atendieron las solicitudes allegadas por los a 4 canales y la mesa SIGEP, mesa de ORIENTACIÓN y mesa SUIT. Las evidencias corresponden a las mismas de la anterior actividad. 3.Documentar y publicar la estrategia de relacionamiento Estado - Ciudadanías para la vigencia: En el mes de febrero se actualizó la estrategia de Relación Estado ciudadanías - 2024. 4.Elaborar y gestionar las estadísticas mensuales de PQRSD atendidos por parte de OREC: Nuevamente para esta actividad, se registran las PQRSD atendidas por la OREC a través de los 4 canales de atención y se relacionan las mismas evidencias de las actividades 1 y 2 por lo que se recomienda evaluar la pertinencia de estas actividades para la planeación de la presente vigencia, se podrian unificar. 5.Elaborar y publicar el informe unificado de resultados de PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal WEB de la entidad.Se elaboraro y publicaron los informes trimestrales. 6.Gestionar las PQRSD designadas a la OREC (incluye soporte a mesa de ayuda SIGEP, SUIT y orientación): Se registra que se gestionaron las PQRSD por parte de OREC ( reasignación a otras dependencias y traslado por competencia a otras entidades en el aplicativo ORFEO), asi mismo reportan que en algunos meses quedaron pendientes por gestionar algunas PQRSD pero dentro de los terminos. 7.Gestionar los requerimientos a los aplicativos de uso de OREC , con el fin de mejorar el servicio de atención al ciudadano: En el segundo trimestre del 2024 se gestiono solicitud errores de aplicativos SIGEP II y APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD LEY 2013 DE 2019, enviando imagenes del error para pronta solución por las areas competentes. Se realizó la implementación de la herramienta de gestión de los usuarios a través de ORFEO, la cual se realizaba por CRM ; con el fin de mejorar la efectividad en la atención por parte de los asesores.Durante el cuarto trimestre se solicitó al proveedor ajustes en el chat de aspectos como: ampliación del tiempo para que el asesor acepte un chat e inclusión de modelos de respuesta. 8.Identificar y gestionar las mejoras para las herramientas de atención a los grupos de valor: Se solicito por parte de la OREC mejora de items de encuestas de satisfacción a cargo de la OTIC, ya que se evidencia que el cargue facilitador de la encuesta de SERVICIOS y ORIENTACIÓN no esta funcionando. se realizó una capacitación sobre el aplicativo SIGEP II, entre otras. | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-07-08_Estadisticas_canales_atencion_junio 2025-01-03_Estadisticas_canales_atencion_diciembre \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-09-05_Estadisticas_canales_atencion_agosto 2024-09-09_Acta_revision_resultados_mejora_oportunidad_continua_agosto \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-10-05_Estadisticas_canales_atencion_septiembre 2024-10-04_Estadisticas_canales_atencion_septiembre \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi 2023-10-20_Estrategia_relacion_estado_ciudadano_2024_final \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-12-02_Estadisticas_canales_atencion_noviembre 2024-12-04_Estadisticas_canales_atencion_noviembre https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/Informe_pqrsd_cuarto_trimestre.pdf/259470f0-b3e9-4a64-2a3e-780b50e2ab79?t=1736280023178 \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-12-02_Estadisticas_canales_atencion_noviembre 2024-12-04_Estadisticas_canales_atencion_noviembre \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-09_Mejoras_herramientas_atencion 2024-07-08_Reporte_fallas_plataformas_abril_junio 2024-10-07_Acta_plan_mejoramiento_canales_de_atencion 2025-01-09_Mejoras_atencion_cuarto_trimestre \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-09_Mejoras_herramientas_atencion 2024-07-08_Acta_reunion_mejora_encuestas
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1. Se pudo observar que para los entregables "Encuestas de percepción actualizadas" y "Servicio al ciudadano con mejora continua en cada uno de los canales de atención al usuario", se reporta la misma información para diferentes actividades y por ende las mismas evidencias, lo cual genera desgaste para quien realiza el seguimiento periodico y repetición de actividades que no generan valor a la planeación institucional, por lo que se recomienda evaluar la pertinencia de estas actividades para la planeación de la presente vigencia y la posibilidad de unificar actividades que permitan el seguimiento efectivo de los entregables. 2. Frente al entregable "Encuestas de percepción actualizadas", se recomienda que cada vez que se preste un servicio, la encuenta sea aplicada y que los resultados sean anlizados para tomar acciones de mejora efectivas que permitan la satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios que brinda Función Pública. 3. Siendo los indicadores la herramienta que permite identificar avances y mejorar la eficiencia del área o proceso, es importante analizar la pertinencia de los definidos para la vigencia, ya que estos deben estar orientados a medir aquellos aspectos claves o factores críticos en los cuales el proceso, se encuentra interesado en realizar seguimiento y evaluación. Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien se llevo a cabo el seguimiento a los indicadores de la vigencia 2024; estos no responden a las variables definidas y no se consolidan cuantitativamente al final de la vigencia para la medición total. 4. Es importante realizar el seguimiento permanente a los planes de mejoramiento, con el fin de ir gestionando las acciones de mejora que permitan eliminar la causa del hallazgo. 5. Se recomienda tener en cuenta los resultados del informe de seguimiento a la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación (Ley 1712 de 2014) realizado por la Oficina de Control Interno definidos en el hallazgo 589 de 2024 del SGI. 6. La Oficina de Control Interno realizó la evaluación a la rendición de cuentas de la vigencia 2024 sugiriendo oportunidades de mejora, especialmente en la ampliación de los mecanismos de participación y en la comunicación de los resultados a un público más amplio. Igualmente, es importante socializar los Estados Financieros del Departamento, puesto que no se observó este cumplimiento legal y se limitó a la presentación del presupuesto y su ejecución. 7.Respecto al canal de atención telefónico, se recomienda revisar el funcionamiento de las extensiones de cada dependencia, actualizar y socializar el directorio telefónico en cada área y analizar y evaluar la oportunidad y la calidad del servicio que presta la Entidad a sus usuarios, con el fin de establecer acciones de mejora en la atención de este canal, puesto que se ha detectado inconformidad de los usuarios en esta línea de atención.
Elaboró: Esneda Gamboa Malagón
Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro