## Hoja1
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS SUBDIRECCIÓN
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador - Enaltecer al Servidor Público y su labor - Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente. focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Acuerdos de negociación colectiva firmados con seguimiento continuo adelantado | 4 | 4 | Para dar cumplimiento al entregable, se establecieron las siguientes actividades: -Apoyar el seguimiento de los compromisos pactados en el acuerdo final de negociación colectiva del 2023, a través de las mesas de seguimiento y en la que participa la profesional de la Subdirección: Se actualizó la matriz de seguimiento a los puntos pactados en el ANE2023. Se llevó a cabo reunión de la Mesa del Decreto 1800 de 2019 en el marco del seguimiento a los puntos pactados en el ANE2023; y ii) Se expidió el Decreto 0243 del 29 de febrero de 2024 “Por el cual se modifica el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos”. Se expidió el Decreto 301 del 05 de marzo de 2024.Se expidió la Circular 0017 del 06 de marzo de 2024.Se llevó a cabo reunión preparatoria con los Secretarios Generales de las entidades públicas, esto previo a la reunión que se llevó a cabo el día 09 de abril con las Organizaciones Sindicales.Se acompañó a secretearía técnica del Acuerdo Nacional Estatal 2023. -Realizar informes trimestrales de la gestión adelantada con respecto al seguimiento de los compromisos pactados en el acuerdo final de negociación colectiva del 2023: Se realizó informe trimestral de la gestión adelantada con respecto al seguimiento de los compromisos pactados en el acuerdo final de negociación colectiva del 2023. | \\Yaksa\11000sd\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\ENERO 2024-01-26_Matriz_seguimiento_mesa_central_ane, 2024-01-26_Balance_ane \\Yaksa\11000sd\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\MARZO 2024-03-05_Decreto_salarios_301_2024, 2024-03-06_Circular_no_0017, 2024-03-12_Reunion_mes_marzo, 2024-03-12_Seguimiento_mesa_central, 2024-03-14_Registro_asistencia_decreto_1800 \\yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\12_DICIEMBRE 2024-12-31_Negociacion_sindical 2024-03-31_Informe_trimestral_seguimiento_ane_2023 | De acuerdo con el Mapa de Riesgos Institucional 2024 Versión 28 - Diciembre del 2023, la Subdirección no identificó riesgos para la vigencia 2024. | Verificado el SGI, la Subdirección, no cuenta con indicadores para la vigencia | Revisado el plan de mejoramiento institucional, la Subdirección participa en los siguientes planes de mejoramiento, los cuales se encuentran en estado abierto: Hallazgo 597:Se definieron las actividades con fecha de finalización 31-03-2025 Hallazgo 599: Se definieron las actividades con fecha de finalización 31-12-2025 Hallazgo 600: Se definieron las actividades con fecha de finalización 31-03-2025 hallazgo 602: Se definieron las actividades con fecha de finalización 31-03-2025
Diplomado en Administraciones Públicas para el desarrollo elaborado, en el marco del convenio 694 con la ESAP | 1 | 1 | En agosto, se remitió y aprobó por parte de la Dirección de Capacitación de la ESAP, la ficha E-39, la unidad 1 denominado Conceptos Básicos y el respectivo anexo, correspondiente a un cuestionario de 30 preguntas con su respectiva retroalimentación. En septiembre, se aprobó en sesión de comité operativo el avance correspondiente a la fase I, II y III, y equivalente al 40%, así mismo se avanza en el proceso de elaboración de la unidad 2. En Octubre, se desarrolló una mesa de trabajo con la Dirección de Capacitación de la ESAP a fin de establecer las nuevas fechas de entrega debido a los retrasos que se presentaron por las revisiones que deben surtir los entregables en la ESAP y en noviembre, se finalizó el proceso de elaboración del Diplomado de 80 horas acerca de Administraciones Públicas para el Desarrollo y el mismo fue remitido a la Dirección Nacional de Capacitaciones de la ESAP. | \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\08_AGOSTO\CONVENIO_ESAP 2024-09-06_Diplomado_administraciones_publicas_para_el_desarrollo \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\10_OCTUBRE\CONVENIO_ESAP 2024-10-31_Diplomado_aa_pp_para_el_desarrollo \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\11_NOVIEMBRE\CONVENIO_ESAP 2024-11-30_Diplomado_aa_pp_para_el_desarrollo
Documento Técnico de asistencia sobre Bioadministración en el marco del Convenio 694-2024 con la ESAP | 1 | 1 | Con el fin de dar cumplimiento al entregable, se adelantaron las siguientes actividades: -Investigación, marcos conceptuales, fuentes de información, modelos Comparativos (Fase I): se desarrollaron mesas técnicas con la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal de la ESAP, en ella se definió el alcance del documento, así como las fases y etapas que va a surtir el proceso de elaboración del documento. -Desarrollo y versión preliminar del documento (Fase II): Se desarrollaron mesas técnicas con la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal de la ESAP, a fin de definir las actividades y los porcentajes del entregables, adicionalmente se socializaron las observaciones realizadas a la primera entrega. -Desarrollo de pruebas piloto para quien aplique, presentación del documento (Fase III): se desarrollaron mesas técnicas con la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal de la ESAP, a fin de definir las actividades y los porcentajes del entregables, adicionalmente se socializaron las observaciones realizadas a la primera entrega realizada, lo cual fue expuesto en el comité operativo del 28 de septiembre. Se envió a la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal de la ESAP, la primera versión del documento y así mismo también se recibieron las respectivas observaciones. Durante el mes de noviembre se finalizó el proceso de elaboración del Documento de Bioadministración Pública y el mismo fue remitido a la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal de la ESAP, de esta forma se dio pleno cumplimiento a las fases I, II y III a cargo del Departamento y previstas en el plan operativo. | \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\10_OCTUBRE\CONVENIO_ESAP 2024-10-31_Documento_bioadministracion \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\11_NOVIEMBRE\CONVENIO_ESAP 2024-11-30_Documento_bioadministracion \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\11_NOVIEMBRE\CONVENIO_ESAP 2024-11-04_Documento_bioadministración_version_final
Estrategia de Equipos Transversales articulada a través de redes colaborativas de trabajo Implementada | 1 | 1 | El cumplimiento del entregable se ejecutó, a través de las siguientes actividades: Se desarrolló en conjunto con los enlaces de las áreas estratégicas de los equipos transversales un cronograma de para los encuentros transversales durante la vigencia 2024. Durante la vigencia, se gestionaron los cuatro (4) componentes de la Estrategia de Equipos Transversales: (1) Chats de WhatsApp, (2) Diplomados para la generación de capacidades institucionales, (3) Red de Servidores Públicos y (4) Encuentros de Equipo Transversal, en la puesta en marcha del aplicativo Red de Servidores y se presentaron los informes trimestrales. | \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\ABRIL 2024-04-30_Cronograma_encuentros_transversales 2024-04-01_Informe_equipos_transverales_primer_trimestre 2024-07-01_Informe_equipos_transverales_segundo_trimestre 2024-12-31_Informe_equipos_transverales_cuarto_trimestre
Reorganización de la administración pública nacional desde unos criterios orientadores alineados con el PND y las prioridades del gobierno actual | 1 | 1 | El cumplimiento del entregable, se desarrollo a través de las siguientes actividades: -Elaboración de Documento Anexo - Estrategia y recomendaciones para la modernización de las administraciones públicas: Se elaboró un documento para la modernización de las administraciones públicas que fue presentado y aprobado por los Directores Técnicos de la entidad, en él se recoge la historia de las reformas administrativas del país, la propuesta de enfoque desde la Bioadministración Pública, las problemáticas por las que atraviesa la administración y se desarrolla la propuesta de ecosistemas administrativos para atender 2 de las problemáticas más imperativas dentro del desarrollo de las administraciones públicas del país: la excesiva sectorización de la gestión y la desconexión con el territorio. -Socialización de la estrategia de reorganización de las administraciones públicas en nación: Se desarrollaron acciones de socialización relacionadas con el diseño de la estrategia y el avance en algunos de los componentes de la misma, aunque la estrategia de socialización es la misma para entidades nacionales y territoriales, al interior del podcast se hizo énfasis en la explicación del tema de reorganización desde la visión nacional. | \\Yaksa\11000sd\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REORGANIZACION 2024-11-05_Reorganizacion_admin_publicar \\Yaksa\11000sd\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\08_AGOSTO\REORGANIZACION 2024-08-30_Bases_estrategia_socialializacion
Reorganización de las administraciones públicas territoriales desde unos criterios orientadores alineados con el PND, las prioridades del gobierno actual y el reconocimiento de las necesidades específicas del territorio | 1 | 1 | El entregable se ejecuto mediante las siguientes actividades: -Elaboración de Documento Anexo - Acerca de las vocaciones territoriales: En desarrollo de esta actividad se determinó una muestra de alcaldía municipales para caracterizar las formas organizativas internas con miras a desarrollar un análisis para establecer variables que fortalezcan el desarrollo administrativo de acuerdo con la vocación de los territorios. El proceso de caracterización se realiza a partir del diligenciamiento en formato preestablecido, la información de la alcaldía de la muestra en función de su estructura organizacional y los informas de PQRSD cargados en las páginas. Se elaboró un estudio de las variables que afectan la composición organizacional de los municipios, teniendo como muestra 255 alcaldías, se analizaron tres tipos de variables: estratégicas, tecnológicas y ambientales. -Socializar con las entidades territoriales -Departamentos, Distritos, Ciudades capitales y Municipios-, a través de diálogos regionales consultivos y con la participación de actores directos, el documento base de reorganización con el fin de obtener insumos directos que permitan garantizar la implementación del enfoque de bioadministración pública y la productividad social y económica teniendo en cuentas sus propias vocaciones territoriales: Se desarrollan acciones de socialización relacionadas con el diseño de la estrategia y el avance en algunos de los componentes de la misma, aunque la estrategia de socialización es la misma para entidades nacionales y territoriales, al interior del segundo número de la revista de bioadministración se hizo énfasis en analizar el tema territorial. En el último trimestre del año se desarrollo un evento con funcionarios públicos con los siguientes objetivos: Diagnosticar las problemáticas en el cumplimiento de los compromisos de PMI con el fin de mejorar su ejecución en el territorio y consolidar un ecosistema de paz y vida y Establecer espacios de integración interadministrativa para la consolidación de una propuesta que mejore la implementación de los compromisos de paz del gobierno nacional (PMI). | \\Yaksa\11000sd\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\06_JUNIO\REORGANIZACION 2024-05-28_Matriz_analitica_pagina_web_alcaldias, 2024-05-08_Listado_semilleristas_seguimiento, 2024-05-28_Matriz_muestra_direcciones \\Yaksa\11000sd\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REORGANIZACION 2024-11-30_Presentacion_alcaldias_final, 2024-07-29_Matriz_analitica_pagina_web_alcaldias \\Yaksa\11000sd\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\08_AGOSTO\REORGANIZACION 2024-08-30_Bases_estrategia_socialializacion \\yaksa\11200DDO\2024\DOCUMENTOS_APOYO\BIOADMINISTRACION 2025-01-14_Presentacion_avance_ecosistemas
Seguimiento segunda vicepresidencia del Centro Latinoamericano para la Administración y el Desarrollo -CLAD- adelantado | 2 | 2 | Para cumplir el entregable se adelantaron las siguientes actividades: -Coordinar el seguimiento de la segunda vicepresidencia del Centro Latinoamericano para la Administración y el Desarrollo -CLAD-: Se atendieron correos, reuniones y solicitudes por parte de este organismo internacional. Participación en el primer encuentro del Consejo Directivo, realizado el de la Mesa Directiva realizada el 09 de mayo; participación en el segundo encuentro de la Mesa Directiva del presente año realizada el 12 de junio; participación en el Reunión Internacional “Alta Dirección Pública: Reclutamiento, Selección y Formación para la Modernización del Estado” en Santiago, Chile, los días 13 y 14 de junio de 2024. También se realizó la difusión de dos convocatorias de cooperación internacional dando como resultados dos postulaciones aprobadas. Participación en el III Simposio Iberoamericano de Innovación Pública organizado por CLAD en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de España y el Instituto Nacional de Administração (INA) de Portugal, realizado en Alcalá de Henares (Madrid) España. Se acompaño la organización del Curso internacional CLAD: «¿Cómo transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas en América Latina? Herramientas para lograrlo». Participación del Director Técnico de Empleo Público, como conferencista invitado del CLAD en el XXIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública realizado en Brasilia entre el 26 y el 29 de noviembre. -Generar informes de seguimiento a la segunda vicepresidencia del Centro Latinoamericano para la Administración y el Desarrollo -CLAD- por actividades desarrolladas: Se realizaron los informes de seguimiento a las actividades del CLAD. | \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\ABRIL 2024-04-30_Centro_latinoamericano_para_la_administracion_y_el_desarrollo \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\08_AGOSTO 2024-08-30_Seguimiento_segunda_vicepresidencia_clad \\yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\12_DICIEMBRE\GESTION_INTERNACIONAL 2024-12-30_Informe_final_seguimiento_clad
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1. Se evidencia el seguimiento periódico a los entregables establecidos por la Subdirección durante la vigencia 2024. 2. Consultado el Sistema de Gestión Institucional - SGI para la vigencia no se definieron riesgos ni indicadores. 3. Frente al plan de mejoramiento en el SGI, se definieron las acciones correctivas para los cuatro (4) hallazgos en los cuales participa la Subdirección.
Elaboró: Esneda Gamboa Malagón
Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro