|  | Evaluación de Gestión por Dependencias # Oficina de Control Interno |
| --- | --- |

| ## 1. Fecha: 07-01-2020 | ## 2. Dependencia a evaluar: Secretaria General |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador. |  |  |  |
| 4. PRODUCTO SGI | 5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS |  |  |
|  | 5.1. Avance producto SGI (%) |  | 5.2. Análisis de Resultados |
| Enlaces administrativos dinamizados | 100 |  | El producto se ejecutó a través de las siguientes actividades: 1. Enlaces administrativos dinamizados: Mediante reunión efectuada el 28 de febrero de 2019, con los grupos de Gestión Administrativa, Gestión Contractual y Gestión Financiera, se definieron las actividades que deberán asumir los enlaces administrativos de las dependencias misionales y de apoyo del Departamento. \\Yaksa\12000sg\2019\DOCUMENTOS_APOYO\PAA_2019 2019-02-28_Registro_reunion_definicion_rol_enlaces_administrativos |
|  |  |  | 2. Generar espacios de interacción y reunión entre los enlaces administrativos y los grupos internos de Gestión Contractual, Financiera y Administrativa: En reunión programada el día 29 de julio de 2019 por parte de la Secretaría General, se llevó a cabo la socialización del proceso de gestión recursos (Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Contractual) y la divulgación de las actividades que deben ser desarrolladas por las personas asignadas como enlaces administrativos. |
|  |  |  | Igualmente, El día 28 de noviembre de 2019 se efectuó reunión con los grupos internos que componen el proceso de Gestión de Recursos y las personas asignadas como enlaces administrativos de las diferentes áreas, con el propósito de presentar por parte del Grupo de Gestión Financiera información relacionada con la radicación de cuentas. \\Yaksa\12000sg\2019\DOCUMENTOS_APOYO\PAA_2019 2019-07-29_Registro_reunion_socializacion_rol_de_enlaces_administrativos_gestion_de_recursos y 2019-11-28_Registro_reunion_socializacion_informacion_gestion_recursos_enlaces_administrativos 3. Consolidar la relación de los enlaces administrativos en las dependencias misionales y de apoyo: Con el propósito de facilitar la interacción entre las dependencias de Función Pública y los grupos internos de trabajo de la Secretaría General, responsables del proceso de gestión de recursos, se consolidó la relación de las personas que servirán como enlace entre sus áreas y los grupos de Gestión Administrativa, Contractual y Financiera, así como un suplente que acompañe esta labor cuando el principal se encuentre en alguna situación administrativa. \\Yaksa\12000sg\2019\DOCUMENTOS_APOYO\PAA_2019 2019-03-29_Consolidacion_enlaces_administrativos_fp |
| ## 6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: Indicadores: De acuerdo con la información consignada en el Sistema de Gestión Institucional – SGI, la Secretaria General no definió indicadores para la vigencia 2019. Riesgos: Si bien la Secretaria General es líder del Proceso de Gestión de Recursos, los riesgos definidos en el mapa institucional para este proceso, se encuentran bajo la responsabilidad de cada subproceso. |  |  |  |
| ## 7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: Teniendo en cuenta las funciones tan relevantes a cargo de la Secretaria General, sería importante considerar para las próximas planeaciones, revisar la pertinencia de incluir productos que reflejen aún más toda la gestión y el impacto de ésta al interior de Función Pública. |  |  |  |
| 8. Firmas: Esneda Gamboa Malagón Auditor (es) |  | Luz Stella Patiño Jurado Jefe Oficina de Control Interno |  |

Instructivo Diligenciamiento Formato Evaluación de Gestión por Dependencias

Oficina de Control Interno

- Fecha: en esta columna registre la fecha de elaboración del informe de evaluación

2.	Dependencia a evaluar: indique el nombre de la dependencia a la cual se le práctica la evaluación de gestión.

3.	Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia: relacione los objetivos de la entidad asociados a los objetivos prioritarios de la dependencia a evaluar.

4. 	Producto: escriba el nombre del producto (estratégico y operativo) asociado al cumplimiento del objetivo institucional, definido en el plan de acción anual.

5. 	Medición de Productos: la medición de compromisos busca evaluar objetivamente el desempeño de la dependencia, a través de la evaluación del cumplimiento de los productos estratégicos y operativos definidos en el plan de acción anual. Este ítem se despliega a través de tres (3) componentes:

5.1.	Avance Producto SGI (%): en esta columna registre el avance en porcentaje del producto (establecido previamente en el plan de acción)

5.2. 	Análisis de Resultados (%): se describe brevemente el análisis e interpretación de los resultados, teniendo como fundamento los avances cuantitativos, cualitativos y las evidencias registradas.

6. 	Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: en esta columna la Oficina de Control Interno, producto de su estudio, análisis integral de la dependencia y su buen juicio deberá plasmar los resultados de la evaluación de la misma. En esta evaluación se tendrá en cuenta el resultado de los riesgos e indicadores identificados por cada dependencia.

7. 	Recomendaciones de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno: como producto de la tarea de mejoramiento continuo propia del Jefe de Control Interno, en esta columna se identificarán las acciones y estrategias de mejoramiento que permitan superar las limitaciones presentadas en la gestión de la dependencia y le faciliten una gestión mucho más eficiente y eficaz. Estas recomendaciones deberán ser totalmente consistentes con las establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional.

8.	Firmas: en esta columna el (los) auditor (es) y el Jefe de la Oficina de Control Interno mediante su firma suscribirán la evaluación realizada.