## Slide 1
Avance resultados
Plan Estratégico Sectorial
DAFP-ESAP
Vigencia 2025

## Slide 2: Avance Plan Estratégico Sectorial
Fuente: Tablero de control ESAP y Reporte SGI DAFP – diciembre 2025
Durante la vigencia, el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño realizó el seguimiento periódico a la ejecución de los productos que conforman el Plan Estratégico Sectorial (PES). Como resultado, al cierre de la vigencia 2025 el PES registró una ejecución del 94,5 %, alcanzando un avance acumulado del 90 % frente a las metas del cuatrienio. Los productos que no lograron una ejecución del 100 % fueron objeto de reprogramación para la vigencia 2026, con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas.
Productos que no alcanzaron el 100%
Producto | Meta Programada | Meta Ejecutada | Observación
Nuevos programas de pregrado y posgrado ofertados (ESAP) | 2 | 0 | En 2025 la Subdirección Nacional Académica de la ESAP, radicó tres (3) programas los cuales están en aprobación del MEN para ser ofertados
Plan de Formalización en el empleo público implementado (DAFP) | 40000 | 9540 | Se han realizado las asistencias técnicas para la reorganización y creación de plantas de personal, la formalización depende de la autonomía de las entidades.

## Slide 3
Avance por productos

## Slide 4
Macrometa: 2. Redefinición y fortalecimiento de las Administraciones Públicas Territoriales en clave de diversidad
Asistencias técnicas realizadas en municipios PDET y de 5ta y 6ta categoría
Entidad Responsable:
Productos:
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
604
676
100%
Entidades Públicas del orden territorial asistidas técnicamente en temas de gestión pública.
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
414
480
100%

## Slide 5
Macrometa: 3. Formalización del empleo público
Concursos de méritos finalizados con resultados definitivos
Entidad Responsable:
Productos:
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
6
6
100%
Estudios o diagnósticos de consultoría, asesoría y asistencia técnica realizados
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
40
46
Plan de Formalización en el empleo público implementado
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
40.000
9.540
23,85%
100%

## Slide 6
Macrometa: 4. Servidor público orientado hacia la productividad social en un Estado Abierto
Altos funcionarios del Estado capacitados
Entidad Responsable:
Productos:
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
11.500
12.090
100%
Eventos de capacitación en Alta Gerencia Pública
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
400
476
Eventos de Capacitación en temas de administración pública
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
3.872
6.723
100%
Servidores Públicos capacitados en temas de gestión pública
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
87.525
94.907
Entidades del Estado Colombiano asesoradas en el Nuevo Modelo de Gerencia Pública 4.0.
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
100
100
100%
Ciudadanas, ciudadanos y comunidades formados como multiplicadores de control social para vigilar los recursos de los programas priorizados
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
3.500
5.966
Acciones de racionalización de trámites de alto impacto implementadas
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
700
700
100%
100%
100%
100%

## Slide 7
Macrometa: 5.Participación Incidente para la gobernanza social
Ciudadanos y Servidores Públicos capacitados en temas de gestión pública
Entidad Responsable:
Productos:
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
251.820
265.277
100%
Planes, programas y/o proyectos nacionales y/o territoriales con valoración del Impacto Social
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
8
8
Rutas de rendición de cuentas articuladas con ejercicios de control social sobre temas prioritarios para la construcción de paz total y la garantía de derechos, implementadas.
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
3
3
100%
Espacios de diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites y servicios de entidades públicas nacionales y territoriales priorizados.
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
4
4
Estrategia educomunicativa de apropiación, sensibilización y socialización que fomente la comunicación con sentido para la construcción de escenarios de paz total, diseñada e implementada. (Documento metodológico de estrategia educomunicativa elaborado)
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
100%
100%
100%
Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) en armonía con otros sistemas de información y ejercicios de control social actualizado y dinamizado.
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
1
1
Estrategia “Colombia comprende lo público" para la implementación de lenguajes comprensibles, claros, accesibles e incluyentes en las administraciones públicas.
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
0.8
0.8
100%
100%
100%
100%
Entidades asesoradas y servidores/as capacitadas en servicio a las ciudadanías, participación ciudadana en la gestión pública y racionalización, simplificación y estandarización de trámites.
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
100%
100%
100%

## Slide 8
Macrometa: 6. Formación de ciudadanos para el accionar público con visión holística como aporte a la transformación del Estado
Entidad Responsable:
Productos:
Ciudadanos capacitados en temas de administración pública
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
164.292
170.370
100%
Investigaciones estratégicas de interés institucional y territorial diseñadas y desarrolladas en temas de la Administración Publica Colombiana
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
29
29
Nuevos programas de pregrado y posgrado ofertados
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
2
0
0%
100%

## Slide 9
Macrometa: 7. Gestión Institucional
Entidad Responsable:
Productos:
Estrategia de comunicaciones del sector elaborada e implementada
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
30%
30%
100%
PETI sectorial 2023-2026 formulado e implementado
Meta Programada:
Meta Ejecutada:
30%
30%
100%