## Portadas
Acciones para el fortalecimiento de la relación con los grupos de valor Función Pública presenta la estrategia para el fortalecimiento con los grupos de valor, la cual agrupa: i). Acciones del plan anticorrupción (riesgos, trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, transparencia e iniciativas adicionales), ii) Actividades institucionales para promover la participación ciudadana, y iii). Ejercicios para prevenir situaciones de conflicto de interés. Para consultar algunos de los 6 componentes del Plan anticorrupción (puede dar clic en los recuadros azules), de igual manera puede proceder para las acciones de participación y la estrategia de participación ciudadana.
a.) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
b.) Acciones de participación ciudadana
Departamento Administrativo de la Función Pública abril 2023 Esta es la segunda versión del Plan anticorrupción,la cual se modifico y aprobó en el comité de gestión y desempeño institucional, las siguientes actualizaciones: - Componente de Risesgos: Actualización de dos entregables y modificación de dos fechas de actividades. .Componente de Rendición de cuentas: Modificación y actualización de tres fechas. - Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Modificación de un entregable, 2 actividades e incoporación de nueva actividad.
1. Gestión del Riesgo
Haz clic aquí
3. Rendición de Cuentas
5. Transparencia y Acceso a la Información
Haz clic aquí
6. Iniciativas adicionales
Haz clic aquí
2. Racionalización de Trámites
Haz clic aquí
Acciones de Participación
Ciudadana
Haz clic aquí
5. Transparencia y Acceso
a la Información
Haz clic aquí
6. Iniciativas Adicionales
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
4. Servicio al ciudadano

## Gestión Riegos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
Subcomponente/Procesos | Entregable | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | Administración del riesgo en Función Pública actualizada, implementada y apropiada | 1 | Actualizar y socializar la política de administración de riesgos | Política actualizada y socializada | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
|  | 2 | Analizar y documentar nuevo esquema de aseguramiento bajo la guía de FP (política y metodología) | Política y metodología | 2023-01-02 | 2023-05-30 | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | Administración del riesgo en Función Pública actualizada, implementada y apropiada | 3 | Actualizar mapa de riesgos institucional según análisis de cumplimiento bajo la nueva metodología (incluye mesas de trabajo) | Actualizar mapa de riesgos institucional | 02/01/2023 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | Administración del riesgo en Función Pública actualizada, implementada y apropiada | 4 | Acompañar la apropiación del riesgo en las dependencias y publicar los ajustes | Mesas de trabajo para la adecuación de riesgos y controles | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | Herramientas de planeación y seguimiento automatizadas e interoperando. | 5 | Actualizar e integrar los módulos de plan de mejoramiento y riesgos del SGI | Tablero de control actualizado. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Plan Anual de Auditorias y seguimientos ejecutado | 6 | Efectuar seguimientos a la gestión institucional y elaborar los informes de ley | Informes de Ley según plan de auditorías de seguimiento. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno
Departamento Administrativo de la Función Pública Enero 2023
Volver al Menú

## Trámites
Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado.
De acuerdo, al desarrollo de la formulación de la Planeación Institucional 2023 y en las mesas de trabajo realizadas con cada una de las direcciones del Departamento Administrativo de Función Pública, en la presente vigencia no se va efectuar ningun tipo de acción de racionalización, lo anterior en consideración a: - En las anteriores vigencias, se habia venido informando sobre la gestión de diferentes trámites que han finalizado su ejecución y por ende, para el año 2023 no tendrian acciones a racionalizar, simplificar, estandarizar entre otros. Teniendo en cuenta la eliminación de los mismos en el SUIT- Sistema Unico de Información de Trámites.
Departamento Administrativo de la Función Pública Enero 2023
Volver al Menú

## RDC
Estrategia de Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos y responsabilidad.
Ítem | No | Actividades | Meta/producto | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | Inicio | Fin
Información | 1 | Publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública. | Informe de rendición de cuentas publicado. | 2023-05-01 | 2023-07-15 | Oficina Asesora de Planeación
| 2 | Publicar los avances de compromisos generados del Plan Marco de Implementación de los acuerdos de Paz | Informe PMI de cuentas publicado. | 2023-01-02 | 2023-12-20 | Oficina Asesora de Planeación
| 3 | Seguimiento, actualización y publicación de la información institucional mediante el portal web de la entidad | Portal web actualizado. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Oficina Asesora Planeación
Diálogo | 4 | Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de Función Pública. | Audiencia de rendición de cuentas realizada. | 2023-05-01 | 2023-08-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 5 | Desarrollar espacios (uno) de diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites y servicios de entidades públicas nacionales y territoriales priorizados de acuerdo a las necesidades de los territorios, los espacios participativos y las actividades culturales | Informe de un espacio de diálogo realizado. | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| 6 | Socializar con los diferentes grupos de valor, los resultados del Programa Estado Joven en sus diferentes convocatorias y los resultados de la estrategia Más Jóvenes en el Estado | socialización | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Dirección de Empleo Público
Responsabilidad | 7 | Elaborar y publicar la agenda de espacios de dialogo y los resultados de los mismos | Agenda(avances(informes elaborados y publicados | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Oficina Asesora de Planeación y todas las Direcciones técnicas.
| 8 | Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por el departamento. | Informes de seguimiento a compromisos. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Oficina Asesora de Planeación y todas las Direcciones técnicas.
| 9 | Identificar en coordinación con las direcciones técnicas posibles alianzas para la activación de Nodos del Sistema Nacional de Rendición de cuentas. | Nodos del Sistema Nacional de Rendición de cuentas identificados. | 2023-01-02 | 15/12//2023 | Oficina Asesora de Planeación y todas las Direcciones técnicas.
Volver al Menú

## CIUDADANO
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública.
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1 | Atender las PQRSD designadas al GSCI (incluye Soporte a Mesa de Ayuda SIGEP, SUIT y orientación) | Requerimientos realizados de PQRSD | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| 2 | Crear y poner en marcha la Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadanías, de acuerdo a las directrices de la Ley 2052 del 2020, art. 17, con base al rediseño institucional de la entidad . | Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadanías | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina asesora de Planeación (Secretaria General, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional)
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 3 | Ofertar capacitaciones en las siguientes temáticas: Código de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos. | Capacitaciones ofertadas | 2023-01-02 | 2023-12-15 | Grupo de Gestión Humana
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4 | Identificar y gestionar los requerimientos a los aplicativos de uso del Grupo, con el fin de mejorar el servicio de atención al ciudadano | Identificación de acciones para mejorar el servicio de atención al ciudadano. | 2023-01-02 | 31/12//2023 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| 5 | Elaborar boletines de novedades jurídicas en lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021. | Boletines elaborados. | 2023-02-01 | 2023-12-20 | Dirección Jurídica
| 6 | Elaborar informes mensuales de PQRSD atendidos por parte del GSCI. . | Informe de PQRSD | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 7 | Revisar /actualizar y racionalizar las herramientas de percepción ciudadana con los lineamientos de las entidades rectoras | Encuestas de percepción. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Oficina Asesora de Planeación, Direcciones técnicas y Grupo de Servicio al Ciudadano
| 8 | Realizar informes trimestrales de la gestión adelantada con respecto los 4 mecanismos de los Equipos Transversales | Informes. | 02/01/2023 | 2023-12-31 | Subdirección
| 9 | Elaborar y publicar el informe unificado de resultados PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal web de la entidad. | Informe publicado. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 10 | Elaborar el informe de caracterización de usuarios 2023 | Informe de caracterización | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Oficina asesora de Planeación
Volver al menú

## TRANSPARENCIA
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable
Transparencia Activa | 1 | Actualizar permanentemente la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos) | Menú transparencia actualizado, menú de servicio al ciudadano y menú participa | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
Transparencia Pasiva | 2 | Publicar en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, los documentos diagramados.(Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación). | Documentos diagramados y publicados. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 3 | Producir y difundir comunicados de prensa y materiales periodísticos. | Material informativo diseñado y publicado. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 4 | Elaborar y publicar el informe unificado de resultados PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal web de la entidad. | Informe publicado. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.(Datos abiertos) | Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co). | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Oficina Asesora Planeación
Criterio diferencial de accesibilidad | 6 | Crear y/o actualizar los micrositios de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de Función Pública con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad.(Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web). | Micrositios actualizados. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 7 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Portal web con requerimientos ITA actualizado. | 2023-01-02 | 2023-12-15 | Oficina Asesora Planeación
Transparencia colaborativa | 8 | Realizar medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2022, y publicar sus resultados. | Modelo actualizado | 2023-01-02 | 2023-09-30 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
Transparencia focalizada | 10 | Elaborar y publicar el informe de Ley de Cuotas. | Informe publicado | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Dirección de Empleo Público
Gestión documental | 9 | Elaborar y socializar a las dependencias, el informe de resultados de la implementación de la estrategia de fortalecimiento del documento electrónico y digital. | Informe de resultados de la implementación de la estrategia. | 2023-12-01 | 2023-12-20 | Grupo de Gestión Documental
| 10 | Elaborar y socializar a cada dependencia el resultado del diagnostico documental de su competencia. | 1 Diagnóstico documental elaborado y socializado. | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Grupo de Gestión Documental
| 11 | Realizar la publicación del inventario de eliminación documental, en el portal web de la entidad | 1 Inventario de eliminación documental publicado. | 2023-06-01 | 2023-08-30 | Grupo de Gestión Documental
| 12 | Suscribir y publicar el acta de eliminación documental en el portal web de la entidad | Acta de eliminación documental publicada. | 2023-09-01 | 2023-12-15 | Grupo de Gestión Documental
Volver al menú

## INICIATIVAS ADICIONALES
Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.
No | Actividad | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
1 | Ofertar capacitaciones en las siguientes temáticas: Código de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos. | Capacitaciones ofertadas | 02/01/2023 | 2023-12-31 | Grupo de Gestión Humana
2 | Socializar piezas gráficas relacionadas con el código de integridad, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos | Piezas graficas socialziadas | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Grupo de Gestión Humana
3 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas | Reportes de seguimiento. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Grupo de Gestión Humana
4 | Realizar seguimiento para que los funcionarios obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. | Reportes de seguimiento. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Grupo de Gestión Humana
5 | Realizar seguimiento para que los futuros contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019 antes de la suscripción del contrato | Numero de contratos suscritos | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Grupo de Gestión Contractual
6 | Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente - PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021. | Reportes de seguimiento. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Grupo de Gestión Humana
7 | Efectuar seguimiento al buzón de conflicto de interés | Seguimiento buzón de conflicto de interés | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Grupo de Gestión Humana
8 | Actualización del manual de contratación con la normatividad vigente aplicada a la contratación estatal. | Manual actualizado | 2023-03-01 | 2023-07-31 | Grupo de Gestión Contractual
9 | Elaborar la Resolución por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación actualizado | Resolución elaborada. | 1/08/2023 | 2023-08-31 | Grupo de Gestión Contractual
Volver al menú

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Participación Ciudadana
No | Actividad | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
1 | Divulgar el informe de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones | Divulgación del informe | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
2 | Desarrollar acciones simbólicas para la construcción colectiva de escenarios de paz total en conjunto con organizaciones de la sociedad civil | Acciones desarrolladas | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
3 | Formular una propuesta metodológica que incluya trabajo con servidoras y servidores públicos que puedan replicar el ejercicio de la paz, la seguridad humana, la cultura de paz y la memoria en las administraciones públicas. | Propuesta metodológica | 2023-06-01 | 30/08/2023 | Subdirección General
4 | Realizar talleres de sensibilización y ambientación sobre objetivos del Diseño | Talleres realizados | 2023-04-01 | 30/11/2023 | Subdirección General
5 | Diseñar estrategias, instrumentos y mecanismos para la transversalización de la paz, la seguridad humana, la cultura de paz y la memoria en la estructura de las administraciones públicas. | Estrategias, instrumentos y mecanismos para la transversalización de la paz, diseñados | 01/02/2023 | 31/12/2023 | Subdirección General
Volver al Menú