## Hoja1 (hidden)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ACTIVIDAD | FASE CICLO PARTICIPACIÓN | DEPENDENCIA | PRODUCTO | FECHA INICIO - FECHA FIN |  |  | ACTIVIDAD | FASE CICLO PARTICIPACIÓN | DEPENDENCIA | PRODUCTO | FECHA INICIO - FECHA FIN | 0 | 0
Aplicar la MGETH | -Fase de diagnóstico | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 2/1/2018 - 31/3/2018 | 1 | 1 | Aplicar la MGETH | -Fase de diagnóstico | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 2/1/2018 - 31/3/2018 | 0 | 0
Aprobación de las bases del plan de Función Pública. | -Fase control y evaluación | -Dirección General | -Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | 1/5/2018 - 30/11/2018 | 2 | 2 | Aprobación de las bases del plan de Función Pública. | -Fase control y evaluación | -Dirección General | -Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | 1/5/2018 - 30/11/2018 | 0 | 0
Aprobación y entrega de informe. | -Fase control y evaluación | -Dirección General | -Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | 2/1/2018 - 30/6/2018 | 3 | 3 | Aprobación y entrega de informe. | -Fase control y evaluación | -Dirección General | -Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | 2/1/2018 - 30/6/2018 | 0 | 0
Apropiar MIPG y las políticas asociadas a través de sensibilización, acompañamiento, inducción y reinducción | -Fase de diagnóstico | -Oficina Asesora de Planeación | -Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en Función Pública actualizado | 1/3/2018 - 15/3/2018 | 4 | 4 | Apropiar MIPG y las políticas asociadas a través de sensibilización, acompañamiento, inducción y reinducción | -Fase de diagnóstico | -Oficina Asesora de Planeación | -Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en Función Pública actualizado | 1/3/2018 - 15/3/2018 | 0 | 0
Articular los actores involucrados en la implementación del decreto 894 de 2017 | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | 2/1/2018 - 31/5/2018 | 5 | 5 | Articular los actores involucrados en la implementación del decreto 894 de 2017 | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | 2/1/2018 - 31/5/2018 | 0 | 0
Capacitaciones a entidades nacionales seleccionadas | -Fase de diagnóstico | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Entidades asesoradas en el Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz | 2/1/2018 - 30/4/2018 | 6 | 6 | Capacitaciones a entidades nacionales seleccionadas | -Fase de diagnóstico | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Entidades asesoradas en el Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz | 2/1/2018 - 30/4/2018 | 0 | 0
Concertar con la Red de Veedurías, Min interior, SuperSalud y ART los Departamentos a intervenir, dando prioridad a zonas del postconflicto | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Multiplicadores en control social formados | 2/1/2018 - 15/2/2018 | 7 | 7 | Concertar con la Red de Veedurías, Min interior, SuperSalud y ART los Departamentos a intervenir, dando prioridad a zonas del postconflicto | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Multiplicadores en control social formados | 2/1/2018 - 15/2/2018 | 0 | 0
Construcción participativa con las Direcciones Técnicas de las bases del plan. | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección General | -Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | 1/5/2018 - 30/11/2018 | 8 | 8 | Construcción participativa con las Direcciones Técnicas de las bases del plan. | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección General | -Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | 1/5/2018 - 30/11/2018 | 0 | 0
Coordinar despliegue de la difusión. | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección General | -Estrategia de construcción de paz consolidada | 15/1/2018 - 30/6/2018 | 9 | 9 | Coordinar despliegue de la difusión. | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección General | -Estrategia de construcción de paz consolidada | 15/1/2018 - 30/6/2018 | 0 | 0
Coordinar la implementación de los requerimientos de Participación ciudadana, rendición de cuentas, trámites | -Fase control y evaluación | -Oficina Asesora de Planeación | -Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | 1/2/2018 - 20/12/2018 | 9 |  |  | -Fase control y evaluación | -Oficina Asesora de Planeación | -Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | 1/2/2018 - 20/12/2018 | 0 | 0
Coordinar la implementación de los requerimientos de Participación ciudadana, rendición de cuentas, trámites | -Fase de diagnóstico | -Oficina Asesora de Planeación | -Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | 1/2/2018 - 20/12/2018 | 9 |  |  | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico | -Oficina Asesora de Planeación | -Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | 1/2/2018 - 20/12/2018 | 0 | 0
Coordinar la implementación de los requerimientos de Participación ciudadana, rendición de cuentas, trámites | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Oficina Asesora de Planeación | -Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | 1/2/2018 - 20/12/2018 | 9 |  |  | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Oficina Asesora de Planeación | -Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | 1/2/2018 - 20/12/2018 | 0 | 0
Coordinar la implementación de los requerimientos de Participación ciudadana, rendición de cuentas, trámites | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina Asesora de Planeación | -Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | 1/2/2018 - 20/12/2018 | 10 | 10 | Coordinar la implementación de los requerimientos de Participación ciudadana, rendición de cuentas, trámites | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina Asesora de Planeación | -Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | 1/2/2018 - 20/12/2018 | 0 | 0
Depurar la base de conocimiento del robot del chat del Espacio de Asesoría Virtual (EVA) | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | -Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | 1/2/2018 - 31/12/2018 | 11 | 11 | Depurar la base de conocimiento del robot del chat del Espacio de Asesoría Virtual (EVA) | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | -Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | 1/2/2018 - 31/12/2018 | 0 | 0
Desarrollar campaña de divulgación del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | -Fase de diagnóstico | -Grupo de Gestión Humana | -Plan Estratégico del Talento Humano implementado de acuerdo con alineación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | 2/4/2018 - 21/12/2018 | 12 | 12 | Desarrollar campaña de divulgación del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | -Fase de diagnóstico | -Grupo de Gestión Humana | -Plan Estratégico del Talento Humano implementado de acuerdo con alineación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | 2/4/2018 - 21/12/2018 | 0 | 0
Diagnosticar el mérito en los concursos públicos abiertos | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 31/3/2018 | 13 | 13 | Diagnosticar el mérito en los concursos públicos abiertos | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 31/3/2018 | 0 | 0
Diagnóstico del entorno de gobierno elaborado. | -Fase de diagnóstico | -Dirección General | -Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | 1/5/2018 - 30/11/2018 | 14 | 14 | Diagnóstico del entorno de gobierno elaborado. | -Fase de diagnóstico | -Dirección General | -Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | 1/5/2018 - 30/11/2018 | 0 | 0
Difundir las herramientas de comunicación de los productos de Función Pública con los grupos de valor | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección Gestión del Conocimiento | -Herramientas de Función Pública desarrolladas | 12/2/2018 - 14/12/2018 | 15 | 15 | Difundir las herramientas de comunicación de los productos de Función Pública con los grupos de valor | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección Gestión del Conocimiento | -Herramientas de Función Pública desarrolladas | 12/2/2018 - 14/12/2018 | 0 | 0
Diseñar el sistema | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 1/3/2018 - 31/7/2018 | 16 | 16 | Diseñar el sistema | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 1/3/2018 - 31/7/2018 | 0 | 0
Elaborar documento con lineamientos para implementar acciones con la participación de la ciudadanía en la gestión | -Fase control y evaluación | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 1/10/2018 - 30/10/2018 | 16 |  |  | -Fase control y evaluación | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 1/10/2018 - 30/10/2018 | 0 | 0
Elaborar documento con lineamientos para implementar acciones con la participación de la ciudadanía en la gestión | -Fase de diagnóstico | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 1/10/2018 - 30/10/2018 | 16 |  |  | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 1/10/2018 - 30/10/2018 | 0 | 0
Elaborar documento con lineamientos para implementar acciones con la participación de la ciudadanía en la gestión | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 1/10/2018 - 30/10/2018 | 16 |  |  | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 1/10/2018 - 30/10/2018 | 0 | 0
Elaborar documento con lineamientos para implementar acciones con la participación de la ciudadanía en la gestión | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 1/10/2018 - 30/10/2018 | 17 | 17 | Elaborar documento con lineamientos para implementar acciones con la participación de la ciudadanía en la gestión | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 1/10/2018 - 30/10/2018 | 0 | 0
Elaborar documento con lineamientos para para caracterizar y mejorar escenarios de relación Estado ciudadano | -Fase de diagnóstico | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 1/5/2018 - 30/6/2018 | 18 | 18 | Elaborar documento con lineamientos para para caracterizar y mejorar escenarios de relación Estado ciudadano | -Fase de diagnóstico | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 1/5/2018 - 30/6/2018 | 0 | 0
Elaborar documento de lineamientos | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 30/4/2018 | 19 | 19 | Elaborar documento de lineamientos | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 30/4/2018 | 0 | 0
Elaborar documento de resultados | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 1/3/2018 - 31/7/2018 | 20 | 20 | Elaborar documento de resultados | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 1/3/2018 - 31/7/2018 | 0 | 0
Elaborar matriz e instrumentos de planificación | -Fase de diagnóstico | -Oficina Asesora de Planeación | -Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en Función Pública actualizado | 1/3/2018 - 9/3/2018 | 21 | 21 | Elaborar matriz e instrumentos de planificación | -Fase de diagnóstico | -Oficina Asesora de Planeación | -Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en Función Pública actualizado | 1/3/2018 - 9/3/2018 | 0 | 0
Elaborar memoria justificativa | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 31/3/2018 | 22 | 22 | Elaborar memoria justificativa | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 31/3/2018 | 0 | 0
Elaborar Módulo de control social al Acuerdo de Paz | -Fase control y evaluación | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 2/5/2018 - 30/7/2018 | 22 |  |  | -Fase control y evaluación | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 2/5/2018 - 30/7/2018 | 0 | 0
Elaborar Módulo de control social al Acuerdo de Paz | -Fase de diagnóstico | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 2/5/2018 - 30/7/2018 | 22 |  |  | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 2/5/2018 - 30/7/2018 | 0 | 0
Elaborar Módulo de control social al Acuerdo de Paz | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 2/5/2018 - 30/7/2018 | 22 |  |  | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 2/5/2018 - 30/7/2018 | 0 | 0
Elaborar Módulo de control social al Acuerdo de Paz | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 2/5/2018 - 30/7/2018 | 23 | 23 | Elaborar Módulo de control social al Acuerdo de Paz | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 2/5/2018 - 30/7/2018 | 0 | 0
Elaborar Plan de Trabajo | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Micrositios de FP implementados y/o actualizados. | 2/1/2018 - 28/2/2018 | 23 |  |  | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Micrositios de FP implementados y/o actualizados. | 2/1/2018 - 28/2/2018 | 0 | 0
Elaborar Plan de Trabajo | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Micrositios de FP implementados y/o actualizados. | 2/1/2018 - 28/2/2018 | 24 | 24 | Elaborar Plan de Trabajo | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Micrositios de FP implementados y/o actualizados. | 2/1/2018 - 28/2/2018 | 0 | 0
Evaluar los resultados de la intervención | -Fase control y evaluación | -Dirección de Desarrollo Organizacional | -Planes de acción técnica concluidos | 1/11/2018 - 31/12/2018 | 25 | 25 | Evaluar los resultados de la intervención | -Fase control y evaluación | -Dirección de Desarrollo Organizacional | -Planes de acción técnica concluidos | 1/11/2018 - 31/12/2018 | 0 | 0
Expedir Decreto reglamentario | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | 1/6/2018 - 30/6/2018 | 26 | 26 | Expedir Decreto reglamentario | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | 1/6/2018 - 30/6/2018 | 0 | 0
Fomentar la implementación de buenas practicas en las entidades | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 1/8/2018 - 30/11/2018 | 27 | 27 | Fomentar la implementación de buenas practicas en las entidades | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 1/8/2018 - 30/11/2018 | 0 | 0
Formular conjuntamente los planes de acción | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 2/1/2018 - 30/4/2018 | 28 | 28 | Formular conjuntamente los planes de acción | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 2/1/2018 - 30/4/2018 | 0 | 0
Formular proyecto de acto administrativo | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 1/4/2018 - 31/5/2018 | 29 | 29 | Formular proyecto de acto administrativo | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 1/4/2018 - 31/5/2018 | 0 | 0
Hacer diagnóstico de la implementación de cambio cultural en el orden nacional y territorial | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección General | -Estrategia de cambio cultural rama ejecutiva socializada | 9/1/2018 - 31/3/2018 | 30 | 30 | Hacer diagnóstico de la implementación de cambio cultural en el orden nacional y territorial | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección General | -Estrategia de cambio cultural rama ejecutiva socializada | 9/1/2018 - 31/3/2018 | 0 | 0
Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de acción | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 1/5/2018 - 30/11/2018 | 31 | 31 | Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de acción | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 1/5/2018 - 30/11/2018 | 0 | 0
Implementar TIC para gestión. | -Fase control y evaluación | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 31 |  |  | -Fase control y evaluación | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 0 | 0
Implementar TIC para gestión. | -Fase de diagnóstico | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 31 |  |  | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 0 | 0
Implementar TIC para gestión. | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 31 |  |  | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 0 | 0
Implementar TIC para gestión. | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 32 | 32 | Implementar TIC para gestión. | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 0 | 0
Implementar TIC para gobierno abierto. | -Fase control y evaluación | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 32 |  |  | -Fase control y evaluación | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 0 | 0
Implementar TIC para gobierno abierto. | -Fase de diagnóstico | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 32 |  |  | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 0 | 0
Implementar TIC para gobierno abierto. | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 32 |  |  | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 0 | 0
Implementar TIC para gobierno abierto. | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 33 | 33 | Implementar TIC para gobierno abierto. | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 0 | 0
Implementar TIC para servicios. | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 33 |  |  | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 0 | 0
Implementar TIC para servicios. | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 34 | 34 | Implementar TIC para servicios. | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018 | 0 | 0
Iniciar la implementación del plan de asesoría | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | 1/8/2018 - 30/11/2018 | 35 | 35 | Iniciar la implementación del plan de asesoría | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | 1/8/2018 - 30/11/2018 | 0 | 0
Programar las campañas de derechos ciudadanos | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Entidades nacionales acompañadas en la implementación de las políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano | 2/1/2018 - 30/3/2018 | 35 |  |  | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Entidades nacionales acompañadas en la implementación de las políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano | 2/1/2018 - 30/3/2018 | 0 | 0
Programar las campañas de derechos ciudadanos | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Entidades nacionales acompañadas en la implementación de las políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano | 2/1/2018 - 30/3/2018 | 36 | 36 | Programar las campañas de derechos ciudadanos | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Entidades nacionales acompañadas en la implementación de las políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano | 2/1/2018 - 30/3/2018 | 0 | 0
Publicación de las piezas en el micrositio | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección General | -Estrategia de construcción de paz consolidada | 16/3/2018 - 31/3/2018 | 37 | 37 | Publicación de las piezas en el micrositio | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección General | -Estrategia de construcción de paz consolidada | 16/3/2018 - 31/3/2018 | 0 | 0
Publicar curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Espacio de Asesoría Virtual (EVA) | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | -Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | 16/6/2018 - 30/6/2018 | 38 | 38 | Publicar curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Espacio de Asesoría Virtual (EVA) | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | -Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | 16/6/2018 - 30/6/2018 | 0 | 0
Realizar las campañas de derechos ciudadanos de conformidad con programación | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Entidades nacionales acompañadas en la implementación de las políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano | 1/4/2018 - 30/12/2018 | 39 | 39 | Realizar las campañas de derechos ciudadanos de conformidad con programación | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Entidades nacionales acompañadas en la implementación de las políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano | 1/4/2018 - 30/12/2018 | 0 | 0
Realizar las jornadas de formación de multiplicadores en control social en las ciudades definidas | -Fase control y evaluación | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Multiplicadores en control social formados | 1/3/2018 - 30/6/2018 | 39 |  |  | -Fase control y evaluación | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Multiplicadores en control social formados | 1/3/2018 - 30/6/2018 | 0 | 0
Realizar las jornadas de formación de multiplicadores en control social en las ciudades definidas | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Multiplicadores en control social formados | 1/3/2018 - 30/6/2018 | 40 | 40 | Realizar las jornadas de formación de multiplicadores en control social en las ciudades definidas | -Fase control y evaluación -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Multiplicadores en control social formados | 1/3/2018 - 30/6/2018 | 0 | 0
Recolectar la información | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 31/3/2018 | 41 | 41 | Recolectar la información | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 31/3/2018 | 0 | 0
Revisar estado del arte | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 31/7/2018 | 42 | 42 | Revisar estado del arte | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 31/7/2018 | 0 | 0
Revisar los avances del Plan de acción Formulado | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 2/1/2018 - 30/6/2018 | 43 | 43 | Revisar los avances del Plan de acción Formulado | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 2/1/2018 - 30/6/2018 | 0 | 0
Seguimiento al cumplimiento de reporte de información | -Fase control y evaluación | -Oficina Asesora de Planeación | -Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | 1/2/2018 - 20/12/2018 | 44 | 44 | Seguimiento al cumplimiento de reporte de información | -Fase control y evaluación | -Oficina Asesora de Planeación | -Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | 1/2/2018 - 20/12/2018 | 0 | 0
Socializar el decreto reglamentario | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | 1/8/2018 - 30/11/2018 | 45 | 45 | Socializar el decreto reglamentario | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | 1/8/2018 - 30/11/2018 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PPC
Plan de Participación Ciudadana. Departamento Administrativo de la Función Pública - vigencia 2018 Julio 13 de 2018 - versión 4
# | ACTIVIDAD | FASE CICLO PARTICIPACIÓN | DEPENDENCIA | PRODUCTO | FECHA INICIO - FECHA FIN
1 | Aplicar la MGETH | -Fase de diagnóstico | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 2/1/2018 - 31/3/2018
2 | Aprobación de las bases del plan de Función Pública. | -Fase control y evaluación | -Dirección General | -Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | 1/5/2018 - 30/11/2018
3 | Aprobación y entrega de informe. | -Fase control y evaluación | -Dirección General | -Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | 2/1/2018 - 30/6/2018
4 | Apropiar MIPG y las políticas asociadas a través de sensibilización, acompañamiento, inducción y reinducción | -Fase de diagnóstico | -Oficina Asesora de Planeación | -Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en Función Pública actualizado | 1/3/2018 - 15/3/2018
5 | Articular los actores involucrados en la implementación del decreto 894 de 2017 | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | 2/1/2018 - 31/5/2018
6 | Capacitaciones a entidades nacionales seleccionadas | -Fase de diagnóstico | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Entidades asesoradas en el Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz | 2/1/2018 - 30/4/2018
7 | Concertar con la Red de Veedurías, Min interior, SuperSalud y ART los Departamentos a intervenir, dando prioridad a zonas del postconflicto | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Multiplicadores en control social formados | 2/1/2018 - 15/2/2018
8 | Construcción participativa con las Direcciones Técnicas de las bases del plan. | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección General | -Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | 1/5/2018 - 30/11/2018
9 | Coordinar despliegue de la difusión. | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección General | -Estrategia de construcción de paz consolidada | 15/1/2018 - 30/6/2018
10 | Coordinar la implementación de los requerimientos de Participación ciudadana, rendición de cuentas, trámites | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina Asesora de Planeación | -Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | 1/2/2018 - 20/12/2018
11 | Depurar la base de conocimiento del robot del chat del Espacio de Asesoría Virtual (EVA) | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | -Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | 1/2/2018 - 31/12/2018
12 | Desarrollar campaña de divulgación del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | -Fase de diagnóstico | -Grupo de Gestión Humana | -Plan Estratégico del Talento Humano implementado de acuerdo con alineación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | 2/4/2018 - 21/12/2018
13 | Diagnosticar el mérito en los concursos públicos abiertos | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 31/3/2018
14 | Diagnóstico del entorno de gobierno elaborado. | -Fase de diagnóstico | -Dirección General | -Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | 1/5/2018 - 30/11/2018
15 | Difundir las herramientas de comunicación de los productos de Función Pública con los grupos de valor | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección Gestión del Conocimiento | -Herramientas de Función Pública desarrolladas | 12/2/2018 - 14/12/2018
16 | Diseñar el sistema | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 1/3/2018 - 31/7/2018
17 | Elaborar documento con lineamientos para implementar acciones con la participación de la ciudadanía en la gestión | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 1/10/2018 - 30/10/2018
18 | Elaborar documento con lineamientos para para caracterizar y mejorar escenarios de relación Estado ciudadano | -Fase de diagnóstico | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 1/5/2018 - 30/6/2018
19 | Elaborar documento de lineamientos | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 30/4/2018
20 | Elaborar documento de resultados | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 1/3/2018 - 31/7/2018
21 | Elaborar matriz e instrumentos de planificación | -Fase de diagnóstico | -Oficina Asesora de Planeación | -Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en Función Pública actualizado | 1/3/2018 - 9/3/2018
22 | Elaborar memoria justificativa | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 31/3/2018
23 | Elaborar Módulo de control social al Acuerdo de Paz | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | 2/5/2018 - 30/7/2018
24 | Elaborar Plan de Trabajo | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Micrositios de FP implementados y/o actualizados. | 2/1/2018 - 28/2/2018
25 | Evaluar los resultados de la intervención | -Fase control y evaluación | -Dirección de Desarrollo Organizacional | -Planes de acción técnica concluidos | 1/11/2018 - 31/12/2018
26 | Expedir Decreto reglamentario | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | 1/6/2018 - 30/6/2018
27 | Fomentar la implementación de buenas practicas en las entidades | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 1/8/2018 - 30/11/2018
28 | Formular conjuntamente los planes de acción | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 2/1/2018 - 30/4/2018
29 | Formular proyecto de acto administrativo | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 1/4/2018 - 31/5/2018
30 | Hacer diagnóstico de la implementación de cambio cultural en el orden nacional y territorial | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección General | -Estrategia de cambio cultural rama ejecutiva socializada | 9/1/2018 - 31/3/2018
31 | Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de acción | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 1/5/2018 - 30/11/2018
32 | Implementar TIC para gestión. | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018
33 | Implementar TIC para gobierno abierto. | -Fase control y evaluación -Fase de diagnóstico -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018
34 | Implementar TIC para servicios. | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | -Estrategia GEL Implementada en la Función Pública | 2/1/2018 - 15/12/2018
35 | Iniciar la implementación del plan de asesoría | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | 1/8/2018 - 30/11/2018
36 | Programar las campañas de derechos ciudadanos | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Entidades nacionales acompañadas en la implementación de las políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano | 2/1/2018 - 30/3/2018
37 | Publicación de las piezas en el micrositio | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección General | -Estrategia de construcción de paz consolidada | 16/3/2018 - 31/3/2018
38 | Publicar curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Espacio de Asesoría Virtual (EVA) | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | -Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | 16/6/2018 - 30/6/2018
39 | Realizar las campañas de derechos ciudadanos de conformidad con programación | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Entidades nacionales acompañadas en la implementación de las políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano | 1/4/2018 - 30/12/2018
40 | Realizar las jornadas de formación de multiplicadores en control social en las ciudades definidas | -Fase control y evaluación -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | -Multiplicadores en control social formados | 1/3/2018 - 30/6/2018
41 | Recolectar la información | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 31/3/2018
42 | Revisar estado del arte | -Fase formulación de planes, programas, políticas o normas | -Dirección de Empleo Público | -Reforma del Empleo Público | 2/1/2018 - 31/7/2018
43 | Revisar los avances del Plan de acción Formulado | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG | 2/1/2018 - 30/6/2018
44 | Seguimiento al cumplimiento de reporte de información | -Fase control y evaluación | -Oficina Asesora de Planeación | -Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | 1/2/2018 - 20/12/2018
45 | Socializar el decreto reglamentario | -Fase ejecución de políticas o programas o solución de problemas | -Dirección de Empleo Público | -Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | 1/8/2018 - 30/11/2018
SIGLAS - ABREVIATURAS
| MGETH | Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano
| TIC | Tecnología de la Información y Comunicaciones
| SIGEP | Sistema de Información de Gestión del Empleo Público
| EVA | Espacio virtual de asesoría
| FURAG | Formulario Único de reporte de avances a la gestión
| GEL | Gobierno en linea
| MIPG | Modelo Integrado de planeación y gestión