## Portada
** Para conocer el contenido de cada uno de los componentes, ingrese dando click en el icono de cada uno de ellos**
Estrategia y Acciones de Participación Ciudadana
Participación Ciudadana
Matriz
Haz click aquí
Departamento Administrativo de la Función Pública
Carrera 6 No 12-62, Bogotá, D.C., Colombia Conmutador: 739 5656 / 86 - Fax: 739 5657
Web: www.funcionpublica.gov.co eva@funcionpublica.gov.co
Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770 Bogotá, D.C., Colombia.
Versión 1

## Participación Ciudadana
Estrategia y Acciones de Participación Ciudadana
Constituye el derecho - obligación de la ciudadanía, de hacer parte en el control y seguimiento a la gestión y desempeño de los servidores públicos, a través de los mecanismos constitucionales y legales dispuestos para ello, Rendición de Cuentas, Transparencia, Audiencia Pública, Control Social, Veeduría. El nivel de participación se da en cuatro elementos claves: La Información: en función de este elemento, la entidad debe solicitar información al ciudadano para diagnósticos y autodiagnósticos, se le consulta su opinión sobre decisiones a tomar, y se proporciona información sobre programas, servicios, procedimientos de la entidad. Otro punto importante en este nivel de participación es el referente a las peticiones de interés general que presentan los ciudadanos. Los dos líderes de procesos misionales que respondieron la encuesta, manifestaron lo siguiente: Planeación participativa: Proceso de discusión, negociación y concertación en el que se analizan y deciden conjuntamente con los ciudadanos problemas a atender, acciones a emprender, prioridades, maneras de ejecutar los programas y la definición de políticas públicas. Control estratégico: Se debe facilitar la participación ciudadana en el control a la toma de decisiones, a la implementación de programas, ejecución de contratos y manejo de recursos, independientemente de otros niveles de participación (información, planeación, ejecución). Ejecución: En este nivel se busca que la entidad desarrolle acciones con intervención de los beneficiarios.
Elementos | Producto o entregable | Actividades | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Buenas prácticas de la Gestión Pública Colombiana fortalecidas | Definir y ejecutar la convocatoria del Premio Nacional de Alta Gerencia 2020 | X | X | X | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
| Estrategia GESCO+I diseñada e implementada al interior de Función Pública | Elaborar documento de caracterización de los grupos de valor | X |  |  | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Dirección de Gestión del Conocimiento
| Buenas prácticas de la Gestión Pública Colombiana fortalecidas | Consolidar y difundir la base de datos con buenas prácticas y lecciones aprendidas. |  |  | X | 2020-11-01 | 2020-12-15 | Dirección de Gestión del Conocimiento
| Contenidos informativos elaborados y/o publicados | Divulgar información sobre los logros y resultados institucionales de Función Pública a través del magazine "Sirvo a mi país" |  | X | X | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Buenas prácticas de la Gestión Pública Colombiana fortalecidas | Documentar y sistematizar buenas prácticas y lecciones aprendidas en entidades del nivel nacional. | X | X |  | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Dirección de Gestión del Conocimiento
| Desempeño de las entidades públicas del orden nacional fortalecidas. | Brindar asistencia técnica en control interno a 141 entidades priorizados | X | X | X | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
| Plan Nacional de formación de veedores incluyendo el componente de pertinencia cultural | Diseñar estrategias de formación teniendo en cuenta las costumbres y las tradiciones de los pueblos y comunidades étnicas | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Efectuar ejercicios de colaboración abierta con ciudadanos para procesar, analizar y utilizar información en datos abiertos para ejercicios de rendición de cuentas. | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación del acuerdo de paz bajo los lineamientos del sistema de rendición de cuentas |  | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Estrategia de Equipos Transversales implementada | Adelantar los encuentros de equipos de transversales |  | X | X | 2020-02-01 | 2020-12-15 | Subdirección
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Realizar eventos de diálogo para rendir cuentas sobre compromisos del acuerdo de paz en municipios PDET según cronograma establecido por la consejería de estabilización | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Multiplicadores en control social formados a través de programas presenciales y virtuales | Priorizar contenidos del Plan Nacional de formación para el Control Social, según planeación de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas. | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Programa de fortalecimiento a pueblos indígenas diseñado | Adelantar mesas de trabajo con los delegados de los pueblos indígenas para la construcción del programa | X | X | X | 2020-03-02 | 2020-12-15 | Dirección de Desarrollo Organizacional
| Pueblos y comunidades étnicas formados en control social y veedurías | Realizar los talleres de formación en control social a pueblos de comunidades étnicas |  |  | X | 2020-08-15 | 2020-12-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-08-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-09-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas de acuerdo a los lineamientos establecidos en el acuerdo de paz | X |  |  | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Programa de fortalecimiento relación Estado ciudadano con enfoque de derechos y diferencial para comunidades NARP diseñado | Identificar las necesidades de capacitación para las comunidades NARP en temas de democracia, participación ciudadana, ciudadanía activa, control social, plan anticorrupción y transparencia (REPORTE SINERGIA) | X | X |  | 2020-01-02 | 2020-09-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Diseñar e implementar espacios de dialogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de rendición de cuentas de acuerdo al cronograma establecido por el sistema de rendición de cuentas | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Promover veedurías de grupos étnicos a las acciones de Función Pública | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Definir y publicar el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Contenidos informativos elaborados y/o publicados | Apoyar las convocatorias de los espacios de participación con piezas de comunicación definidos por la entidad | X |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Volver al Menú