|  | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS # OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| --- | --- |

| ## 1. FECHA: Enero de 2017 |  | ## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: La versión del año 2016 del Sistema Integrado de Gestión SGI, asocio los objetivos a proyectos, no a dependencias como se venía realizando en vigencias pasadas. |  |  |  |  |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |  |  |  |  |
|  | 5.1. Meta |  |  | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |
| Plan de acción: Implementación del Sistema de Información Estratégica SIE en la Función Pública | Fase 1 del Sistema de Información Estratégica implementado |  |  | 100 | Se realizó el diseño estructural del Sistema de Información Estratégica - SIE con la priorización de variables y se llevó a cabo el diseño funcional con la elaboración de fichas, para los 24 Sectores de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y los 32 Departamentos. Evidencias: http://www.funcionpublica.gov.co/fichas-sectoriales1 http://www.funcionpublica.gov.co/informe-gestion-territorial |
|  | Fase 2 del Sistema de Información Estratégica - SIE implementado |  |  | 100 | Se definió el modelo del Sistema de Información Estratégica -SIE en la Fase 2 de las áreas y/o temáticas: Control Interno, Dirección de Empleo Público, Institución, FURAG, y Trámites. -Se diseñó Instructivo para la consolidación de la bases de datos y para la generación de las Fichas Sectoriales. V1. -Se realizó la depuración de los sistemas de información para la interoperabilidad, la cual presenta un avance del 69%. Se realizó la divulgación de la estrategia en Comités Sectoriales y en encuentros Departamentales a través de servicio al ciudadano. Se tiene previsto dar continuidad a la implementación del Sistema de Información Estratégica – SIE en la vigencia 2017. Evidencias: \\Serv_Arch\10020OAP\2016\88_Resultados\3_Consolidado_estadistica. |
| Plan operativo: Mejoramiento Institucional | Coordinar y asesorar el levantamiento documental de procesos, subprocesos, procedimientos, riesgos, indicadores, ficha de producto, ANS, formatos y políticas de operación de los nuevos 15 procesos identificados. |  |  | 100 | Con el fin de dar cumplimiento a la meta propuesta, se llevaron a cabo las siguientes actividades: -Realización de las caracterizaciones de 15 procesos, con los subprocesos asociados. -Identificación de las políticas de operación del proceso de Gestión Documental y de Seguimiento y Evaluación. -Se llevó a acabo acompañamiento a las mesas de validación de los indicadores misionales y 15 inventarios documentales de los procesos definidos. Evidencia. \\Serv_Arch\10021GMI\2016\76_Procesos. |
|  | Diseñar y aplicar herramientas para la operación del nuevo modelo de gestión (Caracterización, planificación, inventarios, matriz articuladora de requisitos, ficha producto, procedimientos de información) en coordinación con las dependencias implicadas. |  |  | 100 | Se diseñó la nueva plantilla de procesos, procedimientos e infograma de procedimientos (Serv_Arch/GMI/procesos). Se actualizó las herramientas de riesgos en SGI y se construyeron los requisitos de productos y servicio. |
|  | Realizar las campañas, talleres, mesas de trabajo y capacitaciones requeridas para la apropiación del nuevo modelo, en coordinación con las dependencias implicadas (Gestión Humana, Cambio Cultural, Secretaria General) |  |  | 100 | Se ejecutaron campañas con cambio cultural para la apropiación del nuevo modelo (11 sesiones) y campañas multimedia publicadas. Se realizó el Taller "Pizzería donde Eva", con la presencia de 141 servidores. A través del boletín de noticias, se publicó información alusiva a la implementación del nuevo modelo. Se efectuaron mesas de trabajo para apropiar el modelo con las áreas de: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oficina de Control Interno, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Oficina Asesora de Planeación, Subdirección y Contractual para socialización de herramientas. \\Serv_Arch\ proyecto |
|  | Definir lineamientos y acompañar el desarrollo funcional del módulo de riesgos e indicadores en SGI, gestor del conocimiento en OpenKM y Encuestas de percepción en EVA, |  |  | 100 | -Se validaron las encuestas de percepción con las áreas técnicas. -Se articularon los temas y subtemas del Sistema de Gestión Institucional - SGI. -Se presentó propuesta de mejoramiento sobre las herramientas de medición a la Oficina de sistemas -Se ajustó en el Sistema de Gestión Institucional - SGI el plan de mejoramiento. -Se realizó el levantamiento funcional de ajustes al módulo de riesgos en el Sistema de Gestión Institucional - SGI y se analizaron los indicadores (por agenda se realiza en el 2017). -Se llevó a cabo el desarrollo funcional del CRM - Customer relationship management). y se diseñaron dos (2) encuestas. \\Serv_Arch\10021GMI\2016\74_Riesgos\2_Institucional |
|  | Coordinar y realizar las auditorías internas y externas de Calidad con criterios de optimización de recursos y tiempos. |  |  | 100 | Se coordinó y llevo a cabo la Auditoria Interna de Calidad con resultado de 14 No Conformidades, 803 conformidades y 106 observaciones. Se ejecutó la auditoria externa por parte de BVQI el 23 y 24 de agosto, con resultado de 5 No Conformidades menores. Serv_Arch/Grupo Mejoramiento/Auditorias. |
|  | Asesorar, coordinar y monitorear el mejoramiento interno de la Oficina Asesora de Planeación (Registros electrónicos, instructivos de trabajo, reportes de gestión articulados, requisitos MECI y FURAG articulados, Procedimientos de Planeación, Plan de inducción y re inducción institucional) |  |  | 100 | Se ejecutaron las siguientes actividades: -Análisis y ajuste de la Tabla de retención documental de la Oficina Asesora de Planeación según funciones 2016. -Elaboración del procedimiento de plan de mejoramiento. -Asesoría y acompañamiento en el diseño de los procedimientos asociados a la Oficina Asesora de Planeación. -Diseño y presentación para la inducción de la entidad. -Elaboración de la Política de seguimiento y evaluación. -Elaboración de la Guía de anteproyecto de presupuesto y Marco de Gasto de Mediano Plazo-MGMP y proyecto de inversión. -Ajuste a la Política de riesgos e indicadores. -Ajuste al Manual Calidad. Las evidencias se observan en elaplicativo calidad. |
| Seguimiento y evaluación institucional | Realizar monitoreo, seguimiento y retroalimentación mensual de los riesgos institucionales |  |  | 100 | Se elaboró informe de riesgos para el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 16-02-2016, corte 31-12-2015. Evidencia \\Serv_Arch\10021GMI\2016\74_Riesgos\2_Institucional Se llevó a cabo la consolidación del Mapa de riesgos Institucional de la vigencia 2016 y automatización en SGI, (archivo en \\Serv_Arch\CALIDAD VERSION 2\GRUPO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL\RIESGOS). Se realizó monitoreo, seguimiento y retroalimentación a los riesgos Institucionales. Evidencia presentación de riesgos al mes de noviembre de 2016 |
|  | Realizar seguimiento y monitoreo trimestral de indicadores de proceso |  |  | 100 | Se actualizó la política de indicadores. Se realizó la validación de la matriz de indicadores y la construcción de fichas de indicadores de proceso. Se efectuó el seguimiento a los indicadores reportados por cada proceso. Evidencias en: (Archivo en \\Serv_Arch\CALIDAD VERSION 2\GRUPO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL\INDICADOR\Indicadores de Proceso). |
|  | Realizar seguimiento y monitoreo trimestral plan de mejoramiento institucional |  |  | 100 | -Revisión de los planes de mejoramiento vigencia 2015 (101 planes) para armonizar con el nuevo mapa de procesos. -Elaboración del instructivo de planes de mejoramiento SGI, el cual se evidencia en el aplicativo calidad. -Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y generación de reportes. Evidencias en \\Serv_Arch\10021GMI\2016\35_Planes\11_Mejoramiento |
|  | Realizar medición de satisfacción del usuario |  |  | 100 | -Elaboración y presentación del informe de medición de satisfacción del usuario, con corte a 31-12-2015 para Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. -Se diseñó campaña para las encuestas con el apoyo de comunicaciones, la cual fue dispuesta en televisores, boletín interno y protector de pantalla de los servidores de la Función Pública. -Se actualizaron los formularios de control de acceso interno y externo, encuesta de verificación del servicio interna y externa y encuesta de calidad del servicio. -Se diseñó propuesta para el mejoramiento de la encuesta de percepción de servicio y de producto. -Se elaboraron informes trimestrales de medición de satisfacción, los cuales se encuentran en la ruta descrita a continuación y en archivos de la Oficina Asesora de Planeación \\Serv_Arch\10021GMI\2016\25_Informes\14_Seguimiento |
|  | Consolidar la planeación anual 2016 |  |  | 100 | Se consolidó y publico el Plan Anual de Acción de la vigencia 2016, en el portal web en el mes de enero de 2016. |
|  | Definir, documentar y comunicar lineamientos para la planeación presupuestal 2017 |  |  | 100 | -Se actualizaron las guías de formulación de presupuesto de funcionamiento y formulación de proyectos de inversión. -Se envió correo a las áreas con los lineamientos para la formulación del presupuesto de funcionamiento y actualización de proyectos de Inversión \\Serv_Arch\Restauracion_calidad\2.Procesos\1.Direccionamiento_estrategico\8.Guias_manuales_instructivos |
|  | Consolidar el Anteproyecto de presupuesto 2017, plan plurianual de inversiones, marco de gasto de mediano plazo |  |  | 100 | -Se registró la versión oficial del anteproyecto de la vigencia 2017 en el SIIF Nación. -Se enviaron los documentos soportes al correo del Ministerio de Hacienda y el oficio 20161100068851 del 5 de abril de 2016. |
|  | Formular y hacer seguimiento al acuerdo de desempeño institucional y sectorial 2016 |  |  | 100 | Se consolido el acuerdo de desempeño institucional, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo - CIDA en sesión del 22 de febrero de 2016. Se elaboraron los informes de acuerdo de desempeño y socialización de resultados en Comité Sectorial. Se realizó el seguimiento al tablero del Presidente, el cual incluye el comparativo de la ejecución presupuestal con las metas de Presidencia. Evidencia: 2016-12-21_Indicadores_Sinergía. |
|  | Identificar, documentar y comunicar el portafolio de planes, programas y proyectos para la vigencia 2016. |  |  | 100 | Se realizó el cargue en el SGI de los ocho (8) proyectos de gestión, los cuales se evidencian en el SGI. |
|  | Consolidar la identificación de planes, programas, proyectos y planeación financiera 2016 |  |  | 100 | Se consolidó y publicó en el portal institucional” Seguimiento y Evaluación Institucional”, el Plan Anual de Acción 2016. Es importante aclarar que los resultados de esta meta, son iguales a la meta número cinco (5), de este proyecto. |
|  | Asesorar a las dependencias para la identificación de planes, programas, proyectos y planeación financiera 2017 Gestión Humana, Gestión del conocimiento, cambio cultural, paz, DDO, comunicaciones |  |  | 100 | En el mes de diciembre de 2016, se realizó taller de planeación en Mintics, con la participación de representantes de todas las dependencias de la Entidad. |
|  | Asesorar a las dependencias para la identificación de planes, programas, proyectos y planeación financiera 2017 Empleo Público, Secretaria General y Financiera |  |  | 100 | -Se realizó reunión con la Dirección de Empleo Público, para identificar metas relacionadas con el Subcomponente 7 de la meta crucialmente importante, riesgos, y contexto interno y externo. -Se prestó asesoría a la Secretaria General y a Gestión Financiera en la planeación de la vigencia. |
|  | Revisión y aprobación de los proyectos de inversión institucional y sectorial 2017 a través de SUIFP |  |  | 100 | -Se realizó solicitud de actualización de los proyectos de inversión devueltos por el DNP para su inclusión en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Igualmente, se solicitó la realización de ajustes al proyecto de Políticas Públicas, se efectuaron las revisiones respectivas y posteriormente enviar al DNP para aprobación. La gestión se observa mediante correos electrónicos. |
|  | Validación y seguimiento de los 6 proyectos de inversión institucional a través de SPI |  |  | 100 | -Se llevó a cabo la revisión del avance y solicitud de ajustes a los proyectos: Sigep, Tics y Políticas Públicas. -Se realizó Informe del estado de los proyectos al Comité Directivo. -Se brindó asesoría a Gestión Documental para el registro del seguimiento en el SPI. -Se observan correos electrónicos y seguimiento a través del Sistema de Seguimiento a Proyectos – SPI. |
|  | Consolidar el informe seguimiento y evaluación mensual a la gestión institucional |  |  | 100 | Se realizó la elaboración de Informes de seguimiento al reporte de planes operativos y proyectos de gestión, y se efectuó la presentación al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. La ruta donde se encuentran los informes: \\Serv_Arch\10020OAP\2016\25_Informes\19_Planeacion_inst |
|  | Realizar seguimiento y evaluación mensual a la gestión institucional Empleo Público, Secretaría General y Gestión Financiera |  |  | 100 | -Se realizó asesoría a los responsables del registro de avances en el SGI de las Direcciones de Empleo Público, Secretaria General y Gestión Financiera. -Se realizó el seguimiento mensual al registro de avances de planes de acción y operativos en el SGI. -Se efectuó el seguimiento a las metas del Plan Estratégico Institucional y a los indicadores de la DEP, Secretaria General y Gestión Financiera. |
|  | Realizar seguimiento y evaluación mensual a la gestión institucional Subdirección, gestión contractual y Dirección jurídica |  |  | 100 | Se realizó capacitación a los responsables del registro de avances en SGI y se efectuó el cargue de proyectos de gestión en el sistema. Se llevó a cabo el seguimiento mensual al reporte oportuno en el SGI de las dependencias asignadas. Se enviaron notificaciones a las dependencias, con el estado de las actividades ejecutadas. |
|  | Realizar seguimiento y evaluación mensual a la gestión institucional Subdirección, gestión contractual, Dirección jurídica y Oficina de Control Interno |  |  | 100 | Se efectuó el acompañamiento y la asesoría a las dependencias en la formulación de los planes operativos y los proyectos de gestión. Igualmente se enviaron las notificaciones a las dependencias para el reporte de productos y seguimiento al mismo. |
|  | Realizar seguimiento y evaluación mensual a la gestión institucional de dependencias a cargo (Dirección General, Dirección de Desarrollo Organizacional, Grupo de Gestión Humana y Grupo de Comunicaciones Estratégicas) |  |  | 100 | Se realizó seguimiento y acompañamiento al cargue de avances de los proyectos y planes operativos de la gestión de las áreas asignadas, en el SGI. Se enviaron correos alertando sobre el estado de las actividades de las dependencias a cargo. |
|  | Realizar seguimiento y evaluación mensual a la gestión institucional |  |  | 100 | Se llevó a cabo el acompañamiento y asesoría para la formulación del proyecto de gestión y los planes operativos. Así mismo se realizó el seguimiento a riesgos e indicadores de las dependencias. |
|  | Realizar seguimiento y evaluación mensual a la gestión institucional de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  | 100 | Mensualmente se efectuó el seguimiento y acompañamiento a las áreas designadas. Igualmente se generaron alertas tempranas, mediante correos electrónicos, con el fin de solicitar el registro de las actividades del Plan Operativo Anual oportunamente. |
|  | Realizar seguimiento semestral a las actividades de los Conpes a cargo de la Función Pública |  |  | 100 | Informe de logros alcanzados por Función Pública en relación con los compromisos Conpes, elaborado y socializado con el Comité Directivo. Se evidencia matriz de seguimiento denominada Acciones conpes. |
|  | Consolidar, retroalimentar y publicar el informe de gestión de la Función Pública correspondiente al 4 trimestre de 2015. |  |  | 100 | En el mes de enero de 2016, se consolido el informe de gestión del cuarto trimestre del año 2015, y se socializó con el Comité Directivo. https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506965/Informe+de+Gesti%C3%B3n+Institucional+Cuarto+Trimestre_2015.pdf/b105f823-78a5-4da8-99f4-9b8df9d516d8. |
|  | Consolidar, retroalimentar y publicar el informe de gestión Semestral de la FP para el año 2016 |  |  | 100 | Se elaboró conjuntamente con las diferentes áreas el Informe de Gestión del I semestre de 2016 y se publicó en el aplicativo de calidad. El informe correspondiente al segundo semestre de 2016 fue publicado en el mes de enero de 2017 en la página web del Departamento https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506965/Informe_gestion_II_semestre_2016.pdf/e3018581-9a0d-4775-9fb7-ded127d5bd81 |
|  | Consolidar, retroalimentar y publicar el informe de gestión de la Función Pública al Congreso Julio 2015-Julio 2016 |  |  | 100 | Informe al Congreso consolidado y publicado en el portal institucional https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506963/2016-08-04_Memorias_congreso2015_2016_funcion_publica.pdf/1f4c3057-5cf5-4a79-9083-3ca78137b3d2 |
|  | Realizar agenda convocatoria, actas y seguimiento de compromisos CIDA |  |  | 100 | En la vigencia se realizaron diez (10) reuniones del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del cual se dejaron las respectivas actas y demás soportes. Evidencias \\Serv_Arch\10020OAP\2016\1_Actas\19_Comite_institucional |
|  | Realizar agenda convocatoria, actas y seguimiento de compromisos CSDA |  |  | 100 | Durante la vigencia 2016 se realizaron cuatro (4) Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo, de los cuales se elaboraron las respectivas actas y presentaciones. ruta: \\Serv_Arch\10020OAP\2016\1_Actas\20_Comite_sectorial |
|  | Realizar agenda convocatoria, actas y seguimiento de compromisos Comité Directivo |  |  | 100 | Durante la vigencia se realizaron cuarenta (40) Comités Directivos, de los cuales se observan las actas y el seguimiento a compromisos. Evidencias en \\Serv_Arch\10020OAP\2016\1_Actas\9_Comite_directivo |
|  | Administración y seguimiento del SUIT |  |  | 100 | Se realizó la gestión para la creación de un nuevo trámite para el Departamento denominado: “Evaluación de competencias y conductas asociadas a los candidatos, para ser gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado (ESE)”. Igualmente se solicitó el registro de los datos de operación de cada uno de los trámites registrados. Es de anotar la meta se considera quedó mal definida, pues da a entender que se administra y hace seguimiento al SUIT, siendo esta tarea de otra dependencia. Por lo anterior es necesario definir y delimitar claramente las metas. |
|  | Coordinar y ejecutar las actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana |  |  | 100 | En coordinación con los Grupos de Secretaria General, la OTIC y la asesoría de la DPTSC se construyó el Plan Anti corrupción, donde se formularon actividades tendientes a dar cumplimiento a la política de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. En el mes de julio se coordinó y llevó a cabo la realización del chat para el tema de Rendición de Cuentas. El agosto la OAP asistió a la Audiencia de Rendición de Cuentas de la ESAP. Con el apoyo de la OAP, se adelantaron las gestiones de planeación y ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015-2016 (octubre), en las instalaciones del IDRD. En noviembre se efectúo el segundo chat de Rendición de Cuentas. |
|  | Administración del portal web institucional de la Entidad en temas de competencia de la OAP y botón de transparencia |  |  | 100 | Se actualizaron los documentos pertinentes a las funciones de los grupos y el organigrama en el portal web y en el botón de Transparencia. Publicación de los siguientes documentos en el Portal Institucional: Fichas Sectoriales, actualización del Mapa de Riesgos, informe de Rendición de Cuentas 2015-2016. Entre otros. |
|  | Seguimiento a mediciones de Función Pública |  |  | 100 | FURAG diligenciado en el aplicativo. De acuerdo con la Estrategia para mejorar los resultados FURAG 2015, se realizaron 7 reuniones de trabajo con los responsables y se formuló el Plan de Mejoramiento por cada Componente de Política que presentó menor avance de implementación. Se realizaron reuniones de retroalimentación de los resultados MECI 2015. Se revisó el informe preliminar del Índice de Transparencia Nacional y se formuló Plan de Mejoramiento para las actividades calificadas con cero. |
|  | Liderar y acompañar el diligenciamiento del Índice de transparencia. |  |  | 100 | Se recibió por parte del Índice de Transparencia Nacional, comunicación para ingresar y ajustar las preguntas en reproceso, las cuales fueron remitidas a las áreas correspondientes para su revisión, ajuste y envío de soportes. |
|  | Gestionar proyecto de aprendizaje en equipo |  |  | 100 | Durante la vigencia se realizaron las capacitaciones en cumplimiento del Proyecto de Aprendizaje en Equipo y se entregaron las evidencias al Grupo de Gestión Humana. |
|  | Monitoreo mensual del Plan anticorrupción |  |  | 100 | El Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano fue incluido en el aplicativo SGI, con el fin de efectuar su monitoreo a partir del registro de avances que se realiza durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. Igualmente se llevó a cabo monitoreo mensual, al reporte de avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del mes de diciembre se presentaron los resultados. Registro en 2016-12-12_Presentación_comite_institucional_decimo |
|  | Realizar seguimiento y evaluación mensual a la gestión institucional de la Dirección de Gestión, Desempeño Institucional, Secretaría General, Grupo de Gestión Administrativa y Grupo de Gestión Documental |  |  | 100 | Durante la vigencia se realizó seguimiento a los avances de cumplimiento del Plan Operativo de las dependencias asignadas, retroalimentando a cada dependencia mediante correos electrónicos. |
|  | Realizar seguimiento y evaluación mensual a la gestión institucional de la Oficina Asesora de Planeación, la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática y Dirección de Gestión del Conocimiento |  |  | 100 | Mensualmente se adelantó la revisión de los reportes de la gestión y retroalimentación con el estado de cumplimiento de las actividades de las dependencias asignadas. |
|  | Realizar seguimiento y archivo de actas y soportes documentales del Comité directivo |  |  | 100 | Las Actas de Comité Directivo correspondientes al año 2016, fueron validadas por el Comité y publicadas en Yaksa. En la vigencia se realizaron cuarenta (40) Comités Directivos, de los cuales se encuentran las respectivas actas en la ruta \\Serv_Arch\10020OAP\2016\1_Actas\9_Comite_directivo: |
| Planeación sectorial, institucional y presupuestal | Apoyar técnicamente la formulación y/o seguimiento de los proyectos financiados con recursos de cooperación internacional |  |  | 100 | Se realizó la revisión del informe de seguimiento técnico y presupuestal asociado al proyecto con recursos del Cooperante AECID y se generaron alertas en la ejecución del mismo. En el informe de gestión a 31 de diciembre de 2016, se reporta el balance de la vigencia con Recurso de Cooperación con los siguientes organismos : -Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID. -Unión Europea. -Banco Interamericano de Desarrollo – BID. -Centro latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. -ACDI/ VOCA. -Organización Internacional para las Migraciones – OIM. -Organización de Estado Iberoamericanos – OEI. |
|  | Realizar levantamiento de requerimientos necesarios en el SGI |  |  | 100 | Se realizó el diseño y levantamiento de requerimientos asociados a la planeación de proyectos de gestión y planes operativos. Se efectuó el levantamiento de requerimientos para el mejoramiento del SGI, en el módulo de riesgos. |
|  | Realizar pruebas funcionales, soporte de primer nivel y socialización mejoras en el aplicativo SGI |  |  | 100 | Se llevó a cabo la aplicación de pruebas al módulo de modificación de proyectos, plan de mejoramiento, riesgos y reporte de modificaciones. |
|  | Rediseño y actualización de la documentación asociadas al proceso de Planeación financiera, administración de riesgos e indicadores del proceso |  |  | 100 | Revisión de los indicadores y del mapa de riesgos del proceso de Direccionamiento Estratégico. Actualización de la Guía de Anteproyecto de Presupuesto y Marco de Gasto de Mediano Plazo con los trámites presupuestales. Actualización de la Guía para programación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión. Actualización del procedimiento de programación presupuestal. |
|  | Formular propuesta del acuerdo de gestión de los Directores, Jefe Oficina de Sistemas y Jefe OAP |  |  | 100 | Se elaboró propuesta de acuerdos de Gestión para la Dirección Jurídica, Dirección de Empleo Público, Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites y Oficina de Sistemas (como se llamaban en su momento). |
|  | Apoyar el rediseño y actualización de la documentación asociadas al proceso de Mejoramiento Institucional, administración de riesgos e indicadores del proceso |  |  | 100 | Se elaboró la caracterización del subproceso de Mejoramiento Institucional. Se diseñaron y validaron los indicadores y riesgos asociados al proceso de Direccionamiento Estratégico, se encuentran publicados en aplicativo Calidad_DAFP. Mensualmente se reportó el avance de los riesgos e indicadores asociados al proceso de Direccionamiento Estratégico. |
|  | Redacción y gestión de publicación de las noticias |  |  | 100 | Semanalmente se reportaron las noticias de la Oficina Asesora de Planeación al Grupo de Comunicaciones Estratégicas para publicación en el Boletín Interno. |
|  | Revisión, aprobación y seguimiento a solicitudes de ajuste de proyectos de inversión institucional y sectorial y modificaciones presupuestales a través de SUIFP. |  |  | 100 | Trámite de incorporación de los recursos, provenientes de la ESAP en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas y envío de los documentos para solicitar conceptos de viabilidad a Minhacienda y al DNP. Asesoría, revisión y trámite de los proyectos de inversión de la Función Pública. \\Serv-Arch\10020oap\2016\36_Presupuestos\13_Inversion |
| ## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Riesgos: De acuerdo con el reporte del Sistema de Gestión Institucional – SGI, la Oficina Asesora de Planeación registra los siguientes riesgos: Identificación del riesgo; Acciones de mitigación propuestas; Acciones Ejecutadas. Definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales.; Documentar análisis del entorno.; Identificación del contexto estratégico asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico, el cual quedo incluido en la matriz de riesgos y publicado en el aplicativo Calidad 2016 - Direccionamiento Estratégico - Riesgos Asociados.. Liderar la revisión de la plataforma estratégica.; Mesas de trabajo (9) con las dependencias para revisar la plataforma estratégica, aprobación de su diseño y socialización a los servidores de la Entidad. Ajuste del manual de calidad.. Establecer las políticas de operación para el Direccionamiento Estratégico.; Diseñó de las políticas de operación asociadas al proceso de Direccionamiento Estratégico.. Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos.; Definir la planeación del seguimiento y evaluación a la gestión institucional.; Documentación de las Políticas de Operación para el Proceso de Seguimiento y Evaluación a la Gestión.. Diseñar e implementar las herramientas y/o instrumentos de medición y control.; Las herramientas fueron diseñadas en el primer semestre para la medición y control, las cuales fueron socializadas en el mes de junio, con el fin de ser apropiadas y aplicadas por cada uno de los procesos.. Documentar las políticas de operación y demás documentos requeridos en el proceso.; Documentación para el proceso de Direccionamiento Estratégico: política de operación, guías para proyectos de inversión, y anteproyecto de presupuesto y MGMP, instructivos para plan operativo, proyecto de gestión, aplicativo de calidad y SGI indicadores, riesgos y caracterizaciones asociadas al proceso.. Inadecuada planeación financiera y/o presupuestal; Elaborar el anteproyecto de presupuesto y el Marco de Gasto de Mediano Plazo según lineamientos de DNP y MinHacienda.; Envió de la versión oficial del Anteproyecto de presupuesto 2017 a los miembros del Comité Directivo, envió a Minhacienda y al DNP del MGMP 2017-2020 del Sector Función Pública.. Elaborar la documentación relacionada con el subproceso de Planeación presupuestal.; Se continuó con la revisión de la Guía de Anteproyecto de presupuesto y Marco de Gasto de Mediano Plazo, del proceso de Direccionamiento Estratégico.. Socializar y publicar la documentación del proceso para consulta; Socialización y publicación de los documentos del proceso de Direccionamiento Estratégico.. Incumplimiento y no conformidad de reportes e informes.; Designar responsables de revisión y validación de reportes e informes de acuerdo con cada temática; Determinación de los responsables para cada acción teniendo en cuenta la distribución de temas internos en la Oficina de Planeación, los cuales quedaron registrados en cada herramienta.. Realizar capacitación relacionadas con las herramientas de reportes de información (SGI); Capacitación a los servidores de las diferentes dependencias en el manejo del módulo de visualización y reporte de avances a proyectos de gestión y plan operativo en el SGI.. Generar alertas para la entrega de informes y/o reportes; Generación de alertas para la entrega de informes según seguimiento y evaluación del porcentaje de avance de cumplimiento a la planeación.. Documentar el subproceso de gestión de la información y establecer los controles respectivos.; Documentación del subproceso de gestión de la información, generación y reporte del estado de la información. |
| Identificación del riesgo; Acciones de mitigación propuestas; Acciones Ejecutadas. Información institucional poco clara y/o inoportuna.; Definir rutas de generación de información en el marco del proyecto SIE.; Definición de las rutas de generación de la información para el marco del proyecto SIE. Se encuentran cargados yaksa.. Divulgar y socializar reportes priorizados en el marco del SIE.; Generación de las fichas Sectoriales SIE de los 24 sectores de la Rama Ejecutiva y 32 fichas territoriales, los cuales fueron socializados mediante la publicación en EVA y el Portal institucional.. Documentar el subproceso de gestión de la información y establecer los controles y responsables respectivos; Documentación del subproceso de gestión de la información en la cual se incluyeron las actividades de control respectivas.. Hacer seguimiento al reporte de información en el SGI, SISMEG, SPI, generando alertas tempranas.; Seguimiento en el SGI a proyectos de gestión y planes operativos de las dependencias de la Entidad. Seguimiento a los proyectos de inversión a través del SPI. Revisión y aprobación de la información a reportar sobre las gestiones adelantadas para los 11 indicadores Sinergia a cargo del Departamento.. Interpretación subjetiva de las normas vigentes.; Capacitación interna; Análisis de los requisitos aplicables a la entidad de las normas ISO 9001:2015, GP1000:2009 y MECI. Participación en la capacitación de “Auditoria Basada en Riesgos. Asesoría al Grupo de Mejoramiento y a la Subdirección para el cumplimiento de requisitos MECI y Calidad.. Consulta al equipo responsable - grupo de investigación.; Reuniones con los grupos de análisis y políticas para la planeación y gestión de productos e investigaciones, validación de las herramientas de caracterización de procesos y procedimientos, portafolio de productos y servicios y otros temas institucionales.. Planificación y gestión de cambios; En el Sistema de Gestión de Calidad se controlaron los cambios de los documentos asociados.. Pérdida de información; Realizar copias de seguridad periódicas; La Oficina Asesora de Planeación mediante la OTIC efectúa Bakcup de la Información, que se encuentra en el aplicativo de YAKSA de manera semanal, de igual manera se genera Backup mensual el cual custodia y reposa en la OTIC:. Verificar los permisos asignados para el manejo de carpetas de la Oficina; Revisión de los permisos asignados y determinación de la responsabilidad para creación, modificación y actualización de carpetas de la Oficina.. Planeación inoportuna de cada vigencia; Elaborar la documentación relacionada con el proceso de Direccionamiento Estratégico.; Elaboración de la Política de Operación del Proceso de Direccionamiento Estratégico, Instructivo Registro, validación y administración Proyectos de Gestión SGI y el Instructivo Registro, validación y administración Planes Operativos en SGI.. Socializar y publicar la documentación del proceso para consulta; Socialización y publicación de la documentación del Direccionamiento Estratégico.. Uso indebido de la información; Designar responsables para la administración de bases de datos -; En el marco del proyecto de Gestión de la Información se conformó un equipo de 3 contratistas con funciones específicas de administración y levantamiento de información.. Adelantar al menos una capacitación relacionada con el uso de la información; Capacitación relacionada con el uso de la información en el mes de julio.. |
| ## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Indicadores: La Oficina Asesora de Planeación, definió para la medición de su proceso los siguientes indicadores: - Medición del logro del objetivo propuesto: Para el indicador se establecieron las variables descritas a continuación: - Y1: Definir los lineamientos de Seguimiento y Evaluación (01-03-2016 a 31-07-2016) - Y2: Monitoreo de los riesgos institucionales (Julio-diciembre, 6), indicadores de proceso (Julio-diciembre,6), ,acuerdo de desempeño institucional y sectorial (enero-diciembre,12) ,proyectos de inversión institucional (marzo-diciembre,10) , planes operativos y proyectos de gestión (marzo-diciembre,10) ,plan anticorrupción (mayo-diciembre,8) , plan de mejoramiento institucional(Julio-diciembre, 6). - Y3: Seguimiento a plan estratégico sectorial. (Trimestral). - Y4: Seguimiento a Conpes (Semestral). - Y5: Seguimiento a mediciones de Función Pública (MECI, FURAG, Índice de transparencia) (Anual). Al mes de diciembre el indicador reporta un avance del 100%; el desempeño de cada variable del indicador, se observa con el cumplimiento de las metas propuestas en la vigencia, de las cuales se tienen las evidencias. La Oficina de Control Inteerno A lo largo del informe se evidencio el cumplimiento - Mide el cumplimiento en la entrega de productos: Se definieron las siguientes variables para la medición del indicador: Y1: Auditoría interna (1) Y2: Informes (33) (Auditoría: 1, gestión: 2, plan de mejoramiento: 6, indicadores: 6, riesgos: 6, memorias al congreso: 1, rendición de cuentas: 1, sinergia: 10). Teniendo en cuenta el resultado del indicador y las evidencias reportadas, la Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento en la entrega de los productos a su cargo en un 100%. |  |  |  |  |  |
| ## 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Una vez definida la planeación institucional para la vigencia 2017, es prioritario que en el Sistema de Gestión Institucional – SGI, se tengan en cuenta las siguientes sugerencias, las cuales permitirán una ejecución más eficiente: - Definir metas, productos y actividades que correspondan a los entregables concretos de cada dependencia, los cuales se deben especificar de manera clara y concisa. Lo anterior por cuanto en el seguimiento realizado por parte de esta Oficina a las dependencias de la Entidad, se pudo observar que algunas metas y actividades no quedaron bien definidas. Igualmente es importante reducir el número de metas y actividades establecidas en el SGI. - Cuando se establezcan metas compartidas con otras áreas, es importante que se defina claramente el rol que cada dependencia realizará frente al cumplimiento de la meta; esto en razón a que las dependencias (Subdirección y Gestión del Conocimiento) con las mismas metas, realizaron durante la vigencia los mismos registros de avance. - Si bien el seguimiento a los planes de acción, tiene como propósito monitorear permanentemente el avance o cumplimiento de las actividades y productos definidos de acuerdo con las fechas establecidas, es importante revisar la conveniencia de hacer seguimientos mensuales, los cuales en muchos casos no reportan información relevante y en cambio sí generan desgaste tanto para quien registra los avances en el SGI, como para quienes requieren hacer seguimiento. |  |  |  |  |  |
| 8. FIRMAS: Esneda Gamboa Malagón Auditor (es) |  |  | Luz Stella Patiño Jurado Jefe Oficina de Control Interno |  |  |