|  | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS # OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| --- | --- |

| ## 1. FECHA: Enero de 2017 |  | ## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección Gestión del Conocimiento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: La versión del año 2016 del Sistema Integrado de Gestión SGI, asocio los objetivos a proyectos, no a dependencias como se venía realizando en vigencias pasadas. |  |  |  |  |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |  |  |  |  |
|  | 5.1. Meta |  |  | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |
| Plan de acción Diseño e implementación del Centro de Pensamiento de la Función Pública | Diseñar e implementar herramientas de caracterización y valoración de los grupos de valor |  |  | 100 | Se diseñó la herramienta de caracterización de los grupos de valor. Evidencia reportada en:\\Serv_Arch\11100DGC\2016\38_Proyectos\12_Caract_grupos_valor De acuerdo con información suministrada por la Dependencia, se realizaron reuniones de coordinación para dar a conocer la herramienta, sin embargo la implementación se realizará a partir de la vigencia 2017. Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno considera no se dio cumplimiento a la meta establecida. |
|  | Definir un modelo de atención integral de los grupos de valor |  |  | 100 | -Se definió el modelo de atención integral de los grupos de valor. -Se realizó presentación al Comité Directivo, en el cual se dio a conocer el Modelo elaborado con los criterios de priorización, el esquema del PAI y la propuesta de una Hoja de Ruta. Evidencia: Presentación-modelo_atención_integral en el aplicativo SGI. |
|  | Implementar el modelo de atención integral de grupos de valor de la Función Pública (Entidades priorizadas) |  |  | 100 | Según información reportada por la Dirección de Desarrollo Organizacional, de las visitas realizadas a territorio participaron 179 Municipios, de los cuales ocho (Chocó, Sucre, Boyacá, Nariño, Cali, Chiquinquirá, Quibdó, Puerto Boyacá) corresponden a procesos de Asesoría Integral. En cuanto a las rutas de intervención del orden nacional, se priorizaron tres (3) entidades objeto de Asesoría Integral: i). Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, ii) Unidad de Victimas y iii) Agencia de Restitución de Tierras. Es de anotar que esta meta fue ejecutada por la Dirección de Desarrollo Organizacional, sin embargo en el aplicativo SGI quedo bajo la responsabilidad de la Dirección de Gestión del Conocimiento. |
| Plan operativo Posicionamiento FP | Elaborar de manera conjunta con las Direcciones Técnicas, el Plan de Publicaciones de la Entidad |  |  | 100 | Se elaboró de manera conjunta con las Direcciones Técnicas de la Función Pública, el Plan de Publicaciones 2016 de la Entidad. Evidencia archivo denominado Plan_2016. La Oficina de Control Interno observa que esta meta y el avance registrado en el aplicativo SGI, es exactamente igual al reportado por la Subdirección. |
|  | Revisar y presentar observaciones, a los documentos contenidos en el Plan de Publicaciones |  |  |  | Según registros de avance reportados a través del SGI, se presentaron observaciones a los siguientes documentos: -Instructivo sobre Rendición de Cuentas para territorios de post conflicto. -Guía metodológica de evaluación de la Gestión Pública, orientada a facilitar el ejercicio de vigilancia por parte de las Veedurías ciudadanas. -Informe de Ley de Cuotas de 2015. -Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, Documento de alternativas para el ingreso al Empleo Público. La Oficina de Control Interno observa que esta meta y el avance registrado en el aplicativo SGI, es exactamente igual al reportado por la Subdirección. |
|  | Autorizar la publicación de los documentos técnicos |  |  |  | Se autorizó la publicación de los siguientes documentos: informe de Ley de Cuotas, Guía de Entidades Sociales del Estado, Instructivo sobre Rendición de cuentas para Territorios de Paz, Guía metodológica para la evaluación de la Gestión Pública con enfoque basado en derechos humanos, Protocolo de Riesgos de Trámites y conflictos de Interés. Los anteriores documentos fueron revisados en desarrollo del contrato No. 268 de 2016 cuyo objetivo era “Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento, en la evaluación y mejoramiento de la estructura y contenido de los productos de difusión institucional de la Función Pública, en el marco del proyecto de inversión ‘Mejoramiento de la capacidad institucional para el desarrollo de las políticas públicas’”. No obstante lo anterior se observa, que no todos los temas registrados en el Plan de Publicaciones se ejecutaron en la vigencia 2016. La Oficina de Control Interno evidencia que esta meta y el avance registrado en el aplicativo SGI, es exactamente igual al reportado por la Subdirección. |
| ## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Indicadores: Asociado a la Dirección de Gestión del Conocimiento se encuentran los siguientes indicadores. (Proceso: Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública) - Cumplimiento en la entrega del Producto: Teniendo en cuenta la ficha del indicador, los siguientes son los productos entregados en la vigencia 2016 Responsable; Producto; Evidencia. DDO; Guía Empleos temporales; GuiaPlantasTemporalesESES. DDO; Estrategia Fortalecimiento Institucional a Nivel Nacional; 1.2016-04_30_Presentacion_estrategia (.pptx) 2.2016-02-26 Popuesta_Estrategia fortalecimiento_observaciones PTSC (.doc.). DPTSC; ABC de la Ley 1757 de 2015; 2016-07-08_ABC_ley_1757 (.docx). DGDI; Estrategia de Difusión de Experiencias de Banco de Éxitos a Nivel Internacional; 2016-07-06_Documento_estrategia _difusion_2016 (pdf). DPTSC; Proyecto de Decreto reglamentario de Ley 1712 de 2014; 2016-07-08_Proyecto_decreto_reglamentario_ Ley 1712 de 2014p (.docx).. DPTSC; Proyecto de Título 24 de Decreto 1083 de 2015; 2016-06-13_Proyecto_decreto_ titulo_24_1083_2015_juridica_v2 (.docx). DPTSC; Proyecto de Decreto Reglamentario de la Comisión intersectorial de Servicio al Ciudadano; 2016-07-08_Proyecto_decreto_ reglamentario_Comisión_intersectorial (.docx).. DDO; Índice de Desempeño Institucional; Base de Datos ISDI II (.xls). DDO; Guía de Rediseño de Entidades Públicas; 4 Producto_Final+Concepto &Metodo_Análisis_Sectorial+19xii2016. Fuente: Seguimiento Dirección Gestión del Conocimiento - Oportunidad en la Entrega del Producto: Los productos fueron entregados en su mayoría en el tiempo programado. La Oficina de Control Interno evidenció que en el mes de julio no se registró el avance planeado, por cuanto la Direcciones de Empleo Público y Desarrollo Organizacional, solicitaron aplazamiento para la entrega de los productos definidos para ese mes. Por lo anterior no se considera que el indicador se cumplió en el 100%. - Calidad del Producto: Teniendo en cuenta la ficha del indicador: La ficha del indicador registra que los productos se entregaron con cumplimiento de requisitos técnicos. Riesgos: De acuerdo con lo registrado en el Sistema de Gestión Institucional- SGI, los riesgos identificados en la Dirección de Gestión del Conocimiento, son los descritos a continuación: Identificación del riesgo; Acciones de mitigación propuestas; Acciones Ejecutadas. Definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales.; Concertar con la Dirección General los lineamientos estratégicos del proceso de Gestión del Conocimiento.; No se observan avances en el aplicativo SGI.. Socializar a los Directores Técnicos los lineamientos estratégicos dados por parte del proceso de Gestión del Conocimiento; No se observan avances en el aplicativo SGI.. Información institucional poco clara y/o inoportuna.; Definir lineamientos para el reporte de información.; Se viene adelantando con las dependencias de la FP, la revisión y planteamiento de mejoras a los informes presentados por la entidad.. Durante la vigencia no se observa seguimiento al riesgo “Definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales” en el SGI. Igualmente mediante registro de reunión de fecha 29 de noviembre de 2016, se propuso estructurar nuevos riesgos para el proceso y se definieron los siguientes: Inadecuada identificación de productos y servicios y planeación inoportuna de cada vigencia. No obstante lo anterior, los mismos no se incorporaron al proceso. |
| ## 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: - Teniendo en cuenta que en el Sistema de Gestión Institucional SGI, se definieron las metas: Elaborar de manera conjunta con las direcciones técnicas el plan de publicaciones de la Entidad, revisar y presentar observaciones, a los documentos contenidos en el plan de publicaciones y autorizar la publicación de los documentos técnicos, tanto para la Dirección de Gestión del Conocimiento como para la subdirección, es importante definir claramente los compromisos de cada áreas y en caso de registrar metas compartidas, establecer de manera precisa el rol que ejecuta, cada una de ellas. - Es importante que para realizar el seguimiento a la planeación de la vigencia 2017 a través del SGI, se registre la información exacta, que dé cuenta del cumplimiento de la meta y a la vez se adjunte el documento que soporta el trabajo realizado o en su defecto se enuncie la ruta donde se puede acceder a la evidencia. Lo anterior con el fin de facilitar el monitoreo y seguimiento tanto de los responsables de la información como de las áreas interesadas. |  |  |  |  |  |
| 8. FIRMAS: Esneda Gamboa Malagón Auditor (es) |  |  | Luz Stella Patiño Jurado Jefe Oficina de Control Interno |  |  |