|  | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS # OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| --- | --- |

| ## 1. FECHA: ENERO DE 2016 |  | ## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN GENERAL “DG” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: a) Establecer y aplicar directrices para desarrollar organizaciones acordes a las necesidades de los clientes y las exigencias del buen servicio b) Potenciar el desarrollo del talento humano orientado a la cultura del servicio y la confianza ciudadana |  |  |  |  |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |  |  |  |  |
|  | 5.1. Meta |  |  | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |
| PEDAGOGIA DE PAZ | Una estrategia de cambio cultural 2015-2018 diseñada |  |  | 100 | Se evidenció documento que contiene la estrategia, el cual incluye plan de resultados, actividades, objetivos y aliados que contribuirán con la ejecución de ésta para el periodo 2015 – 2018. De igual manera se cuenta con la Ficha Técnica y el Cronograma de actividades para el desarrollo de la Estrategia planteada. Es importante anotar que las actividades programadas para la vigencia 2015, fueron cumplidas en su totalidad. |
|  | Una estrategia de Pedagogía de Paz en el sector Público diseñada y concertada con la OACP |  |  | 100 | Se observó la consolidación de la estrategia, en la cual se propone desarrollar talleres presenciales, cursos virtuales, reconocimiento a la labor del servidor público (cuadro de honor) y una Jornada Nacional. Lo anterior con el objeto de informar y capacitar a los servidores públicos en la Política de Paz del Gobierno Nacional de cara al Postconflicto. |
|  | 20.000 servidores públicos informados y/o capacitados en la política de paz del Gobierno Nacional. |  |  | 100 | Revisado el documento denominado “Estrategia de Pedagogía de Paz dirigida a Servidores Públicos – Año 2015”, se pudo evidenciar que con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a través de la realización de 34 talleres o eventos, 29 exposiciones itinerantes y 2 cursos virtuales, fueron informados en la Política de Paz del Gobierno Nacional 20.340 servidores públicos. |
|  | 35 talleres regionales realizados |  |  | 100 |  |
| ## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Indicadores La Dirección General cuenta con dos (2) indicadores en SINERGIA - DNP, a saber: a.- “Servidores públicos del Orden Nacional y Territorial formados en pedagogía de paz” registra avance anual del 101,70% (formación de 20.340 servidores públicos). b.- “Porcentaje de la Estrategia de formación de servidores públicos en construcción de paz implementada” reporta avance anual del 100%, como resultado del desarrollo de la estrategia de Pedagogía de Paz en la vigencia 2015. Riesgos Se identificaron dos (2) riesgos asociados a la Dirección General: a.- Definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales: No se evidencia seguimiento bimestral tal como lo señala la Política de Administración del Riesgo de la Función Pública. b.- Desviación de poder en las decisiones institucionales: Teniendo en cuenta que este riesgo se encuentra calificado como “Extremo”, se debe efectuar seguimiento mensual al mismo, el cual no se evidenció en los registros del aplicativo SGI. |  |  |  |  |  |
| ## 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Efectuar seguimiento a los riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida en la Política, a efectos de minimizar la probabilidad de materialización. |  |  |  |  |  |
| 8. FIRMAS: JOHANNA MARCELA SANCHEZ PARRA Auditor (es) |  |  | LUZ STELLA PATIÑO JURADO Jefe Oficina de Control Interno |  |  |