|  | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS # OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| --- | --- |

| ## 1. FECHA: 30 de enero de 2016 |  | ## 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocracia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - Consolidar la Gerencia Pública como eje del desarrollo institucional de la administración pública - Establecer y aplicar directrices para desarrollar organizaciones acordes a las necesidades de los clientes y las exigencias del buen servicio - Promover la cultura de mejoramiento sostenible y la innovación en las Instituciones Públicas en busca de mejores prácticas de gestión |  |  |  |  |  |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |  |  |  |  |
|  | 5.1. Meta |  |  | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |
| Retroalimentación Proceso de Selección de Gerentes Públicos | Dos instrumentos revisados en materia de metodología de evaluación de competencias laborales. |  |  | 100 | Se validaron 103 preguntas de nivel directivo que se encuentran en el manual de entrevistas por competencias. Se escogieron 3 por cada competencia de nivel directivo y se incluyeron en la revisión de la guía para la entrevista. Igualmente se realizó la revisión y ajuste de la herramienta de Excel que se utiliza actualmente para el análisis de antecedentes. |
|  | Un estudio que compare el nivel de competencias evaluado en las pruebas de meritocracia versus el desarrollo actual de las mismas competencias. |  |  | 100 | Se revisó el decreto 2539 de 2005 por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005 y a partir de esta revisión se realizó propuesta de ajuste del Decreto. Así mismo se realizó cuadro comparativo y se elaboró informe de análisis y propuesta de modificación. |
|  | Un Informe de retroalimentación del proceso de selección de Gerentes Públicos. |  |  | 100 | Se realizó el diseño de la encuesta “Retroalimentación proceso de evaluación de competencias” con el propósito de analizar el desarrollo de las competencias de los aspirantes a ocupar cargos del Nivel Directivo y cuya evaluación ha sido solicitada por su entidad en el marco del Decreto Único Sectorial 1083 de 2015 (Función Pública). Esta encuesta fue enviada a las Entidades y se recibieron 66 respuestas, las cuales se consolidaran y analizaran para el respectivo informe en el mes de febrero de 2016. De acuerdo con lo anterior la meta no se cumplió en el 100% como quedo registrado en el SGI, razón por la cual la Oficina de Control Interno no comparte el porcentaje de avance registrado por la Dependencia. |
|  | Cinco formatos de evaluación de competencias por nivel jerárquico (Directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial). |  |  | 100 | Se tienen definidos los formatos de evaluación por competencias de los cinco (5) niveles jerárquicos, la aprobación de estos formatos queda sujeta a la modificación del decreto de competencias. |
| ## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocratica registra en el Sistema de Gestión Institucional - SGI, un avance en los proyectos de la vigencia 2015 del 100%, porcentaje que como se dejó anotado no se comparte debido a que una de las metas no se cumplio en su totalidad. Riesgos El Grupo realizó seguimiento mensual a través del SGI a los siguientes riesgos definidos: Riesgos; Controles; Actividades; Seguimiento OCI. Inoportunidad en la respuesta de los requerimientos; Acuerdos de niveles de servicios; Desarrollar PAE para fortalecer habilidades; Aunque en los registros de la actividad se describen capacitaciones durante la vigencia, las mismas no tienen relación con el control ni con el riesgo definido. De otra parte, es importante revisar el control ya que en el primer nivel de servicio no se atienden temas de Meritocracia.. Planes de Contingencia; Monitorear los procesos diariamente por parte del responsable y el coordinador; Teniendo en cuenta la guía de administración del riesgo, el plan de contingencia se elabora cuando se asume el riesgo, luego de que el mismo ha sido reducido o transferido; no se considera pertinente definirlo como un control.. Registrar diariamente las novedades para seguimiento. Verificación de registros o reportes; Registrar diariamente las novedades para seguimiento; Se registra en una base de datos la información de los aspirantes evaluados a cargos de gerencia pública. De otra parte, consultado el ORFEO se observa que en la vigencia 2015, el Grupo de Gestión Meritocracia registra 63 peticiones resueltas fuera de términos.. Pérdida y/o divulgación de los instrumentos de evaluación; Seguridad física y de acceso; Revisar y actualizar las políticas de operación del proceso; Aunque en la vigencia se realizaron reuniones para verificar la aplicación de controles necesarios para garantizar la custodia y reserva de las pruebas de selección, no se evidencia la actualización y socialización de las políticas de operación del proceso.. Socializar las políticas actualizadas. Políticas de Operación documentadas y comunicadas; Reinducción para cada aplicación a las personas que participan del proceso; Este control es semejante a las actividades del control antes descrito y no tiene relación con esta actividad, se sugiere su revisión.. Verificación de firmas; Reinducción para cada aplicación a las personas que participan del proceso; Para garantizar la reserva de las pruebas se verifica que se diligencie el formato donde aparece el número de precinto correspondiente al empaque de las mismas y se realiza inducción en relación a la nueva forma de registrar las asesorías.. De acuerdo con lo anterior se puede concluir que aunque los riesgos se encuentran bien identificados, los controles no estan bien definidos y en algunos casos no se relacionan con las actividades realizadas. Igualmente se observa que se materializo el riego de “Inoportunidad en la respuesta de los requerimientos”. |
| ## 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Aunque el proceso realiza seguimiento mensual a los proyectos y riesgos inscritos en SGI, se recomienda revaluar las metas en caso que se observen situaciones imprevistas que impidan su cumplimiento en el tiempo establecido, igualmente registrar el evance cuantitativo acorde a su cumplimiento. De otra parte, se sugiere realizar revisión a los riesgos del proceso, con el fin de establecer controles eficaces y elaborar plan de mejoramiento para el riesgo materializado. |  |  |  |  |  |
| 8. FIRMAS: Esneda Gamboa Malagón Auditor (es) |  |  | Luz Stella Patiño Jurado Jefe Oficina de Control Interno |  |  |