## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 212
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 1 Avances y Anticipos Entregados Al cierre de la vigencia 2017 el saldo de la cuenta Avances y Anticipos Entregados a nombre de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., en ejecucion del Contrato Interadministrativo No. 219 de 2017, presentó sobreestimación por $ 316,4 millones, suma que no fue amortizada durante el año 2017. | No se registraron los informes de avance por entregas parciales elaborados por el contratista y que están amparados por documentos de recibos a satisfacción firmados por las partes, lo cual afecta la revelación de la información financiera y subestima la cuenta de Gastos por Comisiones, honorarios y servicios. | Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Regimen de Contabilidad Pública para la cuenta de Avances y Anticipos Entregados. | 1. Documentar lineamientos para la suscripción y legalización de convenios y/o contratos interadministrativos. | Documento | 1 | 2019-01-14 | 2019-02-28 | 7 | 1
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 1 Avances y Anticipos Entregados Al cierre de la vigencia 2017 el saldo de la cuenta Avances y Anticipos Entregados a nombre de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., en ejecucion del Contrato Interadministrativo No. 219 de 2017, presentó sobreestimación por $ 316,4 millones, suma que no fue amortizada durante el año 2017. | No se registraron los informes de avance por entregas parciales elaborados por el contratista y que están amparados por documentos de recibos a satisfacción firmados por las partes, lo cual afecta la revelación de la información financiera y subestima la cuenta de Gastos por Comisiones, honorarios y servicios. | Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Regimen de Contabilidad Pública para la cuenta de Avances y Anticipos Entregados. | 2. Socializar a gerentes de proyecto, supervisores y líderes de proceso, los lineamientos para la suscripción y legalización de convenios y/o contratos interadministrativos. | Registro de Renunión Interna | 2 | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 4 | 2
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 1 Avances y Anticipos Entregados Al cierre de la vigencia 2017 el saldo de la cuenta Avances y Anticipos Entregados a nombre de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., en ejecucion del Contrato Interadministrativo No. 219 de 2017, presentó sobreestimación por $ 316,4 millones, suma que no fue amortizada durante el año 2017. | No se registraron los informes de avance por entregas parciales elaborados por el contratista y que están amparados por documentos de recibos a satisfacción,firmados por las partes, lo cual afecta la revelación de la información financiera y subestima la cuenta de Gastos por Comisiones, honorarios y servicios. | Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Regimen de Contabilidad Pública para la cuenta de Avances y Anticipos Entregados. | 3. Enviar mensualmente a gerentes de proyecto, supervisores y líderes de proceso, un correo electrónico informando los saldos pendientes por legalizar al cierre mensual contable en convenios y/o contratos interadminsitrativos. | Correos electrónicos | 10 | 2019-03-18 | 2019-12-18 | 41 | 10
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 1 Avances y Anticipos Entregados Al cierre de la vigencia 2017 el saldo de la cuenta Avances y Anticipos Entregados a nombre de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., en ejecucion del Contrato Interadministrativo No. 219 de 2017, presentó sobreestimación por $ 316,4 millones, suma que no fue amortizada durante el año 2017. | No se registraron los informes de avance por entregas parciales elaborados por el contratista y que están amparados por documentos de recibos a satisfacción,firmados por las partes, lo cual afecta la revelación de la información financiera y subestima la cuenta de Gastos por Comisiones, honorarios y servicios. | Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Regimen de Contabilidad Pública para la cuenta de Avances y Anticipos Entregados. | 4. Efectuar conciliaciones bimensuales entre supervisores de convenios y/o contratos interadministrativos y el Grupo de Gestión Financiera - Contabilidad. | Conciliaciones | 6 | 2019-03-20 | 2019-12-20 | 40 | 6
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 2 Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo A 31 de Diciembre de 2017, la cuenta Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo presentó sobrestimación del saldo de la cuenta en $154,7 millones. | Mayores valores calculados de depreciación con relación al costo de los bienes, lo cual, afectó por sobrestimación el saldo de la cuenta de patrimonio- Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones, y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. | Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Regimen de Contabilidad Pública y las politicas de operación de la Entidad, para la cuenta de depreciación. | 1. Efectuar mensualmente conciliación de los movimientos de la propiedad planta y equipo de la Entidad, entre el Grupo de Gestión Administrativa - Almacén y el Grupo de Gestión Financiera - Contabilidad. | Conciliación | 12 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52 | 12
7 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 3 Amortización Acumulada de Intangibles Al cierre de la vigencia 2017, el saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Intangibles está subestimado en $84,4 millones. | Inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. | Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Regimen de Contabilidad Pública para la cuenta de Depreciación y Amortización. | 1. Efectuar cuatrimestralmente conciliación de los movimientos de la cuenta intangibles entre el Grupo de Gestión Administrativa - Almacén y el Grupo de Gestión Financiera - Contabilidad. | Registro de Renunión Interna | 3 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 39 | 3
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Amortización Acumulada de Intangibles Al cierre de la vigencia 2017, el saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Intangibles está subestimado en $84,4 millones. | Inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. | Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Regimen de Contabilidad Pública para la cuenta de Depreciación y Amortización. | 2. Verificar cuatrimestralmente la vigencia de las licencias y software que posee la Entidad entre la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Grupo de Gestión Administrativa - Almacén. | Registro de Renunión Interna | 3 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 39 | 3
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 3 Amortización Acumulada de Intangibles Al cierre de la vigencia 2017, el saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Intangibles está subestimado en $84,4 millones. | Inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. | Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Regimen de Contabilidad Pública para la cuenta de Depreciación y Amortización. | 3. Realizar la baja de intangibles. | Resolución | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52 | 1
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hallazgo No. 3 Amortización Acumulada de Intangibles Al cierre de la vigencia 2017, el saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Intangibles está subestimado en $84,4 millones. | Inconsistencias en el cálculo, lo cual afectó por subestimación, el saldo de la cuenta de Patrimonio 3128-Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones y el principio de Revelación de la información contable. | Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Regimen de Contabilidad Pública para la cuenta de Depreciación y Amortización. | 4. Efecutar los registros contables de la baja de intangibles. | Comprobante Contable | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52 | 1
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO