## segundo informe sept-diciem
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022
Periodo de seguimiento: Septiembre - diciembre de 2022
Fecha de publicación: Enero de 2023
COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | Socializar la política de riesgos al interior de la Entidad incluyendo las actualizaciones que se requieran. | La Oficina Asesora de Planeación - OAP, presentó la Política de Administración de Riesgos - Versión 17, ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI (15 de Diciembre de 2022), con el fin de socializar las acciones que se deben aplicar cuando se presente la materialización del riesgo, específicamente respecto a los riesgos de gestión, corrupción, seguridad digital y continuidad del negocio, así como la articulación de la gestión del riesgo con el mapa de aseguramiento, considerando las recomendaciones de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Así mismo, se evidenció que el 23 de diciembre de 2022, la Oficina de Control Interno, remitió a los miembros del CICCI, el acta de la reunión, la Política de Riesgos ajustada y la Presentación Socializada. | 2022-02-01 | 2022-12-15 | \\Yaksa\10010oci\2022\TRD\ACTAS\ACTAS_COMITE_COORDINACION_SISTEMAS_CONTROL_INTERNO | Se recomienda realizar la publicación de la Versión 17 de la Política en la página web, toda vez que aun permanece publicada la No. 16,
Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | Asesorar a la segunda línea de defensa, en temas inherentes a la función de aseguramiento, cuando se requiera. | La Oficina de Control Interno - OCI, durante el segundo semestre de 2022, asesoró algunos líderes de segunda línea, como el de Gestión Financiera, la Oficina Asesora de Planeación, el Grupo de Gestión Humana, entre otros, en temas relacionados con la materialización de riesgos, el manejo de bienes intangibles, la gestión del Talento Humano, entre otros. | 2022-01-03 | 2022-12-31 | \\Yaksa\10010oci\2022\DOCUMENTOS_APOYO\INTANGIBLES | N.A
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | Socializar el mapa de aseguramiento en la vigencia 2022. | Se verificó mediante correo electrónico del 8 de noviembre de 2022, que la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI, informó a las Oficinas de Control Interno y Planeación, las recomendaciones efectuadas frente a la Política de Administración del Riesgo y el Mapa de Aseguramiento, dentro de las cuales, se resalta la importancia de incorporar en la política, las instancias de 2ª línea de defensa que fueron identificadas en el 2020, conservando una sola estructura de análisis, para que de acuerdo con las periodicidades allí definidas, se lleve a cabo el monitoreo de 2ª línea, evitando tener dos (2) herramientas diferentes y facilitar su operación. Así mismo, revisar en mesa de trabajo la propuesta y de esta manera unificar criterios para entregar a la nueva administración una estructura integral para la gestión del riesgo, que pueda ser socializada posteriormente con los líderes de proceso. Adicionalmente, revisada el acta del Comité Institucioonal de Coordinación de Control Interno, se evidencia que en el desarrllo de dicho comité, la Oficina Asesora de Planeación socializa la política de riesgos, señalando la necesidad de revisar los ajustes sugeridos frente a la materialización de riesgos y la articulación con el mapa de aseguramiento, considerando las recomendaciones entregadas por la DGDI, las cuales fueron compartidas por correo electronico el el 23 de diciembre de 2022. | 2022-03-03 | 2022-12-31 | \\Yaksa\10010oci\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION\SGI\MAPA_ASEGURAMIENTO \\Yaksa\10010oci\2022\TRD\ACTAS\ACTAS_COMITE_COORDINACION_SISTEMAS_CONTROL_INTERNO | N.A
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | Verificar el cumplimiento de las actividades de control y presentar un informe consolidado al Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | La Oficina Asesora de Planeación, convocó a sesión extraordinaria virtual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y remitió a los miembros de dicha instancia, informe en presentación power point, con relaciòn a los avances en materia de riesgos instutucionales y a la gestión realizada en el Plan de Mejoramiento. | 2022-02-01 | 2022-12-15 | \\Yaksa\10021GMI\2022\TRD\INFORMES\GESTION | N.A
| Actualizar tablero de control para el monitoreo y seguimiento de los riesgos institucionales (incluyendo riesgos de corrupción). | Se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación - OAP, actualizó el tablero de control con corte al mes de diciembre de 2022, publicando la información asociada a los planes, programas y proyectos (proyectos Tic, Infraestructura, Políticas y Asesoría.). En lo relacionado con los riesgos institucionales se verificó el detalle de los riegos definidos por los procesos y el estado de sus controles. | 2022-02-01 | 2022-12-20 | \\yaksa\10021GMI\2022\TRD\PLANES\INDICADORES https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/informes-reportes/2022 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDM2OGUyNjctNDM0Yi00OWFjLWExYTgtOTNjMzk2ZTBhNDhjIiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9 https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/informes-reportes/2022, \\Yaksa\10021GMI\2022\TRD\PLANES\INDICADORES | N.A
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los riesgos materializados y los riesgos de corrupción de la entidad para la toma de decisiones. | En desarrollo del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI, la Oficina Asesora de Planeación presentó el informe de los riesgos materializados durante la vigencia 2022. Así mismo, los lineamientos incorporados en la Política de Riesgos frente a la materialización de los mismos. Es de resaltar que no se materializó en la vigencia ningún riesgo de corrupción. | 2022-02-01 | 2022-12-15 | \\Yaksa\10010oci\2022\TRD\ACTAS\ACTAS_COMITE_COORDINACION_SISTEMAS_CONTROL_INTERNO | N.A
| Efectuar seguimiento periódico a la gestión institucional y elaborar los informes de ley, según plan de auditorías de seguimiento vigencia 2022. | En cumplimiento al Plan de Auditorías y Seguimientos 2022 V8, la Oficina de Control interno - OCI, elaboró y presentó a la Alta Dirección, los siguientes informes de ley para el periodo evaluado: * Informe de Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre * Informe de Seguimiento Estado Implementación Sigep ii * Informe de Seguimiento al Estado de la Información Registrada en el Sigep ii * Seguimiento Matriz Resolución 1519 2020 Min Tic, * Seguimiento Actualización sistema Ekogui * Informe de Seguimiento Riesgos Corrupción * Informe de seguimiento Ley de Transparencia * Plan de Continuidad del Negocio * Informe de Seguimiento a la Implementación de los Lineamientos Establecidos en Gobierno Digital * Informe de Seguimiento Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano * Seguimiento al trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | 2022-01-07 | 2022-09-30 | https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno | N.A
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Producto Plan de Acción Institucional | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Racionalización de Trámites | Realizar jornadas de capacitación para que los servidores públicos actualicen la información en el SIGEP). | Se evidenció que durante el trimestre evaluado, la Dirección de Empleo Público - DEP, desarrolló seis (6) capacitaciones lideradas por el grupo de transformación digital del empleo público, en temas como actualización información SIGEP II - Vinculación Planta de Personal, aplicativo de integridad, entre otros, a través de los canales institucionales. Se resalta la participación de más de 1100 personas capacitadas. Esta información fue evidenciada mediante los listados de y pantallazos de visualización. | 2022-06-01 | 2022-11-30 | \\Yaksa\11400DEP\2022\REPORTES_PLANEACION\SIGEP_IMPLEMENTADO_GRADUALMENTE\PAULA_ARIAS\NOVIEMBRE\CAPACITACIONES\GRUPO_AYG | N.A
| Solicitar a la Oficina de Tecnología de la Información las mejoras o reporte de fallas del formulario que requieran solución y/o implementación. | Se evidenció que la Dirección de Empleo Público - DEP, durante los meses de agosto a noviembre, remitió a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC, las incidencias encontradas en el aplicativo SIGEP II, las cuales, con corte al 30 de noviembre, fueron cerradas satisfactoriamente, así mismo, se estructuró propuesta de mejoras funcionales, como la incorporación del campo de información adicional “Entidad donde labora el declarante” y “Entidad donde labora el familiar”, para el formato de declaración de bienes y rentas del aplicativo SIGEP. | 2022-02-01 | 2022-11-30 | \\Yaksa\11400DEP\2022\REPORTES_PLANEACION\SIGEP_IMPLEMENTADO_GRADUALMENTE\PAULA_ARIAS\NOVIEMBRE\MODULO_CONTRATOS | N.A
COMPONENTE # 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Elementos | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Información | Publicar el informe de avances de compromisos generados del Plan Marco de Implementación de los acuerdos de Paz. | Se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación publicó el informe de avances de compromisos generados del Plan Marco de Acuerdos de Paz en la pàgina web, en el que se concluye que Función Pública asumió la implementación de seis (6) compromisos, detallando el cumplimiento de cada uno. | 2022-01-03 | 2022-12-20 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/0/2022-12-15_Informe_pmi_tercer_trimestre+%281%29.pdf/ffd97658-d9a4-4b17-2957-e02da7fb1933?t=1671142111761 | N.A
| Publicar y socializar boletines con información relevante asociada a la gestión del departamento en el marco del Sistema de Información Estratégica SIE. | Se observó que la Oficina Asesora de Planeación - OAP, ha adelantado acciones para dar cumplimiento a la estrategia de difusión interna y externa del SIE, en el marco de los componentes: Micro sitio, Datos Abiertos, y Gobierno de Datos. Para el periodo de reporte, al interior de la entidad, se resalta la publicación de masivos con piezas comunicativas de sensibilización sobre el SIE, indicaciones de funcionamiento, administración, y seguimiento. Adicionalmente, se evidencia de cara la ciudadano, la socialización de videos y boletines externos invitando a la consulta de información de datos abiertos generados por Función Pública, especialmente los relacionados con el Índice de Desempeño Institucional. De igual manera, el Departamento cuenta con el micro sitio "Sistema de información estratégica - SIE", el cual registra información relevante para los grupos de valor, entre otras, las siguientes: * Personas evaluadas de la Rama Ejecutiva * Personas con discapacidad vinculadas y contratadas en el Estado * Ahorro por racionalización de trámites * Estado en cifras | 2022-02-01 | 2022-12-20 | https://www.funcionpublica.gov.co/web/sie | N.A
Dialogo | Participación en espacios de diálogo en el marco del nodo de paz que lidera la Consejería de Estabilización de la Presidencia de la República | La Subdirección del Departamento, asistio a las sesiones convocadas por el Ministerio del Interior, DNP y DAPRE para trabajar en los temas relacionados con el Plan Marco de Implementación - PMI y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas - CIPRAT. Especificamnete para el mes de diciebre de 2022, se participó en el encuentro Taller Regional de Seguimiento - TRS, preparatorio Alerta Temprana Estructural 033 de 2022, Sucre - Bolivar. Así mismo y de acuerdo con la información reportada en el SGI, durante el segundo semestre de 2022, no se recibieron convocatorias por parte de la Consejeria para la Estabilización, teniendo en cuenta que el DAPRE inició proceso de reforma por cambio de Gobierno. | 2022-03-01 | 2022-12-20 | \\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI_SUBDIRECCION\12_DICIEMBRE | N.A
Responsabilidad | Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por el departamento. | Se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación actualizo y finalizó el seguimiento de los compromisos de los espacios de dialogo identificados a través del Instrumento No 17, que corresponde a la matriz de seguimiento de compromisos relacionados con la estrategia de rendición de cuentas. Para el mes de diciembre se observa seguimiento al nodo de paz coordinado por la Consejeria Presidencial para la Estabilización, incorporando la asistencia al taller regional de seguimiento. | 2022-01-20 | 2022-12-15 | \\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PAAC\SEGUIMIENTO_COMPROMISOS_DIALOGO | N.A
| Identificar en coordinación con las direcciones técnicas posibles alianzas para la activación de Nodos del Sistema Nacional de Rendición de cuentas. | Durante el periodo evaluado, se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación identificó la activación de dos (2) Nodos de Función Pública para el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. En el primero se solicitó activación del Nodo de la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial Función Pública y la ESAP, la cual se llevó a cabo el 28 de julio del 2022. En el segundo Nodo, se acompañó desde la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al ciudadano (DPTSC) a la Dirección de Empleo Público con la activación del Nodo de Empleo Público para Jóvenes. | 2022-01-20 | 2022-09-30 | \\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PAAC\NODO | N.A
| Elaborar y publicar los resultados de los espacios de dialogo del Departamento programados | Se observó que con el propósito de posibilitar el diálogo de doble vía con los grupos de valor, durante la Audiencia de Rendición de Cuentas se habilitaron los canales institucionales para recibir y dar respuesta al mayor número de inquietudes en directo y al final de la jornada los lideres de proceso del Departamento respondieron en vivo las solicitudes más relevantes, las que no pudieron ser resueltass en el desarrollo del evento, estuvieron relacionadas con aspectos institucionales de la ESAP. No obstante, no se evidencia la publicación de las respuestas a estas preguntas. | 2022-01-20 | 2022-09-30 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/0/2022-08-29_Informe_audiencia_2022+%284%29.pdf/f58778e3-19b9-afe3-a5fc-f9d4d1dfdff0?t=1664396433450 | Se recomienda realizar seguimiento a la publicación de las respuestas efectuadas por la ciudadanía, toda vez que la Rendición de Cuentas tuvo un enfoque Sectorial, y como cabeza de sector se debe incorporar el análisis de los resultados asociados a las dos entidades.
COMPONENTE # 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponentes | Actividades programadas |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Propuesta para la formalización de una Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadano, de acuerdo a las directrices de la Ley 2052 del 2020, art. 17. | En el mes de noviembre de 2022, la Oficina Asesora de Planeación presentó a la Subdirección, Dirección General, Secretaria General y Grupo de Gestión Humana, la propuesta del proyecto de rediseño institucional, en la que se detalla la creación de la oficina de Relación Estado - Ciudadano, como una dependencia adscrita a la Dirección General, a través de la cual se reorganiza y fortalece el grupo de servicio al ciudadano en cuanto al personal y sus capacidades, además del ajuste de las funciones a nivel estratégico, con dicha socialización, se esta a la espera de las decisiones de la Alta Dirección para materializar la propuesta. Se evidenció el registro de asistencia e información asociada a la reunión llevada a cabo el día 30 de noviembre de 2022. Documento propuesta: 2022-11-22_Proyecto_rediseno_presentacion_alta_direccion | 2022-03-01 | 2022-12-20 | \\yaksa\10021GMI\2022\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\REDISENO 2022-11-22_Proyecto_rediseno_presentacion_alta_direccion | N.A
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Difundir capacitaciones para fortalecer los valores de Integridad, Transparencia y Servicio al Ciudadano, en los servidores públicos. | Se evidenció que el día 10 de octubre de 2022, el Grupo de Gestión Humana convocó a los funcionarios y contratistas a participar en la difusión de la Conferencia Inaugural del Secretario General del CLAD, Sr Francisco Velázquez, titulada Ética e Integridad Pública. Se observaron los soportes de evidencia (Tarjeta de invitación, y el video de youtube y el registro de asistencia). | 2022-01-03 | 2022-12-15 | \\Yaksa\12001ggh\2022\DOCUMENTOS_APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION | Se recomienda establecer mecanismos para garantizar y verificar la participación de Servidores y Contratistas de la entidad en estos eventos de difusiòn.
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Desarrollar las Ferias Acércate de relacionamiento con la ciudadanía. | Se verificó que los días 21 y 22 de octubre de 2022, el Departamento, participó en la Feria Acércate, en el Municipio de San Andres de Tumaco. La Estrategia Acércate que lideró Función Pública y la Alcaldía de Tumaco, contó con 4.500 interacciones de la comunidad con las entidades participantes. Estas actividades estuvieron acompañadas por presentaciones artísticas de las agrupaciones locales AfroMiTu, Pacifica Dance y el Colectivo Artístico La Perla Producciones, que exaltaron el sentido de pertenencia y la cultura del pacífico durante las dos (2) jornadas. Como evidencia, se observa el registro de asistencia de entidades participantes, comunicado de prensa de los trámites de la estrategia acercate. | 2022-02-01 | 2022-12-30 | \\yaksa\11502GAGPTSC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\POLITICAS_DIRECCION\SERVICIO_AL_CIUDADANO\FERIAS_DE_SERVICIO_AL_CIUDADANO\OCTUBRE | N.A
| Convocar y desarrollar los espacios de diálogo del director de Función Pública con servidores públicos (Encuentros de Equipo Transversal). | El 28 de octubre de 2022, se llevó a cabo reunión interna por parte del Equipo de la Subdirección, para fijar los lineamientos frente a los encuentros transversales, teniendo en cuenta que para la actual administración, es prioritario articular estos encuentros con las iniciativas del gobierno nacional para la formalización del empleo público en equidad, y de esta manera programar los encuentros transversales a realizar en 2013. Adicionalmente, el 18 de noviembre se realizó el evento por la Formalización del Empleo Público, donde participaron los Secretarios Generales, Jefes de Planeación, Jefes de Control Interno y Talento Humano del orden nacional y territorial. Igualmente, se contó con la presencia de otros actores como las organizaciones sindicales. Se verificó como evidencia la URL de transmisión a través de la plataforma YouTube y los listado de asistencia. Se observa la atención de requerimientos en 24 grupos de WhatsApp, como espacios de atención y divulgación de información, a través del registro y copia de los chat respondidos. | 2022-01-03 | 2022-12-15 | \\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI_SUBDIRECCION\10_OCTUBRE\EQUIPOS_TRANSVERSALES_REPORTE_SGI | N.A
| Elaborar boletines de novedades jurídicos en lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021. | Se evidencia en el presente seguimiento, que la Dirección Jurídica, elaboró cuatro (4) boletines de actualidad jurídica en lenguaje claro, acorde con las directrices de jurisprudencia de las altas cortes, señalada en la Circular 100-010 de 2021 sobre conceptos y nota editorial: * Declaratoria de insubsistencia en empleados de libre nombramiento es legal * Servidor público no tendría derecho a remuneración por días no laborados sin justificación legal *Servidor público con limitaciones físicas puede ser reubicado en puesto de trabajo acorde a estado de salud *Función Pública destaca eliminación de barreras para implementar el teletrabajo en la pos pandemia. | 2022-01-14 | 2022-12-20 | https://www.funcionpublica.gov.co/web/carta-administrativa/novedades-jur%C3%Addicas \\Yaksa\11604gdaj\11604gdaj\2022\DOCUMENTOS_APOYO\GESTOR_NORMATIVO_2022\BOLETINES_2022 | N.A
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Revisar y promover la herramienta de experiencia ciudadana en los espacios de relacionamiento con el ciudadano. | Se verificó acta de reunión del 19 de diciembre de 2022, en la que se observa que la Oficina de Planeación manifiesta haber realizado una verificación de las encuestas que tiene el Departamento por tematicas, identificando la imposibilidad de unificar en una sola herramienta la encuesta "experiencia ciudadana". Por esta razòn se propone para 2023, fortalecer las encuestas de experiencia. Se evidenció lista de chequeo de la verificación realizada y socializada con la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. | 2022-01-20 | 2022-12-20 | \\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PAAC\HERRAMIENTA_PARTICIPACION_CIUDADANA 2022-06-13_Revision_socializacion_aplicacion_herramienta_percepcion_ciudadana_dafp | N.A
| Elaborar cuatro (4) informes trimestrales que describan la participación de los miembros de los Equipos Transversales en los cuatro mecanismos de trabajo. | Se evidenció y verificó informe de equipos transversales para el periodo octubre - diciembre de 2022, elaborado por la Subdirección del Departamento, el cual contiene las principales apuestas estratégicas, los beneficiados con la misma, los mecanismos de trabajo y cómo operan, los canales de comunicación y difusión; así como las herramientas colaborativas propuestas. | 2022-01-03 | 2022-12-15 | \\Yaksa\11000sd\2022\TRD\EQUIPOS_TRANSVERSALES\EQUIPOS_TRANSVERSALES_INFORMES | N.A
| Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | El Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, elaboró y público el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor junto con las infografías para el tercer trimestre de 2022 en la pàgina web. No obstante, no se evidencia la publicación del informe correspondiente al cuatro trimestre de 2023. | 2022-01-03 | 2022-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/informes-unificados-pqrs | Adelantar la publicación del informe consolidado correspondiente al cuarto trimestre de 2022.
Conocimiento de Servicio al Ciudadano | Desarrollar ejercicio de Analítica de datos para identificación de fuentes de insumo para la generación de la caracterización de usuarios. | La Oficina Asesora de Planeación, elaboró informe de análisis de datos para la caracterización de usuarios, en el que se detallan, entre otras, las siguientes conclusiones y recomendaciones: * Bogotá cuenta con el porcentaje de interacciones más altos con Función Publica, * El Canal de atención con más interacciones es el curso Eva, seguido del canal escrito. * Potencializar el CRM como herramienta para consolidar y analizar todas las interacciones con los grupos de valor, de forma tal que permita contar una trazabilidad de las atenciones históricas. Como evidencia se observa grabación de reunión de socialización "Resultados analitica de datos, caracterización de Grupos de Valor". | 2022-02-01 | 2022-09-30 | \\yaksa\10020OAP\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SIE\ANALITICA\CARACTERIZACION 2022-08-31_Socializacion_analitica_1 | N.A
COMPONENTE # 5 TRANSPARENCIA
Subcomponentes | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Transparencia Activa | Desarrollar las transmisiones virtuales por redes sociales que se coordinen con las áreas misionales, sobre gestión institucional. | Para el periodo evaluado, la Oficina Asesora de Comunicaciones apoyó la realización de 19 transmisiones a través de las redes Facebook y YouTube. Entre algunos de los temas tratados se encuentran: Gerencia Pública y Acuerdos de Gestión, Iniciativas nacionales de bienestar, Encuentro nacional para la formalización del empleo público en equidad, Programa de Inclusión: Discapacidad, Congreso Reflexiones/transformaciones para la erradicación violencias mujer, Estrategia Más Jóvenes en el Estado y el programa Estado Joven. En el mes de diciembre se llevo acabo la transmisión denominado "un espacio para replicar y mejorar continuamente" la cual tuyo 254 televidentes, de los cuales 71 corresponden a facooklive y183 a YouTube. | 2022-01-20 | 2022-12-16 | \\Yaksa\11001gce\2022\TRD\INFORMES\GESTION https://www.youtube.com/@webmasterdafp | N.A
| Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos) | Se verificó que la Oficina Asesora de Planeación realizó el cargue y actualización tanto del informe de ejecución presupuestal como de proyectos de inversión en la página web de la entidad. Así mismo, actualizó la matriz de seguimiento correspondiente al mes de diciembre, en lo relacionado con los numerales Directrices de accesibilidad web, requisitos sobre identidad visual y articulación, con portal único del estado colombiano GOV.CO; Información de la entidad y normativa, contratación planeación, trámites, contenido del menú participa, datos abiertos, información especifica para grupos de interés, obligación de reporte de información específica por parte de la entidad, entre otros. | 2022-01-03 | 2022-12-20 | \\Yaksa\10020oap\2022\TRD\INFORMES\ORGANISMOS_ESTADO_ITA | N.A
Transparencia Pasiva | Publicar en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, los documentos diagramados. (Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación). | Revisada la Página web de la entidad, se evidencia la publicación de los documentos: *Lineamientos sobre la responsabilidad social de las entidades del Estado - Versión 1 - Diciembre de 2022 * Guía de fortalecimiento institucional - Construcción de un documento técnico para la formalización laboral, por un trabajo digno y en equidad - Versión 1 - Noviembre de 2022 * Inteligencias múltiples e inteligencia emocional y sus aportes a la gestión del conocimiento en las entidades públicas - Versión 1 - Diciembre 2022 * Guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor, Procedimiento para la creación o modificación estructural de trámites y Analítica institucional: el poder de los datos en el sector público - Versión 1 - Septiembre de 2022 | 2022-01-20 | 2022-12-15 | \\Yaksa\11001gce\2022\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\PUBLICACIONES https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/publicaciones | N.A
| Generar comunicados de prensa con contenidos audiovisuales, piezas gráficas, podcast, boletines digitales y contenidos informativos para la difusión de los lineamientos y herramientas para implementar las políticas públicas que lidera Función Pública, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. | En el periodo reportado se evidencia que la Oficina Asesora de Comunicaciones, generó 30 boletines de prensa (13 en noviembre y 17 en diciembre), 64 contenidos audiovisuales (56 en noviembre y 8 en diciembre), 463 piezas gráficas (445 en noviembre y 18 en diciembre), 2 boletines digitales para la difusión de las políticas públicas y la gestión institucional. | 2022-01-20 | 2022-12-20 | \\yaksa\11001GCE\2022\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_NOVIEMBRE, \\yaksa\11001GCE\2022\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_DICIEMBRE \\yaksa\11001GCE\2022\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\VIDEOS, \\Yaksa\11001gce\2022\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\BANNERS, https://www.funcionpublica.gov.co/boletines-digitales | N.A
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.(Datos abiertos) | Se verificó la actualización de la matriz de cumplimiento ITA con corte al 22 de diciembre de 2022, en lo relaciona con los numerales Directrices de accesibilidad web, requisitos sobre identidad visual y articulación, con portal único del estado colombiano GOV.CO; Información de la entidad y normativa, contratación planeación, trámites, contenido del menú participa, datos abiertos, información especifica para grupos de interés, obligación de reporte de información específica por parte de la entidad, entre otros. Verificadas las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el informe de seguimiento a la matriz ITA presentada en agosto de 2022, no se evidencian avances especificamnete en las dos (2) sugerencias realizadas: 1. Validar y difundir el documento “Lineamientos de usabilidad y accesibilidad para la estandarización de publicaciones WEB del DAFP”, generado por la OTIC y 2. Previo análisis de su aplicabilidad, la Oficina Asesora de Comunicaciones debe complementar la Guía de Publicaciones Técnicas con las directrices expuestas en el capítulo “3. ACCESIBILIDAD EN DOCUMENTOS DIGITALES PARA LA PUBLICACIÓN WEB". | 2022-02-01 | 2022-12-20 | \\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\ITA https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/1065271/matriz-seguimiento-ita-version-2022-OCI.xlsx/f9fcb701-da68-90e8-3851-b8936d41e743?t=1662076588145 | Se recomienda revisar las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Inerno en el informe de seguimiento a la Matriz ITA de agosto de 2022.
Criterio diferencial de accesibilidad | Crear y/o actualizar los micro sitios de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de Función Pública con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. (Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web). | Se evidenció que la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, actualizó en la sección de transparencia y servicio al ciudadano de la página web, componentes para mejorar temas de accesibilidad y usabilidad. También algunas secciones del programa servimos ajustando la distribución de contenido para facilitar la navegación. Así mismo, se realizan actualizaciones en los Micrositios de la página web, Con relación a la actualización del logo del Gobierno Actual, cambio de botón icono de rendición de cuentas, cambio de ubicación de la página del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas dentro de la página de Política de Rendición de Cuentas, se diseñaron e implementaron el contenido de que es el sistema dentro de la política de Rendición de Cuentas y el contenido de las tres (3) pestañas internas de instancias del sistema dentro de la Política de Rendición de cuentas, entre otras. | 2022-01-20 | 2022-12-15 | \\Yaksa\11001gce\2022\TRD\INFORMES\GESTION https://www.funcionpublica.gov.co | N.A
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA |  | 2022-01-20 | 2022-12-15 |  | N.A
Transparencia colaborativa | Desarrollar la estrategia de uso y apropiación de datos abiertos a través del Sistema de Información Estratégica -SIE. | Se verificaron las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación, frente a la postulación y obtención de los sellos de excelencia en el aplicativo de Mintic, en el cual obtuvieron ocho (8) sellos así: 1. Cantidad de empleos y tipos de planta por entidad 2. Información organizacional 3. Caracterización del Empleo Público 4. Caracterización de Gerentes Públicos 5. Tramites Nacionales y Departamentales Detallados 6. Publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 7. Data Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión en el marco de MIPG - FURAG II 8. Ley de Cuotas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | https://www.funcionpublica.gov.co/web/sie/sellos-de-excelencia | N.A
Transparencia focalizada | Diseñar tres módulos de control social en temas de servicio al ciudadano, diálogo social con control interno y mujer rural. | Con corte al mes de diciembre, se evidencian avances en el diseño de los tres (3) módulos de control Social en temas de servicio al ciudadano. Sin embargo, la meta integralmente no ha sido cumplida toda vez que no s e ha formalizado el Modulo de Control Social a los programas dirigidos a las mujeres rurales, se destacan las siguientes acciones:, A) Se finalizó la elaboración y ajuste del ''Módulo de control social a los programas dirigidos a las mujeres rurales'' y el 7 de octubre se remitió a la Dirección de Desarrollo Organizacional para el proceso de revisión de pares. B) El ‘’Módulo de control social al servicio a la ciudadanía en las entidades de la administración pública”, fue publicado en el mes de agosto C) La ''Guía de diálogo social para el control social y su articulación con el Sistema de control interno Institucional’’ fue publicada en el mes de mayo. | 2022-01-03 | 2022-10-30 | \yaksa\11501GAPPTSC\2022\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA_FORMACION_CIUDADANIA\IMPLEMENTACION_FORMACION_CONTROL_SOCIAL\DISEÑAR_MODULOS_CONTROL_SOCIAL https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=41596384 | Es importante contar con la revisión de pares a los programas dirigidos a las mujeres rurales por parte de la Dirección de Desarrollo Organizacional, el cual permitirá cumplir con la actividad al 100%.
Iniciativas Adicionales
Iniciativas Adicionales | Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad. | El día 28 de noviembre de 2022, se llevó a cabo difusión de la “Formulación estrategia de integridad como componente de iniciativas adicionales del PAAC”, dirigida a servidores, contratistas y pasantes. No obstante, no se evidencia, el listado de asistencia y el iinforme de participaciòn de los servidores y contratistas. | 2022-01-03 | 2022-12-15 | \\Yaksa\12001ggh\2022\DOCUMENTOS_APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION\CODIGO_INTEGRIDAD | N/A
| Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas. | El Grupo de Gestión Humana llevó a cabo las siguientes actividades: 1) Se efectuó seguimiento a las vinculaciones y retiros para asegurar el diligenciamiento de la Declaración Juramentada de bienes, cabe aclarar que los soportes se encuentran archivados en la carpeta de historia laboral de cada servidor 2) Se acompañó a los servidores que presentaron inquietudes frente al diligenciamiento de la Declaración de bienes y rentas de manera presencial, 3) Se elevó incidencia a soportesigep2@funcionpublica.gov.co (mesa de ayuda/soporte de SIGEP 2) relacionada con errores que presento la plataforma, durante el diligenciamiento y los reportes extraídos de la plataforma. Como evidencia se verificó matriz de seguimiento en el que se detallan los servidores que efectuaron la declaración y aquellos que no la efectuaron. Lo anterior, con el fin de que los servidores de la planta del Departamento diligenciaran el Formulario único Declaración juramentada de bienes y actividad económica privada, persona natural (ley 190 de 1995) a través del SIGEP ll dentro de los términos establecidos. | 2022-01-03 | 2022-12-15 | \\Yaksa\12001ggh\2022\DOCUMENTOS_APOYO\3_SIGEPII\ROL_OPERADOR_SIGEP\BIENES_RENTAS \\Yaksa\12001ggh\2022\DOCUMENTOS_APOYO\3_INFORMES_ESTADISTICAS\BIENES_RENTAS | N/A
| Realizar seguimiento para que los contratistas obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. | Si bien el Grupo de Gestión Contractual adelantó acciones de socialización como banners y guías para promover el diligenciamiento de la declaración de la bienes y rentas y conlictos de interes (ley 2013 de 2019), no se evidencia informes o acciones que permita identificar a los contratistas que no adelantaron dicha declaración, con el fin de realizar el seguimiento respectivo. | 2022-01-03 | 2022-12-15 | \\Yaksa\12002ggc\2022\DOCUMENTOS_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\8-AGOSTO | Se recomienda establecer mecanismos de seguimiento mediante la consulta y descargue del reporte del aplicativo por la integridad publica, con el fin de identificar aquellos contratistas obligados a realizar la declaración y de los cuales no se evidencia su registro en el aplicativo.
| Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente - PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021. | Si bien se han adelantado acciones de seguimiento, de acuerdo con el informe realizado por la Oficina de Control Interno a la Declración de bienes y rentas, conflictos de interes presentado en noviembre de 2022, el cual en uno de sus apartes se concluye: "Se evidencia que la entidad ha dado cumplimiento parcial a lo establecido en el Decreto 830 de 2019, toda vez que no se observa el registro del responsable del proceso financiero, ni de los titulares de los empleos de Director, Subdirector y Secretaria General del Departamento, como Personas Públicamente Expuestas (PEP); razón por la cual, es importante que de acuerdo con la estructura organizacional, las responsabilidades propias de su cargo y la planta de personal actual, sean registradas como PEP en el aplicativo Por la Integridad Pública". | 2022-01-03 | 2022-12-15 | \\yaksa\12001GGH\2022\DOCUMENTOS_APOYO\3_SIGEPII\APLICATIVO_2013_DE_2019\DECRETO_830_PEP | Se sugiere establecer controles de primera y segunda línea y efectuar el análisis de causas para la implementación de acciones correctivas, frente al registro de personas públicamente expuestas en el aplicativo "Por la Integridad Pública".
| Acompañar jurídicamente cuando se requiera, al grupo de gestión humana en la atención a situaciones de conflicto de interés. | Se verificó que de acuerdo con el reporte realizado en SGI por parte de la Dirección Jurídica, se llevo acabo reunión con el Grupo de Gestión Humana, para verificar si se presentaron solicitudes de servidores públicos del Departamento, en relación con la posible configuración de conflictos de intereses, sobre lo cual se informó que a la fecha, ningún servidor ha manifestado solicitudes en este sentido que requieran el Acompañamiento de la Dirección Jurídica.Esta informaicón reposa en acta de fecha 15 de diciembre de 2022. | 2022-01-20 | 2022-12-30 | \\Yaksa\11602gacr\2022\DOCUMENTOS_APOYO\CONFLICTO_DE_INTERES | N/A
Elaboró: Oficina de Control Interno
Fecha: Enero de 2023