## CORTE AGOSTO 2018
| Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [10 empty] | Seguimiento No. 02 Oficina de Control Interno OCI Fecha : Corte 31 de agosto 2018
Participación
| Dependencia Responsable | Producto | Hito | Actividad | AVANCE CUALITATIVO SGI | RUTA YAKSA | SOPORTE | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable Actividad | Plan | Notas de Seguimiento OCI
14 | Dirección de Desarrollo Organizacional | Documento de recomendaciones bases para el PND elaborado | Documento de recomendaciones | Analizar y consolidar documento de recomendaciones |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-08-31 |  |  | En cumplimiento de la actividad, la Dirección de Desarrollo Organizacional consolidó en julio de 2018, el documento de recomendaciones de Diseño Organizacional de los sectores administrativos para las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Evidenciando su contenido, se pueden encontrar los análisis organizacionales sectoriales 2017-2018 por sectores administrativos y la presentación de las recomendaciones transversales a esta estructura sectorial. El documento se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11200ddo\2018\DOCUMENTO_APOYO\METAS\RECOMENDACIONES_PND\HITO_2_RECOMENDACIONES Archivo: 2018-07-14_Documento_recomendaciones_plan-V-I.pdf
21 | Dirección de Empleo Público | Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | Decreto 894 de 2017 reglamentado | Articular los actores involucrados en la implementación del decreto 894 de 2017 | Se llevaron a cabo reuniones con las Direcciones Técnicas de Función Pública y con la CNSC quienes son los actores involucrados en la implementación del Decreto 894 de 2017 | \\Yaksa\11400dep\2018\DOC_APOYO\DECRETO_894_IMPLEMENTADO | 2018-03-15_Ayuda_memoria_reunion_cnsc_decreto_894_de_2017 | 2018-01-02 | 2018-05-31 |  |  | La Dirección de Empleo Público llevó a cabo reuniones con las Direcciones Técnicas de Función Pública y con la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC. En calidad de evidencia, están los siguientes soportes, que se pueden evidenciar en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: ":\\Yaksa\11400dep\2018\DOC_APOYO\DECRETO_894_IMPLEMENTADO": -Documento de memorias de la reunion efectuada el 15 de marzo de 2018, entre representantes de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Función Pública. Donde se registran los compromisos y la definición de las actividades a seguir. -Registro de asistencia a las reuniones efectuadas el 15 y 22 de marzo, debidamente firmados por los asistentes.
61 | Dirección de Empleo Público | Reforma del Empleo Público | Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la política de empleo público diseñado | Diseñar el sistema | Se diseñó el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Política de Empleo Público | \\Yaksa\11401gapep\2018\DOC_APOYO\SISTEMA_MONITOREO | 2018-03-23_Propuesta_de_Sistema_de_Monitoreo, 2018-07-31_Sistema_de_monitoreo_Empleo_Publico, 2018-07-06_Matriz_de_componentes_categorias_y_condiciones | 2018-03-01 | 2018-07-31 |  |  | Se evidencian los soportes del diseño del Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación a la política de empleo público en Colombia, entre los cuales están: - La propuesta del sistema. - La matriz de componentes, categorias y condiciones del modelo de monitoreo. - El documento definitivo del sistema de fecha junio 2018, donde se expone el marco conceptual y el detalle del proceso . Estos soportes se encuentran debidamente archivados en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: : \\Yaksa\11401gapep\2018\DOC_APOYO\SISTEMA_MONITOREO
91 | Dirección de Empleo Público | Reforma del Empleo Público | Documento de Resultados del mérito en los concursos públicos abiertos presentado | Elaborar documento de resultados | Se elaboró el documento denominado "El mérito en los concursos públicos abiertos", que incluye los resultados del mérito en dichos concursos. | \\Yaksa\11401gapep\2018\DOC_APOYO\DOCUMENTO_RESULTADOS_DE_MERITO_CPA | 2018-07-31_El_merito_concursos_publicos_abiertos | 2018-03-01 | 2018-07-31 |  |  | La Dirección de Empleo Público, conforme a los registros sobre esta actividad en el sistema SGI, elaboró el documento "El merito en los Concursos Públicos Abiertos", el cual incluye los antecedentes normativos y conceptuales de la Meritocracia en el Empleo Público y los Resultados de los procesos de Selección Meritocrática adelantados por Función Pública entre 2010 y 2018. En el presente seguimiento se evidenció el documento mencionado, del mes de julio de 2018, el cual se puede consultar en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11401gapep\2018\DOC_APOYO\DOCUMENTO_RESULTADOS_DE_MERITO_CPA Archivo: 2018-07-31_El_merito_concursos_publicos_abiertos
95 | Dirección de Empleo Público | Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | Socialización e inicio de la implementación del decreto 894 de 2017 | Elaborar estrategia de socialización y plan de asesoría para la implementación | Se elaboró la estrategia de socialización y el plan de asesoría para la implementación del Decreto 894 de 2017. | \\Yaksa\11400dep\2018\DOC_APOYO\DECRETO_894_IMPLEMENTADO | 2018-07-31_Estrategia_implementacion_decreto_894_de_2017 | 2018-07-01 | 2018-07-30 |  |  | En ejecución de esta actividad, la Dirección de Empleo Público - DEP reporta la elaboración de la estrategia de socialización y el plan de asesoría para la implementación del Decreto 894 de 2017, con el fin de dar a conocer el contenido del Decreto y asesorar a los Municipios priorizados por el Gobierno Nacional. Se evidencia el documento elaborado en julio de 2018, donde quedo plasmada la Estrategia y el Plan mencionados, el cual incluye entre otros la divulgación del Decreto 1038 de 2018, la socialización al equipo interno de Función Pública sobre el plan de asesoría para la implementación del Decreto , el diseño del Programa de Formación y Capacitación y el plan de trabajo para el desarrollo de esta estrategia en el 2018. El documento mencionado se puede consultar en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11401gapep\2018\DOC_APOYO\COMPETENCIAS_EP Archivo: 2018-07-31_Estrategia_implementacion_decreto_894_de_2017.pdf
101 | Dirección de Empleo Público | Reforma del Empleo Público | Emitir lineamientos para la adopción de las competencias laborales, manuales de funciones y empleos tipo | Elaborar la guía de orientación para la implementación de las competencias laborales en las áreas transversales de las entidades pública | Se emitió la Guía de implementación de competencias para áreas o procesos trsnversales | \\Yaksa\11401gapep\2018\DOC_APOYO\COMPETENCIAS_EP | 2018-07-28_Guia_implementacion_competencias_laborales_dependencias_transversales | 2018-01-02 | 2018-07-31 |  |  | La Dirección de Empleo Público, conforme a los registros sobre esta actividad en el sistema SGI, elaboró la Guía de Orientación para implementar las Competencias Laborales en las Areas Transversales de las Entidades Públicas, la cual según lo evidenciado contiene las competencias laborales en el Sector Público Colombiano, la revisión de los instrumentos o herramientas disponibles en este campo y y las orientaciones para la implementación de estas en las áreas transversales de las Entidades Públicas. El documento mencionado, generado el mes de julio de 2018, se puede consultar en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11401gapep\2018\DOC_APOYO\COMPETENCIAS_EP Archivo: 2018-07-28_Guia_implementacion_competencias_laborales_dependencias_transversales
114 | Dirección de Empleo Público | Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | Decreto 894 de 2017 reglamentado | Expedir Decreto reglamentario | Se expidió el Decreto 1038 de 2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con los requisitos de ingreso, selección, capacitación y estímulos para los empleos de los municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017", a través de este decreto se reglamenta el Decreto 894 de 2017. | \\Yaksa\11400dep\2018\DOC_APOYO\DECRETO_894_IMPLEMENTADO | 2018-06-21_Decreto_1038_del_2018 | 2018-06-01 | 2018-06-30 |  |  | En la ejecución de esta actividad, la Dirección de Empleo Público - DEP, expidió el Decreto 1038 de 2018, "Por el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con los requisitos de ingreso, selección, capacitación y estímulos para los empleos de los Municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017", el cual a su vez está reglamentando el Decreto 894 de 2017. Se evidencia el decreto mencionado, expedido el 21 de junio de 2018 debidamente firmado por la Dirección General de Función Pública, en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11400dep\2018\DOC_APOYO\DECRETO_894_IMPLEMENTADO Archivo: 2018-06-21_Decreto_1038_del_2018
118 | Dirección de Empleo Público | Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | Decreto 894 de 2017 reglamentado | Formular el Sistema de Estímulos y Plan de Capacitación en los municipios PDET | En el proyecto reglamentario del Decreto 894 de 2017 se incluyeron dos artículos relacionados con el estos dos aspectos, así: artículo 2.2.36.4.1 relacionado con los programas de capacitación y artículo 2.2.36.5.1. que tiene que ver con los estímulos | \\Yaksa\11400dep\2018\DOC_APOYO\DECRETO_894_IMPLEMENTADO | 2018-04-18_Proyecto_decreto_reglamentario_894_de_2017 | 2018-01-02 | 2018-05-31 |  |  | En el proyecto del decreto reglamentario 894 de 2017, generado en abril de 2018, la Dirección de Empleo Público incluyó para los empleados de los municipios priorizados, la formulación de los aspectos relacionados con el Sistema de Estímulos especiales (Artículo 2.2.36.5.1. Estímulos) y los Programas de Capacitación (Artículo 2.2.36.4.1 Capacitación). El debido soporte del proyecto mecionado esta en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11400dep\2018\DOC_APOYO\DECRETO_894_IMPLEMENTADO Archivo: 2018-04-18_Proyecto_decreto_reglamentario_894_de_2017
119 | Dirección de Empleo Público | Reforma del Empleo Público | Reformas normativas tramitadas | Formular proyecto de acto administrativo | Se elaboró el proyecto de decreto para la actualización de las competencias laborales | \\Yaksa\11400dep\2018\DOC_APOYO\REFORMAS_NORMATIVAS | 2018-04-24_Proyecto_decreto_competencias_dj_3 | 2018-04-01 | 2018-05-31 |  |  | Se evidencia el Proyecto de Decreto para la actualización de las Competencias Laborales, elaborado por la Dirección de Empleo Público, "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las Competencias Laborales generales para los Empleos Públicos de los distintos niveles jerárquicos" El debido soporte del proyecto mecionado esta en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11400dep\2018\DOC_APOYO\REFORMAS_NORMATIVAS Archivo: 2018-04-24_Proyecto_decreto_competencias_dj_3
120 | Dirección de Empleo Público | Reforma del Empleo Público | Emitir lineamientos para la adopción de las competencias laborales, manuales de funciones y empleos tipo | Formular proyecto de manual de funciones tipo para las áreas transversales | Se elaboró Manual de funciones para áreas o procesos transversales | \\Yaksa\11401gapep\2018\DOC_APOYO\COMPETENCIAS_EP | 2018-07-28_Proyecto_manualfunciones_areastransversales_FP | 2018-02-02 | 2018-07-31 |  |  | Se evidencia el Proyecto de Manual de Funciones para áreas o procesos transversales, elaborado por la Dirección de Empleo Público en julio de 2018. Este documento ofrece la estructura propuesta para estos Manuales y brinda un conjunto de orientaciones que facilitan su diseño, especialmente en lo concerniente a la adopción de las Competencias Funcionales para los empleos de esas dependencias o procesos. El debido soporte del proyecto mecionado esta en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11401gapep\2018\DOC_APOYO\COMPETENCIAS_EP Archivo: 2018-07-28_Proyecto_manual_funciones_areas_transversales_FP.pdf
220 | Dirección de Empleo Público | Reforma del Empleo Público | Lineamientos de política para los próximos años formulados | Socializar el documento de lineamientos | Se socializó el documento de lineamientos de política de empleo público mediante envío a los jefes de talento humano de la rama ejecutiva del orden nacional | \\Yaksa\11401gapep\2018\DOC_APOYO\DOCUMENTOS_AYP\PRODUCTOS_MATRIZ_DG | 2018-08-01_Socializacion_pol_empleo_publico_1, 2018-08-01_Socializacion_pol_empleo_publico_2, 2018-08-01_Socializacion_pol_empleo_publico_3 | 2018-05-01 | 2018-07-31 |  |  | En ejecución de esta actividad, la Dirección de Empleo Público - DEP, socializó mediante envío de correo electrónico a los Jefes de Talento Humano de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, el documento de Lineamientos de Política de Empleo Público y de Gestión Estratégica del Talento Humano para los próximos años. Este documento generado en el mes de julio de 2018, contiene entre otros, los antecedentes institucionales y normativos del Empleo Público, el alcance de los Lineamientos y definición de la Política de Empleo Público y los líneamientos de la Política. Se evidencian los tres(3) correos enviados, con su respectivo anexo,en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11401gapep\2018\DOC_APOYO\DOCUMENTOS_AYP\PRODUCTOS_MATRIZ_DG Archivos: 2018-08-01_Socializacion_pol_empleo_publico_1.msg 2018-08-01_Socializacion_pol_empleo_publico_2,.msg 2018-08-01_Socializacion_pol_empleo_publico_3.msg 2018-07-31_Documento_politica_empleo_publico.pdf
102 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | Rutas de acción para cierres de brechas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) definidas en entidades priorizadas | Metodología para la medición de la satisfacción de los ciudadanos definida | Elaborar marco conceptual y metodológico para la medición de la satisfacción de ciudadanos | Se elaboró la propuesta de marco conceptual y metodológico de la metodología de evaluación de percepción ciudadana, como complemento a la evaluación del FURAG, y que servirá de base para elaborar una propuesta a ser sometida a consideración del Consejo ara la Gestión y Desempeño Institucional | \\yaksa\11300DGDI\2018\DOCUMENTOS_APOYO\EVALUACION_PERCEPCION_CIUDADANA | 2018-06-27_Marco_conceptual_y_metodologico_medicion_percepcion_ciudadania | 2018-06-01 | 2018-06-30 |  |  | En en el desarrollo de esta actividad, la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional (DGDI), elaboró la propuesta de marco conceptual y metodológico de la evaluación de percepción ciudadana, como complemento a la evaluación del FURAG. El documento generado en Junio de 2018, pretende como lo especifica en su introducción "complementar el trabajo de autoevaluación de las entidades, explorando la posibilidad de indagar la percepción que tienen los ciudadanos frente a gestión de las entidades. Este documento, explica, en su primera parte el marco conceptual preliminar del estudio; y en la segunda, el esquema metodológico sugerido para tal fin. " El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\yaksa\11300DGDI\2018\DOCUMENTOS_APOYO\EVALUACION_PERCEPCION_CIUDADANA Nombre del (los) archivo(s): 2018-06-27_Marco_conceptual_y_metodologico_medicion_percepcion_ciudadania
124 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | Rutas de acción para cierres de brechas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) definidas en entidades priorizadas | Metodología para la medición de la satisfacción de los ciudadanos definida | Hacer mesas de trabajo con los líderes de políticas para la definición de la metodología de medición de la satisfacción de ciudadanos | Se hizo una mesa de trabajo con la Dirección de Participación, Transparencia y Participación Ciudadana con el fin de explorar ideas respecto a técnicas y herramientas a utilizar para elaborar una propuesta de metodología de medición de la percepción de la satisfacción de los ciudadanos. Así mismo, se hizo una mesa de trabajo virtual con el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano a fin de profundizar sobre la herramienta que dicho Programa aplica con el mismo propósito. | \\yaksa\11300DGDI\2018\DOCUMENTOS_APOYO\EVALUACION_PERCEPCION_CIUDADANA | 2018-06-13_Acta_mesa_trabajo_dpts | 2018-06-01 | 2018-06-30 |  |  | Se evidencia el acta firmada de la mesa de trabajo celebrada entre la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional (DGDI) y la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano (DPTSC; no obstante, no se registró en dicha acta el detalle del desarrollo de la reunión y sus conclusiones. Así mismo, se hizo una mesa de trabajo virtual con el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, a fin de profundizar sobre la herramienta que dicho Programa aplica con el mismo propósito. Los soportes de esta actividad fueron verificados y corresponden a un cruce de correos entre la DGDI y el Departamento Nacional de Planeación . El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\yaksa\11300DGDI\2018\DOCUMENTOS_APOYO\EVALUACION_PERCEPCION_CIUDADANA Nombre del (los) archivo(s): 2018-06-13_Acta_mesa_trabajo_dpts.pdf y RE Metodología de Evaluación de la Percepción Ciudadana.msg Nota de seguimiento OCI: Se recomienda que para dar mayor suficiencia a los soportes relacionados con actas de reunión, es importante consignar en las mismas el desarrollo de los temas tratados, los compromisos adquiridos y las conclusiones pertinentes.
165 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | Rutas de acción para cierres de brechas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) definidas en entidades priorizadas | Informes de análisis de los resultados de FURAG II, ISDI 2017 publicados. | Producción y publicación de informes | En el mes de mayo se entregó el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, el cual recoge la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno que se llevó a cabo a través del FURAG II. Las entidades pueden visualizar los resultados individuales en el enlace http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/visualizacion-resultados-consolidados | \\Yaksa\11300dgdi\2018\DOCUMENTOS_APOYO\INFORME_EJECUTIVO_ANUAL_CI_VIG2017\INFORME_CONSOLIDADO | 2018-05-11_Informe_ejecutivo_anual_ci_vigencia_2017 | 2018-02-01 | 2018-05-31 |  |  | En ejecución de esta actividad, la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional (DGDI) elaboró en el mes de mayo el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, el cual expone en su capítulo II los resultados del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en las entidades pertenecientes al Orden Nacional y Territorial. La publicación de estos resultados a nivel individual, se presenta en la página web de Función Pública en el enlace: http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/visualizacion-resultados-consolidados. El soporte del informe mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11300dgdi\2018\DOCUMENTOS_APOYO\INFORME_EJECUTIVO_ANUAL_CI_VIG2017\INFORME_CONSOLIDADO Nombre del (los) archivo(s): 2018-05-11_Informe_ejecutivo_anual_ci_vigencia_2017.pdf
88 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | Metodología para caracterizar y mejorar escenarios de relación Estado - ciudadano | Elaborar documento con lineamientos para para caracterizar y mejorar escenarios de relación Estado - ciudadano | Se elaboró la metodología en la cual se incorporan lineamientos sobre un nuevo modelo de abordaje integral de la relación Estado ciudadano orientado a fortalecer capacidad institucional. Se incluye marco conceptual, antecedentes y diagnóstico a 2010, objetivos de política y desarrollos normativos 2010 a 2018 y la orientación de la política y sus estrategias 2010-2018, así como retos en prospectiva. | \\yaksa\11501GAPPTSC\2018\TRD\PROYECTOS\ANALISIS_POLITICA\ESCENARIOS_ESTADO_CIUDADANO | 2018-06-18_Metodologia__estado_ciudadano | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  |  | La Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano (DPTSC), elaboró en el mes de junio de la presente vigencia, la metodología donde se incorporan lineamientos sobre la relación Estado-Ciudadano, orientada a fortalecer la capacidad institucional. Se incluye en el documento el marco conceptual, antecedentes, objetivos de política y desarrollos normativos 2010 a 2018 y la orientación de la política y sus estrategias 2010-2018, entre otros. El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\yaksa\11501GAPPTSC\2018\TRD\PROYECTOS\ANALISIS_POLITICA\ESCENARIOS_ESTADO_CIUDADANO Nombre del (los) archivo(s): 2018-06-18_Metodologia__estado_ciudadano.docx
11 | Dirección General | Evaluaciones de competencias de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remocion adelantadas | Evaluar aspirantes a cargos de libre nombramiento y remocion durante el I semestre | Analisis de la solicitud de las entidades Primer semestre | En el primer semestre del año 2018 para cargos de libre nombramiento y remoción solicitaron 894 evaluaciones para cargos de los niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial. | \\Yaksa\10002gagm\2018\DOCUMENTOS_APOYO\ESTADISTICAS | 2018-07-09_Enero_junio_estadisticas_libre_nombramiento_y_remocion | 2018-01-02 | 2018-06-30 |  |  | Se evidencia un documento generado por la Dirección General, el cual contiene las estadisticas del Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocratica para cargos de Libre Nombramiento y Remoción (primer semestre de 2018). En este se detalla: 1) Número de personas evaluadas por sector 2) Total de personas evaluadas por nivel jerárquico 3) Total de personas evaluadas por género 4) Total de personas evaluadas por ajuste al perfil 5) Distribuciones evaluadas por género en los diferentes sectores El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10002gagm\2018\DOCUMENTOS_APOYO\ESTADISTICAS Nombre del (los) archivo(s): 2018-07-09_Enero_junio_estadisticas_libre_nombramiento_y_remocion
16 | Dirección General | Evaluaciones de competencias de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remocion adelantadas | Evaluar aspirantes a cargos de libre nombramiento y remocion durante el I semestre | Aplicación de las pruebas al candidato, calificacion y elaboracion del informe primer semestre | En el primer semestre del año 2018 para cargos de libre nombramiento y remoción solicitaron 894 evaluaciones para cargos de los niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial. De estas solicitudes solo se evaluaron 862 candidatos ya que 32 aspirantes no asistieron a presentar las pruebas. | \\Yaksa\10002gagm\2018\DOCUMENTOS_APOYO\ESTADISTICAS | 2018-07-09_Enero_junio_estadisticas_libre_nombramiento_y_remocion | 2018-01-02 | 2018-06-30 |  |  | En el primer semestre del año 2018 para cargos de Nombramiento y Remoción, se solicitaron 894 evaluaciones (Cargos de los niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial). De estas solicitudes, la Dirección General solo evaluó 862 candidatos ya que 32 aspirantes no asistieron a presentar las pruebas. Se evidencia documento denominado "2018-07-09_Enero_junio_estadisticas_libre_nombramiento_y_remocion", el cual contiene las estadísticas del Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocratica, para cargos de Libre Nombramiento y Remoción (primer semestre de 2018); en cual detalla: 1) Número de personas evaluadas por sector 2) Total de personas evaluadas por nivel jerárquico 3) Total de personas evaluadas por género 4) Total de personas evaluadas por ajuste al perfil 5) Distribuciones evaluadas por género en los diferentes sectores. El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10002gagm\2018\DOCUMENTOS_APOYO\ESTADISTICAS Nombre del (los) archivo(s): 2018-07-09_Enero_junio_estadisticas_libre_nombramiento_y_remocion También se evidencian los informes de competencias por aspirante, donde se consignan los resultados de las pruebas aplicadas. Esta información está debidamente archivada en el repositorio de carpetas compartidas YAKSA: \\Yaksa\10002gagm\2018\TRD
18 | Dirección General | Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | Cumplimiento de la apuesta estratégica 2014 - 2018 evaluado | Aprobación y entrega de informe. | Los informes y presentaciones se revisaron en las sesiones del Comité Directivo que se llevaron a cabo el 1, 18, 22 y 29 de junio de 2018 | \\Yaksa\10000dg\DOCUMENTOS_APOYO\COMITE_DIRECTIVO | 2018-07-12_Resumen_cd_2018_1 | 2018-01-02 | 2018-06-30 |  |  | Se evidencia un cuadro resúmen gestionado por la Dirección General, que contiene el estado y agendamiento de los Comites Directivos del primer semestre de 2018. Acorde con este cuadro, se verifican las actas de las sesiones del Comité Directivo del 1, 18, 22 y 29 de junio, donde se encuentra el detalle de la aprobación de los informes de grandes estrategias y proyectos. Las actas mencionadas fueron remitidas por la Dirección General el pasado 6 de agosto a la Oficina Asesora de Planeación, para su archivo en la carpeta de red respectiva; actividad que aún se encuentra pendiente. El cuadro resúmen mencionado, se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10000dg\2018\DOCUMENTOS_APOYO\COMITE DIRECTIVO Archivo: 2018-07-12_Resumen_cd_2018_1 Nota de seguimiento OCI: Es importante que la Oficina Asesora de Planeación lleve a cabo el archivo de las actas del Comité Directivo, en la carpeta de red interna correspondiente.
32 | Dirección General | Proyecto de derechos ciudadanos ejecutado | 20 entidades priorizadas intervenidas | Comunicar a las entidades priorizadas el plan de trabajo. | En el mes de abril, fueron definidas las fases de trabajo con las 20 entidades priorizadas para el desarrollo de este proyecto; se encuentra pendiente la programación de una reunión con la DTPSC con el propósito de iniciar con el desarrollo de cada una de las fases | \\Yaksa\10000dg\2018\TRD\PLANES\CAMBIO_CULTURAL | 2018-04-03_Campana_derechos_ciudadanos_2018_V2 | 2018-04-16 | 2018-05-15 |  |  | En el mes de abril, la Dirección General definió las fases de trabajo con las 20 entidades priorizadas para el desarrollo de este proyecto; se evidencia el documento de soporte registrado, el cual contiene: Las fases de la campaña de Derechos Ciudadanos 2018 y los Derechos de los ciudadanos generales por norma, entre otros. A la fecha ya se publicó el documento carta al trato digno en la pagina web de la Función Pública (Link: http://www.funcionpublica.gov.co/-/con-carta-de-9-puntos-gobierno-promueve-campana-de-trato-digno-en-todo-el-pais) . El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10000dg\2018\TRD\PLANES\CAMBIO_CULTURAL Nombre del (los) archivo(s): 2018-04-03_Campana_derechos_ciudadanos_2018_V2
55 | Dirección General | Estrategia de cambio cultural rama ejecutiva socializada | Metodología de cambio cultural actualizada | Desarrollar página web de la estrategia de cambio cultural | Durante este periodo fue realizado el boceto de la página web, en el que se especifican las secciones y el contenido de cada una de ellas | \\Yaksa\10000dg\2018\DOCUMENTOS_APOYO\PAGINA_WEB_CAMBIO_CULTURAL | 2018-05-25_Contenido_pgweb_cc, 2018-06-05_Boceto_pagina_web_cambio_cultural | 2018-03-01 | 2018-05-31 |  |  | La Dirección General llevó a cabo el boceto de la página web sobre la estrategia de Cambio Cultural, situación evidenciada en los soportes presentados. No obstante, a la fecha no se ha efectuado áun el desarrollo y publicación de la estrategia en la página WEB de Función Pública. El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10000dg\2018\DOCUMENTOS_APOYO\PAGINA_WEB_CAMBIO_CULTURAL Nombre del (los) archivo(s): 2018-05-25_Contenido_pgweb_cc, 2018-06-05_Boceto_pagina_web_cambio_cultural Nota de seguimiento OCI: El desarollo de la estrategia de Cambio Cultural en la página web de Función Pública, aún se encuentra pendiente de gestión. Se recomienda la continuidad a la misma, en lo pertinente a llevar a cabo esta actividad, conforme a lo propuesto en el plazo final programado para el pasado 31 de mayo de 2018. Igualmente, para ocasiones futuras, se sugiere que en los casos en que por alguna razón no se alcancen a cumplir las actividades y/o metas dentro de los plazos propuestos, se gestione oportunamente ante la Oficina Asesora de Planeaión (previo al plazo de vencimiento) la ampliación del plazo correspondiente.
80 | Dirección General | Estrategia de cambio cultural rama ejecutiva socializada | Metodología de cambio cultural actualizada | Documentar y presentar para aprobación. | El documento sobre la estrategia de cambio cultural fue entregado y presentado. El documento incluye el marco teórico, la sistematización de experiencias, la encuesta de cambio cultural y recomendaciones par al próximas direcciones. | \\Yaksa\10000dg\2018\TRD\PLANES\CAMBIO_CULTURAL | 2018-06-30_Documento_cambio_cultural | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  |  | El documento sobre la estrategia de Cambio Cultural fue entregado y presentado por parte de la Dirección General. Este incluye el marco teórico, la sistematización de experiencias, la encuesta de Cambio Cultural y las recomendaciones generales a tener en cuenta para implementar el enfoque y los aprendizajes obtenidos desde Función Pública. Este documento fué presentado en una tertulia a Servidores Públicos, Investigadores y Académicos, convocada a través de la página web de Función Pública el pasaado mes de mayo de 2018. (Ver en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: //yaksa/10000dg/2018/TRD/PLANES/CAMBIO_CULTURAL/2018-09-04_Presentacion%20de%20la%20estrategia%20de%20cambio%20cultrual.html) El documento mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10000dg\2018\TRD\PLANES\CAMBIO_CULTURAL
93 | Dirección General | Estrategia de institucionalización de cambio cultural en Función Pública | Incorporación de temática de Cambio Cultural en la estructura organizacional de Función Pública elaborada | Elaborar documentos para la incorporación de las temáticas en las funciones institucionales. | Se elaboró el documento con los lineamientos generales para la implementación de la estrategia de cambio cultural en Función Pública. El documento se realizó en el marco de la evaluación y sistematizan de la estrategia. | \\Yaksa\10000dg\2018\DOCUMENTOS_APOYO | 2018-07-31_Funciones_institucionales_cambio_cultural | 2018-06-01 | 2018-07-31 |  |  | En cumplimiento de esta actividad la Dirección General, elaboró el documento con los lineamientos generales para la implementación de la estrategia de Cambio Cultural en Función Pública. Este documento se llevó a cabo en el marco de la evaluación y sistematización de la estrategia. Se evidencian soportes que contemplan entre otros, los siguientes aspectos: -Las Prospectivas del cambio, enfocado desde lo cultural, la gestión y Administración Pública de Colombia -Desarrollo de cada fase, en relación a las principales actividades a tener en cuenta para su ejecución con unos mínimos necesarios (Diagnóstico, diseño y preparación, implementación y elementos transversales). El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10000dg\2018\DOCUMENTOS_APOYO Nombre del (los) archivo(s): 2018-07-31_Funciones_institucionales_cambio_cultural
98 | Dirección General | Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | Cumplimiento de la apuesta estratégica 2014 - 2018 monitoreado | Elaborar informes y reportes de avance de la gestión. | Los informes se remiten semanalmente vía correo electrónico de acuerdo con el Tablero de Control de la Dirección General. | \\Yaksa\10000dg\DOCUMENTOS_APOYO\TABLERO_CONTROL | 2018-07-03_Tablero_de_control | 2018-01-02 | 2018-06-30 |  |  | Sobre esta actividad se evidencia un tablero de control generado por la Dirección General, donde se registran todos los informes o tareas a ser gestionados por ésta área. Este control permite mantener un panorama de la priorización y estado de ejecución por informe, permitiendo mantener retroalimentado al equipo mediante correos de alerta semanales sobre la gestión oportuna de cada tarea. El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10000dg\2018\DOCUMENTOS_APOYO\TABLERO_CONTROL Nombre del (los) archivo(s): 2018-07-03_Tablero_de_control Nota de seguimiento OCI: Si bien, para esta actividad se ha evidenciado la aplicación del tablero de control de avances a la gestión, es importante que para futuros registros en el SGI, se defina concretamente el nombre de la actividad, acorde con la gestión específica que se ejecuta. La actividad registrada como "Elaborar informes y reportes de avance de la gestión.", no se relaciona directamente con el control evidenciado.
126 | Dirección General | Evaluaciones de competencias de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remocion adelantadas | Evaluar aspirantes a cargos de libre nombramiento y remocion durante el I semestre | Identificación de las pruebas a aplicar a cada candidatos primer semestre | En el primer semestre del año 2018 para cargos de libre nombramiento y remoción solicitaron 894 evaluaciones para cargos de los niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial. Las pruebas aplicadas fueron las correspondientes a cada uno de los niveles. | \\Yaksa\10002gagm\2018\DOCUMENTOS_APOYO\ESTADISTICAS | 2018-07-09_Enero_junio_estadisticas_libre_nombramiento_y_remocion | 2018-01-02 | 2018-06-30 |  |  | En el primer semestre del año 2018 para cargos de Libre Nombramiento y Remoción, se solicitaron 894 evaluaciones (Cargos de los niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial). Las pruebas aplicadas fueron las correspondientes a cada uno de los niveles. Para la identificación de las pruebas a aplicar, el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritorática, se basa en el requerimiento de la entidad que solicita la evaluación. Se evidencia el documento denominado "2018-07-09_Enero_junio_estadisticas_libre_nombramiento_y_remocion", el cual contiene las estadísticas del grupo de apoyo a la gestión meritocratica para cargos de libre nombramiento y remoción del primer semestre de 2018; en el documento se detalla: 1) Número de personas evaluadas por sector 2) Total de personas evaluadas por nivel jerárquico 3) Total de personas evaluadas por género 4) Total de personas evaluadas por ajuste al perfil 5) Distribuciones evaluadas por género en los diferentes sectores. El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10002gagm\2018\DOCUMENTOS_APOYO\ESTADISTICAS Nombre del (los) archivo(s): 2018-07-09_Enero_junio_estadisticas_libre_nombramiento_y_remocion
166 | Dirección General | Estrategia de construcción de paz consolidada | Plan marco de implementación del acuerdo institucionalizado en Función Pública | Producir el informe individual de Paz con corte 30 de noviembre de 2016 a 30 mayo 2018. | En los meses de Abril y Mayo se construyó el primer informe de rendición de cuentas del acuerdo de Paz, teniendo como base la información suministrada por la Direcciones Técnicas que han aportado a los compromisos que Función Pública tiene el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz y en las acciones adicionales que se han ejecutado para una paz estable y duradera. En este sentido, y conforme a los lineamientos remitidos el 18 de mayo por parte del equipo líder del SIRCAP, la publicación del informe se encuentra suspendida. | \\Yaksa\10020oap\2018\Doc_Apoyo\Acuerdo de Paz\Informe de rendicion de cuentas paz | 2018-05-18_Informe_FP_rdc_v8 | 2018-04-02 | 2018-05-31 |  |  | En los meses de abril y mayo, la Dirección General construyó el primer informe de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz (periodo noviembre 2016 - mayo 2018), teniendo como base la información suministrada por las Direcciones Técnicas que han aportado a los compromisos que Función Pública tiene en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz y en las acciones adicionales que se han ejecutado para una Paz estable y duradera. La Oficina de Control Interno verificó el informe respectivo, así como el correo interno remitido el 26 de junio a todas las Direcciones de Función Pública, para su conocimiento y observaciones. Los soportes mencionados se pueden ubicar en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10020oap\2018\Doc_Apoyo\Acuerdo de Paz\Informe de rendicion de cuentas paz Archivos: - 2018-06-25_ informe_rendicion_cuentas_paz_mayo.msg - 2018-06-13Formato_informe_individual v9.docx
175 | Dirección General | Estrategia de construcción de paz consolidada | Plan marco de implementación del acuerdo institucionalizado en Función Pública | Publicar el primer informe individual de rendición de Cuentas de Paz |  |  |  | 2018-05-15 | 2018-08-07 |  |  | En el mes de junio de 2018 la Dirección General publicó en la página web de Función Pública, el primer informe individual de Rendición de Cuentas de Paz. Al respecto, la Oficina de Control Interno evidenció su publicación en el link: http://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-rendicion-de-cuentas, aquí se puede observar en la pestaña de Transparencia, los informes de rendición de cuentas de cada vigencia y específicamente el relacionado con el año 2018, dónde bajo el marco del Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz, Función Pública desarolla acciones que aportan a la construcción de la Paz en Colombia. En este Informe se relacionaron los siguientes puntos del Acuerdo: Participación política, fin del conflicto, implementación, verificación y refrendación; así como aquellas que son de carácter trasversal, las cuales fueron adelantadas entre noviembre de 2016 y de abril de 2018. Se evidencia también la Matriz de Análisis Jurídico de Instrumentos verificación y control, anexa al informe. Los soportes mencionados se encuentran en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10020oap\2018\Doc_Apoyo\Acuerdo de Paz\Informe de rendicion de cuentas paz Archivos: -Primer informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz.pdf -Anexo 1_Matriz_Analísis_Jurídico_Instrumentos_verificación_control_institucional.pdf
214 | Dirección General | Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | Cumplimiento de la apuesta estratégica 2014 - 2018 evaluado | Revisar informe y presentaciones. | Los informes y presentaciones se revisaron en las sesiones del Comité Directivo que se llevaron a cabo el 1, 18, 22 y 29 de junio de 2018 | \\Yaksa\10000dg\DOCUMENTOS_APOYO\COMITE_DIRECTIVO | 2018-07-12_Resumen_cd_2018_1 | 2018-01-02 | 2018-06-30 |  |  | Se evidencia un cuadro resúmen gestionado por la Dirección General, el mismo contiene el estado y agendamiento de los Comites Directivos del primer semestre de 2018. Acorde con este cuadro, se verifican las actas de las sesiones de este Comité el 1, 18, 22 y 29 de junio, donde se encuentra el detalle de la revisión de los informes de grandes estrategias y proyectos. Las actas fueron remitidas por la Dirección General el pasado 6 de agosto a la Oficina Asesora de Planeación, para su archivo en la carpeta de red respectiva; actividad que aún se encuentra pendiente. El cuadro resúmen mencionado, se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10000dg\2018\DOCUMENTOS_APOYO\COMITE DIRECTIVO Nota de seguimiento OCI: Es importante que la Oficina Asesora de Planeación efectúe el archivo de las actas del Comité Directivo, en la carpeta de red interna correspondiente.
217 | Dirección General | Estrategia de institucionalización de cambio cultural en Función Pública | Encuesta anual de Cambio Cultural 2018 realizada | Socialización de resultados. | Los resultados de la encuesta de cambio cultural fueron socializados en el encuentro con la Directora #31, realizado el 10 de mayo de 2018. | \\Yaksa\10000dg\2018\DOCUMENTOS_APOYO\ENCUESTA_CAMBIO_CULTURAL | 2018-05-10_Encuentro_directora_31, 2018-05-31_Resultados_encuesta, 2018-06-18_Documento_analisis_encuesta | 2018-04-16 | 2018-05-31 |  |  | Los resultados de la encuesta anual de Cambio Cultural de Función Pública, fueron socializados en el encuentro con la Directora llevado a cabo en el mes de mayo de 2018. Se evidencia la presentación efectuada sobre los resultados de la tercera encuesta de cambio cultural, y el documento de análisis de la misma. Los soportes mencionados se encuentranen el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10000dg\2018\DOCUMENTOS_APOYO\ENCUESTA_CAMBIO_CULTURAL Nombre del (los) archivo(s): - 2018-05-10_Encuentro_directora_31 - 2018-05-31_Resultados_encuesta - 2018-06-18_Documento_analisis_encuesta
74 | Dirección Gestión del Conocimiento | Herramientas de Función Pública desarrolladas | Caracterización de grupos de valor Actualizada | Divulgación del documento de caracterización de grupos de valor | La caracterización de los grupos de valor 2018 ya se encuentra publicada en la página web en http://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-caracterizacion-de-usuarios | \\Yaksa\11100dgc\2018\DOCUMENTOS_APOYO\CARACTERIZACION_GRUPOS_VALOR\Divulgación | 2018-05-31_Caracterizacion2018_paginaweb | 2018-04-23 | 2018-05-31 |  |  | En cumplimiento de la actividad, la Dirección Gestión del Conocimiento, efectuó la publicación de la caracterización de los grupos de valor 2018, el día 30 de mayo en la página web de Función Pública (Ruta: http://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-caracterizacion-de-usuarios). La Oficina de Control Interno verificó el contenido de dicho enlace en la página web, evidenciando la publicación del informe de Caracterización de grupos de valor y otros de interés de Función Pública 2018. Archivo "2018-05-31_Caracterizacion2018_paginaweb" archivado en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11100dgc\2018\DOCUMENTOS_APOYO\CARACTERIZACION_GRUPOS_VALOR\Divulgación
76 | Dirección Gestión del Conocimiento | Herramientas de Función Pública desarrolladas | Productos del Estado generados | Divulgar los documentos de balance y perspectiva a través de tertulias académicas | Con el apoyo de la Subdirección general se llevaron a cabo 4 tertulias donde se divulgaron los documentos académicos elaborados en el marco del programa "El estado del Estado" | \\Yaksa\11100dgc\2018\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTOS_GC\ESTADO_DEL_ESTADO | 2018-05-22_Relatoria_tertulia_1 | 2018-05-01 | 2018-07-31 |  |  | Con el apoyo de la Subdirección General, la Dirección Gestión del Conocimiento llevó a cabo cuatro (4) tertulias, donde se divulgaron los documentos académicos elaborados en el marco del programa "El estado del Estado". Al respecto, se evidencian los documentos de relatoría sobre la ejecución de cada una de ellas, efectuadas entre los meses de mayo a junio. Los soportes mencionados se encuentranen el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11100dgc\2018\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTOS_GC\ESTADO_DEL_ESTADO Nombre del (los) archivo(s): - 2018-05-22_Relatoria_tertulia_1 - 2018-06-15_Relatoria_tertulia2.docx - 2018-06-15_Relatoria_tertulia3.docx -2018_06_21_relatoria_tertulia4.docx
34 | Dirección Jurídica | Defensa Jurídica Gestionada | Demandas y acciones de tutela tramitadas primer semestre | Contestar demandas y acciones de tutela primer semestre | Durante el primer semestre de la presente vigencia, el Grupo de Defensa Judicial ha realizado 73 intervenciones en procesos judiciales, asistido a 69 audiencias de carácter prejudicial y judicial y atendido 103 acciones de tutela. Sumado a lo anterior se ha realizado la vigilancia judicial y seguimiento a los 412 procesos contenciosos y constitucionales activos en los que es parte el Departamento | \\Yaksa\11603gdj\2018\DOCUMENTOS_APOYO\CRONOGRAMA_ACTIVIDADES ; \\Yaksa\11603gdj\2018\DOCUMENTOS_APOYO\NOVEDADES_PROCESALES | 2018-01-01_Cronograma_actividades, 2018-06-01_Novedades_procesales, 2018-06-01_Registro_tutelas | 2018-01-02 | 2018-06-29 |  |  | Durante el primer semestre de 2018 el Grupo de Defensa Judicial, efectuó 73 intervenciones en procesos judiciales, asistió a 69 audiencias de carácter prejudicial y judicial y atendió 103 acciones de tutela. Sumado a lo anterior, se ha realizado la vigilancia judicial y seguimiento a los 412 procesos contenciosos y constitucionales activos en los que es parte Función Pública. Se verifica el cronograma de intervenciones, donde se detallan los traslados en los que debe intervenir Función Pública para la vigencia 2018, el arhivo de novedades procesales y el registro de tutelas. Los soportes mencionados se encuentran en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en las rutas: \\Yaksa\11603gdj\2018\DOCUMENTOS_APOYO\CRONOGRAMA_ACTIVIDADES y \\Yaksa\11603gdj\2018\DOCUMENTOS_APOYO\NOVEDADES_PROCESALES\JUNIO Nombre del (los) archivo(s): - 2018-01-01_Cronograma_actividades - 2018-06-01_Novedades_procesales - 2018-06-01_Registro_tutelas
212 | Dirección Jurídica | Conceptos juridicos tramitados | Conceptos tramitados segundo trimestre | Responder las consultas asignadas y tramitar conceptos segundo trimestre | Al segundo trimestre del año se han presentado a la Dirección Jurídica 3.419 consultas y se han tramitado 3.092 sin que se hayan atendido consultas fuera de los términos legales. | \\Yaksa\11600dj\2018\INFORMES\INFORMES_CONCEPTOS | 2018-06-30_Informe_segundo_trimestre | 2018-04-02 | 2018-06-29 |  |  | Se consultó directamente a uno de los profesionales responsables de la actividad, quien precisó que todas las consultas recibidas por la Dirección Jurídica han sido atendidas. Evidenciándose al respecto un control de correspondencia, donde se mantiene registrada toda la trazabilidad de las peticiones allegadas y cursadas por la Dirección Jurídica; de este cuadro de control se genera el informe estadístico sobre la recepción y respuesta de las consultas asginadas a cada profesional, el cual reporta mensualmente el nivel de atención de la totalidad de las consultas recibidas en el segundo trimestre del año y su cumplimiento oportuno (cero vencimientos). Verificando en la herramienta de gestión documental Orfeo, en el periodo evaluado no se observan respuestas fuera de terminos.
6 | Grupo de Gestión Contractual | Procesos contractuales gestionados | Gestión contractual del I semestre adelantada | Adelantar la gestión contractual en el II trimestre de 2018 | El 100% de los procesos contractuales planeadas para el segundo periodo fueron abiertos (17); el 100% de los procesos contractuales celebrados durante el periodo fueron publicados en Yaksa y en SECOP II (17) y el 100% de las solicitudes de publicación del PAA fueron atendidas (11) | \\Yaksa\12002ggc\2018\TRD\CONTRATOS_DIGITALIZADOS, \\Yaksa\12002ggc\2018\DOCUMENTOS_APOYO\BASE CONTRATOS 2018 | 2018-06-30_Seguimiento_contratos_2018 | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  |  | El Grupo de Gestión Contractual reportó a la Oficina de Control Interno, información sobre la apertura del 100% de los procesos contractuales planeados para el periodo, un total de 20 procesos, los cuales fueron publicados en el Plan Anual de Adquisiciones de SECOP II. Como control adicional, el mencionado Grupo mantiene un registro de seguimiento a contratos por vigencia, en el cual se pudieron evidenciar los procesos mencionados. Este control de seguimiento esta en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\12002ggc\2018\DOCUMENTOS_APOYO\BASE CONTRATOS 2018. Archivo: 2018-06-30_Seguimiento_contratos_2018
224 | Grupo de Gestión Contractual | Resultados de la contratación de la Entidad reportados en SIRECI | Gestión contractual de la vigencia anterior publicada en el SIRECI | Validar y publicar el informe del II trimestre de 2018 en el aplicativo SIRECI | Se validó y transmitió el informe correspondiente a la contratación del segundo trimestre del año 2018, en el sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes- SIRECI. | \\Yaksa\12002ggc\2018\DOCUMENTOS_APOYO\INFORMES_GESTION | 2018-07-17_Certificado_212_20180630_3 | 2018-07-03 | 2018-07-31 |  |  | El Grupo de Gestión Contractual validó y transmitió el informe correspondiente a la contratación del segundo trimestre del año 2018, en el sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes- SIRECI. Como soporte a esta actividad, se evidencia el certificado de acuse de aceptación de rendición emitido por la Contraloría General de la República, el pasado 17 de julio de 2018. El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\12002ggc\2018\DOCUMENTOS_APOYO\INFORMES_GESTION Nombre del (los) archivo(s): 2018-07-17_Certificado_212_20180630_3
64 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | Curso virtual de MIPG publicado en el Espacio de Asesoría Virtual (EVA) | Diseñar y desarrollar curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Se hizo el diseño y el desarrollo del curso virtual de MIPG, como fase previa para publicarlo en EVA. | \\Yaksa\12004gsci\2018\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\JUNIO | 2018-06-29_Diseno_curso_virtual_mipg | 2018-02-16 | 2018-06-30 |  |  | El Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional efectuó el diseño y el desarrollo del curso virtual de MIPG, como fase previa para su publicación en el portal EVA. Como soporte se evidencia un documento con las imagenes del diseño del contenido del curso virtual a ser implementado en el portal EVA. El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\12004gsci\2018\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\JUNIO Nombre del (los) archivo(s): 2018-06-29_Diseno_curso_virtual_mipg.doc
173 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | Curso virtual de MIPG publicado en el Espacio de Asesoría Virtual (EVA) | Publicar curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Espacio de Asesoría Virtual (EVA) | Se publicó el curso virtual de MIPG en EVA. | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/curso_mipg/d1-talento-humano.html#presentacion | 2018-07-26_Enlace_publicacion_curso_virtual_mipg | 2018-06-16 | 2018-06-30 |  |  | Se evidencia la publicación del curso virtual MIPG en el portal EVA de Función Pública, en el link: http://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg. Donde se presenta a todos los servidores públicos y a la ciudadanía en general, el mencionado curso virtual, con el fin de facilitar su comprensión e implementación en las entidades tanto del orden nacional como territorial, El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\12004GSCI\2018\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\JULIO Nombre del (los) archivo(s): 2018-07-26_Enlace_publicacion_curso_virtual_mipg.pdf
178 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | Informe de medición de satisfacción de los grupos de valor rediseñado | Publicar informe de medición de satisfacción de los grupos de valor rediseñado e infografía definida | * El día 11/05/2018 los responsables de la actividad, publicaron el informe de medición de satisfacción rediseñado y la infografía definida | \\Yaksa\12004gsci\2018\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\MAYO | 2018-05-11_Publicacion_infografia_informe_satisfaccion_trimestre_1_2018, 2018-05-11_Publicacion_infografia_informe_satisfaccion_trimestre_1_2018 | 2018-05-02 | 2018-05-15 |  |  | En el mes de mayo de 2018 el Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional publicó en la página WEB de Función Pública, el informe de medición de satisfacción de los grupos de valor. Al respecto, se evidencia la pieza de publicación y el correo remitido a la Oficina Asesora de Comunicaciones, con el objeto de dar a conocer a los servidores de la entidad, el resumen del informe de percepción del primer trimestre de 2018 y la infografía para efectos de su divulgación a través de los diferentes medios de comunicación dispuesto por la entidad. Los soportes mencionados se encuentran en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\12004gsci\2018\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\MAYO Nombre del (los) archivo(s): -2018-05-11_Publicacion_infografia_informe_satisfaccion_trimestre_1_2018.docx -2018-05-11_Publicacion_infografia_informe_satisfaccion_trimestre_1_2018.msg -2018-05-11_Publicacion_portal_web_informe_e_infografia_de_satisfaccion_trimestre_1_2018.msg
179 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) rediseñado | Publicar informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias rediseñado e infografía definida | * El día 11/05/2018 los responsables de la actividad, publicaron el informe de PQRSD rediseñado y la infografía definida | \\Yaksa\12004gsci\2018\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\MAYO | 2018-05-11_Publicacion_infografia_informe_pqrsd_trimestre_1_2018, 2018-05-11_Publicacion_infografia_informe_pqrsd_trimestre_1_2018 | 2018-05-02 | 2018-05-15 |  |  | Para el mes de mayo el Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, publicó en la página WEB de Función Pública el informe de PQRSD. Al respecto, se evidencia la pieza de publicación y el correo remitido a la Oficina Asesora de Comunicaciones con el objeto objeto de dar a conocer a los servidores de la entidad el resumen del informe de PQRSD del primer trimestre de 2018, y la infografía para efectos de su divulgación a través de los diferentes medios de comunicación dispuesto por la entidad. Los soportes mencionados se encuentran en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\12004gsci\2018\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\MAYO Nombre del (los) archivo(s): -2018-05-11_Publicacion_infografia_informe_pqrsd_trimestre_1_2018.doc -2018-05-11_Publicacion_infografia_informe_pqrsd_trimestre_1_2018.msg -2018-05-11_Publicacion_portal_web_informe_e_infografia_de_pqrsd_trimestre_1_2018.msg
218 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Atención oportuna de PQRSD por parte del GSCI | Acuerdos de Niveles de Servicio para la atención de SUIT y SIGEP implementados | Socializar al interior del GSCI, los acuerdos de niveles de servicio definidos para la atención de SUIT y SIGEP |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-30 |  |  | En cumplimiento de la actividad, se evienciaron las siguientes acciones que el Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional (GSCI), gestionó con respecto a la socialización de los A cuerdo Niveles de Servicio - ANS (agosto): • Se remitió correo electrónico a los integrantes del grupo, con el fin de socializar los ANS definidos para la atención de SUIT y SIGEP. El correo soporte se denomina "2018-08-23_Socializacion_ans_definidos_para_sigep_suit" y se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\12004gsci\2018\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\AGOSTO • Se llevó a cabo reunión con el GSCI indicando la necesidad de dar cumplimiento a los ANS establecidos. El acta de reunión debidamente firmada por los asistentes, se encuentra en el archivo "2018-08-24_Seguimiento_cumplimiento_metas_compromisos_gsci", y se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta:: \\Yaksa\12004gsci\2018\DOCUMENTO_APOYO\REGISTRO_REUNIONES\AGOSTO
67 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Apoyo a la gestión | Generación de piezas gráficas y videos | Diseño de piezas gráficas segundo trimestre | En el segundo trimestre de 2018 se generaron 113 piezas gráficas que incluyen banners, pendones, invitaciones, memes, pantallas, infografías, etc. Ingresamos solo algunos archivos. Para consultar más contenido se recomienda ingresar a la carpeta en Yaksa. | \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\MATERIAL_DIVULGACION\BANNERS | 2018-04-06_Nuevo_portal_paz1, 2018-04-10_Backing, 2018-04-13_Ede1, 2018-04-13_Pnag_propuestasv003, 2018-04-18_Micrositio_reportes, 2018-04-23_Carnes_tabloides, 2018-04-26_Madres, 2018-03-01_Invitacion_senas02, 2018-05-03_Encuentro_et_contratacion, 2018-05-07_Brochure_servimos2018, 2018-05-18_Banco_gerentes, 2018-05-24_Aviso_prensa_pnag2018, 2018-05-28_Manual_operativo_pnag2018, 2018-06-07_Condolencias, 2018-06-21_Banner_carta_adtiva, 2018-06-22_Dia_padre, 2018-06-26_Pieza_dia_servidor | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC informó a través del sistema de gestión SGI, la generación de más de 113 piezas gráficas durante el segundo trimestre del año, entre infografías, plantillas, banners, pendones, memes, pantallas, invitaciones, imágenes web, campañas, entre otras. Las piezas gráficas elaboradas por la OAC, son publicadas a través de los medios con que Función Pública cuenta para sus publicaciones, particularmente la página web y sus distintos recursos - micrositios y secciones donde se pueden consultar. Las evidencias que soportan la gestión de esta actividad, se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\MATERIAL_DIVULGACION\BANNERS
71 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Apoyo a la gestión | Generación de publicaciones técnicas | Diseño y diagramación de publicaciones y boletines digitales segundo trimestre | En el segundo trimestre del año se diseñaron y diagramaron 8 publicaciones y se generaron tres boletines digitales: dos boletines Sirvo a mi País y la Revista Digital Carta Administrativa. | \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL\BOLETIN_EXTERNO_ABRIL, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL\BOLETIN_EXTERNO_JUNIO \\Yaksa\11001gce\2018\DOCUMENTOS_APOYO/AVANCE_PUBLICACIONES | 2018-05-11_Boletin_abril, 2018-06-14_Carta_adtiva, 2018-06-25_Boletin_junio, 2018-05-23_Murc_introduccion, 2018-06-18_Orientaciones_para_participacion_ciudadana, 2018-06-21_Murc_capitulo1_rama_ejecutiva, 2018-06-22_Murc_capitulo2_rama_judicial, 2018-06-25_Murc_capitulo3_rama_legislativa, 2018-06-15_Murc_anexo1_nivel_inicial, 2018-06-15_Murc_anexo1_nivel_consolidacion, 2018-06-26_Murc_anexo1_nivel_perfeccionamiento | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  |  | En cuanto a publicaciones en el segundo trimestre del año, la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC reporta el diseño y diagramación de 8 publicaciones y tres boletínes digitales (Dos boletínes Sirvo a mi país y la revista digital carta administrativa). Para consulta, se pueden evidenciar los soportes en los archivos de la dependencia, en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en las rutas: \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL\BOLETIN_EXTERNO_ABRIL, - \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL\BOLETIN_EXTERNO_JUNIO \\Yaksa\11001gce\2018\DOCUMENTOS_APOYO/AVANCE_PUBLICACIONES
87 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Grandes logros de Función Pública difundidos | Campaña de difusión definida | Elaboración de tácticas de difusión |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-08-31 |  |  | En cumplimiento a la actividad, la OAC utilizó todos los medios de difusión con los que cuenta (Página web, envío de boletines de prensa, Noticiero Función Pública en un minuto, Redes sociales, pantallas internas., entre otros). Se elaboraron contenidos sobre los logros identificados y se procedió a efectuar su publicación en el portal web y/o remisión a medios de comunicación, para su difusión. Se elaboraron por lo menos 30 contenidos dando cuenta de los logros. Las rutas en el repositorio de carpetas compartidas YAKSA, donde sepueden evidenciar todos los soportes son: \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\INFORMES\GESTION, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL\BOLETIN_PRENSA_ABRIL, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL\BOLETIN_PRENSA_MAYO, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL\BOLETIN_PRENSA_JUNIO, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL\BOLETIN_PRENSA_JULIO, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL\BOLETIN_PRENSA_AGOSTO
132 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Estrategia digital aplicada | Administración de redes sociales | Implementación de estrategia segundo trimestre | Las redes sociales institucionales se vienen manejando conforme a lo planteado en la estrategia, brindando apoyo a la difusión de las actividades más destacadas adelantadas por la Entidad, como los Encuentros de Equipos Transversales, el Foro Internacional de El estado del Estado, las actividades de difusión de MIPG, la celebración del Día Nacional del Servidor Público, para mencionar solo algunos, de los cuales se hacen además transmisiones vía streaming. | \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\INFORMES\GESTION | 2018-07-09_Redes_2do_trimestre | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  |  | Para la administración de las Redes Sociales se tuvo en cuenta las actividades más destacadas en Función Pública para el segundo trimestre del año, tal es el caso del del Foro Internacional "El estado del Estado", la difusión de MIPG y la celebración del Día Nacional del Servidor Público, entre otros. Esta gestión se puede evidenciar a través del siguiente link: El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\INFORMES\GESTION Nombre del (los) archivo(s): 2018-07-09_Redes_2do_trimestre
135 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Grandes logros de Función Pública difundidos | Grandes Logros difundidos | Implementación de las tácticas de difusión |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-08-31 |  |  | La OAC efectuó la difusión de los logros según lo planificado, utilizando los contenidos elaborados con la información suministrada por las áreas responsables. Las rutas en el repositorio de carpetas compartidas YAKSA, donde sepueden evidenciar todos los soportes son: \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\INFORMES\GESTION, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL\BOLETIN_PRENSA_ABRIL, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL\BOLETIN_PRENSA_MAYO, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL\BOLETIN_PRENSA_JUNIO, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL\BOLETIN_PRENSA_JULIO, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL\BOLETIN_PRENSA_AGOSTO
138 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Estrategia digital aplicada | Ajuste y coordinación de contenidos del portal web | Implementación de protocolo de información web segundo trimestre | Ya se elaboró el protocolo para la publicación de contenidos en el portal web | \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\INFORMES\GESTION | 2018-03-23_Protocolos_publicacion_contenidos_web | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones implementó un protocolo para la publicación de contenidos en el portal web, el cual forma parte de la información que se suministre a los web locales con motivo del lanzamiento del nuevo portal institucional. Se evidenció el documento titulado: "Protocolos de Publicación de contenidos en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública", El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\INFORMES\GESTION Nombre del (los) archivo(s): 2018-03-23_Protocolos_publicacion_contenidos_web.docx
158 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Estrategia digital aplicada | Administración de redes sociales | Planificación de contenidos segundo trimestre | Para la planificación de los contenidos a difundir en las redes sociales se tuvo en cuenta la programación de las actividades más destacadas de la entidad para ese periodo, así como el apoyo que se brinda en las actividades del día a día. | \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\INFORMES | 2018-02-20_Estrategia_digital_redes | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  |  | La Oficina Asesora de comunicaciones- OAC informó que para la planificación de los contenidos a difundir en las redes sociales, se tuvo en cuenta la programación de las actividades más destacas de las entidad para el segundo trimenstre de 2018, así como el apoyo que se brinda en las actividades del día a día. Se evidenció soporte de esta gestión - documento Estrategia digital redes, el cual contiene el Plan de Trabajo Digital para toda la vigencia. El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\INFORMES Nombre del (los) archivo(s): 2018-02-20_Estrategia_digital_redes.pdf
180 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Campaña de legado de Función Pública implementada | Legados difundidos | Publicar las tácticas |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-08-31 |  |  | Las piezas generadas por la OAC fueron difundidas a través de la Página web, boletines de prensa, Noticiero Función Pública en un minuto, Redes sociales, pantallas internas, entre otros. Se evidencia la generación de tres piezas por cada uno de los 5 legados definidos y la elaboración de videos y noticias para dar a conocer los legados tanto interna como externamente. Las rutas en el repositorio de carpetas compartidas YAKSA, donde sepueden evidenciar todos los soportes son: \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\MATERIAL_DIVULGACION\BANNERS, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\MATERIAL_DIVULGACION\PUBLICACIONES_WEB\VIDEOS\OTROS, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\MATERIAL_DIVULGACION\PUBLICACIONES_WEB\VIDEOS\NOTICIERO, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\INFORMES\GESTION, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_INSTITUCIONAL
188 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Apoyo a la gestión | Generación de piezas gráficas y videos | Realización de vídeos y piezas audiovisuales segundo trimestre | En el segundo trimestre se realizaron 13 Noticieros Función Pública en un minuto, 13 Función Pública en imágenes y 21 videos | \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\MATERIAL_DIVULGACION\PUBLICACIONES_WEB\VIDEOS\NOTICIERO, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\MATERIAL_DIVULGACION\PUBLICACIONES_WEB\VIDEOS\OTROS\FP_IMAGENES, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\MATERIAL_DIVULGACION\PUBLICACIONES_WEB\VIDEOS\OTROS | 2018-04-06_Semana7, 2018-05-04_Semana11, 2018-05-31_Semana15, 2018-07-06_Semana20, 2018-04-12_Invitacion_animacion3, 2018-04-13_Animacion_ede, 2018-04-14_Sin_fin_breake60corto_youtube, 2018-04-16_Redes_ede1, 2018-04-20_Eficiencia_publica, 2018-05-07_Mipg_d2, 2018-06-08_Foro_nacional | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  |  | Acorde con la información suministrada por la OAC, en el segundo trimestre se realizaron 13 Noticieros Función Pública en un minuto, 13 Función Pública en imágenes y 21 videos. En la página web institucional, se pueden evidenciar los videos y piezas audiovisuales producidos por la OAC, ingresando por la pestaña "sala de prensa" - link: http://www.funcionpublica.gov.co/videos. Los videos están dispuestos cronologicamente de manera mensual dentro de cada año. El último publicado del segundo trimestre está el "Noticiero Función Pública en un minuto 53" del pasado 29 de junio - donde se presentó un Especial de la conmemoración del Día Nacional de Servidor Público 2018 . Igualmente, para consulta de toda la información soporte de esta gestión, la OAC, reporta los siguientes enlaces en el repositorio de carpetas compartidas Yaksa de la Entidad: \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\MATERIAL_DIVULGACION\PUBLICACIONES_WEB\VIDEOS\NOTICIERO, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\MATERIAL_DIVULGACION\PUBLICACIONES_WEB\VIDEOS\OTROS\FP_IMAGENES, \\Yaksa\11001gce\2018\TRD\PUBLICACIONES_INSTITUCIONALES\MATERIAL_DIVULGACION\PUBLICACIONES_WEB\VIDEOS\OTROS
208 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Estrategia digital aplicada | Ajuste y coordinación de contenidos del portal web | Reestructuración de contenidos y secciones segundo trimestre | Se viene trabajando de forma coordinada con la OTIC en la organización del portal web institucional. Se han solicitado varios ajustes y la OTIC apoya de forma permanente a los web locales para la actualización de la información. E incluyó en la sección de Formatos, la información relacionada a los Formatos de la Administración Pública, junto a los formatos de Hola de Vida para persona natural y jurídica, la Declaración de Bienes y Rentas y el Formulario de Inscripción a concurso a cargos de gerencia pública. Además se cambió el nombre de la sección de Recomendados de este mes por la de Destacados, y en ella se ubicaron los botones del Sitio de Paz, de la convocatoria del Premio Nacional de Alta Gerencia, el sitio del Código de Integridad, Función Pública en las regiones, Avance en racionalización de trámites y Programa Servimos. | \\Yaksa\11001gce\2018\DOCUMENTOS_APOYO\WEB | 2018-04-02_Ajustes_web_fp, 2018-04-06_Observaciones_web, 2018-04-19_Actualizacion_web, 2018-05-07_Consulta_portalweb, 2018-05-07_Solicitud_ajustes_salaprensa, 2018-05-11_Ajuste_noticias, 2018-07-10_Cambio_destacados_formato_web | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  |  | La OAC, viene trabajando de forma coordinada con la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC), en la organización del portal web institucional. Se han solicitado varios ajustes. Se incluyó en la sección de Formatos, la información relacionada a los Formatos de la Administración Pública, junto a los formatos de Hoja de Vida para persona natural y jurídica, la Declaración de Bienes y Rentas y el Formulario de Inscripción a concurso a cargos de gerencia pública. Además se cambió el nombre de la sección de Recomendados de este mes por la de Destacados, y en ella se ubicaron los botones del Sitio de Paz, de la convocatoria del Premio Nacional de Alta Gerencia, el sitio del Código de Integridad, Función Pública en las regiones, Avance en racionalización de trámites y Programa Servimos. El soporte de las actividades mencionadas, se encuentra directamente en la presentación del portal web institucional (http://www.funcionpublica.gov.co/) y en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11001gce\2018\DOCUMENTOS_APOYO\WEB
78 | Oficina Asesora de Planeación | Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | Identificar los requisitos aplicables de Participación Ciudadana, rendición de cuentas y Trámites | Documentar los requisitos aplicables | Se identifican los requisitos aplicables de participación Ciudadana, rendición de cuentas y trámites , y se consolidan en la matriz institucional de requisitos aplicables 2018 de mipg | \\Yaksa\10021gmi\2018\TRD\PLANES\PLAN DE CALIDAD | 2018-08-09_Matriz_requisitos_aplicables_mipg | 2018-02-01 | 2018-07-31 |  |  | La Oficina Asesora de Planeación- OAP identificó los requisitos aplicables de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Trámites , y los consolidó en la matriz institucional de requisitos aplicables 2018 de MIPG. El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10021gmi\2018\TRD\PLANES\PLAN DE CALIDAD Nombre del (los) archivo(s): 2018-08-09_Matriz_requisitos_aplicables_mipg
103 | Oficina Asesora de Planeación | Esquema de articulación del presupuesto y la planeación en Función Pública definido | Diagnóstico de requerimientos efectuado | Elaborar matriz de requerimientos a partir del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y normativa vigente | Se elaboró matriz de requerimientos acorde con los lineamientos del MIPG y la normatividad vigente del DNP y MinHacienda, con el fin de identificar las actividades comunes que articulan la Planeación Institucional y la programación presupuestal, en el corto y mediano plazo. Igualmente, se identificaron las actividades mínimas necesarias requeridas para asegurar que desarrolle el ciclo de la planeación teniendo en cuenta las etapas del ciclo de la programación presupuestal. | \\Yaksa\10020oap\2018\Doc_Apoyo\Esquema Articulacion Planeacion Presupuesto | 2018-05-31_Producto_esquema_articulacion_presupuesto_planeacion | 2018-05-15 | 2018-05-31 |  |  | Respecto al desarrollo de esta actividad, la Oficina Asesora de Planeación elaboró la matriz de requerimientos acorde con los lineamientos de MIPG y la normatividad vigente del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. Se evidencia la matriz mencionada, en la cual se identifican las actividades comunes que articulan la Planeación Institucional y la Programación Presupuestal, en el corto y mediano plazo. Igualmente, se identifican las actividades mínimas necesarias , requeridas para asegurar que se desarrolle el ciclo de la planeación, teniendo en cuenta las etapas del ciclo de la programación presupuestal. La ruta en eñ servidor de carpetas compartidas YAKSA, donde se encuentra contenida la matriz es: \\Yaksa\10020oap\2018\Doc_Apoyo\Esquema Articulacion Planeacion Presupuesto Archivo: 2018-05-31_Producto_esquema_articulacion_presupuesto_planeacion
129 | Oficina Asesora de Planeación | Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | Identificar los requisitos aplicables de Participación Ciudadana, rendición de cuentas y Trámites | Identificar nuevos trámites y OPAS de Función Pública | Se adelantaron 4 reuniones de entendimiento y mesas de trabajo con las Direcciones Técnicos para analizar posibles trámites SIGEP, Meritocracia (ESEs y pruebas), se realizó plan de trabajo. | \\Yaksa\10020oap\2018\Doc_Apoyo\Trámites 2018 | 2018-01-12_Estrategia_racionalizacion_tramites, 2018-02-28_Acta_01_comite_institucional_extra, 2018-05-02_Registro_reunion | 2018-02-15 | 2018-05-15 |  |  | La Oficina Asesora de Planeación programó cuatro (4) reuniones de entendimiento y mesas de trabajo con las Direcciones Técnicas para analizar posibles trámites en SIGEP y Meritocracia. Verificando las evidencias, se encuentran las memorias de cada reunión donde se consigna claramente el desarrollo y resultados de los objetivos propuestos. En estas mesas de trabajo, se identificó y validó a SIGEP como trámite, en el registro y actualización de la Hoja de Vida y Bienes y Rentas y a Meritocracia en los procedimientos de Jefes de Control Interno; así mismo la selección meritocrática se identifico como OPA, entre otros. La ruta en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, donde se encuentran contenidos todos los soportes es: \\Yaksa\10020oap\2018\TRD\TRAMITES
177 | Oficina Asesora de Planeación | Sistema de información de Función Pública institucional consolidado | Herramienta articulada e interoperando | Publicar información en los portales Función Pública (datos abiertos) | La Oficina Asesora de Planeación, en conjunto con la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, actualizó los sets de datos publicados en el portal de Función Pública y el archivo de registro de los meta datos. | \\Yaksa\10020oap\2018\Doc_Apoyo\SIE\Documentos Cumplimiento Tareas SGI | 2018-06-27_Publicacion_datos_portal_fp, 2018-06-29_Guia_identificacion_y_registro_datos_abiertos_fp | 2018-06-01 | 2018-06-30 |  |  | La Oficina Asesora de Planeación, en conjunto con la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, actualizó los sets de datos publicados en el portal de Función Pública y el archivo de registro de los meta datos. Se evidencia una guía de identificación y registro de datos abiertos, la cual permite identificar, documentar y estructurar la información necesaria de Función Pública a través de un paso a paso para avanzar en la adopción de la iniciativa de Apertura de Datos. También se verifica el archivo con los sets de datos publicados en el portal de Función Pública. Los soportes se encuentran en la siguiente ruta del servidor de carpetas compartidas YAKSA: \\Yaksa\10020oap\2018\Doc_Apoyo\Eje_informacion_estadistica\Documentos Cumplimiento Tareas SGI Archivos: - 2018-06-27_Publicacion_datos_portal_fp - 2018-06-29_Guia_identificacion_y_registro_datos_abiertos_fp
191 | Oficina de Control Interno | Plan de auditorias y seguimientos ejecutado | Auditorías adelantadas | Realizar la auditoría de gestión documental | La OCI realizó la auditoria de gestión documental en los meses de abril y mayo 2018 | \\Yaksa\10010oci\2018\TRD\INFORMES\AUDITORIA_INTERNA | 2018-05-13_Carta_compromiso, 2018-04-23_Prueba_recorrido,2018-04-30_Plan_auditoria | 2018-04-15 | 2018-05-20 |  |  | La Oficina de Control Interno llevó a cabo entre los meses de abril y mayo, la planeación y ejecución de la auditoría de Gestión Documental, cuyo objetivo fué evaluar el cumplimiento de la normatividad y los lineamientos aplicables a la Gestión documental en el Departamento Administrativo de la Función Pública, bajo las mejores prácticas internacionales, soportando debidamente cada etapa desarrollada. Los papeles de trabajo se evidencian en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10010oci\2018\TRD\INFORMES\AUDITORIA_INTERNA\AUDITORIA_DOCUMENTAL
194 | Oficina de Control Interno | Plan de auditorias y seguimientos ejecutado | Auditorías adelantadas | Realizar la entrega de informe final de la auditoria de gestión documental | Se realizo la auditoria a la gestión documental de la Función Pública, verificando la información en todas las dependencias de la Entidad. | \\Yaksa\10010oci\2018\TRD\INFORMES\AUDITORIA_INTERNA | 2018-05-13_Carta_compromiso, 2018-04-23_Prueba_recorrido,2018-04-30_Plan_auditoria | 2018-05-20 | 2018-06-15 |  |  | La Oficina de Control Interno remitió a las áreas responsables y al Comité Directivo, el informe final resultado de la Auditoria a la Gestión Documental en el Departamento. El correo de remision, así como el informe se encuentra archivado en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10010oci\2018\TRD\INFORMES\AUDITORIA_INTERNA\AUDITORIA_DOCUMENTAL Archivos: -2018-06--15_Informe_auditoria_a_la_gestión_documental.msg -2018-06-15_Informe_auditoria_gestion_documental_FP.DOC - 2018_06_07_Anexo_TRD_informe_a_la_gestion_documental_FP.DOCX
63 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Portales y/o Sistemas de Información cumpliendo los lineamientos Gobierno en Línea (GEL) - Gobierno Digital (GD) | Portales y/o sistemas Diseñados y/o rediseñados | Diseñar plan de trabajo para el diseño y rediseño | Se realizó el plan de trabajo para el diseño y rediseño | \\yaksa\10030OTIC\2018\DOCUMENTOS_APOYO\GEL\PORTALES | 2018-06-03_Plan_trabajo_rediseno_portales_si | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  |  | La Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC, en cumplimiento de esta actividad, elaboró el plan de trabajo para el diseño y rediseño de portales (Portal Función Pública, Portal SUIT, Portal MIPG, Portal Sirvo a Mi País, Portal ESAP, Sistema SIE y SIGEP II). El soporte del plan de trabajo mencionado, se encuentra en la siguiente ruta del servidor de carpetas compartidas YAKSA: \\yaksa\10030OTIC\2018\DOCUMENTOS_APOYO\GOB_DIGITAL\PORTALES Archivo: 2018-06-03_Plan_trabajo_rediseno_portales_si.pdf
141 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Micrositios de FP implementados y/o actualizados. | Implementación micrositio MIPG | Implementar ajustes al Micrositio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión(MIPG) | Se realizaron los ajustes solicitados por los usuarios. | \\yaksa\10033GPETI\2018\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\MIPG | 2018-07-30_Evidencia_soporte_MIPG | 2018-03-01 | 2018-07-30 |  |  | En Cumplimiemto a la actividad , la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ejecutó los ajustes al Micrositio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), solicitados por los usuarios. Como soporte se evidencian los correos cruzados de la gestión, así como el cronograma de actividades respectivo. El soporte mencionado se encuentra en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\yaksa\10033GPETI\2018\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\MIPG Nombre del (los) archivo(s): 2018-07-30_Evidencia_soporte_MIPG.zip
142 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Micrositios de FP implementados y/o actualizados. | Implementación micrositio Equipos Transversales | Implementar ajustes al Micrositio Red de equipos trasversales | Se implementó y publicó la red de equipos transversales llamada Red de los Servidores Públicos |  | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/red | 2018-03-01 | 2018-07-30 |  |  | La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, implementó y publicó en el mes de junio la red de equipos transversales denominada Red de los Servidores Públicos, en la web de Función Pública. Se evidencia informe con el detalle de actividades y soportes de los ajustes al micrositio Red de equipos trasversales, entre los meses de mayo a junio de 2018. Este informe denominado "Activiades-Mayo-Junio-EVA.docx", así como todos sus soportes, se encuentran en la ruta de carpetas compartidas YAKSA: \\Yaksa\10030otic\2018\DOCUMENTOS_APOYO\INFORMES\JOHNATAN_ARROYO\Mayo-Junio\Evidencias. La evidencia de la publicación en la página web de función pública esta en el link: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/red.
144 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Micrositios de FP implementados y/o actualizados. | Implementación Micrositio Rendición de Cuentas | Implementar Micrositio rendición de cuentas | Se implementó y publció el Micrositio Rendición de Cuentas: 1. Sistema Rendición de cuentas para la implementación de Paz – SISPAZ 2. Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC. |  | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/sispaz/ http://antiguo.funcionpublica.gov.co/web/rendicuentas | 2018-03-01 | 2018-07-30 |  |  | La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, implementó y publicó el Micrositio de Rendición de Cuentas en los siguientes escenarios: 1. Sistema Rendición de cuentas para la implementación de Paz – SISPAZ (Evidenciado en el link: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/sispaz/) 2. Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC. En el cual se presentan los Lineamientos metodológicos para la rendición de cuentas, la caja de herramientas, buenas prácticas, preguntas frecuentes y el diseño de la estragegia.(Evidenciado en el link: http://antiguo.funcionpublica.gov.co/web/rendicuentas). Al respecto, se verificaron también los soportes relacionados con el diseño y desarrollo del front-end y la arquitectura web, para la implementación del micrositio. Estos soportes se pueden evidenciar en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10030otic\2018\DOCUMENTOS_APOYO\INFORMES\.
152 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Sistemas de Información Misionales implementados y/o actualizados | Sistema SUIT implementado | Integración SUIT - SUIN |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-08-30 |  |  | La OTIC argumentó que la integración por interoperabilidad entre los sistemas SUIT –SUIN, se aplazó para la vigencia 2019, dado que el Ministerio de Hacienda informó oficialmente que no resulta posible para esta vigencia adelantar el proceso de articulación con Función Pública. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se contempló el soporte y el mantenimiento del módulo de web services, para la presente vigencia. Sin embargo, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 3564 de 2015 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de la estrategia de Gobierno en Línea, en la cual se estipula la necesidad de que las entidades del orden nacional, desde sus sitios web, hagan referencia a la normativa alojada en el SUIN-Juriscol, por parte del Ministerio de Hacienda ya se contempló dicho soporte para la siguiente vigencia. Se evidencia soporte de los correos intercambiados con el Ministerio de Justicia, en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\yaksa\10030OTIC\2018\DOCUMENTOS_APOYO\PLANES_ MEJORAMIENTO\SUIT-SUIN anticorrupcion De igual manera el avance técnico que se realizó se evicencia documentado en las siguientes Rutas: \\yaksa\10031GSI\2018\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SUIT\DISEÑO_ARQUITECTURA\2018-07-04_Analisis_documento_webservices_suin.docx \\yaksa\10031GSI\2018\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SUIT\DISEÑO_ARQUITECTURA\2018-08-06_Resultados_pruebas_integracion_suin_suit.docx
161 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Micrositios de FP implementados y/o actualizados. | Implementación micrositio MIPG | Poner en producción el Micrositio MIPG |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-08-30 |  |  | La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones implementó y publicó el micrositio MIPG, evidenciado en la página web de Función Pública en el link:http://www.funcionpublica.gov.co/web/MIPG, donde se presenta el modelo, su operación, los resultados de desempeño 2017 y las herramientas de autodiagnóstico, entre otros. Se verificaron además los soportes relacionados con el diseño y desarrollo del front-end y la arquitectura web, para la implementación del micrositio. Estos soportes se pueden evidenciar en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\10030otic\2018\DOCUMENTOS_APOYO\INFORMES\.
1 | Subdirección | Estrategia de equipos transversales consolidada | Encuentros de equipos transversales ejecutados | 4 encuentros de equipos transversales ejecutados | Se desarrollaron los cuatro Encuentros de Equipo Transversal previstos para esta actividad. De esta manera, los encuentros de Equipo Transversal realizados fueron los de Secretarios Generales, Tecnología, Contratación y Jurídica y Defensa Jurídica. | \\Yaksa\11000sd\2018\TRD\ACTA_EQUIPOS_TRANSVERSALES\PRIMER_SEMESTRE | 2018-05-09_ET_SECRETARIOS_GENERALES,2018-05-16_ET_TECNOLOGIA,2018-05-28_ET_JURIDICA_DEFENSA_JURIDICA,2018-06-05_ET_CONTRATACION | 2018-05-01 | 2018-07-31 |  |  | En cumplimiento de esta actividad, la Subdirección de Función Pública, desarrolló cuatro encuentros (4) con los Equipos Transversales de Secretarios Generales, Tecnología, Jurídica, Contratación y Defensa Jurídica. Se evidencian los debidos soportes (Agenda, presentaciones, memorias, entre otros ) por evento en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, en la ruta: \\Yaksa\11000sd\2018\TRD\ACTA_EQUIPOS_TRANSVERSALES\PRIMER_SEMESTRE Nombre del (las) subcarpetas(s): - 2018-05-09_ET_SECRETARIOS_GENERALES -2018-05-16_ET_TECNOLOGIA -2018-05-28_ET_JURIDICA_DEFENSA_JURIDICA - 2018-06-05_ET_CONTRATACION