## primer informe enero-abril 2024
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2024 - V2
Periodo de seguimiento: Enero - Abril 2024
Fecha de publicación: Mayo 2024
COMPONENTE # 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| Subcomponentes | No. | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Periodicidad | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1 | Política y metodología del riesgo en Función Pública, actualizada y aprobada | Se pudo validar que la Oficina Asesora de Planeación presentó en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, del pasado 29-01-2024, la Política de Gestión del Riesgo en Función Pública no recibió comentarios y se aprobó para la vigencia 2024. En ella se presentaron los ajustes asociados a la nueva guía de la administración del riesgo en donde se incluyen los riesgos de tipo Fiscal. Del mismo modo, se actualizó la Política de Administración del Riesgo en su Versión 19, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad. | Bimestral | 2024-01-02 | 2024-04-30 | \\Yaksa\10021gmi\2024\TRD\MANUALES\PROCESO_1_DIRECCIONAMIENTO-OBSOLETO\POLITICAS | En el acta 01 del Comité de Gestión y Desempeño, contiene la evidencia de la aprobación y socialización de la política y mapa de riesgos institucionales. \\yaksa\10020OAP\2024\TRD\ACTAS\COMITE_INSTITUCIONAL_GESTION_DESEMPENO Nombre del archivo: 2024-01-29_Politica_administracion_riesgos_v19
|  | 2 | Identificación de riesgos fiscales, prevención del daño antijurídico y de continuidad en Función Pública | En cuanto a la prevención del daño antijurídico la OCI pudo validar que mediante mesas de trabajo con el Oficial de Seguridad y la OAP, se presentó el informe "Informe de riesgos presentados actualmente en el centro de datos de las instalaciones de la Función Publica". Del mismo modo, en mesas de trabajo entre la DGDl y la OAP, se identificaron 9 riesgos fiscales, los cuales se encuentran en proceso de incorporación y asignación de responsable. | Bimestral | 2024-01-02 | 2024-06-30 | \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\PLANES\RIESGOS | Nombre de los archivos: 2024-02-29_Comunicacion_informe_riesgo_data_center, 2024-02-29_Informe_riesgo_centro_datos 2024-04-17_Matriz_puntos_riesgo_fiscal_vs_procesos_fp_propuesta
| Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Mapa de riesgos institucional actualizado y publicado | Mediante el Comité de Gestión y Desempeño del 29 de enero la OAP presento y aprobó el Mapa de Riesgos Institucional al no presentarse comentario por parte de los presentes. Actualmente el Departamento cuenta con 96 riesgos identificados. | Bimestral | 2024-01-02 | 2024-04-30 | \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\MANUALES\PROCESO_1_DIRECCIONAMIENTO\POLITICAS | En el acta 01 del Comité de Gestión y Desempeño, contiene la evidencia de la aprobación y socialización de la política y mapa de riesgos institucionales. \\yaksa\10020OAP\2024\TRD\ACTAS\COMITE_INSTITUCIONAL_GESTION_DESEMPENO Nombres de los archivos del link: Nombre del archivo: 2024-01-24_Mapa_riesgos_institucional_v27 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506987/2024-01-24_Mapa_riesgos_institucional_v27.xls/b1d32928-470e-7f39-71e3-ca320ea635e8?t=1706744018405
| Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4 | Herramienta para la gestión del riesgo actualizada y en operación | Durante el primer trimestre, se identificaron los requisitos para mejorar la herramienta de gestión del riesgo institucional y se realizó la gestión correspondiente ante la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) para asegurar la continuidad operativa de la herramienta. Esto implicó la transferencia exitosa de datos y su puesta en marcha en enero, lo que permitió la generación de informes a partir de febrero. Sin embargo, debido a cambios planificados por la OTIC en el operador y la infraestructura tecnológica, la herramienta estuvo operativa hasta la segunda semana de marzo. Una vez terminada la migración de datos, el servicio fue restablecido y a herramienta se encuentra en operación. | trimestral | 2024-01-02 | 2024-12-30 | \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\PLANES\RIESGOS | Nombre de los archivos: 2024-01-04_Comunicacion_verificacion_estado_riesgos 2024-01-18_Comunicacion_verificacion_estado_riesgos_ajustes_realizados
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5 | Efectuar seguimientos a la gestión institucional y elaborar los informes de ley | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad.(Junio - Diciembre) | Semestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | N/A
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
|  | - | De acuerdo, al desarrollo de la formulación de la Planeación Institucional 2024 y en las mesas de trabajo realizadas con cada una de las direcciones del Departamento Administrativo de Función Pública, en la presente vigencia no se va efectuar ningún tipo de acción de racionalización, lo anterior en consideración a: - En las anteriores vigencias, se había venido informando sobre la gestión de diferentes trámites que han finalizado su ejecución y por ende, para el año 2024 no tendrían acciones a racionalizar, simplificar, estandarizar entre otros. Teniendo en cuenta la eliminación de los mismos en el SUIT- Sistema Único de Información de Trámites.
COMPONENTE # 3: RENDICION DE CUENTAS
| Elementos |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Periodicidad | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Información | 6 | Publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública. | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad. (Octubre) | Anual | 2024-01-02 | 2024-10-30 | N/A
|  | 7 | Publicar los avances de compromisos generados del Plan Marco de Implementación de los acuerdos de Paz | La OCI pudo identificar mediante la evidencia compartida, que a lo largo del trimestre la Dirección de Participación y Servicio al Ciudadano, adelantó la construcción del informe de Rendición de Cuentas de Paz del Departamento, en lo referente a la vigencia 2023, en este se incluye el avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación de los Acuerdos de Paz, adelantados por parte del DAFP en la vigencia referenciada | Trimestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\10020oap\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\INFORMES | Nombre del archivo: 2024-01-31_Informe_sircap_funcion_publica_2023
|  | 8 | Diseñar, implementar y divulgar estrategias para incentivar la participación de los grupos de valor en los ejercicios de la rendición de cuentas | Se adelantan convocatorias a espacios para la creación de la estrategia de participación ciudadana al interior del Departamento, se han compartido a todos los servidores una pieza gráfica motivando a la participación denominada "¡Tu participación cuenta!" | Cuatrimestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-08_Rendicion_de_cuentas | Nombre de los archivos: 2024-08-05_Tu_participacion_cuenta 2024-08-05_Pieza_Grafica_tu_participacion_cuenta
|  | 9 | Seguimiento de la información institucional mediante el portal web de la Entidad | Durante el trimestre reportado, la Oficina de Control Interno pudo validar que se elaboró un documento de seguimiento de la información institucional correspondiente a la vigencia 2024, en este documento se encuentran todas las publicaciones realizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en redes sociales sobre los siguientes temas: 1. Formalización laboral 2. Bio administración 3. Evento “Juntémonos”. Lo que da cuenta que desde el Departamento, se esta compartiendo y divulgando la información en referencia a el portafolio de servicios que se ofrece desde la entidad, cumpliendo con el principio de rendición de cuentas a los grupos de valor | Trimestral | 2024-02-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-08_Rendicion_de_cuentas | Nombre del archivo: 2024-08-04_Seguimiento_pagina_web_marzo
| Dialogo | 10 | Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de Función Pública. | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad. (Noviembre) | Anual | 2024-06-01 | 2024-11-30 | N/A
|  | 11 | Ejecutar los "juntémonos para tejer lo público" para propiciar el diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites y servicios de entidades públicas nacionales y territoriales priorizados de acuerdo con las necesidades de los territorios | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad.(Junio, Septiembre, Diciembre) | Trimestral | 2024-04-01 | 2024-12-31 | N/A
| Responsabilidad | 12 | Elaborar y publicar la agenda y coordinar la ejecución de los espacios de dialogo planificados. | La Oficina de Control Interno pudo verificar la solicitud por parte de la OREC a la DPTSC, de compartir la agenda de programación de los PreJuntémonos y los Juntémonos previstos para esta vigencia, ante lo cual mediante correo electrónico se comparte dicha información. Así mismos, por medio de canales de difusión la DPTSC, ha publicado piezas específicas para las entidades priorizadas y para las ciudadanías en los territorios seleccionados. | Cuatrimestral | 2024-02-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-08_Rendicion_de_cuentas | Nombre de los archivos: 2024-05-07_Agenda_festivales_juntemonos 2024-05-07_Ppta_agenda_prejuntemonos_tierralta
|  | 13 | Realizar seguimiento a las mejoras institucionales derivadas de la retroalimentación con los grupos de valor | Se relacionó el documento "Informe encuestas de percepción de los Grupos de valor a los productos servicios y tramites" el cual contiene un Informe de encuestas de percepción a los productos servicios y tramites evaluados por los grupos de valor y otros de interés durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2024. En las recomendaciones del mismo, se identifican acciones de mejora en las encuestas de orientación, que realizan los grupos de valor, para el seguimiento a las acciones institucionales aplicadas. | Cuatrimestral | 2024-02-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-08_Rendicion_de_cuentas | Nombre de los archivos: 2024-05-07_Seguimiento_a_las_mejoras_institucionales_derivadas_de_la_retroalimentacion_con_los_grupos_de_valor 2024-05-07_Informe_encuestas_percepcion
|  | 14 | Dinamizar el sistema nacional de rendición de cuentas mediante el fomento de la articulación interinstitucional para la conformación de nodos y la implementación de tres (3) rutas de rendición de cuentas articuladas con ejercicios de control social en temas priorizados | Durante el primer trimestre de 2024 la DPTSC (1.) definió un nuevo enfoque para la participación de las ciudadanías en la gestión pública, en el marco de la planeación participativa; (2.) Diseñó la metodología y plan de trabajo para la formulación del nuevo plan estratégico del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC). (3.) se efectuaron talleres, mesas técnicas y mesas de trabajo con los equipos de los miembros del Comité Nacional del Sistema y se definió la propuesta de Plan estratégico. (4.) Adicionalmente, se gestionó la aprobación del informe final de 2023 del SNRdC y su publicación; se revisaron y retroalimentaron los informes de 2023 de los comités territoriales. (5.) Se asesoró a varias entidades en la conformación, activación y funcionamiento de nodos del Sistema en el marco de la Ruta de rendición de cuentas articulada con control social. (6.) se actualizaron los micro sitios del SNRdC y del MURC y se dio respuesta a las solicitudes y requerimientos internos, de entidades y ciudadanías | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1. \\Yaksa\11500dptsc\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ESCENARIOS_PARTICIPACION_INCIDENTE\ENERO 2. \\Yaksa\11500dptsc\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ESCENARIOS_PARTICIPACION_INCIDENTE\FEBRERO 3. \\Yaksa\11500dptsc\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ESCENARIOS_PARTICIPACION_INCIDENTE\FEBRERO 4. \\Yaksa\11500dptsc\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ESCENARIOS_PARTICIPACION_INCIDENTE\ENERO 5. \\Yaksa\11500dptsc\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ESCENARIOS_PARTICIPACION_INCIDENTE\ENERO 6. \\Yaksa\11500dptsc\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ESCENARIOS_PARTICIPACION_INCIDENTE\ABRIL | Nombre de los archivos: 1. 2024-01-10_Guion_metodologico_taller_mesa_estrategia_planeacion_participativa 2. 2024-01-22_Guion_metodologico_transformacion_snrdc 3. 2024-02-29_Acta_mesa_trabajo_resignificacion_snrdc 4. 2024-01-17_Retroalimentacion_informe_comite_atlantico_snrdc; 2024-01-17_Retroalimentacion_informe_comite_cordoba_snrdc 5. 2024-01-31_Webinar_participacion_ciudadana_elaboracion_PDT 6. 2024-04-18_Snrdc_publicacion_acta_anexos_sesion_18
|  | 15 | Generar una estrategia para la puesta en marcha de espacios de planeación participativa y rendición de cuentas incluyente | Durante el periodo objeto de reporte la OCI pudo validar que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, realizo el documento “Estrategia metodológica para la planeación participativa incidente e incluyente, en el marco de los planes de desarrollo territoriales 2024” el cual busca “Orientar la planeación participativa incidente e incluyente de grupos poblacionales diversos, pueblos étnicos y comunidades, en la construcción y control social de Planes de Desarrollo Territorial (PDT), los procesos de planeación anual institucional y formulación de proyectos, en municipios PDET . Esto a partir de prácticas participativas propias de las comunidades, con canales de diálogo amplios y con metodologías acordes a las expresiones ciudadanas.” | Otro | 2024-01-01 | 2024-04-30 | \\Yaksa\11500dptsc\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ESCENARIOS_PARTICIPACION_INCIDENTE\ABRIL | Nombre del archivo: 2024-04-29_Pci_propuesta_estrategia_planeacion_participativa_final
|  | 16 | Actualizar y monitorear el Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) | La Oficina de Control Interno pudo validar que la DPTSC tiene identificado mediante archivos de seguimiento las acciones registradas en el aplicativo SIRCAP, incluyendo el reporte de informes de rendición de cuentas sobre el acuerdo de paz en la vigencia 2023 de entidades del nivel nacional y municipios PDET. | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11500dptsc\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\SIRCAP\INFORMES_RECIBIDOS2023 | Nombre del archivo: 2024-02-29_Matriz_seguimiento_informes_paz_sircap_nacion_territorio_actualizado
|  | 17 | Divulgar el Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) | Durante el primer trimestre se revisan y ajustan los formatos modelo para la elaboración de los informes de rendición de cuentas sobre cumplimiento del acuerdo de paz de entidades nacionales y municipios PDET con el apoyo de la ART y la Unidad para la implementación del acuerdo de paz. Así mismo, se implementa campaña de difusión e información a entidades nacionales y municipios PDET obligados a presentar los informes anuales de rendición de cuentas a través del envío de mailing, noticias nacional y en 12 medios noticiosos regionales, redes sociales y difusión por canal de televisión pública. Así mismo se desarrolló capacitación dirigida a los 170 municipios PDET en articulación con la ART para orientar paso a paso cómo elaborar los informes individuales en la cual participaron 100 representantes de estos municipios y en particular se realiza sesión de orientación específica a los municipios PDET del departamento del Nariño. | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11500dptsc\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\SIRCAP | Nombre de los Archivos: 1. 2024-01-16_Unidadpaz_solicitud_ajuste_formatos_rendicuentas_paz_nacional 2. 2024-02-06_Noticia_web_difusion_formatos_informes_rendicuentas_paz 3. 2024-02-07_Mailing_entidades_nacionales_informepaz 4. 2024-03-12_Asistencia_capacitacion_rendicuentas_paz_pdet_vigencia_2023
COMPONENTE # 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 18 | Documentar y publicar la estrategia de relacionamiento Estado - Ciudadanías para la vigencia | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad.(Diciembre) | Anual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | N/A
|  | 19 | Identificar y gestionar las mejoras para las herramientas de atención a los Grupos de valor | La OCI pudo validar que la OREC solicitó mejoras en los trámites administrativos llevados a cabo por la DEP mediante correo electrónico en donde se señaló que por el momento, estos procedimientos son digitales y están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no estarían sujetos a medidas de racionalización. | Trimestral | 2024-02-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-09_Mejoras_herramientas_atencion | Nombre del archivo: 2024-04-09_Correo_dep_mejoras
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 20 | Desarrollar las actividades programadas para el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación | La Oficina de Control Interno pudo validar la aplicación del cronograma de capacitaciones 2024. Durante el mes de enero se realizó la capacitación referente al “Sentido y Función del servidor en el Gobierno del cambio” la cual contó con la participación de 31 funcionarios. Durante el mes de febrero se realizó la capacitación “Política pública en la Gestión Socio Territorial”, dirigida por el Departamento Nacional de Planeación, la cual contó con 26 funcionarios asistentes. En el mes de marzo, se realizó una capacitación sobre la Política de Integridad, la cual contó con 30 funcionarios asistentes. Finalmente, durante el mes de abril se realizó una capacitación en “Respeto por la Diversidad” la cual contó con la participación de 9 funcionarios. | Mensual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\yaksa\12001GGH\2024\DOCUMENTOS_APOYO\7_CAPACITACIONES\03_CAPACITACIONES
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 21 | Gestionar las PQRSD designadas a la OREC (incluye soporte a mesa de ayuda SIGEP, SUIT y orientación) | Esta oficina pudo validar desde informe trimestral de PQRSD presentado por la OREC, que en el primer trimestre de 2024 se recibieron 74.700 PQRSD, de las cuales el 71,36% de las peticiones fueron tramitadas por la OREC. | Mensual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe de PQRSD Segundo Trimestre 2023 (funcionpublica.gov.co)
|  | 22 | Gestionar los requerimientos a los aplicativos de uso de OREC , con el fin de mejorar el servicio de atención al ciudadano | Esta Oficina pudo validar que los datos de las PQRSD gestionadas por el departamento a través de los aplicativos de uso de OREC y por mesa de servicio fueron publicados en el informe trimestral presentado por la misma Oficina. | Trimestral | 2024-01-02 | 31/12//2024 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/2023-08-31_Informe_pqrsd_primer_trimestre_2024.pdf/f985782e-b117-8bc8-ca43-c8f0ea0691de?t=1715080040815 \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-02-19_Pqrsd_reasignadas_y_trasladadas | Nombre del archivo: 2024-04-08_Reasignados_orec_otra_area_marzo 2024-04-08_Traslados__competencia_marzo_2024
|  | 23 | Administrar los canales de atención para disponer de ellos de manera eficiente y eficaz (Presencial, escrito, virtual y telefónico ) | Se pudo validar que, durante el primer cuatrimestre del 2024, se atendieron la totalidad de PQRSD designadas a la OREC en todos los canales de atención de manera eficiente. Los canales a saber fueron: Canal Escrito; Canal Virtual; Canal Presencial y Canal Telefónico. | Mensual | 2024-02-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-03-22_Informe_pqrsd_trimestral
|  | 24 | Elaborar y gestionar las estadísticas mensuales de PQRSD atendidos por parte de OREC. | La Oficina de Control Interno teniendo en cuenta la información cargada en el SGI, pudo validar que las PQRSD atendidas por la OREC en el primer cuatrimestre del año, fueron atendidas por medio de los siguientes canales de atención: CANAL ESCRITO (Orfeo y Proactiva) CANAL VIRTUAL (Chat Humano y Chat Robot) CRM: (Canal Presencial y Canal Telefónico) | Mensual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-03-04_Estadisticas_canales_atencion_febrero \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-08_Estadisticas_canales_atencion_marzo \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-05-03_Estadisticas_canales_atencion_abril
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 25 | Asesorar y acompañar a las dependencias de la entidad para la mejora de las encuestas realizadas dirigidas a los grupos de valor OREC | Mediante el "informe encuestas de percepción de los Grupos de valor a los productos servicios y tramites" La Oficina Relación Estado Ciudadanías Recomienda a la OTIC realizar mejora en las encuestas de orientación para que se pueda identificar a que dependencias pertenece dicha encuesta. Adicionalmente, en aquellas evaluaciones que presentan calificación deficiente, se recomienda a las Dependencias revisar las mismas para identificar si los resultados ameritan alguna acción correctiva que deba adoptarse al interior de la Dirección. Del mismo modo, se desarrolló reunión presencial entre la OREC y la OCID, donde se identificó que el área no requiere encuesta. | Trimestral | 2024-02-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-09_Seguimiento_encuestas_percepcion_entidad \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-08_Rendicion_de_cuentas | Nombre de los archivos: 2024-04-09_Acta_reunion_encuesta_ocid 2024-05-07_Seguimiento_a_las_mejoras_institucionales_derivadas_de_la_retroalimentacion_con_los_grupos_de_valor
|  | 26 | Realizar informes trimestrales de la gestión adelantada con respecto los 4 mecanismos de los Equipos Transversales | La OCI pudo validar que durante el primer trimestre, la Subdirección avanzó en los cuatro (4) componentes de la Estrategia de Equipos Transversales: (1) Chats de WhatsApp, (2) Diplomados para la generación de capacidades institucionales, (3) Red de Servidores Públicos y (4) Encuentros de Equipo Transversal, con énfasis en la actualización de datos de los integrantes de los equipos transversales y la estrategia de plan piloto de la Red de Servidores por parte de la Dirección de Gestión del Conocimiento. | Trimestral | 02/01/2024 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11000SD\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\03_MARZO | Nombre del archivo: 2024-04-01_Informe_equipos_transverales_primer_trimestre
|  | 27 | Elaborar y publicar el informe unificado de resultados de PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal WEB de la entidad. | La OCI pudo identificar la publicación del cuarto informe de PQRSD del 2023, el cual se encuentra publicado en la página web del Departamento, en el mes de enero. Del mismo modo, se verificó que se realizó la publicación del primer informe de PQRSD correspondiente al primer trimestre de 2024 publicado en el mes de abril. | Cuatrimestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/informes-unificados-pqrs https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/2023-08-31_Informe_pqrsd_cuarto_trimestre_final.pdf/7ee5c4e4-4db5-8913-8ab8-44595bf2b0d4?t=1707231750424 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/2023-08-31_Informe_pqrsd_primer_trimestre_2024.pdf/f985782e-b117-8bc8-ca43-c8f0ea0691de?t=1715080040815
| Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 28 | Actualizar el informe de caracterización de grupos de valor 2024 | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad. (Junio) | Anual | 2024-01-02 | 2024-06-30 | N/A
0 | COMPONENTE # 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Transparencia Activa | 29 | Actualizar permanentemente la información del menú transparencia, menú participa y servicio al ciudadano a través del portal web. | Durante el periodo objeto de reporte, la Oficina de Control Interno pudo verificar la actualización y capacitación por parte del área responsable del seguimiento a dicha actividad en temas relacionados a la matriz ita, botón de transparencia y menú participa. Por otra parte, Se evidencia que en el mes de abril se realizaron publicaciones en el menú participa las siguientes áreas: OREC, GGH, OAP | Mensual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-03-05_Menu_participa \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-02-23_Seguimiento_ita | N/A
| Transparencia Pasiva | 30 | Publicar en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, los documentos diagramados | La OCI validó que, durante el primer trimestre de 2024, en el portal web fueron publicados: 1. Lineamientos para prevenir la estigmatización de personas firmantes de paz en los procesos de rendición de cuentas - Marzo 2024; 2. la actualización del Nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión - hacia la gerencia pública 4.0 - Versión 2 - Enero de 2024; 3. y la versión final y actualizada BioAdministración Pública No. 1 - Revista Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Trimestral | 2024-01-02 | 2024-12-20 | \\Yaksa\11001gce\2024\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\PUBLICACIONES, https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=53472534, https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=41419226, https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=53031240 | Nombre de los archivos: 2024-03-08_Lineamientos_para_prevenir_estigmatizacion_de_personas_firmantes_de_paz_procesos_de_rendicion_de_cuentas, 2024-01-31_Documento_nuevo_modelo_gerencia_v2, 2024-01-18_Revista_bioadministracion_publica_1
|  | 31 | Producir y difundir comunicados de prensa y materiales periodísticos | En el periodo reportado se generaron 58 comunicados de prensa, 3 en enero, 20 en febrero, 23 en marzo y 12 en abril, los cuales fueron publicados en la página web y remitidos a la base de datos de periodistas. | Bimestral | 2024-01-02 | 2024-12-20 | https://www.funcionpublica.gov.co/todas-las-noticias | \\Yaksa\11001gce\2024\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_ENERO, \\Yaksa\11001gce\2024\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_FEBRERO \\Yaksa\11001gce\2024\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_MARZO \\Yaksa\11001gce\2024\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_ABRIL
|  | 32 | Elaborar y publicar el informe unificado de resultados PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal web de la entidad. | La OCI pudo identificar la publicación del cuarto informe de PQRSD del 2023 en enero del 2024, el cual se encuentra publicado en la página web del Departamento. Del mismo modo, se verificó que se realizó la publicación del primer informe de PQRSD correspondiente al primer trimestre de 2024. | Cuatrimestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/informes-unificados-pqrs https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/2023-08-31_Informe_pqrsd_cuarto_trimestre_final.pdf/7ee5c4e4-4db5-8913-8ab8-44595bf2b0d4?t=1707231750424 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/2023-08-31_Informe_pqrsd_primer_trimestre_2024.pdf/f985782e-b117-8bc8-ca43-c8f0ea0691de?t=1715080040815
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 33 | Gestionar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. | Debido al cambio en la responsabilidad del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al interior del Departamento, que estaba en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación, trasladado a la OREC, en el primer trimestre del 2024 se adelantaron capacitaciones de empalme en lo referente a la ley 1712 y el seguimiento a la Matriz ITA. | Trimestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-02-23_Seguimiento_ita | Nombre del archivo: 2024-03-20_Registro_reunion_capacitacion_ita_orec
| Criterio diferencial de accesibilidad | 34 | Implementar gradualmente mecanismos en el portal web para las comunidades o personas con discapacidad. | La OREC mediante reuniones con la OTIC han identificado compromisos referentes al diagnóstico inicial del grado de accesibilidad del portal. El control y avance a la migración del nuevo portal entre la oficina de comunicaciones y OTIC generando la hoja de ruta en la salida en producción del nuevo portal. Se acordó por medio de acta de fecha de 15 de abril del presente año, para avanzar en la implementación de herramientas y mecanismos para personas con discapacidad. | Cuatrimestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\yaksa\12004GSCI\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-05-08_Cambios_pagina_web_personas_capacidades_diversas | N/A
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 35 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Durante el periodo evaluado se llevó a cabo retroalimentación referente a los temas de la matriz ITA con la OAP, en relación a las nuevas actividades a cargo de OREC. Esto se realizó mediante una capacitación y reuniones. Además, se sostuvo una reunión con la Secretaria General para informarle sobre los ITEMS a cargo del área. Durante el mes de marzo, se inició la familiarización, objetivos y alcance de la matriz ITA, así como el estudio para determinar las falencias de la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública. En abril, continuamos con la familiarización y el estudio de la matriz. | Mensual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-02-23_Seguimiento_ita | N/A
| Transparencia colaborativa | 36 | Adelantar la medición del desempeño institucional de la vigencia 2023 | Se diseñó y aprobó la Circular 100-006 de 2024, mediante la cual el Consejo de Gestión y Desempeño Institucional, emite los lineamientos y el cronograma general para llevar a cabo la medición del desempeño de la vigencia 2023. | Trimestral | 2024-01-15 | 2024-09-30 | \\Yaksa\11300dgdi\2024\DOCUMENTOS_APOYO\MIPG\CONSEJO_GESTION_DESEMPENO\PRIMERA_SESION_2024 | Nombre del archivo: 2024-03-15_Circular_100_006_2024_lineamientos_mdi_furag_vig_2023
| Transparencia focalizada | 37 | Mantener actualizado el micro sitio y todo lo relacionado con la estrategia "Más Jóvenes en el Estado". | La Oficina de Control Interno pudo validar la presentación de la matriz de seguimiento, entre el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2024, donde se exponen cuantos servidores se han vinculado y contratado mediante el programa "Más Jóvenes en el Estado". Actualmente, se encuentra a la espera de actualización del micro sitio con datos del 2024. | Cuatrimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\6. COMPONENTE_DE_JOVENES_IMPLEMENTADO https://www.funcionpublica.gov.co/web/mas-jovenes-en-el-estado/asi-vamos-en-la-implementacion | Nombre del Archivo: 2024-03-31_Reporte_jovenes_primer_trimestre
|  | 38 | Orientar la actualización y ajustes del aplicativo por la integridad pública | Durante el cuatrimestre la Dirección de Empleo Público efectuó los ajustes impartidos por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, en las resoluciones No 6698 del 18-02-2022 y 2986 del 01-02-2023 y adicionalmente las mejoras tecnológicas y funcionales solicitadas a la OTIC. | Trimestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\3. ACCIONES_PROMOVER_PUBLICACION_DECLARACION_BYR_CONFLICTOS\ORIENTAR AJUSTES APLICATIVO | Nombre del Archivo: 2024-01-31_Ajustes_otic_api
|  | 39 | Elaborar y publicar el informe de Ley de Cuotas. | La Oficina de Control Interno pudo validar que la Dirección de Empleo Público realizo una encuesta del primer reporte del cumplimiento de la Ley de cuotas. Actualmente se cuenta con el resultado preliminar de este primer ejercicio. En este momento el informe sigue en elaboración. | Trimestral | 2024-02-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11400DEP\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\5. COMPONENTE_DE_GENERO_IMPLEMENTADO\INFORME_LEY_CUOTAS | Nombre del Archivo: 2024-05-03_Acciones_primer_reporte_ley_cuotas
| Gestión Documental | 40 | Elaborar y socializar a cada dependencia el resultado del diagnostico documental de su competencia. | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad.(Junio y diciembre) | Semestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | N/A
|  | 41 | Realizar la publicación del inventario de eliminación documental, en el portal web de la entidad | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad. (Junio) | anual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | N/A
|  | 42 | Suscribir y publicar el acta de eliminación documental en el portal web de la entidad | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad. (Diciembre) | anual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | N/A | N/A
INICIATIVAS ADICIONALES
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Iniciativas Adicionales | 43 | Socializar piezas gráficas relacionadas con el código de integridad, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos | La OCI pudo validar que el Grupo de Gestión Humana realizó la indagación sobre conocimiento en temas de integridad a los servidores del Departamento, quedando como alcance para el próximo cuatrimestre la divulgación de las piezas graficas con el fin de reforzar los valores institucionales. | Cuatrimestral | 02/01/2024 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\11_BIENESTAR\TEST_INTEGRIDAD | Nombre del archivo: 2024-03-20_Pieza_grafica_percepcion_integridad
|  | 44 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas periódico | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad.(Junio) | Anual | 2024-04-01 | 2024-05-31 | N/A
|  | 45 | Actualización del Manual de Supervisión con los lineamientos normativos vigentes. | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad. (Agosto) | Anual | 2024-01-02 | 2024-08-31 | N/A
|  | 46 | Realizar seguimiento a las personas Expuestas Políticamente – PEP y Declaración de Conflicto de Interés para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021 y Ley 2013 de 2019 | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad. (Junio y diciembre) | semestral | 02/01/2024 | 2024-12-31 | N/A
|  | 47 | Efectuar seguimiento al buzón de conflicto de interés | La OCI pudo validar que el GGH durante el primer cuatrimestre del 2024, llevó a cabo un monitoreo del buzón de conflictos de interés, sin embargo, se evidencia que no se han registrado solicitudes de gestión en dicho período. Sin embargo, se identifica falta de divulgación de la funcionalidad del buzón conflicto de interés. | Cuatrimestral | 02/01/2024 | 2024-12-31 | \\yaksa\12001GGH\2024\DOCUMENTOS_APOYO\37_BUZON_CONFLICTO_INTERESES | Nombre del archivo: 2024-04-30_Seguimiento_buzon_conflicto_intereses
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| Participación Ciudadana | 48 | Identificar estrategias y dar lineamientos a las entidades para implementar acciones que garanticen la participación ciudadana incidente, vinculando Gobernaciones así como a los órganos de control. | Se pudo validar desde esta oficina que, durante el primer trimestre del año, se brindó asesoría personalizada y masiva a entidades a nivel nacional y territorial priorizadas, lo que representa un avance en el proceso de implementación de estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas. Adicionalmente, se ha proporcionado asistencia técnica constante a través de diversos canales como ORFEO, correo electrónico y vía telefónica. | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11500dptsc\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ENTIDADES_ASESORADAS_PARTICIPACION\MARZO | Nombre de los archivos: 2024-03-13_Registro_asesorias_participacion, 2024-03-18_Presentacion_participacion_rendicuentas_masiva_3
|  | 49 | Desarrollar acciones simbólicas para la construcción colectiva de escenarios de paz total en conjunto con organizaciones de la sociedad civil | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad.(Junio y diciembre) | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A
Elaboró: Oficina de Control Interno
Fecha: Mayo 2024