## primer informe enero-abril 2024
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2024
Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2024
Fecha de publicación: Septiembre 2024
COMPONENTE # 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| Subcomponentes | No. | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Periodicidad | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1 | Política y metodología del riesgo en Función Pública, actualizada y aprobada | No aplica revisión en la periodicidad establecida, esta actividad ya fue ejecutada, sin embargo, la política de riesgo fue aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del pasado 12 de julio de 2024. | Bimestral | 2024-01-02 | 2024-04-30 | \\Yaksa\10010oci\2024\TRD\ACTAS\ACTAS_COMITE_COORDINACION_SISTEMAS_CONTROL_INTERNO | Nombre del Archivo: 2024-07-12_Acta_final_cicci_002
|  | 2 | Identificación de riesgos fiscales, prevención del daño antijurídico y de continuidad en Función Pública | Durante el seguimiento se pudo validar que la OAP realizó la identificación de los puntos de riesgo fiscal. Se propusieron cuatro riesgos fiscales para incluir en el mapa de riesgos de función pública los cuales harían parte de las dependencias de Contractual, Humana, Financiera, Administrativa, Planeación y la Secretaría General. | Bimestral | 2024-01-02 | 2024-06-30 | \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\PLANES\RIESGOS | Nombre del archivo: 2024-06-15_Matriz_puntos_riesgo_fiscal_propuesta
| Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Mapa de riesgos institucional actualizado y publicado | Actualmente el mapa de riesgos de Función Pública, se registran identificados 96 riesgos, 70 de gestión, 8 de corrupción y 18 de seguridad digital. Para el mes de agosto del 2024, se monitorearon treinta y siete (37) riesgos: veinticinco (25) de gestión, siete (7) de corrupción y cinco (5) de seguridad digital, los cuales cuentan con un total de ochenta (80) controles, en donde se evidencio el avance a setenta y nueve (79), cumpliendo con el 99%, quedando pendiente un (1) control por reportar. Adicionalmente se valida en el seguimiento que aún se encuentran pendientes por reporte cuatro (4) controles del mes de junio. | Bimestral | 2024-01-02 | 2024-04-30 | \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\MANUALES\PROCESO_1_DIRECCION_ESTRATEGIA\POLITICAS https://www1.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo | Nombre del archivo: 2024-02-06_Mapa_riesgos_institucional_v27 Nombre del documento: Informe Gestión de Riesgos - Agosto; Reporte agosto
| Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4 | Herramienta para la gestión del riesgo actualizada y en operación | La Oficina de Control Interno pudo validar que durante el segundo trimestre de la vigencia 2024 se solicitó desde la OAP a la OTIC el ajuste del SGI en el módulo de riesgos, en lo correspondiente a la parametrización de la metodología de riesgos incluyendo una nueva categoría de riesgo fiscal, realizando la validación en el ambiente de pruebas y posteriormente llevándolo a producción en el mes de junio. | trimestral | 2024-01-02 | 2024-12-30 | \\yaksa\10021GMI\2024\TRD\PLANES\RIESGOS | Nombre de los archivos:2024-05-09_Comunicacon_ajuste_modulo_riesgos_gmi_riesgo_periodicidad_controles_pruebas, 2024-09-10_Informe_gestion_riesgos_agosto; 2024-04-30_Comunicacion_ajuste_parametrizacion_modulo_riesgos_aprobacion
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5 | Efectuar seguimientos a la gestión institucional y elaborar los informes de ley | La Oficina de Control Interno durante el primer semestre de la vigencia 2024 ejecutó el Plan de Auditorias y Seguimientos (PAAS) aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 27 de diciembre de 2023. La Oficina realizó durante el semestre los siguientes seguimientos y auditorias: Evaluación por dependencias (20), Informe Control Interno Contable vigencia 2023, evaluación Estado del Sistema de Control Interno periodo julio diciembre 2023 ,MECI - FURAG 2023, austeridad en el gasto cuarto trimestre 2023 y primer trimestre 2024, Derechos de Autor vigencia 2023, Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, Informe al Trámite de las PQRSD periodo julio – diciembre 2023, Informe E-kogui 2023, Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, periodo septiembre – diciembre 2023, Primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano periodo enero – abril 2024. Arqueo a la caja menor, planes de mejoramiento auditorias de gestión cierres, Seguimiento a la ejecución presupuestal corte a abril 2024 y la Auditoría al sistéma SUIT, ejecutando hasta la fecha el 61% del PAAS. | Semestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\10010oci\2024\TRD\PROGRAMAS\PROGRAMAS_AUDITORIA_INTERNA\PLAN_AUDITORIAS_2024 https://www1.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno | Nombre del archivo ruta 1: 2024-07-30_Plan_auditorias_seguimientos_vigencia_2024_v4
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
|  | - | De acuerdo, al desarrollo de la formulación de la Planeación Institucional 2024 y en las mesas de trabajo realizadas con cada una de las direcciones del Departamento Administrativo de Función Pública, en la presente vigencia no se va efectuar ningún tipo de acción de racionalización, lo anterior en consideración a: - En las anteriores vigencias, se había venido informando sobre la gestión de diferentes trámites que han finalizado su ejecución y por ende, para el año 2024 no tendrían acciones a racionalizar, simplificar, estandarizar entre otros. Teniendo en cuenta la eliminación de los mismos en el SUIT- Sistema Único de Información de Trámites.
COMPONENTE # 3: RENDICION DE CUENTAS
| Elementos |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Periodicidad | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Información | 6 | Publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública. | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad. (octubre) | Anual | 2024-01-02 | 2024-10-30 | N/A | N/A
|  | 7 | Publicar los avances de compromisos generados del Plan Marco de Implementación de los acuerdos de Paz | Durante el segundo cuatrimestre de 2024, la OAP realizó la publicación de los avances en los indicadores del Plan Marco de Implementación en la plataforma de SIIPO dispuesta para el seguimiento de los indicadores de paz, cabe señalar que se encuentra al día con corte a abril, en ella se relaciona la información de avance de las metas y de los datos con desagregación territorial. | Trimestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento al reporte PMI: \\Yaksa\10020oap\2024\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANES\INSTITUCIONAL\PMI | Nombre de los archivos: 2024-05-01_Reportes_pmi_dafp; 2024-06-30_Matriz_seguimiento_informes_paz_sircap_nacion_territorio_actualizado (4) (4)
|  | 8 | Diseñar, implementar y divulgar estrategias para incentivar la participación de los grupos de valor en los ejercicios de la rendición de cuentas | La audiencia de Rendición de cuentas se tiene programada para el próximo 10 de octubre de 2024, se han planteado dos acciones importantes que deben realizarse desde la Oficina Asesora de Comunicaciones: 1. La caja virtual para la medición de expectativas: "Albergada en la página web en la que los grupos de valor podrán decir qué quieren saber sobre la Función pública, dicha caja estará 1 mes antes de la audiencia" significa que a más tardar el 10 de septiembre debe estar publicada. 2. Elaboración de piezas gráficas, difusión, etc. para la convocatoria de los asistentes | Cuatrimestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-08-31_Rendición de cuentas | La carpeta Rendición de cuentas contiene archivos relacionados con esta actividad.
|  | 9 | Seguimiento de la información institucional mediante el portal web de la Entidad | Durante el segundo cuatrimestre, la Oficina de Control Interno pudo validar que desde la OREC se realizó el seguimiento de la información institucional cargada en el portal web de la Entidad, la cual hace referencia a el portafolio de servicios que se ofrece desde la entidad. Se evidencia en el trimestre de cargue de información relacionada con Formalización Laboral, Eventos Juntémonos, Rendición de Cuentas, Meritocracia y empleo público, entre otras. | Trimestral | 2024-02-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-08_Rendicion_de_cuentas | Nombre del archivo: 2024-07-05_Seguimiento_pagina_web_junio
| Dialogo | 10 | Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de Función Pública. | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad. (noviembre) | Anual | 2024-06-01 | 2024-11-30 | N/A | N/A
|  | 11 | Ejecutar los "juntémonos para tejer lo público" para propiciar el diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites y servicios de entidades públicas nacionales y territoriales priorizados de acuerdo con las necesidades de los territorios | Durante el primer semestre de 2024, la Oficina de Control Interno verificó la realización del evento “Juntémonos” en el municipio Tierralta-Córdoba los días 22 y 23 de junio. Además, se invitó a equipos de gobierno regional para jornadas de capacitación en Función Pública, los días 20 y 21 de junio. De ese modo, el evento proporcionó módulos de servicio para aproximadamente 150 servidores de 60 entidades, ofreciendo formación, actividades creativas, y espacios de diálogo, resultando en unas 8,844 atenciones efectivas que abarcaron información, trámites, talleres, y actividades culturales. Adicionalmente se pudo validar que Función Pública junto a 52 entidades del Gobierno Nacional, atendió a 9.367 ciudadanas y ciudadanos en el segundo festival Juntémonos “para tejer lo público”, que se realizó en Santa Rosa del Sur (Bolívar) entre el 10 y 11 de agosto. | Trimestral | 2024-04-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11502gagptsc\2024\TRD\PLANES_ASESORIA_ENTIDADES\ESTRATEGIA_JUNTEMONOS\DESARROLLO_JUNTEMONOS https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/-/gobierno-del-cambio-atiende-10.248-solicitudes-en-el-sur-de-bolivar-a-traves-de-juntemonos-para-tejer-lo-publico-?redirect=null | Nombre de los documentos: 024-02-20_Chequeo_disposiciones_locativas_y_elementos_espacios_fisicos, 2024-01-30_Formato_disposicion_apoyos_logisticos_alcaldia, 2024-01-25_Sondeo_alcaldia_para_identificar_recursos_in_situ, 2024-01-25_Plantilla_tipo_permiso_uso_suelo, 2024-03-01_Registro_reunion_presentacion_propuesta_juntemonos_dptsc, 2024-03-04_Reunion_riesgo_publico_arl_positiva_dafp, 2024-02-15_Recomedaciones_seguridad_juntemonos, 2024-05-28_Comunicado_participantes_agenda_cultural_juntemonos_tierralta_rad20245010348721, 2024-05-31_Ppt_balance_prejuntemonos_tierralta, 2024-06-06_Participacion_entidades_juntemonos_tierralta, 2024-06-07_Pieza_mesas_tematicas_juntemonos_tierralta, 2024-06-07_Pieza_agenda_artistica_y_cultural_juntemonos_tierralta, 2024-06-12_Planimetria_entidades_juntemonos_tierralta, 2024-06-14_Agenda_espacios_de_formacion_juntemonos_tierralta, 2024-06-14_Agenda_actividades_creativas_juntemonos_tierralta, 2024-06-14_Base_datos_emprendimientos_juntemonos_tierralta, 2024-06-17_Pieza_entidades_participantes_juntemonos_tierralta, 2024-06-17_Ppt_preparacion_juntemonos_tierralta, 2024-06-14_Base_municipios_cercanos_fortalecimiento_institucional, 2024-06-23_Matriz_sistematizacion_interacciones_juntemonos_tierralta_consolidado
| Responsabilidad | 12 | Elaborar y publicar la agenda y coordinar la ejecución de los espacios de dialogo planificados. | Según el cronograma desarrollado por la Oficina de Relación Estado Ciudadanías, la Oficina de Control Interno pudo validar que, para el mes de agosto se desarrollaron reuniones conjuntas para presentar la propuesta metodológica del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2024, programada inicialmente para el 10 de octubre de 2024. | Cuatrimestral | 2024-02-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-08-31_Rendición de cuentas | Nombre de los archivos: 2024-09-06_Cronograma; 2024-08-21_Acta_reunion_aprobacion_metodologia; 2024-08-06_Acta_Rendicion_de_Cuentas
|  | 13 | Realizar seguimiento a las mejoras institucionales derivadas de la retroalimentación con los grupos de valor | Una vez validado el avance a la gestión por parte de la Oficina de Control Interno, se pudo validar la presentación del documento: "Seguimiento a las mejoras institucionales derivadas de la retroalimentación con los grupos de valor, componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024", presentado por la OREC, el cual presenta los resultados de los instrumentos mencionados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2024 como parte de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano, como insumo en el proceso de planeación de rendición de cuentas del Departamento. Se recomienda hacer seguimiento a las recomendaciones mencionadas en el documento antes citado, a fin de revisar las calificaciones deficientes en las encuestas de percepción de cada dirección. | Cuatrimestral | 2024-02-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-08-31_Rendición de cuentas | Nombre de los archivos: 2024-09-06_Cronograma; 2024-09-06_Seguimiento_mejora_institucionales
|  | 14 | Dinamizar el sistema nacional de rendición de cuentas mediante el fomento de la articulación interinstitucional para la conformación de nodos y la implementación de tres (3) rutas de rendición de cuentas articuladas con ejercicios de control social en temas priorizados | La Oficina de Control Interno pudo validar que, en el mes de junio, la DPTSC trabajó para dinamizar y fortalecer el sistema nacional de rendición de cuentas. Se asesoró a varias gobernaciones en la activación de sus Comités Territoriales del SNRdC, incluyendo a la Presidencia de la República, la Gobernación de Cundinamarca, y la Gobernación de Guaviare, así como a Función Pública en la conformación de nodos específicos. También se asistió en la definición de planes de acción para el Plan Estratégico 2024-2027 del SNRdC y se avanzó en actividades como el «Semillero del cuidado de lo público». Finalmente, se llevó a cabo la 14ª sesión del Comité Nacional del SNRdC. | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11500dptsc\2024\TRD\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ESCENARIOS_PARTICIPACION_INCIDENTE\JUNIO | Nombre de los archivos: 2024-05-27_Snrdc_gestion_activacion_comites_territoriales, 2024-06-25_Snrdc_actualizacion_web_comites_territoriales, 2024-06-06_Snrdc_asesoria_presidencia_conformacion_nodos, 2024-06-07_Snrdc_asesoria_gobernacion_cundinamarca, 2024-06-07_Snrdc_asesoria_funcion_publica_nodo_paz, 2024-06-11_Snrdc_asesoria_nodo_guaviare, 2024-04-24_Snrdc_cronograma_actividad_111, 2024-04-24_Snrdc_cronograma_actividad_112_prev, 2024-06-18_Snrdc_cronograma_actividad_211, 2024-06-14_Snrdc_cronograma_actividad_221, 2024-06-28_Snrdc_actividad_111_resultados_semillero, 2024-06-06_Snrdc_invitacion_14_comite_nacional, 2024-06-28_Acta_sesion_14_comite_nacional_snrdc
|  | 15 | Generar una estrategia para la puesta en marcha de espacios de planeación participativa y rendición de cuentas incluyente | La Oficina de Control Interno pudo validar que en el mes de mayo la DPTSC finalizó la elaboración del documento que contiene la estrategia para la puesta en marcha de espacios de planeación participativa y rendición de cuentas incluyente, el cual incluye ajustes y recomendaciones efectuadas con base en la experiencia de implementación en Caquetá y considerando escenarios de participación incidente en la planeación para la formulación de proyectos y para la planeación anual institucional. | Otro | 2024-01-01 | 2024-04-30 | \\Yaksa\11500dptsc\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ESCENARIOS_PARTICIPACION_INCIDENTE\MAYO \\Yaksa\11500dptsc\2024\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ESCENARIOS_PARTICIPACION_INCIDENTE\JUNIO | Los documentos contenidos en las carpetas relacionadas, hacen parte de la evidencia de avance a la gestión de dicha actividad.
|  | 16 | Actualizar y monitorear el Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) | La Oficina de Control Interno pudo validar que la DPTSC durante el primer semestre de 2024, mediante el SIRCAP recibió informes de rendición de cuentas sobre el acuerdo de paz correspondientes a la vigencia de 2023, provenientes tanto de entidades nacionales como de municipios PDET. En marzo se recibió un número considerable de informes de ambos tipos de entidades. La revisión de los informes se realizó con el objetivo de evaluar la calidad y detectar debilidades, y se ha enviado retroalimentación para realizar los ajustes necesarios. Para el 30 de junio, se había acumulado una cantidad significativa de informes, representando un porcentaje elevado del cumplimiento total esperado. Sin embargo, a junio aún faltaban varios municipios PDET por presentar sus informes. Se envió un recordatorio a estos municipios para que cumplieran con la presentación de los informes antes de la fecha límite establecida. | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11500dptsc\2024\TRD\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\SIRCAP\INFORMES_RECIBIDOS2023 | Nombre del archivo: 2024-07-31_Matriz_seguimiento_informes_paz_sircap_nacion_territorio_julio, 2024-06-30_Matriz_seguimiento_informes_paz_sircap_nacion_territorio_actualizado_junio
|  | 17 | Divulgar el Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) | Durante el segundo trimestre de 2024, se llevó a cabo una jornada de acompañamiento en los municipios PDET de las subregiones Sierra Nevada, Perijá y Zona Bananera, para orientar en la elaboración de los informes de rendición de cuentas sobre el acuerdo de paz. También, con el apoyo de la Agencia de Renovación del Territorio ART, se asistió a municipios PDET de Meta y Caquetá en la formulación de estos informes y en la planificación de acciones de diálogo con la ciudadanía. Adicionalmente, se envió un correo masivo a los municipios PDET que no habían presentado el informe de 2023, estableciendo el 30 de junio de 2024 como plazo final. Paralelamente, se avanzó en la coordinación con el DNP para integrar información del SIRCAP en el SIIPO, estableciendo módulos y enlaces de consulta en el sistema. | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11500dptsc\2024\TRD\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\SIRCAP\JUNIO \\Yaksa\11500dptsc\2024\TRD\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\SIRCAP\JULIO | Los documentos contenidos en las carpetas relacionadas, hacen parte de la evidencia de avance a la gestión de dicha actividad.
COMPONENTE # 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Periodicidad | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 18 | Documentar y publicar la estrategia de relacionamiento Estado - Ciudadanías para la vigencia | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad. (diciembre) | Anual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | N/A | N/A
|  | 19 | Identificar y gestionar las mejoras para las herramientas de atención a los Grupos de valor | La OCI pudo validar que desde la OREC se reportaron las intermitencias y las caídas del Aplicativo por la Integridad Pública en el mes de abril, mayo y junio, fallas que fueron reportadas por a la Oficina de Tecnologías y Comunicaciones. Del mismo modo se pudo validar que se adelantaron reuniones entre OREC y OTIC con el fin de revisar las encuestas de percepción, servicios y orientación. Se recomienda generar acciones de mejora realizables y medibles que permitan su seguimiento en base a las fallas identificadas. | Trimestral | 2024-02-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-09_Mejoras_herramientas_atencion | Nombre del archivo: 2024-07-08_Acta_reunion_mejora_encuestas; 2024-07-08_Reporte_fallas_plataformas_abril_junio
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 20 | Desarrollar las actividades programadas para el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación | Durante el segundo cuatrimestre del 2024, la Oficina de Control Interno validó la correcta implementación del Plan Institucional de Capacitación (PIC), ejecutado por el Grupo de Gestión Humana. Se evidenció el desarrolló una capacitación referente al Valor del Servidor Público, complementada con una inducción magistral para los nuevos servidores en su periodo de prueba. En agosto, según el cronograma del PIC, se realizó una capacitación enfocada en la Gestión del Talento Humano por competencias. A lo largo del cuatrimestre, también se abordaron otros temas clave como la Apropiación tecnológica, Responsabilidades disciplinarias de los servidores públicos, Evaluación del Desempeño, Ciberseguridad, Gerencia Pública, y Memoria desde y para la Paz. | Mensual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\YAKSA\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\7_CAPACITACIONES\03_CAPACITACIONES\MATRIZ_SEGUIMIENTO | Nombre de los archivos: 2024-08-01_Matriz_seguimiento_actividad_pic_agosto; 2024-07-01_Matriz_seguimiento_actividad_pic_julio; 2024-06-01_Matriz_seguimiento_actividad_pic_junio; http://172.20.1.17:8081/orfeo361/login.php REPORTE SGI MAYO GGH - CAPACITACIONES
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 21 | Gestionar las PQRSD designadas a la OREC (incluye soporte a mesa de ayuda SIGEP, SUIT y orientación) | La Oficina de Control Interno pudo validar el seguimiento realizado por parte de la Oficina de Relación Estado Ciudadanías OREC, en el sistema de carpetas compartidas yaksa reposa el seguimiento a las PQRSD que han sido reasignadas a direcciones técnicas y las trasladadas por competencias, para los meses de junio, julio y agosto, las cuales contienen los datos de seguimiento. | Mensual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-09-05_Estadisticas_canales_atencion_agosto | Nombre del Archivo: 2024-09-05_Estadisticas_canales_atencion_agosto
|  | 22 | Gestionar los requerimientos a los aplicativos de uso de OREC , con el fin de mejorar el servicio de atención al ciudadano | La Oficina de Control Interno pudo validar la presentación de un informe donde se reportan las intermitencias y caídas del Aplicativo por la Integridad Pública en el mes de abril, mayo y junio, fallas que fueron reportadas por la Oficina Relación Estado Ciudadanías a la Oficina de Tecnologías, Informática y Comunicaciones. Se recomienda realizar seguimiento a los reportes realizados, para garantizar la gestión de los requerimientos. | Trimestral | 2024-01-02 | 31/12//2024 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-09_Mejoras_herramientas_atencion | Nombre del archivo: 2024-07-08_Reporte_fallas_plataformas_abril_junio
|  | 23 | Administrar los canales de atención para disponer de ellos de manera eficiente y eficaz (Presencial, escrito, virtual y telefónico ) | La Oficina de Control Interno pudo validar el seguimiento a las PQRSD recibidas a través de los diferentes canales: escrito, virtual, presencial, telefónico. En el mes de agosto se adelantó el seguimiento de resultados de la gestión de solicitudes y se propusieron actividades enfocadas en mejorar el servicio a los diferentes grupos de valor a través de los canales disponibles de la Entidad. | Mensual | 2024-02-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-06-11_Estadisticas_canales_atencion_mayo \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-07-08_Estadisticas_canales_atencion_junio \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-08-08_Estadisticas_canales_atencion_julio \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-09-05_Estadisticas_canales_atencion_agosto | Nombre de los archivos: 2024-05-02_Reporte_mensual_chat_eva_asesor_humano_mayo, 2024-05-02_Reporte_mensual_chat_eva_robot_mayo, 2024-05-02_Reporte_mensual_crm_mayo, 2024-05-02_Reporte_mensual_peticiones_atendidas_proactivanet_mayo, 2024-05-02_Reporte_mensual_radicados_salida_orfeo_mayo 2024-07-08_Reporte_mensual_chat_eva_asesor_humano_junio, 2024-07-08_Reporte_mensual_chat_eva_robot_junio, 2024-07-08_Reporte_mensual_crm_junio, 2024-07-08_Reporte_mensual_peticiones_atendidas_proactivanet_junio, 2024-07-08_Reporte_mensual_radicados_salida_orfeo_junio 2024-08-08_Estadisticas_canales_atencion_julio 2024-09-09_Acta_revision_resultados_mejora_oportunidad_continua_agosto
|  | 24 | Elaborar y gestionar las estadísticas mensuales de PQRSD atendidos por parte de OREC. | La Oficina de Control Interno teniendo en cuenta la información cargada en el SGI, pudo validar que las PQRSD atendidas por la OREC en el segundo cuatrimestre del año, fueron atendidas por medio de los siguientes canales de atención: CANAL ESCRITO (Orfeo y Proactiva) CANAL VIRTUAL (Chat Humano y Chat Robot) CRM: (Canal Presencial y Canal Telefónico) | Mensual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-08-08_Estadisticas_canales_atencion_julio; \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-07-08_Estadisticas_canales_atencion_junio; \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-08-08_Estadisticas_canales_atencion_julio \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-09-05_Estadisticas_canales_atencion_agosto | Nombre de los archivos: 2024-08-08_Estadisticas_canales_atencion_julio 2024-07-08_Reporte_mensual_chat_eva_asesor_humano_junio, 2024-07-08_Reporte_mensual_chat_eva_robot_junio, 2024-07-08_Reporte_mensual_crm_junio, 2024-07-08_Reporte_mensual_peticiones_atendidas_proactivanet_junio, 2024-07-08_Reporte_mensual_radicados_salida_orfeo_junio 2024-08-08_Estadisticas_canales_atencion_julio 2024-09-05_Estadisticas_canales_atencion_agosto
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 25 | Asesorar y acompañar a las dependencias de la entidad para la mejora de las encuestas realizadas dirigidas a los grupos de valor OREC | Desde la OREC se realizó solicitud revisión encuestas de percepción Servicios y Orientación a la OTIC debido a que las encuestas cargadas presentaba fallas técnicas, se validó con el profesional encargado y se adelantó la actualización de las encuestas de percepción | Trimestral | 2024-02-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-09_Informe_encuestas_percepcion_trimestral | Nombre de los archivos: 2024-07-08_Acta_reunion_mejora_encuestas; 2024-07-08_Encuesta_asesoria_integral; 2024-07-08_Encuesta_canal_orientacion; 2024-08-07_Encuesta_canal_escrito
|  | 26 | Realizar informes trimestrales de la gestión adelantada con respecto los 4 mecanismos de los Equipos Transversales | La OCI pudo validar que durante el segundo trimestre, la Subdirección avanzó en los cuatro (4) componentes de la Estrategia de Equipos Transversales: (1) Chats de WhatsApp, (2) Diplomados para la generación de capacidades institucionales, (3) Red de Servidores Públicos y (4) Encuentros de Equipo Transversal, con énfasis en la actualización de datos de los integrantes de los equipos transversales y la estrategia de plan piloto de la Red de Servidores por parte de la Dirección de Gestión del Conocimiento. | Trimestral | 02/01/2024 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11000sd\2024\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\06_JUNIO | Nombre de los archivos: 2024-07-02_Equipos_transversales; 2024-07-01_Informe_equipos_transverales_segundo_trimestre
|  | 27 | Elaborar y publicar el informe unificado de resultados de PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal WEB de la entidad. | Desde la Oficina de Control Interno se pudo validar la publicación y presentación del informe unificado de PQRSD realizado por la OREC, con corte a julio de 2024, el documento se encuentra contenido en los links relacionados | Cuatrimestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/2024-07-30_Informe_pqrsd_segundo_trimestre.pdf/c6efd35b-870c-d30b-2266-b43e2f573061?t=1724710857461 \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-09_Informe_encuestas_percepcion_trimestral | Nombre del Archivo: 2024-07-08_Informe_encuestas_percepcion_segundo_trimestre
| Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 28 | Actualizar el informe de caracterización de grupos de valor 2024 | La Oficina de Control Interno pudo validar la presentación del documento "Caracterización Grupos de Valor y Ciudadanías" el cual contiene la actualización de la caracterización de los grupos de valor en Función Pública, y se encuentra contenido en el sistema de carpetas compartidas yaksa, con fecha de junio de 2024, sin embargo, la OCI no pudo validar la publicación del mismo en la página web de la entidad, se encontró tanto en el SIPG, como en la página web el documento con fecha de enero 2024, por lo que se recomienda cargar dichos documentos en la página web de Función Pública. | Anual | 2024-01-02 | 2024-06-30 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-07-08_Caracterizacion | Nombre del archivo: 2024-07-08_Informe_actualizado_caracterizacion_grupos_de_valor
0 | COMPONENTE # 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Periodicidad | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Transparencia Activa | 29 | Actualizar permanentemente la información del menú transparencia, menú participa y servicio al ciudadano a través del portal web. | Desde la Oficina de Control Interno se pudo validar que se publicó en el menú "Participa" el informe unificado de PQRSD y la percepción de los grupos de valor correspondiente al segundo trimestre de 2024, elaborado por la OREC. Adicionalmente, se publicó en el mismo menú la Estrategia de Relación Estado-Ciudadanía y la percepción de los grupos de valor del primer trimestre. Actualmente la OREC continua en la búsqueda de los objetivos y alcance de la matriz ITA, iniciando el estudio para identificar las falencias de la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Mensual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-03-05_Menu_participa \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-02-23_Seguimiento_ita | Nombre de los archivos: 2024-06-11_Seguimiento_menu_participa_mayo, 2024-06-11_Correo_seguimiento_menu_participa_mayo, 2024-07-08_Seguimiento_boton_participa_junio, 2024-08-06_Seguimiento_matriz_ita_julio, 2024-09-06_Seguimiento_matriz_ita_agosto
| Transparencia Pasiva | 30 | Publicar en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, los documentos diagramados | La Oficina de Control Interno pudo validar que en el mes de mayo se realizó la publicación en la página web del documento “Lineamientos para incorporar el enfoque de género, orientaciones sexuales e identidades de género no hetero normativas, en la rendición de cuentas y el servicio a las ciudadanías”. Adicionalmente se publicó Bio Administración Pública No. 2 - Revista Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Trimestral | 2024-01-02 | 2024-12-20 | \\yaksa\11001GCE\2024\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\PUBLICACIONES https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=53816397 https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=53970633 | Nombre de los archivos: 2024-05-23_Lineamientos_enfoque_genero_en_rendicion_cuentas 2024-06-29_Revista_bioadministracion_publica_2
|  | 31 | Producir y difundir comunicados de prensa y materiales periodísticos | Según el reporte en el SGI la Oficina Asesora de Comunicaciones generó 34 comunicados de prensa, 7 en mayo, 5 en junio, 18 en julio y 4 en agosto, los cuales fueron publicados en la página web y remitidos a la base de datos de periodistas. | Bimestral | 2024-01-02 | 2024-12-20 | \\Yaksa\11001gce\2024\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_JULIO \\Yaksa\11001gce\2024\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_AGOSTO | Nombre de los archivos: 2024-05-07_Queda_1_mes_para_declaracion_bienesyrentas_nacional, 2024-05-15_Formalizacion_empleos_monteria, 2024-05-20_Fp_entrega_70becas_posgrado_servidores_servimos, 2024-05-27_Fp_socializa_estrategia_paz_10_entidades, 2024-06-01_Colombia_supera_expectativas_racionalizacion_tramites2024, 2024-06-06_Inicia_declaracion_bienesyrentas_orden_territorial, 2024-06-15_Juntemonos_tierralta_58_entidades
|  | 32 | Elaborar y publicar el informe unificado de resultados PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal web de la entidad. | Desde la Oficina de Control Interno se pudo validar la publicación y presentación del informe unificado de PQRSD realizado por la OREC, con corte a julio de 2024, el documento se encuentra contenido en los links relacionados | Cuatrimestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/2024-07-30_Informe_pqrsd_segundo_trimestre.pdf/c6efd35b-870c-d30b-2266-b43e2f573061?t=1724710857461 \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-04-09_Informe_encuestas_percepcion_trimestral | Nombre del Archivo: 2024-07-08_Informe_encuestas_percepcion_segundo_trimestre
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 33 | Gestionar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. | Desde la Oficina de Relación Estado Ciudadanías, se trabajó en la construcción de un documento que contiene la actualización y uso de los instrumentos de gestión de la información publicada en la página web de Función Pública, el documento se encuentra relacionado en las evidencias de esta actividad. | Trimestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-02-23_Seguimiento_ita | Nombre de los archivos: 2024-07-07_Correo_seguimiento_ita_junio; 2024-09-06_Seguimiento_matriz_ita_agosto
| Criterio diferencial de accesibilidad | 34 | Implementar gradualmente mecanismos en el portal web para las comunidades o personas con discapacidad. | Desde la Oficina de Control Interno, se pudo validar un documento que contiene el seguimiento a la informacióon reportada en la página web de Función Pública actualizado, sin embargo, no se evidencian las gestiones desarrolladas en cuanto a los mecanismos que se tienen en pagina web para comunidades y personas con discapacidad. | Cuatrimestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-02-23_Seguimiento_ita | Nombre del Archivo: 2024-09-06_Seguimiento_matriz_ita_agosto
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 35 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Desde la Oficina de Relación Estado Ciudadanías, se trabajó en la construcción de un documento que contiene la actualización y uso de los instrumentos de gestión de la información publicada en la página web de Función Pública, el documento se encuentra relacionado en las evidencias de esta actividad. | Mensual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2024\2024-01-17_Documentos_de_apoyo\2024-01-17_Evidencias_sgi\2024-02-23_Seguimiento_ita | Nombre de los archivos: 2024-07-07_Correo_seguimiento_ita_junio; 2024-09-06_Seguimiento_matriz_ita_agosto
| Transparencia colaborativa | 36 | Adelantar la medición del desempeño institucional de la vigencia 2023 | La Oficina de Control Interno pudo validar que la DGDI el pasado 22 de mayo finalizó el plazo para el cargue de la información en el aplicativo FURAG, generando como resultados un reporte del 100% de entidades de nación, y aproximadamente un 85% de entidades de territorio; se procedió a correr el modelo estadístico previamente diseñado, con el fin de generar los resultados de los índices de desempeño de MIPG y de las políticas. El pivote (archivo con todas las respuestas a todas las preguntas de las entidades que reportaron información) se remitió para conocimiento en la última semana de mayo. Se dio continuidad con las etapas de preparación del micro sitio de MIPG, donde se publicarán los resultados y del archivo en PBI para tal fin. También se llevaron a cabo unas mesas de trabajo para avanzar en la consolidación de una agenda de acompañamiento a las entidades para mejorar la implementación de MIPG y de sus políticas; finalmente, se elaboró el primer del informe de desempeño del sistema de control interno, a partir de los datos registrados por las entidades nacionales y territoriales. | Trimestral | 2024-01-15 | 2024-09-30 | \\Yaksa\11300dgdi\2024\DOCUMENTOS_APOYO\MIPG\MEDICION_DESEMPENO_INSTITUCIONAL\PLAN_GENERAL_Y_SEGUIMIENTOS | Nombre del archivo: 2024-06-30_Plan_general_mdi_vigencia_2023_seguimiento
| Transparencia focalizada | 37 | Mantener actualizado el micrositio y todo lo relacionado con la estrategia "Más Jóvenes en el Estado". | Se pudo validar la actualización del micro sitio "Más Jóvenes en el Estado" con corte a 30 de junio de 2024, se evidencia a dicha fecha un total de 41625 jóvenes vinculados en esta estrategia, los datos generales se encuentran contenidos en el link relacionado. | Cuatrimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\6. COMPONENTE_DE_JOVENES_IMPLEMENTADO\MAS_JOVENES_EN_EL_ESTADO\AGOSTO | Nombre del Archivo: 2024-06-30_Mas_jovenes_en_el_estado_evidencia_junio
|  | 38 | Orientar la actualización y ajustes del aplicativo por la integridad pública | De acuerdo a las sugerencias realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en donde da recomendaciones para la actualización del Aplicativo por la Integridad Pública, la OCI pudo validar que desde la Dirección de Empleo Público (DEP), se solicitó a la OTIC la implementación del protocolo de seguridad TSL 1.3 aumentando así la calificación A+ en materia de seguridad de la información. Por otra parte se realizó la actualización del aplicativo por la Integridad pública en su versión 1.5.9, llevada a cabo en el mes de junio. | Trimestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11400dep\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\3. ACCIONES_PROMOVER_PUBLICACION_DECLARACION_BYR_CONFLICTOS\ORIENTAR AJUSTES APLICATIVO | Nombre del Archivo: 2024-06-30_Ajustes_otic_api
|  | 39 | Elaborar y publicar el informe de Ley de Cuotas. | La Oficina de Control Interno pudo validar que la Dirección de Empleo Público avanzó en la consolidación del informe final de Ley de Cuotas, Se elaboró el guion de una herramienta pedagógica “el ABC de ley de cuotas” para informar a las entidades los elementos que deben tener en cuenta a la hora de reportar, del mismo modo, se realizó el cronograma para las asesorías a las entidades del orden territorial para el mes de agosto teniendo en cuenta el pronto reporte. | Trimestral | 2024-02-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11400DEP\2024\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2024\5. COMPONENTE_DE_GENERO_IMPLEMENTADO\INFORME_LEY_CUOTAS | Nombre de los archivos: 2024-06-28_Elementos_abc_ley_cuotas, 2024-07-29_Cronograma_asesorias_ot_ley_cuotas_2024
| Gestión Documental | 40 | Elaborar y socializar a cada dependencia el resultado del diagnostico documental de su competencia. | Se pudo validar desde la Oficina de Control Interno que el Grupo de Gestión Documental realizó el cronograma de diagnóstico documental, el cual dará inicio en el mes de noviembre, dentro del mismo cronograma, se tiene programada la entrega del informe final para el mes de diciembre de 2024, con el propósito de informar sobre el estado de los archivos de gestión, tanto físicos como electrónicos, correspondientes a cada una de las direcciones y grupos de apoyo. La evidencia se encuentra en el radicado con numero 20242060044833 incluido dentro del expediente 20242062505000001E | Semestral | 2024-01-02 | 2024-12-31 | http://172.20.1.17:8081/orfeo361/login.php | http://172.20.1.17:8081/orfeo361/login.php 2024-07-31_Anexo_I _Cronograma_diagnostico_documental_2024
|  | 41 | Realizar la publicación del inventario de eliminación documental, en el portal web de la entidad | La Oficina de Control Interno no pudo validar la publicación del inventario de eliminación documental en el portal web, por lo que se recomienda al lider del Grupo de Gestión Documental, cargar la evidencia o solicitar la modificación de la fecha del entregable en la planeación institucional , en aras de cumplir con la actividad del entregable. | anual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | N/A | N/A
|  | 42 | Suscribir y publicar el acta de eliminación documental en el portal web de la entidad | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad. (diciembre) | anual | 2024-01-02 | 2024-12-31 | N/A | N/A
INICIATIVAS ADICIONALES
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Periodicidad | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Iniciativas Adicionales | 43 | Socializar piezas gráficas relacionadas con el código de integridad, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos | Mediante este seguimiento la OCI pudo validar que el Grupo de Gestión Humana realizó la socialización de piezas gráficas, orientadas a la sensibilización de los servidores públicos con respecto al Código de Integridad, se difundieron temas referentes a: Valores del Servidor Público; Honestidad en el servicio público, Diligencia y justicia. | Cuatrimestral | 02/01/2024 | 2024-12-31 | \\Yaksa\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\11_BIENESTAR\CODIGO_DE_INTEGRIDAD\PIEZAS_GRAFICAS_LOGO_2 | Nombre de los Archivos: 2024_05_22_Correo_ De_ Divulgación_1; 2024-06-11_Correo_de _divulgación_2; 2024-06-17_Correo_de_divulgación_32024-06-28_Correo_de_divulgación_4
|  | 44 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas periódico | La Oficina de Control Interno pudo validar que el Grupo de Gestión Humana realizó el seguimiento de la entrega de la declaración de bienes y Rentas periódicas, de ingreso y retiro de los servidores públicos del Departamento, mediante correos de invitación y reporte en el aplicativo SIGEP II, se realizó la estrategia de socialización. | Anual | 2024-04-01 | 2024-05-31 | \\YAKSA\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\16_SIGEP_II\04_DECLARACIONES_BIENES_RENTAS\01_PERIODICAS\01_DECLARACIONES | Nombre del archivo: 2024-04-11_Seguimiento_byr_periodicas
|  | 45 | Actualización del Manual de Supervisión con los lineamientos normativos vigentes. | Desde la Oficina de Control Interno se instó al líder del GGC para que realice la modificación de la fecha de entregable en la planeación institucional, con el fin de cumplir con la actividad a cabalidad | Anual | 2024-01-02 | 2024-08-31 | N/A | N/A
|  | 46 | Realizar seguimiento a las personas Expuestas Políticamente – PEP y Declaración de Conflicto de Interés para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021 y Ley 2013 de 2019 | Se pudo validar el seguimiento realizado por parte del Grupo de Gestión Humana, a las declaraciones de conflicto de interés de los servidores del departamento obligados a realizarlos, mediante el reporte en una matriz de Excel relacionada en el link de evidencia. Se recomienda adelantar la actualización de las PEP en dicha matriz. | semestral | 02/01/2024 | 2024-12-31 | \\YAKSA\12001ggh\2024\DOCUMENTOS_APOYO\16_SIGEP_II\00_APLCATIVO_LEY_2013\PRIMER_SEMESTRE | Nombre del archivo: 2024-04-03_Servidores_ley_2013
|  | 47 | Efectuar seguimiento al buzón de conflicto de interés | La Oficina de Control Interno pudo validar que, durante el segundo cuatrimestre del 2024, el Grupo de Gestión Humana llevó a cabo el monitoreo del correo buzón de conflictos de interés, sin embargo, se validó que no se han registrado solicitudes de conflictos de interés en dicho período. | Cuatrimestral | 02/01/2024 | 2024-12-31 | \\yaksa\12001GGH\2024\DOCUMENTOS_APOYO\37_BUZON_CONFLICTO_INTERESES | Nombre del archivo: 2024-08-30_Seguimiento_buzon_conflicto_intereses
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| Participación Ciudadana | 48 | Identificar estrategias y dar lineamientos a las entidades para implementar acciones que garanticen la participación ciudadana incidente, vinculando Gobernaciones así como a los órganos de control. | No aplica revisión en la periodicidad establecida para esta actividad. (septiembre y diciembre) | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A
|  | 49 | Desarrollar acciones simbólicas para la construcción colectiva de escenarios de paz total en conjunto con organizaciones de la sociedad civil | En el marco de la revisión de control interno, se observó que durante el primer semestre la DPTSC ejecutó exitosamente una acción simbólica de paz mediante la realización de un taller de memoria y paz con representantes de 56 entidades nacionales, replicado luego con 28 colaboradores del Fondo Nacional del Ahorro. Además, se llevaron a cabo otras actividades para fortalecer la cultura de paz en el Departamento Administrativo de la Función Pública, incluyendo una visita al Centro Cultural Gabriel García Márquez con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, una crónica sobre la exposición "Señales de PAZ" para el boletín de paz, y un cine foro con dos sesiones: una con Jineth Bedoya, víctima del conflicto, sobre "cómo podemos hacer las paces", y otra sobre "la dignidad en el trabajo". | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | \\Yaksa\11500dptsc\2024\TRD\CANASTO_DE_LO_PUBLICO\ACCIONES_SIMBOLICAS_PAZ | 2023-03-10_Documento_de_apoyo_taller_memoria_paz, 2024-02-29_Comunicado_oficial_invitacion_presentacion_juntemonos_y_taller_memoria, 2024-03-15_Registro_reunion_grupo_paz_oac_dptsc, 2024-02-19_Guion_metodologico_taller_memoria_ajustado, 2024-03-23_Escucho_para_hablar_paz, 2024-03-14_Expresiones_paz_nota, 2024-04-11_Reunion_presentacion_juntemonos_taller_paz_fna_dafp, 2024-06-14_Registro_reunion_cinexcusa_junio_paz, 2024-06-17_Pieza_ruta_paz_nuevos_servidores_junio, 2024-04-02_Campana_mes_paz_boleta, 2024-06-05_Boleta_cinexcusa_paz_junio, 2024-04-05_Registro_reunion_cinexcusa_abril_paz
Elaboró: Oficina de Control Interno
Fecha: Septiembre 2024