## tercer informe sept-diciem 2023
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2023
Periodo de seguimiento: Septiembre - Diciembre de 2023
Fecha de publicación: 16 de Enero 2024
COMPONENTE # 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| Subcomponentes | No. | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Periodicidad | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1 | Actualizar y socializar la política de administración de riesgos | Para la vigencia 2023 dentro de la Gestión del Riesgo, la Oficina de Control Interno - OCI en el mes de agosto, puso a consideración y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI, los ajustes a la Política de Gestión del Riesgo; de igual modo, en la sesión del Comité de diciembre, la Oficina Asesora de Planeación - OAP, presentó la gestión adelantada en lo relacionado con: La asesoría y acompañamiento a 15 procesos a través de 35 mesas de trabajo; las actualizaciones del esquema asociado al mapa de aseguramiento en articulación con la política de riesgos (con la OCI y DGDI) y la del tablero de control, para la visualización de los riesgos institucionales en tiempo real. Por otra parte, se informó en la misma sesión, que la identificación de riesgos fiscales en Función Pública, se encuentra en curso para abordar durante la vigencia 2024. | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\10021gmi\2023\TRD\PLANES\RIESGOS Nombre del archivo: 2023-06-05_Politica_administracion_riesgos_v18 \\Yaksa\10010OCI\2023\TRD\ACTAS\ACTAS_COMITE_COORDINACION_SISTEMAS_CONTROL_INTERNO Nombre del archivo: 2023-08-10_Acta_001_final_comite_institucional_coordinacion_control_interno | Teniendo en cuenta que la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, publicó la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 6 - noviembre 2022", se hace necesario que a través de la Oficina Asesora de Planeación, se focalicen los esfuerzos del primer trimestre del 2024 en la identificación de los riesgos fiscales.
|  | 2 | Analizar y documentar nuevo esquema de aseguramiento bajo la guía de FP (política y metodología) | Las Oficinas Asesora de Planeación – OAP, Control Interno y la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI, llevaron a cabo 3 reuniones en las que se revisaron los Lineamientos de la Política de Administración del Riesgo, los controles y riesgos definidos en el Mapa de Riesgos Institucional y las alternativas para el diseño del Mapa de Aseguramiento. Adicional a lo anterior, y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías y Seguimientos 2023, la Oficina de Control Interno generó el documento "Seguimiento y propuesta de ajuste al Mapa de Aseguramiento", el cual contempla la revisión de los aspectos claves de éxito, la valoración de los niveles de confianza a partir de preguntas orientadoras que eliminen la incertidumbre en su valoración y la ruta de trabajo por parte de esta dependencia, para la vigencia 2024. | trimestral | 2023-02-02 | 2023-11-30 | \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\RIESGOS Nombre de los Archivos : 2023-10-03_Registro_reunion_primera_sesion_mapa_aseguramiento_fp; 2023-10-09_Registro_reunion_mapa_aseguramiento_sgi; 2023-09-20_Registro_reunion_mapa_de_aseguramiento \\Yaksa\10010oci\2023\TRD\INFORMES\SEGUIMIENTO_PROVEEDORES_ASEGURAMIENTOS_2DA_LINEA_DEFENSA_POLITICA_RIESGOS Nombre del Archivo :2023-12-29_Informe_final_seguimiento_propuesta_mapa_aseguramiento_2023 | N/A
| Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Actualizar mapa de riesgos institucional según análisis de cumplimiento bajo la nueva metodología (incluye mesas de trabajo) | Función Publica efectuó a través de la Oficina Asesora de Planeación, la actualización al Mapa de Riesgos Institucional, el cual se encuentra publicado en el portal web institucional y la intranet. | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/manuales-proceso-direccionamiento-estrategico | La Oficina de Control Interno - OCI, evidencia que en los ajustes llevados a cabo al Mapa de Riesgos Institucional, la Oficina Asesora de Planeación tuvo en cuenta algunas de las recomendaciones presentadas por la OCI en su "Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción"; sin embargo, no se efectuó entre otras, el análisis de causas a los riesgos. Con base en lo anterior, se recomienda revisar nuevamente el informe emitido por Control Interno, para de esta manera abordar todas las oportunidades de mejora allí descritas.
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 4 | Acompañar la apropiación del riesgo en las dependencias y publicar los ajustes | Una vez validada la información reportada en la pagina web de la entidad, en el Informe de Reporte de Riesgos con Corte Noviembre 2023, se evidencia que: "El Grupo de Mejoramiento Institucional - GMI, como segunda línea de defensa realizó el seguimiento en el Sistema de Gestión Institucional - SGI, en donde se monitoreo para el mes de noviembre del 2023 doce (12) riesgos: cuatro (4) de gestión, siete (7) de corrupción y uno (1) de seguridad digital, los cuales cuentan con un total de veinte ocho (28) controles, en donde se evidencio el avance a diecisiete (17) de ellos, quedando pendiente once (11) controles por reportar. Adicionalmente aún se encuentra pendiente por reporte un (1) control del es de enero, cuatro (04) controles del mes de febrero, dos (02) del mes de marzo, tres (03) del mes de abril, cinco (05) de junio, dos (02) de julio, seis (06) controles del mes de agosto, veinte ocho (28) controles del mes de septiembre, nueve (09) controles del mes de octubre. Por lo que para el mes de septiembre se tuvo un 55,56% de rezago en los reportes correspondientes". Por otro lado, la Oficina Asesora de Planeación, trabajó junto con el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática los ajustes de los controles asociados a los riesgos, con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno - OCI en el "Informe Ejecutivo Auditoría Gestión Meritocrática - Vigencia 2022." Se realizaron y publicaron los informes del estado de reporte de controles al Mapa de Riesgos Institucional, así como también, se generaron las alertas correspondientes a cada uno de los responsables que se encontraban con rezagos. Finalmente, se elaboró el informe de cierre para conocimiento de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. A la fecha de corte del seguimiento, se reporta en el SGI que durante el último trimestre de la vigencia 2023, se llevó a cabo mesa de trabajo con las Oficinas de Control Interno y Planeación, y la DGDI, en donde se validaron los riesgos del mapa institucional, con los factores de éxito y acciones de aseguramiento, con el fin de articular los (dos) mapas. | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\RIESGOS Nombre de los Archivos: 2023-10-09_Registro_reunion_mapa_aseguramiento_sgi; 2023-11-07_Matriz_actualizacion_riesgos_dgc_solicitud_ajuste; 2023-10-17_Informe_gestion_riesgos_septiembre; 2023-12-15_Informe_gestion_riesgos_noviembre | Es importante anotar que a la fecha de este seguimiento, no se cuenta con el Informe de Gestión del Riesgo correspondiente al mes de diciembre, por lo tanto, se genera la alerta por parte de la Oficina de Control Interno - OCI, frente a esta publicación. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, revisar los Seguimientos e Informes de Auditoria basados en riesgos de la vigencia 2023, emitidos por la OCI, con el fin de acompañar a los líderes de proceso, en el análisis de causas y el reporte de actividades en el aplicativo SGI. Teniendo en cuenta el Informe de Gestión del Riesgo emitido en el mes de noviembre por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se recomienda para la vigencia 2024 dar prioridad al rezago en los reportes de controles por parte de las áreas (55,56%).
| Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 5 | Actualizar e integrar los módulos de plan de mejoramiento y riesgos del SGI | Si bien cierto la articulación con la gestión de los planes de mejoramiento se ha venido desarrollando en el SGI , se observa que algunos procesos no lo ejecutan las actividades proyectadas con la periodicidad definida para subsanar los hallazgos, adicionalmente, se observa la generación de alertas por medio de correo electrónico por parte dela Oficina Asesora de Planeación OAP . | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\RIESGOS Nombres de los archivos: (...); 2023-10-25_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_septiembre_ddo; 2023-10-25_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_septiembre_dptsc; 2023-10-25_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_septiembre_ggd_gga; 2023-10-25_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_septiembre_ggf; (...), 2023-06-23_Anexo_materialzacion_riesgo_plan_mejoramiento; 2023-06-23_Anexo_materialzacion_riesgo_plan_mejoramiento_informes_ajuste_modulo | Teniendo en cuenta el reporte que genera el aplicativo SGI en los avances a los planes de mejoramiento, se evidencia la falta en el cargue de los soportes correspondientes a 43 actividades, por lo tanto, es importante se genere la acción correctiva correspondiente para subsanar dicha situación, ya que pese a las alertas emitidas por parte de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se continua observando rezago en los reportes, por lo tanto, se recomienda fortalecer los controles aplicados en el seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento por parte de esta Oficina, así como del seguimiento de las actividades generadas para cada proceso
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 6 | Efectuar seguimientos a la gestión institucional y elaborar los informes de ley | La Oficina de Control Interno - OCI, publicó en la página web del Departamento los informes y las actualizaciones al Plan Anual de Auditorias y Seguimientos aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Plan en mención registra los seguimientos y auditorias llevadas a cabo por esta Oficina durante el período objeto de evaluación. Es importante anotar que, los informes de gestión son socializados con el líder del proceso y el Comité Directivo para su conocimiento y establecimiento de acciones correctivas, a las que haya lugar; de igual manera, son dados a conocer en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para la toma de decisiones. | semestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno | N/A
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
|  | 0 | De acuerdo, al desarrollo de la formulación de la Planeación Institucional 2023 y en las mesas de trabajo realizadas con cada una de las direcciones del Departamento Administrativo de Función Pública, en la presente vigencia no se va efectuar ningún tipo de acción de racionalización, lo anterior en consideración a que en las anteriores vigencias, se había venido informando sobre la gestión de diferentes trámites que han finalizado su ejecución y por ende, para el año 2023 no tendrían acciones a racionalizar, simplificar, estandarizar entre otros. Teniendo en cuenta la eliminación de los mismos en el SUIT- Sistema Único de Información de Trámites.
COMPONENTE # 3: RENDICION DE CUENTAS
| Elementos |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Periodicidad | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Información | 7 | Publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública. | Se realizó publicación deI Informe de Rendición de Cuentas el día 23/11/2023, previo a la Audiencia que tuvo lugar el 30/11/2023. | Anual | 2023-08-01 | 2023-10-30 | https://www.funcionpublica.gov.co/participa-rendicion-de-cuentas \\yaksa\10021GMI\2023\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\AUDIENCIA Nombre de los archivos: 2023-11-15_Informe_rendicion_cuentas_2022_2023_v1 | Una vez verificadas las fechas de modificación en el aplicativo SGI, y de acuerdo a la entrevista con el profesional a cargo, se evidencia que no se tramitó la modificación de la fecha final de esta actividad. Se recomienda fortalecer el seguimiento a las actividades y fechas programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
| Información | 8 | Publicar los avances de compromisos generados del Plan Marco de Implementación de los acuerdos de Paz | Los avances de los compromisos de paz del departamento, fueron publicados en el Informe de Rendición de Cuentas Institucional, desarrollado en el mes de noviembre. Así mismo, durante las Sesiones de Rendición de Cuentas se dieron a conocer los avances en temas de paz. | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-20 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506951/2023-11-22_Informe_rendicion_cuentas_2022_2023_v1.pdf/a4c014bf-7597-45fb-5661-ce384e572dc7?t=1701209306994 | N/A
| Información | 9 | Seguimiento, actualización y publicación de la información institucional mediante el portal web de la entidad | La Oficina Asesora de Planeación, en el seguimiento efectuado en el periodo evaluado, genera alertas a los líderes de proceso en lo relacionado entre otros, con los reportes de controles y riesgos pendientes en el Aplicativo SGI. La Oficina de Control Interno, observa en la página web de Departamento, a través del botón transparencia las siguientes publicaciones entre otras, relacionadas con la información institucional: 1. Ejecución Presupuestal Acumulada, incluida los Proyectos de Inversión, periodo enero - diciembre 2023. 2. Informe de Ejecución Presupuestal periodo septiembre - noviembre 2023. 3. Informe Ley de Cuotas diciembre 2023. 4. Informes y seguimientos de la Oficina de Control Interno vigencia 2023. 5. Estados Financieros - Corte 2023 Finalmente, se realizó la publicación de la audiencia de rendición de cuentas, el informe de rendición de cuentas y el video que sirve como informe de la audiencia de rendición de cuentas. | mensual | 2023-02-01 | 2023-12-15 | \\yaksa\10020OAP\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\WEB_LOCAL\SEPTIEMBRE https://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria https://www.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo https://www.funcionpublica.gov.co/participa-rendicion-de-cuentas https://www.funcionpublica.gov.co/estados-financieros https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno | N/A
| Dialogo | 10 | Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de Función Pública. | La Audiencia de Rendición de Cuentas del Departamento fue llevada a cabo el día 30/11/2023, bajo el nombre de "Súbete al bus de lo público", la cual enfocó en los grupos de valor, sindicatos, entidades publicas y estudiantes, donde se socializaron los resultados de los procesos misionales y de gestión en tres escenarios diferentes, buscando llevar la entidad a la ciudadanía, fortaleciendo los vínculos Estado - Ciudadanía. Del mismo modo, en la pagina web de la entidad se encuentra publicado lo siguiente: 1.Video de la Rendición de Cuentas "Súbase al bus de lo público". 2.Informe Rendición de cuentas 2022-2023. 3.Estrategia relación estado - ciudadano en Función Pública. 4.Medición de expectativas rendición de cuentas. 5.Registro Fotográfico Medición de Expectativas. 6.Listado de preguntas y respuestas de la audiencia de rendición de cuentas Función Pública. | anual | 2023-09-01 | 2023-11-30 | \\yaksa\10021GMI\2023\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\AUDIENCIA Nombre de los Archivos: 2023-11-23_Anexo_imagen_banner, 2023-11-30_Anexo_registro_asistencia_audiencia_rendicion_cuentas, 2023-11-21_Anexo_mapeo_participativo_expectativas_rendicion_cuentas_dafp, 2023-11-16_Anexo_el_bus_publico_portada_carta https://www.funcionpublica.gov.co/participa-rendicion-de-cuentas | N/A
|  | 11 | Desarrollar espacios (uno) de diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites y servicios de entidades públicas nacionales y territoriales priorizados de acuerdo a las necesidades de los territorios, los espacios participativos y las actividades culturales | En los últimos cuatro meses del año, se llevaron a cabo tres ediciones del festival “Juntémonos, el festival para tejer lo público” en diferentes regiones de Colombia, y una jornada de balance y cierre: Septiembre: En Puerto, Putumayo, se realizó la tercera edición del festival con la participación de 42 entidades nacionales. Se ofrecieron más de 20 espacios de capacitación y se proporcionaron al menos 7991 atenciones a la ciudadanía. Octubre: La cuarta edición del festival tuvo lugar en Venecia, Cundinamarca, con la participación de 47 entidades nacionales. Se ofrecieron 24 espacios de capacitación y se proporcionaron al menos 4448 atenciones a la ciudadanía. Noviembre: En Tadó, Chocó, se llevó a cabo la quinta edición del festival con la participación de 43 entidades nacionales. Se ofrecieron 27 espacios de capacitación y se proporcionaron al menos 5460 atenciones a la ciudadanía. Diciembre: Se realizó la “Jornada de Balance y cierre de los Festivales Juntémonos para tejer lo público”, con la participación de las entidades que participaron en los 5 festivales realizados en 2023. En cada evento, se realizaron diversas actividades culturales y productivas, y se facilitó el desarrollo de mesas de trabajo entre diferentes entidades y grupos de interés. Estos eventos fueron esfuerzos significativos para generar tejido social y construir confianza con las ciudadanías. | Mensual | 2023-03-01 | 2023-12-15 | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\SERVICIO_CIUDADANIA\ESPACIOS_DIALOGOS_TERRITORIOS\DESARROLLO_ESPACIOS_DIALOGO Nombre de los archivos: Septiembre : 2023-09-21_Guion_festival_juntemonos_puerto_guzman, 2023-09-10_Propuesta_agenda_comunidad_feria_guzmanense, 2023-09-25_Balance_final_festival_juntemonos_puerto_guzman, 2023-09-23 Octubre: 2023-10-20_Agenda_preliminar_tado_choco, 2023-10-10_Propuesta_comunidad_agenda_cultural_juntemonos_tado, 2023-10-19_Correo_solicitud_alcaldia_tado_logistica_juntemonos, 2023-10-25_Diagnostico_necesidades_juntemonos_tado, 2023-10-17_Reunion_comunidad_tado, Noviembre: 2023-11-24_Reporte_medicion_experiencia_dia_uno, 2023-11-25_Reporte_medicion_experiencia_dos, 2023-11-25_Espacios_de_dialogo_tado_choco, 2023-11-24_Espacios_de_dialogo_tado_choco, 2023-11-20_Planimetria_juntemonos_tado_imprimible, 2023-11-20_Oferta_entidades_tado_choco, 2023-11-20_Matriz_sistematizacion_interacciones_juntemonos_tado, Diciembre: 2023-12-16_Pieza_publicitaria_jornada_balance_y_cierre, 2023-12-18_Presentacion_juntemonos_tejer_lo_publico, 2023-12-18_Matriz_confirmacion_asistencia_balance_y_cierre, 2023-12-18_Entidades_confirmadas_evento_cierre_juntemonos_final_registro_diploma, INFORME JUNTÉMONOS PARA TEJER LO PÚBLICO Versión 01 Diciembre 2023 https://www.funcionpublica.gov.co/web/politicas-de-servicio-al-ciudadano/festival-1-ataco-tolima/agenda-entidades | N/A
|  | 12 | Socializar con los diferentes grupos de valor, los resultados del Programa Estado Joven en sus diferentes convocatorias y los resultados de la estrategia Más Jóvenes en el Estado | El día 30/11/2023, se llevó a cabo la audiencia de Rendición de Cuentas de Función Pública dirigida a los diferentes grupos de valor, la cual incluyó dentro de los espacios definidos en la agenda, diálogos con jóvenes, entidades públicas y sindicatos, donde se dieron a conocer los resultados tanto del Programa Estado Joven como de la estrategia Más Jóvenes en el Estado. | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\6_COMPONENTE_DE_JOVENES_EN_EL_EMPLEO_PUBLICO\SOCIALIZAR_GRUPOS_VALOR\DICIEMBRE Nombre de los archivos: 2023-11-24_Diapositivas_datos_jovenes_discapacidad; 2023-11-20_Anexo_cronograma_minuto_minuto_audiencia_rendicion_dafp https://www.funcionpublica.gov.co/participa-rendicion-de-cuentas | N/A
| Responsabilidad | 13 | Elaborar y publicar la agenda de espacios de dialogo y los resultados de los mismos | Desde la Oficina Asesora de Planeación, se coordinó durante los meses de octubre y noviembre, la audiencia de rendición de cuentas denominada “súbase al bus de lo público”, para lo cual se convocaron 3 talleres de medición de expectativas, se publicó a través del portal web el informe de rendición de cuentas, el vídeo y las respuesta a todas la inquietudes generadas durante el evento en mención. | cuatrimestral | 2023-02-01 | 2023-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/participa-rendicion-de-cuentas \\yaksa\10021GMI\2023\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\AUDIENCIA Nombre de los archivos: 2023-11-15_Informe_rendicion_cuentas_2022_2023_v1 | N/A
|  | 14 | Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por el departamento. | En el periodo objeto de reporte, y una vez revisado el avance reportado en el SGI por parte del responsable, este menciona que: "Atendiendo las recomendaciones establecidas en el informe final de los espacios juntémonos, desde la OAP se hace el acompañamiento para que en la vigencia 2024 se de continuidad con los espacios de diálogo respectivos y quede plasmado en el plan de acción anual con el nombre de "Ejecutar los "juntémonos para tejer lo público" para propiciar el diálogo de saberes y participación incluyente". Así mismo, atendiendo los compromisos de ley se garantizará el desarrollo del espacio de rendición de cuentas para la vigencia 2024. Por último, se denota que en el informe de rendición de cuentas 2023 se hizo la publicación del seguimiento a los compromisos de paz". De lo anterior, y una vez verificados los soportes, no se cuenta con información clara frente al seguimiento de los compromisos generados por el departamento. Mediante entrevista con una profesional del equipo de la Estrategia Juntémonos, se pudo evidenciar que: 1. No existen compromisos generados por parte del Departamento, sino de las entidades que ofertan servicios en los festivales. 2. Las entidades no han desarrollado el diligenciamiento del formato de compromisos de los espacios de diálogo, a pesar de la DPTSC ha insistido en su diligenciamiento. 3. Para la vigencia 2024, se pretende dejar clara la ruta de trabajo desde el preguntémonos, con la intención de tener claros los compromisos generados y poder hacer un efectivo seguimiento a los mismos. | cuatrimestral | 2023-02-01 | 2023-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/participa-rendicion-de-cuentas \\Yaksa\10020OAP\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\PAAC\REPORTES _SGI | Para la Oficina de Control Interno, no fue posible encontrar evidencias relacionadas con la actividad propuesta, en cuanto al seguimiento que Función Pública debía desarrollar frente a los compromisos establecidos por las entidades participantes en los espacios de diálogo.
|  | 15 | Identificar en coordinación con las direcciones técnicas posibles alianzas para la activación de Nodos del Sistema Nacional de Rendición de cuentas. | En el último cuatrimestre del 2023, y según el avance registrado por el profesional a cargo, se afirma que: "desde la DPTSC en relación con la dinamización del SNRdC, se llevó a cabo una jornada masiva de socialización sobre el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (15 de noviembre), se asesoró en la conformación de dos nodos, la implementación del taller sobre el reto de innovación en rendición de cuentas; y, en mesas de trabajo interna se avanzó en la redefinición del enfoque del cuidado de lo público que incide en la política de participación ciudadana y la rendición de cuentas. También, en los meses de octubre y noviembre desde esta dirección se brindó apoyo a entidades en torno a la conformación, vinculación y activación de nodos, como es el caso de la Secretaría Distrital del Hábitat y Sanidad Militar, entre otras entidades; y se evaluaron experiencias en rendición de cuentas postuladas al Premio Nacional de Alta Gerencia". | cuatrimestral | 2023-01-02 | 15/12//2023 | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\RUTA_RENDICUENTAS\SNRC\NOVIEMBRE Nombre de los archivos: 2023-11-22_Acta_orientaciones_sanidad_militar; 2023-11-23_Solicitud_activacion_nodo_habitat \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\RUTA_RENDICUENTAS\SNRC\NOVIEMBRE Nombre del archivo : 2023-10_23_Ficha_nodo_distrital_sector_habitat | La Oficina de Control Interno no pudo evidenciar que se hayan realizado alianzas entre Función Publica y otras entidades, sin embargo, se observaron soportes alusivos a las sesiones de acompañamiento técnico con la Secretaría Distrital de Hábitat y la Dirección de Sanidad Militar.
COMPONENTE # 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 16 | Atender las PQRSD designadas al GSCI (incluye Soporte a Mesa de Ayuda SIGEP, SUIT y orientación) | Según lo reportado por la Oficina Relación Estado Ciudadano - OREC, en el cuatrimestre se atendieron 40.699 PQRSD en todos los canales de atención. | mensual | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI Nombre de las carpetas: "09.SEPTIEMBRE"; "10.OCTUBRE";"11.NOVIEMBRE";"12.DICIEMBRE" | El proceso de Servicio al Ciudadano, el 28/8/2023 registra en el Plan de Mejoramiento Institucional el hallazgo 564, el cual contiene tres (3) actividades: "1. Capacitar y evaluar al personal del grupo de servicio al ciudadano institucional en el manejo del procedimiento y protocolo de atención a requerimientos por parte de los grupos de valor. 2. Actualizar, publicar en la intranet y socializar el procedimiento de gestión de requerimientos formulados ante Función Pública. 3. Fortalecer los controles establecidos para el riesgo materializado (016)". Con base en lo anterior, la Oficina de Control Interno no observó seguimiento a las acciones antes citadas; por lo tanto, se recomienda revisar las acciones propuestas para subsanar el hallazgo.
|  | 17 | Crear y poner en marcha la Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadanías, de acuerdo a las directrices de la Ley 2052 del 2020, art. 17, con base al rediseño institucional de la entidad. | En el aplicativo SGI, se reporta lo siguiente: "se realizó cronograma de trabajo para la creación de las dos oficinas Relación Estados Ciudadanías y Control Disciplinario Interno, con la participación de profesionales de las dos nuevas oficinas, Secretaría General, Subdirección y la Dirección Jurídica. Se realiza asesoría a las dos dependencias para la identificación de la documentación asociada y la caracterización de los procesos. Se alerta sobre los insumos y necesidades para la puesta en marcha de la oficina y del proceso. Del mismo modo, para el mes de diciembre, se documentó la caracterización del proceso de relacionamiento con las ciudadanías, los procedimientos de canales y atención a PQRDS. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el nuevo equipo de la OREC para explicar el proceso, contextualizar las actividades y hacer entrega de las funciones designadas. Con esta información se da por identificado el proceso dentro del SIPG." Finalmente, la Oficina de Control Interno evidencia que mediante el Decreto 1603 del 29 de Septiembre de 2023, se formaliza la creación de la Oficina Relación Estado Ciudadanías. | trimestral | 2023-02-01 | 2023-12-31 | \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\INFORMES\GESTION Nombre del archivo: 2023-12-12_Informe_gestion_gmi_2023_consolidado_final https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=221750 | N/A
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 18 | Ofertar capacitaciones en las siguientes temáticas: Código de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos. | La Oficina de Control Interno pudo evidenciar que para el periodo objeto de reporte, durante el mes de octubre se llevó a cabo la capacitación al interior de la entidad, sobre la "Política de Integridad y el Código de Integridad". | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\YAKSA\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\CAPACITACIONES_INTERNAS\10_OCTUBRE\03_CODIGO_INTEGRIDAD Nombre del Archivo: 2023-10-30_Grabacion_codigo_integridad | Es importante mencionar que el Grupo de Gestión Humana, efectuó diferentes capacitaciones en el periodo evaluado, sin embargo, no se reportan en este componente debido a que los temas no apuntan a la actividad propuesta.
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 19 | Identificar y gestionar los requerimientos a los aplicativos de uso del Grupo, con el fin de mejorar el servicio de atención al ciudadano | El equipo auditor pudo observar que el Grupo de Servicio al Ciudadano, actualmente Oficina Relación Estado Ciudadanías, reportó en el SGI que durante el mes de octubre "se atendieron un total de 10.785 PQRSD en los 4 canales de atención escrito (5.848) virtual (4.628) presencial (98) y telefónico (211)". | trimestral | 2023-01-02 | 31/12//2023 | \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\10.OCTUBRE | Mediante entrevista con los profesionales a cargo del reporte, se evidenció que el mismo no guarda concordancia con la actividad propuesta en el presente plan. Por lo tanto se recomienda registrar avances de manera coherente con lo solicitado en la actividad.
|  | 20 | Elaborar boletines de novedades jurídicas en lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021. | Durante el periodo evaluado la Dirección Jurídica, reportó: " tres (3) boletines de actualidad jurídica en lenguaje claro, de acuerdo a las directrices impartidas en la Circular 100-010 de 2021, los cuales contienen normativa, conceptos, sentencias de las Altas Cortes y una nota editorial". La Oficina de Control Interno, evidenció que los boletines elaborados se encuentran publicados en la pagina web de Función Pública. | trimestral | 2023-02-01 | 2023-12-20 | \\Yaksa\11604gdaj\2023\DOCUMENTOS_APOYO\GESTOR_NORMATIVO_2023\BOLETINES_2023 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/boletines-gestor-normativo/ | N/A
|  | 21 | Elaborar informes mensuales de PQRSD atendidos por parte del GSCI. | El equipo auditor de la Oficina de Control Interno, pudo verificar la elaboración de reportes mensuales unificados por canales de atención cargados en el aplicativo yaksa; de igual manera, en el aplicativo SGI se reporta que durante el periodo evaluado, el Grupo de Servicio al Ciudadano - GSCI, hoy Oficina de Relación Estado Ciudadanías - OREC, "gestionó solicitudes de atención de la siguiente manera: en el canal escrito se reportaron 15.021 peticiones, distribuidas entre Orfeo y Proactivanet. El canal telefónico y presencial registró 1.005 peticiones, detalladas entre CRM telefónico y presencial. El canal virtual atendió 13.562 solicitudes, entre Chat Robot y Chat Humano". | mensual | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI Nombre de las carpetas: "10.OCTUBRE"; "11.NOVIEMBRE"; "12.DICIEMBRE" | El equipo auditor de la Oficina de Control Interno, identificó entre otros, el archivo "2023-11-02_Reporte_mensual_chat_eva_asesor_humano_octubre" de PQRSD en formato Excel, sin embargo, no se evidencia la elaboración de un informe mensual formal.
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 22 | Revisar /actualizar y racionalizar las herramientas de percepción ciudadana con los lineamientos de las entidades rectoras | La Oficina de Control Interno, observó el reporte presentado por la Oficina Asesora de Planeación OAP, el cual reza: " las encuestas han sido la herramienta para identificar la percepción ciudadana, y se evidencia que las presentadas en la vigencia cumplen con los lineamientos de medición y evaluación de percepción, en ese sentido, se continuará con la promoción de las mismas. Del mismo modo, se hizo la entrega formal de recomendaciones y tipos de encuestas manejadas en la entidad, a la Oficina Relación Estado Ciudadanías – OREC, en donde se tratan los siguientes temas: “Orientación”, “Servicios (Capacitación, asesoría y eventos)”, “Trámites”, “Meritocracia”, “Asesoría Integral (Territorio)”, “Equipos Transversales”, “Datos Abiertos” y “Encuestas SIE”." | cuatrimestral | 2023-02-01 | 2023-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/medicion-experiencia-ciudadana \\yaksa\10021GMI\2023\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\OFICINA_RELACION_ESTADO_CIUDADANIAS Nombre del Archivo: 2023-12-18_Anexo_informe_entrega_oap_orec | N.A
|  | 23 | Realizar informes trimestrales de la gestión adelantada con respecto los 4 mecanismos de los Equipos Transversales | Durante el periodo evaluado y según lo reportado en el SGI para los meses de Septiembre y Diciembre, la Subdirección desarrolló un informe de la gestión adelantada con los Equipos Transversales del periodo octubre a diciembre de 2023. En donde se evidencia que los temas tratados fueron: "1. SIGEP II - Ingreso - Actualización de la información de la Hoja de Vida y la Declaración de Bienes y Rentas "2. Encuentro de saberes y experiencias de lenguajes claros, comprensibles e incluyentes, "3. Lineamientos para la elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano, "4. Lineamientos diligenciar Matriz Autodiagnóstico - Seguimiento al FURAG, "5. Código de Integridad, "6. SIGEP II - Vinculaciones – Contratos, "7. Programas de Inclusión de personas con discapacidad, "8. Trabajo virtual", "9. Ingreso / Actualización de Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas - SIGEP II", "10. Vinculaciones y Contratos - SIGEP II", "11.Programa de Bilingüismo y Entorno Laboral Saludable", "12. Lineamientos para la elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano / Seguimiento al FURAG" "13. Retos de la gestión del conocimiento y la innovación pública para potenciar la vida". | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | \\Yaksa\11000SD\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\12_DICIEMBRE\2023-12-31_Equipos_transversles Nombre del archivo: 2023-12-31_Informe_equipos_octubre_diciembre_2023 | Una vez realizada la verificación de la información registrada en el aplicativo SGI, el equipo auditor identificó que el archivo relacionado como avance a la gestión, se encontraba en control de cambios, lo que no permitía determinar si se trataba de la versión final. Mediante entrevista con la responsable del reporte, producto del seguimiento de esta Oficina, se carga el archivo final que contiene los avances en esta actividad.
|  | 24 | Elaborar y publicar el informe unificado de resultados PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal web de la entidad. | Se observó que la Oficina de Relación Estado Ciudadanía, en el periodo reportado, publicó el informe unificado de los resultados de las PQRSD, correspondientes al tercer trimestre 2023, el cual contiene la gestión adelantada por esta Oficina. Mediante entrevista con el líder de proceso, se pudo validar que el cuarto informe se encuentra en construcción y pendiente para publicación en el mes de febrero. | cuatrimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/informes-unificados-pqrs https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/2023-08-31_Informe_pqrsd_tercer_trimestre.pdf/08e767cd-170c-2ac5-a055-25853536498f?t=1699028653610 | Se recomienda por parte de la Oficina de Control Interno, tener presente la publicación del informe correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2023.
|  | 25 | Elaborar el informe de caracterización de usuarios 2023 | El equipo auditor de la Oficina de Control Interno, pudo evidenciar que la Oficina Asesora de Planeación, desarrolló la Caracterización de los Grupos de Valor y Ciudadanías, la cual fue publicada en la página web de la entidad. | Mensual | 2023-07-01 | 2023-10-30 | \\Yaksa\10020oap\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\CARACTERIZACION_GRUPOS_DE_VALOR Nombre del archivo: 2023-11-29_Grupos_de_valor_y_ciudadanias (1) https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34702994/Informe_caracterizacion_grupos_valor_2023.pdf/06d8120d-0208-54c0-8f3b-5fab4bf35572?t=1704488285890 | La Oficina de Control Interno pudo observar que la meta estaba programada para el mes de octubre y el documento publicado con fecha noviembre 2023. Adicionalmente, en la sábana de modificaciones, no se generó el cambio de fecha de esta actividad.
0 | COMPONENTE # 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Transparencia Activa | 26 | Actualizar permanentemente la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos) | De acuerdo al reporte generado en el SGI, se evidenció que durante el periodo evaluado, "se realizó el informe de entrega del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA a la Oficina de Relación Estado Ciudadanías (OREC), se remitió correo a la coordinadora del Grupo de Mejoramiento Institucional, con el fin de que valide el informe y se remita posteriormente a la OREC. También, se actualizo la información de rendición de cuentas en el menú participa correspondiente a: Informe, mapeo de expectativas y preguntas y respuestas. Se actualizo la imagen institucional del menú participa con el nuevo logo, se publicó la encuesta de medición de expectativas de la planeación estratégica 2024." La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar la actualización en el botón de transparencia, los informes de: "Ejecución presupuestal" de septiembre a noviembre; las actualizaciones del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos; así como el informe de Ley de Cuotas, entre otros. | bimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/participa-rendicion-de-cuentas https://www.funcionpublica.gov.co/medicion-experiencia-ciudadana \\yaksa\10020OAP\2023\TRD\INFORMES\INFORMES_ITA Nombres de los archivos: 2023-10-30_Informe_entrega_ita, 2023-10-30_Comunicacion_informe_entrega_ita https://www.funcionpublica.gov.co/planeacion-sectorial-institucional | N/A
| Transparencia Pasiva | 27 | Publicar en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, los documentos diagramados.(Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación). | En el reporte encontrado en el SGI por parte de la Oficina de Asesora de Comunicaciones - OAC, se pudo evidenciar que: "En el último trimestre del año no se realizó la publicación en la página web de documentos que hayan surtido proceso editorial, a excepción de la nueva Revista de Bioadministración Pública, que se encuentra actualmente en proceso de ajuste." La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar la actualización en el botón de transparencia, los informes de: "Ejecución presupuestal" de septiembre a noviembre; las actualizaciones del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos; así como el informe de Ley de Cuotas, entre otros. | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\yaksa\11001GCE\2023\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\PUBLICACIONES Nombre del archivo: 2023-12-14_Bioadministracion_publica https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=53031240 https://www.funcionpublica.gov.co/planeacion-sectorial-institucional | A pesar de que el documento "Bioadministración pública", se encuentra publicado en el portal web de Función Pública -20 de diciembre de 2023, no se evidencia contenido en la ruta relacionada, únicamente la portada, por lo que se recomienda se proceda con la actualización y publicación del documento en versión final.
|  | 28 | Producir y difundir comunicados de prensa y materiales periodísticos. | En el periodo reportado, se produjeron 41 comunicados de prensa por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC, los cuales reposan en el sistema de carpetas compartidas yaksa. La Oficina de Control Interno, pudo validar que algunas de los comunicados de prensa, fueron publicados a través de las redes sociales de Instagram y Facebook del Departamento, así como en el botón "Sala de prensa" de la página web de Función Pública. | bimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\11001gce\2023\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_SEPTIEMBRE \\Yaksa\11001gce\2023\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_OCTUBRE \\Yaksa\11001gce\2023\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_NOVIEMBRE \\Yaksa\11001gce\2023\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_DICIEMBRE https://www.facebook.com/FuncionPublica https://www.instagram.com/funcionpublicacolombia/ https://www.funcionpublica.gov.co/home-sala-prensa | N/A
|  | 29 | Elaborar y publicar el informe unificado de resultados PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal web de la entidad. | Se observó que la Oficina de Relación Estado Ciudadanías, en el periodo reportado, publicó el informe unificado de los resultados de las PQRSD, correspondientes al tercer trimestre 2023, el cual contiene la gestión adelantada por esta Oficina. Mediante entrevista con el líder de proceso, se pudo validar que el cuarto informe se encuentra en construcción y pendiente para publicación en el mes de febrero. | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/2023-08-31_Informe_pqrsd_tercer_trimestre.pdf/08e767cd-170c-2ac5-a055-25853536498f?t=1699028653610 \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI Nombre de las carpetas: 09. SEPTIEMBRE; 10.OCTUBRE; 11.NOVIEMBRE; 12. DICIEMBRE | Se recomienda por parte de la Oficina de Control Interno, tener presente la publicación del informe correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2023.
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 30 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.(Datos abiertos) | La Oficina de Control Interno pudo evidenciar a través del SGI, que desde la Oficina Asesora de Planeación, para el periodo evaluado, se hizo seguimiento a la publicación de la información correspondiente a: "1. Encuestas de percepción en funcionamiento 2. Participación de la planeación institucional 2024 a través del banner principal 3. Publicación del informe de rendición de cuentas en el menú participa 4. Publicación del informe de caracterización de usuarios". Por otra parte, es importante anotar que en el mes de octubre, se dio a conocer a la Oficina de Relación Estado Ciudadanías, el proceso de diligenciamiento de la matriz ITA, mediante el informe "Entrega índice de transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).", el cual contiene los lineamientos para el diligenciamiento de la matriz en la vigencia 2024. | bimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/medicion-experiencia-ciudadana https://www.funcionpublica.gov.co/participa-rendicion-de-cuentas https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34702994/Informe_caracterizacion_grupos_valor_2023.pdf/06d8120d-0208-54c0-8f3b-5fab4bf35572?t=1704488285890 \\yaksa\10020OAP\2023\TRD\INFORMES\INFORMES_ITA Nombre del archivo: 2023-10-30_Informe_entrega_ita | Lo reportado en el aplicativo, no guarda relación con la actividad propuesta
| Criterio diferencial de accesibilidad | 31 | Crear y/o actualizar los micro sitio de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de Función Pública con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad.(Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web). | Según lo reportado en el SGI para el periodo evaluado, se efectuó la actualización del micro sitio del Festival Juntémonos Puerto Guzmán, Putumayo, Venecia, Cundinamarca y Tadó, Chocó. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno, pudo validar a través del documento: "2023-12-26_Reporte_avance_digital_portal_cursos_micrositios_mailling_boletines_digitales_noviembre_diciembre_2023", que se efectuó la actualización de los micro sitios: "Inclusión Pública", "Premio Nacional de Alta Gerencia"; "Reto de Innovación", "Formalización del Empleo Público" y "Nodos del Sistema SNdRC". | bimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/web/politicas-de-servicio-al-ciudadano/festival-2023 \\yaksa\11001GCE\2023\TRD\INFORMES\INFORMES\GESTION Nombre del archivo: 2023-12-26_Reporte_avance_digital_portal_cursos_micrositios_mailling_boletines_digitales_noviembre_diciembre_2023 | N/A
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 32 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Teniendo en cuenta que el Decreto 1603 de 2023 crea la Oficina de Relación Estado Ciudadano - OREC, en sus funciones se establece la responsabilidad de administrar y actualizar la matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA. Mediante informe de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, establece recomendaciones y tareas a desarrollar por parte de la nueva oficina a cargo dentro de las cuales se destaca: "• Realizar seguimiento mes a mes, con el fin de mantener actualizada la información en la matriz ITA, generando la evidencia del mismo.• Mantener contacto directo con los webs locales de las áreas para garantizar la veracidad y actualización de la información.• Notificar vía correo electrónico a los responsables de la información de las novedades identificadas en el seguimiento mensual, entre otras". Adicionalmente, en los registros del aplicativo SGI se informa que: "en el mes de septiembre se realizaron solicitudes a las áreas de OTIC, Contractual y Financiera en el marco del seguimiento de la matriz ITA, también se llevó reunión con las áreas de Financiera sobre la publicación de la ejecución presupuestal al mes de noviembre, la Oficina Asesora de Planeación - OAP, trabajó en la entrega del índice de transparencia y acceso a la información ITA en conjunto con la OREC. Además para el mes de diciembre la OAP, llevó a cabo la publicación de información institucional correspondiente a: "1. Encuestas de percepción en funcionamiento 2. Participación de la planeación institucional 2024 a través del banner principal 3. Publicación del informe de rendición de cuentas en el menú participa 4. Publicación del informe de caracterización de usuarios, generando la alerta respectiva frente a este último." | mensual | 2023-01-02 | 2023-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=221750 \\yaksa\10020OAP\2023\TRD\INFORMES\INFORMES_ITA Nombre de los archivos: 2023-10-30_Informe_entrega_ita; 2023-09-29_Anexo_correo_solicitud_ajuste_portal_web; 2023-09-29_Anexo_correo_cumplimiento_ita | N/A
| Transparencia colaborativa | 33 | Realizar medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2022, y publicar sus resultados. | Se realizó la parametrización y actualización del aplicativo FURAG por parte de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, de igual manera, se dio apertura al aplicativo el 22 de junio de 2023, para que las entidades públicas del nivel nacional y territorial, reporten los avances de la gestión. Actualmente se encuentran publicados los resultados en la página web institucional. | trimestral | 2023-01-02 | 2023-09-30 | https://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#/ | N/A
| Transparencia focalizada | 34 | Elaborar y publicar el informe de Ley de Cuotas. | La Dirección de Empleo Público realizó y publicó el informe de LEY DE CUOTAS - INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA MUJER EN LOS CARGOS DE NIVELES DECISORIOS EN EL ESTADO COLOMBIANO - 2023, el cual se encuentra debidamente cargado y soportado en la página web de la entidad y en el sistema interno de información institucional Yaksa. | mensual | 2023-07-01 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/53329354/2023-12-27_Informe_ley_de_cuotas_2023.pdf/8c8bb2e3-ed7a-7f13-01b8-338caabfc580?t=1703820360096 \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\5_COMPONENTE_DE_GENERO_EN_EL_EMPLEO_PUBLICO\DICIEMBRE\INFORME_LEY_DE_CUOTAS Nombre del archivo: 2023-12-27_Informe_ley_de_cuotas_2023_vf | N/A
| Gestión Documental | 35 | Elaborar y socializar a las dependencias, el informe de resultados de la implementación de la estrategia de fortalecimiento del documento electrónico y digital. | El Grupo de Gestión Documental, realizó el Diagnóstico Documental en el marco de la estrategia de fortalecimiento del documento electrónico y digital, en la cual se evidencia en la ruta reportada, las actas de socialización, así como la matriz que contiene la información documental de cada área. Mediante entrevista con el líder del proceso, se logro evidenciar que a la fecha de este reporte, no se han socializado los documentos con los Directores Técnicos. | anual | 2023-12-01 | 2023-12-20 | \\yaksa\12006GGD\2023\TRD\INFORMES\GESTION_PLANEACION_INSTITUCIONAL///2023-12-30_Diagnostico_documental_dependencias | Se recomienda realizar la socialización de resultados del diagnóstico documental, con el fin de que las áreas efectúen los ajustes a que haya lugar y apliquen las recomendaciones identificadas por el Grupo de Gestión Documental.
|  | 36 | Elaborar y socializar a cada dependencia el resultado del diagnostico documental de su competencia. | El Grupo de Gestión Documental, durante la vigencia evaluada realizó el Diagnóstico Documental de cada dependencia. Sin embargo, no se evidencian registros de socialización a los Directores Técnicos de dicho diagnóstico. | anual | 2023-09-01 | 2023-11-30 | \\yaksa\12006GGD\2023\TRD\INFORMES\GESTION_PLANEACION_INSTITUCIONAL///2023-12-30_Diagnostico_documental_dependencias | Se recomienda realizar la socialización de resultados del diagnóstico documental, con el fin de que las áreas efectúen los ajustes a que haya lugar y apliquen las recomendaciones identificadas por el Grupo de Gestión Documental.
|  | 37 | Realizar la publicación del inventario de eliminación documental, en el portal web de la entidad | El Grupo de Gestión Documental, llevó a cabo la publicación del inventario documental, que por disposición final, según tablas de retención, perdieron sus valores primarios, el cual fue aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, mediante acta 2 el día 28 de abril de 2023. En el mismo se reportan y actualiza la información de: "Actos Administrativos- Gestión Documental, Conservación de Archivos, Cuadro de clasificación documental, Eliminación Documental, Esquema de publicación de Información, Inventario Documental Archivo Central, Plan Institucional de Archivos – PINAR, Política de Gestión Documental, Programa de Gestión Documental, Publicaciones Históricas DASC – DAFP, Registro de Activos de Información, Registro de Publicaciones, Tabla de Retención Documental 1998 a 2015, Tablas de Retención Documental Actualizadas, Tablas de Valoración Documental, Transferencias secundarias, Índice de Información Clasificada y Reservada". | anual | 2023-06-01 | 2023-08-30 | https://www.funcionpublica.gov.co/gestion-documental Nombre de los Archivos: 2023-04-28_Anexo_presentacion_comite2; 2023-04-28_Acta_comite_institucional_gestion_desempeño_2_asincronico. | N/A
|  | 38 | Suscribir y publicar el acta de eliminación documental en el portal web de la entidad | El equipo auditor de la Oficina de Control Interno, pudo verificar la publicación del "Acta de Eliminación Documental", en el portal web de la entidad. | anual | 2023-09-01 | 2023-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/0/2023-12-07_Acta_001_eliminacion_documental.pdf/5dc1bdca-d39f-34ec-c622-2101d3b3b366?t=1703198867593 | N/A
INICIATIVAS ADICIONALES
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Iniciativas Adicionales | 39 | Ofertar capacitaciones en las siguientes temáticas: Código de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos. | En el mes de octubre el Grupo de Gestión Humana, ofertó capacitación referente a la "Política de Integridad y el Código de Integridad". | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | \\YAKSA\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\CAPACITACIONES_INTERNAS\10_OCTUBRE\03_CODIGO_INTEGRIDAD | Es importante mencionar que el Grupo de Gestión Humana, efectuó diferentes capacitaciones en el periodo evaluado, sin embargo, no se reportan en este componente debido a que los temas no apuntan a la actividad propuesta.
|  | 40 | Socializar piezas gráficas relacionadas con el código de integridad, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos | Durante el mes de noviembre el Grupo de Gestión Humana, socializó con los funcionarios y contratistas del Departamento, piezas gráficas resaltando los valores del código de integridad buscando generar sensibilización frente a la importancia de la Integridad en el servicio publico. | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\7_BIENESTAR\CODIGO_INTEGRIDAD\SOCIALIZACION_NOVIEMBRE_4 | N/A
|  | 41 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas | Para el periodo objeto de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, observa que para el mes de diciembre, el Grupo de Gestión Humana, documentó la misma matriz del mes de abril del 2023. | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\YAKSA\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\7_SIGEP_II\02_DECLARACIONES_BIENES_RENTAS\PERIODICA Nombre del archivo: 22023-04-01_Matriz_seguimiento_bienes_rentas_periodica | La Oficina de Control interno - OCI, sugiere frente a la declaración de bienes y rentas que al ser este un único reporte en el año, se modifiquen los periodos de reporte, para que se haga un solo cargue de información, evitando reprocesos.
|  | 42 | Realizar seguimiento para que los funcionarios obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. | La Oficina de Control Interno, verificó que el Grupo de Gestión Humana, efectuó el seguimiento al diligenciamiento del "Aplicativo por la Integridad Pública", a los cargos obligados al reporte. Esta información se encuentra soportada a través de correos de seguimiento, consolidado en Excel del estado de las vacantes y los documentos anexos de cada funcionario. | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\YAKSA\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\7_SIGEP_II\01_APLICATIVO_2013_DE_2019\SEGUIMIENTO_LEY_2013\SEGUNDO_SEMESTRE \\YAKSA\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\7_SIGEP_II\01_APLICATIVO_2013_DE_2019\SEGUIMIENTO_LEY_2013\SEGUNDO_SEMESTRE\CORREOS_SEGUIMIENTO Nombre del Archivo: 2023-12-20_Seguimiento_ley_2013_y_pep | El equipo auditor de la Oficina de Control Interno, en el "Seguimiento Declaración de Bienes y Rentas, Conflictos de Interés e Impuesto sobre la Renta y Complementarios (Ley 2013 de 2019) - Enero - octubre 2023", realizó seguimiento al cumplimiento del reporte de los funcionarios obligados a diligenciar el formato de Bienes y Rentas, del cual se generaron diferentes conclusiones y recomendaciones, se sugiere revisar dicha información para desarrollar las oportunidades de mejora aquí propuestas .
|  | 43 | Realizar seguimiento para que los futuros contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019 antes de la suscripción del contrato | El Grupo de Gestión Contractual - GGC, generó un control para que los futuros contratistas del DAFP, adjunten con su hoja de vida, el diligenciamiento del "Aplicativo por la Integridad Pública", en cumplimiento de la lista de chequeo para la modalidad de contratación directa. | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\12002ggc\2023\TRD\CONTRATOS\CONTRATOS_PRESTACION_SERVICIOS_PROFESIONALES_APOYO_GESTION Nombre de la carpeta: 2023-12-20_Aplicativo_integridad_publica | La Oficina de Control Interno, mediante el Informe de "Seguimiento Declaración de Bienes y Rentas, Conflictos de Interés e Impuesto sobre la Renta y Complementarios (Ley 2013 de 2019) - enero - octubre 2023", pudo evidenciar que el Grupo de Gestión Contractual, desarrolló el "Instructivo para la Remisión de documentación de Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión", donde se obliga a reportar a cada contratista, la hoja de vida en el aplicativo "Integridad Pública".
|  | 44 | Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente - PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021. | El Grupo de Gestión Humana, verificó la información en el aplicativo "Integridad Pública" en los registros de "Personas Expuestas Políticamente", de acuerdo a la normatividad vigente. | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\YAKSA\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\7_SIGEP_II\01_APLICATIVO_2013_DE_2019\DECRETO_830_PEP\DICIEMBRE Nombre del archivo: 2023-12-27_Seguimiento_pep_directivos_dafp | N/A
|  | 45 | Efectuar seguimiento al buzón de conflicto de interés | Durante el periodo reportado, el Grupo de Gestión Humana, llevó a cabo seguimiento al buzón de conflicto de interés, en donde se evidenció que no se han recibido solicitudes en relación con este tema. | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\14_BUZON_CONFLICTO_INTERESES Nombre del Archivo: 2023-12-27_Seguimiento_buzon_conflicto_intereses | N/A
|  | 46 | Actualización del manual de contratación con la normatividad vigente aplicada a la contratación estatal. | El Grupo de Gestión Contractual, elaboró la actualización del "Manual de Contratación" - Versión 17, de acuerdo a la normativa vigente, de conformidad a los procesos y lineamientos de la contratación estatal. | anual | 2023-03-01 | 2023-09-30 | \\Yaksa\12002ggc\2023\DOCUMENTOS DE APOYO 2023\DOCUMENTOS_SGI\Septiembre Nombre del archivo: 2023-09-30_Manual_contratacion_v17_definitivo | N/A
|  | 47 | Elaborar la Resolución por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación actualizado | El Grupo de Gestión Contractual para el mes de noviembre, elaboró y aprobó la Resolución No. 800 del 30 de noviembre de 2023, a través de la cual se adoptó el "Manual de Contratación", en su versión numero 17. | anual | 2023-10-01 | 31/11/2023 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/1035318/Resoluci%C3%B3n+800+del+30+de+Noviembre+2023.pdf/f09a34f1-91a5-c18e-9586-d57b73cba7ec?t=1701383429723 \\Yaksa\12002ggc\2023\DOCUMENTOS DE APOYO 2023\DOCUMENTOS_SGI\Noviembre Nombre del archivo: 2023-11-29_Resolucion_adopcion_manual_v17 | N/A
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| Participación Ciudadana | 1 | Divulgar el informe de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones | En el marco del festival "Juntémonos", se llevó a cabo el taller de socialización de los resultados del informe de la Comisión de la Verdad, en el municipio de Tadó, Chocó. Adicionalmente, mediante la estrategia "Al compas de lo Público", por parte de las Direcciones de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, Gestión del Conocimiento y la Subdirección, y la "Socialización de la Estrategia de Transversalización de la Paz, la Memoria y la Vida en las Administraciones Públicas", la cual contiene las recomendaciones y lineamientos de los compromisos de Paz de la Comisión de la Verdad. | trimestral | 2023-04-01 | 2023-12-31 | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ASESORIAS_PARTICIPACION_RENDICUENTAS\SENSIBILIZACION\RESULTADOS_COMISION_DE_LA_VERDAD Nombre del Archivo: 2023-12-02_Taller_comision_verdad_servidores \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ASESORIAS_PARTICIPACION_RENDICUENTAS\SENSIBILIZACION\ALCOMPAS_DE_LO_PUBLICO Nombre del Archivo: 2023-12-02_Informe_al_compaz_publico | N/A
|  | 2 | Desarrollar acciones simbólicas para la construcción colectiva de escenarios de paz total en conjunto con organizaciones de la sociedad civil | En el periodo reportado, por parte del equipo de la DPTSC, se ejecutaron diferentes reuniones con organizaciones productoras de Viche de la sociedad civil, para desarrollar la estrategia “Saludo Yoruba”, los resultados de las mesas de trabajo terminaron en el agendamiento conjunto de lineamientos para el 2024, apuntando a que el desarrollo de la ley 2158 de 2021 (Ley Viche), es uno de los caminos que existen para la construcción de una paz total y duradera en los territorio regionales y de economías tradicionales. | trimestral | 2023-04-01 | 2023-12-31 | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ASESORIAS_PARTICIPACION_RENDICUENTAS\SENSIBILIZACION\TEJER_EL_CANASTO_DE_LO_PUBLICO\EVENTOS_SIMBOLICOS Nombres de los archivos: 2023-12-12_Evento_simbolico_viche; 2023-12-12_Sistematizacion_mapeo_viche | Se recomienda a la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, que se especifique claramente la ruta que contiene la evidencia de los avances en la gestión. Para este caso, se relacionó la ruta \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ASESORIAS_PARTICIPACION_RENDICUENTAS\SENSIBILIZACION, y el equipo auditor evidenció los avances en la gestión en la ruta: \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ASESORIAS_PARTICIPACION_RENDICUENTAS\SENSIBILIZACION\TEJER_EL_CANASTO_DE_LO_PUBLICO\EVENTOS_SIMBOLICOS.
|  | 3 | Formular una propuesta metodológica que incluya trabajo con servidoras y servidores públicos que puedan replicar el ejercicio de la paz, la seguridad humana, la cultura de paz y la memoria en las administraciones públicas. | La Subdirección, presentó el informe "Marco Metodológico para la Estrategia de Transversalización de la Paz, la Defensa de la Vida y la Memoria en las administraciones públicas", en el que se presentó la estrategia “Formular una propuesta metodológica que incluya trabajo con servidoras y servidores públicos que puedan replicar el ejercicio de la paz, la seguridad humana, la cultura de paz y la memoria en las administraciones públicas”. Esta propuesta se despliega, desde tres ejes fundamentales, que implican la implementación de diversas metodologías, que permiten afianzar una cultura de paz, recuperar y reconstruir la memoria y establecer lazos con la sociedad civil a partir de la reflexión conjunta y el reconocimiento del rol de los actores relacionados. | bimestral | 2023-06-01 | 30/08/2023 | \\Yaksa\11000sd\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\08_AGOSTO\2023-08-31_Documento_Metodologia_Paz Nombre del Archivo: 2023-07-31_Transversalizacion_julio | N/A
|  | 4 | Realizar talleres de sensibilización y ambientación sobre objetivos del Diseño | Durante el periodo reportado la Subdirección y la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano - DPTSC, diseñaron y realizaron el evento "al compás de lo público", que integraba una propuesta cultural, artística, de apoyo a emprendimientos y talleres para la socialización de la estrategia de transversalización de la paz del Departamento Administrativo de la Función Pública. | trimestral | 2023-04-01 | 30/11/2023 | \\Yaksa\11000sd\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\11_NOVIEMBRE Nombre del archivo: 2023-11-30_Informe_alcompaz_de_lo_publico | Una vez revisado el avance a la gestión cargada el en SGI por parte de la Subdirección, el equipo auditor evidenció que el archivo relacionado en la ruta de yaksa, no correspondía a la versión final. Mediante entrevista con el líder de proceso se procedió a cargar en Sistema de carpetas compartidas Yaksa, la versión final del documento que contiene el avance a la gestión.
|  | 5 | Diseñar estrategias, instrumentos y mecanismos para la transversalización de la paz, la seguridad humana, la cultura de paz y la memoria en la estructura de las administraciones públicas. | La actividad propuesta, se desarrolla a través del documento denominado "Estrategia de Transversalización de la Paz, la Defensa de la Vida y la Memoria en las Administraciones Públicas, el cual busca transformar las administraciones públicas a través de la promoción de procesos participativos de reflexión y acción que permitan la construcción de capacidades para el agenciamiento de la paz a partir de la memoria, la cultura de paz y la reconciliación como ejes fundamentales de cambio". | trimestral | 01/02/2023 | 31/12/2023 | \\Yaksa\11000sd\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\12_DICIEMBRE\2023-12-31_Equipos_transversles Nombre del archivo: 2023-12-31_Informe_equipos_octubre_diciembre_2023 | N/A
Elaboró: Oficina de Control Interno
Fecha: Enero 2024
Note on H10: Daniel Andrés Ruíz Correa: En la versión 1 del Plan Anticorrupción 2023, la fecha final de esta actividad estaba programada para 30/05/2023, sin embargo en la versión 2 del Plan se modificó para el 31/12/2023. Información que no quedo registrada en la sábana de modificaciones del SGI, mas sin embargo en la versión 2 y 3 del Plan se encuentra la fecha 31/12/2023.
Note on G21: Daniel Andrés Ruíz Correa: Para la versión 2 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se modificaron las fechas de la siguiente manera, fecha inicio: 01/05/2023, a fecha inicio: 1/8/2023, información reportada en la sábana de modificaciones del SGI.
Note on H21: Daniel Andrés Ruíz Correa: Para la versión 2 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se modificaron las fechas de la siguiente manera, fecha fin: 15/07/2023, a fecha inició: 30/10/2023, información reportada en la sábana de modificaciones del SGI.
Note on G25: Daniel Andrés Ruíz Correa: Para la versión 2 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se modificaron las fechas de la siguiente manera, fecha inicio: 01/05/2023, a fecha inició: 01/09/2023, información reportada en la sábana de modificaciones del SGI.
Note on H25: Daniel Andrés Ruíz Correa: Para la versión 2 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se modificaron las fechas de la siguiente manera, fecha fin: 30/08/2023, a fecha inició: 30/11/2023, información reportada en la sábana de modificaciones del SGI.
Note on E31: Damian Camilo Vargas Vargas: El nodo surge de la necesidad de abordar directamente y de manera coordinada en la ciudad de Bogotá D.C. las temáticas del Sector Hábitat, especialmente aquellas que confluyen con las particularidades misionales de cada entidad y aprovechar la similitud existente entre los grupos de valor y partes interesadas de cada una de las entidades que componen el nodo, y de esta manera evitar la dispersión de ejercicios de diálogo en doble vía que desgastan la participación y el interés ciudadano. Así mismo, busca dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 2195 de 2022 y el decreto 230 de 2021.