## segundo informe mayo-agosto2023
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2023
Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2023
Fecha de publicación: 14 de Septiembre 2023
COMPONENTE # 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| Subcomponentes | No. | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Periodicidad | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1 | Actualizar y socializar la política de administración de riesgos | En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno llevado a cabo en el mes de agosto del presente año, se revisaron nuevamente los ajustes a la Política de Administración de Riesgo presentada en el mes de diciembre de 2022 y se ratifica en el acta la aprobación de la misma. | semestral | 2023-01-02 | 2023-05-30 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34702985/Politicas_riesgos_direccionamiento_estrategico.pdf/206b683f-e5d4-4919-99e5-ada49fadf8e6?t=1536160877949 \\Yaksa\10010OCI\2023\TRD\ACTAS\ACTAS_COMITE_COORDINACION_SISTEMAS_CONTROL_INTERNO Nombre del Archivo: 2023-09-04_Acta_final_001_comite_institucional_coordinacion_control_interno_10_agosto_2023 | N/A
|  | 2 | Analizar y documentar nuevo esquema de aseguramiento bajo la guía de FP (política y metodología) | Teniendo en cuenta los registros del Aplicativo SGI que consigna los avances de la gestión institucional, la Oficina Asesora de Planeación informa que, durante la actualización de los procedimientos de nómina, presupuesto y planta temporal, se articularon las acciones y controles transversales. Se actualizó y presentó el avance de las Políticas de Gestión del Talento Humano y de Gestión de Recursos subproceso de Gestión Administrativa, en donde se articulan la primera y segunda línea de defensa en la matriz de autoridad y responsabilidad. Se continua en la definición del mapa de aseguramiento con la Oficina de Control Interno y la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional para el segundo semestre. | trimestral | 2023-02-02 | 2023-11-30 | \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\MANUALES\PROCESO_10_RECURSOS\SUB_ADMINISTRATIVA\POLITICAS \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\MANUALES\PROCESO_7_TALENTO_HUMANO\POLITICAS Nombre del Archivo: 2023-08-03_Anexo_politicas_operacion_talento_humano_propuesta_actualizacion | N/A
| Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Actualizar mapa de riesgos institucional según análisis de cumplimiento bajo la nueva metodología (incluye mesas de trabajo) | La Oficina Asesora de Planeación durante el cuatrimestre evaluado realizó la revisión y la actualización del mapa de riesgos institucional, en donde se incluyó la explicación de la metodología de riesgos aplicada dentro de la entidad, la cual se encuentra articulada en el Sistema de Gestión Institucional, gestionando la creación o actualización de un riesgo en su identificación, valoración de riesgo inherente, identificación de controles, valoración de riesgo residual, tratamiento propuesto, levantamiento de acciones de control y por último la verificación y aprobación. Finalmente, en la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se socializó el mapa de riesgos y se revisaron los ajustes a la Política de Administración de Riesgo presentada en el mes de diciembre de 2022. Durante el mes de agosto, la Oficina de Control Interno efectuó seguimiento a los riesgos de corrupción contemplados en el mapa de riesgos institucional, informe preliminar a entregar en los primeros días del mes de septiembre de la presente vigencia. | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo | N/A
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 4 | Acompañar la apropiación del riesgo en las dependencias y publicar los ajustes | A la fecha de corte del seguimiento, se reporta en el SGI que, durante el segundo cuatrimestre de 2023, la Oficina Asesora de Planeación realizó mesas de trabajo para la actualización de los riesgos asociados a los procesos de apoyo y de evaluación, quedando actualizado en el mapa de riesgos y publicado en el mes de mayo, en el portal web de Función Pública. Adicionalmente, por medio de correos electrónicos a cada una de las dependencias, la OAP ha realizado el reporte de alertas a los riesgos, con corte al mes de junio. | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\RIESGOS Nombre de los Archivos: 2023-07-13_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_junio_ddo; 2023-07-13_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_junio_dep; 2023-07-13_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_junio_dgc; 2023-07-13_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_junio_dptsc; 2023-07-13_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_junio_gagm; 2023-07-13_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_junio_ggc; 2023-07-13_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_junio_ggd; 2023-07-13_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_junio_ggf; 2023-07-13_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_junio_ggh; 2023-07-13_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_junio_gsci; 2023-07-13_Comunicacion_alerta_reporte_riegos_junio_oap. | N/A
| Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 5 | Actualizar e integrar los módulos de plan de mejoramiento y riesgos del SGI | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia evaluada, la Oficina Asesora de Planeación, realizó ajustes en el aplicativo SGI en el módulo de riesgos, en el cual, al momento de reportar la materialización de algún riesgo, se articula el reporte con los planes de mejoramiento del mismo aplicativo, quedando asignados directamente al responsable de la actividad para su articulación con la oficina, evitando así desviaciones. | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\RIESGOS Nombres de los archivos: 2023-06-23_Anexo_materialzacion_riesgo_plan_mejoramiento 2023-06-23_Anexo_materialzacion_riesgo_plan_mejoramiento_informes_ajuste_modulo | N/A
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 6 | Efectuar seguimientos a la gestión institucional y elaborar los informes de ley | La Oficina de Control Interno - OCI publicó en la página web del Departamento, los informes y las actualizaciones al Plan de Auditorias y Seguimientos aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Plan en mención registra los seguimientos y auditorias llevadas a cabo por la OCI durante el período objeto de evaluación. Los informes de la gestión son socializados con el líder del proceso y el Comité Directivo para su conocimiento y ejecución del plan de acción a donde haya lugar; de igual manera, son dados a conocer en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para la toma de decisiones. | semestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno | N/A
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
|  | 0 | De acuerdo, al desarrollo de la formulación de la Planeación Institucional 2023 y en las mesas de trabajo realizadas con cada una de las direcciones del Departamento Administrativo de Función Pública, en la presente vigencia no se va efectuar ningun tipo de acción de racionalización, lo anterior en consideración a que en las anteriores vigencias, se habia venido informando sobre la gestión de diferentes trámites que han finalizado su ejecución y por ende, para el año 2023 no tendrian acciones a racionalizar, simplificar, estandarizar entre otros. Teniendo en cuenta la eliminación de los mismos en el SUIT- Sistema Unico de Información de Trámites.
COMPONENTE # 3: RENDICION DE CUENTAS
| Elementos |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Información | 7 | Publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública. |  | Anual | 2023-08-01 | 2023-10-30 |  | N.A
| Información | 8 | Publicar los avances de compromisos generados del Plan Marco de Implementación de los acuerdos de Paz | La Oficina Asesora de Planeación, consolidó el informe sobre la gestión de la entidad frente a los compromisos Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz (PMI) a lo largo del cuatrienio, de acuerdo con la solicitud de la Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano y la Unidad de Cumplimiento del DAPRE, el reporte de la gestión del segundo trimestre de la vigencia 2023 está en proceso de consolidación para su publicación en la plataforma SIIPO, de acuerdo con los periodos de cargue de información de dicho aplicativo, que son del 15 al 25 del mes vencido. | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-20 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42446321/informe-rdc-paz-cuatrienio-v1.pdf/799e080c-2769-5468-a0b3-a54162bad6b8?t=1686941289206 | N/A
| Información | 9 | Seguimiento, actualización y publicación de la información institucional mediante el portal web de la entidad | La Oficina Asesora de Planeación adelantó la actualización del portal web de la entidad con referencia a: 1. Acuerdo de Desempeño- Ejecución Presupuestal con corte a mayo. 2. Informe para la Rendición de cuentas de los compromisos de PAZ del Departamento Administrativo de la Función Pública. 3. Informe de Gestión de enero a junio de 2023. 4. El informe al Congreso de la República 2022- 2023. 5. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano v2. | mensual | 2023-02-01 | 2023-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42398268/acuerdo-desempeno-mayo.pdf/c8a0b19f-87f5-0fd8-7461-82107f7296bc?t=1687280421710, https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42446321/informe-rdc-paz-cuatrienio-v1.pdf/799e080c-2769-5468-a0b3-a54162bad6b8?t=1686941289206 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42279678/2023-08-24_Informe_gestion_segundo_semestre.pdf/5c77efaa-7566-e394-7c28-f8cc9342bf51?t=1693490476543, https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506963/2023-08-02_Informe_congreso_2023.pdf/cfc94f81-762f-5a3a-260b-6f8ba30296c6?t=1691156031013, https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42532010/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-2023-v2.xlsx/eb0bbc54-11e7-d4c8-b69e-012bbefe1f63?t=1683747681195 | N/A
| Dialogo | 10 | Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de Función Pública. | Una vez realizada la verificación de los avances de la gestión reportados en el Aplicativo SGI por parte de la Oficina de Control Interno, se evidencia un cambio de la fecha de reporte debido a las dificultades que se han presentado para la presentacion de la audiencia de rendición de cuentas. El reporte de esta meta quedo para el mes de Diciembre. | anual | 2023-09-01 | 2023-11-30
|  | 11 | Desarrollar espacios (uno) de diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites y servicios de entidades públicas nacionales y territoriales priorizados de acuerdo a las necesidades de los territorios, los espacios participativos y las actividades culturales | Durante los meses de mayo y junio: Se realizó el proceso de planeación de la Agenda del Festival "Juntémonos" en el municipio de Ataco, Tolima, por parte de la Dirección de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. Esto involucró la participación de jóvenes, líderes étnicos, así como la adaptación de la agenda a las tradiciones culturales de la comunidad de Hacarí, Norte de Santander. Se emitieron comunicados oficiales de invitación a más de 40 entidades. El 28 y 29 de julio, se llevó a cabo: La primera edición del Festival "Juntémonos" en el municipio de Ataco, Tolima. Este festival posibilitó generar tejido social entre las comunidades de los territorios y el Estado, durante el evento, se ejecutaron diversas actividades culturales y artísticas, como la armonización del territorio, intercambio de saberes gastronómicos ancestrales, minga de saberes con los pueblos originarios Pijao, presentaciones de danzas típicas, expresiones de Hip-hop y la proyección de un documental sobre el proceso social de los jóvenes de Ataco. Los días viernes 25 y sábado 26 de agosto: Se ejecutó en el municipio de Hacarí (Norte de Santander) la segunda edición de “Juntémonos, el festival para tejer lo público”, en el que se contó con la participación de 30 entidades del orden nacional. Finalmente, y en articulación con el ICBF se contó con una jornada de integración entre las ciudadanías, servidores y contratistas asistentes al Festival, así como un espacio de rendición de cuentas de paz, con una activa participación de la red de veeduría de mujeres del Catatumbo y representantes de entidades públicas asistentes al festival. Como apuesta por la construcción de tejido social, el evento contó con más de 19 espacios de capacitación. Al final, se generaron al menos 5034 atenciones entre la institucionalidad y las ciudadanías del municipio y sus aledaños, para el acceso a información, capacitación, gestión de PQRSD, adelantar trámites, acceder a planes, programas, proyectos y servicios, entre otras. | Mensual | 2023-03-01 | 2023-12-15 | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\SERVICIO_CIUDADANIA\ESPACIOS_DIALOGOS_TERRITORIOS\DESARROLLO_ESPACIOS_DIALOGO Nombres de los archivos: 2023-06-29_Agenda_disenada_ataco_carab; 2023-06-20_Asistencia_para_el_festival_ataco_tolima; 2023-06-14_Presentacion_estrategia_juntemonos_alcaldes_sur_tolima; 2023-06-14_Participantes_funcion_publica_festival_ataco; 2023-06-13_Grabacion_presentacion_festival_municipios_surdeltolima; 2023-06-09_Informe_reuniones_comunidades_etnicas_jovenes_ataco_tolima; 2023-05-16_Asistencia_socialziacion_resultados_prejuntanza_ataco_tolima; 2023-08-16_Agenda_cultural_artistica_hacari_final | N/A
|  | 12 | Socializar con los diferentes grupos de valor, los resultados del Programa Estado Joven en sus diferentes convocatorias y los resultados de la estrategia Más Jóvenes en el Estado | El día 30/06/2023, se llevó a cabo capacitación a cargo de la Dirección de Empleo Público, la cual estuvo dirigida a socializar con los diferentes grupos de valor de Función Pública, los resultados, actores, programas tanto del "Programa Estado Joven", como de la estrategia "Más Jóvenes en el Estado." | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\6_COMPONENTE_DE_JOVENES_EN_EL_EMPLEO_PUBLICO\ESTRATEGIA_MAS_JOVENES_EN_EL_ESTADO\AGOSTO | N/A
| Responsabilidad | 13 | Elaborar y publicar la agenda de espacios de dialogo y los resultados de los mismos | Inicialmente la Oficina Asesora de Planeación tenía programada desarrollar en el mes de agosto la Audiencia de Rendición de cuentas de la entidad, sin embargo, se identificó la necesidad de modificar la fecha de ejecución de la misma para el mes de octubre, teniendo en cuenta que no se tenía contrato logístico para tal fin y se estudia la posibilidad de realizar la audiencia en el marco de los festivales juntémonos. En cuanto a la ejecución de los espacios de dialogo, la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano puso en curso la iniciativa “Juntémonos, el festival para tejer lo público”, con el objetivo de consolidar espacios de diálogo, de saberes y de participación a nivel territorial, donde se redimensione la figura del Estado. Estos espacios favorecen a los territorios PDET, siendo Ataco- Tolima el primero de ellos, en el cual asistieron cerca de 10.000 personas teniendo en cuenta que se abarcaron los municipios del sur del departamento del Tolima, también se contó con la participación de aproximadamente 50 entidades, las cuales atendieron a la comunidad. Posteriormente, se busca en la presente vigencia llevar a cabo la metodología del festival en el municipio de Tadó en Chocó y Puerto Guzmán en Putumayo. A su vez, desde la Dirección de Empleo Público en el mes de junio, se efectuó capacitación dirigida a los diferentes grupos de valor, la cual incluyó el componente de jóvenes, donde se dieron a conocer los resultados tanto del Programa Estado Joven como de la estrategia Más Jóvenes en el Estado. | cuatrimestral | 2023-02-01 | 2023-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/-/juntemonos-cerro-con-6731-interacciones-entre-el-estado-y-la-ciudadan%C3%ADa \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\6_COMPONENTE_DE_JOVENES_EN_EL_EMPLEO_PUBLICO\SOCIALIZAR_GRUPOS_VALOR \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\SERVICIO_CIUDADANIA\ESPACIOS_DIALOGOS_TERRITORIOS\DESARROLLO_ESPACIOS_DIALOGO Nombre de los Archivos: 2023-06-29_Agenda_disenada_ataco_carab; 2023-06-13_Grabacion_presentacion_festival_municipios_surdeltolima; 2023-08-16_Agenda_cultural_artistica_hacari_final | N/A
|  | 14 | Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por el departamento. | Hasta la fecha de reporte en el Aplicativo SGI, la Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento a tres (3) acciones de diálogo registradas en el componente de rendición de cuentas del Plan Anticorrupción, mediante alertas a los responsables de cada una de las oficinas implicadas (OAP, DEP, DPTSC), a su vez, se actualizó la Matriz de seguimiento al Plan Anticorrupción, para la vigencia en su versión 3 (2023_07_07). Las acciones planificadas que están propuestas para el segundo semestre del 2023 se desarrollarán de acuerdo a la planificación de gestión. | cuatrimestral | 2023-02-01 | 2023-12-15 | \\Yaksa\10020OAP\2023\TRD\PLANES\ANTICORRUPCION_ATENCION_CIUDADANO Nombre del Archivo: 2023-07-07_Matriz_seguimiento_plan_anticorrupcion_v3. (2023_07_07) | Se recomienda publicar en la página web del Departamento, la versión 3 de la Matriz de Seguimiento del Plan Anticorrupción. Lo anterior, por cuanto la que se encuentra corresponde al mes de Abril de 2023.
|  | 15 | Identificar en coordinación con las direcciones técnicas posibles alianzas para la activación de Nodos del Sistema Nacional de Rendición de cuentas. | Desde la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano se ha trabajado en la consolidación de alianzas para el nodo de Paz a nivel nacional, en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, en este nodo se busca anudar esfuerzos entre el DAFP, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Reincorporación y Normalización, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, los Ministerios de Interior, Defensa, Salud, Hacienda, Agricultura y la Agencia de Desarrollo Territorial, entre otros. | cuatrimestral | 2023-01-02 | 15/12//2023 | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\RUTA_RENDICUENTAS\SNRC\AGOSTO \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\RUTA_RENDICUENTAS\SNRC\JULIO \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS | N/A
COMPONENTE # 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | N/A
| Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 16 | Atender las PQRSD designadas al GSCI (incluye Soporte a Mesa de Ayuda SIGEP, SUIT y orientación) | El Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional - GSCI atendió en el trimestre un total de 55.043 peticiones, a través de diferentes canales de recepción, según el reporte del informe unificado de PQRSD publicado por el GSCI. | mensual | 2023-01-02 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42279678/2023-09-01_Informe_unificado_pqrsd_segundo_trimestre.pdf/4359332f-2a1b-5cfb-bb5a-5dca35b7c7f7?t=1693598492357 \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\05. MAYO \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\06. JUNIO \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\07.JULIO \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\08.AGOSTO. Nombre del Archivo: 2023-08-31_Informe_unificado_pqrsd_percepcion_segundo_trimestre | N/A
|  | 17 | Crear y poner en marcha la Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadanías, de acuerdo a las directrices de la Ley 2052 del 2020, art. 17, con base al rediseño institucional de la entidad . | En el mes de agosto de la presente vigencia, se presentó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los avances en la creación de la Oficina de Relación Estado - Ciudadanías, en lo referente con las nuevas funciones, la modificación de las funciones de la OAP y el Grupo de Servicio al Ciudadano, así como el fortalecimiento de la planta temporal, para dar continuidad a la creación de la oficina bajo responsabilidad de la Secretaría General y el rediseño desde la Subdirección. A partir del segundo semestre se solicitará eliminación de esta responsabilidad a la OAP, debido a que corresponderá a la Secretaría General dar continuidad sobre la misma. | trimestral | 2023-02-01 | 2023-12-31 | \\yaksa\10010OCI\2023\TRD\ACTAS\ACTAS_COMITE_COORDINACION_SISTEMAS_CONTROL_INTERNO Nombre del Archivo: 2023-09-04_Acta_final_001_comite_institucional_coordinacion_control_interno_10_agosto_2023 | N/A
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 18 | Ofertar capacitaciones en las siguientes temáticas: Código de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos. | Desde el Grupo de Gestión Humana para periodo evaluado, se evidenciaron las siguientes capacitaciones: 1. Código de Integridad, con la participación de 913 servidores públicos. 2. Inducción Magistral con la asistencia de 17 servidores públicos. 3. Justicia e Igualdad, desarrollando el código de integridad, capacitación que contó con 66 asistentes. | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\YAKSA\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\CAPACITACIONES INTERNAS Nombre de las carpetas: 04_MAYO; 06_JUNIO; 07_JULIO; 08_AGOSTO | N/A
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 19 | Identificar y gestionar los requerimientos a los aplicativos de uso del Grupo, con el fin de mejorar el servicio de atención al ciudadano | El Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, realizó el seguimiento y pruebas a la implementación de las encuestas de satisfacción en la herramienta CRM. | trimestral | 2023-01-02 | 31/12//2023 | \\Yaksa\12004GSCI\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\08.AGOSTO Nombre de los archivos: 2023-09-07_Encuesta_canal_escrito_agosto; 2023-09-07_Encuesta_orientacion_agosto \\Yaksa\12004GSCI\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\07.JULIO Nombre de los archivos: 2023-07-31_encuestas_percepcion \\Yaksa\12004GSCI\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\06. JUNIO Nombre de los archivos: 2023-06-27_Encuestas_crm_2023 \\Yaksa\12004GSCI\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\05. MAYO Nombre de los archivos: 2023-06-02_Encuesta_satisfaccion_crm | N/A
|  | 20 | Elaborar boletines de novedades jurídicas en lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021. | La Dirección Jurídica con corte a Julio elaboró tres (03) boletines de actualidad jurídica en lenguaje claro, de conformidad con las directrices impartidas en la Circular 100-010 de 2021, los cuales contienen normativa, conceptos, sentencias de las Altas Cortes y una nota editorial. | trimestral | 2023-02-01 | 2023-12-20 | https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/boletines-gestor-normativo/boletin-05-2023-31 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/boletines-gestor-normativo/boletin-06-2023-20 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/boletines-gestor-normativo/boletin-08-2023-01 | N/A
|  | 21 | Elaborar informes mensuales de PQRSD atendidos por parte del GSCI. | El Grupo de Servicio al Ciudadano, mensualmente reporta los avances en la gestión de las PQRSD, en el periodo evaluado se evidencia un ingreso de solicitudes, el cual se detalla a continuación: 1. Se reporta atención de peticiones para el mes de mayo de la siguiente manera: Canal escrito 5632 (Orfeo 1768, Proactivanet t3864), Canal telefónico y presencial CRM (733), Canal virtual 7675 (Chat Robot 5142, Chat Humano 2196), y se envía la información por correo electrónico a todos los funcionarios. de la dependencia 2.Se reporta atención de peticiones para el mes de junio de la siguiente manera: Canal escrito 7.878(Orfeo 2.741, Proactivanet 5.137), Canal telefónico y presencial CRM (307), Canal virtual 5.922 (Chat Robot 2196, Chat Humano 3726), y se envía la información por correo electrónico a todos los funcionarios. de la dependencia 3.Se reporta atención de peticiones para el mes de julio de la siguiente manera: canal escrito 10.353(Orfeo 2.166, Proactivanet 8.187), Telefónico CRM (469), virtual 7.648(Robot 5.392, Humano 2.256), y se envía la información por correo electrónico a todos los funcionarios. de la dependencia 4.Se reporta atención de peticiones para el mes de agosto de la siguiente manera: Canal escrito 10.033(Orfeo 5.115, Proactivanet 4.918), Canal telefónico y presencial CRM (299), Canal virtual 10.078(Chat Robot 7.097, Chat Humano 2.981), y se envía la información por correo electrónico a todos los funcionarios. de la dependencia | anual | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\05. MAYO \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\06. JUNIO \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\07.JULIO \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\08.AGOSTO | N/A
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 22 | Revisar /actualizar y racionalizar las herramientas de percepción ciudadana con los lineamientos de las entidades rectoras | La Oficina Asesora de Planeación con corte a mes de mayo, actualizó el documento sobre la estrategia de relación Estado - ciudadano vigencia 2023, para así cumplir con la Ley 2052 de 2020, articulo 17, la cual hace relación sobre la creación de la Oficina de relación Estado - ciudadano y el rediseño institucional. Además de la actualización de la matriz de seguimiento del Plan Anticorrupción. | cuatrimestral | 2023-02-01 | 2023-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42532010/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-2023-v2.xlsx/eb0bbc54-11e7-d4c8-b69e-012bbefe1f63?t=1683747681195 \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\PLANES\ANTICORRUPCION_ATENCION_CIUDADANO Nombres del Archivo: 2023-05-24_Informe_estrategia_relacion_estado_ciudadano_vf; | N.A
|  | 23 | Realizar informes trimestrales de la gestión adelantada con respecto los 4 mecanismos de los Equipos Transversales | Durante el segundo cuatrimestre de 2023 la Subdirección, realizó avances en los cuatro (4) componentes de la Estrategia de Equipos Transversales. A través de los chats de WhatsApp, se trabajó en el desarrollo y funcionamiento de los mismos para facilitar la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo. De igual manera, se realizaron diplomados para el fortalecimiento de capacidades institucionales, brindando formación y capacitación a los servidores públicos, así como la realización de encuentros de equipo transversales, enfocados en aspectos relacionados con la Red de Servidores Públicos. | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | \\Yaksa\11000sd\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\06_JUNIO Nombre del Archivo: 2023-06-01_Informe_equipos_abril_junio_2023_2 | N/A
|  | 24 | Elaborar y publicar el informe unificado de resultados PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal web de la entidad. | El Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, efectuó la consolidación de la información de las PQRSD que ingresaron a la entidad del segundo trimestre 2023 para elaborar el informe correspondiente y publicarlo en la página de la entidad y en la ruta en yaksa relacionada. | cuatrtimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42279678/2023-09-01_Informe_unificado_pqrsd_segundo_trimestre.pdf/4359332f-2a1b-5cfb-bb5a-5dca35b7c7f7?t=1693598492357 \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\08.AGOSTO Nombre del archivo: 2023-08-31_Informe_unificado_pqrsd_percepcion_segundo_trimestre | N/A
|  | 25 | Elaborar el informe de caracterización de usuarios 2023 | Con corte al mes de Julio se reportan avances en esta actividad, en la construcción de un formulario online para que los ciudadanos y grupos de interés identifiquen los temas que el Departamento debería tener en cuenta para el desarrollo de la Audiencia de Rendición de cuentas del 2023. | Mensual | 2023-07-01 | 2023-10-30 | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wqoDVRV6r0a1ICpnWtHfFhCSzD05giFOhXPiTBkF6PhUNlRYMUZUUTUzNkhQQTBOQVZBQjRVVzg2Ui4u | N/A
0 | COMPONENTE # 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Transparencia Activa | 26 | Actualizar permanentemente la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos) | La Oficina Asesora de Planeación, llevó a cabo varias actualizaciones relacionadas con el "Menú Participa", en la página web en donde se incluyen: 1. Acuerdo de Desempeño - Ejecución Presupuestal con corte a mayo. 2. Informe para la Rendición de cuentas de los compromisos de PAZ del Departamento Administrativo de la Función Pública. 3. Informe de Gestión de enero a junio de 2023. 4. El informe al Congreso de la República 2022- 2023. 5. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano v2. | bimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42398268/acuerdo-desempeno-mayo.pdf/c8a0b19f-87f5-0fd8-7461-82107f7296bc?t=1687280421710, https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42446321/informe-rdc-paz-cuatrienio-v1.pdf/799e080c-2769-5468-a0b3-a54162bad6b8?t=1686941289206 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42279678/2023-08-24_Informe_gestion_segundo_semestre.pdf/5c77efaa-7566-e394-7c28-f8cc9342bf51?t=1693490476543, https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506963/2023-08-02_Informe_congreso_2023.pdf/cfc94f81-762f-5a3a-260b-6f8ba30296c6?t=1691156031013, https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42532010/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-2023-v2.xlsx/eb0bbc54-11e7-d4c8-b69e-012bbefe1f63?t=1683747681195 | N/A
| Transparencia Pasiva | 27 | Publicar en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, los documentos diagramados.(Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación). | La Oficina Asesora de Comunicaciones en la presente vigencia, realizó la publicación de los siguientes documentos en la sección de publicaciones del portal web: 1. La gestión del conocimiento, la innovación y la Cuarta Revolución Industrial en el sector público - Versión 1 - 2023. 2. ¿Cómo generar una cultura de compartir y difundir conocimiento en las entidades del sector público? Versión 1 - Julio de 2023. | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=42660231 https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=42666080 \\yaksa\11001GCE\2023\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\PUBLICACIONES | N/A
|  | 28 | Producir y difundir comunicados de prensa y materiales periodísticos. | La Oficina Asesora de Comunicaciones generó 141 comunicados de prensa, 28 en mayo, 29 en junio, 61 en julio y 23 en agosto, todos publicados en la página web. | bimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/todas-las-noticias | N/A
|  | 29 | Elaborar y publicar el informe unificado de resultados PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal web de la entidad. | El Grupo de Servicio al Ciudadano, en el periodo reportado, publicó el informe unificado de los resultados de las PQRSD correspondientes al segundo trimestre 2023. | cuatrimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42279678/2023-09-01_Informe_unificado_pqrsd_segundo_trimestre.pdf/4359332f-2a1b-5cfb-bb5a-5dca35b7c7f7?t=1693598492357 \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\08.AGOSTO. Nombre del Archivo: 2023-08-31_Informe_unificado_pqrsd_percepcion_segundo_trimestre | N/A
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 30 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.(Datos abiertos) | La Oficina Asesora de Planeación realizó la actualización de insumos a partir de la matriz de seguimiento ITA, acorde con las actualizaciones adelantadas en el portal web de la entidad. Además, se efectuó el re direccionamiento del link del plan anticorrupción al "Menú Participa". Se publicó la actualización al Plan Anticorrupción del primer semestre; de igual manera esta oficina efectuó el seguimiento, la actualización y el cargue de información requerida según la ley 1712 de 2014 en el portal web. | bimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42532010/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-2023-v2.xlsx/eb0bbc54-11e7-d4c8-b69e-012bbefe1f63?t=1683747681195 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/35045464/2023-04-17_Informe_primer_trimestre__2023.xls/14d10dcc-46a3-7855-527b-c016aa68648d?t=1681746970328 \\Yaksa\10020OAP\2023\TRD\INFORMES\INFORMES_ITA | N/A
| Criterio diferencial de accesibilidad | 31 | Crear y/o actualizar los micrositios de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de Función Pública con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad.(Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web). | La Oficina Asesora de Comunicaciones publicó en la página web de Función Pública, la actualización de los micro sitios de Servimos, Día Nacional del Servidor Público y Festival Juntémonos (Ataco, Tolima y Hacarí, Norte de Santander). | bimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/programa-servimos https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/dia-nacional-del-servidor-publico#:~:text=D%C3%ADa%20del%20servidor%20P%C3%BAblico%202021&text=Realizado%20en%20el%20marco%20de,del%20Concurso%20Historias%20de%20Integridad. https://www.funcionpublica.gov.co/web/politicas-de-servicio-al-ciudadano/festival-1-ataco-tolima/informacion, https://www.funcionpublica.gov.co/web/politicas-de-servicio-al-ciudadano/festival-2-hacari-norte-de-santander/informacion | Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno, que en el reporte a la gestión se afirma haber actualizado el micro sitio de Estado Joven para la vigencia 2023, sin embargo, al revisar la evidencia se encuentra información del 2022, por lo que se recomienda a la Dirección de Empleo Público realizar la actualización de este micro sitio.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 32 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión mensual de la Matriz ITA. De igual manera, actualizó la dependencia y el enlace responsable, y la periodicidad de estos elementos. Asimismo, en el portal web de la entidad se llevaron a cabo actualizaciones relacionadas con la política de operación y los certificados de accesibilidad. Estas actualizaciones incluyeron el acuerdo de desempeño correspondiente al mes de mayo, referente a las políticas de operación institucional y el informe de rendición de cuentas de paz para el cuatrienio 2018-2022. | mensual | 2023-01-02 | 2023-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/certificados-de-cumplimiento-de-accesibilidad https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34702985/Politicas_riesgos_direccionamiento_estrategico.pdf/206b683f-e5d4-4919-99e5-ada49fadf8e6?t=1536160877949 \\Yaksa\10020OAP\2023\TRD\INFORMES\INFORMES_ITA Nombre de los Archivos: 2023-06-24_Matriz_seguimiento_ita_2023_v2 | Al revisar los registros de avance en el Aplicativo SGI, por parte de la Oficina de Control Interno, no se pudo observar los soportes que evidenciaran el cumplimiento del mismo.
| Transparencia colaborativa | 33 | Realizar medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2022, y publicar sus resultados. | Se realizó la parametrización y actualización del aplicativo FURAG por parte de la Dirección de Gestión y Desarrollo Institucional, también se dio apertura al aplicativo el 22 de junio de 2023, para que las entidades públicas del nivel nacional y territorial, reporten los avances de la gestión. Actualmente se encuentran en el proceso de análisis de datos y el procesamiento de la información para posterior publicación de resultados. | trimestral | 2023-01-02 | 2023-09-30 | https://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#/ \\Yaksa\11300dgdi\2023\DOCUMENTOS_APOYO\MIPG\MEDICION_2022 | N/A
| Transparencia focalizada | 34 | Elaborar y publicar el informe de Ley de Cuotas. | La Dirección de Empleo Público durante el mes de julio, elaboró el ante- proyecto de circular para que las entidades reporten la información de los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios, de acuerdo con lo establecido en la Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas). Adicional a lo anterior, se elaboró el borrador del formulario para que las entidades reporten la información de los cargos de los máximos niveles. Durante el mes de agosto, se llevó a cabo reunión con la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación para revisar el formulario y que las entidades reporten la información de los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios y con ello poder completar el informe de Ley de Cuotas, para su cargue en el aplicativo de encuestas de Función Pública. Dicho Plan será presentado en el mes de diciembre. | mensual | 2023-07-01 | 2023-12-31 | \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\5_COMPONENTE_DE_GENERO_EN_EL_EMPLEO_PUBLICO\JULIO\INFORME_LEY_DE_CUOTAS \\Yaksa\11400dep\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\REPORTES_PLANEACION_2023\5_COMPONENTE_DE_GENERO_EN_EL_EMPLEO_PUBLICO\AGOSTO\INFORME_LEY_DE_CUOTAS | Es importante que al registrar los avances en el Aplicativo SGI, se describan de manera clara, con el fin de evitar diferentes interpretaciones.
| Gestiión Documental | 35 | Elaborar y socializar a las dependencias, el informe de resultados de la implementación de la estrategia de fortalecimiento del documento electrónico y digital. | ESTA ACTIVIDAD COMIENZA EL 1 DE DICIEMBRE | anual | 2023-12-01 | 2023-12-20 |  | N/A
|  | 36 | Elaborar y socializar a cada dependencia el resultado del diagnostico documental de su competencia. | REPORTE PROGRAMADO PARA NOVIEMBRE PARA EL TERCER PAAC | anual | 2023-09-01 | 2023-11-30
|  | 37 | Realizar la publicación del inventario de eliminación documental, en el portal web de la entidad | El Grupo de Gestión Documental realizó la publicación del inventario documental, que por disposición final según tablas de retención perdieron sus valores primarios, el cual fue aprobado por comité de gestión y desempeño institucional mediante acta 2 el día 28 de abril de 2023. En el mismo se reportan y actualiza la información de: Actos Administrativos- Gestión Documental, Conservación de Archivos, Cuadro de clasificación documental, Eliminación Documental, Esquema de publicación de Información, Inventario Documental Archivo Central, Plan Institucional de Archivos – PINAR, Política de Gestión Documental, Programa de Gestión Documental, Publicaciones Históricas DASC – DAFP, Registro de Activos de Información, Registro de Publicaciones, Tabla de Retención Documental 1998 a 2015, Tablas de Retención Documental Actualizadas, Tablas de Valoración Documental, Transferencias secundarias, Índice de Información Clasificada y Reservada. | anual | 2023-06-01 | 2023-08-30 | https://www.funcionpublica.gov.co/gestion-documental \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\ACTAS\COMITE_INSTITUCIONAL_GESTION_DESEMPENO Nombre de los Archivos: 2023-04-28_Anexo_presentacion_comite2; 2023-04-28_Acta_comite_institucional_gestion_desempeño_2_asincronico. | N/A
|  | 38 | Suscribir y publicar el acta de eliminación documental en el portal web de la entidad | REPORTE PROGRAMADO EN DICIEMBRE REVISAR EN EL TERCER PAAC | anual | 2023-09-01 | 2023-12-15 |  | Es importante contar con la revisión de pares a los programas dirigidos a las mujeres rurales por parte de la Dirección de Desarrollo Organizacional, el cual permitirá cumplir con la actividad al 100%.
INICIATIVAS ADICIONALES
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Iniciativas Adicionales | 39 | Ofertar capacitaciones en las siguientes temáticas: Código de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos. | En el segundo cuatrimestre del año el Grupo de Gestión Humana, realizó la socialización de la Guía para Orientar el proceso de apropiación del código de integridad del servidor Público, desarrollada por funcionarios de la Dirección de Empleo Público, en donde se registraron 913 servidores del orden nacional inscritos en la capacitación, la cual fue llevada a cabo el día 7/6/2023. | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | \\Yaksa\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\CAPACITACIONES INTERNAS\06_JUNIO\CODIGO_INTEGRIDAD Nombre de los archivos: 2023-06-07_Presentacion_apropiacion_valores_codigo_integridad; 2023-06-07_Estrategia_apropiacion_valores_código_de_integridad_asistentes | Fortalecer los registros de avance en el Aplicativo SGI, en lo pertinente a la descripción de los mismos y soportar en su totalidad las evidencias de cumplimiento; teniendo en cuenta que en el presente seguimiento no fueron suministradas algunas evidencias.
|  | 40 | Socializar piezas gráficas relacionadas con el código de integridad, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos | Durante el segundo trimestre, el Grupo de Gestión Humana llevó a cabo la socialización del Código de Integridad. Se hizo especial énfasis en la importancia de los valores establecidos en el código y cómo cada servidor público puede integrar esta información con dedicación y valorando sus actividades diarias en la entidad. Además, se destacó la participación de ciudadanos, servidores y representantes de otras entidades públicas, quienes también se comprometen a través de su gestión con la aplicación del código de integridad en sus acciones diarias, para asegurar una mayor difusión e interiorización. Del mismo modo, se implementaron videos que se transmitieron mes a mes en diversas áreas de la entidad, incluyendo la entrada, el ascensor y los diferentes pisos. De esta manera, se busca crear un ambiente consciente y comprometido con la integridad en Función Pública. | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\7_BIENESTAR\CODIGO_INTEGRIDAD\SOCIALIZACION_AGOSTO \\Yaksa\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\7_BIENESTAR\CODIGO_INTEGRIDAD\PIEZAS_GRAFICAS_LOGO_2 | N/A
|  | 41 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas | El Grupo de Gestión Humana a través de la matriz de seguimiento establecida por el área para esta actividad, evidenció que 227 servidores públicos realizaron la entrega de su Declaración de Bienes y Rentas, con corte de 30/05/2023. | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\YAKSA\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\7_SIGEP_II\02_DECLARACIONES_BIENES_RENTAS\PERIODICA Nombre de los archivos: 2023-04-01_Matriz_seguimiento_bienes_rentas_periodica | N/A
|  | 42 | Realizar seguimiento para que los funcionarios obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. | El Grupo de Gestión Humana realizó seguimiento de los servidores obligados a diligenciar la información en el Aplicativo para la Integridad Ley 2013 de 2019, en donde se evidencian los reportes realizados por los servidores públicos y los correos de recordatorio para la actualización, registrados en la matriz de seguimiento en el aplicativo directivos DAFP. Se publican en yaksa, los resultados del primer y segundo semestre 2023. | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\7_SIGEP_II\01_APLICATIVO_2013_DE_2019\SEGUIMIENTO_LEY_2013 Nombre del Archivo: 2023-06-27_Seguimiento_aplicativo_directivos_dafp | N/A
|  | 43 | Realizar seguimiento para que los futuros contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019 antes de la suscripción del contrato | El Grupo de Gestión Contractual, según lo establecido en el instructivo para la remisión de documentación de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el cual fue socializado en la entidad en el mes de enero, todas las contrataciones realizadas bajo estas modalidades deben cumplir con el requisito de diligenciar el aplicativo por la integridad pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 de 2019. Hasta el 30/6/2023, se verificó que todos los contratos celebrados cumplen con esta disposición, ya que se encuentran debidamente registrados en los archivos del respectivo Grupo. Con esto, se asegura la transparencia y el cumplimiento de las normativas relacionadas con la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en Función Pública. | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\yaksa\12002GGC\2023\TRD\CONTRATOS Nombre de las carpetas: 1_PRESTACION_SERVICIOS_PROFESIONALES_APOYO_GESTION; 2_PRESTACION_SERVICIOS; 3_SUMINISTRO_COMPRAVENTA; 4_INTERADMINISTRATIVO; 5_OBRA; 6_CONVENIOS | N/A
|  | 44 | Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente - PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021. | El Grupo de Gestión Humana, verificó la información en el aplicativo de las Personas Expuestas Políticamente, de acuerdo a la normatividad y reportó a través del aplicativo SGI dicha verificación. El reporte es descargado del Aplicativo Ley 2013 de Función Pública en el módulo de consulta ciudadana, con la identificación del servidor. | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\7_SIGEP_II\01_APLICATIVO_2013_DE_2019\DECRETO_830_PEP\MAYO Nombre de los Archivos: 2023-05-12_Seguimiento_pep_directivos_dafp 2023-05-12_Seguimiento_pep_directivos_dafp; 2023-05-12_Declaracion_pep_lidoska_peralta | N/A
|  | 45 | Efectuar seguimiento al buzón de conflicto de interés | Durante el segundo trimestre, el Grupo de Gestión Humana realizó el seguimiento al buzón de conflicto de interés, sin embargo, no recibió ningún requerimiento para gestionar. | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\14_BUZON_CONFLICTO_INTERESES Nombre del Archivo: 2023-06-30_Seguimiento_buzon_conflicto_intereses | N/A
|  | 46 | Actualización del manual de contratación con la normatividad vigente aplicada a la contratación estatal. | Actualmente se encuentra en proceso de actualización el Manual de Contratación con la normatividad vigente y las inclusiones generales en materia de contratación de conformidad con los plazos establecidos, por parte del Grupo de Gestión Contractual. Se tiene programado presentar el informe final para el mes de octubre. | anual | 2023-03-01 | 2023-07-31 | \\Yaksa\12002ggc\2023\DOCUMENTOS DE APOYO 2023\DOCUMENTOS SGI\Agosto | N/A
|  | 47 | Elaborar la Resolución por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación actualizado | Una vez realizada la verificación de los avances a la gestión reportados en el SGI por parte de la Oficina de Control Interno, se evidencia que no se registraron avances para el mes de agosto como estaba programado, y desde la Oficina Asesora de Planeación se modificaron las fechas de reporte, para esta meta, su reporte quedó programado para el mes de noviembre. A pesar de que no se ha realizado una publicación de acta o correo que apruebe el cambio de fecha en el SGI fue modificada la fecha de reporte. | anual | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | Para la fecha de corte a 30 de abril, no se han generado reportes debido a que la periodicidad para el cargue de informacion de esta meta es anual .
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| Participación Ciudadana | 1 | Divulgar el informe de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones | La Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, proporcionó recomendaciones de materiales para llevar a cabo intervenciones en el territorio. A partir de los resultados de la Comisión de la Verdad dirigidos a los servidores públicos, se elaboró un taller metodológico con el propósito de convertir la memoria colectiva en una herramienta para comprender los sentidos de las experiencias vividas. También en el Municipio de Concepción, Norte de Santander, subregión del Catatumbo, tuvo lugar el taller denominado "La memoria nos fortalece", diseñado específicamente para trabajar con servidores públicos. Durante el evento, diferentes servidores y servidoras del municipio asistieron y reconocieron la importancia de establecer vínculos con los resultados de la Comisión de la Verdad. Adicionalmente, se entregó un informe detallado del taller realizado en Concepción, Norte de Santander, que incluye una lista de asistentes, los resultados obtenidos y fotografías de los momentos clave del desarrollo del taller. | trimestral | 2023-04-01 | 2023-12-31 | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ASESORIAS_PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ESTRATEGIA_EDUCOMUNICATIVA Nombre de los Archivos: 2023-05-12_Informe_de_comision_de_servicio_convencion_camilo_acosta, 2023-05-18_Los_resultados_de_la_comision_de_la_verdad, 2023-06-30_Taller_comision_de_la_verdad. | N/A
|  | 2 | Desarrollar acciones simbólicas para la construcción colectiva de escenarios de paz total en conjunto con organizaciones de la sociedad civil | Durante el periodo evaluado la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, proporcionó enlaces a videos con lenguaje institucional para la comunicación interna, enfocados en posicionar los resultados sociales y administrativos de la dirección. Estos videos muestran de manera concreta cómo se está impactando en el territorio, especialmente en áreas rurales. Además, se llevaron a cabo procesos de free press para divulgar de manera amplia las acciones de fortalecimiento social, realizadas por la Dirección de Participación. Esto incluye la aparición en medios de comunicación como un símbolo de las metas y proyectos del DAFP. En conjunto, estas estrategias buscan fomentar una divulgación externa que involucre tanto a los servidores y servidoras públicos como a la ciudadanía en general, para generar conciencia sobre el trabajo realizado y proyectado por el DAFP. Se entregan enlaces a los videos y a las notas periodísticas que han sido parte de este proceso simbólico de divulgación. | trimestral | 2023-04-01 | 2023-12-31 | \\Yaksa\11500dptsc\2023\DOCUMENTOS_APOYO\PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ASESORIAS_PARTICIPACION_RENDICUENTAS\ESTRATEGIA_EDUCOMUNICATIVA\JUNIO Nombre de los archivos: 2023-06-29_Noticiero_radar_medio_dia 2023-06-29_Noticiero_la_voz_informativa 2023-06-03_El_canasto_de_lo_publico | N/A
|  | 3 | Formular una propuesta metodológica que incluya trabajo con servidoras y servidores públicos que puedan replicar el ejercicio de la paz, la seguridad humana, la cultura de paz y la memoria en las administraciones públicas. | La Subdirección, presentó el informe indicativo del Marco Metodológico para la Estrategia de Transversalización de la Paz, la Defensa de la Vida y la Memoria en las administraciones públicas, con el que se presentó “Formular una propuesta metodológica que incluya trabajo con servidoras y servidores públicos que puedan replicar el ejercicio de la paz, la seguridad humana, la cultura de paz y la memoria en las administraciones públicas”. A partir de una propuesta metodológica que se despliega desde tres ejes fundamentales y que a su vez implica la implementación de diversas metodologías que permiten afianzar una cultura de paz, recuperar y reconstruir la memoria y establecer lazos con la sociedad civil a partir de la reflexión conjunta y el reconocimiento del rol de los actores relacionados. | bimestral | 2023-06-01 | 30/08/2023 | \\Yaksa\11000sd\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\08_AGOSTO\2023-08-31_Documento_Metodologia_Paz Nombre del Archivo: 2023-07-31_Transversalizacion_julio | N/A
|  | 4 | Realizar talleres de sensibilización y ambientación sobre objetivos del Diseño | Durante el segundo cuatrimestre la Subdirección llevó a cabo los siguientes talleres: 1. Taller "Cartas para la Paz": El objetivo principal de este taller consistió en la construcción de la memoria entre los servidores públicos del DAFP, con el propósito de que esta experiencia pueda ser replicada en otras instituciones. 2. Taller "La Memoria nos Fortalece": Este taller tuvo como objetivo central el reconocimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad. 3.Convocatoria para la Rendición de Cuentas en Temas de Paz: Se planea llevar a cabo una actividad de rendición de cuentas enfocada en temas de paz. Esta convocatoria se diseñará en formato de taller, permitiendo un enfoque interactivo y participativo. 4. Talleres de Acompañamiento en Rendición de Cuentas en Temas de Paz: Como parte de las acciones realizadas, se han llevado a cabo talleres de acompañamiento destinados a brindar apoyo a diversas entidades en relación con la rendición de cuentas en asuntos relacionados con la paz. | trimestral | 2023-04-01 | 30/11/2023 | \\Yaksa\11000sd\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\08_AGOSTO\2023-08-31_Documento_Metodologia_Paz Nombre de los Archivo: 2023-04-14_Cartas_para_la_paz_documento_metodologico 2023-06-19 _La_memoria_nos_fortalece \\Yaksa\11000sd\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\08_AGOSTO\2023-08-31_Documento_Metodologia_Paz\2023-07-06_Rendicion_Cuentas_Paz Nombre de los Archivos: 2023-06-06_Presentación_asesoría_informes_paz \\Yaksa\11000sd\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\08_AGOSTO Nombre de los Archivos: 2023-06-01_Evidencia_talleres_entidades | N/A
|  | 5 | Diseñar estrategias, instrumentos y mecanismos para la transversalización de la paz, la seguridad humana, la cultura de paz y la memoria en la estructura de las administraciones públicas. | En el marco del diseño de la estrategia, así como de la creación de instrumentos y mecanismos para la transversalización de la paz, la seguridad humana, la cultura de paz y la memoria, la Subdirección de Función Pública ha llevado a cabo las siguientes actividades: 1. Se han celebrado reuniones periódicas del Grupo de Paz, en las cuales se han asignado roles y responsabilidades en relación con la estrategia. 2. Desde la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano (DPTSC), se han documentado los avances en cuanto a los trámites relacionados con la paz. 3. Se ha consolidado el Decreto de Servicio Social para la Paz, estableciendo así una base sólida para la promoción de la paz en la sociedad. 4.Se ha desarrollado un plan de participación del grupo en actividades destinadas a los festivales "Juntémonos", con el objetivo de promover los valores de paz y convivencia. 5.Se ha integrado un capítulo dedicado a la Paz, Memoria y Derechos Humanos en el Plan Nacional de Capacitación dirigido a los funcionarios y empleados públicos. Estas actividades representan pasos significativos hacia la consecución de los objetivos de paz y seguridad humana en la comunidad. | trimestral | 01/02/2023 | 31/12/2023 | \\Yaksa\11000sd\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\08_AGOSTO\2023-08-31_Documento_Metodologia_Paz\2023-07-06_Rendicion_Cuentas_Paz Nombre de los Archivos: 2023-07-31_Transversalizacion_julio; Servicio Social Para La Paz-20230714_142049-Grabación de la reunión.mp4 \\Yaksa\11000sd\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\08_AGOSTO\2023-08-31_Documento_Metodologia_Paz\2023-07-06_Servicio_Social_paz https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Plan+Nacional+de+Formaci%C3%B3n+y+Capacitaci%C3%B3n+2020+-+2030+-+Marzo+de+2020.pdf/2436a3a1-99d4-4711-f549-773e317f7414?t=1585663899748&download=true | Fortalecer los registros de avance en el Aplicativo SGI, en lo pertinente a la descripción de los mismos y soportar en su totalidad las evidencias de cumplimiento; teniendo en cuenta que en el presente seguimiento no fueron suministradas algunas evidencias.
Elaboró: Oficina de Control Interno
Fecha: Septiembre 2023