## Hoja1
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020
Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2020
Fecha de publicación: 14-mayo-2020
COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Política de Administración de Riesgos | Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño antijurídico y continuidad del negocio | La Oficina Asesora de Planeación adelanta la actualización de la Politica de Riesgos de la Entidad, con las nuevas clasificaciones de riesgos de Daño Antijuridico y Continuidad del Negocio. En relación a estos riesgos, se ajustó: Objetivo, Glosario, Responsabilidades, Tabla de tipología, factores y clasificación de Riesgos, Tabla de impacto, Escenarios de pérdida de continudad y Etapas para la gestión de la continuidad del negocio. Finalizada la actualización de esta Política será presentada para aprobación por parte del Comité Institucional de Control Interno, programada a partir del 30 de abril a 30 de junio de 2020. | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Reporte de Seguimiento Oficina Asesora de Planeación del 11/05/2020 Nombre de archivo: 2020-04-24_Seguimiento_plan_anticorrupcion_version2 (8-05-2020) 2020-04-27_Politica_operacion_riesgos_borrador | Se recomienda el acompañamiento y asesoría de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI en los ajustes a la Política de Administración de Riesgos que se están realizando, en especial, porque la DGDI como Líder de la Política, próximamente actualizará la Guía de Riesgos emitida por la entidad y deberá existir coherencia frente a estos lineamientos técnicos.
| Actualizar Módulo de riesgos SGI y documentación de la metodología | Se observó correo electrónico del 30-abril-2020, para reprogramar fecha finalización de la actividad hasta julio 2020, debido a que aún se encuentra en actualización la Política de Administración de Riesgos. | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Reporte de Seguimiento Oficina Asesora de Planeación del 11/05/2020 Nombre de archivo: 2020-04-24_Seguimiento_plan_anticorrupcion_version2 (8-05-2020) | Se recomienda actualizar la fecha de finalización de la actividad "Actualizar Módulo de riesgos SGI y documentación de la metodología", en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 3, teniendo en cuenta la solicitud de reprogramación en la fecha de cumplimiento.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar, validar los riesgos de corrupción identificados. | La Oficina Asesora de Planeación viene adelantando revisión mensual, en cuanto al cumplimiento y la pertinencia de los reportes efectuados por las dependencias a las acciones asociadas a los riesgos de Corrupción, a través de la sabana de riesgos generada por el Módulo de Riesgos en el aplicativo SGI. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/DAFPSGIWeb/ | N/A
Consulta y Divulgación | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web | Se evidenció en el portal web institucional la publicación del Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción, versión 10 del 31-enero-2020. | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Nombre del archivo: 2020-01-31_Mapa_riesgos_institucional_v10 https://www.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo?inheritRedirect=true https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506987/mapa-riesgos-institucional-2020.xlsx/584eb782-14e3-25cd-5773-f1ed7d838d51?t=1580492032002 | Con corte a este seguimiento abril 30 de 2020, no se presentaron nuevas actualizaciones en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
| Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución | La Oficina Asesora de Planeación, en el primer trimestre vigencia 2020, realizó presentación y Encuesta de Riesgos de Corrupción para consulta y observaciones por parte de los Grupos de Valor, a través de la página web de la Entidad, generando un informe trimestral que contiene los resultados de la Encuesta, cuya conclusión describe: "No hubo observaciones puntuales sobres los riesgos, controles y acciones preventivas definidas." | 2020-03-01 | 2020-11-30 | \\yaksa.dafp.local\10021GMI\2020\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES Nombre de archivos: 2020-01-15_Pieza_informativa_riesgos_corrupcion_2020 2020-01-15_Pieza_informativa_riesgos_corrupcion_2020 2020-01-20_Respuesta_encuesta_riesgos_corrupcion 2020-01-23_Respuesta_encuesta_riesgos_corrupcion (2) 2020-03-02__Informe_gestion_riesgos_primer_trimestre_2020 | En el periodo de Enero a Abril de 2020, no se presentaron espacios de inducción y reinducción relacionados con el tema de Riesgos de Corrupción.
Monitoreo y Revisión | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones | La Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento en estado de "Ejecución con Retraso", enviando a los responsables de las acciones y Líderes de Proceso correo electrónico de alerta para la gestión y el respectivo reporte en el Módulo del SGI. El Grupo de Mejoramiento Institucional, ha brindado acompañamiento en la operación del Módulo de Plan de Mejoramiento del aplicativo SGI y ha dado orientación y repuesta a inquietudes de las acciones definidas para su reporte. Especificamente se evidenció registro de reunión del 2-mar-2020, para acompañar la definición del Plan de Mejoramiento al Hallazgo N° 377 asociado a los Procesos de TI y Gestión de Recursos (Administrativa), y registro en el módulo del aplicativo SIG, de este hallazgo relacionado con: "Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización del riesgo Pérdida de Disponibilidad, Pérdida de Integridad (Tecnologías de la Información), Incumplimiento de las metas Institucionales asociado a la gestión de recursos (Gestión de Recursos - Administrativa)" | 2020-02-03 | 2020-12-15 | \\yaksa.dafp.local\10021GMI\2020\TRD\PLANES\MEJORAMIENTO Nombre de archivo: 2020-02-25_Seguimiento_planes_mejoramiento_ hallazgo_vencido_363 2020-02-25_Seguimiento_planes_mejoramiento_ hallazgo_vencido_372 2020-03-02_Mesa_trabajo_plan_mejoramiento_hallazgo_377_definicion_plan_accion 2020-02-11_Plan_mejoramiento_perdida_disponibilidad_V2 | N/A
Seguimiento | Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño relacionados con la administración de los riesgos de corrupción | A la fecha de este seguimiento, solo se efectuó una sesión presencial del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para tratar el tema de la Planeación Institucional vigencia 2020, efectuada 28-enero-2020. En relación con el tema de Riesgos de Corrupción se observó que la Oficina Asesora de Planeación, en el primer trimestre vigencia 2020, realizó presentación y Encuesta de Riesgos de Corrupción para consulta y observaciones por parte de los Grupos de Valor, a través de la página web de la Entidad, generando el informe trimestral que contiene los resultados de la Encuesta, cuya conclusión describe que: "No hubo observaciones puntuales sobres los riesgos, controles y acciones preventivas definidas." | 2020-02-03 | 2020-12-15 | \\yaksa.dafp.local\10021GMI\2020\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES Nombre de archivo: 2020-03-03_Informe_gestion_riesgos_primer_trimestre_2020 | Se recomienda presentar los reportes de seguimiento relacionados con la administración de los riesgos de corrupción ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para que exista monitoreo y evaluación de los controles, que permita, en caso de requerirse, definir las acciones apropiadas para su mejora.
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Producto Plan de Acción Institucional | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Se han desarrollado mesas de trabajo para definir el cronograma con la Agencia Nacional Digital, quienes se encuentran estimando los tiempos y las funcionalidades que se van a desarrollar en el SUIT 4 para iniciar el proceso contractual. | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Correo electrónico del 11-mayo-2020 de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano a la Oficina Asesora de Planeación. | Se recomienda efectuar en el aplicativo SUIT, el registro de monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación en el trámite "Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes".
COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Elementos | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Información | Conformar un equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Se evidenció registro de reunión del 28-feb-2020 coordinada por la Oficina Asesora de Planeación, para establecer los enlaces que conforman el equipo de trabajo para la ejecución de los ejercicios de Participación Ciudadana y espacios de Rendición de Cuentas. | 2020-02-01 | 2020-02-29 | \\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PLANES\PLAN_ANTICORRUPCION\PARTICIPACION CIUDADANA Nombre del archivo: 2020-02-28_Enlaces_de_participacion_ciudadana | Esta actividad no se encuentra en el Plan de Acción, se encuentra la actividad "Fortalecer a los grupos internos de las diferentes direcciones misionales a través del desarrollo de competencias de gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas" con fechas de ejecución 1/01/2020 - 29/12/2020
| Elaborar documento de caracterización de los grupos de valor | Se evidenció el documento "Informe de Caracterización de Usuarios de Función Pública 2020" elaborado por la Dirección de Gestión del Conocimiento en el mes de marzo 2020, versión 1, cuyo objetivo general consiste en "Sistematizar y analizar los datos registrados en las características y comportamientos de los grupos de valor del Departamento Administrativo de la Función Pública en los requerimientos durante el año 2019 para una adecuada toma de decisiones basada en evidencias identificadas." | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Nombre Archivo: 2020-04-22_Informe_de_caracterizacion https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mcelis_funcionpublica_gov_co/EoXCDFh47mdKlZ_DMke_ysMBaTOnVB1vv6DvSP-Ldm0SKg?e=hrw9rh | Se recomienda mantener la trazabilidad de las versiones acorde con los Informes de Caracterización de los Grupos de Valor de vigencias anteriores, según los parámetros de elaboración de la carátula establecidos en la "Guía para la elaboración o actualización de documentos" versión 14. Fecha: 2019-06-10. Lo anterior, por cuanto el informe de este año presenta en el documento "Versión 1".
| Divulgar información sobre los logros y resultados institucionales de Función Pública a través del magazine "Sirvo a mi país | Se evidenció el video en el portal institucional de la publicación del Magazine "Sirvo a mi País" del 21-feb-2020 y la reciente emisión realizada desde "casa" el 29-abr-2020, donde se presentaron entre otros temas: Gobierno Nacional activa plan de contingencia para proteger servidores públicos y contratistas - EnTerritorio se suma a las campañas #QuédateEnCasa y #MeSientoOrgulloso y otros temas de Actualidad en Función Pública. | 2020-01-02 | 2020-12-15 | 1 Magazine Sirvo a mi País Nombre de archivo: 2020-02-21_Magazine_sirvo_a_mi_pais_22 \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\VIDEOS | N/A
| Divulgar la información sobre la gestión de Función Pública | Aunque la fecha de inicio de esta actividad esta definida a partir del 01/05/2020, la Oficina Asesora de Comunicaciones reporta esta labor permanente, razón por la cual se incluyó en el seguimiento las evidencias aportadas sobre las acciones ejecutadas en el periodo Enero - Febrero del presente año. | 2020-05-01 | 2020-12-15 | \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\BANNERS \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\VIDEOS \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\INFORMES\GESTION\\Yaksa\11001gce\2020\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_ENERO \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_FEBRERO | N/A
Diálogo | Adelantar los Encuentros de Equipos Transversales | Se evidenció registro del cronograma para la ejecución de Encuentros de Equipos Transversales vigencia 2020, el cual se ha venido ejecutando de acuerdo con la disponiblidad de agenda del Director de Función Pública y los Líderes Externos de los Equipos Transversales. A 30 de abril, se han realizado los siguientes cinco Encuentros: FEBRERO: 6-feb-2020: Cuarto Encuentro Equipo Transversal de Control Interno. 18-feb-2020: Tercer Encuentro Equipo Transversal de Tecnología. ABRIL: 6-abril-2020: Segundo Encuentro Equipo Transversal de Contratación. 8-abril-2020: Segundo Encuentro Equipo Transversal de Gestión Documental. 23-abril-2020: Quinto Encuentro Equipo Transversal de Control Interno. | 2020-02-01 | 2020-12-15 | A. Cronograma \\Yaksa\11000sd\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PLANEACION_ESTRATEGICA B. Encuentros \\Yaksa\11000sd\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES | N/A
| Definir y publicar el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos |  | 2020-02-03 | 2020-12-15 |  | La Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano ha definido periodicidad de reporte en el aplicativo SGI en los meses de: Mayo, septiembre, diciembre.
| Apoyar las convocatorias de los espacios de participacion con piezas de comunicación definidos por la entidad | Se observaron los registros que evidencian el apoyo brindado por la Oficina Asesora de Comunicaciones, para llevar a cabo los Encuentros de Equipos Transversales que lidera la Subdirección, entre ellas: Convocatorias, diseño de las invitaciones por whatsapp, la presentación para cada Encuentro. Igualmente, se observaron los registros de las transmisiones vía Facebook Live de las capacitaciones que han solicitado las Direcciones Técnicas. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Nombre de archivo: 2020-03-26_Capacitaciones_y_transmisiones_facebook_live_enero_marzo_2020, 2020-01-20_Encuentros_transversales, 2020-01-20_Encuentros_transversales3, 2020-01-20_Encuentros_transversales4, \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\INFORMES\GESTION, \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\BANNERS | N/A
Responsabilidad | Diseñar protocolo para el seguimiento a los compromisos derivados de los espacios de diálogo | La Oficina Asesora de Planeación solicitó prórroga, pero ya estaba próximo el reporte de la actividad y no fue autorizada. Se tiene previsto dar el reporte en el mes de Mayo y Junio respectivamente, para dar cumplimiento a esta actividad. | 2020-02-03 | 2020-04-30 |  | Se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento permanente para evitar un cumplimiento extemporáneo, teniendo en cuenta que no se finalizaron las acciones referente a la actividad "Diseñar protocolo para el seguimiento a los compromisos derivados de los espacios de diálogo", en el tiempo programado.
| Publicación anual Informe de cierre de gestión (2019) | Fue evidenciado a través de la página web la publicación del Informe de Gestión Institucional, vigencia 2019. Versión 1, elaborado por la Oficina Asesora de Planeación. | 2020-01-02 | 2020-01-31 | Nombre de archivo: 2020-01-30_informe gestion_V3 \\YAKSA\10020oap\2020\TRD\INFORMES\GESTION https://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-gestion1 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506965/informe-gestion-2019.pptx/c2cbe1c3-1124-3691-78e1-81e5816318fb?t=1580567092199 | Se recomienda revisar la versión en el Informe publicado en la página web. Teniendo en cuenta que los registros de yaksa en el nombre del archivo: 2020-01-30_informe gestion_V3, corresponde versión 3.
| Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas |  | 2020-03-01 | 2020-12-15 |  | La Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, ha definido periodicidad de reporte en el aplicativo SGI en los meses de: Mayo, Junio, diciembre. Esta actividad será verificada en el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas |  | 2020-03-01 | 2020-12-15 |  | La Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, ha definido periodicidad de reporte en el aplicativo SGI en los meses de: Mayo, junio, diciembre Esta actividad será verificada en el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas de acuerdo a los lineamientos establecidos en el "Acuerdo de Paz" | Se evidenció la elaboración y publicación en la página web de la entidad del Informe de Rendición de Cuentas relacionado con los puntos: 2. Participación Política: Apertura Democrática para construir la paz; 3. Fin del Conflicto; y 6. Implementación, verificación y refrendación del Acuerdo de Paz, en el periodo enero a diciembre de 2019. | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Nombre de archivo: Informe de Rendición de Cuentas de los Acuerdos de Paz Portal web Informes / Informes Rendición de Cuentas 2019 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506951/informe-rendicion-de-cuentas-acuerdos-de-paz.pdf/de448b24-4db9-dda5-da1a-1cb16a73fd9d?t=1585742594533 | N/A
| Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma. | A través de este Primer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el Componente #3 Rendición de Cuentas, con corte a 30 de abril de 2020, la Oficina de Control Interno, verifica cada una de las actividades definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas, que permitan los espacios de participación con los Grupos de Valor. | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual será publicado en el portal web institucional: https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno | N/A
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados | Con corte a 30-abril-2020, la Oficina Asesora de Planeación se encuentra definiendo la metodología para el ejercicio de rendición de cuentas. | 2020-03-01 | 2020-12-15 | N/A | N/A
COMPONENTE # 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponentes | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención | Disponer para los grupos de valor un espacio de consulta ágil del estado de las peticiones | A 30-abril-2020, el proveedor de servicios del canal virtual (Natura Software) envió correo electrónico al Coordinador del Grupo de Servicio al Ciudadano, en el cual informa los avances efectuados para las opciones de consulta ágil "chatbot EVA" | 2020-03-01 | 2020-06-30 | \\Yaksa\12004gsci\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\EVIDENCIAS_SGI\ABRIL Nombre de archivo: 2020-04-30_Avance_actividades_opciones_consulta_agil_chatbot_eva | N/A
| Apoyar la generación de opciones de consulta ágil para: estado de las peticiones, gestor normativo e interacción con micrositios del portal | Se observaron los registros que evidencian las gestiones realizadas por el Grupo de Servicio al Ciudadano con la empresa Natura Software, para adelantar las actividades relacionadas con la optimización del canal de atención virtual, en el sentido de generar opciones de consulta ágil para (estado de las peticiones, gestor normativo e interacción con micrositios del portal). Se observó plan de trabajo para la definición de las mejoras de la optimización del canal virtual. | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Nombre del archivo: "2020-02-17_Revision_natura_actividades_plan_accion_anual_2020 2020-02-19_Informe_actividades_plan_accion_supervisora_contrato_natura 2020-02-20_Revision_actividad_pei_app_eva_mejorada 2020-03-26_Plan_trabajo_definicion_mejoras_optimizacion_canal_virtual" \\Yaksa\12004gsci\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\REGISTRO_REUNIONES\FEBRERO \\Yaksa\12004gsci\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\EVIDENCIAS_SG | N/A
Talento Humano | Adelantar el Curso: "Habilidades para profesionales en la atención al público con la UDEMY para el desarrollo de habilidades claves en la atención al público; tales como: La capacidad resolutiva, la flexibilidad, la comunicación empática y la gestión del estrés. | Se evidenció registro de difusión de la capacitación mediante correo electrónico de fecha 18-feb-2020, sin embargo, al revisar el archivo: "2020-04-30_Participantes_capacitaciones", no se registran participantes para esta capacitación. | 2020-02-18 | 2020-12-15 | \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\PARTICIPANTES CAPACITACIONES Nombre archivo: 2020-04-30_Participantes_capacitaciones \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION Nombre archivo: 27-02-2020_Difusion | Se recomienda verificar que las actividades programadas en el Subcomponente de Talento Humano participen los Servidores y Contratistas de la entidad, en especial quienes atienden directamente a los Ciudadanos. Lo anterior, teniendo en cuenta que en las capacitaciones programadas no hubo registro de participantes. Igualmente, se busquen nuevas estrategias para atraer a los Servidores Públicos en las próximas sesiones de capacitación que permitan lograr exitosamente la ejecución de los cursos programados.
| Realizar el Curso: " Transparencia y Anti-Corrupción" con la UDEMY para introducir al personal en el estudio de la lucha contra la corrupción y por la transparencia, desde una perspectiva de ética pública ciudadana y de derecho internacional, incluyendo el estudio de la situación en algunos países de Latinoamérica. | Se evidenció registro de difusión de la capacitación mediante correo electrónico de fecha 18-feb-2020, sin embargo al revisar el archivo: "2020-04-30_Participantes _capacitaciones", no se registran participantes para esta capacitación. | 2020-02-18 | 2020-12-15 | \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\PARTICIPANTES CAPACITACIONES Nombre archivo: 2020-04-30_Participantes_capacitaciones \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION Nombre archivo: 18-02-2020_Difusion
| Realizar el Curso: "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" con DAFP y ESAP, dirigido a los servidores públicos para capacitarlos sobre la cultura de la legalidad y la ética de lo público; adicionalmente, tiene como objetivo responder a las siguientes preguntas: “¿Cuál es el valor de ser servidor público en Colombia?”, “¿Qué es la transparencia?” y, “¿Qué se entiende por Integridad Pública?”. | Se evidenció registro de difusión de la capacitación mediante correo electrónico de fecha 27-feb-2020, sin embargo al revisar el archivo "2020-04-30_Participantes_capacitaciones", no se registran participantes para esta capacitación. | 2020-02-27 | 2020-12-15 | \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\PARTICIPANTES CAPACITACIONES Nombre archivo: 2020-04-30_Participantes_capacitaciones \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION Nombre archivo: 27-02-2020_Difusion
Normativo y procedimental | Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad |  | 2020-02-03 | 2020-12-15 |  | La Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, determinaron que el reporte de la informaión en el aplicativo SGI, se realizará los meses de: Mayo, Septiembre y Diciembre. Esta actividad será verificada en el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción
| Revisar los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano | Según reporte de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación, esta actividad no presenta avance con corte a 30 de abril de 2020. | 2020-02-03 | 2020-12-15 |  | Se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento permanente para evitar un cumplimiento extemporáneo, teniendo en cuenta que en el Plan de Acción Anual se estableció periodicidad de reporte con corte al mes de Abril.
COMPONENTE # 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponentes | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa | Implementar los requerimientos planteados por las direcciones para los sistemas misionales SUIT y SIGEP | Al verificar el archivo en yaksa, se encuentran las carpetas SUIT y SIGEP vacías, es decir, sin ningún registro, lo cual no coincide con el reporte registrado en el aplicativo SGI: "Se realiza la gestión de soporte y mantenimiento de los sistemas misionales de información, en el reporte se especifican los detalles. Nombre de archivo: 2020-03-30_Informe_avance_gsi" | 2020-02-03 | 2020-12-15 | \\yaksa.dafp.local\10031GSI\2020\TRD\INFORMES\SUIT | Se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento permanente a la ejecución de las actividades programadas, debido a que en la actividad "Implementar los requerimientos planteados por las direcciones para los sistemas misionales SUIT y SIGEP", en la ruta de evidencia descrita están sin registros las carpetas SUIT y SIGEP, lo cual no coincide con el reporte registrado en el aplicativo SGI: "Se realiza la gestión de soporte y mantenimiento de los sistemas misionales de información, en el reporte se especifican los detalles. Nombre de archivo: 2020-03-30_Informe_avance_gsi"
| Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2020, de acuerdo con solicitudes formuladas por dependencias | El Grupo de Gestión Administrativa reportó (4) modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones - PAA, gestionadas durante los meses de enero a abril de 2020, así: Enero: No hubo solicitudes de modificación al PAA 14 -febrero: (1) modificación al PAA 6 y 13 - marzo: (2) modificaciones al PAA 20 -abril: (1) modificación al PAA Dichas modificaciones se encuentran publicadas en el portal web institucional. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | \\yaksa.dafp.local\12005GGA\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PLAN ANUAL ADQUISICIONES 2020\MODIFICACIONES | N/A
| Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional | Se evidenció la elaboración y publicación en la página web de la entidad, del Informe de Seguimiento Plan Estratégico Institucional y Plan Anual de Acción, correpondiente al Primer Trimestre 2020, en el cual se reportó un Porcentaje de Avence del Plan Estratégico Institucional de 4,67% frente al programado de 4,76%. Igualmente, se presentó el porcentaje de avance del Plan de Acción Anual de 6,51% frente a un programado de 6,58%. | 2020-02-02 | 2020-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/528603/avance-plan-accion-institucional-primer-trimestre.pdf/1d66c57e-4e38-e1b8-47a9-ca4c9f8c5830?t=1588309158699 | N/A
| Publicar los resultados de los aspirantes a Directores, gerentes regionales, seccionales o quienes hagan sus veces, de los establecimientos públicos de la rama ejecutiva del orden nacional | Se observó el registro del Consolidado de procesos públicos abiertos, con los resultados de los aspirantes a Directores, gerentes regionales, seccionales de los establecimientos públicos, que evalúa el Grupo de Meritocracia de la entidad. | 2020-01-20 | 2020-12-15 | 2020-01-15_Consolidado_procesos_publicos_abiertos \\yaksa.dafp.local\10002GAGM\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\ESTADISTICAS | N/A
| Informe de los Estados Financieros publicados | Como medida de apoyo a las entidades debido a la situación de contingencia por la Emergencia Sanitaria COVID-19, la Contaduría General de la República mediante Resolución N°079 del 30-marzo-2020, prorrogó el plazo establecido en el numeral 3.3 del artículo 1° de la Resolución N°182 de 2017, para la publicación de los informes financieros y contables de los meses de enero, febrero y marzo del 2020, como máximo, en el transcurso de los tres (3) meses siguientes al mes informado, es decir, hasta junio de 2020 se publicarán los Informes de los Estados Financieros del primer trimestre 2020. | 2020-01-02 | 2020-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/estados-financieros | N/A
| Informe de la Ejecución Presupuestal adelantada | Se verificó la publicación de los Informes de Ejecución Presupuestal Sectorial e Institucional, en el portal web insitucional, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2020. Estos informes presentan la ejecución a nivel de compromisos y obligación del presupuesto de funcionamiento e inversión de la entidad, la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP y el Sector Función Pública. | 2020-01-08 | 2020-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/ejecucion-presupuestal-historica \\Yaksa\12003ggf\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\EVIDENCIAS EJECUCION PPTAL\2020-Ejecucion_Tableros_de_Control | N/A
| Actualizar y mejorar el contenido expuesto en el SIE (cifras, documentos, informes, reportes, visualizaciones, datos abiertos) | Se efectuó consulta en el micrositio SIE (Sistema de Información Estratégica (SIE), herramienta que ha establecido la entidad para consolidar y disponer los datos e información estadística más importante en un único lugar, observando las mejoras en el diseño para facilitar la consulta y sus contenidos. Se evidenciaron por ejemplo, las actualizaciones de los siguientes conjuntos de datos: "Cantidad de empleos y tipos de planta por entidad" actualizado a 24-abril-2020 por la Dirección de Desarrollo Organizacional; Plan Anual de Vacantes actualizado a 29-abril-2020 y Caracterización del Empleo Público actualizado a 2-abril-2020 por la Dirección de Empleo Público. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Cantidad-de-empleos-y-tipos-de-planta-por-entidad/fvq4-wwtz https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Caracterizaci-n-del-Empleo-P-blico/h8rs-jxum https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Plan-Anual-de-Vacantes/tmed-kwfh | N/A
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Apoyar la definición de los requerimientos de la App de EVA para una comunicación directa de los grupos de valor con la entidad | Se observaron los registros que evidencian las gestiones realizadas por el Grupo de Servicio al Ciudadano con la empresa Natura Software para adelantar las actividades relacionadas con la "Optimización del canal de atención virtual", en el sentido de generar opciones de consulta ágil para (estado de las peticiones, gestor normativo e interacción con micrositios del portal). Se observó plan de trabajo para la definición de las mejoras para la optimización del canal virtual, así como el registro de reunión del 19-feb-2020 para la entrega de propuestas a la Supervisora del Contrato Natura Software, para optimizar el canal virtual a través del Chat EVA y la App. | 2020-02-03 | 2020-03-30 | 2020-02-19_Informe_actividades_plan_accion_supervisora_ contrato_natura 2020-02-20_Revision_actividad_pei_app_eva_mejorada 2020-03-26_Plan_trabajo_definicion_mejoras_optimizacion_ canal_virtual \\Yaksa\12004gsci\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\REGISTRO_REUNIONES\FEBRERO \\Yaksa\12004gsci\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\EVIDENCIAS_SGI\MARZO | N/A
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic | Se evidenciaron los registros de avance en la actualización del Inventario de Activos de Información, que realiza la Oficina Asesora de Planeación con todas las áreas de la entidad. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\SEGURIDAD_INFORMACION\03-mar-2020\1_elaborar_actualizar_documentos_sgsi \inventario_activos Nombre de archivo: 2020-03-30_Inventario_activos_informacion_rev2020 2020-03-30_Revision_inventario_activos_informacion | N/A
| Actualización del índice de información clasificada y reservada | Se evidenció correo electrónico del 8-mayo-2020, enviado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación al Asesor de la Dirección General, donde se solicitó eliminación de la actividad, ante la Dirección General, teniendo en cuenta la siguiente justificación: "en reunión desarrollada por la Oficina Asesora de Planeación y la Coordinadora del Grupo de Gestión Documental, se toma la decisión de eliminar la actividad ya que el índice se debe ajustar una vez se actualicen las Tablas de Retención Documental - TRD de la entidad, según lo informado durante la vigencia 2020 no se observan ajustes en trámite de las TRD de la entidad por cuanto no es procedente adelantar la actividad en cuestión." | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Correo electrónico del 8-mayo-2020, enviado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación al Asesor de la Dirección General | N/A
| Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020 | Se observó en este periodo de seguimiento, como inicio a la actividad programada, la Campaña de Sensibilización en Seguridad Digital realizada por la Oficina Asesora de Planeación en febrero 2020. | 2020-02-03 | 2020-10-31 | Nombre archivo Febrero : 2020-02-03_Plan_Sensibilizacion_Seguridad \Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATISTAS_2020\JUAN_CARLOS_ALARCON\EVIDENCIAS\02-feb-2020\9_sensibilizacion _seguridad | N/A
| Actualizar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información | Se evidenció la publicación en el portal institucional de la Versión 5 del 19-feb-2020 correspondiente a la actualización de la "Política de Tratamiento de la Información de Datos Personales", realizada por el Grupo de Servicio al Ciudadano y la Oficina Asesora de Planeación. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/36552682/Politica_tratamiento_datos_personales.pdf/67551e64-e0d0-8e47-f12b-38879c179c92?t=1582234470342 | N/A
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicación trimestral informe PQRSD | Se evidenció la publicación en el portal institucional del Informe PQRSD, primer trimestre 2020, el cual contiene las estadísticas de las PQRSD recibidas y atendidas por las dependencias de la entidad, así como la percepción de los productos, servicios y trámites evaluados por los grupos de valor y otros de interés. | 2020-04-01 | 2020-10-30 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/Informe+unificado+pqrsd+percepcion+primer+trimestre.pdf/a4b24a97-0830-98af-847e-e883c1449ca4?t=1588000166442 | N/A
| Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. | Se observaron los registros de seguimiento trimestral efectuado por la Oficina Asesora de Planeación para verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, mediante el siguiente formato:"2020-03-31_Matriz_ita_revision_1", el cual les permite identificar que documentación debe actualizarse y proceden a solicitar a través de correos electrónicos la información para publicarla en el portal web institucional. Se socializó el avance mediante solicitudes y reuniones periódicas de seguimiento en la siguiente presentación: 31_03_20_Boton_Transparencia_final | 2020-01-07 | 2020-12-15 | Nombre de archivo: Carpeta: SOLICITUDES_SEGUIMIENTO_ITA 2020-03-12_Seguimiento_Politica_publica_discapacidad 2020-03-26_Manual _estructura _estado _portal_web 2020-03-31_Solictud_directorio_funcionarios Carpeta: REUNIONES_BOTON_DE_TRANSPARENCIA_SEGUIMIENTO 2020-03-09_Matriz_ITA 2020-03-26_.Repsonsabilidades _temas _ITApdf | N/A
Elaboró: Nancy Mabel Meneses Sánchez - Profesional Especializado ( E ) Oficina de Control Interno
Revisó: Luz Stella Patiño Jurado - Jefe Oficina de Control Interno
Fecha elaboración: 13-mayo-2020