## Informe Abr
Informe de Reporte de Riesgos Corte Abril 2023
Como parte del seguimiento a la implementación de los controles y planes acción definidos en el módulo de riesgos en el Sistema de Gestión Institucional -SGI- , a continuación, se relaciona el estado de reporte de la gestión de los riesgos:
Proceso | Dependencia | Riesgo | Estado de reporte | Total Controles
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Dirección de Desarrollo Organizacional | Posibilidad de recibir o solicitar durante el acompañamiento de un servicio ofertado por función pública beneficios a nombre propio -DDO | Reportado | 1
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor, debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD. - DDO | Pendiente de reporte marzo | 3
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la inadecuada gestión de las asesorías relacionadas con el portafolio de servicios de la entidad- DDO | Pendiente de reporte marzo | 2
| Dirección de Empleo Público | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD. -DEP | Reportado | 3
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor o interesados debido al incumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en cada vigencia. - DEP | Reportado | 3
|  | Posibilidad de recibir o solicitar durante el acompañamiento de un servicio ofertado por función pública beneficios a nombre propio - DEP | Pendiente de reporte abril | 1
| Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD- DPTSC | Reportado | 3
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la inadecuada gestión de las asesorías relacionadas con el portafolio de servicios de la entidad-DPTSC. | Reportado | 3
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a una inadecuada gestión de cambios en la construcción de documentos y metodologías de política. -DPTSC | Pendiente de reporte abril | 2
|  |  | Pendiente de reporte febrero | 2
|  | Posibilidad de recibir o solicitar durante el acompañamiento de un servicio ofertado por función pública beneficios a nombre propio- DPTSC | Reportado | 1
| Dirección Gestión del Conocimiento | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la extemporánea e imprecisa respuesta de sus solicitudes - DGC | Pendiente de reporte marzo | 1
| Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática | Posibilidad de pérdida reputacional por divulgación no autorizada de información reservada o clasificada almacenada en los repositorios institucionales o sistemas de información debido a inadecuada gestión de los permisos de acceso | Pendiente de reporte abril | 1
|  |  | Reportado | 1
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la no disponibilidad de la información gestionada por el proceso, en el archivo en físico administrado y almacenado por el grupo de apoyo a la gestión meritocrática. | Reportado | 3
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido al incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio | Reportado | 2
Comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor internos y externos debido a publicación inoportuna de información sobre la gestión de la entidad, imposibilidad de acceso a la red social (pérdida de claves, fallas tecnológicas fuera | Pendiente de reporte abril | 1
|  |  | Reportado | 2
Defensa Jurídica | Dirección Jurídica | Posibilidad de pérdida económica por omisión para participar en la oportunidad procesal debido al vencimiento de términos | Reportado | 3
Evaluación Independiente | Oficina de Control Interno | Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a errores o inconsistencias al evaluar la efectividad de los controles del sistema de control interno | Reportado | 2
Gestión de Recursos | Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Secretaría General | Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la ausencia de controles y verificación de la información, durante el trámite de solicitud de recursos y pago electrónico de las obligaciones adquiridas por la Función Pública. | Pendiente de reporte abril | 2
|  |  | Pendiente de reporte febrero | 2
|  |  | Reportado | 1
Gestión de Recursos / Gestión Administrativa | Grupo de Gestión Administrativa | Posibilidad de recibir o solicitar dádivas en la compra de bienes, obras y servicios en beneficio propio o de un tercero | Reportado | 2
Gestión de Recursos / Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | Posibilidad de pérdida económica por demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales | Reportado | 1
|  |  | Pendiente de reporte febrero | 1
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de las metas institucionales definidas en el plan anual de adquisiciones debido a la falta de insumos para la ejecución del proceso (estudios previos), falta de presupuesto, caso fortuito o fuerza may | Reportado | 1
|  |  | Pendiente de reporte febrero | 1
Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | Posibilidad de omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas busca la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero | Pendiente de reporte abril | 2
|  |  | Reportado | 3
|  |  | Pendiente de reporte marzo | 3
|  |  | Pendiente de reporte febrero | 1
|  |  | Pendiente de reporte enero | 1
|  | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a la pérdida de confidencialidad por la realización de operaciones financieras no autorizadas o a la pérdida de los tokens asociado a operaciones de carácter | Reportado | 2
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos de los entes de control o el no fenecimiento de la cuenta debido al incumplimiento normativo y del manual de políticas contables en el desarrollo de actividades financieras | Reportado | 2
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por imposibilidad de completar la totalidad de la información y cumplir con las fechas programadas de SIIF debido a inconsistencias y/o falta de información suministradas oportunamente por las dependencias | Pendiente de reporte abril | 1
|  |  | Reportado | 1
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción del grupo de valor debido a pérdida de confidencialidad de los datos personales semiprivados asociados a números de cuenta de proveedores y contratistas. | Pendiente de reporte marzo | 2
Gestión del Talento Humano | Dirección de Desarrollo Organizacional, Grupo de Gestión Humana | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas del grupo de valor debido al incumplimiento de compromisos institucionales que implican desplazamientos o comisione, por inconsistencia en la programación logística del viaje del servidor o contratista. | Reportado | 1
| Grupo de Gestión Humana | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja, reclamo, tutela o demanda de los grupos de valor o ente regulador por inconsistencias en la emisión de la certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL), debido a información incompleta o | Reportado | 1
|  | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor debido a incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Reportado | 1
|  | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor, debido a incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad laboral. | Reportado | 1
|  | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por direccionamiento de vinculación en favor propio o de un tercero. | Reportado | 3
Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación | Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido a inconsistencia de los datos divulgados a través del sistema de información estratégica - SIE - | Reportado | 3
|  |  | Pendiente de reporte febrero | 3
| Oficina Asesora de Planeación | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por reducción del presupuesto de una vigencia a otra, debido al incumplimiento a la ejecución del presupuesto asignado y/o variables exógenas como factores macroeconómicos | Reportado | 2
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por requerimientos de entes de control o líder de política debido al incumplimiento de estrategias o acciones establecidas para la lucha contra la corrupción | Pendiente de reporte abril | 3
|  |  | Pendiente de reporte febrero | 3
Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Posibilidad de pérdida reputacional por aumento de peticiones de servicio o imposibilidad para prestar el servicio en la capacidad comprometida debido a la gestión inadecuada de los servicios requeridos por la entidad (concentración de conocimiento, retra | Reportado | 3
|  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva durante la construcción de la ficha técnica y la identificación de necesidades para la adquisición de bienes y servicios del proceso de tecnologías con el fin de beneficiarse a nombre propio o de tercero | Reportado | 2
El Grupo de Mejoramiento Institucional - GMI, como segunda línea de defensa realizó el seguimiento en el Sistema de Gestión Institucional - SGI, en donde se monitoreo para el mes de abril del 2023 treinta y dos (32) riesgos: veintidos (22) de gestión, tres (3) de seguridad digital y siete (7) de corrupción, los cuales cuentan con un total de setenta (70) controles, en donde se evidencio el avance a cincuenta y siete (57) de ellos, quedando pendiente trece (13) controles por reportar. Adicionalmente aún se encuentra pendiente por reporte un (1) control del mes de enero, trece (13) controles del mes de febrero y once (11) del mes de marzo.

## GAGM
PROCESO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CONTROL | MES DE REPORTE | ESTADO
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática | jgonzalez | Posibilidad de pérdida reputacional por divulgación no autorizada de información reservada o clasificada almacenada en los repositorios institucionales o sistemas de información debido a inadecuada gestión de los permisos de acceso | Seguridad Digital | El o la coordinador(a) del Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática, trimestralmente solicita a la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones un reporte de los usuarios con los permisos de acceso de la TRD, para verificar que solamente el personal autorizado tenga acceso a dicha información. | Abril 2023 | Pendiente de reporte abril

## DGC
PROCESO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CONTROL | MES DE REPORTE | ESTADO
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Dirección Gestión del Conocimiento | sbetancourt | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la extemporánea e imprecisa respuesta de sus solicitudes - DGC | Ejecución y administración de procesos | El Director de Gestión de Conocimiento revisa el contenido del proyecto de respuesta de las solicitudes recibidas por el sistema de ORFEO con el fin de verificar que se atienda de fondo, en el términos legales y de manera clara la solicitud y suscribe la correspondiente respuesta luego de verificar la calidad del contenido, normas vigentes y redacción en lenguaje claro. Evidencia de ejecución de este se control se realiza mediante la matriz interna de seguimiento del área y los oficios de respuestas que se registran en el ORFEO | Marzo 2023 | Pendiente de reporte marzo

## DDO
PROCESO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CONTROL | MES DE REPORTE | ESTADO
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Dirección de Desarrollo Organizacional | mmoreno | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor, debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD. - DDO | Ejecución y administración de procesos | Los profesionales de la DDO revisan constantemente las peticiones a través del sistema de gestión documental ORFEO con el fin de proyectar las respuestas a las peticiones de acuerdo con los términos asignados. | Marzo 2023 | Pendiente de reporte marzo
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Dirección de Desarrollo Organizacional | mmoreno | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor, debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD. - DDO | Ejecución y administración de procesos | El coordinador del grupo de asesoría y gestión valida el proceso de respuesta a las solicitudes a través de orfeo, para que los asesores envíen los proyectos de respuesta dentro de los términos asignados | Marzo 2023 | Pendiente de reporte marzo
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Dirección de Desarrollo Organizacional | mmoreno | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor, debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD. - DDO | Ejecución y administración de procesos | El servidor designado por el Director técnico de la DDO verifica a través del ORFEO las PQRS próximas a vencer con el fin de remitir mediante correo electrónico las alertas respectivas a los profesionales | Marzo 2023 | Pendiente de reporte marzo
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Dirección de Desarrollo Organizacional | jurazan | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la inadecuada gestión de las asesorías relacionadas con el portafolio de servicios de la entidad- DDO | Ejecución y administración de procesos | El Gerente del proyecto o a quien designe revisa el desarrollo metodológico de las asesorías para ajustarlas y mejorar la prestación de servicios de la entidad | Marzo 2023 | Pendiente de reporte marzo
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Dirección de Desarrollo Organizacional | dmunoz | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la inadecuada gestión de las asesorías relacionadas con el portafolio de servicios de la entidad- DDO | Ejecución y administración de procesos | El profesional encargado del seguimiento de la estrategia valida el avance de las asesorías en las entidades priorizadas mediante la consulta en los tableros de control y generación de alertas a los líderes territoriales, coordinadores de asesoría y gestión de las direcciones técnicas | Marzo 2023 | Pendiente de reporte marzo

## DPTSC
PROCESO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CONTROL | MES DE REPORTE | ESTADO
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | sruiz | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a una inadecuada gestión de cambios en la construcción de documentos y metodologías de política. -DPTSC | Ejecución y administración de procesos | Los profesionales designados por el o la director(a) de participación, transparencia y servicio al ciudadano validarán los documentos y metodologías que se expidan, con el fin de que cumplan con los criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. | Febrero 2023 | Pendiente de reporte febrero
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | sruiz | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a una inadecuada gestión de cambios en la construcción de documentos y metodologías de política. -DPTSC | Ejecución y administración de procesos | El o la Director(a) de la DPTSC revisa y aprueba el documento técnico dando la viabilidad para la publicación. | Febrero 2023 | Pendiente de reporte febrero
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | sruiz | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a una inadecuada gestión de cambios en la construcción de documentos y metodologías de política. -DPTSC | Ejecución y administración de procesos | El o la Director(a) de la DPTSC revisa y aprueba el documento técnico dando la viabilidad para la publicación. | Abril 2023 | Pendiente de reporte abril
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | sruiz | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a una inadecuada gestión de cambios en la construcción de documentos y metodologías de política. -DPTSC | Ejecución y administración de procesos | Los profesionales designados por el o la director(a) de participación, transparencia y servicio al ciudadano validarán los documentos y metodologías que se expidan, con el fin de que cumplan con los criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. | Abril 2023 | Pendiente de reporte abril

## DEP
PROCESO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CONTROL | MES DE REPORTE | ESTADO
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Dirección de Empleo Público | jmunoz | Posibilidad de recibir o solicitar durante el acompañamiento de un servicio ofertado por función pública beneficios a nombre propio - DEP | Corrupción | Los líderes del proceso verifica que los servidores públicos y contratistas a su cargo realicen el curso de integridad con el fin de garantizar que los servidores de la dirección hagan el curso | Abril 2023 | Pendiente de reporte abril

## OAC
PROCESO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CONTROL | MES DE REPORTE | ESTADO
Comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | gosorio | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor internos y externos debido a publicación inoportuna de información sobre la gestión de la entidad, imposibilidad de acceso a la red social (pérdida de claves, fallas tecnológicas fuera de control de la OAC) | Ejecución y administración de procesos | El profesional encargado de la supervisión del proceso editorial verifica el cumplimiento del cronograma de la matriz de instrumentalización con el fin de garantizar la gestión oportuna de las publicaciones | Abril 2023 | Pendiente de reporte abril

## GGH
PROCESO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CONTROL | MES DE REPORTE | ESTADO
Gestión de Recursos | Grupo de Gestión Humana | jcgutierrez | Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la ausencia de controles y verificación de la información, durante el trámite de solicitud de recursos y pago electrónico de las obligaciones adquiridas por la Función Pública. | Ejecución y administración de procesos | Los profesionales de nómina del grupo de gestión humana, mensualmente realizan verificación cruzada de la información generada por cada uno de ellos, de manera aleatoria, a la liquidación de nómina y seguridad social, previo al registro de la información en el sistema. Generando evidencia. | Febrero 2023 | Pendiente de reporte febrero
Gestión de Recursos | Grupo de Gestión Humana | nmaldonado | Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la ausencia de controles y verificación de la información, durante el trámite de solicitud de recursos y pago electrónico de las obligaciones adquiridas por la Función Pública. | Ejecución y administración de procesos | El profesional asignado del grupo de gestión humana actualiza y socializa cada vez que se requiera el procedimiento de nómina y el manual de la herramienta de nómina, para asegurar la inclusión de los cambios normativos y de la Entidad, generando evidencia. | Febrero 2023 | Pendiente de reporte febrero
Gestión de Recursos | Grupo de Gestión Humana | jcgutierrez | Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la ausencia de controles y verificación de la información, durante el trámite de solicitud de recursos y pago electrónico de las obligaciones adquiridas por la Función Pública. | Ejecución y administración de procesos | Los profesionales de nómina del grupo de gestión humana, mensualmente realizan verificación cruzada de la información generada por cada uno de ellos, de manera aleatoria, a la liquidación de nómina y seguridad social, previo al registro de la información en el sistema. Generando evidencia. | Abril 2023 | Pendiente de reporte abril
Gestión de Recursos | Grupo de Gestión Humana | nmaldonado | Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la ausencia de controles y verificación de la información, durante el trámite de solicitud de recursos y pago electrónico de las obligaciones adquiridas por la Función Pública. | Ejecución y administración de procesos | El profesional asignado del grupo de gestión humana actualiza y socializa cada vez que se requiera el procedimiento de nómina y el manual de la herramienta de nómina, para asegurar la inclusión de los cambios normativos y de la Entidad, generando evidencia. | Abril 2023 | Pendiente de reporte abril

## GGC
PROCESO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CONTROL | MES DE REPORTE | ESTADO
Gestión de Recursos / Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | yricardo | Posibilidad de pérdida económica por demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales | Ejecución y administración de procesos | La coordinadora del Grupo de Gestion Contractual verifica el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de prevención de daño antijuridico con el fin de evitar posibles demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales | Febrero 2023 | Pendiente de reporte febrero
Gestión de Recursos / Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | yricardo | Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de las metas institucionales definidas en el plan anual de adquisiciones debido a la falta de insumos para la ejecución del proceso (estudios previos), falta de presupuesto, caso fortuito o fuerza mayor, hecho de un tercero (pandemia) | Ejecución y administración de procesos | La coordinadora del Grupo de Gestión Contractual genera alertas mensualmente frente a las demoras o incumplimientos en el envió de los estudios previos en las fechas establecidas en el plan anual de adquisiciones dirigidas a las dependencias solicitantes con copia a la Ordenadora del Gasto y a la OAP | Febrero 2023 | Pendiente de reporte febrero

## GGF
PROCESO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CONTROL | MES DE REPORTE | ESTADO
Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | sgavilan | Posibilidad de omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas busca la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero | Corrupción | El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. En caso de evidenciar inconsistencias se devuelva al profesional de central de cuentas. | Enero 2023 | Pendiente de reporte enero
Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | sgavilan | Posibilidad de omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas busca la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero | Corrupción | El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. En caso de evidenciar inconsistencias se devuelva al profesional de central de cuentas. | Febrero 2023 | Pendiente de reporte febrero
Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | jpinzon | Posibilidad de omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas busca la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero | Corrupción | El o la profesional de presupuesto valida los documentos soportes para la generación de los registros presupuestales(adición, reducción, prorrogas, cambio de cuenta bancaria), con el fin de realizar el trámite de pago. | Marzo 2023 | Pendiente de reporte marzo
Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | sgavilan | Posibilidad de omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas busca la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero | Corrupción | El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. En caso de evidenciar inconsistencias se devuelva al profesional de central de cuentas. | Marzo 2023 | Pendiente de reporte marzo
Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | slrodriguez | Posibilidad de omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas busca la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero | Corrupción | Él o la coordinador(a) del grupo de gestión financiera, verifica y firma los soportes radicados frente a los documentos generados (registro presupuestal y obligaciones), con el fin de continuar con el trámite de pago. | Marzo 2023 | Pendiente de reporte marzo
Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | jpinzon | Posibilidad de omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas busca la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero | Corrupción | El o la profesional de presupuesto valida los documentos soportes para la generación de los registros presupuestales(adición, reducción, prorrogas, cambio de cuenta bancaria), con el fin de realizar el trámite de pago. | Abril 2023 | Pendiente de reporte abril
Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | slrodriguez | Posibilidad de omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas busca la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero | Corrupción | Él o la coordinador(a) del grupo de gestión financiera, verifica y firma los soportes radicados frente a los documentos generados (registro presupuestal y obligaciones), con el fin de continuar con el trámite de pago. | Abril 2023 | Pendiente de reporte abril
Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | jcharry | Posibilidad de pérdida reputacional por imposibilidad de completar la totalidad de la información y cumplir con las fechas programadas de SIIF debido a inconsistencias y/o falta de información suministradas oportunamente por las dependencias | Ejecución y administración de procesos | El profesional de pagaduría, revisa las solicitudes recibidas a través de ORFEO de los supervisores de los contratos (proveedores y contratistas), para solicitar el PAC dentro de las fechas establecidas por el grupo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En caso que el supervisor no solicite la programación del PAC, se le envía correo reiterando la programación oportuna. | Abril 2023 | Pendiente de reporte abril
Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | apedraza | Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción del grupo de valor debido a pérdida de confidencialidad de los datos personales semiprivados asociados a números de cuenta de proveedores y contratistas. | Seguridad Digital | El funcionario responsable de la gestión documental, verifica el cumplimiento de los lineamientos de almacenamiento de los archivos digitales, para garantizar los controles de seguridad de la información Institucional | Marzo 2023 | Pendiente de reporte marzo
Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | slrodriguez | Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción del grupo de valor debido a pérdida de confidencialidad de los datos personales semiprivados asociados a números de cuenta de proveedores y contratistas. | Seguridad Digital | El coordinador del grupo de gestión financiera, verifica los permisos a las carpetas compartidas de Yaksa y acceso al ORFEO, solicitando la información a los responsables de la OTIC y el grupo de gestión humana, con el fin de determinar los roles de acuerdo a los perfiles establecidos en el proceso. | Marzo 2023 | Pendiente de reporte marzo

## OAP
PROCESO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CONTROL | MES DE REPORTE | ESTADO
Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Oficina Asesora de Planeación | jgutierrez | Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido a inconsistencia de los datos divulgados a través del sistema de información estratégica - SIE - | Ejecución y administración de procesos | El profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación válida las credenciales de acceso a el sistema de información estratégico - SIE - para prevenir publicación de información por parte de personal no autorizado. | Febrero 2023 | Pendiente de reporte febrero
Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Oficina Asesora de Planeación | jgutierrez | Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido a inconsistencia de los datos divulgados a través del sistema de información estratégica - SIE - | Ejecución y administración de procesos | El encargado de la gestión de información de la oficina asesora de planeación valida la información recibida mediante el SGI por las diferentes dependencias a través de estadísticos descriptivos y cruces de información. | Febrero 2023 | Pendiente de reporte febrero
Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Oficina Asesora de Planeación | jgutierrez | Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido a inconsistencia de los datos divulgados a través del sistema de información estratégica - SIE - | Ejecución y administración de procesos | El profesional asignado de la oficina asesora de planeación válida junto con la dependencia técnica que la información nueva que requiera ser publicada cumpla con los criterios de aceptación | Febrero 2023 | Pendiente de reporte febrero
Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Oficina Asesora de Planeación | ncarrion | Posibilidad de pérdida reputacional por requerimientos de entes de control o líder de política debido al incumplimiento de estrategias o acciones establecidas para la lucha contra la corrupción | Ejecución y administración de procesos | Los profesionales de la OAP cotejan los avances reportados por los responsables de las acciones del PAAC, con el fin de generar alertas y mitigar las desviaciones | Febrero 2023 | Pendiente de reporte febrero
Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Oficina Asesora de Planeación | ncarrion | Posibilidad de pérdida reputacional por requerimientos de entes de control o líder de política debido al incumplimiento de estrategias o acciones establecidas para la lucha contra la corrupción | Ejecución y administración de procesos | Los profesionales de la OAP revisan los cometarios de los grupos de valor internos y externos con el fin de responder a las necesidades manifestadas. | Febrero 2023 | Pendiente de reporte febrero
Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Oficina Asesora de Planeación | ncarrion | Posibilidad de pérdida reputacional por requerimientos de entes de control o líder de política debido al incumplimiento de estrategias o acciones establecidas para la lucha contra la corrupción | Ejecución y administración de procesos | El profesional designado de la oficina asesora de planeación valida los requerimientos aplicables para la formulación del PAAC, con el fin de garantizar el cumplimiento legal, la construcción participativa y el enfoque preventivo | Febrero 2023 | Pendiente de reporte febrero
Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Oficina Asesora de Planeación | ncarrion | Posibilidad de pérdida reputacional por requerimientos de entes de control o líder de política debido al incumplimiento de estrategias o acciones establecidas para la lucha contra la corrupción | Ejecución y administración de procesos | Los profesionales de la OAP revisan los cometarios de los grupos de valor internos y externos con el fin de responder a las necesidades manifestadas. | Abril 2023 | Pendiente de reporte abril
Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Oficina Asesora de Planeación | ncarrion | Posibilidad de pérdida reputacional por requerimientos de entes de control o líder de política debido al incumplimiento de estrategias o acciones establecidas para la lucha contra la corrupción | Ejecución y administración de procesos | El profesional designado de la oficina asesora de planeación valida los requerimientos aplicables para la formulación del PAAC, con el fin de garantizar el cumplimiento legal, la construcción participativa y el enfoque preventivo | Abril 2023 | Pendiente de reporte abril
Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Oficina Asesora de Planeación | ncarrion | Posibilidad de pérdida reputacional por requerimientos de entes de control o líder de política debido al incumplimiento de estrategias o acciones establecidas para la lucha contra la corrupción | Ejecución y administración de procesos | Los profesionales de la OAP cotejan los avances reportados por los responsables de las acciones del PAAC, con el fin de generar alertas y mitigar las desviaciones | Abril 2023 | Pendiente de reporte abril