## Plan 2017
PLAN ANTICORRUPCIÒN, PARTICIPACIÒN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO Función Pública - Vigencia 2017 Noviembre 30 de 2017 - Versión 8
# | Articulación estratégica |  | Acciones a Emprender
| Componente | Subcomponente | Actividad | Meta | Dependencia Líder | Dependencia de Apoyo | Dependencia Ejecutora | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año)
1 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Administración de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar y socializar la metodología de riesgos institucional, incluyendo riesgos de corrupción. | Metodología de riesgos de corrupción actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | Todas | 2017-02-01 | 2017-03-31
2 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación | Socializar al interior de la Entidad mapas de riesgos de los procesos conforme al modelo de gestión, incluyendo riesgos de corrupción | Mapa de riesgos socializado | Oficina Asesora de Planeación | Cambio Cultural y Oficina Asesora de Comunicaciones | Todas | 2017-04-01 | 2017-07-30
3 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación | Validar de forma permanente el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos validado | Oficina Asesora de Planeación | Enlaces administrativos de las áreas lideres de procesos donde se han identificado riesgos de corrupción | Todas | 2017-04-02 | 2017-12-15
4 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Monitoreo o revisión | Diseñar y poner en funcionamiento el modulo de riesgos del SGI | Mòdulo de riesgos operando | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Tecnologías de la información | Oficina de Tecnologías de la información | 2017-02-15 | 2017-04-30
5 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Monitoreo o revisión | Diseñar e implementar estrategia para apropiar los conceptos y pasos a seguir ante la materialización del riesgo | Estrategia implementada | Cambio Cultural | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno Grupo de Talento Humano | Todas | 2017-02-15 | 2017-04-30
6 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Monitoreo o revisión | Orientar la elaboración de planes de contingencia ante la materialización del riesgo | Planes de contingencias elaborados | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno | Todas | 2017-03-01 | 2017-11-30
7 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Seguimiento | Analizar la efectividad de controles de los riesgos identificados | Informe de resultados documentado | Oficina de Control Interno | Oficina de Control interno | Oficina de Control Interno | 2017-09-01 | 2017-12-15
8 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Seguimiento | Ejecutar auditoría basada en riesgos | Auditoría ejecutada | Oficina de Control Interno | Oficina de Control interno | Oficina de Control Interno | 2017-09-01 | 2017-10-31
9 | Racionalización de trámites | Trámites | Implementar la automatización total del trámite de postulación en línea de Premio Nacional de Alta Gerencia y la consulta y difusión de las experiencias del Banco de Éxitos. | Trámite automatizado | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | Oficina de Tecnologías de la información | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 2017-04-01 | 2017-11-15
| Racionalización de trámites | Trámites | Eliminar el trámite: Otorgamiento del derecho de uso del Sello Oficial de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2009 en el Estado Colombiano | Trámite eliminado | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | Dirección General | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 2017-02-10 | 2017-09-11
10 | Racionalización de trámites | Trámites | Implementar la automatización total del trámite de aprobación de procedimiento para la implementación de nuevos trámites en el SUIT. | Trámite automatizado | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | Oficina de Tecnologías de la información | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | 2017-04-01 | 2017-11-15
11 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Consolidar y publicar datos en los informes de gestión en el portal web de la entidad | Informe consolidado publicado | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 31/01/2017 | 2017-09-30
12 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Consolidar datos, entregar oportunamente y publicar informe al Congreso | Informe consolidado, entregado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-08-11
13 | Plan de participacion Ciudadana - Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Consolidar datos y publicar informe de percepción ciudadana sobre la gestión institucional. | Informe consolidado y publicado | Grupo de Servicio al Ciudadanano Institucional | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional y Grupo de Comunicaciones Estratégicas | 01/03/2017 01/06/2017 01/09/2017 | 30/04/2017 30/07/2017 31/10/2017
14 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Preparar y difundir información sobre la gestión institucional para los espacios de diálogo con los grupos de valor. | Información difundida | Direcciones Técnicas: DGDI: Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión2. DJ: negociación colectiva DEP: Reforma Integral del Empleo Público DDO: Actualización de la Guía de Modernización de las Entidades Públicas DPTSC: Guía de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Direcciones Técnicas Grupo de Comunicaciones Estratégicas | DGDI: 01/04/2017 Y 30/04/2017 DJ: 15/03/2017 DEP: 15/08/2017 DDO: 01/03/2017 DPTSC:01/06/2017 | DGDI: 25/04/2017 y 31/05/2017 DJ: 15/04/2017 DEP:12/09/2017 DDO: 26/03/2017l DPTSC: 30/11/2017
15 | Plan de Participación Ciudadana -Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Generar escenarios de información y diálogo entre direcciones técnicas y grupos de interés para rendir cuentas sobre avances y resultados de las metas misionales que lideran. | 5 actividades de rendición de cuentas en temas específicos con grupos de valor | Direcciones Técnicas: DGDI: Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión2. DJ: negociación colectiva DEP: Reforma Integral del Empleo Público DDO: Actualización de la Guía de Modernización de las Entidades Públicas DPTSC: Guía de Rendición de cuentas | Grupo de Gestión Administrativa y Oficina Asesora de Comunicaciones | Direcciones Técnicas | DGDI: 01/05/2017 DJ: 15/04/2017 DEP: 15/09/2017 DDO: 01/04/2017 DPTSC:01/07/2018 | DGDI: 30/08/2017 DJ: 15/05/2017 DEP:12/10/2017 DDO: 26/04/2017l DPTSC: 30/11/2017
16 | Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Efectuar Conversatorios con los Equipos Transversales (Jefes de Planeación, Control Interno y Recursos Humanos, Secretarios Generales) para rendir cuentas sobre los temas de interés de cada equipo | 11 encuentros realizados | Subdirección | Direcciones Técnicas y Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección, Direcciones Técnicas y Comunicaciones | 2017-01-15 | 2017-12-15
17 | Plan de Participación Ciudadana -Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Adelantar Audiencia de Rendición de Cuentas. | 1 Audiencia de Rendición de Cuentas Función Pública | Direcciones técnicas Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección General Oficina Asesora de Planeación Secretaria General | Oficina Asesora de Planeación | Dirección / Subdirección / Comunicaciones/ | 2017-07-01 | 2017-11-30
18 | Plan de Participación Ciudadana -Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar chat temáticos con los grupos de valor para informar, recibir observaciones y propuestas a la gestión. | 4 chat realizados | Direcciones Técnicas: DGDI: Reporte MECI-FURAG DJ: Ley de garantías DEP: Elaboración del Plan Institucional de Capacitación DDO: temas de la Dirección de Desarrollo Organizacional | Direcciones Técnicas Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas | DGDI: 15/02/2017 Y 22/02/2017 DJ: 31/08/2017 DEP:8/03/2017 DDO: 28/06/2017 | DGDI: 15/02/2017 Y 22/02/2017 DJ: 31/08/2017 DEP:8/03/2017 DDO: 28/06/2017
19 | Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Comunicar a los participantes en los escenarios de rendición de cuentas acerca del resultado de su participación. | Comunicados enviados | Direcciones Técnicas y Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Direcciones Técnicas y Oficio na Asesora de Planeación | 2017-11-01 | 2017-11-30
20 | Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas. | 2 campañas realizadas | Oficina Asesora de Planeación Dirección General (Cambio Cultural) | Oficina Asesora de Comunicaciones | Todas las dependencias | 2017-07-01 | 2017-11-30
21 | Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Aplicar una encuesta en la audiencia de rendición de cuentas que mida el contenido y la forma en que se desarrolló. | 1 encuesta aplicada | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina de las Tecnologías | Oficina Asesora de Planeación | 2017-10-31 | 2017-11-30
22 | Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar las mesas de trabajo con equipos transversales en el ejercicio de rendición de cuentas. | 1 evaluación realizada | Subdirección | Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección Y Direcciones Técnicas | 2017-07-31 | 2017-11-30
23 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Actualizar y socializar el Modelo de Servicio al ciudadano de la Función Pública. | Modelo de Servicio actualizado y socializado | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Dirección de Participación, transparencia y Servicio al Ciudadano, Cambio Cultural y Oficina Asesora de Comunicaciones | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 2017-01-15 | 2017-03-30
24 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de los Canales de Atención | Fortalecer el primer nivel de servicio para interactuar con los grupos de valor. | Herramienta Costumer Management Relationship (CRM) implementada en su primera fase (modelo servicio al ciudadano) | Subdirección | Grupo de Servicio al ciudadano y Oficina de las Tecnologías de la Información | Todas las dependencias | 2017-02-01 | 2017-04-30
25 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de los Canales de Atención | Fortalecer el primer nivel de servicio para interactuar con los grupos de valor. | Gestor documental implementado | Grupo de Gestión Documental | Oficina de las Tecnologías de la Información | Todas las dependencias | 2017-02-01 | 2017-04-30
26 | Plan de Participación Ciudadana - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de los Canales de Atención | Implementar los criterios de accesibilidad y usabilidad en los portales web de la Función Pública (Institucional, Sirvo a mi País, SUIT y FURAG). | Portales web de la Función Pública con criterios de accesibilidad u usabilidad implementados (Institucional, Sirvo a mi País, SUIT y FURAG) | Grupo de Servicio al ciudadano | Oficina de Tecnologías de la Información y Oficina Asesora de Comunicaciones | DPTSC y DGDI | 2017-03-01 | 2017-07-30
27 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Talento Humano | Incluir en el Programa de Inducción y Reinducción temas asociados a Servicio al Ciudadano. | Programa de Inducción y Reinducción con enfoque al Servicio al Ciudadano implementado | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Grupo de Talento Humano | Todas las dependencias | Permanente | Permanente
28 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Talento Humano | Adoptar al interior de la Entidad el "Sello Función Pública". | "Sello función Pública" construido e implementado | Cambio Cultura | Dirección de Participación, transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano, Oficina Asesora de Comunicaciones | Todas las dependencias | 2017-02-02 | 2017-11-30
29 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Normativo y procedimental | Asignar enlaces en las direcciones técnicas para la atención oportuna y adecuada a las peticiones. | Enlaces asignados | Direcciones Técnicas | Grupo de Servicio al ciudadano | Direcciones Técnicas | 2017-01-01 | 2017-02-28
30 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Normativo y procedimental | Socializar el proceso y procedimiento de Servicio al Ciudadano . | Proceso y procedimiento socializado | Grupo de Servicio al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación, Cambio Cultural y Oficina Asesora de Comunicaciones | Todas las dependencias | 2017-02-01 | 2017-06-30
31 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Normativo y procedimental | Analizar los procesos asociados a la prestación de trámites de la Función Pública para identificar cuellos de botella y acciones de simplificación. | Acciones de simplificación implementadas | Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Participación, transparencia y Servicio al Ciudadano | Todas las dependencias | 2017-02-15 | 2017-09-30
32 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Relacionamiento con el Ciudadano | Actualizar la Caracterización de los Grupos de Valor de la Función Pública. | Caracterización de Grupos de Valor actualizada | Dirección de Gestión del Conocimiento | Grupos de Análisis y Política | Todas las dependencias | 2017-02-15 | 4/30/2017
33 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Relacionamiento con el Ciudadano | Implementar los lineamientos sectoriales de la política pública de discapacidad e inclusión. | Plan de acción definido y puesto en marcha | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Todas las dependencias | 2017-02-01 | 2017-11-15
34 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Relacionamiento con el Ciudadano | Difundir el portafolio de productos y servicios de la Función Pública. | Portafolio socializado | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones, Cambio Cultural | Todas las dependencias | 2017-02-01 | 2017-06-30
35 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Relacionamiento con el Ciudadano | Evaluar la percepción de los ciudadanos respecto a los productos ofrecidos y servicios prestados por la Función Pública. | Evaluación aplicada | Grupo de Servicio al Ciudadano | Todas las dependencias | Todas las dependencias | 01/03/2017 01/06/2017 01/09/2017 | 30/04/2017 30/07/2017 31/10/2017
36 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Información Confiable | Revisar y actualizar las preguntas frecuentes previo a las campañas o aplicación de las políticas de FP | Preguntas frecuentes revisadas y actualizadas | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional y Direcciones Técnicas: ( Plan anticorrupción, MECI y FURAG; Incremento salarial; Declaración de Bienes y rentas, SIGEP, MIPG V2) | Oficina de las Tecnologías , Oficina Asesora de Comunicaciones y Gestión del Conocimiento | Direcciones Técnicas | Plan Anticorrupción: 15/01/2017 MECI y FURAG: 01/02/2017 Incremento salarial: 01/02/2017 Declaración de Bienes y rentas: 01/02/2017 SIGEP 2: 01/10/2017 MIPG V2: 01/09/2017 | Plan Anticorrupción: 15/02/2017 MECI y FURAG: 28/02/2017 Incremento salarial: 01/03/2017 Declaración de Bienes y rentas: 01/03/2017 SIGEP 2: 01/11/2017 MIPG V2: 01/11/2017
37 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Información Confiable | Validar datos institucionales antes de su publicación | Fichas con información confiable | Oficina Asesora de Planeación/Subdirección | Direcciones Técnicas, Oficina Asesora de Comunicaciones , Oficina de las Tecnologías de la información | Direcciones Técnicas | 23/02/2017 10/04/2017 10/07/2017 10/10/2017 | 9/03/2017 30/04/2017 30/07/2017 30/10/2017
38 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Actualizar la información institucional registrada en el botón "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente. | Información institucional actualizada | Secretaria General | Todas las dependencias | Todas las dependencias | Permanente | Permanente
39 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP | Hojas de vida de servidores y contratistas publicadas | Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual | Oficina de las Tecnologías de la información | Todas las dependencias | Permanente | Permanente
40 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Verificar el registro de los contratos suscritos por la Función Pública en el SECOP | Contratos suscritos registrados | Grupo de Gestión Contractual | No aplica | Grupo de Gestión Contractual | Permanente | Permanente
41 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Boletines con información sobre el avance de la gestión institucional institucional generados y publicados | 8 Boletines externos publicados | Oficina Asesora de Comunicaciones | Todas las dependencias | Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Mensual | Mensual
42 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Mejorar las condiciones de acceso a la información del Espacio Virtual de Asesoría-EVA y portal web | Condiciones de acceso mejoradas | Secretaria General | Grupo de Servicio al Ciudadano, Oficina de las Tecnologías de la información y Oficina Asesora de Comunicaciones | Grupo de Servicio al Ciudadano, oficina de las Tecnologías de la información y Grupo de Comunicaciones Estratégicas | 2017-04-01 | 2017-09-30
43 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Actualizar el software del Gestor Normativo | Software del Gestor Normativo del Espacio Virtual de Asesoría-EVA actualizado | Dirección Jurídica y Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina de tecnologias de la Información, Oficina Asesora de Comunicaciones | Dirección Jurídica | 2017-04-01 | 2017-09-30
44 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Identificar y publicar nuevos grupos de set de datos abiertos en www.datos.gov.co (3 set) | Nuevos grupos de set de datos publicados | Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas y Oficina de las Tecnologías de la información | Direcciones Técnicas y Oficina de las Tecnologías de la información y Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-10 | 2017-10-30
45 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Diseñar e implementar una campaña para promover el uso de datos abiertos | Campaña de promoción diseñada e implementada | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías, | Direcciones Técnicas y Oficna Asesora de Comunicaciones | Direcciones Técnicas y Grupo de Comunicaciones Estratégicas | 2017-03-01 | 2017-10-31
46 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Pasiva | Ajustar los acuerdos de niveles de servicio para dar respuesta a los requerimientos de información publica de nuevos productos y servicios de Función Pública | Acuerdos de niveles de servicio documentados e implementados | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Todas las dependencias | 2017-03-01 | 2017-07-30
47 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Pasiva | Expedir y divulgar acto administrativo donde se establecen los costos de reproducción de información publica de la Entidad vigencia 2017 | Acto expedido y socializado | Secretaria General | Grupo de Gestión Administrativa | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2017-02-15 | 2017-03-30
48 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Pasiva | Diseñar y socializar formato de respuesta de solicitud de acceso a la información que explique los recursos a los que tienen derecho el peticionario si no esta conforme con la respuesta | Formato diseñado y socializado | Grupo de Servicio al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2017-02-15 | 2017-03-30
49 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar y actualizar el registro de activos de Información de la Función Pública | Registro de activos de Información revisado y actualizado | Grupo de Gestión Documental | Todas las dependencias | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2017-02-15 | 2017-09-30
50 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Criterio Diferencial de Accesibilidad* | Implementar los criterios de accesibilidad y usabilidad en los portales web de la Función Pública (Institucional, Sirvo a mi País, SUIT y FURAG) | Portales web de la Función Pública (Institucional, Sirvo a mi País, SUIT y FURAG) rediseñados e implementados, | Oficina de Tecnologías de la Información | Subdirección Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información | Contratación: 01/07/2017 Implementación:01/09/2017 Difusión: 01/11/2017 | Contratación:31/07/2017 Implementación:30/10/2017 Difusion:30/11/2017
51 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Incluir en el informe de PQRSD el reporte de solicitudes de acceso a la información pública recibida en la Entidad | Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) con reporte de solicitudes de acceso a la información pública incluido | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Todas las dependencias | 01/03/2017 01/06/2017 01/09/2017 | 30/04/2017 30/07/2017 31/10/2017
SIGLAS - ABREVIATURAS
| DPTSC | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| DEP | Dirección de Empleo Público
| DDO | Dirección de Desarrollo Organizacional
| DJ | Dirección Jurídica
| DGDI | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | Nota: Plan construido colectivamente, presentado a los grupos de valor para su aporte, publicado el 31 de enero de 2017 y ajustado a partir de los aportes recibidos en versión 2 Oficina Asesora de Planeación - febrero 7 de 2017
| PQRDS | Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias
| SUIT | Sistema Único de información de Trámites
| SIGEP | Sistema de Información de Gestión del Empleo Público
| EVA | Espacio virtual de asesoría
| FURAG | Formulario Único de reporte de avances a la gestión
| MECI | Modelo Estándar de Control Interno
| MIPG | Modelo Integrado de planeación y gestión
Note on B17: Olga Lucia Arango: Eliminar actividad, esta repetida, acta 3
Note on I39: Olga Lucia Arango: Se modifica fechas al eliminar la 13