## PAAC
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Departamento Administrativo de la Función Pública - vigencia 2018 Octubre 31 de 2018 - versión 6
FECHA INICIAL
# | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | DEPENDENCIA | COMPONENTE ANTICORRUPCIÓN | SUBCOMPONENTE ANTICORRUPCIÓN | ALINEACIÓN ACTIVIDAD- PRODUCTO PAA | RESPONSABLE
1 | 4 encuentros de equipos transversales ejecutados | 2018-05-01 | 2018-07-31 | Subdirección | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Estrategia de equipos transversales consolidada | Andrea Catalina Navarrete Padilla, Lina María Gonzalez gonzalez
2 | 5 encuentros de equipos transversales ejecutados | 2018-01-02 | 2018-04-30 | Subdirección | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Estrategia de equipos transversales consolidada | Andrea Catalina Navarrete Padilla, Lina María Gonzalez gonzalez
3 | 4 encuentros de equipos transversales ejecutados | 2018-09-01 | 2018-12-14 | Subdirección | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Estrategia de equipos transversales consolidada | Andrea Catalina Navarrete Padilla, Lina María Gonzalez gonzalez
4 | Acompañar y asesorar el reporte de información de CONPES, FURAG, Publicación de información en el portal web | 2018-02-01 | 2018-12-20 | Oficina Asesora de Planeación | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | Martha Juzga Lugo
5 | Adelantar la gestión contractual en el I trimestre de 2018 | 2018-01-02 | 2018-03-30 | Grupo de Gestión Contractual | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC4: Monitorio y revisión | - Procesos contractuales gestionados | Amparo Luna Matallana, Gloria Amparo Sandoval
6 | Adelantar la gestión contractual en el II trimestre de 2018 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Grupo de Gestión Contractual | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC4: Monitorio y revisión | - Procesos contractuales gestionados | Amparo Luna Matallana, Gloria Amparo Sandoval
7 | Adelantar la gestión contractual en el III trimestre de 2018 | 2018-07-02 | 2018-09-28 | Grupo de Gestión Contractual | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC4: Monitorio y revisión | - Procesos contractuales gestionados | Amparo Luna Matallana, Gloria Amparo Sandoval, Diana Marcela Gualteros
8 | Adelantar la gestión contractual en el IV trimestre de 2018 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Grupo de Gestión Contractual | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC4: Monitorio y revisión | - Procesos contractuales gestionados | Amparo Luna Matallana, Gloria Amparo Sandoval
9 | Ajustar formato integrado | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Sistemas de Información Misionales implementados y/o actualizados | Francisco José Urbina Suarez
10 | Ajustar reportes FURAG | 2018-06-01 | 2018-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Sistemas de Información Misionales implementados y/o actualizados | Nelson Alberto gutierrez Pinilla
11 | Analisis de la solicitud de las entidades Primer semestre | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Dirección General | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC1: Consulta y divulgación C1_SC2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción C1_SC3: Política de Administración de Riesgos C1_SC4: Monitorio y revisión C1_SC5: Seguimiento | - Evaluaciones de competencias de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remocion adelantadas | Adriana Marcela Barrero, Francisco Amézquita, Jeimmy Milena Gonzalez, Laura Viviana Muleth, Oscar Romero, Viviana Marcela Fajardo
12 | Analisis de la solicitud de las entidades segundo semestre | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Dirección General | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC1: Consulta y divulgación C1_SC2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción C1_SC3: Política de Administración de Riesgos C1_SC4: Monitorio y revisión C1_SC5: Seguimiento | - Evaluaciones de competencias de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remocion adelantadas | Adriana Marcela Barrero, Francisco Amézquita, Jeimmy Milena Gonzalez, Laura Viviana Muleth, Oscar Romero, Viviana Marcela Fajardo
13 | Analizar la información | 1/02/2018 | 31/03/2018 | Dirección de Empleo Público | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción C5: Rendición de cuentas | C1_SC2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción C1_SC3: Política de Administración de Riesgos C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Reforma del Empleo Público - Sistema de información de Función Pública institucional consolidado | - Viviana Marcela Moreno Duque - Arlington Fonseca Lemus
14 | Analizar y consolidar documento de recomendaciones | 2018-06-01 | 2018-08-31 | Dirección de Desarrollo Organizacional | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Documento de recomendaciones bases para el PND elaborado | Oswaldo Galeano
15 | Aplicación de la encuesta | 2018-03-01 | 2018-03-15 | Dirección General | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC1: Consulta y divulgación | - Estrategia de institucionalización de cambio cultural en Función Pública | Edinson Gabriel Malagón Mayorga
16 | Aplicación de las pruebas al candidato, calificacion y elaboracion del informe primer semestre | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Dirección General | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC1: Consulta y divulgación C1_SC2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción C1_SC3: Política de Administración de Riesgos C1_SC4: Monitorio y revisión C1_SC5: Seguimiento | - Evaluaciones de competencias de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remocion adelantadas | Adriana Marcela Barrero, Francisco Amézquita, Jeimmy Milena Gonzalez, Laura Viviana Muleth, Oscar Romero, Viviana Marcela Fajardo
17 | Aplicación de las pruebas al candidato, calificacion y elaboracion del informe segundo semestre | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Dirección General | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC1: Consulta y divulgación C1_SC2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción C1_SC3: Política de Administración de Riesgos C1_SC4: Monitorio y revisión C1_SC5: Seguimiento | - Evaluaciones de competencias de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remocion adelantadas | Adriana Marcela Barrero, Francisco Amézquita, Jeimmy Milena Gonzalez, Laura Viviana Muleth, Oscar Romero, Viviana Marcela Fajardo
18 | Aprobación y entrega de informe. | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Dirección General | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | Santiago Arango
19 | Aprobar y comunicar lineamientos para los informes de cierre. | 2018-01-02 | 2018-02-28 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | Santiago Arango
20 | Apropiar MIPG y las políticas asociadas a través de sensibilización, acompañamiento, inducción y reinducción | 2018-03-01 | 2018-03-15 | Oficina Asesora de Planeación | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC1: Consulta y divulgación | - Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en Función Pública actualizado | Alexander Hernandez Zorro, Daniel Fernando Lozano, Diana Buenhombre, Olga Lucía Arango
21 | Articular los actores involucrados en la implementación del decreto 894 de 2017 | 2018-01-02 | 2018-05-31 | Dirección de Empleo Público | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | María José Martinez, Consuelo Ayde Aguillon Villoria
22 | Atender requerimientos internos relacionados con la gestión de la correspondencia | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Grupo de Gestión Documental | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Correspondencia externa e interna gestionada | Diana Sastoque, Judy Rodriguez, Yuli Sanchez
23 | Atender requerimientos reiterativos del segundo nivel de servicio con participación de enlaces de apoyo de las Direcciones Técnicas | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | Cristian Yesid Torres, Jaime Humberto Jímenez
24 | Autorizar y publicar el reporte de ejecución presupuestal en portal web de la Entidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Grupo de Gestión Financiera | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa | - Presupuesto gestionado | Nohora Siabato, Yenny Marcela Herrera Martinez
25 | Brindar apoyo conceptual, técnico y/o jurídico en la revisión o proyección de respuesta a PQRSD en asuntos competencia de la Secretaría General y sus Grupos Internos de Trabajo. | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Secretaría General | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Acompañamiento conceptual, técnico, operativo o jurídico suministrado a la Secretaría General y sus Grupos Internos de Trabajo | Natalia Astrid Cardona, Ricardo Castellanos Eslava
26 | Brindar asistencia técnica a las entidades en el registro de los trámites en el SUIT | 2018-01-02 | 2018-12-30 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC3: Política de Administración de Riesgos | - Entidades nacionales acompañadas en la implementación de las políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano | Jaime Orlando Delgado Gordillo, Marcela Ramos Bello
27 | Brindar asistencia técnica para que cumplan con las acciones formuladas dentro del componente de rendición de cuentas | 2018-01-02 | 2018-12-30 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC3: Política de Administración de Riesgos | - Entidades nacionales acompañadas en la implementación de las políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano | Jaime Orlando Delgado Gordillo, Marcela Ramos Bello
28 | Capacitación de web locales | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad | - Estrategia digital aplicada | Gabriela Osorio, William Javier Pinto Soler
29 | Capacitaciones a entidades nacionales seleccionadas | 2018-01-02 | 2018-04-30 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC2: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | - Entidades asesoradas en el Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz | Fernando Segura, Susan Simoneth Suarez Gutierrez
30 | Cargar Información en el nuevo sistema SIGEP II | 2018-02-01 | 2018-10-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa | - Proyecto Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) II - Implementado | Nicolas Salamanca Laverde, Alvaro Ivan Hernandez Villa, Gerson Enrique Carrillo Gelvez
31 | celebrar contrato | 2018-06-01 | 2018-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | - Proyecto Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) II - Implementado | Alvaro Ivan Hernandez Villa, Gerson Enrique Carrillo Gelvez , Nicolas Salamanca Laverde
32 | Comunicar a las entidades priorizadas el plan de trabajo. | 2018-04-16 | 2018-05-15 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Proyecto de derechos ciudadanos ejecutado | Edinson Gabriel Malagón Mayorga
33 | Concertar con la Red de Veedurías, Min interior, SuperSalud y ART los Departamentos a intervenir, dando prioridad a zonas del postconflicto | 2018-01-02 | 2018-02-15 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Multiplicadores en control social formados | Jaime Orlando Delgado Gordillo, Marcela Ramos Bello
34 | Contestar demandas y acciones de tutela primer semestre | 2018-01-02 | 2018-06-29 | Dirección Jurídica | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Defensa Jurídica Gestionada | Johanna Marcela Sanchez Parra, Maia Valeria Borja Guerrero
35 | Contestar demandas y acciones de tutela segundo semestre | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Dirección Jurídica | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Defensa Jurídica Gestionada | Johanna Marcela Sanchez Parra, Maia Valeria Borja Guerrero
36 | Coordinar la implementación de los requerimientos de Participación ciudadana, rendición de cuentas, trámites | 2018-02-01 | 2018-12-20 | Oficina Asesora de Planeación | C4: Racionalización de Trámites C5: Rendición de cuentas | C4_SC1: mejoramiento y seguimiento a trámites C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | Martha Juzga Lugo, Olga Lucia Arango
37 | Cronograma de difusión | 2018-02-27 | 2018-02-28 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC1: Consulta y divulgación | - Estrategia de comunicación interna implementada | Gabriela Osorio, Carlos Mario Rios Osorio
38 | Dar respuesta a las solicitudes de los grupos de valor | 2/01/2018 01/07/2018 01/10/2018 | 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018 | Dirección de Desarrollo Organizacional | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano | - Conceptos técnicos emitidos oportunamente | Alba Maritza Guzman Sierra
39 | Dar respuesta a PQRSD asignadas al GSCI, con oportunidad legal | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC3: Normativo y procedimental | - Atención oportuna de PQRSD por parte del GSCI | Cristian Yesid Torres, Jaime Humberto Jímenez
40 | Definir acuerdos de niveles de servicio para la atención de SUIT y SIGEP, en coordinación con la DPTSC, DEP y OTIC | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C4: Racionalización de Trámites | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C4_SC1: mejoramiento y seguimiento a trámites | - Atención oportuna de PQRSD por parte del GSCI | Cristian Yesid Torres, Jaime Humberto Jímenez
41 | Definir campaña de publicaciones. | 2018-01-02 | 2018-03-31 | Subdirección | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Estrategia de equipos transversales consolidada | Andrea Catalina Navarrete Padilla, Lina María Gonzalez gonzalez
42 | Definir conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación y Subdirección los lineamientos y responsables de los informes de cierre. | 2018-01-02 | 2018-02-28 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | Santiago Arango
43 | Definir el 50% de entidades del orden nacional a las cuales se les hará seguimiento al componente de rendición de cuentas de la estrategia de democratización | 2018-01-02 | 2018-03-30 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Entidades nacionales acompañadas en la implementación de las políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano | Jaime Orlando Delgado Gordillo, Marcela Ramos Bello
44 | Definir estrategia para el incremento. de visitas e interacciones. | 2018-01-02 | 2018-04-30 | Subdirección | C5: Rendición de cuentas | C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Estrategia de equipos transversales consolidada | Andrea Catalina Navarrete Padilla, Lina María Gonzalez gonzalez
45 | Definir estructura de infografía para el informe de medición de satisfacción de los grupos de valor | 2018-04-16 | 2018-04-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | Cristian Yesid Torres, Jaime Humberto Jímenez
46 | Definir estructura de infografía para el informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | 2018-04-16 | 2018-04-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | Cristian Yesid Torres, Jaime Humberto Jímenez
47 | Definir estructura y requerimientos para presentación de informes | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Sistema de información de Función Pública institucional consolidado | Arlington Fonseca
48 | Definir metodología | 2018-02-02 | 2018-02-28 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Grandes logros de Función Pública difundidos | Gabriela Osorio, Carlos Mario Rios Osorio
49 | Definir posibles sistemas a interoperar con el gestor normativo. | 2018-02-28 | 2018-04-30 | Dirección Jurídica | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | - Gestor normativo de Función Pública actualizado | Luis Fernando Nuñez, Luz Stella Rojas Quintero
50 | Definir y diseñar campaña de cambio cultural asociada al mejoramiento del servicio en la Entidad | 2018-02-15 | 2018-03-16 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C3_SC5: Talento Humano | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | Cristian Yesid Torres, Jaime Humberto Jímenez, Luz Mary Riaño, Mónica Andrea Donado
51 | Depurar la base de conocimiento del robot del chat del Espacio de Asesoría Virtual (EVA) | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | Cristian Yesid Torres, Jaime Humberto Jímenez, Daniel Asdrubal Romero Gonzalez
52 | Desarrollar campaña de cambio cultural asociada al mejoramiento del servicio en la Entidad | 2018-04-01 | 2018-09-28 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C3_SC5: Talento Humano | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | Cristian Yesid Torres, Jaime Humberto Jímenez, Luz Mary Riaño, Mónica Andrea Donado
53 | Desarrollar los ejercicios de diálogo | 2018-03-01 | 2018-11-30 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Estrategia de construcción de paz consolidada | Edinson Malagón
54 | Desarrollar módulo de administración | 2018-09-01 | 2018-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Sistemas de Información Misionales implementados y/o actualizados | Francisco Jose Urbina Suarez
55 | Desarrollar página web de la estrategia de cambio cultural | 2018-03-01 | 2018-05-31 | Dirección General | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa | - Estrategia de cambio cultural rama ejecutiva socializada | Edinson Malagón
56 | Desarrollo de la Estrategia Estado - Ciudadano | 2018-02-28 | 2018-03-10 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano | - Grandes logros de Función Pública difundidos | Gabriela Osorio, Carlos Mario Rios Osorio
57 | Determinar los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) -riesgos, riesgos de corrupción, indicadores, planes | 2018-02-15 | 2018-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción C5: Rendición de cuentas | C1_SC2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción C1_SC3: Política de Administración de Riesgos C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | - Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en Función Pública actualizado | Alexander Hernandez Zorro, Daniel Fernando Lozano, Diana Buenhombre, Olga Lucía Arango
58 | Diagnosticar cumplimiento de lineamentos GEL para SIE, SGI, SIGEP II (PORTAL), SIGEP II (SISTEMA), SUIT (PORTAL), MIPG (PORTAL), SIRVO A MI PAÍS, PORTAL INSTITUCIONAL, ESAP | 2018-01-15 | 2018-04-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Portales y/o Sistemas de Información cumpliendo los lineamientos Gobierno en Línea (GEL) - Gobierno Digital (GD) | Hilda Constanza Sanchez Castillo, Astrid Ruiz Zamudio,Nicolas Salamanca Laverde, Francisco Jose Urbina Suarez, Eduar Alfonso Gaviria
59 | Diagnosticar el mérito en los concursos públicos abiertos | 2018-01-02 | 2018-03-31 | Dirección de Empleo Público | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción C1_SC3: Política de Administración de Riesgos | - Reforma del Empleo Público | Viviana Moreno Duque
60 | Difundir las herramientas de comunicación de los productos de Función Pública con los grupos de valor | 2018-02-12 | 2018-12-14 | Dirección Gestión del Conocimiento | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Herramientas de Función Pública desarrolladas | Juliana Torres, Sebastián Peña
61 | Diseñar el sistema | 2018-03-01 | 2018-07-31 | Dirección de Empleo Público | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción C5: Rendición de cuentas | C1_SC2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción C1_SC3: Política de Administración de Riesgos C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Reforma del Empleo Público | Nicolas Galvis Ramirez
62 | Diseñar encuesta de satisfacción de los usuarios de los trámites de Función Pública | 2018-02-01 | 2018-04-15 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C4: Racionalización de Trámites | C4_SC1: mejoramiento y seguimiento a trámites | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | Cristian Yesid Torres, Jaime Humberto Jímenez, olga Lucia Arango, Juan Manuel Restrepo Hoyos
63 | Diseñar plan de trabajo para el diseño y rediseño | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Portales y/o Sistemas de Información cumpliendo los lineamientos Gobierno en Línea (GEL) - Gobierno Digital (GD) | Eduar Alfonso Gaviria, Nicolas Salamanca Laverde, Hilda Constanza Sanchez Castillo, Jack leonardo Martinez Vanegas, Francisco Jose Urbina Suarez
64 | Diseñar y desarrollar curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | 2018-02-16 | 2018-06-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | Daniel Romero
65 | Diseño de piezas gráficas cuarto trimestre | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Apoyo a la gestión | Camila Rendón, Carolina Camelo Cardozo, Gabriela Osorio
66 | Diseño de piezas gráficas primer trimestre | 2018-01-19 | 2018-03-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Apoyo a la gestión | Camila Rendón, Carolina Camelo Cardozo, Gabriela Osorio
67 | Diseño de piezas gráficas segundo trimestre | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Apoyo a la gestión | Camila Rendón, Carolina Camelo Cardozo, Gabriela Osorio
68 | Diseño de piezas gráficas tercer trimestre | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Apoyo a la gestión | Camila Rendón, Carolina Camelo Cardozo, Gabriela Osorio
69 | Diseño y diagramación de publicaciones y boletines digitales cuarto trimestre | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Apoyo a la gestión | Gabriela Osorio, Nohora Susana Bonilla Guzman
70 | Diseño y diagramación de publicaciones y boletines digitales primer trimestre | 2018-01-02 | 2018-03-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Apoyo a la gestión | Gabriela Osorio, Nohora Susana Bonilla Guzman
71 | Diseño y diagramación de publicaciones y boletines digitales segundo trimestre | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Apoyo a la gestión | Gabriela Osorio, Nohora Susana Bonilla Guzman
72 | Diseño y diagramación de publicaciones y boletines digitales tercer trimestre | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Apoyo a la gestión | Gabriela Osorio, Nohora Susana Bonilla Guzman
73 | Distribuir la correspondencia recibida y recoger la correspondencia a enviar por parte de las dependecias de la Entidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Grupo de Gestión Documental | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Correspondencia externa e interna gestionada | Diana Sastoque, Judy Rodriguez, Yuli Sanchez
74 | Divulgación del documento de caracterización de grupos de valor | 2018-04-23 | 2018-05-31 | Dirección Gestión del Conocimiento | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa | - Herramientas de Función Pública desarrolladas | Juliana Torres, Sebastián Peña
75 | Divulgar el Plan de Atención Integral (PAI) de Función Pública | 2018-02-05 | 2018-02-27 | Dirección Gestión del Conocimiento | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa | - Herramientas de Función Pública desarrolladas | Juliana Torres, Sebastián Peña
76 | Divulgar los documentos de balance y perspectiva a través de tertulias académicas | 2018-05-01 | 2018-07-31 | Dirección Gestión del Conocimiento | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Herramientas de Función Pública desarrolladas | Juliana Torres, Sebastián Peña
77 | Divulgar rol enlaces de apoyo Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional-Direcciones Técnicas | 2018-02-19 | 2018-02-28 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC2: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido | Cristian Yesid Torres, Jaime Humberto Jímenez
78 | Documentar los requisitos aplicables | 2018-02-01 | 2018-07-31 | Oficina Asesora de Planeación | C4: Racionalización de Trámites C5: Rendición de cuentas | C4_SC1: mejoramiento y seguimiento a trámites C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | - Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas | Martha Juzga, Olga Arango
79 | Documentar memorias de la red para su institucionalización. | 2018-10-01 | 2018-11-30 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Estrategia de cambio cultural rama ejecutiva socializada | Edinson Malagón
80 | Documentar y presentar para aprobación. | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Estrategia de cambio cultural rama ejecutiva socializada | Edinson Malagón
81 | Efectuar seguimiento al cronograma de publicaciones | 2018-01-18 | 2018-12-14 | Dirección Gestión del Conocimiento | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Herramientas de Función Pública desarrolladas | Juliana Torres, Sebastián Peña, Leidy Carolina Mogollón
82 | Efectuar seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | 2018-02-01 | 2018-12-21 | Grupo de Gestión Humana | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC4: Monitorio y revisión | - Plan Estratégico del Talento Humano implementado de acuerdo con alineación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Alix Medina, Ana María Salazar, Luz Mary Riaño, Mónica Donado, Yudi Castiblanco
83 | Efectuar seguimiento y control frente a alarmas generadas por el sistema de radicación de correspondencia, para las PQRSD asignadas al GSCI | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano | - Atención oportuna de PQRSD por parte del GSCI | Cristian Yesid Torres, Jaime Humberto Jímenez, Estefania Apraez Jurado
84 | Ejecutar plan de trabajo para el diseño y rediseño | 2018-07-01 | 2018-12-15 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Portales y/o Sistemas de Información cumpliendo los lineamientos Gobierno en Línea (GEL) - Gobierno Digital (GD) | Eduar Alfonso Gaviria, Astrid Ruiz Zamudio, Nicolas Salamanca Laverde, Hilda Constanza Sanchez Castillo, Jack leonardo Martinez Vanegas, Francisco Jose Urbina Suarez
85 | Ejecutar proceso de contratación pública | 2018-02-16 | 2018-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | - Proyecto Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) II - Implementado | Alvaro Ivan Hernandez Villa, Gerson Enrique Carrillo Gelvez , Nicolas Salamanca Laverde
86 | Elaboración de documento de metodología. | 2018-01-02 | 2018-03-31 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Gestión internacional institucionalizada | Juliana Torres, Lina Maria Ricaurte Sierra
87 | Elaboración de tácticas de difusión | 2018-03-01 | 2018-08-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Grandes logros de Función Pública difundidos | Carlos Mario Rios Osorio, Gabriela Osorio
88 | Elaborar documento con lineamientos para para caracterizar y mejorar escenarios de relación Estado - ciudadano | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano | - Herramientas y análisis para la democratización elaboradas | Alejandra Paola Sabogal Riveros, Elsa Yanuba Quiñones, Manuel Fernandez Ochoa
89 | Elaborar documento de integración de la operación del empleo público, en el marco de la Comisión Intersectorial para la Gestión del Recurso Humano - CIGERH | 2018-08-01 | 2018-11-30 | Dirección de Empleo Público | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C1_SC1: Consulta y divulgación C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Reforma del Empleo Público | Consuelo Ayde Aguillon Villoria
90 | Elaborar documento de lineamientos | 2018-01-02 | 2018-04-30 | Dirección de Empleo Público | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Reforma del Empleo Público | Daniela Jimenez Estrada
91 | Elaborar documento de resultados | 2018-03-01 | 2018-07-31 | Dirección de Empleo Público | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción C5: Rendición de cuentas | C1_SC2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción C1_SC3: Política de Administración de Riesgos C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Reforma del Empleo Público | María Jose Martinez Corena
92 | Elaborar documentos de memoria. | 2018-09-01 | 2018-11-30 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Proyecto de derechos ciudadanos ejecutado | Edinson Malagón
93 | Elaborar documentos para la incorporación de las temáticas en las funciones institucionales. | 2018-06-01 | 2018-07-31 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Estrategia de institucionalización de cambio cultural en Función Pública | Edinson Malagón
94 | Elaborar estrategia de legado | 2018-01-02 | 2018-02-28 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Campaña de legado de Función Pública implementada | Carlos Mario Rios Osorio, Gabriela Osorio
95 | Elaborar estrategia de socialización y plan de asesoría para la implementación | 2018-07-01 | 2018-07-30 | Dirección de Empleo Público | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017 | Consuelo Ayde Aguillon Villoria,María Jose Martinez Corena
96 | Elaborar Ficha de técnica y estudio de mercado | 2018-01-02 | 2018-02-15 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | - Proyecto Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) II - Implementado
97 | Elaborar informe preliminar | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Oficina de Control Interno | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Plan de auditorias y seguimientos ejecutado | Aura Ines Rodriguez Rincon, Sandra Milena Ramirez Osorio
98 | Elaborar informes y reportes de avance de la gestión. | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Dirección General | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado | Alvaro Ivan Hernandez Villa, Gerson Enrique Carrillo Gelvez , Nicolas Salamanca Laverde
99 | Elaborar instructivos de uso Portales y/o sistemas | 2018-07-01 | 2018-10-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Portales y/o Sistemas de Información cumpliendo los lineamientos Gobierno en Línea (GEL) - Gobierno Digital (GD) | Eduar Alfonso Gaviria, Astrid Ruiz Zamudio, Nicolas Salamanca Laverde, Hilda Constanza Sanchez Castillo, Francisco Jose Urbina Suarez
100 | Elaborar la estrategia de comunicación interna | 2018-01-02 | 2018-02-28 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC3: Política de Administración de Riesgos | - Estrategia de comunicación interna implementada | Carlos Mario Rios Osorio, Gabriela Osorio
101 | Elaborar la guía de orientación para la implementación de las competencias laborales en las áreas transversales de las entidades pública | 2018-01-02 | 2018-07-31 | Dirección de Empleo Público | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa | - Reforma del Empleo Público | Consuelo Ayde Aguillon Villoria
102 | Elaborar marco conceptual y metodológico para la medición de la satisfacción de ciudadanos | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC2: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | - Rutas de acción para cierres de brechas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) definidas en entidades priorizadas | Dolly Amaya Caballero
103 | Elaborar matriz de requerimientos a partir del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y normativa vigente | 2018-05-15 | 2018-05-31 | Oficina Asesora de Planeación | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | - Esquema de articulación del presupuesto y la planeación en Función Pública definido | Liliana Maria vargas, Nancy Meneses, sonia estella Romero
104 | Elaborar matriz e instrumentos de planificación | 2018-03-01 | 2018-03-09 | Oficina Asesora de Planeación | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción C5: Rendición de cuentas | C1_SC4: Monitorio y revisión C1_SC5: Seguimiento C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | - Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en Función Pública actualizado | Olga Lucía arango, Diana Buenhombre, Alexander Hernandez Zorro, Daniel Fernando Lozano
105 | Elaborar memoria justificativa | 2018-01-02 | 2018-03-31 | Dirección de Empleo Público | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Reforma del Empleo Público | Consuelo Ayde Aguillon Villoria,María Jose Martinez Corena
106 | Elaborar Plan de Trabajo - Rendición de Cuentas | 2018-01-02 | 2018-02-28 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Micrositios de FP implementados y/o actualizados. | Astrid Ruiz Zamudio,
107 | Elaborar Plan de Trabajo - Gestor Normativo | 2018-01-02 | 2018-03-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Sistemas de Información Misionales implementados y/o actualizados | Nelson Alberto Gutierrez Pinilla
108 | Elaborar Plan de Trabajo - MIPG - FURAG | 2018-01-02 | 2018-04-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Sistemas de Información Misionales implementados y/o actualizados | Francisco Jose Urbina Suarez
109 | Elaborar Plan de Trabajo - SUIT | 2018-01-02 | 2018-02-28 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Sistemas de Información Misionales implementados y/o actualizados | Francisco Jose Urbina Suarez
110 | Elaborar y /o actualizar el inventario de informes y plan de trabajo para presentación | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Sistema de información de Función Pública institucional consolidado | Arlington Fonseca
111 | Elaborar y aprobar estudios previos | 2018-01-15 | 2018-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | - Proyecto Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) II - Implementado | Alvaro Ivan Hernandez Villa, Gerson Enrique Carrillo Gelvez , Nicolas Salamanca Laverde
112 | Emitir y publicar acuerdo | 2018-03-01 | 2018-03-10 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Acuerdo del Consejo de Gestión y Desempeño sobre criterios diferenciales para el orden territorial expedido
113 | Evaluar la estrategia de Equipos Transversales 2018 | 2018-12-01 | 2018-12-14 | Subdirección | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Estrategia de equipos transversales consolidada
114 | Expedir Decreto reglamentario | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Dirección de Empleo Público | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C1_SC1: Consulta y divulgación C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | - Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017
115 | Fomentar la implementación de buenas practicas en las entidades | 2018-08-01 | 2018-11-30 | Dirección de Empleo Público | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | - Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG
116 | Formalizar enlaces de apoyo Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional-Direcciones Técnicas | 2018-02-01 | 2018-02-16 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC2: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido
117 | Formular conjuntamente los planes de acción | 2018-01-02 | 2018-04-30 | Dirección de Empleo Público | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC1: Consulta y divulgación | - Gestión Estratégica del talento humano consolidada en el marco de MIPG
118 | Formular el Sistema de Estímulos y Plan de Capacitación en los municipios PDET | 2018-01-02 | 2018-05-31 | Dirección de Empleo Público | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017
119 | Formular proyecto de acto administrativo | 2018-04-01 | 2018-05-31 | Dirección de Empleo Público | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción C5: Rendición de cuentas | C1_SC1: Consulta y divulgación C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Reforma del Empleo Público
120 | Formular proyecto de manual de funciones tipo para las áreas transversales | 2018-02-02 | 2018-07-31 | Dirección de Empleo Público | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Reforma del Empleo Público
121 | Generación y publicación de estados financieros | 2018-02-21 | 2018-11-30 | Grupo de Gestión Financiera | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C1_SC1: Consulta y divulgación C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa | - Estados Financieros publicados
122 | Generar reporte mensual frente a la gestión del Plan Anual de Adquisiciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Grupo de Gestión Administrativa | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC4: Monitorio y revisión | - Plan Anual de Adquisiciones gestionado
123 | Generar reportes frente a las respuestas a PQRSD emitidas por el GSCI | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano | - Atención oportuna de PQRSD por parte del GSCI
124 | Hacer mesas de trabajo con los líderes de políticas para la definición de la metodología de medición de la satisfacción de ciudadanos | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Rutas de acción para cierres de brechas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) definidas en entidades priorizadas
125 | Identificación de entidades priorizadas para acompañamiento | 2018-01-15 | 2018-02-28 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Trámites racionalizados
126 | Identificación de las pruebas a aplicar a cada candidatos primer semestre | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Dirección General | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC1: Consulta y divulgación C1_SC2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción C1_SC3: Política de Administración de Riesgos C1_SC4: Monitorio y revisión C1_SC5: Seguimiento | - Evaluaciones de competencias de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remocion adelantadas
127 | Identificación de las pruebas a aplicar a cada candidatos segundo semestre | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Dirección General | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC1: Consulta y divulgación C1_SC2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción C1_SC3: Política de Administración de Riesgos C1_SC4: Monitorio y revisión C1_SC5: Seguimiento | - Evaluaciones de competencias de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remocion adelantadas
128 | Identificar las Obligaciones Directas que están a cargo de la entidad en el Acuerdo de Paz. | 2018-01-09 | 2018-02-15 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Estrategia de construcción de paz consolidada
129 | Identificar nuevos trámites y OPAS de Función Pública | 2018-02-15 | 2018-05-15 | Oficina Asesora de Planeación | C4: Racionalización de Trámites | C4_SC2: identificación trámites | - Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas
130 | Implementación de estrategia cuarto trimestre | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Estrategia digital aplicada
131 | Implementación de estrategia primer trimestre | 2018-01-02 | 2018-03-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Estrategia digital aplicada
132 | Implementación de estrategia segundo trimestre | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Estrategia digital aplicada
133 | Implementación de estrategia tercer trimestre | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Estrategia digital aplicada
134 | Implementación de la estrategia Estado- Ciudadano | 2018-03-10 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Grandes logros de Función Pública difundidos
135 | Implementación de las tácticas de difusión | 2018-02-28 | 2018-08-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Grandes logros de Función Pública difundidos
136 | Implementación de protocolo de información web cuarto trimestre | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad | - Estrategia digital aplicada
137 | Implementación de protocolo de información web primer trimestre | 2018-01-02 | 2018-03-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad | - Estrategia digital aplicada
138 | Implementación de protocolo de información web segundo trimestre | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad | - Estrategia digital aplicada
139 | Implementación de protocolo de información web tercer trimestre | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad | - Estrategia digital aplicada
140 | Implementar Ajustes | 1/03/2018 17/07/2018 | 30/06/2018 30/11/2018 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Sistemas de Información Misionales implementados y/o actualizados
141 | Implementar ajustes al Micrositio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión(MIPG) | 2018-03-01 | 2018-07-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención | - Micrositios de FP implementados y/o actualizados.
142 | Implementar ajustes al Micrositio Red de equipos trasversales | 2018-03-01 | 2018-07-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Micrositios de FP implementados y/o actualizados.
143 | Implementar firma electrónica para la correspondencia | 2018-07-16 | 2018-12-31 | Grupo de Gestión Documental | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C1_SC3: Política de Administración de Riesgos C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa | - Correspondencia de Función Pública automatizada
144 | Implementar Micrositio rendición de cuentas | 2018-03-01 | 2018-07-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Micrositios de FP implementados y/o actualizados.
145 | Implementar requerimientos sistema FURAG | 2018-01-02 | 2018-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Sistemas de Información Misionales implementados y/o actualizados
146 | Implementar TIC para gobierno abierto. | 2018-01-02 | 2018-12-15 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Estrategia GEL Implementada en la Función Pública
147 | Implementar TIC para servicios. | 2018-01-02 | 2018-12-15 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Estrategia GEL Implementada en la Función Pública
148 | Incorporar en carpetas del archivo central los documentos recibidos | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Grupo de Gestión Documental | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | - Archivo central administrado
149 | Incrementar el número de registros de preguntas frecuentes con sus respectivas respuestas en la base de conocimiento del robot del chat del Espacio de Asesoría Virtual (EVA) | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido
150 | Iniciar la implementación del plan de asesoría | 2018-08-01 | 2018-11-30 | Dirección de Empleo Público | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017
151 | Integración con otros sistemas | 2018-03-01 | 2018-11-30 | Subdirección | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC3: Política de Administración de Riesgos | - CRM integrado con los sistemas internos y externos de Función Pública en funcionamiento
152 | Integración SUIT - SUIN | 2018-04-01 | 2018-08-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Sistemas de Información Misionales implementados y/o actualizados
153 | Integrar VAR (Voice Activated Recorder) con CRM | 2018-07-01 | 2018-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención | - Sistema de Información Estratégica (SIE) y Customer Relationship Management (CRM) Consolidado
154 | Llevar a cabo el evento internacional El estado del Estado | 2018-02-12 | 2018-04-30 | Dirección Gestión del Conocimiento | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Herramientas de Función Pública desarrolladas
155 | Módulo Racionalización ajustado | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Sistemas de Información Misionales implementados y/o actualizados
156 | Planificación de contenidos cuarto trimestre | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Estrategia digital aplicada
157 | Planificación de contenidos primer trimestre | 2018-01-02 | 2018-03-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Estrategia digital aplicada
158 | Planificación de contenidos segundo trimestre | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Estrategia digital aplicada
159 | Planificación de contenidos tercer trimestre | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Estrategia digital aplicada
160 | Poner en marcha y evaluar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio definidos para la atención de SUIT y SIGEP | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C4: Racionalización de Trámites | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C4_SC1: mejoramiento y seguimiento a trámites | - Atención oportuna de PQRSD por parte del GSCI
161 | Poner en producción el Micrositio MIPG | 2018-07-01 | 2018-08-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | - Micrositios de FP implementados y/o actualizados.
162 | Preparación de las acciones de producción del informe individual para la implementación del Acuerdo de Paz | 2018-02-12 | 2018-02-28 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Estrategia de construcción de paz consolidada
163 | Preparación del Diálogo que se hará en materia de implementación del Acuerdo de Paz | 2018-02-19 | 2018-03-30 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Estrategia de construcción de paz consolidada
164 | Producción y publicación de informes | 2018-02-01 | 2018-05-31 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | - Rutas de acción para cierres de brechas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) definidas en entidades priorizadas
165 | Producir el informe individual de Paz con corte 30 de noviembre de 2016 a 30 mayo 2018. | 2018-04-02 | 2018-05-31 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Estrategia de construcción de paz consolidada
166 | Producir y publicar el segundo informe individual de Paz. corte 1 mayo a 30 diciembre de 2017. | 2018-09-03 | 2018-11-30 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Estrategia de construcción de paz consolidada
167 | Promover la estrategia definida. | 2018-05-01 | 2018-12-14 | Subdirección | C5: Rendición de cuentas | C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Estrategia de equipos transversales consolidada
168 | Proyectar documento en concertación con los líderes | 2018-02-01 | 2018-03-10 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Acuerdo del Consejo de Gestión y Desempeño sobre criterios diferenciales para el orden territorial expedido
169 | Publicación de las piezas en el micrositio | 2018-03-16 | 2018-03-31 | Dirección General | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Estrategia de construcción de paz consolidada
170 | Publicación de logros | 2018-02-28 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Grandes logros de Función Pública difundidos
171 | Publicación del documento | 2018-03-28 | 2018-03-31 | Dirección General | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Proyecto de derechos ciudadanos ejecutado
172 | Publicar curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Espacio de Asesoría Virtual (EVA) | 2018-06-16 | 2018-06-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C3_SC5: Talento Humano C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido
173 | Publicar el plan | 2018-01-15 | 2018-01-30 | Oficina de Control Interno | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Plan de auditorias y seguimientos ejecutado
174 | Publicar el primer informe individual de rendición de Cuentas de Paz | 2018-05-15 | 2018-08-07 | Dirección General | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Estrategia de construcción de paz consolidada
175 | Publicar información en los portales Función Pública (datos abiertos) | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Oficina Asesora de Planeación | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad | - Sistema de información de Función Pública institucional consolidado
176 | Publicar informe de medición de satisfacción de los grupos de valor rediseñado e infografía definida | 2018-05-02 | 2018-05-15 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido
177 | Publicar informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias rediseñado e infografía definida | 2018-05-02 | 2018-05-15 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido
178 | Publicar las tácticas | 2018-03-01 | 2018-08-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Campaña de legado de Función Pública implementada
179 | Publicar normas concordadas. | 2018-02-28 | 2018-09-30 | Dirección Jurídica | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC3: Normativo y procedimental C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Gestor normativo de Función Pública actualizado
180 | Publicar Plan Anual de Adquisiciones | 2018-01-05 | 2018-01-31 | Grupo de Gestión Administrativa | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C1_SC1: Consulta y divulgación C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | - Plan Anual de Adquisiciones gestionado
181 | Publicar y/o presentar informes | 2018-07-01 | 2018-12-20 | Oficina Asesora de Planeación | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Sistema de información de Función Pública institucional consolidado
182 | Publicar, retirar o actualizar enlaces en botón de transparencia, de información publicada en portal web de la Entidad, enmarcada en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Secretaría General | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada
183 | Puesta en marcha en áreas técnicas | 2018-03-19 | 2018-11-30 | Subdirección | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC3: Política de Administración de Riesgos | - CRM integrado con los sistemas internos y externos de Función Pública en funcionamiento
184 | Realización de vídeos y piezas audiovisuales cuarto trimestre | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Apoyo a la gestión
185 | Realización de vídeos y piezas audiovisuales primer trimestre | 2018-01-19 | 2018-03-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Apoyo a la gestión
186 | Realización de vídeos y piezas audiovisuales segundo trimestre | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Apoyo a la gestión
187 | Realización de vídeos y piezas audiovisuales tercer trimestre | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Apoyo a la gestión
188 | Realizar la auditoría de gestión documental | 2018-04-15 | 2018-05-20 | Oficina de Control Interno | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Plan de auditorias y seguimientos ejecutado
189 | Realizar la entrega de informe final | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Oficina de Control Interno | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Plan de auditorias y seguimientos ejecutado
190 | Realizar la entrega de informe final de la auditoria de gestión documental | 2018-05-20 | 2018-06-15 | Oficina de Control Interno | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Plan de auditorias y seguimientos ejecutado
191 | Realizar las campañas de derechos ciudadanos de conformidad con programación | 2018-04-01 | 2018-12-30 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | C5: Rendición de cuentas | C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Entidades nacionales acompañadas en la implementación de las políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano
192 | Recibir carpetas prestadas y gestionar devolución en el archivo central | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Grupo de Gestión Documental | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | - Archivo central administrado
193 | Recibir y enrutar documentos a incorporar en carpetas del archivo central | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Grupo de Gestión Documental | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | - Archivo central administrado
194 | Recibir y radicar la correspondencia externa para la Entidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Grupo de Gestión Documental | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Correspondencia externa e interna gestionada
195 | Recibir y tramitar solicitud de préstamo de carpetas del archivo central | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Grupo de Gestión Documental | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | - Archivo central administrado
196 | Recibir, digitalizar y enviar correspondencia generada por las dependencias de la Entidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Grupo de Gestión Documental | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva | - Correspondencia externa e interna gestionada
197 | Recolectar la información | 2018-01-02 | 2018-03-31 | Dirección de Empleo Público | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | - Reforma del Empleo Público
198 | Recolectar y analizar la información | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Oficina de Control Interno | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Plan de auditorias y seguimientos ejecutado
199 | Recopilar información para curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido
200 | Rediseñar el informe de medición de satisfacción de los grupos de valor, integrando todas las encuestas dispuestas por la Entidad | 2018-02-01 | 2018-04-13 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido
201 | Rediseñar estructura del informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | 2018-02-01 | 2018-04-13 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C5: Rendición de cuentas | C2_SC3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido
202 | Reestructuración de contenidos y secciones cuarto trimestre | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad | - Estrategia digital aplicada
203 | Reestructuración de contenidos y secciones segundo trimestre | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad | - Estrategia digital aplicada
204 | Reestructuración de contenidos y secciones tercer trimestre | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad | - Estrategia digital aplicada
205 | Responder las consultas asignadas y tramitar conceptos cuarto trimestre | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Dirección Jurídica | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC3: Normativo y procedimental C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención | - Conceptos juridicos tramitados
206 | Responder las consultas asignadas y tramitar conceptos primer trimestre | 2018-01-02 | 2018-03-28 | Dirección Jurídica | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC3: Normativo y procedimental C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención | - Conceptos juridicos tramitados
207 | Responder las consultas asignadas y tramitar conceptos segundo trimestre | 2018-04-02 | 2018-06-29 | Dirección Jurídica | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC3: Normativo y procedimental C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención | - Conceptos juridicos tramitados
208 | Responder las consultas asignadas y tramitar conceptos tercer trimestre | 2018-07-03 | 2018-09-28 | Dirección Jurídica | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC4: Criterio Diferencial de Accesibilidad C2_SC5: Lineamientos de Transparencia Pasiva C3_SC1: Relacionamiento con el ciudadano C3_SC3: Normativo y procedimental C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención | - Conceptos juridicos tramitados
209 | Revisar informe y presentaciones. | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Dirección General | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción C5: Rendición de cuentas | C1_SC4: Monitorio y revisión C1_SC5: Seguimiento C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Direccionamiento estratégico de Función Pública desarrollado
210 | Revisar y ajustar propuesta estrategia | 2018-01-09 | 2018-01-31 | Dirección General | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC3: Política de Administración de Riesgos | - Estrategia de institucionalización de cambio cultural en Función Pública
211 | Seguimiento al cumplimiento de reporte de información | 2018-02-01 | 2018-12-20 | Oficina Asesora de Planeación | C5: Rendición de cuentas | C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas C5_SC4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | - Obligaciones en temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Trámites y reportes coordinadas
212 | Socialización de resultados. | 2018-04-16 | 2018-05-31 | Dirección General | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | C1_SC1: Consulta y divulgación | - Estrategia de institucionalización de cambio cultural en Función Pública
213 | Socializar al interior del GSCI, los acuerdos de niveles de servicio definidos para la atención de SUIT y SIGEP | 2018-08-01 | 2018-08-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano C4: Racionalización de Trámites | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C3_SC4: Fortalecimiento de los canales de atención C4_SC1: mejoramiento y seguimiento a trámites | - Atención oportuna de PQRSD por parte del GSCI
214 | Socializar el decreto reglamentario | 2018-08-01 | 2018-11-30 | Dirección de Empleo Público | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C1_SC1: Consulta y divulgación C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Puesta en marcha del plan de implementación del Decreto 894 de 2017
215 | Socializar el documento de lineamientos | 2018-05-01 | 2018-07-31 | Dirección de Empleo Público | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC1: Monitoreo del Acceso a la Información Pública C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible C5_SC3: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | - Reforma del Empleo Público
216 | Socializar el sistema | 2018-07-31 | 2018-11-30 | Dirección de Empleo Público | C1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C1_SC1: Consulta y divulgación C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Reforma del Empleo Público
217 | Validar y publicar el informe de la vigencia 2017 en el aplicativo SIRECI | 2018-01-02 | 2018-01-31 | Grupo de Gestión Contractual | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Resultados de la contratación de la Entidad reportados en SIRECI
218 | Validar y publicar el informe del I trimestre de 2018 en el aplicativo SIRECI | 2018-04-02 | 2018-04-30 | Grupo de Gestión Contractual | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Resultados de la contratación de la Entidad reportados en SIRECI
219 | Validar y publicar el informe del II trimestre de 2018 en el aplicativo SIRECI | 2018-07-03 | 2018-07-31 | Grupo de Gestión Contractual | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Resultados de la contratación de la Entidad reportados en SIRECI
220 | Validar y publicar el informe del III trimestre de 2018 en en el aplicativo SIRECI | 2018-10-01 | 2018-10-31 | Grupo de Gestión Contractual | C2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información C5: Rendición de cuentas | C2_SC2: Lineamientos de Transparencia Activa C5_SC1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | - Resultados de la contratación de la Entidad reportados en SIRECI
SIGLAS - ABREVIATURAS
| C1 | Componente 1
| C2 | Componente 2
| C3 | Componente 3
| C4 | Componente 4
| C5 | Componente 5
| SC1 | Subcomponente 1
| SC2 | Subcomponente 2
| SC3 | Subcomponente 3
| SC4 | Subcomponente 4
| SC5 | Subcomponente 5

## Hoja1
G
G
G
F
DF
DF
E
DF
DF
DF