## Slide 2: Seguimiento Plan Estratégico Sectorial 2015 - 2018

## Slide 3
% Cumplimiento Cuatrienio
% Cumplimiento año 2018
Cierre Plan Estratégico Sectorial 2015-2018

## Slide 4
Rezagos Plan Estratégico Sectorial
Año 2018
Cuatrienio
# | Entidad | Indicador
1 | ESAP | % cumplimiento de requisitos para la acreditación institucional de alta calidad de la ESAP
2 | ESAP | % de implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ESAP*
3 | FP | % de implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FP
4 | FP | % de gestión y actualización de procesos y procedimientos
5 | FP | Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones FP
6 | FP | % de Presupuesto Ejecutado
7 | FP - ESAP | % de implementación de las acciones sectoriales de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, de acuerdo con programación anual
# | Entidad | Indicador
1 | ESAP | % cumplimiento de requisitos para la acreditación institucional de alta calidad de la ESAP
2 | ESAP | % de implementación del Plan Anual de Capacitación
3 | FP | % de implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FP
4 | FP | % de gestión y actualización de procesos y procedimientos
5 | FP | % de implementación del Plan de Bienestar e Incentivos
6 | FP | % de actualización del Sistema de Gestión Documental
7 | FP | Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones FP
8 | FP | % de Presupuesto Ejecutado
9 | FP | % de coordinación intersectorial de Función Pública y ESAP
10 | FP - ESAP | % de implementación de las acciones sectoriales de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, de acuerdo con programación anual
* Para el año 2018 presenta rezago, sin embargo para las anteriores vigencias se sobre pasa la meta.

## Slide 5: Construcción Plan Estratégico Sectorial 2019 - 2022
Metodología
Cronograma

## Slide 6
Cronograma Construcción Plan Estratégico Sectorial (PES) 2019-2022
# | Actividad | Fecha | Responsables
1 | Acercamiento Jefes Oficinas de Planeación ESAP y FP | 4 de marzo 2019 | Jefe OAP (FP)
2 | Aprobación cronograma y metodología construcción PES | 6 de marzo 2019 | Directores (FP – ESAP)
3 | Conformación equipos de trabajo | 7 de marzo 2019 | Jefes OAP (FP – ESAP)
4 | Entrega de insumos para la iniciar la construcción del PES | 8 de marzo 2019 | Jefe OAP (FP - ESAP)
5 | Reunión Equipo técnico OAP de ESAP y FP (construcción propuesta plataforma estratégica) | 12 de marzo 2019 | Jefes OAP (FP – ESAP)
6 | Validación plataforma estratégica | 18 de marzo 2019 | Directores (FP - ESAP)
7 | Taller construcción metas PES | 20 de marzo 2019 | Equipos (FP – ESAP)
8 | Aprobación Plan Estratégico Sectorial (PES) | 29 de marzo 2019 | Directores (FP - ESAP)