## Portada
Estrategia y Acciones de Participación Ciudadana
Cronograma Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
Participación Ciudadana
Cronograma
Departamento Administrativo
de la Función Pública
Carrera 6 No 12-62, Bogotá, D.C., Colombia
Conmutador: 739 5656 / 86 - Fax: 739 5657
Web: www.funcionpublica.gov.co
eva@funcionpublica.gov.co
Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770
Bogotá, D.C., Colombia.
Matriz

## Participación Ciudadana
Estrategia de Participación Ciudadana
Función Pública ha venido consolidando su Modelo de Servicio al Ciudadano a través del fortalecimiento de los niveles de atención, donde el Grupo de Servicio al Ciudadano presta un primer nivel y escala a las áreas responsables, aquellas PQRS que por su complejidad jurídica o técnica lo ameritan. También se monitorea permanentemente la oportunidad en la respuesta que se le da a las mismas, y en caso de ser necesario, se han tomado las acciones de control para mitigar los riesgos que pueden llegar a representar para el Departamento, una respuesta inoportuna.
Componentes | Actividades | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterizar los grupos de valor | x |  |  | enero | abril | Dirección de Gestión del Conocimiento
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | x |  |  | febrero | abril | Oficina asesora de Planeación Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | x |  |  | febrero | abril | Dirección jurídica con las Direcciones Técnicas
| Identificar: 1. Actividades en las cuales se tiene programado o se deben involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señalar cuáles de éstas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | x |  |  | febrero | abril | Direcciones Técnicas , Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Planeación, Subdirección.
| Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. | x |  |  | febrero | abril | Dirección General, Secretaría General, Subdirección y Oficina Asesora de Planeación
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y publicar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | x |  |  | enero | enero | Subdirección Direcciones Técnicas Oficina Asesora de Planeación Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. | x | x | x | febrero | diciembre | Oficina Asesora de Planeación Subdirección, Direcciones Técnicas, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones
| Divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de participación ciudadana definido previamente en el cronograma. | x | x | x | febrero | diciembre | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Direcciones técnicas Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad. | x |  |  | febrero | marzo | Oficina Asesora de Planeación
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por dependencias competentes. |  |  | x | septiembre | diciembre | Oficina Asesora de Planeación
| Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana de acuerdo con el cronograma establecido. | x | x | x | abril | diciembre | Control Interno
MENÚ

## Iniciativas Adicionales (hidden)
Iniciativas Adicionales
MENÚ

## Cronograma
|  | Cronograma de Actividades | [11 empty] | o
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas ¡PARTICIPE!
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Nombre Producto (Llave articuladora) | Nombre Actividad Asociada | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
Rendición de cuentas de la gestión institucional | X | X |  | Grupos de valor de la entidad | Estrategia relación estado ciudadano de Función Pública cumpliendo con los requerimientos de los grupos de valor. | Coordinar la audiencia y el informe de rendición de cuentas vigencia 2018-2019 | Informar y dialogar con los grupos de valor de Función Pública acerca de la gestión institucional | Audiencia pública | X |  | Junio - Noviembre | Oficina Asesora de Planeación | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de Cuentas. Avances que permiten al empresario conocer los trámites asociados a su actividad CIIU que se visibilizan en la página web del Sistema de Información de Trámites (SUIT). |  | X |  | Personas Naturales o Jurídicas que adelantan las actividades CIIU identificadas | Lineamientos y acciones para optimizar los trámites empresariales diseñados e implementados | Adaptar la páginas web del Sistema de Información de Trámites (SUIT) para incluir los trámites para empresarios que cada entidad tenga vigentes para cada CIIU. | Informar y dialogar acerca de los avances realizados para que los empresarios puedan consultar los trámites relacionados a los códigos CIIU | Foros virtuales |  | X | agosto | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de Cuentas. Módulos para la capacitación de servidores públicos en materia de integridad, transparencia y herramientas de prevención de la corrupción, así como acompañamiento en la identificación de conflictos de interés a los sectores del Gobierno Nacional. |  | X |  | Ciudadanía en general | Programa de capacitación para servidores públicos y contratistas en integridad, transparencia y herramientas de prevención de la corrupción diseñado e implementado | Hacer el desarrollo virtual del módulo de formación en ética e integridad transversal para todos los sectores y entidades | Informar y dialogar acerca de los avances realizados en los procesos de capacitación y estrategias implementadas en los sectores relacionadas con conflictos de interés. | Foros virtuales |  | X | diciembre | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de Cuentas. Avance en las acciones de racionalización de trámites de alto impacto para garantizar el ejercicio de derechos, promover el emprendimiento y la formalización y mitigar riesgos de corrupción. |  | X |  | Ciudadanía en general y entidades públicas | Acciones de racionalización de trámites de alto impacto para garantizar el ejercicio de derechos, promover el emprendimiento y la formalización y mitigar riesgos de corrupción. | Acompañar y asesorar la formulación e implementación de Acciones de racionalización de trámites de alto impacto para garantizar el ejercicio de derechos, promover el emprendimiento y la formalización y mitigar riesgos de corrupción | Informar y dialogar sobre los avances en las acciones de racionalización de trámites | Foros virtuales |  | X | agosto -diciembre de 2019 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | eva@funcionpublica.gov.co
Mesas de dialogo para la formulación de Política Pública de Desarrollo Organizacional | X |  |  | Entidades públicas | Política pública de desarrollo organizacional del Estado formulada y socializada | Realizar mesas de trabajo para el desarrollo de la propuesta de política de desarrollo organizacional | Contar con la participación de los grupos de valor (entidades públicas), para la formulación de la política pública de desarrollo organizacional | Mesas de Trabajo para recoger las propuestas de los grupos de valor, con el fin de formular el borrador de la política pública de desarrollo organizacional | X |  | Marzo - Noviembre | DDO - Hugo Pérez | eva@funcionpublica.gov.co
Consulta abierta para la formulación de la Política Pública de Desarrollo Organizacional | X |  |  | Entidades públicas | Política pública de desarrollo organizacional del Estado formulada y socializada | Realizar mesas de trabajo para el desarrollo de la propuesta de política de desarrollo organizacional | Contar con la participación de los grupos de valor (ciudadanía), para la formulación de la política pública de desarrollo organizacional | Someter a consulta pública el borrador de la política pública formulada en materia de desarrollo organizacional, con el fin de recoger comentarios de la ciudadanía a la misma. |  | X | Octubre - Noviembre | DDO - Hugo Pérez | eva@funcionpublica.gov.co
Mesa de trabajo para la socialización y diálogo de los Análisis Sectoriales |  | X |  | Entidades públicas nacionales | Análisis sectoriales actualizados y socializados | Socializar los análisis sectoriales priorizados | Socializar y recibir retroalimentación de los análisis sectoriales priorizados y actualizados para la vigencia 2019 | Mesas de trabajo para dar a conocer y dialogar sobre los análisis sectoriales actualizados. | X |  | Octubre - Noviembre | DDO - Hugo Pérez | eva@funcionpublica.gov.co
Espacios para socializar y dialogar con los grupos de valor la estrategia de nuevos mandatarios | X | X |  | Ciudadanos, universidades, gremios y administraciones territoriales. | Estrategia territorial fortalecida | Elaborar documento de estrategia de acompañamiento a nuevos mandatarios territoriales (ESAP) | Reunir insumos para la elaboración de los contenidos de capacitación a aspirantes, candidatos, ciudadanos, electos y nuevas administraciones. Dar información e invitar al seguimiento por parte de la ciudadanía. | Grupos focales, mesas de trabajo y espacios virtuales | X | X | Febrero - diciembre | DDO - Claudia Jiménez | cjimenez@funcionpublica.gov.co
Socialización a la política de gestión del conocimiento y la innovación |  | X |  | Se vinculara a las entidades públicas del orden nacional que lideran las políticas que se deben implementar en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG | Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalecida | Elaborar la política de gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG | Informar y dialogar con los grupos de valor acerca de la política (entidades públicas del orden nacional que lideran políticas que se deben implementar en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG) | Foro virtual donde invitados representantes de las entidades nacionales que lideran políticas que se deben implementar en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG conozcan y generen comentarios frente al documento de política de gestión del conocimiento y la innovación |  | X | junio15 de 2019 | Dirección de Gestión del Conocimiento | eva@funcionpublica.gov.co
Grupos focalizados para la formulación del modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión para gerentes | X |  |  | gerentes públicos | Reforma Empleo Público, diseñada e implementada gradualmente | Elaborar propuesta de nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión para empleo público | Reunir insumos para la formulación de la propuesta de nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión para empleo público | grupos focalizados | X |  | marzo | Dirección de Empleo Público | eva@funcionpublica.gov.co
Participación para diagnosticar y construir los planes de acción de gestión estratégica de talento humano | X |  |  | jefes de talento humano | Entidades con ETHI (Estrategia de Talento Humano Innovadora) implementada según el nivel de madurez | 1. Realizar los diagnósticos GETH de nivel nacional, Gobernaciones, alcaldías y municipios de paz para propender por su evolución 2. Elaborar planes de acción GETH de nivel nacional, Gobernaciones, alcaldías y municipios de paz para propender por su evolución | Reunir insumos para la elaboración del diagnostico y la formulación de los planes de acción GETH | grupos focalizados | X | X | septiembre y diciembre | Dirección de Empleo Público | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de cuentas de la elaboración de ayudas audiovisuales, para autogestión de los grupos de valor con temas de interés |  | X |  | Todos los grupos de valor de la Entidad | Ayudas audiovisuales para la autogestión de los grupos de valor diseñadas | Realizar seguimiento a la publicación en portal web de la entidad los videos elaborados |  | Publicar en el portal web de la entidad y divulgar en ferias de Servicio al Ciudadano, los videos que fueron elaborados con los temas recurrentes y de mayor consultar por parte de los grupos de valor, los cuales fueron definidos con la Dirección de Gestión del Conocimiento |  | X | Octubre Diciembre | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de cuentas de la optimización a los canales de atención, para mejorar el servicio a los grupos de valor |  | X |  | Todos los grupos de valor de la Entidad | Canales de atención optimizados | Socializar a los usuarios internos y externos las mejoras implementadas para optimizar el servicio de los canales de atención definidos |  | Publicar en el portal web de la entidad, las mejoras implementadas en los canales de atención definidos, con el fin de optimizar el servicio a los grupo de valor |  | X | Diciembre | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | eva@funcionpublica.gov.co
Construcción de Agenda Regulatoria 2020 | X |  |  | Ciudadanía Servidores públicos del orden nacional y territorial | Plan de Trabajo Sectorial | Agenda Regulatoria del Sector Función Pública gestionada | Publicar la Agenda Regulatoria del Sector y recibir retroalimentación de los grupos de valor. | Se generarán espacios de diálogo a través de espacios virtuales en la página web para que la ciudadanía comente los proyectos normativos incluidos en la Agenda Regulatoria. |  | X | Se dará publicación a cada uno de los proyectos normativos en las fechas establecidas en la Agenda Regulatoria que se encuentra en el siguiente enlace: http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/16091256/2018-12-14_Agenda_regulatoria_2019_def.xlsx/42378eb2-d7a6-7104-6e31-604efffc6530?t=1544798397767 | Subdirección | mlherrera@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co; consultanormativa@funcionpublica.gov.co
Socialización de los Proyectos Normativos | X |  |  | Ciudadanía Servidores públicos del orden nacional y territorial | Impulso de proyectos normativos | Agenda Regulatoria del Sector Función Pública gestionada | Recibir comentarios de la ciudadanía respecto a los proyectos normativos publicados. | Se generarán espacios de diálogo a través de espacios virtuales en la página web para que la ciudadanía comente los proyectos normativos publicados en la página de Función Pública. |  | X | Se dará publicación a cada uno de los proyectos normativos en las fechas establecidas en la Agenda Regulatoria que se encuentra en el siguiente enlace: http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/16091256/2018-12-14_Agenda_regulatoria_2019_def.xlsx/42378eb2-d7a6-7104-6e31-604efffc6530?t=1544798397767 | Subdirección | mlherrera@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co; consultanormativa@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Secretarios Generales |  | X |  | Secretarios Generales de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 30 de enero de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Control Interno y Planeación |  | X |  | Secretarios Generales, Jefes de Control Interno y Jefes de la Oficina de Planeación las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 20 de febrero de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano |  | X |  | Jefes y líderes de Servicio al Ciudadano y Planeación de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 06 de marzo de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Contratación |  | X |  | Jefes y líderes de Contratación de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 20 de marzo de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Jurídicos y Defensa Jurídica |  | X |  | Jefes y líderes de Oficinas Jurídicas y Defensa Jurídica de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 03 de abril de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Gestión Documental |  | X |  | Jefes y líderes de Gestión Documental de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 17 de abril de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Tecnología |  | X |  | Jefes y líderes de Tecnología de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 02 de mayo de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Talento Humano |  | X |  | Jefes y líderes de Talento Humano de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. Se divulgarán los principales productos de los procesos meritocráticos de gerencia pública adelantados por Función Pública en el marco de alianzas y convenios interadministrativos. | X |  | 15 de mayo de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuesta de satisfacción de Equipos Transversales | X |  |  | Integrantes de los Equipos Transversales de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. |  | Identificar las necesidades de la estrategia y se formulará una estrategia de fortalecimiento y mejora permanente. | Se realizará una encuesta de satisfacción para los Equipos Transversales, en la que se buscará identificar las necesidades de la estrategia y se formulará una estrategia de fortalecimiento y mejora permanente |  | X | 31 de diciembre de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Balance de relacionamiento internacional de Función Pública |  | X |  | Ciudadanía en general Entidades pares | Plan de trabajo elaborado | Dar a conocer y dialogar sobre los avances en materia posicionamiento de la entidad en el ámbito internacional. |  | Se realizará un vídeo semestral que dé cuenta de los avances en materia internacional (relacionamiento, suscripción de convenios, memorandos de entendimiento, alianzas y participación en eventos) . |  | X | Julio de 2019 Diciembre de 2019 | Dirección General | jutorres@funcionpublica.gov.co; secretariaprivada@funcionpublica.gov.co
Note on C6: Indique el nombre le dará al espacio. Ejemplo: Rendición de cuentas en materia de precio de medicamentos. Participación para formular el decreto xxx
Note on F7: Si el grupo que va a vincular es una instancia, agregue el nombre en esta columna. Ejemplo: Comunidades a a través de ejercicios de consulta previa del municipio xxx Consejo Municipal de Discapacidad
Note on G7: Si por el contrario, el principal grupo de ciudadanos que vinculará no es una instancia agréguelo acá. Por ejemplo: Empresarios del sector xxx Ciudadanos del municipio xxxxx
Note on L6: Si ha decidió combinarlo, es decir, incluir información electrónica y diálogo presencia discrimínelo.
Note on N6: Esta fecha debe alienarse con la meta. Es decir, dependiendo de su meta podrá programar el mes o bimestre en el cual va a desarrollar la actividad de participación o rendición.
MENÚ